100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA BANHEIRO E ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126792 | CURVA PVC ESGOTO 200MM 90G | PC | 208.38 | 2708.94 | 13 | 13 | 13 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-07 | 52436 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32532 | 2026-04-17 07:37 | 74446 |  | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA BANHEIRO E ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004988 | BUCHA NYLON 10 MM C/ PARAFUSO CABECA PANELA | PC | 1.448 | 724 | 500 | 500 | 500 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-07 | 52436 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32532 | 2026-04-17 07:37 | 74446 |  | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERÍODO DE 23/03/2026 a 21/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-04-07 | 52439 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32520 |  | 73725 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125453 | TELA PARA FILTRO ROTATIVO 508 X 2250 | PC | 1171.2 | 121804.8 | 104 | 104 | 104 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-07 | 52456 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32529 | 2026-04-08 08:25 | 73803 |  | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401887 | CONTRA-TELA EM POLIPROPILENO P/ FILTRO ROTATIVO | PC | 119.9 | 85368.8 | 712 | 712 | 712 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-07 | 52456 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32529 | 2026-04-08 08:25 | 73803 |  | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125477 | BORRACHA TRAPEZOIDAL P/ FIXACAO TELA FILTRO ROTATI | MT | 20.5 | 8200 | 400 | 400 | 400 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-07 | 52456 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32529 | 2026-04-08 08:25 | 73803 |  | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125489 | BORRACHA C/ TRAMA P/ RASPADEIRA FILTRO ROTATIVO | PC | 3882.48 | 7764.96 | 2 | 2 | 2 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-07 | 52456 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32529 | 2026-04-08 08:25 | 73803 |  | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125490 | BICO DE ASPERSAO LEQUE REDONDO P/ FILTRO ROTATIVO | PC | 145.7429 | 21861.44 | 150 | 150 | 150 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-07 | 52456 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32529 | 2026-04-08 08:25 | 73803 |  | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 91200 | 91200 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-04-10 | 52474 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32535 |  | 73771 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114716 | GAXETA ENSEBADA QUADRADA 1" | KG | 138 | 1380 | 10 | 10 | 10 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-04-08 | 52485 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 32608 | 2026-04-10 13:54 | 74006 |  | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 120650 | GAXETA TEFLON 2006 7/8" - TEADIT | KG | 684 | 3420 | 5 | 5 | 5 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2026-04-08 | 52485 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 32609 | 2026-04-10 14:32 | 74010 |  | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106460 | TINTA CJ PU N 2677 T VERDE 54240 3,6L | GL | 218.95 | 4919.2 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-08 | 52528 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 32590 | 2026-04-08 16:58 | 73895 |  | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO ADICIONAL DO PEDIDO 72575 REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 42 CURVAS DE 14" PARA ALIMENTAÇÃO DE VAPOR DOS COSEDORES DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15650 | 15650 | 1 | 1 | 1 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2026-04-08 | 52541 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 32604 |  | 73893 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73925 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 4140 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73925 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 98.56 | 1971.2 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73925 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73925 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2840 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73925 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 3559.23 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73926 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 2992.65 | 250 | 250 | 250 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73926 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 1380 | 100 | 100 | 100 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32627 | 2026-04-09 15:45 | 73927 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75449 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 PRETO N1 | LT | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.22 | 7118.28 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-09 | 52580 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32628 | 2026-04-10 07:37 | 73957 |  | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130205 | CORRENTE ANSI 100/2 | MT | 547.2 | 5472 | 10 | 10 | 10 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2026-04-09 | 52584 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32640 | 2026-04-10 07:41 | 73958 |  | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130187 | GUINCHO TALHA COLUNA C/ TROLEY MAX 1000KG TEC 500 | PC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-09 | 52593 | 2026-04-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130199 | TALHA ELETRICA 3 TON C/ TROLLEY 220V (CABO) 9MT | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-09 | 52593 | 2026-04-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209144 | LUBRIFICADOR COD. 5187787 NETZSCH | PC | 1051.7675 | 4343.8 | 4 | 4 | 4 | 502078 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA | 2026-04-09 | 52597 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32636 | 2026-04-14 08:40 | 74148 |  | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130229 | RESPIRO HIDRAULICO OLEO 3/4" G C/ FILTRO | PC | 175 | 525 | 3 | 3 | 3 | 603272 | FILTRASUL COMERCIO DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 2026-04-09 | 52597 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32637 | 2026-04-22 07:55 | 74737 |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130230 | RESPIRO HIDRAULICO OLEO 1/2" G C/ FILTRO | PC | 47 | 141 | 3 | 3 | 3 | 603272 | FILTRASUL COMERCIO DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 2026-04-09 | 52597 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32637 | 2026-04-22 07:55 | 74737 |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009845 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 PRETO N1 | GL | 195.8 | 4399.08 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-09 | 52611 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32628 | 2026-04-10 07:38 | 73957 |  | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL APRA SERVIÇO NO VACUO. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119106 | BARRA CHATA ACO CARBONO 1" X 1/8" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-02 | 52636 | 2026-04-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 71.25 | 1425 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-04-10 | 52645 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 32665 | 2026-04-13 16:08 | 74102 |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 170 | 10200 | 60 | 60 | 60 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-04-10 | 52645 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 32665 | 2026-04-13 16:08 | 74102 |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.85 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 | 594570 | CERAMICA MP COMERCIO E SERVICO LTDA | 2026-04-10 | 52666 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 32687 | 2026-04-10 16:22 | 74012 |  | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125260 | PISO INTERTRAVADO BERNINE 8 X 10 X 20CM | M2 | 52 | 36400 | 700 | 700 | 700 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2026-04-10 | 52666 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 32765 | 2026-04-13 17:15 | 74118 |  | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404689 | PO DE PEDRAS | TON | 21 | 19600 | 200 | 200 | 200 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2026-04-10 | 52666 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 32736 | 2026-04-13 13:52 | 74080 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-04-13 | 52699 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32725 |  | 74052 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ FABREICA DE AÇUCAR MALAXEU | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130357 | RODA DENTADA P 1.1/4" DUPLA MARTIN D100C60-BRA | PC | 6144 | 12288 | 2 | 2 | 2 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2026-04-13 | 52700 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32747 | 2026-04-13 15:15 | 74091 |  | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006115 | ARGAMASSA AC-III SC/15KG | SC | 16.5 | 1320 | 80 | 80 | 80 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-04-13 | 52702 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 32849 | 2026-04-15 07:36 | 74250 |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130369 | PISO CERAMICA BIANCO LUX 67,2 X 67,2 RT 3,16 | M2 | 28.5 | 5313.54 | 186.44 | 186.44 | 186.44 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-04-13 | 52702 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 32849 | 2026-04-15 07:36 | 74250 |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-04-13 | 52703 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32727 |  | 74053 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 35 MPA, PARA LAJE DO CCM DO TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 769.9217 | 7699.22 | 10 | 10 | 10 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-04-13 | 52707 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32731 |  | 74063 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 790 | 11060 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2026-04-13 | 52710 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32746 | 2026-04-13 15:15 | 74095 |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE AJUSTE PNEUMÁTICO NO DETECTOR CONFORME RELATÓRIO de Nº 3637 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3413 | 3413 | 1 | 1 | 1 | 596541 | TACIEL SALU CABRAL | 2026-04-13 | 52715 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32728 |  | 74057 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 9254.04 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 9254.04 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 9254.04 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 18806.61 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 9403.3 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 9403.3 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 18358.83 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 146888.4127 | 9253.97 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 149258.77 | 9403.3 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-15 | 52789 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 32773 |  | 74117 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, DILUIDOR DE MEL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67787 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 2" SCH 40S X | KG | 27.384 | 13288.77 | 470 | 470 | 470 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2026-04-14 | 52812 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32812 | 2026-04-30 13:29 | 75327 |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, DILUIDOR DE MEL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98929 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 4" | KG | 28.4746 | 1470 | 50 | 50 | 50 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2026-04-14 | 52812 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32812 | 2026-04-30 13:29 | 75327 |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO CONFECÇÃO DE 84,9m² PLATIBANDAS DOS BANHEIROS DO ENVASE E FABRICA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 50% ADIANTAMENTO E | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-04-14 | 52818 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32800 |  | 74155 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 5.3 | 43230.773 | 7900 | 7900 | 7900 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-14 | 52820 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32813 | 2026-04-20 08:59 | 74555 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402016 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/8 " X 3 " X 6000 MM X | KG | 6.62 | 14895 | 2250 | 2250 | 1426 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-14 | 52820 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32813 | 2026-04-20 08:59 | 74555 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO APLICAÇÃO PORCELANATO PAREDES EXTERNAS BANHEIROS ENVASE E FABRICA E APLICAÇÃO DE 100m² DE PEDRA RACHINHA NAS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7900 | 7900 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-04-14 | 52821 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32798 |  | 74149 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE ESCORA P/ LAJE 2,0 ATE 3,10 MT CONTRATO 061812 PERIODO 01/04/2026 a 30/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-14 | 52825 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32794 |  | 74145 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO ANDAIMES E ACESSÓRIOS PERIODO DE 01 á 31/03/2026 CONTRATO PB-25/3042 UTILIZADOS NO SERVIÇO DE HIDRO JATEAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 9070.84 | 9070.84 | 1 | 1 | 1 | 595950 | CALCENA ENGENHARIA LTDA | 2026-04-14 | 52830 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32801 |  | 74159 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MOEGA DO FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402016 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/8 " X 3 " X 6000 MM X | KG | 6.62 | 29790 | 4500 | 4500 | 4500 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-14 | 52839 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32813 | 2026-04-20 08:59 | 74555 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MOEGA DO FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.3 | 62930.875 | 11500 | 11500 | 11500 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-14 | 52839 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32813 | 2026-04-20 08:59 | 74555 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MOEGA DO FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402089 | BARRA CHATA ACO SAE-1020 DE 2.1/2X3/8 | KG | 6.5342 | 6860.91 | 1050 | 1050 | 975 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-04-14 | 52839 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32813 | 2026-04-20 08:59 | 74556 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MOEGA DO FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403846 | CANTONEIRA DE ACO CARBONO DE 1" X 3/16" | PC | 66.735 | 133.47 | 2 | 2 | 2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-04-14 | 52839 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32813 | 2026-04-20 07:52 | 74556 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PERÍODO DE 11.03.2026 á 09.04.2026 CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-04-14 | 52840 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32807 |  | 74162 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 0 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-04-14 | 52844 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32810 |  | 74164 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL DO ARMAZÉM ENTRADA DO ENVASE, CALÇADA E LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-04-14 | 52888 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32821 |  | 74170 |  | 2026-04-14 | 2026-05-09 | 2026-04-14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO MONTAGEM DA PENEIRA ESTÁTICA DO DECANTADOR DE AÇUCAR, CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SINAL 30% E SALDO CONFORME MEDIÇÃO, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 135000 | 135000 | 135000 | 35000 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-04-14 | 52913 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 32857 |  | 74238 |  | 2026-04-14 | 2026-06-13 | 2026-04-14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301401 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1.1/2" C/ ROSCA | PC | 270 | 10800 | 40 | 40 | 40 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-04-15 | 52934 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32995 | 2026-04-20 16:07 | 74636 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305092 | MANGUEIRA BORRACHA LONADA 1 | MT | 11.32 | 1132 | 100 | 100 | 100 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2026-04-15 | 52934 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32996 | 2026-04-22 07:55 | 74736 |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CABINE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403864 | PERFIL U ENRIJ 3 X 75 X 40 X 15 X 6000MM | KG | 6.5383 | 15038.09 | 2300 | 2300 | 2300 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-04-15 | 52945 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32993 | 2026-04-23 08:34 | 74839 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CABINE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130606 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 2600MM | MT | 34.01 | 4108.49 | 117 | 117 | 117 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-04-15 | 52945 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32994 | 2026-04-23 08:35 | 74836 |  | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CABINE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130618 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 2300MM | MT | 34.01 | 7268.87 | 207 | 207 | 207 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-04-15 | 52945 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32994 | 2026-04-23 08:35 | 74836 |  | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CABINE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402045 | CHAPA ACO A-36 1/8 X 1200 X 6000 MM | KG | 5.4 | 1003.59 | 180 | 180 | 176 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-15 | 52945 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32993 | 2026-04-23 08:29 | 74838 |  | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CABINE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 834045 | CHAPA XADREZ ACO A36 1/8" X 1200 X 6000MM | KG | 5.88 | 15784.86 | 2600 | 2600 | 2600 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-15 | 52945 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32993 | 2026-04-23 08:34 | 74838 |  | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CABINE DE PROTEÇÃO DA ESTEIRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 6.62 | 4965 | 750 | 750 | 736 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-15 | 52945 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 32993 | 2026-04-23 08:29 | 74838 |  | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201164 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 4" NC | PC | 4 | 320 | 80 | 80 | 80 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-04-15 | 52947 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 33020 | 2026-04-22 07:55 | 74734 |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14102 | PORCA FERRO SEXTAVADA 3/4" ROSCA NC | UN | 0.9 | 180 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-04-15 | 52947 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 33020 | 2026-04-22 07:55 | 74734 |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 827122 | ARRUELA LISA ACO 3/4 | UN | 0.45 | 90 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-04-15 | 52947 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 33020 | 2026-04-22 07:55 | 74734 |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SC COMPLEMENTAR DO PD 74080 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404689 | PO DE PEDRAS | TON | 21 | 407.82 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2026-04-15 | 52965 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 32917 |  | 74308 |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. PERÍODO DE 05/04/2026 a 04/05/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3241 | 3241 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-16 | 52992 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 32937 |  | 74327 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-04-16 | 52994 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 32938 |  | 74329 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053592 PERÍODO DE 04/04/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-16 | 52996 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 32939 |  | 74330 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 04/04/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-16 | 52999 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 32940 |  | 74331 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO CALDO CALEADO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47075 | 47075 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-04-16 | 53019 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33033 |  | 74416 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO CALDO CALEADO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-04-16 | 53019 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33033 |  | 74416 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRA DECANTAD. E MALAXEUR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29475 | 29475 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-04-16 | 53022 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33029 |  | 74410 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRA DECANTAD. E MALAXEUR | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27727.27 | 27727.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-04-16 | 53022 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33029 |  | 74410 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 70561 | 70561 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-04-16 | 53024 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 33071 |  | 74486 |  | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE VACUO 4 + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 53400 | 53400 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-16 | 53025 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 33056 |  | 74457 |  | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE VACUO 4 + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-16 | 53025 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 33056 |  | 74457 |  | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE CENTRIFUGA. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130758 | CABO CHATO EXTRA FLEXIVEL 4 X 16MM | MT | 82 | 9840 | 120 | 120 | 120 | 497411 | WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2026-04-16 | 53044 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33012 | 2026-04-27 15:21 | 75063 |  | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INTERLIGAÇÕES DAS SERPENTINA DOS SEIS VACUOS, 1-- Fabricar 6 (seis) serpentinas de | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 135000 | 135000 | 135000 | 40500 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-04-16 | 53054 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 33015 |  | 74399 |  | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 2026-04-16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA Z-60/34 - 4x4 Z6013-12287 PERÍODO DE 18.03.2026 14.04.2026, CONTRATO 4000133655 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-04-17 | 53089 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33055 |  | 74455 |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86435 | VALVULA ESFERA Ø6" VEV-E W IN304-IN304-RTFE+AT PTS | PC | 15567.08 | 15567.08 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75740 |  | 2026-05-08 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103603 | VALVULA RETENCAO Ø6" VDP-E W IN304-METAL/METAL | PC | 1960.19 | 7840.76 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75740 |  | 2026-05-08 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86344 | VALVULA RETENCAO Ø3" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 818.95 | 4913.7 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75740 |  | 2026-05-08 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86678 | VALVULA RETENCAO Ø10" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 5363.17 | 32179.02 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75740 |  | 2026-05-08 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86526 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 7159.67 | 42958.02 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75740 |  | 2026-05-08 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86538 | VALVULA BORB Ø12" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 9879.31 | 19758.62 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75740 |  | 2026-05-08 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86186 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 2280.6 | 4561.2 | 2 | 2 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2026-04-17 | 53094 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33095 | 2026-05-08 14:38 | 75739 |  | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO COMPACTADOR DE PLACA ( 120 KG ) MOTOR A GASOLINA (2582) - CONTRATO 066601. PERÍODO DE 15/04/2026 a 14/05/2026 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-17 | 53095 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33057 |  | 74461 |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/03/2026 a 15/04/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-17 | 53096 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33058 |  | 74463 |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA. TINTAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87300 | CATALISADOR EP N2288 - 3,6 L | GL | 167.71 | 5194.82 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-17 | 53103 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33094 | 2026-04-17 15:59 | 74510 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA. TINTAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009846 | DILUENTE EPOXI 3005 | LT | 94.04 | 6009.16 | 60 | 60 | 60 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-17 | 53103 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33094 | 2026-04-17 15:59 | 74510 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO ESCADA NO TALUDE ACESSO DO SILO AO ARMAZÉM. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SINAL DE 50% RESTANTE NO TERMINO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-04-17 | 53125 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33092 |  | 74495 |  | 2026-04-17 | 2026-05-08 | 2026-04-17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 08 BASES DE CONCRETO ARMADO BBA DE VACUO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SINAL 50% E SALDO NO TERMINO DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-04-17 | 53132 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 33093 |  | 74499 |  | 2026-04-17 | 2026-05-08 | 2026-04-17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR A FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 7.35 | 1249.5 | 170 | 170 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-04-17 | 53135 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 33154 | 2026-04-23 14:08 | 74876 |  | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR A FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401033 | CANTONEIRA L ACO A-36 1.1/2" X 1/4 | KG | 7.35 | 3087 | 420 | 420 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-04-17 | 53135 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 33154 | 2026-04-23 14:08 | 74876 |  | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 NO PERÍODO DE 07/04/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-20 | 53177 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 33144 |  | 74554 |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-04-20 | 53184 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 33148 |  | 74564 |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE MANCAL UCFL COM ROLAMENTO PARA ELEVADOR AÇÚCAR CRISTAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130990 | MANCAL C/ ROLAMENTO UCFL 207 | PC | 128.28 | 128.28 | 1 | 1 | 1 | 402175 | CIMAG COM.E.IND.MAQS.AGRICOLAS LTDA. | 2026-04-20 | 53193 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 33165 | 2026-04-20 12:58 | 74586 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS DE INOX 3", 4" E PESTANAS PARA FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98899 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 3" | KG | 22.1588 | 8854.1547 | 387 | 387 | 387 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-04-20 | 53242 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 33201 | 2026-04-27 08:59 | 75034 |  | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS DE INOX 3", 4" E PESTANAS PARA FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98929 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 4" | KG | 22.1271 | 11473.3803 | 502.2 | 502.2 | 502.2 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-04-20 | 53242 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 33201 | 2026-04-27 08:59 | 75034 |  | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS DE INOX 3", 4" E PESTANAS PARA FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302313 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 3" (88,90) ESP. 3,05 | PC | 20.7 | 213.73 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2026-04-20 | 53242 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 33351 | 2026-04-29 15:14 | 75216 |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS DE INOX 3", 4" E PESTANAS PARA FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302314 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 | PC | 24.3 | 250.9 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2026-04-20 | 53242 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 33351 | 2026-04-29 15:14 | 75216 |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-04-20 | 53245 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 33199 |  | 74632 |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 12135.79 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 12135.79 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 12135.79 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 24271.58 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 12135.79 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 12135.79 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 11919.08 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 11919.08 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 216710.51 | 23838.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-21 | 53278 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 33218 |  | 74663 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1870 | 1870 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-04-22 | 53337 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 33280 |  | 74764 |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004452 | TUBO P/ESGOTO PVC DE 200 MM | PC | 399.99 | 3999.9 | 10 | 10 | 10 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-23 | 53391 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 34197 | 2026-05-19 09:49 | 76377 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ REDUTORES DO VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131143 | KIT FILTRO MOTOREDUTOR - WEG CESTARI | CJ | 875 | 2756.62 | 3 | 3 | 3 | 505389 | RODRIGUES PECAS E EQUIP.UNIPESSOAL LTDA | 2026-04-23 | 53398 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33340 | 2026-04-24 09:50 | 74937 |  | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ REDUTORES DO VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131180 | KIT INDICADOR NIVEL OLEO VARETA IND. - WEG CESTARI | CJ | 485 | 1527.95 | 3 | 3 | 3 | 505389 | RODRIGUES PECAS E EQUIP.UNIPESSOAL LTDA | 2026-04-23 | 53398 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33340 | 2026-04-24 09:51 | 74937 |  | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REDUTORES DO VACUO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131155 | KIT PINHAO Z3 MOTOREDUTOR MOTOWCES - WEG CESTARI | CJ | 7760 | 8149.07 | 1 | 1 | 1 | 505389 | RODRIGUES PECAS E EQUIP.UNIPESSOAL LTDA | 2026-04-23 | 53398 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33340 | 2026-04-24 09:50 | 74937 |  | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REDUTORES DO VACUO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131167 | KIT ROLAMENTO Z5 MOTOREDUTOR - WEG CESTARI | CJ | 1650 | 1732.73 | 1 | 1 | 1 | 505389 | RODRIGUES PECAS E EQUIP.UNIPESSOAL LTDA | 2026-04-23 | 53398 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33340 | 2026-04-24 09:51 | 74937 |  | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REDUTORES DO VACUO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131179 | KIT RETENTOR INDUSTRIAL - WEG CESTARI | CJ | 970 | 1018.63 | 1 | 1 | 1 | 505389 | RODRIGUES PECAS E EQUIP.UNIPESSOAL LTDA | 2026-04-23 | 53398 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33340 | 2026-04-24 09:51 | 74937 |  | 2026-04-24 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PONTE ROLANTE DA CENTRIFUCA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131192 | PERFIL U 6 X 2 CH12 2,65MM 6000MM | PC | 292.95 | 2929.5 | 10 | 10 | 10 | 460450 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | 2026-04-23 | 53404 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33338 | 2026-04-23 15:43 | 74896 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PONTE ROLANTE DA CENTRIFUCA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131209 | ROLDANA DUPLA TRILHO STANLY 1.1/2" STS | PC | 24.45 | 391.2 | 16 | 16 | 16 | 460450 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | 2026-04-23 | 53404 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33338 | 2026-04-23 15:43 | 74896 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PONTE ROLANTE DA CENTRIFUCA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131210 | ROLDANA QUADR. TRILHO STANLY 1.1/2" POLETTO | PC | 40.6 | 974.4 | 24 | 24 | 24 | 460450 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | 2026-04-23 | 53404 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33338 | 2026-04-23 15:43 | 74896 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ISOLAMENTO DOS TUBOS DE VAPOR FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402272 | BOBINA ALUMÍNIO 0.8MM X 1000MM . | KG | 37 | 76405 | 2000 | 2000 | 2000 | 487296 | ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA | 2026-04-23 | 53408 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33382 | 2026-04-30 10:10 | 75283 |  | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA TELHADO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85080 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 7500MM | MT | 37.86 | 14072.56 | 360 | 360 | 360 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-04-23 | 53410 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 34210 | 2026-05-21 13:26 | 76612 |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTA PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207574 | TRENA STARRET 8 METROS | PC | 34.4 | 34.4 | 1 | 1 | 1 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-04-23 | 53422 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33383 | 2026-04-30 10:10 | 75280 |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO DE GASES COLUNA DE SULFITAÇÃO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402859 | TUBO SCH-20 14" C/ COSTURA - 12000MM | KG | 9.15 | 8030.2713 | 850 | 850 | 850 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-04-23 | 53423 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33370 | 2026-05-04 14:43 | 75414 |  | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO DE GASES COLUNA DE SULFITAÇÃO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131350 | TUBO ACO INOX 316 SCH 10S DE 12" (323.85) X 6000MM | MT | 1402.92 | 34764.36 | 24 | 24 | 24 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-04-23 | 53423 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33371 | 2026-05-06 08:49 | 75541 |  | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO DE GASES COLUNA DE SULFITAÇÃO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131362 | PESTANA ACO 316 SCH 10S 12" | PC | 293 | 6655.5 | 22 | 22 | 22 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2026-04-23 | 53423 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33372 | 2026-04-30 15:10 | 75353 |  | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABREICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87294 | TL EP N 2288 R ALUM - 3,6 L | GL | 271.33 | 4202.22 | 15 | 15 | 15 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-23 | 53428 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33367 | 2026-04-24 09:51 | 74941 |  | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABREICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009846 | DILUENTE EPOXI 3005 | LT | 94.04 | 2003.05 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-23 | 53428 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 33367 | 2026-04-24 09:51 | 74941 |  | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 91200 | 91200 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-04-23 | 53433 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 33349 |  | 74916 |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ BOMBA DA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131623 | ROTOR INI K 100315 A351 CF8 | PC | 3560 | 3675.7 | 1 | 1 | 1 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2026-04-27 | 53511 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 33475 | 2026-04-27 16:30 | 75075 |  | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ BOMBA DA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 131635 | PLACA DESGASTE INI K 100315 A351 CF8 | CJ | 2725.71 | 2814.3 | 1 | 1 | 1 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2026-04-27 | 53511 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 33475 | 2026-04-27 16:30 | 75075 |  | 2026-04-28 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.5 | 4716 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33480 | 2026-04-30 10:10 | 75285 |  | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 2513.4 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33479 | 2026-04-28 09:34 | 75083 |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 38.18 | 2033.0865 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33479 | 2026-04-28 09:34 | 75083 |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 729.6 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33479 | 2026-04-28 09:34 | 75081 |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33479 | 2026-04-28 09:34 | 75081 |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33479 | 2026-04-28 09:34 | 75081 |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 10.06 | 241.44 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33479 | 2026-04-28 09:34 | 75082 |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 8.61 | 103.32 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33481 | 2026-04-30 10:10 | 75287 |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 107.16 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-27 | 53544 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 33481 | 2026-04-30 10:10 | 75287 |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210962 | ELEMENTO SW 225 | PC | 1095 | 2190 | 2 | 2 | 2 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2026-04-28 | 53617 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 33604 | 2026-05-05 07:35 | 75452 |  | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-04-29 | 53653 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33537 |  | 75155 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAS METALICAS 3.00 A 4.50/ FORTE EQUIP CONTRATO 001021/2026 PERÍODO 06/04/2026 a 15/05/2026. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 735 | 735 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-04-29 | 53658 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33542 |  | 75169 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL P/ CRISTALIZADORES , CONDESANDO , LINHA DE MASSA B | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 22 | 880 | 40 | 40 | 40 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-04-29 | 53660 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33577 | 2026-05-08 07:37 | 75691 |  | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL P/ CRISTALIZADORES , CONDESANDO , LINHA DE MASSA B | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 500 | 7500 | 15 | 15 | 15 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-04-29 | 53660 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33577 | 2026-05-08 07:37 | 75691 |  | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL P/ CRISTALIZADORES , CONDESANDO , LINHA DE MASSA B | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301401 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1.1/2" C/ ROSCA | PC | 270 | 4050 | 15 | 15 | 15 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-04-29 | 53660 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33578 | 2026-05-06 14:21 | 75584 |  | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PVC NO TETO E PAREDES DAS SALAS DO SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005824 | FORRO PVC | MT | 19.6 | 5174.4 | 264 | 264 | 264 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-29 | 53662 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33576 | 2026-05-19 11:35 | 76424 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PVC NO TETO E PAREDES DAS SALAS DO SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-29 | 53662 | 2026-04-29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 702054 | LUVA FEMEA 1/2" NPT INOX | PC | 12.1682 | 1256.37 | 100 | 100 | 100 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-04-29 | 53665 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33555 | 2026-05-06 14:21 | 75585 |  | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102942 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:200MM X A | PC | 211.5 | 6345 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2026-04-29 | 53665 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33554 | 2026-05-06 14:21 | 75571 |  | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 132469 | RASPADOR PRIMARIA X 1 30" | PC | 4104.97 | 8209.94 | 2 | 2 | 2 | 603478 | FEELTECH ENG LTDA | 2026-04-29 | 53699 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 33707 | 2026-05-04 14:45 | 75411 |  | 2026-05-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 132470 | RASPADOR SECUNDARIO X 1 30" | PC | 3988.85 | 7977.7 | 2 | 2 | 2 | 603478 | FEELTECH ENG LTDA | 2026-04-29 | 53699 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 33707 | 2026-05-04 14:45 | 75411 |  | 2026-05-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402345 | CHAPA ACO A-36 EXPANDIDA 1/4 X 1000 X 2000 MM | PC | 220 | 22000 | 100 | 100 | 100 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2026-04-29 | 53702 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 33605 | 2026-06-02 09:31 | 77332 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 1 | 33 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104011 | BARRA CHATA A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 6.53 | 1959 | 300 | 300 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-04-29 | 53702 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 33606 | 2026-05-07 15:44 | 75670 |  | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 6.39 | 4792.5 | 750 | 750 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-04-29 | 53702 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 33606 | 2026-05-07 15:44 | 75670 |  | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401021 | CANTONEIRA L ACO A-36 3" X 3/8 | KG | 7.02 | 87750 | 12500 | 12500 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-04-29 | 53702 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 33606 | 2026-05-07 15:44 | 75670 |  | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS, CONFORME CONTRATO 202400326 NO PERIODO DE 06/04/2026 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3812.15 | 3812.15 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-04-29 | 53705 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33582 |  | 75215 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FECHAMENTO - BASES E PISOS. FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCOS, PISOS, SAPATAS DO PRÉDIO DO EMPACOTAMENTO / | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33850 | 33850 | 1 | 1 | 1 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2026-04-29 | 53709 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 33585 |  | 75218 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-04-30 | 53730 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 33607 |  | 75265 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 4.2 | 50.4 | 12 | 12 | 12 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2026-04-30 | 53739 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 33663 | 2026-05-06 14:21 | 75576 |  | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78270 | PASSA FIO 30MT GUIA SONDA C/ ALMA DE AÇO PROFISSIO | UN | 18.41 | 36.82 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-04-30 | 53747 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 33662 | 2026-05-06 16:06 | 75621 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103411 | CABO COBRE NU TEMPERADO MOLE 70MM | MT | 60.8 | 15200 | 250 | 250 | 250 | 592146 | RBL INDUSTRIA E COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS | 2026-04-30 | 53748 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 33655 | 2026-05-07 09:58 | 75660 |  | 2026-05-07 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DO PD 74838 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 834045 | CHAPA XADREZ ACO A36 1/8" X 1200 X 6000MM | KG | 5.88 | 940.8 | 160 | 160 | 160 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-04-30 | 53749 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 33613 |  | 75271 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E ESCADA NO TALUDE ACESSO ARMAZÉM. CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS PARA CONTRATO VIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-04-30 | 53752 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 33768 |  | 75476 |  | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E ESCADA NO TALUDE ACESSO ARMAZÉM. CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS PARA CONTRATO VIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 14430 | 14430 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-05-05 | 53752 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 33768 |  | 75476 |  | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 202 | 4040 | 20 | 20 | 20 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-04-30 | 53790 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 33695 | 2026-05-08 07:37 | 75692 |  | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 105 | 1050 | 10 | 10 | 10 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-04-30 | 53790 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 33695 | 2026-05-08 07:37 | 75692 |  | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 790 | 11060 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2026-05-04 | 53829 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33706 | 2026-05-04 14:45 | 75427 |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, PARA LAJE DO CCM DO TRATAMENTO DE CALDO CONFORME NFs- 1129 e 1130 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 809.9095 | 8099.1 | 10 | 10 | 10 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-05-04 | 53833 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33679 |  | 75388 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL AO PD 67544, NF 535793, TROCA DE MATERIAL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117742 | CONECTOR MACHO FEMEA GIRATORIO 2.1/2" C/ ROSCA | PC | 191.36 | 9568 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-04 | 53851 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33684 |  | 75397 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL AO PD 67544, NF 535793, TROCA DE MATERIAL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117730 | CONECTOR MACHO FEMEA GIRATORIO 3" C/ ROSCA | PC | 166.64 | 8332 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-04 | 53851 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33684 |  | 75397 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 0 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-05-04 | 53856 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33701 |  | 75399 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S, CONFORME CONTRATO 1908 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 221976 | 221976 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-05-04 | 53874 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33729 |  | 75428 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S, CONFORME CONTRATO 1908 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 55494 | 55494 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-05-04 | 53874 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33729 |  | 75428 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 70672 | 49470.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 602360 | AL LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS LTDA | 2026-05-04 | 53879 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 33750 |  | 75446 |  | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17668 | 12367.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 602360 | AL LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS LTDA | 2026-05-04 | 53879 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 33750 |  | 75446 |  | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DETERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 91200 | 91200 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-05-08 | 53884 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 33735 |  | 75439 |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONCRETAGEM LAJE CCM TRATAMENTO, BASE DA NAVALHA, MOENDA, PENEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 36807.5 | 14723 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2026-05-05 | 53888 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 33757 |  | 75455 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 3559.23 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-05 | 53893 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 33818 | 2026-05-06 09:31 | 75551 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 50.25 | 1605.49 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-05 | 53893 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 33818 | 2026-05-06 09:31 | 75551 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2840 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-05 | 53893 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 33818 | 2026-05-06 09:31 | 75550 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-05 | 53893 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 33818 | 2026-05-06 09:31 | 75550 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-05 | 53893 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 33818 | 2026-05-06 09:31 | 75551 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807077 | LIXA FERRO N. 40 | FL | 2.71 | 135.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-05 | 53893 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 33819 | 2026-05-06 14:22 | 75583 |  | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERÍODO DE 22/04/2026 a 21/05/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4035.2 | 4035.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-05-05 | 53894 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 33761 |  | 75459 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 NO PERÍODO DE 22/04/2026 a 21/05/2026, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4058.2 | 4058.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-05-05 | 53895 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 33766 |  | 75471 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CONTRATO 202400326 MANUTENÇÃO REPARO CORETIVO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5467.84 | 5467.84 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-05-05 | 53900 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 33767 |  | 75474 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE TANQUE LODO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 39850 | 39850 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-05-05 | 53929 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33945 |  | 75725 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE TANQUE LODO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-05-05 | 53929 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33945 |  | 75725 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE SEMENTEIRA EQUIPE 1 E 2 ARMAZEM | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42000 | 42000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-05 | 53933 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33944 |  | 75724 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE SEMENTEIRA EQUIPE 1 E 2 ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.54 | 30454.54 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-05 | 53933 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33944 |  | 75724 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRA DECANTAD. E MALAXEUR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 61250 | 61250 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-05-05 | 53935 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33955 |  | 75733 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRA DECANTAD. E MALAXEUR | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-05-05 | 53935 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33955 |  | 75733 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 55665 | 55665 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-05-05 | 53942 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 33940 |  | 75722 |  | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERÍODO DE 22/04/2026 a 21/05/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-05-06 | 53978 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33802 |  | 75532 |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TATO DA FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.52 | 5129.4648 | 900 | 900 | 900 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-05-06 | 53996 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33826 | 2026-05-13 09:46 | 76051 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TATO DA FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76922 | CANTONEIRA L 1/4" X 3" X 6000MM | KG | 7.11 | 31284 | 4400 | 4400 | 4400 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-05-06 | 53996 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33826 | 2026-05-13 09:46 | 76052 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TATO DA FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831920 | CANTONEIRA L 1/4" X 2 X 6000MM | KG | 6.83 | 19807 | 2900 | 2900 | 2885 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-05-06 | 53996 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33826 | 2026-05-13 09:46 | 76052 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101103 | VALVULA PARA MICTORIO 30CM BR | PC | 61.99 | 433.93 | 7 | 7 | 7 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-06 | 54006 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33828 | 2026-05-07 11:11 | 75638 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004012 | PARAFUSO P/ BACIA SANITARIA C/ BUCHA 10 MM | PC | 1.49 | 10.43 | 7 | 7 | 7 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-06 | 54006 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33828 | 2026-05-07 11:11 | 75638 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005963 | ESPUDE LIGACAO P/ VASO | PC | 1.45 | 10.15 | 7 | 7 | 7 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-06 | 54006 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 33828 | 2026-05-07 11:11 | 75638 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTA P/ PAINEIS ELETRICOS E ELETROPNEUMATICOS, CILINDROS DO TANQUE BAGACILHO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82764 | JOGO BROCA ACO RAPIDO DIN 338 1MM A 13MM | JG | 625.91 | 625.91 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-06 | 54037 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 33987 | 2026-05-19 08:20 | 76365 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTA P/ PAINEIS ELETRICOS E ELETROPNEUMATICOS, CILINDROS DO TANQUE BAGACILHO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82776 | JOGO BROCA AÇO RÁPIDO DIN 338 1/16 A 1/2 | JG | 592.77 | 592.77 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-06 | 54037 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 33987 | 2026-05-19 08:20 | 76365 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TETO DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100353 | BARRA ROSCADA 5/8" X 1000 UNC | PC | 17 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-07 | 54103 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 33905 | 2026-05-11 13:56 | 75817 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TETO DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 132184 | PORCA SEXT. 5/8 UNC | PC | 0.55 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-07 | 54103 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 33905 | 2026-05-11 13:56 | 75817 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TETO DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 132172 | PORCA SEXT. 3/4 UNC | PC | 0.85 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-07 | 54103 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 33905 | 2026-05-11 13:56 | 75817 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TETO DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 6.85 | 109600 | 16000 | 16000 | 15755 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-05-07 | 54103 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 33906 | 2026-06-03 07:55 | 77384 |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ O FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 105 | 1050 | 10 | 10 | 10 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-07 | 54111 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 33909 | 2026-05-08 07:42 | 75693 |  | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ O FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 500 | 2500 | 5 | 5 | 5 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-07 | 54111 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 33909 | 2026-05-08 07:42 | 75693 |  | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ USO NAS PROTEÇÕES DAS BOMBAS DE VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 133188 | CHAPA PERFURADA ACO INOX 304 ESP. 3MM FURO RED. | PC | 4898 | 5057.19 | 1 | 1 | 1 | 476857 | PERTEC PERFURACOES TECNICAS LTDA | 2026-05-07 | 54114 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 33967 | 2026-05-11 08:41 | 75798 |  | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 133279 | SENSOR PT100 3F 6 X 100MM R1/2 NPT POCO SD 316 KNC | PC | 695 | 6602.5 | 10 | 10 | 10 | 592274 | MAFS COMERCIO E INSTRUMENTACAO LTDA | 2026-05-08 | 54177 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 33999 | 2026-05-14 13:26 | 76129 |  | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111430 | SENSOR PT100 3F 6 X 200MM R1/2 NPT POCO SD 316 KNC | PC | 792.72 | 7530.84 | 10 | 10 | 10 | 592274 | MAFS COMERCIO E INSTRUMENTACAO LTDA | 2026-05-08 | 54177 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 33999 | 2026-05-14 13:26 | 76129 |  | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509607 | MANOM.RETO DE 4" ESCALA DE 0 A 1000MMCA DE ROSCA N | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-08 | 54179 | 2026-05-08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509606 | MANOM.RETO DE 4" ESCALA DE 0 A 5000MMCA DE ROSCA N | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-08 | 54179 | 2026-05-08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 133280 | MAN CAPSULAR 100MM V 1000MMCA T.INOX 12N | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-08 | 54179 | 2026-05-08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90657 | MANOVAC 100MM V -1 + 1KGF T.INOX 12N | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-08 | 54179 | 2026-05-08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.5 | 2358 | 12 | 12 | 12 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:57 | 75838 |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76272 | PORTA ELETRODO C600 - CABOGRAFITE | PC | 113 | 2712 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:57 | 75838 |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:58 | 75836 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 8280 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:58 | 75836 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:58 | 75836 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 8520 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:58 | 75836 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 184.9 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:58 | 75836 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 2760 | 200 | 200 | 200 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34013 | 2026-05-11 13:58 | 75837 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 8.61 | 206.64 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76240 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 214.32 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76240 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0.62 | 62 | 100 | 100 | 100 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76241 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207427 | ESCOVA DE ACO ROTATIVA DE 4.1/2 | PC | 14.2 | 71 | 5 | 5 | 5 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76241 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807077 | LIXA FERRO N. 40 | FL | 2.71 | 271 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76240 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 12.28 | 2845.8095 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34125 | 2026-05-25 14:52 | 76735 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.8 | 8203.74 | 600 | 600 | 600 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34125 | 2026-05-25 14:52 | 76735 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.8 | 1367.29 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34125 | 2026-05-25 14:52 | 76735 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.8 | 4101.87 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34125 | 2026-05-25 14:52 | 76735 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 41.6 | 2215.2 | 50 | 50 | 50 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34125 | 2026-05-25 14:52 | 76737 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 48.55 | 2812.84 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34125 | 2026-05-25 14:52 | 76735 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207132 | LIXA FERRO N.100 | FL | 2.22 | 222 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76240 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207133 | LIXA FERRO N.80 | FL | 2.13 | 213 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76240 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.63 | 87.12 | 24 | 24 | 24 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2026-05-11 | 54234 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34014 | 2026-05-18 07:20 | 76241 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CALDEIRARIA LINHA CALDO x MOENDA x AQUECEDORES ORÇAMENTO 1947. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 15% ADIANTAMENTO E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 185000 | 185000 | 185000 | 137750 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-05-11 | 54235 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34141 |  | 76066 |  | 2026-05-13 | 2026-07-02 | 2026-05-11 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PARTIDA E ACOMPANHAMENTO CENTRIFUGAS. MANUTENÇÃO NAS CENTRIFUGAS DE AÇUCAR CONFORME | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 5712.089 | 79969.25 | 14 | 14 | 0 | 450947 | VIBROMAQ VENTILADORES CENTRIFUGAS LTDA | 2026-05-11 | 54257 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 34669 |  | 76725 |  | 2026-05-25 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | 60 | 14 | 0 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REFINARIA DE AÇÚCAR, AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS REFINO, IDENTIFICAÇÃO DE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 13074.8 | 13074.8 | 1 | 1 | 1 | 603570 | HC CONSULTORIA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54267 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 34134 |  | 76059 |  | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108268 | CONECTOR COMPRESSAO SACC 70-70 P/ CABO 70 MM2 . | PC | 20.32 | 11054.08 | 500 | 500 | 16 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-11 | 54300 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 34199 | 2026-05-20 09:37 | 76516 |  | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA ESTEIRAS DO ARMAZÉM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807089 | TARUGO NYLON 2 | MT | 106.97 | 113.92 | 1 | 1 | 1 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2026-05-12 | 54325 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 34196 | 2026-05-21 10:23 | 76579 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO ESCORA P/ LAJE 2,0 ATE 3,10 MT CONTR. 061812 PERIODO 01/05/2026 a 30/05/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-12 | 54354 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 34102 |  | 75973 |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PERÍODO DE 10.04.2026 09.05.2026 CONTRATO 4000131025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-05-12 | 54356 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 34104 |  | 75994 |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.97 | 9261.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.97 | 9261.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.97 | 9261.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.97 | 9261.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.7778 | 18522.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.97 | 9261.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.99 | 18522.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 205801.97 | 37044.35 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-13 | 54368 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 34135 |  | 76060 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206054 | REBITE DE ALUMINIO DE 5/32 X 1 | PC | 0.11 | 550 | 5000 | 5000 | 5000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-13 | 54379 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34129 | 2026-05-13 13:07 | 76058 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ TRAT. DE CALDO, VEDAÇÃO DOS AQUECEDORES E AFINS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209569 | LENCOL BORRACHA 1/8" X 1,0 MT. LARGURA | MT | 41.32 | 853.26 | 20 | 20 | 20 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2026-05-13 | 54386 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34130 | 2026-05-20 14:07 | 76518 |  | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ TRAT. DE CALDO, VEDAÇÃO DOS AQUECEDORES E AFINS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114716 | GAXETA ENSEBADA QUADRADA 1" | KG | 110 | 11000 | 100 | 100 | 100 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2026-05-13 | 54386 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34130 | 2026-05-20 14:07 | 76519 |  | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ACABAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403332 | VEDACIT VEDAPREN BRANCO | GL | 47.99 | 767.84 | 16 | 16 | 16 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-13 | 54388 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34131 | 2026-05-19 09:49 | 76378 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ACABAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88699 | LIXA MADEIRA P/ PAREDE N. 180 | PC | 0.55 | 27.5 | 50 | 50 | 50 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-13 | 54388 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34131 | 2026-05-19 09:49 | 76379 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ACABAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404678 | TINTA CINZA MEDIO P/ PISO | LT | 18.3328 | 329.99 | 18 | 18 | 18 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-13 | 54388 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34131 | 2026-05-19 09:49 | 76378 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | Serviço civil construção de fechamento das paredes das centrifugas do açúcar refinado e da área de higienização, prazo | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-05-13 | 54390 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34127 |  | 76056 |  | 2026-05-13 | 2026-07-11 | 2026-05-13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO DA SC 54390 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 38.4 | 10752 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2026-05-13 | 54393 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34133 | 2026-05-25 08:28 | 76685 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | -2 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO DA SC 54390 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.88 | 8800 | 10000 | 10000 | 10000 | 598239 | CERAMICA J P DANTAS LTDA | 2026-05-13 | 54393 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34178 | 2026-05-13 16:28 | 76104 |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPRA DE VIGA CONCRETADA DE 3,50M PARA LAJE APLICAÇÃO ENVASE ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 115320 | TRELICA CONCRETADA P/ LAJE C/ 3,5 MT | MT | 13.0357 | 1095 | 84 | 84 | 84 | 589457 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-05-13 | 54395 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34132 | 2026-05-19 09:49 | 76381 |  | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO PAREDE CCM TRAT. CALDO E PERMEABILIZAÇÃO PAREDE LATERAL ARMAZÉM. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 50% SINAL E SALDO NO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 12000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-05-13 | 54407 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34139 |  | 76064 |  | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 2026-05-13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | SERVIÇO PAREDE CCM TRAT. CALDO E PERMEABILIZAÇÃO PAREDE LATERAL ARMAZÉM. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 50% SINAL E SALDO NO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 5670 | 5670 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-05-13 | 54407 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34165 |  | 76091 |  | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 2026-05-13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INTERLIGAÇÕES DE TUBOS FABRICAÇÃO AÇÚCAR CONFORME ITENS 3.1 á 8.0 DA PROPOSTA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 170000 | 170000 | 170000 | 154000 | 603636 | A3 CALDEIRARIA LTDA | 2026-05-13 | 54423 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 34175 |  | 76101 |  | 2026-05-13 | 2026-07-22 | 2026-05-13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO LINHA DE AR COMPRIMIDO 2'' COZEDORES. PRAZO DO SERVIÇO 15 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 598379 | IEFTEC INSTALACOES ELETRICAS FIRMINO TECNICAS | 2026-05-14 | 54437 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34191 |  | 76114 |  | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-05-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-05-14 | 54445 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34202 |  | 76121 |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO ANDAIMES E ACESSÓRIOS PERIODO DE 01 á 30/04/2026 CONTRATO PB-25/3042 UTILIZADOS NO SERVIÇO DE HIDRO JATEAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 9070.84 | 9070.84 | 1 | 1 | 1 | 595950 | CALCENA ENGENHARIA LTDA | 2026-05-14 | 54449 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34204 |  | 76124 |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100407 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 4" UNC | PC | 3.9 | 2340 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76682 |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100432 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 6" UNC | PC | 5.1482 | 8224.25 | 1500 | 1500 | 1500 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76683 |  | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100389 | PARAFUSO ESTOJO 1/2" X 3" UNC | PC | 2.137 | 455.18 | 200 | 200 | 200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76683 |  | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201149 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 3.1/2" NC | PC | 1.98 | 495 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76682 |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401730 | ARRUELA LISA FERRO 5/8" | UN | 0.34 | 1224 | 3600 | 3600 | 3600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76682 |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201163 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 3.1/2" - NC | PC | 3.06 | 1836 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76682 |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201175 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 4" NC | PC | 4.93 | 2465 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76682 |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 133826 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 12" UNC | PC | 8.2112 | 437.25 | 50 | 50 | 50 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76683 |  | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 133838 | PARAFUSO ESTOJO 3/4" X 7.1/2" UNC | PC | 9.0813 | 15474.54 | 1600 | 1600 | 1600 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2026-05-14 | 54462 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34226 | 2026-05-25 08:28 | 76683 |  | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101299 | CABO FLEXIVEL 4 X 25 - 1 KV ISOLACAO | MT | 87.02 | 43510 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-14 | 54465 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34219 | 2026-05-15 10:57 | 76179 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808956 | CABO FLEXIVEL 4 X 10MM 1KV | MT | 35.38 | 17690 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-14 | 54465 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34219 | 2026-05-15 10:57 | 76179 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104675 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X2,5MM2 . . . | MT | 9.42 | 4710 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-14 | 54465 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34219 | 2026-05-15 10:57 | 76179 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401052 | CABO FLEX 2 X 2,5MM 1KV | MT | 5.09 | 2545 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-14 | 54465 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34219 | 2026-05-15 10:57 | 76179 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101272 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X4 MM . | MT | 14.75 | 3687.5 | 250 | 250 | 250 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-14 | 54465 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34219 | 2026-05-15 10:57 | 76179 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101354 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X6 MM . | MT | 21.71 | 10855 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-14 | 54465 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34219 | 2026-05-15 10:57 | 76179 |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. COMPLEMENTO DO PD 75837 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 220.8 | 16 | 16 | 16 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-05-14 | 54469 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 34221 |  | 76142 |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUBSTITUIR A SC 54179. SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 133280 | MAN CAPSULAR 100MM V 1000MMCA T.INOX 12N | PC | 779 | 3895 | 5 | 5 | 5 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2026-05-15 | 54491 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 34256 | 2026-05-15 08:39 | 76169 |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUBSTITUIR A SC 54179. SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509606 | MANOM.RETO DE 4" ESCALA DE 0 A 5000MMCA DE ROSCA N | PC | 779 | 3895 | 5 | 5 | 5 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2026-05-15 | 54491 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 34256 | 2026-05-15 08:39 | 76169 |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUBSTITUIR A SC 54179. SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509607 | MANOM.RETO DE 4" ESCALA DE 0 A 1000MMCA DE ROSCA N | PC | 779 | 3895 | 5 | 5 | 5 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2026-05-15 | 54491 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 34256 | 2026-05-15 08:39 | 76169 |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUBSTITUIR A SC 54179. SECADOR DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90657 | MANOVAC 100MM V -1 + 1KGF T.INOX 12N | PC | 312.36 | 1561.8 | 5 | 5 | 5 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2026-05-15 | 54491 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 34256 | 2026-05-15 08:39 | 76169 |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 7 | 2438.59 | 375 | 375 | 375 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302942 | TUBO SCH 40 DE 1.1/2" C/COSTURA | KG | 7 | 3634.52 | 558.9 | 558.9 | 558.9 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 7 | 5306.44 | 816 | 816 | 816 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 7 | 3367.25 | 517.8 | 517.8 | 517.8 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 7 | 9691.27 | 1490.28 | 1490.28 | 1490.28 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 7.5 | 13436.1 | 1928.4 | 1928.4 | 1928.4 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303259 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/2 | PC | 10 | 278.7 | 30 | 30 | 30 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303058 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 2" | PC | 15 | 557.4 | 40 | 40 | 40 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303524 | CURVA ACO CARBONO SCH 40 90O 2.1/2 | PC | 20 | 1114.8 | 60 | 60 | 60 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 22 | 1226.28 | 60 | 60 | 60 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 50 | 1858 | 40 | 40 | 40 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 105 | 1950.9 | 20 | 20 | 20 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 202 | 1876.58 | 10 | 10 | 10 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-15 | 54544 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 34282 |  | 76231 |  | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FABRICA DE AÇÚCAR, MATERIAIS COMPLEMENTAR DA SC-54544 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302104 | TUBO SCH 40 1/2" C/ COSTURA | KG | 9.46 | 1116.42 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-15 | 54548 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 34339 | 2026-06-01 09:41 | 77227 |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FABRICA DE AÇÚCAR, MATERIAIS COMPLEMENTAR DA SC-54544 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303055 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 3/4 | PC | 3.26 | 134.64 | 40 | 40 | 40 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2026-05-15 | 54548 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 34339 | 2026-06-01 09:41 | 77228 |  | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FABRICA DE AÇÚCAR, MATERIAIS COMPLEMENTAR DA SC-54544 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303219 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1 | PC | 3.42 | 211.87 | 60 | 60 | 60 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2026-05-15 | 54548 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 34339 | 2026-06-01 09:41 | 77228 |  | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE TUBOS E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FABRICA DE AÇÚCAR, MATERIAIS COMPLEMENTAR DA SC-54544 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 8 | 10251.31 | 1695.6 | 1695.6 | 1695.6 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-18 | 54548 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 34450 | 2026-05-19 15:13 | 76434 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 35 MPA - SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NA CALÇADA ARAMAZEM E BASES BOMBAS VACUO CONFORME NFe-1016664 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 755 | 15100 | 20 | 20 | 20 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2026-05-15 | 54585 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 34277 |  | 76197 |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113335 | SONDA HYDROTRAC HT03 | UN | 46250 | 185000 | 4 | 4 | 4 | 603740 | FIVES BRASIL COMERC MAQ. IND. SERV. ENG. LTDA | 2026-05-15 | 54591 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 34347 | 2026-05-19 08:22 | 76362 |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA Z-60/34 - 4x4 Z6013-12287 PERÍODO DE 15.04.2026 á 12.05.2026, CONTRATO 940684104 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-05-18 | 54623 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34306 |  | 76239 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005583 | TABUA 30 PINUS | M3 | 2591.49 | 1814.043 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34376 | 2026-05-28 18:09 | 77092 |  | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005318 | PREGO DE 12 X 12 | KG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92824 | PREGO 15 X 21 | KG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006115 | ARGAMASSA AC-III SC/15KG | SC | 16.5 | 1320 | 80 | 80 | 80 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707384 | JOELHO PVC 90 ROSCAVEL 3/4 | PC | 2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76660 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404830 | TUBO ESGOTO 100MM | UN | 60.99 | 914.85 | 15 | 15 | 15 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404707 | TUBO ESGOTO 40MM | UN | 32.7 | 555.9 | 17 | 17 | 17 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404563 | TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M | UN | 56.42 | 959.14 | 17 | 17 | 17 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207092 | LAMINA SERRA 1/2" x 12" STARRETT | PC | 9.5 | 95 | 10 | 10 | 10 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34378 | 2026-05-21 17:55 | 76663 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001781 | CURVA SOLD PVC 50MM 90G | PC | 13.25 | 530 | 40 | 40 | 40 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76659 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004475 | CURVA DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM | PC | 9 | 252 | 28 | 28 | 0 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76660 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006655 | REJUNTE BRANCO SILICONADO 1KG | UN | 5.2 | 156 | 30 | 30 | 30 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76659 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005593 | ESPUMA EXPANSIVA 500ML | PC | 11.59 | 463.6 | 40 | 40 | 40 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1008015 | ADESIVO PLASTICO 175G INCOLOR TIGRE | UN | 11.9 | 23.8 | 2 | 2 | 2 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76659 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606313 | COMPOUND ADESIVO (1KG) | UN | 53.58 | 428.64 | 8 | 8 | 8 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005030 | GRAUTH SG 25 KG | SC | 40.9 | 818 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 209.9 | 2099 | 10 | 10 | 10 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34376 | 2026-05-28 18:09 | 77092 |  | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404286 | BLOCO POLIESTIRENO EPS N/ TRABALHADO - ISOPOR | UN | 8 | 480 | 60 | 60 | 60 | 504348 | DISPOR DISTRIBUIDORA DE ISOPOR LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34377 | 2026-05-26 07:59 | 76777 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404194 | ESPACADOR P/ PISOS | UN | 0.07 | 35 | 500 | 500 | 500 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34375 | 2026-05-21 17:55 | 76661 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005816 | TUBO DE PVC 6.3 PN750 KPA 26MM 3/4" POL. TIGRE / D | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-18 | 54628 | 2026-05-18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134089 | VALVULA RETENCAO PORTINHOLA INOX 316 ROSCA BSP 1" | PC | 257.6 | 2060.8 | 8 | 8 | 8 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34319 | 2026-05-20 08:24 | 76515 |  | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5526 | UNIAO PVC ROSCAVEL 1" REFORCADO | PC | 14.7 | 235.2 | 16 | 16 | 16 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:37 | 76496 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606465 | NIPLE PVC ROSCA 1" REF.90217 JASA | UN | 4.5 | 144 | 32 | 32 | 32 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:38 | 76496 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004775 | TUBO PVC ROSCADO 1" C/ ROSCA | PC | 223 | 15610 | 70 | 70 | 0 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:38 | 76495 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5551 | TE PVC RIGIDO 1" REFORCADO | PC | 5 | 100 | 20 | 20 | 20 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:37 | 76496 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5538 | JOELHO PVC ROSCAVEL 1" REFORCADO | PC | 13.5 | 675 | 50 | 50 | 28 | 498737 | LEO DIST.MAT.CONST.COM. TINTAS LTDA EPP | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 35118 | 2026-06-03 14:04 | 77439 |  | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100556 | LUVA PVC ROSCA 1" | PC | 8.99 | 719.2 | 80 | 80 | 80 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:38 | 76495 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64476 | TAMPAO 1" | PC | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:38 | 76495 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 40629 | BUJAO 1" NPT - 300 | PC | 5.99 | 119.8 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:37 | 76495 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009026 | TUBO ESGOTO 75MM | UN | 69.9 | 279.6 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-18 | 54634 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34320 | 2026-05-20 09:38 | 76495 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ O MALAXEUR REFINADO ROLAMENTOS E CAIXAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202185 | ROLAMENTO REF.22224 ESK - FAG/SKF/NTN | PC | 1637 | 3274 | 2 | 2 | 2 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2026-05-18 | 54643 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34374 | 2026-05-25 08:28 | 76692 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ O MALAXEUR REFINADO ROLAMENTOS E CAIXAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202210 | BUCHA H 3124 FRM | PC | 262 | 524 | 2 | 2 | 2 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2026-05-18 | 54643 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34374 | 2026-05-25 08:28 | 76693 |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ O MALAXEUR REFINADO ROLAMENTOS E CAIXAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202862 | CAIXA P/ ROLAMENTO SN-524 | PC | 702.35 | 1404.7 | 2 | 2 | 2 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2026-05-18 | 54643 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34374 | 2026-05-25 08:28 | 76693 |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303349 | LUVA ACO INOX 304 DE 1/2 | PC | 12.1682 | 1256.37 | 100 | 100 | 100 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-05-18 | 54653 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 34608 | 2026-05-28 18:06 | 77076 |  | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS CONFORME PERÍODO DE LOCAÇÃO 31/03/2026 A 29/04/2026, CONTRATO 202400411 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37368.71 | 37368.71 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-05-18 | 54657 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 34337 |  | 76284 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO 12" ESPERA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 46720 | 46720 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-05-18 | 54680 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34388 |  | 76352 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO 12" ESPERA. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34545.45 | 34545.45 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-05-18 | 54680 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34388 |  | 76352 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TELHADO DA FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005589 | TABUA MASSARANDUBA 1"X 30 X 6 MT | M3 | 9000 | 3600 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 499249 | ATLANTICA MADEIRAS COMERCIO VAREJISTA MATERIA | 2026-05-18 | 54681 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 34613 | 2026-06-08 10:01 | 77610 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURA VIGA PONTE ROLANTE, EQUIPES 1 E 2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 70700 | 70700 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-18 | 54685 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34386 |  | 76350 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURA VIGA PONTE ROLANTE, EQUIPES 1 E 2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33181.82 | 33181.82 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-18 | 54685 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34386 |  | 76350 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS, MALAXEUR REFINADO E DILUIDOR DE MEL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45880 | 45880 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-05-18 | 54693 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34390 |  | 76355 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS, MALAXEUR REFINADO E DILUIDOR DE MEL. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33181.82 | 33181.82 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-05-18 | 54693 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34390 |  | 76355 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TETO DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402059 | BARRA REDON ASTM A36 5/8" X 6000MM | KG | 6.78 | 7797 | 1150 | 1150 | 1150 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-05-18 | 54694 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 34605 | 2026-06-02 09:13 | 77333 |  | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO DESTRAVE DOS 10% DA 6ª , ESTRUTURA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 63662.5 | 63662.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-05-18 | 54696 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 34385 |  | 76349 |  | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. PERÍODO DE 05/05/2026 a 03/06/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 2447.88 | 2447.88 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-19 | 54720 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34392 |  | 76360 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO FABRICA REDUTORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134727 | KIT FLANGE IEC 112 EM MOTOREDUTOR | JG | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-19 | 54727 | 2026-05-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO FABRICA REDUTORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134739 | KIT FLANGE ADAPTADOR C160 MOTOREDUTOR | JG | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-19 | 54727 | 2026-05-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | BROCAS PARA SUBSTITUIR A SC 54037. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134740 | JOGO BROCA ACO RAPIDO 1MM A 13MM | JG | 855 | 855 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-19 | 54729 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 34604 | 2026-06-08 11:11 | 77658 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | BROCAS PARA SUBSTITUIR A SC 54037. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134752 | JOGO BROCA ACO RAPIDO 1/16" A 1/2" | JG | 831.25 | 831.25 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-19 | 54729 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 34604 | 2026-06-08 11:11 | 77658 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 04/05/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-19 | 54737 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34410 |  | 76380 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SC DE SERVIÇO NO MOTOREDUTOR P/ SUBSTITUIR A SC 54727. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9908.6 | 9908.6 | 1 | 1 | 1 | 593930 | INTERLAGOS MOTORES E GERADORES LTDA | 2026-05-19 | 54738 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34413 | 2026-05-19 11:26 | 76417 |  | 2026-05-19 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 NO PERÍODO DE 07/05/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-19 | 54741 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34411 |  | 76382 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 12 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 12 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERÍODO DE 07/05/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 132 | 132 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-05-19 | 54744 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34416 |  | 76385 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PERÍODO DE 15.05.2026 á 13.06.2026 CONTRATO 4000131025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-05-19 | 54749 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34436 |  | 76410 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR CONFORME ORÇAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2026-05-19 | 54755 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34438 |  | 76418 |  | 2026-05-19 | 2026-06-30 | 2026-05-19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PERÍODO DE 10.05.2026 15.05.2026 CONTRATO 4000131025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-19 | 54759 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34443 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DA 54548 E 54544. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134946 | TUBO SCH-40 3/4" C/ COSTURA | KG | 7 | 799.86 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-05-19 | 54763 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 34450 | 2026-05-19 15:13 | 76434 |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. 1, USADO NA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118655 | BARRA ROSCADA 1/2" X 1000MM UNC | PC | 14 | 42 | 3 | 3 | 3 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2026-05-19 | 54777 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 34598 | 2026-05-28 08:01 | 76954 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103967 | DISJUNTOR MOTOR SCHNEIDER GV2ME104-6,3A | UN | 291.76 | 11086.88 | 38 | 38 | 38 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102312 | CONTATOR LC1 D-25 220 VOLTS . | PC | 269.85 | 10254.3 | 38 | 38 | 38 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38672 | CONTATO AUXILIAR GVAD1001 1NA + 1NF SCHINEIDER | PC | 168.04 | 6385.52 | 38 | 38 | 38 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102553 | BORNE PASSAGEM BTWP 2,5MM FAB.WEG | PC | 2.8551 | 571.02 | 200 | 200 | 200 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76933 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401656 | CANALETA ABERTA 50 X 50 X 2000MM | MT | 22.1885 | 443.77 | 20 | 20 | 20 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76933 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104322 | TRANSFORMADOR 300 VA. - 220/380/440V. SECUNDARIO 2 | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102994 | BOTAO DUPLO COD. 35B6136 3CA24-1MK0 220V LED SCHNE | PC | 45.06 | 1712.28 | 38 | 38 | 38 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103111 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM PRETO | MT | 1.18 | 236 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101628 | CABO FLEXIVEL COBRE 750V 2X2,5 MM . | MT | 5.8 | 1740 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401122 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A 1P | PC | 5.94 | 225.72 | 38 | 38 | 38 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102387 | DISJUNTOR TRIFASICO . 125 AMP . | PC | 185.25 | 555.75 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 13948 | QUADRO COMANDO SOB AC PINT BG 1200 X 800 X 400MM | PC | 1346.32 | 4038.96 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PAINEL MOTORES LIMEZA DAS CAIXAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102332 | DISJUNTOR BIPOLAR . 10A CURVA C 3KA REF. EZ9F33206 | UN | 23.11 | 69.33 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-20 | 54858 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 34647 | 2026-05-27 15:54 | 76934 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA SEM CABO PARA FABRICAÇÃO CONTRATO 224/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 442033 | TECSOLDAS COMERCIAL LTDA | 2026-05-21 | 54894 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 34560 |  | 76585 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA SEM CABO PARA FABRICAÇÃO CONTRATO 224/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 442033 | TECSOLDAS COMERCIAL LTDA | 2026-05-21 | 54894 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 34560 |  | 76585 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA SEM CABO PARA FABRICAÇÃO CONTRATO 224/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 442033 | TECSOLDAS COMERCIAL LTDA | 2026-05-21 | 54894 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 34560 |  | 76585 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA SEM CABO PARA FABRICAÇÃO CONTRATO 224/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 442033 | TECSOLDAS COMERCIAL LTDA | 2026-05-21 | 54894 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 34560 |  | 76585 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302104 | TUBO SCH 40 1/2" C/ COSTURA | KG | 8.78 | 725.23 | 80 | 80 | 80 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134946 | TUBO SCH-40 3/4" C/ COSTURA | KG | 8.5 | 886.3976 | 101 | 101 | 101 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 8.31 | 1930.52 | 225 | 225 | 225 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302942 | TUBO SCH 40 DE 1.1/2" C/COSTURA | KG | 8.29 | 5221.25 | 610 | 610 | 610 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 8.31 | 4204.2388 | 490 | 490 | 490 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 8.31 | 4461.64 | 520 | 520 | 520 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 8.31 | 4118.4383 | 480 | 480 | 480 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 8.31 | 4118.4383 | 480 | 480 | 480 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 8.31 | 19047.7667 | 2220 | 2220 | 2220 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 8.31 | 14586.1246 | 1700 | 1700 | 1700 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 8.31 | 17589.1576 | 2050 | 2050 | 2050 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302040 | TUBO SCH-40 10" C/COSTURA | KG | 9.3 | 17380.0766 | 1810 | 1810 | 1810 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112215 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 12" | KG | 10.28 | 50947.6803 | 4800 | 4800 | 4800 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34975 | 2026-06-09 16:25 | 77747 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303553 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 1" (33,40) ESP. 2,77 MM | PC | 15 | 150 | 10 | 10 | 10 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303259 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/2 | PC | 15.2 | 456 | 30 | 30 | 30 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77967 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | -1 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 35 | 1400 | 40 | 40 | 40 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 71.25 | 2850 | 40 | 40 | 40 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77967 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | -1 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 179.55 | 3591 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77967 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | -1 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 280.25 | 5605 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77967 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | -1 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303067 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 10 | PC | 568.1 | 11362 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77967 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | -1 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302313 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 3" (88,90) ESP. 3,05 | PC | 58 | 58 | 1 | 1 | 1 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302314 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 | PC | 65 | 65 | 1 | 1 | 1 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-21 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302329 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1.1/2 | MT | 77.92 | 1870.08 | 24 | 24 | 24 | 482262 | INOXRIO TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP | 2026-05-28 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34976 | 2026-06-11 15:18 | 77953 |  | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302328 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1 | MT | 54.78 | 2629.44 | 48 | 48 | 48 | 482262 | INOXRIO TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP | 2026-05-28 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34976 | 2026-06-11 15:18 | 77953 |  | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118667 | TUBO ASTM A-312 INOX 304 SCH 10S 1/2" | MT | 26.71 | 961.56 | 36 | 36 | 36 | 482262 | INOXRIO TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP | 2026-05-28 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34976 | 2026-06-11 15:18 | 77953 |  | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303554 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 1.1/2 (48,26) ESP. 2,77 | PC | 26 | 260 | 10 | 10 | 10 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-28 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303553 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 1" (33,40) ESP. 2,77 MM | PC | 15 | 300 | 20 | 20 | 20 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-28 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118692 | CURVA INOX 304 SCH-10 1/2" | PC | 10 | 150 | 15 | 15 | 15 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-05-28 | 54968 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 34977 | 2026-06-12 08:38 | 77968 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BASE DA SALA DA CENTRIGURA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 8400 | 60 | 60 | 60 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-05-25 | 55014 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 34658 | 2026-05-25 14:52 | 76731 |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MOEGA DE TORTA DOS FILTROS, TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135392 | ATUADOR PNEUM. 100MM X 900MM C/ GARFO FIX. TRAS. | PC | 3596 | 28768 | 8 | 8 | 8 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-05-25 | 55058 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 34702 | 2026-06-01 16:41 | 77305 |  | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-05-26 | 55104 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 34725 |  | 76809 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-05-26 | 55106 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 34727 |  | 76810 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 3,165 METROS QUADRADOS DE TELHA GALVALUME NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR FIXADO COM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 123000 | 123000 | 1 | 1 | 0 | 594659 | ACS MONTAGEM ESTRUTURAS SERVICOS TECNICOS LTD | 2026-05-26 | 55128 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 34872 | 2026-05-29 10:26 | 77144 |  | 2026-05-29 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 114000 | 114000 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-05-26 | 55131 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 34760 | 2026-05-27 11:58 | 76913 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FIXAÇÃO DO TELHADO DA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135628 | FIXADOR DURS PB 12 24X1.1/2" DUH 5/16" TCP5 EPDM | CX | 1993.2799 | 12737.06 | 6 | 6 | 6 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-27 | 55136 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 34777 | 2026-05-27 15:56 | 76928 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FIXAÇÃO DO TELHADO DA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135630 | FIXADOR DURS PB 12 24X1.1/2" DUH 5/16" TCP5 EPDM | SC | 113.02 | 842.56 | 7 | 7 | 7 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-27 | 55136 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 34777 | 2026-05-27 15:56 | 76928 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FIXAÇÃO DO TELHADO DA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135641 | FIXADOR DURS PB 1/4 14X7/8" DUH 5/16" TCP1 EPDM | CX | 941.3899 | 2005.16 | 2 | 2 | 2 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-27 | 55136 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 34777 | 2026-05-27 15:57 | 76928 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FIXAÇÃO DO TELHADO DA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135665 | FIXADOR DURS PB 1/4 14X7/8" DUH 5/16" TCP1 EPDM | SC | 43.9999 | 187.44 | 4 | 4 | 4 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-27 | 55136 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 34777 | 2026-05-27 15:57 | 76928 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FIXAÇÃO DO TELHADO DA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135653 | TACKY TAPE 2,31MMX12,5MMX13,7M (32 RL) NAC | CX | 878.76 | 3629.28 | 4 | 4 | 4 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-27 | 55136 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 34777 | 2026-05-27 15:57 | 76928 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR PARAFUSO NO DEMALTA. 80 QTD | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709129 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 1.1/2 | PC | 0.75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-28 | 55214 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34966 | 2026-06-08 09:47 | 77629 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR PARAFUSO NO DEMALTA. 80 QTD | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201645 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - NC | PC | 0.35 | 35 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-28 | 55214 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34966 | 2026-06-08 09:47 | 77629 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR PARAFUSO NO DEMALTA. 80 QTD | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709447 | ARRUELA LISA FERRO 1/2" . | PC | 0.32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-05-28 | 55214 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34966 | 2026-06-08 09:47 | 77629 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DA SC 54628 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404476 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-05-28 | 55235 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 34821 | 2026-06-01 16:41 | 77307 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807077 | LIXA FERRO N. 40 | FL | 2.89 | 144.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-28 | 55246 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34981 | 2026-06-08 09:47 | 77619 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404317 | ROLO LA DE CARNEIRO 15 CM | PC | 9.65 | 193 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-05-28 | 55246 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34981 | 2026-06-08 09:47 | 77618 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207125 | LIXA FERRO N.60 | FL | 1.51 | 75.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-28 | 55246 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34981 | 2026-06-08 09:47 | 77619 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SER USADO NO COZIMENTO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-28 | 55258 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34980 | 2026-06-08 09:47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SER USADO NO COZIMENTO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 121320 | TAMPAO P/ CONDULETE 3/4" | PC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-28 | 55258 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 34980 | 2026-06-08 09:47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 24 | 1440 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-05-28 | 55260 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 34869 | 2026-05-29 08:55 | 77118 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS CONFORME PERÍODO DE LOCAÇÃO 30/04/2026 A 29/05/2026, CONTRATO 202400411 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37368.71 | 37368.71 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-05-29 | 55293 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 34873 |  | 77117 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS, CONFORME CONTRATO 202400326 NO PERIODO DE 06/05/2026 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3812.15 | 3812.15 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-05-29 | 55301 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 34875 |  | 77128 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135884 | TALHA ELETRICA 2 TON CORRENTE C/ TROLEY 220/380/ | UN | 20800 | 62400 | 3 | 3 | 3 | 489773 | HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-05-29 | 55322 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 35083 | 2026-06-02 15:53 | 77381 |  | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 334373.51 | 13709.31 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-31 | 55380 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 34914 |  | 77207 |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 334373.51 | 13709.31 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-31 | 55380 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 34914 |  | 77207 |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 334373.51 | 13709.31 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-31 | 55380 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 34914 |  | 77207 |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 334373.51 | 13709.31 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-31 | 55380 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 34914 |  | 77207 |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 334373.51 | 13709.31 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-31 | 55380 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 34914 |  | 77207 |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 334373.51 | 13709.31 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-05-31 | 55380 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 34914 |  | 77207 |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PTA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 PERÍODO DE 27.04.2026 À 26.05.2026, CONTRATO 4000125365 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-06-01 | 55381 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 34921 |  | 77214 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO NO TRATAMENTO DE CALDO, REBOCO E ACABAMENTO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 2280 | 2280 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-06-01 | 55396 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 34963 |  | 77243 |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-06-01 | 55398 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 34944 |  | 77229 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709447 | ARRUELA LISA FERRO 1/2" . | PC | 0.32 | 96 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35008 | 2026-06-08 09:48 | 77653 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 12.28 | 711.4556 | 50 | 50 | 45 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35005 | 2026-06-08 09:48 | 77652 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.8 | 4101.87 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35005 | 2026-06-08 09:48 | 77652 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.8 | 683.65 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35005 | 2026-06-08 09:48 | 77652 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35007 | 2026-06-01 16:41 | 77317 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 11385 | 550 | 550 | 550 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35007 | 2026-06-01 16:41 | 77317 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4010 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35007 | 2026-06-01 16:41 | 77317 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 1420 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35007 | 2026-06-01 16:41 | 77317 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 924.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35007 | 2026-06-01 16:41 | 77317 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 15.12 | 4490.64 | 297 | 297 | 297 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35007 | 2026-06-01 16:41 | 77318 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 11.5 | 276 | 24 | 24 | 24 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35006 | 2026-06-08 09:48 | 77647 |  | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205570 | ELETRODO RIGIDO INOX AWS E 308L-17 2,00MM | KG | 44.08 | 1021.5333 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35005 | 2026-06-08 09:48 | 77652 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 38.18 | 884.79 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-01 | 55426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35005 | 2026-06-08 09:48 | 77652 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 114000 | 114000 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-06-01 | 55461 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 35023 |  | 77301 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DO PD 76378 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005164 | VEDACIT RAPIDO CL (LATA C/18 LT.) | UN | 220.49 | 2204.9 | 10 | 10 | 10 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-06-02 | 55519 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 35081 | 2026-06-02 15:53 | 77367 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS , PNEUMATICOS NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303095 | BUCHA RED. GALV. 1/2" X 1/4 | PC | 3.72 | 372 | 100 | 100 | 100 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-06-03 | 55561 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35348 | 2026-06-16 07:35 | 78207 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS , PNEUMATICOS NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 603507 | BUCHA RED. 3/4" X 1/4" - GALV. | UN | 4.5 | 450 | 100 | 100 | 84 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2026-06-03 | 55561 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35348 | 2026-06-16 07:35 | 78206 |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS , PNEUMATICOS NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136438 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO P/ PAINEL PASSA MURO 6MM | PC | 4.2027 | 216.97 | 50 | 50 | 50 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-06-03 | 55561 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35347 | 2026-06-19 07:19 | 78440 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS , PNEUMATICOS NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136440 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO P/ PAINEL PASSA MURO 8MM | PC | 5.4387 | 280.78 | 50 | 50 | 50 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-06-03 | 55561 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35347 | 2026-06-19 07:19 | 78440 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS , PNEUMATICOS NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136451 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO P/ PAINEL PASSA MURO 10MM | PC | 8.6525 | 446.69 | 50 | 50 | 50 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-06-03 | 55561 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35347 | 2026-06-19 07:19 | 78440 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS , PNEUMATICOS NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136463 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO P/ PAINEL PASSA MURO 12MM | PC | 10.1358 | 523.26 | 50 | 50 | 50 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-06-03 | 55561 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35347 | 2026-06-19 07:19 | 78440 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOC. CONTAINER ALMOX. 6,00 X 2.40 X 2,60M MARITIMO - CONTRATO 053592. FAT. 239513, 04/05/2026 a 05/05/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 53.33 | 53.33 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-03 | 55568 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 35102 |  | 77406 |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81863 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA ACO INOX M4 x 25MM | PC | 0.35 | 35 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81875 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA ACO INOX M5 x 25MM | PC | 0.42 | 42 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81887 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA ACO INOX M6 x 25MM | PC | 0.46 | 46 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81905 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA AÇO INOX M10 x 25MM | PC | 1.96 | 196 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81851 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA AÇO INOX M3 x 25MM | PC | 0.4 | 40 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81899 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA AÇO INOX M8 x 25MM | PC | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81917 | PORCA SEXT. M3 INOX | PC | 0.06 | 6 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81929 | PORCA SEXT. M4 INOX | PC | 0.09 | 9 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81930 | PORCA SEXT. M5 INOX | PC | 0.12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81942 | PORCA SEXT. M6 INOX | PC | 0.13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81954 | PORCA SEXT. M8 INOX | PC | 0.38 | 38 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81966 | PORCA SEXT. M10 INOX | PC | 0.89 | 89 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82028 | ARRUELA LISA M10 INOX | PC | 0.3 | 60 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81978 | ARRUELA LISA M3 INOX | PC | 0.06 | 12 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81980 | ARRUELA LISA M4 INOX | PC | 0.06 | 12 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81991 | ARRUELA LISA M5 INOX | PC | 0.06 | 12 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82004 | ARRUELA LISA M6 INOX | PC | 0.11 | 22 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS PAINEIS PNEUMATICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82016 | ARRUELA LISA M8 INOX | PC | 0.13 | 26 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-03 | 55570 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 35358 | 2026-06-16 07:35 | 78182 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 54634 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5538 | JOELHO PVC ROSCAVEL 1" REFORCADO | PC | 6.78 | 149.16 | 22 | 22 | 22 | 437270 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2026-06-04 | 55635 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 35165 | 2026-06-04 13:57 | 77505 |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 130 | 5250 | 50 | 50 | 50 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-06-04 | 55662 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 35191 | 2026-06-05 10:14 | 77537 |  | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/04/2026 a 15/05/20 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 585.83 | 585.83 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-05 | 55714 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 35184 |  | 77532 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301088 | VALVULA RETENCAO 10 | PC | 5000 | 9259.5 | 2 | 2 | 2 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-06-05 | 55735 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 35272 | 2026-06-15 09:20 | 78121 |  | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103603 | VALVULA RETENCAO Ø6" VDP-E W IN304-METAL/METAL | PC | 1750 | 3240.82 | 2 | 2 | 2 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-06-05 | 55735 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 35272 | 2026-06-15 09:20 | 78121 |  | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.54 | INV.IND.2026.04 | INSTALAÇÃO DE FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 7141 | ETA - Estacao de Tratamento de agua | 1.54 | 500 | 201 | MATERIAIS | 86680 | VALVULA RETENCAO Ø12" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-05 | 55735 | 2026-06-05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | REFERENTE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DO PVC DOS BANHEIROS FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2750 | 2750 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-06-05 | 55743 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 35205 |  | 77566 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO PORTAS ALUMÍNIO BRANCA E GRANITO BANHEIRO FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6150 | 6150 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-06-05 | 55745 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 35206 |  | 77567 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO CONCLUSÃO APLICAÇÃO MÁRMORE WC DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7650 | 7650 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-06-05 | 55746 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 35208 |  | 77568 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136840 | MANGOTE IVCL CINZA VACUO AR 8" | MT | 201.6 | 403.2 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2026-06-05 | 55750 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 35654 | 2026-06-16 11:45 | 78227 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136852 | MANGOTE IVCL CINZA VACUO AR 6" | MT | 133.2 | 266.4 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2026-06-05 | 55750 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 35654 | 2026-06-16 11:45 | 78227 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136864 | MANGOTE IVCL CINZA VACUO AR 3" | MT | 46.8 | 140.4 | 3 | 3 | 3 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2026-06-05 | 55750 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 35654 | 2026-06-16 11:45 | 78227 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 603971 | EDVAN GONZAGA DOS SANTOS SERVICOS TRANSPORTE | 2026-06-05 | 55751 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 35210 |  | 77570 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 53662, SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303462 | PERFIL EM ALUMINIO 6 RAESA | PC | 28.898 | 2889.8 | 100 | 100 | 100 | 405723 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | 2026-06-08 | 55807 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 35398 | 2026-06-10 10:38 | 77827 |  | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 53662, SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005730 | PERFIL F P/ FORRO PVC | MT | 5.145 | 102.9 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-08 | 55807 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35339 | 2026-06-10 15:24 | 77847 |  | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 53662, SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005641 | PERFIL COLONIAL | PC | 26.99 | 539.8 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-08 | 55807 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35339 | 2026-06-10 15:24 | 77847 |  | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 53662, SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106810 | PARAFUSO AGULHA FLANGEADO 4.2 X 13 | PC | 0.06 | 120 | 2000 | 2000 | 2000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-08 | 55807 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35340 | 2026-06-10 15:25 | 77844 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 53662, SUPERVISORIO E NO TETO DO CCM DA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118370 | PARAFUSO PHILIPS 8MM C/ BUCHA | PC | 0.4 | 240 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-08 | 55807 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35340 | 2026-06-10 15:24 | 77844 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 NO PERÍODO DE 22/05/2026 a 20/06/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4058.2 | 4058.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-06-08 | 55812 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 35261 |  | 77607 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK E GUINDASTE CONTRATO 1930 PERÍODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 268704 | 268704 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-06-08 | 55879 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 35304 |  | 77666 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK E GUINDASTE CONTRATO 1930 PERÍODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 67176 | 67176 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-06-08 | 55879 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 35304 |  | 77666 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, MEDIDOR DE VAZÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136979 | MEDIDOR VAZAO MAGNETICO FLANGEADO 6" | PC | 19116.56 | 20980.42 | 1 | 1 | 0 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2026-06-08 | 55892 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35336 | 2026-06-25 15:54 | 78746 |  | 2026-06-25 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, MEDIDOR DE VAZÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136980 | MEDIDOR VAZAO MAGNETICO FLANGEADO 4" | PC | 14466.38 | 15876.85 | 1 | 1 | 0 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2026-06-08 | 55892 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35336 | 2026-06-25 15:54 | 78746 |  | 2026-06-25 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | 5 | 1 | 16 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, MEDIDOR DE VAZÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 136992 | MEDIDOR VAZAO MAGNETICO FLANGEADO 3" | PC | 12641.81 | 13874.39 | 1 | 1 | 0 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2026-06-08 | 55892 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35336 | 2026-06-25 15:54 | 78746 |  | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 2026-08-19 | -35 | 1 | 16 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, MEDIDOR DE VAZÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137005 | ROSEMOUNT 2088 TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 4325 | 12975 | 3 | 3 | 0 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2026-06-08 | 55892 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 35336 | 2026-06-25 15:54 | 78746 |  | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 2026-08-19 | -34 | 1 | 16 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES, SUBISTITUIÇÃO DA SC 55285. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137091 | CONDULETE T AL S/PINT 3/4" BSP C/ TAMPA - ALUMINIO | PC | 15.73 | 943.8 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-09 | 55897 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 35363 | 2026-06-09 14:11 | 77725 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO 12" ESPERA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 40767 | 40767 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-06-10 | 55965 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35389 |  | 77757 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO 12" ESPERA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 52500 | 52500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-06-10 | 55965 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35389 |  | 77757 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS, VAPORIZAÇÃO COZEDORES E SAIDA MALAXEUR TURBINA TURBINA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 62800 | 62800 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-06-10 | 55967 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35390 |  | 77758 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS, VAPORIZAÇÃO COZEDORES E SAIDA MALAXEUR TURBINA TURBINA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-06-10 | 55967 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35390 |  | 77758 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURA METALICA, EQUIPES 1 E 2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 60000 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-10 | 55975 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35393 |  | 77772 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURA METALICA, EQUIPES 1 E 2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-10 | 55975 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35393 |  | 77772 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E TESOURA COBERTA FABRICA E GUARDA CORPO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 62810.25 | 62810.25 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-06-10 | 55979 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35395 |  | 77773 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PERÍODO DE 10.05.2026 15.05.2026 CONTRATO 4000131025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1333.33 | 1333.33 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-06-10 | 55990 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 35400 |  | 77778 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, CCM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004835 | CAL MEGAO | KG | 2.59 | 647.5 | 250 | 250 | 250 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-10 | 56001 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 35605 | 2026-06-19 14:03 | 78506 |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 32000 | 32000 | 1 | 1 | 0 | 595433 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 35748 | 2026-06-17 13:01 | 78309 |  | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-10 | 56013 | 2026-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | DETECTOR DE METAL HORIZONTAL, P/ ARMAZEM, | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106574 | DETECTOR METAIS HORIZONTAL | PC | 83100 | 88501.5 | 1 | 1 | 0 | 604148 | ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-11 | 56059 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 35612 | 2026-06-15 09:26 | 78083 |  | 2026-06-15 | 2026-09-29 | 2026-10-15 | -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPE | Armazem de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 50202, ARTICULAÇÃO P/ FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137571 | ARTICULACAO TRASEIRA MACHO P/ CILINDRO 125MM | PC | 164.03 | 984.18 | 6 | 6 | 6 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-11 | 56080 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 35583 | 2026-06-12 14:44 | 78042 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 50202, ARTICULAÇÃO P/ FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137583 | ARTICULACAO TRASEIRA FEMEA P/ CILINDRO 125MM | PC | 222.94 | 1337.64 | 6 | 6 | 6 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-11 | 56080 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 35583 | 2026-06-12 14:44 | 78042 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 50202, ARTICULAÇÃO P/ FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137595 | PONTEIRA FEMEA M27 X 2 SI125Y | PC | 359.69 | 2158.14 | 6 | 6 | 6 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-11 | 56080 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 35583 | 2026-06-12 14:44 | 78042 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DO PD 76731 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 1131.2 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-06-12 | 56132 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 35560 |  | 78007 |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO ANALOGICO PARA AQUECEDORES DE CALDO, MATERIAL PRECISA ANTENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137625 | TERMOMETRO ANALOGICO 0 A 150° SAIDA VERT. CONEXAO | PC | 1515.9 | 15159 | 10 | 10 | 0 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2026-06-12 | 56138 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 35596 | 2026-06-15 09:25 | 78127 |  | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇÕES E MONTAGEM DOS AR CONDICIONADOS DOS CCMs TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 155307 | 140000 | 1 | 1 | 0 | 440267 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUEC.E REFRIG.LTDA | 2026-06-12 | 56146 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35712 | 2026-06-16 16:16 | 78251 |  | 2026-06-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | METERIAL PARA CENTRIGURA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137807 | CESTO VIBROMAQ MOD. VB 1500 | PC | 62500 | 125000 | 2 | 2 | 2 | 539119 | AQSEPTENCE GROUP FILTRATION LTDA | 2026-06-12 | 56154 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 35629 | 2026-06-15 14:08 | 78146 |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82302 | TUBO EM POLIURETANO AZUL 6MM | MT | 2.3 | 920 | 400 | 400 | 400 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | -1 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403465 | TUBO EM POLIURETANO AZUL 08MM | MT | 3.18 | 1908 | 600 | 600 | 600 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | -1 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403459 | TUBO POLIURETANO AZUL 10MM | MT | 4.68 | 2340 | 500 | 500 | 500 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | -1 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137832 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QS-6-6 | PC | 1.11 | 111 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137844 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QS-8-8 | PC | 1.11 | 111 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137856 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QS-10-10 | PC | 1.58 | 158 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137868 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QS-8-6 | PC | 1.36 | 136 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137870 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QS-10-8 | PC | 1.8 | 180 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137881 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QS-12-10 | PC | 2.26 | 226 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137893 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QST-6-6-6 | PC | 1.58 | 158 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ COZEDORES E SEMENTEIRAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137900 | CONEXAO PNEUMATICA UNIAO RAPIDA QST-10-10-10 | PC | 2.49 | 249 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-06-12 | 56172 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35702 | 2026-06-26 07:20 | 78760 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO PLATIBANDA BANHEIRO FABRICA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-06-12 | 56175 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 35586 |  | 78047 |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | JOGO DE FERRAMENTAS FABRICAÇÃO DOS PAINÉIS PNEUMÁTICO TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137935 | KIT SERRA COPO FAST CUT 15 PCS 19 A 76 MM STARRETT | PC | 705.74 | 705.74 | 1 | 1 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-12 | 56193 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35704 | 2026-06-19 14:03 | 78505 |  | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | JOGO DE FERRAMENTAS FABRICAÇÃO DOS PAINÉIS PNEUMÁTICO TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137947 | BROCA ESCALONADA ACO HSS 4-20MM | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-12 | 56193 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 35703 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Em Cotação |  | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 259713.47 | 10388.54 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-14 | 56211 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 35592 |  | 78061 |  | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-06-15 | 56214 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35617 |  | 78064 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA Z-60/34 - 4x4 Z6013-12287 PERÍODO DE 13.05.2026 á 09.06.2026, CONTRATO 940690068 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-06-15 | 56215 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35620 |  | 78065 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-06-15 | 56218 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35622 |  | 78067 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402355 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/16 " X 1 " X 6000 MM X | KG | 7.25 | 1087.5 | 150 | 150 | 150 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-15 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35895 | 2026-06-26 13:50 | 78843 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 835272 | TRENA STARRET 5MT | PC | 17.96 | 35.92 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-15 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35894 | 2026-06-26 13:50 | 78841 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207574 | TRENA STARRET 8 METROS | PC | 35.72 | 35.72 | 1 | 1 | 1 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-15 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35894 | 2026-06-26 13:50 | 78841 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 12.28 | 5231.279 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:03 | 78544 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.8 | 6283.5 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:03 | 78544 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.8 | 2513.4 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:03 | 78544 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.8 | 1256.7 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:04 | 78544 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4812 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:04 | 78542 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 8520 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:03 | 78542 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 6330 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:47 | 78549 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 8280 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:04 | 78542 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 41.6 | 1772.16 | 40 | 40 | 40 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:03 | 78545 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 39.3 | 910.75 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35893 | 2026-06-26 08:30 | 78802 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 24 | 2400 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35892 | 2026-06-22 10:04 | 78543 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201488 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA PHILIPS | PC | 0.11 | 770 | 7000 | 7000 | 7000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-16 | 56219 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 35894 | 2026-06-26 13:50 | 78842 |  | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO ESCORA P/ LAJE 2,0 ATE 3,10 MT CONTR. 061812 PERIODO 31/05/2026 a 29/06/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-15 | 56229 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35627 |  | 78084 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/05/2026 a 15/06/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 323 | 323 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-15 | 56230 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35630 |  | 78086 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO ANDAIMES E ACESSÓRIOS PERIODO DE 01/05 á 31/05/2026 CONTRATO PB-25/3042 UTILIZADOS NO SERVIÇO DE HIDRO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 8812.84 | 8812.84 | 1 | 1 | 1 | 595950 | CALCENA ENGENHARIA LTDA | 2026-06-15 | 56232 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35648 |  | 78119 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-06-15 | 56235 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 35647 |  | 78118 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CONCRETAR CANAIS DE DRENAGEM DA FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 37.5 | 21000 | 560 | 560 | 560 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2026-06-15 | 56241 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 35697 | 2026-06-22 14:53 | 78563 |  | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CONCLUIR SERVIÇO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005164 | VEDACIT RAPIDO CL (LATA C/18 LT.) | UN | 238.4 | 2384 | 10 | 10 | 10 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-06-16 | 56288 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 35715 | 2026-07-03 10:42 | 79303 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | -11 | 0 | 17 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS DO ENVASE ARMAZEM DE AÇUCAR PROCESSO EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10380 | 10380 | 1 | 1 | 0 | 570424 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | 2026-06-16 | 56302 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 35699 |  | 78233 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ FABRICA DE AÇUCAR, AGUA FRESCA E CONDENSADA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119386 | POSICIONADOR ELETROPN. DP/ACAO ENTRADA 4A20MA | PC | 2464.9996 | 7395 | 3 | 3 | 0 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2026-06-16 | 56307 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 35903 | 2026-06-25 15:55 | 78758 |  | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.95 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 604203 | ARAUJO FABRICACAO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA | 2026-06-16 | 56310 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 36057 | 2026-06-26 12:39 | 78823 |  | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | -1 | 10 | 0 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ BOMDA NETZSCH, FABRICA AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209144 | LUBRIFICADOR COD. 5187787 NETZSCH | PC | 1051.77 | 3257.86 | 3 | 3 | 3 | 502078 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA | 2026-06-16 | 56324 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 35719 | 2026-06-17 08:38 | 78278 |  | 2026-06-17 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERÍODO DE 22/05/2026 a 20/06/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4555 | 4555 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-06-16 | 56325 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 35714 |  | 78242 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CANAL, CAIXA DRENAGEM E APLICAÇÃO CERÂMICA CCM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-06-16 | 56332 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 35718 |  | 78248 |  | 2026-06-16 | 2026-08-06 | 2026-06-16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CANAL, CAIXA DRENAGEM E APLICAÇÃO CERÂMICA CCM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-06-16 | 56332 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 35718 |  | 78248 |  | 2026-06-16 | 2026-07-18 | 2026-06-16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO INVESTIMENTO FABRICA DE ACUCAR, USINAGEM MANCAL, BUCHA MALAXEUR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2125 | 4250 | 2 | 2 | 2 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2026-06-17 | 56376 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 35754 |  | 78322 |  | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006377 | CARRO MAO EXTRA FORTE 65LT TRAMONTINA | PC | 259.9 | 519.8 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-17 | 56397 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 35918 | 2026-06-26 12:39 | 78830 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207200 | PA QUADRADA N:3 C/CABO MADEIRA | PC | 30.9 | 123.6 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-17 | 56397 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 35918 | 2026-06-26 12:39 | 78830 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607323 | MANGUEIRA BORRACHA AZUL 3/4" 300PSI | MT | 18 | 1080 | 60 | 60 | 60 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2026-06-17 | 56397 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 35919 | 2026-06-26 15:16 | 78858 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 138174 | RODO AZUL 65CM BORRACHA DUPLA CABO EXTENSOR | PC | 62.6 | 375.6 | 6 | 6 | 6 | 462408 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | 2026-06-17 | 56397 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 35920 | 2026-06-30 17:23 | 79012 |  | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 54968, MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 8.31 | 108.03 | 13 | 13 | 13 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-18 | 56438 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35795 |  | 78393 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 54968, MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302942 | TUBO SCH 40 DE 1.1/2" C/COSTURA | KG | 8.29 | 439.37 | 53 | 53 | 53 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-18 | 56438 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35795 |  | 78393 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 54968, MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 8.31 | 257.61 | 31 | 31 | 31 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-18 | 56438 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35795 |  | 78393 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLETORES ENTRADA TQ. MEL FINAL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 44936 | 44936 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-06-18 | 56449 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35818 |  | 78411 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLETORES ENTRADA TQ. MEL FINAL. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45681.82 | 45681.82 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-06-18 | 56449 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35818 |  | 78411 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE PINTURA TESOURA COBERTA FABRICA E DESTRAVE 7ª GUARDA CORPO 2,5mt. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 59878.5 | 59878.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-06-18 | 56450 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35817 |  | 78409 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL ESTRUTURA METÁLICA, VAPORIZAÇÃO COZEDORES E DILUIDOR MEL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47800 | 47800 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-06-18 | 56454 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35810 |  | 78402 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL ESTRUTURA METÁLICA, VAPORIZAÇÃO COZEDORES E DILUIDOR MEL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-06-18 | 56454 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35810 |  | 78402 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL ESTRUTURA METÁLICA, PISO SUP. TRAT. CALDO. EQUIPES 1e2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 46300 | 46300 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-18 | 56476 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35814 |  | 78407 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MONTAGEM FINAL ESTRUTURA METÁLICA, PISO SUP. TRAT. CALDO. EQUIPES 1e2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-18 | 56476 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 35814 |  | 78407 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | Extensão da 3ª Linha Nível Alto dos Filtros, extensão de uma Linha para 06 Válvulas Embaixo dos Cozedores de Massa A e | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 80000 | 80000 | 1 | 1 | 0 | 598379 | IEFTEC INSTALACOES ELETRICAS FIRMINO TECNICAS | 2026-06-18 | 56494 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 35838 |  | 78447 |  | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA PD 77747, FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 7.09 | 24106 | 3400 | 3400 | 0 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-06-18 | 56497 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 35872 | 2026-06-19 16:03 | 78525 |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 271.45 | 12197.45 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-06-19 | 56506 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35844 | 2026-06-19 09:48 | 78457 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 291.09 | 16349.94 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-06-19 | 56506 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35844 | 2026-06-19 09:48 | 78457 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68457 | TL CJ EP CVD 322 R T BRANCO N9,5 ¦7,2L | GL | 326.63 | 3669.23 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-06-19 | 56506 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35844 | 2026-06-19 09:48 | 78457 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 314.78 | 7072.23 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-06-19 | 56506 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35844 | 2026-06-19 09:48 | 78457 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 212.92 | 11959.3 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-06-19 | 56506 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35844 | 2026-06-19 09:48 | 78457 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106460 | TINTA CJ PU N 2677 T VERDE 54240 3,6L | GL | 234.71 | 7909.91 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-06-19 | 56506 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35844 | 2026-06-19 09:48 | 78457 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA AQUECEDORES. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 138356 | PERFIL BORRACHA EPDM RETANGULAR 19,05 X 25,4MM | MT | 38.69 | 5145.77 | 133 | 133 | 75 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2026-06-19 | 56522 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35852 | 2026-06-25 16:15 | 78750 |  | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116634 | TORNEIRA LAV MESA B ALTA DN 15 LINK-CR METAL | UN | 299.9 | 1432.77 | 5 | 5 | 5 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-06-19 | 56531 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 36113 | 2026-06-26 15:16 | 78854 |  | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004528 | MICTORIO SEF COMPLETO | PC | 799.9 | 2292.92 | 3 | 3 | 3 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-06-19 | 56531 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 36113 | 2026-06-26 15:16 | 78854 |  | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 138368 | BROCA ACO RAPIDO HSS COBALTO 5MM | PC | 25 | 100 | 4 | 4 | 4 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-19 | 56534 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35854 | 2026-06-19 16:13 | 78526 |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 138370 | BROCA ACO RAPIDO HSS COBALTO 1/4" | PC | 39.26 | 157.04 | 4 | 4 | 4 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-06-19 | 56534 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35854 | 2026-06-19 16:13 | 78526 |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MODULO - 1769-OB32 TORRE E SECADOR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9118 | 9118 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2026-06-19 | 56546 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35859 |  | 78488 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | SUBSTITUIÇÃO DO PD 77725 | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 137091 | CONDULETE T AL S/PINT 3/4" BSP C/ TAMPA - ALUMINIO | PC | 15.73 | 943.8 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-19 | 56548 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35861 |  | 78490 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRIA DE AÇCUAR, ALIMENTAR OS INVERSORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101106 | TERMINAL ILHOS DE 1,5 MM | PC | 0.04 | 16 | 400 | 400 | 400 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-22 | 56649 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 36220 | 2026-07-03 10:44 | 79311 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRIA DE AÇCUAR, ALIMENTAR OS INVERSORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102859 | DISJUNTOR TRIFASICO . 40AMP . | PC | 34.04 | 340.4 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-22 | 56649 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 36220 | 2026-07-03 10:44 | 79311 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRIA DE AÇCUAR, ALIMENTAR OS INVERSORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78086 | TERMINAL PRE ISOLADO 0,75 A 1,5MM PINO | PC | 0.19 | 76 | 400 | 400 | 400 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-22 | 56649 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 36220 | 2026-07-03 10:44 | 79311 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRIA DE AÇCUAR, ALIMENTAR OS INVERSORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78074 | TERMINAL PRE ISOLADO 2,5 A 4MM PINO | PC | 0.47 | 188 | 400 | 400 | 400 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-22 | 56649 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 36220 | 2026-07-03 10:43 | 79311 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 058268 NO PERÍODO DE 06/06/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-25 | 56663 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 35968 |  | 78591 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. PERÍODO DE 04/06/2026 a 03/07/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 2206.5 | 2206.5 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-25 | 56666 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 35969 |  | 78592 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 03/06/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-06-25 | 56676 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 35970 |  | 78593 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA, FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 790 | 11060 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2026-06-25 | 56681 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36212 | 2026-06-30 16:14 | 78998 |  | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 9.03 | 6339.96 | 680 | 680 | 680 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36217 | 2026-07-06 13:59 | 79372 |  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401048 | CANTONEIRA L ACO A-36 1" X 3/16 | KG | 6.91 | 9328.5 | 1350 | 1350 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36218 | 2026-07-03 10:43 | 79299 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 5.45 | 22789.86 | 4050 | 4050 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36218 | 2026-07-03 10:43 | 79299 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 307.66 | 10768.1 | 35 | 35 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36218 | 2026-07-03 10:43 | 79299 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402355 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/16 " X 1 " X 6000 MM X | KG | 6.91 | 1969.35 | 285 | 285 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36218 | 2026-07-03 10:43 | 79299 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 7.4 | 962 | 130 | 130 | 130 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36217 | 2026-07-06 13:59 | 79372 |  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 9.13 | 64101.7309 | 6800 | 6800 | 6800 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36217 | 2026-07-06 13:59 | 79372 |  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116300 | TUBO ACO CARBONO SCH 40 4" X 6000MM | KG | 9.03 | 23308.6887 | 2500 | 2500 | 2500 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-25 | 56696 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 36217 | 2026-07-06 13:59 | 79372 |  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 12 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 12 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERÍODO DE 06/06/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 132 | 132 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-06-25 | 56701 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 36025 |  | 78689 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-06-25 | 56712 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 36028 |  | 78731 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SERVIÇO DE MANUT. EM TRANSPORTADORES POR CORREIAS. RV-51567 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11000 | 11000 | 1 | 1 | 0 | 599724 | RV VULCANIZACAO LTDA | 2026-06-25 | 56713 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 36030 |  | 78736 |  | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 CONTRATO 4000131025 - RCD N.º 0049233 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 8141.4 | 8141.4 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2026-06-25 | 56737 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 36035 |  | 78740 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DA 55892 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301605 | MEDIDOR VAZAO MAGNETICO FLANGEADO 8" | PC | 25342.48 | 55626.74 | 2 | 2 | 0 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2026-06-25 | 56742 | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 35336 | 2026-06-25 15:54 | 78746 |  | 2026-06-25 | 2026-08-31 | 2026-08-19 | 12 | 0 | 16 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM TUBOS DE AÇO INOX DIÂMETRO 50MM X 4200MM PAREDE 2MM USINAGEM E 41 FURAÇÕES DISTRIBUÍDOS (20+21) | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 275 | 6875 | 25 | 25 | 25 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2026-06-25 | 56757 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 36044 |  | 78745 |  | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TORRE DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 138990 | KLARAID PC 2729 | KG | 16.17 | 67105.5 | 4150 | 4150 | 0 | 493934 | VEOLIA TECN.E SOL. PARA TRAT. DE AGUAS LTDA | 2026-06-25 | 56762 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 36149 | 2026-06-29 10:56 | 78922 |  | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TORRE DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139002 | FOODPRO FBC 9997 | KG | 16.09 | 52855.65 | 3285 | 3285 | 0 | 493934 | VEOLIA TECN.E SOL. PARA TRAT. DE AGUAS LTDA | 2026-06-25 | 56762 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 36149 | 2026-06-29 10:56 | 78922 |  | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL PARA EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99296 | SEALTUBO ELETRODUTO FLEXÍVEL REVESTIDO PRETO 1/2" | PC | 187.5 | 1875 | 10 | 10 | 9.5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-26 | 56804 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 36215 | 2026-07-03 15:41 | 79329 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL PARA EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 404028 | TUBO GALVANIZADO 3/4 X 6 MT | PC | 122.5 | 1264.81 | 10 | 10 | 10 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-06-26 | 56804 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 36216 | 2026-07-03 10:43 | 79300 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401132 | PERFIL U 6" X 12,2 KG/M X 6000 MM | KG | 7.2364 | 26774.68 | 3700 | 3700 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:42 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402116 | BARRA REDONDA ACO A-36 1 | KG | 6.91 | 829.2 | 120 | 120 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:42 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106301 | PERFIL U ASTM A36 4" 8,04 KG/M 6000MM . | KG | 7.2364 | 5427.3 | 750 | 750 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:43 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106301 | PERFIL U ASTM A36 4" 8,04 KG/M 6000MM . | KG | 7.2364 | 7236.4 | 1000 | 1000 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:43 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.2364 | 6512.76 | 900 | 900 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:42 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402336 | CHAPA ACO A-36 1/8 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.45 | 15193.24 | 2700 | 2700 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:42 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402221 | CHAPA DE ACO A-36 DE 3/16 X 1200 X6000 MM | KG | 5.45 | 22508.5 | 4000 | 4000 | 0 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36110 | 2026-07-03 10:42 | 79314 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 832912 | METALON 30 X 50 | PC | 102 | 2040 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-06-26 | 56812 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36111 | 2026-07-03 10:43 | 79301 |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139178 | VALVULA GUILHOTINA WAFER CORPO FERRO FUND. FACA | PC | 4348 | 8696 | 2 | 2 | 2 | 465720 | NIAGARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2026-06-26 | 56821 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36116 | 2026-06-26 16:02 | 78862 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139180 | VALVULA GUILHOTINA WAFER CORPO FERRO FUND. FACA | PC | 5088 | 5088 | 1 | 1 | 1 | 465720 | NIAGARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2026-06-26 | 56821 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36116 | 2026-06-26 16:02 | 78862 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139191 | VALVULA GUILHOTINA WAFER CORPO E FACA INOX 304 | PC | 6325 | 6325 | 1 | 1 | 1 | 465720 | NIAGARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2026-06-26 | 56821 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36116 | 2026-06-26 16:02 | 78862 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERÍODO DE 22/05/2026 a 20/06/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4035.2 | 4035.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-06-26 | 56823 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 36095 |  | 78832 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAR NA LINHA DE AR COMPRIMIDO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 108455 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 2" X 3000MM | PC | 133.73 | 2674.6 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-26 | 56827 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 36213 | 2026-07-03 10:43 | 79305 |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAR NA LINHA DE AR COMPRIMIDO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108463 | LUVA PARA ELETRODUTO DE ACO 2 | PC | 15.57 | 311.4 | 20 | 20 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-06-30 | 56827 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 36213 | 2026-07-03 10:43 | 79305 |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA SUPERVISORIO COMPENSADO 1200X1200X20MM C/ FÓRMICA PVC NA COR BRANCA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004026 | COMPENSADO 20 MM | FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-26 | 56829 | 2026-06-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. G5 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139208 | MEIA LUVA C/ ROSCA 182 F11 300# E.S. DIAM 1/2" NPT | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-26 | 56831 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 36224 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004775 | TUBO PVC ROSCADO 1" C/ ROSCA | PC | 47.1 | 940 | 20 | 20 | 20 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-06-29 | 56879 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 36156 | 2026-06-29 11:16 | 78926 |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL RECEBIDO PARA FABRICA, SC COMPLEMENTAR 56879 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004775 | TUBO PVC ROSCADO 1" C/ ROSCA | PC | 213.57 | 10678.5 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-06-29 | 56884 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 36171 | 2026-06-30 07:27 | 78936 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS, CONFORME CONTRATO 202400326 NO PERÍODO DE 05/06/2026 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3812.15 | 3812.15 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-06-30 | 56907 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36174 |  | 78937 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS CONFORME PERÍODO DE LOCAÇÃO 30/05/2026 A 28/06/2026, CONTRATO 202400411 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37368.71 | 37368.71 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-06-30 | 56918 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36184 |  | 78946 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CANAL DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO LATERAL SILO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 11580 | 11580 | 1 | 1 | 0 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-06-30 | 56924 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36186 |  | 78963 |  | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-06-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. COMPLEMENTO DO PD 78542 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 6330 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-06-30 | 56933 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 36511 | 2026-07-07 09:38 | 79423 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130187 | GUINCHO TALHA COLUNA C/ TROLEY MAX 1000KG TEC 500 | PC | 1098.26 | 4393.04 | 4 | 4 | 0 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-30 | 56951 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 36251 | 2026-07-01 07:51 | 79021 |  | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 135884 | TALHA ELETRICA 2 TON CORRENTE C/ TROLEY 220/380/ | UN | 20800 | 20800 | 1 | 1 | 0 | 489773 | HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-06-30 | 56955 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36230 | 2026-06-30 16:52 | 79002 |  | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, ACESSOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402345 | CHAPA ACO A-36 EXPANDIDA 1/4 X 1000 X 2000 MM | PC | 220 | 11000 | 50 | 50 | 50 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2026-06-30 | 56956 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36249 | 2026-07-01 07:51 | 79019 |  | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 603971 | EDVAN GONZAGA DOS SANTOS SERVICOS TRANSPORTE | 2026-06-30 | 56973 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36235 |  | 78999 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAG.(50), PLATAF(40) E SAPATAS(40),CONTRATO 001805/2024, NO PERÍODO DE 17/06/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3279.2 | 3279.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-06-30 | 56981 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36237 |  | 79003 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, TALHA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139336 | TROLE ELETRICO GT 100/300/1000 MONOF 220V | PC | 561.06 | 1683.18 | 3 | 3 | 0 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2026-06-30 | 56983 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 36251 | 2026-07-01 07:51 | 79021 |  | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA 2026 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.1319 | 16697.13 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104675 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X2,5MM2 . . . | MT | 9.42 | 9420 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-07-01 | 57027 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 36304 | 2026-07-01 16:40 | 79159 |  | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139452 | VALVULA ALIVIO E SEGURANCA 12" P/ 16" | PC | 44953.6 | 89907.2 | 2 | 2 | 0 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2026-07-01 | 57036 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 36443 | 2026-07-06 15:40 | 79410 |  | 2026-07-07 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100353 | BARRA ROSCADA 5/8" X 1000 UNC | PC | 17 | 850 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-07-01 | 57038 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 36337 | 2026-07-02 15:08 | 79220 |  | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 132184 | PORCA SEXT. 5/8 UNC | PC | 0.55 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-07-01 | 57038 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 36337 | 2026-07-02 15:08 | 79220 |  | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA CENTRIFUGA SUPERIOR | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139520 | ISOTELHA PIRAP 30MM-RAL9003 5500 X 1000 X 30MM | PC | 663.5685 | 27320.25 | 40 | 40 | 0 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2026-07-02 | 57075 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 36328 | 2026-07-02 15:05 | 79215 |  | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA CENTRIFUGA SUPERIOR | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139531 | ISOTELHA PIRAP 30MM-RAL9003 5000 X 1000 X 30MM | PC | 663.5685 | 20490.2 | 30 | 30 | 0 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2026-07-02 | 57075 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 36328 | 2026-07-02 15:05 | 79215 |  | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA CENTRIFUGA SUPERIOR | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139543 | TELHA TRAPEZOIDAL TP-40 5000 X 980 X 0,5MM | PC | 340.4 | 10511.14 | 30 | 30 | 0 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2026-07-02 | 57075 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 36328 | 2026-07-02 15:06 | 79215 |  | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO PISO INDUSTRIAL EXTERNO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 0 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-07-02 | 57092 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 36319 |  | 79178 |  | 2026-07-02 | 2026-07-21 | 2026-07-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO PISO INDUSTRIAL EXTERNO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 0 | 603168 | CONSTRUTORA PODEE LTDA | 2026-07-02 | 57092 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 36319 |  | 79178 |  | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PARA O SETOR DE PROJETOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402990 | PAQUIMETRO MITUTOYO DE 8" | PC | 303.92 | 303.92 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-07-02 | 57102 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 36349 | 2026-07-06 14:00 | 79374 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-24 | -16 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA. FAB AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403369 | ARRUELA LISA INOX DE 5/16" | PC | 0.15 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-07-02 | 57118 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 36444 | 2026-07-06 14:00 | 79388 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O VACO DA REFINARIA E LINHA DE VAPOR. ISOLAMENTO TERMICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119106 | BARRA CHATA ACO CARBONO 1" X 1/8" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-03 | 57191 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 36618 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTE APONTAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 302 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 282416 | 127087.2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-07-03 | 57197 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 36417 |  | 79281 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTE APONTAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 70604 | 31771.8 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-07-03 | 57197 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 36417 |  | 79281 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTE APONTAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 302 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 68088 | 37448.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 602360 | AL LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS LTDA | 2026-07-03 | 57215 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 36433 |  | 79304 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTE APONTAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17022 | 9362.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 602360 | AL LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS LTDA | 2026-07-03 | 57215 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 36433 |  | 79304 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM DE AÇUCAR, GAFANHOTO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139890 | FLANGE INOX C/ JUNTA FLEXIVEL VT 5058 1412 X 1312 | PC | 6747.78 | 6376.65 | 1 | 1 | 0 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2026-07-03 | 57242 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 36496 | 2026-07-06 15:40 | 79412 |  | 2026-07-07 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM DE AÇUCAR, GAFANHOTO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139907 | FLANGE INOX C/ JUNTA FLEXIVEL VT 680 X 580 X 630 X | PC | 4892.95 | 4623.84 | 1 | 1 | 0 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2026-07-03 | 57242 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 36496 | 2026-07-06 15:40 | 79412 |  | 2026-07-07 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM DE AÇUCAR, GAFANHOTO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139919 | CONJUNTO JUNTA FLEXIVEL | PC | 2475.07 | 2338.94 | 1 | 1 | 0 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2026-07-03 | 57242 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 36496 | 2026-07-06 15:40 | 79412 |  | 2026-07-07 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 6725 | 6725 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-07-03 | 57245 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 36446 |  | 79341 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607389 | TUBO INOX 316L OD S/C -1/4 X 0,86MM | MT | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36631 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303250 | UNIAO GALVANIZADA 2 | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36632 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303011 | BUJAO GALVANIZADO 1/2 | PC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36632 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115575 | REDUCAO TIPO T 2" X 1/2" | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36632 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403545 | JOELHO GALVANIZADO 2" PESADO | PC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36632 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139920 | CONECTOR ENGATE RAPIDO RETO - QS 1/2"- 6 | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36633 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139932 | CONECTOR ENGATE RAPIDO RETO - QS 1/2"- 8 | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36633 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139944 | CONECTOR ENGATE RAPIDO RETO - QS 1/2"- 10 | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36633 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139956 | CONECTOR ENGATE RAPIDO TIPO L - QSL 1/2"- 6 | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36633 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139968 | CONECTOR ENGATE RAPIDO TIPO L - QSL 1/2"- 8 | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36633 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES MASSA A E B. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 139970 | CONECTOR ENGATE RAPIDO TIPO L - QSL 1/2"- 10 | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57305 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 36633 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E ESPERA, CAIXA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37462 | 37462 | 1 | 1 | 0 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-07-06 | 57307 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 36691 |  | 79638 |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E ESPERA, CAIXA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45681.82 | 45681.82 | 1 | 1 | 0 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-07-06 | 57307 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 36691 |  | 79638 |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL ESTRUTURA METÁLICA, TUBUL SEM FIM MAGMA, DILUIDOR MEL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 52954.55 | 52954.55 | 1 | 1 | 0 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-07-06 | 57310 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 36689 |  | 79634 |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM FINAL ESTRUTURA METÁLICA E EQUIPES 1 e 2 ARMAZÉM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47090.91 | 47090.91 | 1 | 1 | 0 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-07-06 | 57315 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 36688 |  | 79633 |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE PINTURA TESOURA COBERTA FABRICA, RETOQUE MEXEDEIRAS PERFIL U 6". | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 68744.25 | 68744.25 | 1 | 1 | 0 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-07-06 | 57318 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 36687 |  | 79631 |  | 2026-07-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Aberto | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004612 | UNIAO PVC 60MM - SOLDAVEL | PC | 68.45 | 342.25 | 5 | 5 | 0 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79615 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005507 | UNIAO PVC 75MM - SOLDAVEL | PC | 95.85 | 958.5 | 10 | 10 | 0 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79615 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004145 | JOELHO 90 SOLDAVEL 75MM . . | PC | 69.9 | 1398 | 20 | 20 | 0 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79615 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102203 | REDUCAO SOLDAVEL PVC 75X60 MM . | PC | 13.99 | 139.9 | 10 | 10 | 0 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79615 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004211 | TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM | PC | 102 | 1530 | 15 | 15 | 0 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79616 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004115 | TUBO PVC SOLDAVEL 75MM . | PC | 70.5 | 705 | 10 | 10 | 0 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79616 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005799 | JOELHO ROSCAVEL PVC 60MM . | PC | 22.51 | 450.2 | 20 | 20 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79617 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004960 | TE PVC SOLDAVEL 60 MM | PC | 19.55 | 195.5 | 10 | 10 | 0 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79615 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140065 | LUVA PVC SOLDAVEL 60MM | PC | 11.55 | 115.5 | 10 | 10 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79617 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005803 | LUVA SOLD. PVC 75MM | PC | 27.55 | 413.25 | 15 | 15 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79617 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005569 | TE PVC SOLDAVEL 75 MM | PC | 44.99 | 449.9 | 10 | 10 | 0 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36514 | 2026-07-09 08:22 | 79614 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140077 | TE PVC SOLDAVEL 75MM C/ SAIDA 1" | PC | 17 | 170 | 10 | 10 | 0 | 478970 | AGROMAPE - COMERCIO PROD. AGRICOLAS LTDA | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 36704 | 2026-07-09 15:13 | 79671 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140089 | FLANGE PVC 75MM | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ TANQUE DE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140090 | FLANGE PVC 60MM | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-06 | 57342 | 2026-07-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA P/ DEGRAUS EM CARACOL PARA CAIXA DE EVAPORAÇÃO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO APÓS A EMISSÃO DA NF NO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 160 | 4000 | 25 | 25 | 0 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2026-07-07 | 57383 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36512 |  | 79418 |  | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | INCLUSÃO REFERENTE A NF 65822 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4812 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-07-07 | 57384 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36511 | 2026-07-07 09:38 | 79423 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | INCLUSÃO REFERENTE A NF 65822 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 8280 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-07-07 | 57384 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36511 | 2026-07-07 09:38 | 79423 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | INCLUSÃO REFERENTE A NF 65822 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 8520 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-07-07 | 57384 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36511 | 2026-07-07 09:38 | 79423 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GALERIA FILTRO ROTATIVO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403340 | TRILHO TR 25 (22KG/M) USADO | KG | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-07 | 57396 | 2026-07-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MAT PARA FECHAMENTO INFERIOR DA ESTEIRA TRANSPORTADORA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140340 | PARAFUSO SEXT. 1/4" X 1" C/ PORCA BORBOLETA | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-07 | 57408 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 36636 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MAT PARA FECHAMENTO INFERIOR DA ESTEIRA TRANSPORTADORA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140375 | DOBRADICA PORTA 2.1/2" GALVANIZADA | PC | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-07 | 57408 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 36636 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MAT PARA FECHAMENTO INFERIOR DA ESTEIRA TRANSPORTADORA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50465 | CHAPA LQ 2,00MM SAE 1020 1200 X 3000MM | KG | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-07 | 57408 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 36637 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA SEM CABO PARA FABRICAÇÃO CONTRATO 224/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 1600 | 4 | 4 | 4 | 442033 | TECSOLDAS COMERCIAL LTDA | 2026-07-07 | 57426 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36555 |  | 79472 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CAIXA E VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6105973 | LENCOL BORRACHA 3/8 X 1MT C/ 3 LONAS | MT | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-07 | 57452 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 36650 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CAIXA E VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-07 | 57452 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 36651 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERÍODO DE 21/06/2026 a 20/07/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4035.2 | 4035.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-07-08 | 57461 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36587 |  | 79527 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 15.2 | 4514.4 | 297 | 297 | 0 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-07-08 | 57478 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36647 | 2026-07-08 16:23 | 79603 |  | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1006342 | MASSA CORRIDA 25KG | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57478 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36648 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005289 | SELADOR P/PAREDE | LT | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57478 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36648 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL APRA COMBERTA DO MALAXEUR DAS TURBINAS CONTINUAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808611 | ACRILICO 6MM | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57505 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36649 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUPERVISORIO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140521 | FORMICA TX BRANCO 3080 X 1250 X 0,8MM | FL | 193.41 | 580.23 | 3 | 3 | 0 | 401158 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-07-08 | 57526 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36654 | 2026-07-09 10:55 | 79657 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUPERVISORIO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140533 | COMPENSADO 100% PARICA 2200 X 1600 X 20MM | UN | 316.49 | 949.47 | 3 | 3 | 0 | 401158 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-07-08 | 57526 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36654 | 2026-07-09 10:55 | 79657 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SUPERVISORIO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709444 | COLA NORCOLA | LT | 47.3071 | 132.46 | 2.8 | 2.8 | 0 | 401158 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2026-07-08 | 57526 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36654 | 2026-07-09 10:55 | 79657 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57530 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 36658 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 134946 | TUBO SCH-40 3/4" C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57530 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 36658 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303055 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 3/4 | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57530 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 36658 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303219 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1 | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-08 | 57530 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 36658 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ISOLAMENTO TERMICO FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100793 | REBITE REPUXE ALUMINIO 5/32 " X 1/2 " X | PC | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57579 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ O FILTRO ROTATIVO TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140624 | MOLA HELICOIDAL FIO 6 X 40MM D. MEDIO X 80MM | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57592 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 36711 | 2026-07-10 07:47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Autoriz. Cotação |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140636 | MANGOTE 25MM - BT | MT | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140648 | MANGOTE 30MM - BT | MT | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140648 | MANGOTE 30MM - BT | MT | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140673 | ALMA 24/25MM - BT | MT | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140661 | ALMA 30MM - BT | MT | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140661 | ALMA 30MM - BT | MT | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140697 | CANETA 30MM BT | PC | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-13 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 140703 | CANETA 25MM BT | PC | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57601 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorizada |  | EFIGÊNIO.SENA | ULYSMAR | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CALDEIRARIA P/ FAB. DE AÇUCAR PROPOSTA 1965. COND PGTO 15% E SALDO CONFORME | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57607 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO COLUNA DE SULFITAÇÃO ENXOFREIRA. PROPOSTA 1962. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57611 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO COLUNA DE SULFITAÇÃO ENXOFREIRA. PROPOSTA 1962. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57611 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO COLUNA DE SULFITAÇÃO ENXOFREIRA. PROPOSTA 1962. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57611 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO COLUNA DE SULFITAÇÃO ENXOFREIRA. PROPOSTA 1962. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57611 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO COLUNA DE SULFITAÇÃO ENXOFREIRA. PROPOSTA 1962. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57611 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO COLUNA DE SULFITAÇÃO ENXOFREIRA. PROPOSTA 1962. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57611 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO ACESSOS DAS CAIXA EVAPORADORAS. PROPOSTA 1961. COND. PAGTO 15% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-09 | 57615 | 2026-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | - | JAPUNGU | 4230 | DESTILARIA | 1.6 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 29166 | TUBO FIBRA VIDRO 16" PONTA BOLSA CL 100# TEMP 95GR | PC | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-19 | 13171 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 6484 | 2023-11-13 08:48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
1 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | - | JAPUNGU | 4230 | DESTILARIA | 1.6 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 29178 | CURVA 45GR FIBRA VIDRO 16" PONTA BOLSA CL 100# | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-19 | 13171 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 6484 | 2023-11-13 08:48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.172 | 16799.6928 | 2342.4 | 2342.4 | 2342.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 7.172 | 38749.6 | 5402.9 | 5402.9 | 5402.9 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31975 | PERFIL U LAMINADO A -36 3" X 6,1" KG/M X 6000MM | KG | 7.172 | 1049.9808 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.172 | 18822.2 | 2624.4 | 2624.4 | 2578.58 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31999 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 1/4" X 12000MM | KG | 6.5246 | 14328.0216 | 2196 | 2196 | 2196 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32001 | PERFIL L LAMINADO A -36 2" X 1/4" X 12000MM | KG | 6.5246 | 22267.15 | 3412.8 | 3412.8 | 3402.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 303653 | BARRA REDONDA CA-36 1/2 | KG | 6.7496 | 4657.224 | 690 | 690 | 610 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 6.4163 | 9182.0183 | 1386 | 1386 | 1370 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14293 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 7444 | 2023-11-22 07:48 | 20401 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 707268 | HASTE ALUMINIO 1/4" X 300 MM - COMPLETA | PC | 1.23 | 7380 | 6000 | 6000 | 6000 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2023-11-16 | 14365 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7456 | 2023-11-22 11:00 | 20415 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 207 | 1 | PEÇAS VEICULOS/MAQUINAS | 209622 | CALCO PLASTICO C/ FURO 5/16 | PC | 0.55 | 2750 | 5000 | 5000 | 5000 | 429740 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA. | 2023-11-16 | 14367 | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 10223 | 2024-02-29 13:32 | 26114 |  | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 32062 | CAPOTE GALVALUME TR 0,5MM X 1050MM | MT | 35.86 | 1184.81 | 32 | 32 | 32 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14369 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7455 | 2023-11-22 09:55 | 20413 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 32050 | TELHA GALVALUME TR 0,5MM X 1050 X 1200MM | MT | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-16 | 14370 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7455 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Cancelada |  | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402073 | CHAPA ACO A-36 7/8 X 1500 X 6000 MM | KG | 8.99 | 30018.557 | 3234 | 3234 | 3234 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-16 | 14376 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7458 | 2023-11-22 10:51 | 20414 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402053 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/4 " X 1500 MM X 6000 | KG | 6.4163 | 9182.0109 | 1386 | 1386 | 1365 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14376 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 7.63 | 14558.5 | 1848 | 1848 | 1848 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-16 | 14376 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 7864 | 2023-12-05 16:23 | 21165 |  | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 6.4163 | 18364.0224 | 2772 | 2772 | 2058 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14376 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7457 | 2023-11-28 13:01 | 20723 |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32013 | PERFIL H P LAMINADO A-36 HP 250 X 62KG/M X 12000MM | KG | 9.5138 | 106174.008 | 11160 | 11160 | 10416 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 8.9949 | 11074.5209 | 1231.2 | 1231.2 | 1231 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.172 | 3149.9424 | 439.2 | 439.2 | 439.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 7.172 | 48436.82 | 6753.6 | 6753.6 | 6753.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32037 | PERFIL L LAMINADO A -36 4" X 1/2" X 12000MM | KG | 7.2262 | 9901.3392 | 1370.2 | 1370.2 | 1365 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.2262 | 20229.0243 | 2799.4 | 2799.4 | 1306 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31999 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 1/4" X 12000MM | KG | 6.5739 | 14436.2844 | 2196 | 2196 | 2196 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32049 | PERFIL LQ EU LQ UE 150 X 60 X 20 X 2 X 6000MM | KG | 6.9347 | 40776.036 | 5880 | 5880 | 5557 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 303653 | BARRA REDONDA CA-36 1/2 | KG | 6.8006 | 4080.36 | 600 | 600 | 536 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-16 | 14379 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 32050 | TELHA GALVALUME TR 0,5MM X 1050 X 1200MM | MT | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-16 | 14385 | 2023-11-16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 32062 | CAPOTE GALVALUME TR 0,5MM X 1050MM | MT | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-16 | 14386 | 2023-11-16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 207 | 1 | PEÇAS VEICULOS/MAQUINAS | 209622 | CALCO PLASTICO C/ FURO 5/16 | PC | 0.55 | 4400 | 8000 | 8000 | 8000 | 429740 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA. | 2023-11-16 | 14387 | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 10223 | 2024-02-29 13:32 | 26114 |  | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 707268 | HASTE ALUMINIO 1/4" X 300 MM - COMPLETA | PC | 1.23 | 12300 | 10000 | 10000 | 10000 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2023-11-16 | 14388 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7459 | 2023-11-22 11:14 | 20417 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.6 | 771 | 1 | MATERIAIS IRRIGAÇAO / IMPLEM AGRICOLAS | 32104 | ASPERSOR AGROPOLO PP NY25 | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-16 | 14389 | 2023-11-16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 7.2262 | 37902.86 | 5245.2 | 5245.2 | 5191 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-22 | 14551 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 7454 | 2023-11-22 09:45 | 20412 |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 32761 | TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM X 1265 X 12000MM | MT | 55.1658 | 105918.34 | 1920 | 1920 | 1920 | 490477 | CBA ITAPISSUMA LTDA | 2023-11-22 | 14555 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 7460 | 2023-11-22 11:25 | 20418 |  | 2023-11-22 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 32773 | CAPOTE ALUMNIO TRAPEZOIDAL 0,5MM X 1265MM | MT | 44.97 | 1573.95 | 35 | 35 | 35 | 490477 | CBA ITAPISSUMA LTDA | 2023-11-22 | 14555 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 7460 | 2023-11-22 11:25 | 20418 |  | 2023-11-22 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 6.42 | 4534 | 684 | 684 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-23 | 14636 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 7520 | 2023-11-23 16:00 | 20538 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33250 | ESPACADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE 15KV | PC | 39.9 | 2354.1 | 59 | 59 | 59 | 506795 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7735 | 2023-12-01 11:16 | 20941 |  | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 1403451 | CURVA 90 SHC-40 RL A-234 WPB 1.1/2" | PC | 9.5 | 228 | 24 | 24 | 24 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:33 | 21813 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
1 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33662 | VIGA I SOLDADA A-36 800 X 3/4" X 300 X 1" X 6000MM | KG | 11.138 | 198719.74 | 17280 | 17280 | 8605 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
1 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 29579 | CHAPA ACO CARBONO A36 1.1/4" X 2500MM | KG | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-15 | 15412 | 2023-12-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 29579 | CHAPA ACO CARBONO A36 1.1/4" X 2500MM | KG | 7.3 | 10552.146 | 1400 | 1400 | 1400 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-15 | 15438 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 8142 | 2023-12-15 15:54 | 21752 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
1 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | - | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 7.1722 | 12.48 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-28 | 15887 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 8476 |  | 22416 |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ITALO | ITALO | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 4230 | DESTILARIA | 1.11 | 218 | 1 | SERVIÇOS TERCEIROS - INDUSTRIA | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 91364.89 | 7674.65 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-17 | 16613 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 9005 |  | 23470 |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.3606 | 4.27 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-22 | 16773 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 9138 |  | 23731 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ITALO | ITALO | Outros
1 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 32037 | PERFIL L LAMINADO A -36 4" X 1/2" X 12000MM | KG | 7.45 | 69.29 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-22 | 16773 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 9138 |  | 23731 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ITALO | ITALO | Outros
1 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 53.68 | 1073.6 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-01-23 | 16846 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 9207 | 2024-01-24 07:52 | 23936 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | ALIDA | JOAO.TERTULIANO | Outros
1 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 30 | 9000 | 300 | 300 | 300 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2024-02-09 | 17162 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9416 | 2024-01-31 15:47 | 24361 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ANDRE | ANDRE | Outros
1 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1004503 | TORQUES ARMADOR 12 | PC | 69.09 | 829.08 | 12 | 12 | 12 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-02-21 | 17995 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 9956 |  | 25596 |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | JOAO.TERTULIANO | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 32049 | PERFIL LQ EU LQ UE 150 X 60 X 20 X 2 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-17 | 20293 | 2024-04-17 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | VALDEMIR | VALDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 261404.41 | 17514.1 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-04 | 22207 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 12445 |  | 32588 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | - | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69875 | FILTRO ROTATIVO TORTA | PC | 150000 | 150000 | 1 | 1 | 1 | 587734 | COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM REC | 2024-10-09 | 27313 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 15490 |  | 39924 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ANDRE.ESTABILE | ANDRE.ESTABILE | TRATAMENTO DE CALDO
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 71377.88 | 71377.88 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-11-05 | 28372 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16145 |  | 41338 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
1 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 60144 | 96 | 96 | 96 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-12-03 | 29494 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16788 |  | 42842 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109013 | VASELINA LIQUIDA | LT | 23.8 | 1309 | 55 | 55 | 55 | 589627 | A.L.D PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 2024-12-05 | 29618 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 17236 | 2024-12-19 10:47 | 43817 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
1 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | - | JAPUNGU | 4120 | LABORATORIO DE CONTROLE INDUSTRIAL | 1.33 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 4400 | 4400 | 1 | 1 | 1 | 499419 | MONIQUE VENDICIANO DE EMERY | 2024-12-05 | 29640 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 16893 |  | 43078 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ELIAS | LABORATORIO DE CONTROLE INDUSTRIAL
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25000 | 50000 | 2 | 2 | 2 | 588453 | CONCEPT-ON RENTAL LTDA | 2024-12-05 | 29674 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 16908 |  | 43106 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76107 | TORRE RESFRIAMENTO AGUA MOD. RTM-250/5-SGC-I | UN | 240000 | 240000 | 1 | 1 | 1 | 404482 | ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 2024-12-27 | 30569 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 17429 |  | 44166 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 2024-12-27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | GERACAO DE ENERGIA
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 4875 | 4875 | 1 | 1 | 0 | 404482 | ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 2024-12-27 | 30595 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 17440 |  | 44178 |  | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 2024-12-27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 61145.76 | 12229.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-20 | 31416 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17964 |  | 45356 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78049 | TERMINAL PRE ISOLADO 4 A 6MM TIPO PINO | PC | 0.53 | 265 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 10908 | 10908 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-03 | 32048 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 18387 |  | 46190 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 501806 | MANOMETRO 0 A 100 KG ANGULAR NPT 1/2" C/FANGE TRAZ | PC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-23 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 21970 | MANOMETRO RETO 0 A 250 C/ ROSCA GAS 1/4" X 2" | UN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-23 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 832289 | MANOMETRO C/ GLICERINA DE 0 A 60KG/0-800 PSI | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-23 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 90645 | MANOMETRO C/ CLICERINA 0 A 25 KGF/CM2 | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-23 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 57575 | MANOMETRO ANALOGICO RETO ROSCA 1/2" NPT 6" 0 A 10 | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-23 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 49610 | MANOMETRO ANALOGICO ANGULAR ROSCA 1/2" NPT 6" | UN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-23 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 501039 | MANOMETRO 0 A 4 KG/CM2 | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-24 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 90657 | MANOVAC 100MM V -1 + 1KGF T.INOX 12N | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-24 | 35565 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 90906 | SENSOR MAGNETICO VELOCIDADE 0 A 15000 RPM WOODWARD | PC | 3924.19 | 21533.99 | 5 | 5 | 5 | 443906 | WOODWARD COM.DE SIST.CONT.PROT.ELET.LTDA | 2025-04-25 | 35661 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 20731 | 2025-05-21 13:27 | 52806 |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | 7 | 19 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ALEXANDRE.JOSE | Outros
1 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 130224.5 | 16278.06 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-06 | 36105 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20844 |  | 51809 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19300 | 19300 | 1 | 1 | 1 | 502327 | NG METALURGICA S/A | 2025-05-08 | 36190 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20903 |  | 78796 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-12 | 36356 | 2025-05-12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 22329.05 | 22329.05 | 1 | 1 | 1 | 481658 | ENGECROL IND.E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-13 | 36393 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 21011 |  | 52241 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 72772.1176 | 6185.63 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-19 | 36613 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 21186 |  | 52674 |  | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 568119 | SOS MAQUINAS DO NORDESTE LTDA | 2025-06-13 | 37030 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21402 |  | 53217 |  | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 380000 | 47500 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-06-06 | 37438 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21666 |  | 53940 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 206219.86 | 20621.99 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-02 | 38394 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22245 |  | 55374 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6102302 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - INDUSTRIA | UN | 926 | 926 | 1 | 1 | 1 | 587722 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 2025-07-10 | 38816 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 22513 |  | 56010 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 45000 | 45000 | 1 | 1 | 1 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-07-24 | 39450 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 22874 |  | 56882 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 492061 | WELDSERVICE LTDA-EPP | 2025-07-24 | 39451 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 22875 |  | 56883 |  | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | JOSECARLOS | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 807545 | PECAS DIVERSAS | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-29 | 39620 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 22981 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 71345.46 | 71345.46 | 1 | 1 | 1 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-07-31 | 39727 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23070 |  | 57334 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 266142.9 | 26614.29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-04 | 39910 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23182 |  | 57648 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 396594.98 | 11104.66 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-08-05 | 39988 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23231 |  | 57757 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 89682.48 | 89682.48 | 1 | 1 | 1 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-08-06 | 40038 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23262 |  | 57896 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 81743.11 | 10217.89 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-20 | 40583 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 23575 |  | 58924 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 72156.72 | 72156.72 | 1 | 1 | 1 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-21 | 40694 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23653 |  | 59135 |  | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9972 | 9972 | 1 | 1 | 1 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-25 | 40811 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 23718 |  | 59315 |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 168030.9 | 21003.86 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-02 | 41161 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 23932 |  | 59849 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 168030.9 | 21003.86 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-02 | 41161 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 23932 |  | 59849 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 57002.92 | 9690.5 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-18 | 42005 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24444 |  | 61095 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 45108 | 13532.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-24 | 42261 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24598 |  | 61490 |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-09-30 | 42480 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 24780 |  | 62031 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-10-06 | 42843 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 25012 |  | 62583 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 78379.97 | 15675.99 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-20 | 43516 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25502 |  | 63605 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13000 | 2600 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 584228 | AGILETECH MANUNTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-27 | 44003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25808 |  | 64206 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13000 | 2600 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 584228 | AGILETECH MANUNTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-27 | 44003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25808 |  | 64206 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7063 | Centrifugacao | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13000 | 2600 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 584228 | AGILETECH MANUNTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-27 | 44003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25808 |  | 64206 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7141 | ETA - Estacao de Tratamento de agua | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13000 | 2600 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 584228 | AGILETECH MANUNTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-27 | 44003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25808 |  | 64206 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13000 | 2600 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 584228 | AGILETECH MANUNTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-27 | 44003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25808 |  | 64206 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 171782.6 | 34356.52 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44430 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26127 |  | 64660 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115745 | ACUMULADOR BEXIGA 330 BAR ACO CARBONO 10,0 LITROS | PC | 6866.5 | 6866.5 | 1 | 1 | 1 | 600027 | CILTECH HIDRAULICA LTDA | 2025-11-20 | 44969 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26507 |  | 65275 |  | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | MARCONDES | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 113160.14 | 113160.14 | 1 | 1 | 1 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-21 | 45058 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26570 |  | 65387 |  | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115927 | MANCAL BALANCA BAGACEIRA ACO INOX AISI 304 MOENDA | PC | 4270 | 8817.55 | 2 | 2 | 2 | 573164 | MEFSA MECANICA E FUNDICAOSANTO ANTONIO LTDA | 2026-01-16 | 45061 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26576 |  | 65402 |  | 2025-11-14 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | EUFRASIO | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 81576.23 | 10197.03 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-14 | 45096 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26601 |  | 65413 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 18300 | 18300 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-17 | 45142 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26633 |  | 65437 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116130 | POLIA FERRO FUNDIDO 8 CANAIS 3V 510MM | PC | 6517 | 19551 | 3 | 3 | 3 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-11-19 | 45330 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26777 |  | 65682 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-11-21 | 45409 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 26813 |  | 65745 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 6895 | 10 | 10 | 0 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-11-25 | 45537 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 26926 |  | 65939 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 41248.54 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-05 | 46021 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 27258 |  | 66459 |  | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116385 | CURVA ACO INOX 304L 10" X SCH 10S | PC | 850 | 5100 | 6 | 6 | 6 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-12-03 | 46081 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27303 | 2025-12-18 15:35 | 67442 |  | 2025-12-18 | 2026-01-07 | 2025-12-23 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 1011 | Comercializacao de Acucar | 1.7 | 500 | 351 | DESPESAS DE VIAGEM | 37825 | SERVICO PASSAGEM AEREO E RODOVIARIO | UN | 3383.04 | 3383.04 | 1 | 1 | 1 | 409297 | CRUZEIRO VIAGEM E TURISMO LTDA | 2025-12-04 | 46112 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 27349 |  | 66577 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | ANA.COSTA | ANA.COSTA | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.452 | 53777.26 | 78 | 78 | 78 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-12-11 | 46481 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 27627 |  | 66990 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 214666.55 | 214666.55 | 1 | 1 | 1 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-26 | 46751 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27825 |  | 67296 |  | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 211008 | ELEMENTO FILTRANTE W900 | UN | 495 | 4950 | 10 | 10 | 10 | 445885 | NORDESTE TECNOLOGIA MEC.FILTRAGEM LTDA | 2025-12-17 | 46780 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27848 | 2025-12-22 08:45 | 67542 |  | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 509064 | SENSOR MAGNETICO ROTACAO MPU STANDARD C/CONECTOR E | PC | 6000 | 39510 | 6 | 6 | 6 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-17 | 46780 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27849 | 2025-12-23 13:45 | 67661 |  | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 10229.64 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-19 | 46881 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27909 |  | 67482 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.127 | 10229.6359 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-19 | 46881 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27909 |  | 67482 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 20624.27 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-19 | 46881 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27909 |  | 67482 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 10229.64 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-19 | 46881 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27909 |  | 67482 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.127 | 20624.27 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-19 | 46881 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27909 |  | 67482 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 10229.64 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-19 | 46881 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27909 |  | 67482 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 1851.79 | 1851.79 | 1 | 1 | 0 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-12-19 | 46926 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27955 |  | 67532 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | 47343 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28227 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | 47343 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28227 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 217615.67 | 54403.92 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-01 | 47344 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 28228 |  | 67945 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 118629.55 | 118629.55 | 1 | 1 | 1 | 485007 | ENGECROL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-16 | 47517 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28359 |  | 68106 |  | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3822 | 3822 | 1 | 1 | 1 | 491378 | JR LYRA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 2026-01-09 | 47535 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28367 |  | 68117 |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
1 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6102302 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - INDUSTRIA | UN | 1838 | 1838 | 1 | 1 | 1 | 588672 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 2026-01-06 | 47584 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28387 |  | 68155 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8818.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8768.53 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37458.61 | 37458.61 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-02-27 | 50372 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30777 |  | 71375 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15984.47 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 251721.77 | 15858.47 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
1 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | - | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102302 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - INDUSTRIA | UN | 2890 | 2890 | 1 | 1 | 1 | 588672 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 2026-06-11 | 56031 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 35491 |  | 77931 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
1 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 463809.8 | 16697.15 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-06-30 | 56992 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36250 |  | 79016 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
Note on H1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 5900 7201
Note on Y1: Jailson Joventino Da. Silva: 48162