## FollowUp
Almox. | Coluna1 | O.P | OP | Desc. OP | Descrição da Solicitação | Unidade | Centro Custo | Desc. C.C. | Ordem Produção | Grupo Origem | Desp. e Rec. | Desc. G.D. | Produto | Desc. Prod. | Un. Medida | Valor Unitário | Valor Total | Quant. Solicitada | Quant. Comprada | Quant. Recebida | Fornecedor | Nome Forn. | Necessidade | Solicitação | Data SC. | Data da Cotação | Cotação | Data da Aut. da Cotação | Pedido | Índ. Financeiro | Emissão Pedido | Data de Entrega | Data Entrada NF | Dias em Atraso | Tempo Cotação (A) | Tempo de Aprovação (B) | Tempo de Compra (C) | Tempo Total Atendimento A+B+C | Status da Solicitação | Status do Pedido | Incluído por | Solicitante | LOCAL SERV
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE FURAÇÃO DE ESPELHOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 26115 | 52230 | 2 | 2 | 2 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2023-10-27 | 13556 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 6618 |  | 18818 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE FURAÇÃO DE ESPELHOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 22417.5 | 89670 | 4 | 4 | 4 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2023-10-27 | 13556 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 6618 |  | 18818 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE FURAÇÃO DE ESPELHOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 20000 | 60000 | 3 | 3 | 0 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2023-10-27 | 13556 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 6618 |  | 18818 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE FURAÇÃO DE ESPELHOS | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 20000 | 40000 | 2 | 2 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2023-10-27 | 13556 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 6618 |  | 18818 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE FURAÇÃO DE ESPELHOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14333 | 42999 | 3 | 3 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2023-10-27 | 13556 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 6618 |  | 18818 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 30491 | CHAPA ACO INOX 304 4,5MM X 1520 X 6000MM | KG | 16.43 | 22290.6645 | 1314 | 1314 | 1290 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2023-10-30 | 13657 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 6668 | 2023-10-30 16:36 | 18957 |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇO DE PROJETO CIVIL | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 18500 | 18500 | 1 | 1 | 1 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2023-11-17 | 14415 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 7276 |  | 20088 |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NF 067, LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 66800.84 | 8350.11 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2023-11-20 | 14432 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 7339 |  | 20204 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | RELOCAÇÃO DA LAGOA DE VINHAÇA - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR | JAPUNGU | 4230 | DESTILARIA | 1.6 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32840 | SISTEMA IRRIGACAO VETRO ASPERSAO SIVA | PC | 289318.4679 | 289318.47 | 1 | 1 | 1 | 578058 | VETRO PLASTICOS REFORCADOS LTDA | 2023-11-23 | 14609 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 7500 | 2023-11-23 13:09 | 19839 |  | 2023-11-13 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SERVIÇOS DE SONDAGEM DE TERRENO CONFORME NF 1003412, CONCRESOLOS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 218 | 1 | SERVIÇOS TERCEIROS - INDUSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 28054 | 28054 | 1 | 1 | 1 | 480897 | CONCRESOLO CONSULT.CONCRETO E SOLOS LTDA | 2023-11-23 | 14621 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 7498 |  | 20517 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33182 | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 18MM | UN | 1.94 | 562.6 | 290 | 290 | 290 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33194 | SAPATILHA AcO GALVANIZADO 3/8" | UN | 2.99 | 125.19 | 47 | 47 | 47 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33200 | BRACO ANTIBALANCO POLIMERICO 15KV | PC | 26.13 | 365.82 | 14 | 14 | 14 | 506795 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7735 | 2023-12-01 11:16 | 20941 |  | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33212 | BRACO TIPO C ACO GALVANIZADO 15KV | PC | 185.25 | 8521.5 | 46 | 46 | 46 | 506795 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7735 | 2023-12-01 11:16 | 20941 |  | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33224 | BRACO TIPO L ACO CARBONO 15 KV | PC | 111.15 | 4001.4 | 36 | 36 | 36 | 506795 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7735 | 2023-12-01 11:16 | 20941 |  | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33236 | CANTONEIRA AUXILIAR ABA RETA P/ BRACO TIPO C | PC | 166.84 | 7674.64 | 46 | 46 | 46 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33248 | ESTRIBO P/ SUPORTE TIPO L | PC | 19.28 | 223.28 | 13 | 13 | 13 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 212 | 1 | MATERIAIS DIVERSOS-INDUSTRIA | 108097 | GANCHO DE SUSPENSAO C/OLHAL | PC | 13.46 | 1630.71 | 136 | 136 | 136 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33261 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | PC | 21.09 | 2555.11 | 136 | 136 | 136 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33273 | MANILHA TORCIDA ACO CARBONO | PC | 93.12 | 4376.64 | 47 | 47 | 47 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33285 | PORCA OLHAL ACO GALVANIZADO ROSCA 5/8" | UN | 15.32 | 2083.52 | 136 | 136 | 136 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 103225 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIMERICO P/15KV | PC | 51.73 | 7035.28 | 136 | 136 | 136 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-23 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 103287 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PC | 40.13 | 1537.2 | 43 | 43 | 43 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 29968 | PINO CURTO P/ ISOLADOR 15KV | UN | 26.48 | 1014.33 | 43 | 43 | 43 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33297 | ALCA PREFORMADA P/ ESTAI CORDOALHA 3/8" | PC | 28.26 | 1258.74 | 50 | 50 | 50 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33303 | GRAMPO ANCORAGEM 35A120/15 KV | PC | 48.95 | 5930.41 | 136 | 136 | 136 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201549 | PORCA QUADRADA FURO 5/8 | PC | 1.94 | 737.2 | 380 | 380 | 380 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33315 | PARAFUSO CABECA ABAULADA 16 X 45MM | UN | 5.42 | 1046.06 | 193 | 193 | 193 | 506795 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7735 | 2023-12-01 11:16 | 20941 |  | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33327 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM | UN | 21.36 | 4186.17 | 220 | 220 | 220 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33339 | POSTE CONCRETO DT HOMOLOGADO 14 / 1000 DAN | UN | 3200 | 19200 | 6 | 6 | 6 | 578848 | CONCREFORT INDUSTRIA COMERCIO PREFORMADO LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7759 | 2023-12-01 14:25 | 20960 |  | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33340 | POSTE CONCRETO DT HOMOLOGADO 14 / 1500 DAN | UN | 4600 | 55200 | 12 | 12 | 12 | 578848 | CONCREFORT INDUSTRIA COMERCIO PREFORMADO LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 7759 | 2023-12-01 14:25 | 20960 |  | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33352 | CABO ALUMINIO PROTEGIDO 15KV 70MM2 | MT | 8.73 | 67602.94 | 7500 | 7500 | 7500 | 578691 | RFFN COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7650 | 2023-11-29 08:56 | 20794 |  | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33364 | CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 400A | PC | 510.7 | 10918.69 | 24 | 24 | 24 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 7634 | 2023-11-28 16:14 | 20783 |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33376 | PARA-RAIO POLIMERICO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | PC | 194 | 4656 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7666 | 2023-11-29 14:03 | 20815 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO LINHA 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 212 | 1 | MATERIAIS DIVERSOS-INDUSTRIA | 204018 | CABO ACO 3/8 | MT | 10.94 | 30016.63 | 2500 | 2500 | 2500 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2023-11-24 | 14643 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7648 | 2023-11-29 08:02 | 20790 |  | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402054 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 1 " X 1500 MM X 6000 MM | KG | 9.3 | 106469.7462 | 11088 | 11088 | 11088 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:33 | 21813 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402073 | CHAPA ACO A-36 7/8 X 1500 X 6000 MM | KG | 8.5 | 255441.5287 | 29106 | 29106 | 29106 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:33 | 21813 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402053 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/4 " X 1500 MM X 6000 | KG | 6.1103 | 751993.8311 | 119196 | 119196 | 117742 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:57 | 21826 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 7.6 | 924455.07 | 117810 | 117810 | 117480 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 13:36 | 21810 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 97311.06 | 18480 | 18480 | 18010 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 13:36 | 21810 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 145966.5925 | 27720 | 27720 | 27720 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 13:36 | 21810 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 24327.7675 | 4620 | 4620 | 4620 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 13:36 | 21810 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.1 | 43789.9774 | 8316 | 8316 | 7810 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 13:36 | 21810 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6102301 | TUBO RIGIDO . A106GRB . - SCH40 . . X 4 " X 6000 M | KG | 0 | 0 | 1734.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6108243 | TUBO RIGIDO A106 GRB SCH 40 2" 6000 MM . | KG | 0 | 0 | 651.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6108242 | TUBO RIGIDO A106 GRB SCH 40 1.1/2" 6000 MM | KG | 0 | 0 | 534.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 1403453 | CURVA 90 SCH-40 RL A-234 WPB 3" | PC | 47.5 | 1140 | 24 | 24 | 24 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:33 | 21813 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.3606 | 12931.1021 | 1756.8 | 1756.8 | 1703.57 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:57 | 21826 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33595 | TUBO ASTM A 106 GR.B 3" SCH 40 X 6000 | PC | 0 | 0 | 812.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 12.44 | 55173.888 | 4435.2 | 4435.2 | 4435.2 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2024-02-22 13:45 | 25703 |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 3 | 83 | 0 | 86 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33637 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 7.081 | 3624.7639 | 511.9 | 511.9 | 511.9 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14784 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7725 | 2023-12-18 14:57 | 21826 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402509 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 2 " X 1500 MM X 6000 MM | KG | 11 | 12593.196 | 1108.8 | 1108.8 | 1108.8 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-19 09:21 | 21883 |  | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402054 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 1 " X 1500 MM X 6000 MM | KG | 7.6 | 8700.7536 | 1108.8 | 1108.8 | 1108.8 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 13:46 | 21811 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402053 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/4 " X 1500 MM X 6000 | KG | 6.1103 | 5246.4662 | 831.6 | 831.6 | 831.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 15:20 | 21827 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 14596.66 | 2772 | 2772 | 2740 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 13:46 | 21811 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 87579.95 | 16632 | 16632 | 16070 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 13:46 | 21811 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.36 | 3232.512 | 439.2 | 439.2 | 439.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 15:20 | 21827 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32037 | PERFIL L LAMINADO A -36 4" X 1/2" X 12000MM | KG | 7.45 | 12759.62 | 1712.7 | 1712.7 | 1712.7 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 15:20 | 21827 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6102301 | TUBO RIGIDO . A106GRB . - SCH40 . . X 4 " X 6000 M | KG | 0 | 0 | 4278.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33560 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 2.1/2" X 1500 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-19 09:21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33601 | PERFIL I W LAMINADO A-36 I W 200 X 31,3"KG/M X | KG | 10.1049 | 25618.953 | 2535.3 | 2535.3 | 2535.3 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 15:20 | 21827 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 12.44 | 27586.944 | 2217.6 | 2217.6 | 2217.6 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2024-02-22 14:32 | 25709 |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 3 | 83 | 0 | 86 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33625 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 3/8" X 6000MM | KG | 6.7591 | 4252.15 | 629.1 | 629.1 | 570 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 | 2023-12-18 15:20 | 21827 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33583 | TUBO ASTM A 106 GR.B 1.1/2" SCH 40S X 12000 | PC | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-28 | 14787 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 7727 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | RELOCAÇÃO DE REDE 13,8 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 81151.54 | 81151.54 | 1 | 1 | 1 | 495177 | VOLTEC SOLUCOES ENERGIA SERVICOS EIRELI | 2023-11-29 | 14808 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 7665 | 2023-11-29 13:53 | 20814 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33649 | VIGA I SOLDADA A-36 900 X 3/4" X 300 X 1.1/4" X | KG | 11.138 | 197684.7425 | 17190 | 17190 | 17190 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33650 | VIGA I SOLDADA A-36 900 X 3/4" X 300 X 1" X12000MM | KG | 11.14 | 35196.27 | 3060 | 3060 | 3058 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33674 | VIGA I SOLDADA A-36 800 X 3/4" X 320 X 1.1/4" X | KG | 11.14 | 425115.77 | 36960 | 36960 | 36960 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33686 | VIGA I SOLDADA A-36 800 X 5/8" X 300 X 1" X12000MM | KG | 11.14 | 455481.18 | 39600 | 39600 | 39330 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33698 | VIGA I SOLDADA A-36 700 X 5/8" X 300 X 1.1/8" X | KG | 11.14 | 304585.79 | 26481 | 26481 | 26359 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33704 | VIGA I SOLDADA A-36 700 X 5/8" X 300 X 1" X 6000MM | KG | 11.14 | 43063.6727 | 3744 | 3744 | 3744 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33716 | VIGA I SOLDADA A-36 600 X 3/4" X 300 X 1" X 6000MM | KG | 11.138 | 14489.98 | 1260 | 1260 | 1196.215 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33728 | VIGA I SOLDADA A-36 600 X 5/8" X 300 X 1" X12000MM | KG | 11.14 | 672869.9286 | 58500 | 58500 | 58500 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33730 | VIGA H SOLDADA A-36 400 X 5/8" X 400 X 7/8" X | KG | 11.138 | 168244.7818 | 14630 | 14630 | 14630 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33741 | VIGA H SOLDADA A-36 350 X 5/8" X 350 X 7/8" X | KG | 11.14 | 941097.7338 | 81820 | 81820 | 81820 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33753 | VIGA H SOLDADA A-36 300 X 1/2" X 300 X 7/8" X | KG | 11.14 | 317698.1244 | 27621 | 27621 | 27621 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-15 14:56 | 21727 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33765 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 174" KG/M X 12000MM | KG | 9.0818 | 37925.6 | 4176 | 4176 | 4176 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33777 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 155" KG/M X 12000MM | KG | 9.0818 | 16892.15 | 1860 | 1860 | 1860 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33789 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 113" KG/M X 12000MM | KG | 9.08 | 480186.72 | 52884 | 52884 | 52884 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33790 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 82" KG/M X 12000MM | KG | 9.08 | 8934.72 | 984 | 984 | 984 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33807 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 360 X 72" KG/M X 12000MM | KG | 9.2635 | 272124.58 | 29376 | 29376 | 29376 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 9.26 | 5778.24 | 624 | 624 | 624 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33819 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 80" KG/M X 12000MM | KG | 9.2635 | 426862.08 | 46080 | 46080 | 46080 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 401029 | PERFIL W 250 X 38,5 KG/M ACO A-36 12000 MM | KG | 9.26 | 25668.72 | 2772 | 2772 | 2772 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33820 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 28,4" KG/M X12000MM | KG | 9.9901 | 40859.509 | 4090 | 4090 | 4090 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33832 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 200 X 35,9" KG/M X12000MM | KG | 9.99 | 25824.15 | 2585 | 2585 | 2584.8 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33844 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 200 X 46,1" KG/M X12000MM | KG | 9.2635 | 30745.5565 | 3319 | 3319 | 3253.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33856 | PERFIL I LAMINADO A-36 10" X 27,4" KG/M X 12000MM | KG | 10.25 | 46371 | 4524 | 4524 | 4524 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-20 08:47 | 21988 |  | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6108788 | PERFIL I ACO A-36 6" X 18,6KG/M X 12000MM | KG | 7.36 | 23000 | 3125 | 3125 | 3125 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.36 | 6469.44 | 879 | 879 | 879 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 7.3 | 10570.4 | 1448 | 1448 | 1448 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-19 09:31 | 21884 |  | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33868 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 1" X 1500 X 6000MM | KG | 9.3 | 53234.8723 | 5544 | 5544 | 5544 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-19 09:31 | 21884 |  | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 26231.053 | 4158 | 4158 | 4102 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 6.3339 | 18128.1959 | 2772 | 2772 | 2766 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS ESTRUTURA METÁLICA PRIMEIRA ETAPA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402383 | CHAPA ACO A-36 1/4 X 1200 X 6000 MM | KG | 6.11 | 7040.3672 | 1116 | 1116 | 1100 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-11-29 | 14830 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 7728 | 2023-12-18 15:37 | 21828 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - PROP WEG 21556703 - R01 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 791 | 1 | IMOBILIZAO - EQUIP/MAQUINAS INDUSTRIAIS | 6101471 | TRANSFORMADOR OLEO 3F 2.000KVA 13,80CTS/6,6KV YND1 | UN | 140187 | 140187 | 1 | 1 | 1 | 437499 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 2023-12-01 | 14915 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 7767 | 2023-12-01 16:16 | 20968 |  | 2023-12-01 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MUDANÇAS DAS REDES IRRIGAÇÃO e CAPTAÇÃO , INV. FABRICA AÇÚCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 103303 | CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR 600A 15KV USO EXTERNO | PC | 510 | 14280 | 28 | 28 | 28 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-01 | 14924 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 7811 | 2023-12-14 09:35 | 21637 |  | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MUDANÇAS DAS REDES IRRIGAÇÃO e CAPTAÇÃO , INV. FABRICA AÇÚCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101305 | TERMINAL MODULAR P/CABO 120MM 12/20KV USO EXTERNO | PC | 243.96 | 7318.8 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2023-12-01 | 14924 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 7811 | 2023-12-14 09:35 | 21636 |  | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NF 75 LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 171238.95 | 18836.28 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2023-12-04 | 14946 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 7801 |  | 21048 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402509 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 2 " X 1500 MM X 6000 MM | KG | 11 | 12593.1974 | 1108.8 | 1108.8 | 1108.8 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-19 09:46 | 21888 |  | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402053 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/4 " X 1500 MM X 6000 | KG | 6.1103 | 5246.4662 | 831.6 | 831.6 | 831.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 80281.623 | 15246 | 15246 | 15246 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 13:55 | 21812 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 80281.6252 | 15246 | 15246 | 15246 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 13:55 | 21812 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.3606 | 2155.1837 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32037 | PERFIL L LAMINADO A -36 4" X 1/2" X 12000MM | KG | 7.4453 | 12751.5653 | 1712.7 | 1712.7 | 1712.7 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 7.4452 | 19525.7815 | 2622.6 | 2622.6 | 2622.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402509 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 2 " X 1500 MM X 6000 MM | KG | 11 | 8395.465 | 739.2 | 739.2 | 739.2 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-19 09:46 | 21888 |  | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402053 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/4 " X 1500 MM X 6000 | KG | 6.1103 | 4372.0551 | 693 | 693 | 693 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 53521.082 | 10164 | 10164 | 10164 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 13:55 | 21812 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.1 | 87579.9548 | 16632 | 16632 | 16632 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 13:55 | 21812 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.1 | 4865.5555 | 924 | 924 | 924 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 13:55 | 21812 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.3606 | 3232.7755 | 439.2 | 439.2 | 439.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32037 | PERFIL L LAMINADO A -36 4" X 1/2" X 12000MM | KG | 7.4453 | 8501.0435 | 1141.8 | 1141.8 | 1141.8 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 7.4452 | 13017.1877 | 1748.4 | 1748.4 | 1748.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33560 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 2.1/2" X 1500 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33601 | PERFIL I W LAMINADO A-36 I W 200 X 31,3"KG/M X | KG | 10.1049 | 17079.302 | 1690.2 | 1690.2 | 1690.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 12.44 | 18391.296 | 1478.4 | 1478.4 | 1478.4 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2024-02-22 14:40 | 25710 |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33625 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 3/8" X 6000MM | KG | 6.77 | 4259.007 | 629.1 | 629.1 | 629.1 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33560 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 2.1/2" X 1500 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33601 | PERFIL I W LAMINADO A-36 I W 200 X 31,3"KG/M X | KG | 10.1049 | 25618.953 | 2535.3 | 2535.3 | 2535.3 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 12.44 | 27586.944 | 2217.6 | 2217.6 | 2217.6 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2024-02-22 14:40 | 25710 |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Solicitação de Materiais - Refinaria de Açúcar - INV.EXP.CRIS.03 - CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33625 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 3/8" X 6000MM | KG | 6.77 | 2839.338 | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-11 | 15201 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 7936 | 2023-12-18 15:44 | 21829 |  | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | ALIDA | ALIDA | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CONFORME NF 193991 - GERDAU AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 6.4164 | 4401.65 | 686 | 686 | 686 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2023-12-13 | 15327 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 8060 | 2023-12-13 16:42 | 21533 |  | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34885 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 4" SCH 40 X 6000 | KG | 6.7 | 11998.8388 | 1734.5 | 1734.5 | 1734.5 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2023-12-13 | 15348 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-18 12:37 | 21800 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34897 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 3" SCH 40 X 6000 | KG | 6.7 | 5618.5995 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2023-12-13 | 15348 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-18 12:37 | 21800 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34903 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 2" SCH 40 X 6000 | KG | 6.7 | 4507.6105 | 651.6 | 651.6 | 642 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2023-12-13 | 15348 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-18 12:37 | 21800 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA COZEDORES INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34915 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 1.1/2" SCH 40 X 600 | KG | 6.7 | 3698.2317 | 534.6 | 534.6 | 530 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2023-12-13 | 15348 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-18 12:37 | 21800 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34940 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 18" SCH 40 X 6000 | KG | 15 | 65233.3544 | 4212 | 4212 | 4212 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-12-13 | 15350 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-19 13:34 | 21916 |  | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34939 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 4" SCH 40 X 12000 | KG | 6.7 | 29596.9053 | 4278.4 | 4278.4 | 4278.4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2023-12-13 | 15350 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-18 12:37 | 21800 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34927 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/COSTURA 1.1/2" SCH 40 X12000 | KG | 6.7 | 30258.241 | 4374 | 4374 | 4370 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2023-12-13 | 15350 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8093 | 2023-12-18 12:37 | 21800 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 (CRISTALIZADOR DE ESPERA MASSA A e B 1° FASE) | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34940 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 18" SCH 40 X 6000 | KG | 15 | 65233.3522 | 4212 | 4212 | 4212 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-12-13 | 15351 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8308 | 2023-12-20 15:39 | 22055 |  | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO REFINARIA CRISTALIZADORES INV.EXP.CRIS.03 (CRISTALIZADOR DE ESPERA) | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34940 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 18" SCH 40 X 6000 | KG | 15 | 43488.9 | 2808 | 2808 | 2808 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-12-13 | 15352 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 8309 | 2023-12-20 15:42 | 22056 |  | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇOS DIVERSOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 83, LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 68614.13 | 23328.8 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2023-12-18 | 15482 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 8192 |  | 21816 |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - TIJOLOS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.51 | 4400 | 8000 | 8000 | 8000 | 502480 | CERAMICA JB LTDA | 2023-12-18 | 15527 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 8315 | 2023-12-20 16:20 | 22067 |  | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR -MATERIAL PARA ESPELHOS COZEDORES A VÁCUO - NF USIMINAS 41296 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 29580 | CHAPA ACO CARBONO A36 1" X 2500MM | KG | 7.3 | 197684 | 27080 | 27080 | 145 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2023-12-18 | 15528 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 8204 | 2023-12-19 14:22 | 21924 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35622 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 12000MM | KG | 7.2 | 27763.2 | 3856 | 3856 | 3856 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2023-12-21 | 15700 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 8339 | 2023-12-22 10:50 | 22138 |  | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - PROJETOS ESTRUTURAIS CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME PROPOSTA 661/23 SANGUINETTI ENGENHEIROS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 218 | 1 | SERVIÇOS TERCEIROS - INDUSTRIA | 6101399 | SERVICOS DE CONSULTORIA - INDUSTRIA . . | UN | 38500 | 38500 | 1 | 1 | 0.5 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2023-12-21 | 15723 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 8391 | 2023-12-22 15:25 | 22176 |  | 2023-12-22 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ESTRUTURA METÁLICA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35646 | CHAPA ACO CARBONO A-36 2.1/2" X 2440MM X 2000MM | KG | 11.5 | 28060 | 2440 | 2440 | 2440 | 463334 | M3 FERRO E ACO EIRELI - EPP | 2023-12-21 | 15726 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 8341 | 2023-12-21 16:25 | 22124 |  | 2023-12-21 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA / FINANCEIRA CONFORME NF ASPLA 1000105, | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 218 | 1 | SERVIÇOS TERCEIROS - INDUSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 426212.04 | 426212.04 | 1 | 1 | 1 | 498798 | ASPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA | 2023-12-26 | 15826 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 8416 |  | 22237 |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | PINHO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 086, LUAN CARLOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15938 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 8516 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 086, LUAN CARLOS | JAPUNGU | 4230 | DESTILARIA | 1.6 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15938 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 8516 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34460 | ALCA PREFORMADA P/ CABO 2 AWG (25MM2) | UN | 9.414 | 9.41 | 1 | 1 | 1 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35828 | ALCA PREFORMADA P/ CABO 1/0 AWG (50MM2) | UN | 13.887 | 347.18 | 25 | 25 | 25 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33182 | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 18MM | UN | 1.9503 | 195.03 | 100 | 100 | 100 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34472 | CONECTOR DERIVACAO H2 (25/70MM X 16/35MM) | UN | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 1004803 | CRUZETA CONCRETO TIPO T 1,90M | PC | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 212 | 1 | MATERIAIS DIVERSOS-INDUSTRIA | 108097 | GANCHO DE SUSPENSAO C/OLHAL | PC | 12.114 | 290.74 | 24 | 24 | 24 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 103287 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PC | 36.117 | 433.4 | 12 | 12 | 12 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 103225 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIMERICO P/15KV | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33261 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | PC | 18.981 | 455.54 | 24 | 24 | 24 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6102323 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M 16 . X 250 MM 10 | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6102324 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M 16 . X 400 MM 16 | UN | 19.224 | 1230.34 | 64 | 64 | 64 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6102040 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M 16 MM X 450 MM 18 | UN | 20.259 | 162.07 | 8 | 8 | 8 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34484 | PINO CURTO P/ ISOLADOR 15KV (CABECA CHUMBO) | UN | 23.832 | 285.98 | 12 | 12 | 12 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33285 | PORCA OLHAL ACO GALVANIZADO ROSCA 5/8" | UN | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35830 | SUPORTE SCK P/ MUFLA 35MM2 | UN | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35853 | MUFLA TERMINAL CONTRATIL A FRIO USO EXTERNO QTII | UN | 198.74 | 2384.88 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-15 14:50 | 23303 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35865 | CABO ISOLADO COBRE XLPE 15KV 35MM2 | MT | 45.59 | 14360.85 | 315 | 315 | 315 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-15 14:50 | 23303 |  | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2024-01-15 | 10 | 11 | 6 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101097 | TERMINAL COMPRESSAO 35MM . | PC | 2.448 | 29.38 | 12 | 12 | 12 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35841 | SUPORTE SCK P/ MUFLA 185MM2 | UN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35890 | MUFLA TERMINAL CONTRATIL A FRIO USO EXTERNO QTII | UN | 243.96 | 2195.64 | 9 | 9 | 9 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-15 14:50 | 23303 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35877 | CABO ISOLADO COBRE XLPE 15KV 185MM2 | MT | 176.16 | 37874.4 | 215 | 215 | 215 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-15 14:50 | 23303 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 108348 | ELETRODUTO ACO GALV. 4 | PC | 617.27 | 7407.24 | 12 | 12 | 12 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 303090 | CURVA GALVANIZADA 4 | PC | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 303153 | LUVA GALVANIZADA 4 | PC | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 212 | 1 | MATERIAIS DIVERSOS-INDUSTRIA | 108879 | CAIXA PASSAGEM (0,80 X 0,80) | UN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35907 | CAIXA INSPECAO CONCRETO 30 X 30 (ATERRAMENTO) | UN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35920 | HASTE ATERRAMENTO COBREADO 5/8" X 2400MM | UN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 109251 | CONECTOR GTDU COBRE | UN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101233 | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT DE 50 MM | PC | 11.961 | 215.3 | 18 | 18 | 18 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 108293 | FITA ACO 3/4" - BANDIT | MT | 2.99 | 179.4 | 60 | 60 | 60 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32086 | FECHO P/ FITA BANDIT ACO INOX 3/4" | UN | 0.504 | 15.12 | 30 | 30 | 30 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 606804 | CABO COBRE NU 50MM | MT | 42.39 | 2967.3 | 70 | 70 | 70 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 212 | 1 | MATERIAIS DIVERSOS-INDUSTRIA | 1004105 | MASSA PARA CALAFETAR | KG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 1005660 | POSTE CONCRETO 600 X 12 MT | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 16:18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 35889 | CABO ALUMINIO 1/0 AWG CAA | KG | 29.835 | 4355.91 | 146 | 146 | 146 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | RELOCAÇÃO DA REDE CAPTAÇÃO 4,16KV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDÊNCIA DIRETORIA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33376 | PARA-RAIO POLIMERICO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | PC | 146.476 | 439.43 | 3 | 3 | 3 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2023-12-29 | 15943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 8798 | 2024-01-24 08:02 | 23937 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MANUTENÇÃO / INVESTIMENTO - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 088, LUAN CARLOS. ESTE PEDIDO SUBSTITUI O PEDIDO 22503, | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 132450.43 | 29801.35 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-02 | 15986 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 8595 |  | 22610 |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | MANUTENÇÃO / INVESTIMENTO - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 088, LUAN CARLOS. ESTE PEDIDO SUBSTITUI O PEDIDO 22503, | JAPUNGU | 4230 | DESTILARIA | 1.6 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 132450.43 | 29404 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-02 | 15986 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 8595 |  | 22610 |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33789 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 113" KG/M X 12000MM | KG | 8.4958 | 80642.13 | 9492 | 9492 | 9492 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36158 | VIGA I SOLDADA A-36 700 X 3/4" X 320 X 1" X 6500MM | KG | 14.5 | 36380.5 | 2509 | 2509 | 2509 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-02-02 11:24 | 24570 |  | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 300276 | PERFIL I - W LAMINADO A-36 410 X 75 KG/M X 12000MM | KG | 8.6658 | 77992.2 | 9000 | 9000 | 9000 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36171 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 92 KG/M X 12000MM | KG | 8.4958 | 56276.18 | 6624 | 6624 | 6624 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 1403786 | PERFIL W 360 X 79 KG/M X 12000MM | KG | 8.6624 | 65695.64 | 7584 | 7584 | 7584 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.6658 | 81111.89 | 9360 | 9360 | 9360 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33820 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 28,4" KG/M X12000MM | KG | 9.3454 | 9554.737 | 1022.4 | 1022.4 | 1022.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33844 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 200 X 46,1" KG/M X12000MM | KG | 8.6658 | 14381.76 | 1659.6 | 1659.6 | 1659.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 6.72 | 35659.008 | 5306.4 | 5306.4 | 5306.4 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-30 09:07 | 24272 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 6.72 | 64619.52 | 9616 | 9616 | 9616 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-30 09:07 | 24272 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402346 | CHAPA ACO A-36 XADREZ 1/4 X 1200 X 6000 MM | KG | 5.2 | 399453.6 | 74400 | 74400 | 56980 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-30 10:08 | 24282 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36328 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 64 KG/M X 12000MM | KG | 8.6658 | 86519.35 | 9984 | 9984 | 9984 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36237 | PERFIL W LAMINADO A-36 W310 X 38,7 KG/M X 12000MM | KG | 8.6658 | 52317.17 | 6037.2 | 6037.2 | 6037.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.67 | 52072.02 | 6006 | 6006 | 6006 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36330 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 44 KG/M X 12000MM | KG | 8.6658 | 13726.6272 | 1584 | 1584 | 1584 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36250 | PERFIL W LAMINADO A-36 W200 X 31,2 KG/M X 12000MM | KG | 9.3454 | 45485.9309 | 4867.2 | 4867.2 | 4867.2 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36262 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 37,1 KG/M X 12000MM | KG | 9.3454 | 12481.72 | 1335.6 | 1335.6 | 1335.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36274 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 18 KG/M X 12000MM | KG | 9.6003 | 12441.99 | 1296 | 1296 | 1296 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36286 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 22,5 KG/M X 12000MM | KG | 9.3454 | 10093.03 | 1080 | 1080 | 1080 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36298 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 37,1 KG/M X 12000MM | KG | 9.3454 | 12481.72 | 1335.6 | 1335.6 | 1335.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6102008 | PERFIL U LAMINADO A-36 8" X 17,1 KG/M 12000MM | KG | 8.8546 | 9084.82 | 1026 | 1026 | 1026 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-26 16:01 | 24178 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 6.72 | 7870.464 | 1171.2 | 1171.2 | 1160 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-30 09:07 | 24272 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ESTRUTURAS METÁLICAS - INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36316 | BARRA CHATA A-36 2.1/2" X 5/16" X 6000MM | KG | 5.9 | 14018.4 | 2376 | 2376 | 2376 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16038 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8711 | 2024-01-30 09:07 | 24272 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.13 | INV.EXP.CLAR.03 | CLARIFICADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - DECANTADOR - 1ª FASE - INV.EXP.CLAR.03 | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.13 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.479 | 264623.47 | 46777.5 | 46777.5 | 46777.5 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16067 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8712 | 2024-01-30 10:02 | 24281 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.13 | INV.EXP.CLAR.03 | CLARIFICADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - DECANTADOR - 1ª FASE - INV.EXP.CLAR.03 | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.13 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.479 | 41817.05 | 7392 | 7392 | 7380 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16067 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8712 | 2024-01-30 10:02 | 24281 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.13 | INV.EXP.CLAR.03 | CLARIFICADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - DECANTADOR - 1ª FASE - INV.EXP.CLAR.03 | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.13 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36353 | PERFIL I LAMINADO A-36 8" X 12000MM | KG | 8.83 | 11570.832 | 1310.4 | 1310.4 | 1310.4 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16067 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8712 | 2024-01-30 08:43 | 24266 |  | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Eixos para os CRISTALIZADORES -> INV.EXP.CRIS.03 -- CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402171 | BARRA REDONDA ACO 1045 6" X 6000MM | KG | 9.2 | 27986.4 | 3042 | 3042 | 3042 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16071 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8713 | 2024-02-02 11:01 | 24567 |  | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Eixos para os CRISTALIZADORES -> INV.EXP.CRIS.03 -- CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402349 | BARRA REDONDA ACO 1045 3.1/2" X 6000MM | KG | 8.76 | 15137.28 | 1728 | 1728 | 1728 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2024-01-03 | 16071 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8713 | 2024-02-02 11:01 | 24565 |  | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Eixos para os CRISTALIZADORES -> INV.EXP.CRIS.03 -- CC 4321 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36353 | PERFIL I LAMINADO A-36 8" X 12000MM | KG | 10.5 | 3087 | 294 | 294 | 294 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-01-03 | 16071 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8713 | 2024-02-02 11:01 | 24566 |  | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 6.1134 | 314947.8146 | 49896 | 49896 | 43910 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 08:36 | 24554 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 6.11 | 670349.1783 | 106260 | 106260 | 69014 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 08:36 | 24554 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.479 | 20908.52 | 3696 | 3696 | 3610 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 13:20 | 24296 |  | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 4.9 | 7012.12 | 1386 | 1386 | 0 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 13:20 | 24296 |  | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.73 | 95665.3569 | 16170 | 16170 | 16170 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 08:36 | 24554 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402049 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 5/16 " X 1200 MM X 6000 | KG | 5.479 | 26305.36 | 4650 | 4650 | 4620 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 13:20 | 24296 |  | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.479 | 41817.05 | 7392 | 7392 | 7320 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 13:20 | 24296 |  | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 33637 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 5.99 | 681.662 | 113.8 | 113.8 | 110 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 09:23 | 24558 |  | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402016 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/8 " X 3 " X 6000 MM X | KG | 6.5 | 1778.4 | 273.6 | 273.6 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 08:36 | 24554 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6104011 | BARRA CHATA A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 6.5 | 789.1 | 121.4 | 121.4 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 08:36 | 24554 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 835770 | BARRA QUADRADA 5/8 X 6MTS | PC | 5.9 | 280.25 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 09:23 | 24558 |  | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 402025 | BARRA REDONDA ACO A-36 DE 1.1/2 | KG | 6.72 | 39191.04 | 5832 | 5832 | 5825 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 09:23 | 24558 |  | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 34885 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 4" SCH 40 X 6000 | KG | 6.5194 | 2594.24 | 385.4 | 385.4 | 385.4 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 15:03 | 24308 |  | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36183 | CHAPA ACO INOX AISI 304 L 3/16" X 1500 X 6000MM | KG | 16 | 91586.88 | 5544 | 5544 | 5472 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 15:03 | 24308 |  | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36195 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 6000MM | KG | 6.72 | 6045.312 | 899.6 | 899.6 | 899.6 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-02-02 09:23 | 24558 |  | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36201 | TUBO ASTM A 53 GR B C/ COSTURA 10" SCH 40 X 6000MM | KG | 8.2331 | 6150.24 | 723.5 | 723.5 | 707.225 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 15:03 | 24308 |  | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36213 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304L 1" SCH 40C X | MT | 52.35 | 648.62 | 12 | 12 | 12 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 15:03 | 24308 |  | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Implantação da Refinaria de Açúcar - Total CAIXAS EVAPORADORES -> INV.EXP.EVAP.03 -- CC 4318 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 36225 | CURVA A234 WPB RL 04" SCH 40 90º | PC | 48.55 | 401.02 | 8 | 8 | 8 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-01-03 | 16074 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 8715 | 2024-01-30 15:03 | 24308 |  | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 105239 | TOMADA TRIFASICA 32A-6H 380/440V 3P- STECK N-4246 | PC | 45.76 | 2379.52 | 52 | 52 | 52 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 105051 | PINO TRIFASICO 32A 03 POSITIVO 01-NEGATIVO | PC | 44.59 | 2318.68 | 52 | 52 | 52 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 102859 | DISJUNTOR TRIFASICO . 40AMP . | PC | 38.92 | 2023.84 | 52 | 52 | 52 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 102046 | DISJUNTOR TRIFASICO 175 AMP | PC | 278 | 834 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 102947 | DISJUNTOR TRIFASICO 25KA DE 350 AMP | UN | 857.7 | 3430.8 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101354 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X6 MM . | MT | 14.97 | 7485 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101836 | CABO FLEXIVEL 3 X 1,5 MM 1KV | MT | 3.26 | 489 | 150 | 150 | 150 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 102090 | DISJUNTOR TRIFASICO 200 AMP 600V | PC | 278 | 1112 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101214 | TERMINAL OLHAU PRE-ISOLADO 6.00 MM | PC | 0.37 | 370 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101352 | CABO FLEXIVEL 1 X 120 MM 1KV ISOLACAO | MT | 64.58 | 22603 | 350 | 350 | 350 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 101371 | LUVAS EMENDA CABO 240MM . | PC | 17.59 | 1759 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 6106540 | PAINEL PAINEL METALICO P/ MONTAGEM 1000 X 600 X 25 | PC | 766.54 | 3066.16 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 12488 | QUADRO COMANDO PAINEL ELETRICO 800X600X250MM | PC | 545 | 1635 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 105306 | TOMADA EM BARRA 3 TOMADA 2P+T | PC | 23 | 690 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 105052 | PINO MONOFASICO 10-15A/220-500V | PC | 3.2 | 96 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 13:17 | 24343 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 4406 | ISOLADOR ESPACADOR EPOXI 20 X 30 X 1/4" | UN | 6.219 | 248.76 | 40 | 40 | 0 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8765 | 2024-01-31 14:17 | 24352 |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 103101 | ISOLADOR P/PONTE ROLANTE | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201250 | PARAFUSO GALV. CABECA BOLEADA 3/16 X 1 | PC | 0.13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8766 | 2024-01-24 15:40 | 23973 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201231 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4"x1" NC | PC | 0.23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8766 | 2024-01-24 15:40 | 23973 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0.1 | 10 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8766 | 2024-01-24 15:40 | 23973 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201481 | PORCA SEXT. GALV. 3/16" - NC | PC | 0.07 | 7 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8766 | 2024-01-24 15:40 | 23973 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201031 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/16 | PC | 0.07 | 14 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8766 | 2024-01-24 15:40 | 23973 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | APLICAÇÃO; MONTAGEM DOS PAINÉIS PARA MAQUINAS DE SOLDA, MONTAGEM REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0.07 | 14 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-08 | 16253 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8766 | 2024-01-24 15:40 | 23973 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | KETILI | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - VERBA DE MOBILIZAÇÃO (ADIANTAMENTO) CONFORME CONTRATO S/N, 09/01/204 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-12 | 16388 | 2024-01-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - VERBA DE MOBILIZAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS CALDEIRARIA PAI & FILHO CONFORME CONTRATO S/N | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-12 | 16389 | 2024-01-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MOBILIZAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS - CTM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-11 | 16390 | 2024-01-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 13.27 | 5653.02 | 400 | 400 | 400 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 12.9 | 5495.4 | 400 | 400 | 400 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 13.3 | 5665.7975 | 400 | 400 | 400 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 13.23 | 1408.9905 | 100 | 100 | 100 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 13.48 | 4306.86 | 300 | 300 | 300 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 13.94 | 5938.44 | 400 | 400 | 400 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 205195 | ARAME AWS A5.18 ER70S-6 1,20 MM | KG | 12.82 | 5294.6568 | 400 | 400 | 400 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24312 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 10550 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24311 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 20700 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24311 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 8020 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24311 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 14200 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24311 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 135 | 1350 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24311 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 205 | 1 | MATERIAIS INDUSTRIAIS | 104215 | ESCOVA ROTATIVA RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 | PC | 215 | 2150 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24311 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 199 | 1 | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL | 1005636 | VERNIZ ANTIOXIDANTE - VERMELHO | LT | 25.0815 | 601.956 | 24 | 24 | 20 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-01-12 | 16401 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 9033 | 2024-01-30 16:01 | 24313 |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM CONFORME NF 092 LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 91365 | 7674.66 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-17 | 16613 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 9005 |  | 23470 |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM CONFORME NF 092 LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 91364.89 | 15166.57 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-17 | 16613 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 9005 |  | 23470 |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM CONFORME NF 092 LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 703 | 1 | IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 91364.89 | 15166.57 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-17 | 16613 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 9005 |  | 23470 |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ADEQUAÇÃO CASA DE CANA - MATERIAL DE PINTURA (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-01-23 | 16717 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 9092 | 2024-01-22 13:50 | 23730 |  | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - TESOURAS PARA ADEQUAÇÃO CASA DE CANA | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1005317 | P.C.F. CONVERTEDOR QUIMATIC | LT | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24 | 16768 | 2024-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 6.99 | 9128.94 | 1306 | 1306 | 1300 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-22 | 16794 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 9253 | 2024-02-05 15:52 | 24750 |  | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | 3 | 3 | 11 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | EXPANSÃO CASA DE FORÇA INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 401005 | CANTONEIRA L ACO A-36 4" X 3/8 | KG | 6.98 | 36994 | 5300 | 5300 | 5294 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-23 | 16844 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 9252 | 2024-02-09 08:10 | 25037 |  | 2024-02-09 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | EXPANSÃO CASA DE FORÇA INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 7.2313 | 15908.86 | 2200 | 2200 | 2200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-01-23 | 16844 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 9252 | 2024-02-09 08:10 | 25036 |  | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | EXP. CASA de CANA INV.EXP.2023.91 | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1005317 | P.C.F. CONVERTEDOR QUIMATIC | LT | 79.8 | 15960 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-01-23 | 16845 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 9203 | 2024-01-23 15:25 | 23864 |  | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSUMOS - ARAME MIG | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205195 | ARAME AWS A5.18 ER70S-6 1,20 MM | KG | 9 | 4646.2549 | 500 | 500 | 500 | 461337 | ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 2024-01-24 | 16887 | 2024-01-24 | 2024-02-02 | 9503 | 2024-02-02 16:23 | 24644 |  | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - RELOCAÇÃO REDE 69 KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 31500 | 31500 | 1 | 1 | 1 | 495177 | VOLTEC SOLUCOES ENERGIA SERVICOS EIRELI | 2024-01-25 | 16906 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 9255 | 2024-01-25 08:47 | 24020 |  | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA ESTAQUEAMENTO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 38507 | VARAO ACO CA-50 A DIAM. 20 X 12000MM | KG | 5.51 | 23693 | 4300 | 4300 | 4300 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-25 | 16937 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 9321 | 2024-01-26 15:48 | 24175 |  | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA ESTAQUEAMENTO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 38519 | VARAO ACO CA-50 A DIAM. 8 X 12000MM | KG | 5.94 | 5940 | 1000 | 1000 | 1000 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-01-25 | 16937 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 9321 | 2024-01-26 15:48 | 24175 |  | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA CAIXAS EVAPORADORAS - INV.EXP.EVAP.03 - CC4315 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402049 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 5/16 " X 1200 MM X 6000 | KG | 4.9 | 23525.51 | 4650 | 4650 | 0 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-30 | 17111 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 9400 | 2024-01-31 12:10 | 24339 |  | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA CAIXAS EVAPORADORAS - INV.EXP.EVAP.03 - CC4315 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.479 | 488227.5475 | 86304 | 86304 | 36304 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-30 | 17111 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 9400 | 2024-01-31 12:10 | 24339 |  | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA CAIXAS EVAPORADORAS - INV.EXP.EVAP.03 - CC4315 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.479 | 470758.52 | 83216 | 83216 | 83130 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-30 | 17111 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 9400 | 2024-01-31 12:10 | 24339 |  | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA CAIXAS EVAPORADORAS - INV.EXP.EVAP.03 - CC4315 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 4.9 | 478675.8806 | 94614 | 94614 | 0 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-30 | 17111 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 9400 | 2024-01-31 12:10 | 24339 |  | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.13 | INV.EXP.CLAR.03 | CLARIFICADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - DECANTADOR - INV.EXP.CLAR.03 | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.13 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.479 | 487766.51 | 86222.5 | 86222.5 | 86162.5 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-30 | 17127 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 9401 | 2024-01-31 12:14 | 24340 |  | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO CIVIL | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38866 | SEPARADOR ARMADURA MOD. FOSTER 50/8" - 12 | PC | 0.408 | 4080 | 10000 | 10000 | 7500 | 427068 | LOJAO DUFERRO LTDA | 2024-01-31 | 17134 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9414 | 2024-02-23 13:38 | 25780 |  | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - FERRAMENTAS - OF MECÂNICA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 38957 | BROCA AR CONICA 38,5MM | PC | 625 | 6250 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-01-31 | 17146 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9410 | 2024-02-08 11:11 | 24948 |  | 2024-02-08 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - CTM - JAN / 24 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 29960 | 29960 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-01-31 | 17152 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9407 |  | 24345 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - CTM - JAN / 24 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19500 | 19500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-01-31 | 17152 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9407 |  | 24345 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - CTM - JAN / 24 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7500 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-01-31 | 17152 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9407 |  | 24345 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - PAI E FILHOS - JAN / 24 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-31 | 17157 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9408 |  | 24347 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - PAI E FILHOS - JAN / 24 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13125 | 13125 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-01-31 | 17157 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9408 |  | 24347 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - VJV - JAN/24 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 23000 | 23000 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-01-31 | 17158 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9409 |  | 24350 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - VJV - JAN/24 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 26500 | 26500 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-01-31 | 17158 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9409 |  | 24350 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - BOLETIM MEDIÇÃO - VJV - JAN/24 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7500 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-01-31 | 17158 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9409 |  | 24350 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CAIXAS DE EVAPORAÇÃO - MATERIAIS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 5.479 | 146093.77 | 25825 | 25825 | 25570 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-31 | 17159 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9418 | 2024-01-31 15:58 | 24363 |  | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CAIXAS DE EVAPORAÇÃO - MATERIAIS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402336 | CHAPA ACO A-36 1/8 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.05 | 45769.59 | 8778 | 8778 | 0 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-01-31 | 17159 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 9418 | 2024-01-31 15:58 | 24363 |  | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAIS - EIXOS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36365 | BARRA REDONDA 1045 6.1/2" X 6000MM | KG | 11.75 | 35743.5 | 3042 | 3042 | 2849 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-01-31 | 17178 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 9421 | 2024-02-20 15:40 | 25558 |  | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO PRÉDIO FABRICAÇÃO - MATERIAL PARA ARMADURA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38507 | VARAO ACO CA-50 A DIAM. 20 X 12000MM | KG | 5.78 | 19704.02 | 3409 | 3409 | 3409 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-02-01 | 17192 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 9467 | 2024-02-05 16:01 | 24753 |  | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO PRÉDIO FABRICAÇÃO - MATERIAL PARA ARMADURA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38507 | VARAO ACO CA-50 A DIAM. 20 X 12000MM | KG | 5.78 | 37535.32 | 6494 | 6494 | 6494 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-02-01 | 17192 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 9467 | 2024-02-05 16:01 | 24753 |  | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-01 | 17195 | 2024-02-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO NAS COLUNAS EXISTENTES DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 32013 | PERFIL H P LAMINADO A-36 HP 250 X 62KG/M X 12000MM | KG | 9.0943 | 20462.18 | 2250 | 2250 | 2232 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-02-01 | 17199 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 9485 | 2024-02-14 12:06 | 25117 |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO NAS COLUNAS EXISTENTES DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 31732 | Perfil U DOBRADO U 246 x 120 x 8 x 6000MM | KG | 9.9 | 11385 | 1150 | 1150 | 1150 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2024-02-01 | 17199 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 9485 | 2024-02-14 12:06 | 25116 |  | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DAS COLUNAS | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402025 | BARRA REDONDA ACO A-36 DE 1.1/2 | KG | 6.88 | 7389.12 | 1074 | 1074 | 1065 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-02-01 | 17208 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 9486 | 2024-02-09 08:00 | 25032 |  | 2024-02-09 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CONSUMÍVEIS -ARAMES MIG | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205195 | ARAME AWS A5.18 ER70S-6 1,20 MM | KG | 9 | 6504.7475 | 700 | 700 | 700 | 461337 | ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 2024-02-02 | 17233 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 9508 | 2024-02-02 16:31 | 24647 |  | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 6.1134 | 596492.078 | 94500 | 94500 | 86405 | 569161 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9855 | 2024-02-19 09:27 | 25347 |  | 2024-02-19 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102413 | CHAPA . . . A-36 3/4 " X 2550 MM X 6000 MM | KG | 7.5 | 17423.4423 | 2250 | 2250 | 2250 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-02-22 12:28 | 25696 |  | 2024-02-22 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402595 | CHAPA ACO A-36 7/8" 2440 X 6000 MM | KG | 7.5 | 49560.0019 | 6400 | 6400 | 6400 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-02-22 12:28 | 25696 |  | 2024-02-22 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402469 | CHAPA DE ACO A-36 DE 1" X 2440 X 6000 MM | KG | 7.5 | 574973.4399 | 74250 | 74250 | 74250 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-02-22 12:28 | 25696 |  | 2024-02-22 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402467 | CHAPA ACO A-36 1.1/4" X 2440 X 6000 MM | KG | 7.5 | 435585.94 | 56250 | 56250 | 56250 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-02-22 12:28 | 25696 |  | 2024-02-22 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102412 | CHAPA . . . A-36 1.1/2 " X 2550 MM X 6000 MM | KG | 7.5 | 348468.75 | 45000 | 45000 | 44545 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-02-22 12:28 | 25696 |  | 2024-02-22 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402270 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 2 " X 2550 " X 6000 MM | PC | 46332 | 191351.16 | 4 | 4 | 1 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-03-21 11:38 | 27686 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 35646 | CHAPA ACO CARBONO A-36 2.1/2" X 2440MM X 2000MM | KG | 0 | 0 | 17880 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CHAPAS GROSSAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 6.11 | 889509.0756 | 141000 | 141000 | 0 | 569161 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-02-02 | 17267 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9855 | 2024-02-19 09:27 | 25347 |  | 2024-02-19 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - EVAPORADORES - TAMPOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102413 | CHAPA . . . A-36 3/4 " X 2550 MM X 6000 MM | KG | 7.646 | 444065.3396 | 56250 | 56250 | 56250 | 580776 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-02 | 17270 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 9879 | 2024-02-20 09:06 | 25445 |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | TAMPOS TORISFÉRICOS DOS EVAPORADORES - IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 39421 | TAMPO TORISFERICO A-36 ASME 10 3/4" X 4200MM | PC | 14808 | 59232 | 4 | 4 | 4 | 580521 | GSN DO BRASIL METALURGICA LTDA | 2024-02-02 | 17289 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 9498 |  | 24631 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | TAMPOS TORISFÉRICOS DOS EVAPORADORES - IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 39433 | TAMPO TORISFERICO A-36 ASME 10 3/4" X 4732MM | PC | 16865 | 67460 | 4 | 4 | 4 | 580521 | GSN DO BRASIL METALURGICA LTDA | 2024-02-02 | 17289 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 9498 |  | 24631 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | TAMPOS TORISFÉRICOS DOS EVAPORADORES - IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 39445 | TAMPO TORISFERICO A-36 ASME 10 3/4" X 4880MM | PC | 17685 | 35370 | 2 | 2 | 2 | 580521 | GSN DO BRASIL METALURGICA LTDA | 2024-02-02 | 17289 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 9498 |  | 24631 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | TAMPOS TORISFÉRICOS DOS EVAPORADORES - IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 39470 | TAMPO TORISFERICO A-36 ASME 10 3/4" X 5412MM | PC | 19161 | 38322 | 2 | 2 | 2 | 580521 | GSN DO BRASIL METALURGICA LTDA | 2024-02-02 | 17289 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 9498 |  | 24631 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇOS DIVERSOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 094, LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 168401.41 | 18524.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-02-05 | 17325 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 9510 |  | 24652 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇOS DIVERSOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 094, LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 168401.41 | 37890.32 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-02-05 | 17325 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 9510 |  | 24652 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | SERVIÇOS DIVERSOS DE CALDEIRARIA CONFORME NF 094, LUAN CARLOS COUTINHO | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 168401.41 | 37890.32 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-02-05 | 17325 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 9510 |  | 24652 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - PROJETO ESTRUTURAL - PARCELA 02/02 - SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19250 | 19250 | 1 | 1 | 1 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2024-02-05 | 17388 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 9561 |  | 24760 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100067 | VARAO FERRO CA-60 5MM . | PC | 11.3825 | 717.0975 | 63 | 63 | 63 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-15 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100563 | VARAO ACO CA50 10MM | PC | 46.8664 | 7358.02 | 157 | 157 | 157 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 39822 | VARAO ACO CA50 12,5MM | PC | 68.7429 | 9555.26 | 139 | 139 | 123 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.257 | 17006.53 | 2718 | 2718 | 2714 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.6 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.257 | 37929.934 | 6062 | 6062 | 6062 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.6 | INV.EXP.2023.90 | REALOCAÇÃO LAGOA DE VINHAÇA | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.6 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403406 | VERG CA50 C/D 25MM | KG | 6.257 | 8152.87 | 1303 | 1303 | 1303 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.761 | 5375 | 795 | 795 | 780 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403407 | VERG CA50 C/D 8MM | KG | 6.761 | 290.72 | 43 | 43 | 0 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17470 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9645 | 2024-02-22 09:40 | 25685 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Solicitamos o material para - Refinaria de Açucar - ORDEM: INV.EXP.FABE.03 - CC 4315 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 12.13 | 6262.11 | 500 | 500 | 500 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-07 | 17478 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 9637 | 2024-02-19 14:03 | 25383 |  | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | ALIDA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.443 | 100671.875 | 15625 | 15625 | 15625 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-08 | 17498 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 9679 | 2024-02-22 09:49 | 25686 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.257 | 16036.69 | 2563 | 2563 | 2563 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-08 | 17498 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 9679 | 2024-02-22 09:49 | 25686 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.257 | 11181.26 | 1787 | 1787 | 1787 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-08 | 17498 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 9679 | 2024-02-22 09:49 | 25686 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.257 | 131957.63 | 21089.6 | 21089.6 | 21089.6 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-08 | 17498 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 9679 | 2024-02-22 09:49 | 25686 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.757 | 2817.67 | 417 | 417 | 408 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-08 | 17498 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 9679 | 2024-02-22 09:49 | 25686 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403407 | VERG CA50 C/D 8MM | KG | 6.757 | 24525.6126 | 3629.66 | 3629.66 | 3629.66 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-02-08 | 17498 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 9679 | 2024-02-22 09:49 | 25686 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - FABRICAÇÃO AÇÚCAR - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO SOLO PARA INSTALAR ESTACAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 75857.5 | 75857.5 | 1 | 1 | 1 | 481142 | COPESOLO ESTACAS E FUNDACOES LTDA | 2024-02-14 | 17680 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 9751 | 2024-02-14 15:09 | 25152 |  | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-22 | 17696 | 2024-02-14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 | 17696 | 2024-02-14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-14 | 17696 | 2024-02-14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.13 | INV.EXP.CLAR.03 | CLARIFICADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - DECANTADOR | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.13 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403379 | CHAPA INOX 304 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 15.45 | 117918.11 | 7392 | 7392 | 7197 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-02-23 | 17740 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 9865 | 2024-02-28 16:02 | 26075 |  | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 10295 | 50 | 50 | 50 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-02-23 | 17741 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 9864 | 2024-03-06 10:38 | 26541 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004674 | CAIBRO SERRADO 6,00 MT | MT | 5.95 | 3570 | 600 | 600 | 600 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-02-23 | 17741 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 9864 | 2024-03-06 10:38 | 26541 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004499 | LINHA SERRADA 3 X 5 6,00 MT | MT | 21.658 | 6497.4 | 300 | 300 | 300 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-02-23 | 17741 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 9864 | 2024-03-06 10:38 | 26541 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1 "A" e V1 "B" e ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6800 | 6800 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-02-19 | 17859 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9849 |  | 25339 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1 "A" e V1 "B" e ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 61412.5 | 61412.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-02-19 | 17859 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9849 |  | 25339 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2 "A" e V2 "B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 15200 | 15200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-02-19 | 17860 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9849 |  | 25340 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2 "A" e V2 "B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 33212.5 | 33212.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-02-19 | 17860 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9849 |  | 25340 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2 "A" e V2 "B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12750 | 12750 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-02-19 | 17860 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9849 |  | 25340 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CALDERARIA E SOLDAGEM NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FÁBRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12160 | 12160 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-02-19 | 17915 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9893 |  | 25425 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CALDERARIA E SOLDAGEM NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FÁBRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 68313.75 | 68313.75 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-02-19 | 17915 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 9893 |  | 25425 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | Desvio dos cabos das irrigações na casa de força 02 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 101302 | CABO COBRE SINGELO CLASSE 12/20KV NEUTRO ISOLADO 3 | MT | 49.76 | 12937.6 | 260 | 260 | 260 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-02-20 | 17933 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 9931 |  | 25453 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | Desvio dos cabos das irrigações na casa de força 02 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 40435 | TERMINAL CONTRATIL A FRIO USO EXTERNO P/ CABO | PC | 198.96 | 3979.2 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-02-20 | 17933 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 9931 |  | 25453 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SUBSTITUIR O ITEM 08 - "CHAPA ACO CARBONO A-36 2.1/2" X 2440MM X 2000MM" DA SOLICITAÇÃO DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 40757 | CHAPA ACO A-36 2.1/2" X 2500MM X 6000MM | KG | 7.9 | 122351.25 | 15000 | 15000 | 15000 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-02-20 | 17940 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 9954 | 2024-02-28 16:09 | 26076 |  | 2024-02-28 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL A SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR PARA CONFECÇÃO DE GABARITOS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402401 | BOBINA DE ALUMINIO DE 1000 X 0,50 | KG | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-22 | 18052 | 2024-02-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MARCADORES INDUSTRIAL UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONCLUÍDAS. LIBERAR SOMENTE PARA FELIPE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-22 | 18054 | 2024-02-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MARCADORES INDUSTRIAL UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONCLUÍDAS. LIBERAR SOMENTE PARA FELIPE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-22 | 18054 | 2024-02-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL A SER UTILIZADO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR PARA CONFECÇÃO DE GABARITOS - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402401 | BOBINA DE ALUMINIO DE 1000 X 0,50 | KG | 35.6029 | 1507.16 | 41 | 41 | 41 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2024-02-23 | 18100 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 10031 | 2024-05-31 14:29 | 32329 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MARCADORES INDUSTRIAL UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONCLUÍDAS. LIBERAR SOMENTE PARA FELIPE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 7.45 | 178.8 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-02-23 | 18102 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 10032 | 2024-03-01 14:31 | 26196 |  | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MARCADORES INDUSTRIAL UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONCLUÍDAS. LIBERAR SOMENTE PARA FELIPE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 7.45 | 178.8 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-02-23 | 18102 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 10032 | 2024-03-01 14:31 | 26196 |  | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | -7 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS UTILIZADOS NAS SOLDAGENS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 12.9 | 6869.25 | 500 | 500 | 500 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-02-26 | 18190 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 10130 | 2024-03-01 13:59 | 26194 |  | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS UTILIZADOS NAS SOLDAGENS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 13.3 | 2124.68 | 150 | 150 | 150 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-02-26 | 18190 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 10130 | 2024-03-01 13:59 | 26194 |  | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS UTILIZADOS NAS SOLDAGENS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 13.94 | 2226.9187 | 150 | 150 | 150 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-02-26 | 18190 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 10130 | 2024-03-01 13:59 | 26194 |  | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-02-27 | 18222 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 10118 |  | 25927 |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - READEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32013 | PERFIL H P LAMINADO A-36 HP 250 X 62KG/M X 12000MM | KG | 8.66 | 38970 | 4500 | 4500 | 4500 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-02-27 | 18258 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 10252 | 2024-03-11 11:08 | 26804 |  | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - READEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 806362 | CANTONEIRA L 3" X 3/8 X 6MTS | KG | 6.74 | 8762 | 1300 | 1300 | 1300 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-02-27 | 18258 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 10252 | 2024-03-11 11:08 | 26804 |  | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 302 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-02-29 | 18386 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 10231 |  | 26170 |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1 "A" e V1 "B" e ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14660 | 14660 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-01 | 18410 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26189 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1 "A" e V1 "B" e ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14660 | 14660 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-01 | 18410 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26189 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1 "A" e V1 "B" e ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 32300 | 32300 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-01 | 18410 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26189 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1 "A" e V1 "B" e ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 34550 | 34550 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-01 | 18410 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26189 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B" | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 11200 | 11200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-01 | 18412 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26190 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B" | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 11200 | 11200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-01 | 18412 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26190 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B" | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 33880 | 33880 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-01 | 18412 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26190 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B" | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 36750 | 36750 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-01 | 18412 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26190 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B" | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-01 | 18412 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10245 |  | 26190 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21573.5 | 21573.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-01 | 18418 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10250 |  | 26193 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21573.5 | 21573.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-01 | 18418 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10250 |  | 26193 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 24050 | 24050 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-01 | 18418 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10250 |  | 26193 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-01 | 18418 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10250 |  | 26193 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7500 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-01 | 18418 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10250 |  | 26193 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B" e DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10875 | 10875 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-01 | 18418 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10250 |  | 26193 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | VARETAS TIG SOLDA PARA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205048 | VARETA SOLDA ER 70-S3 3.25 MM - BOELHER | KG | 29 | 598.85 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-03-01 | 18425 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 10352 | 2024-03-06 09:09 | 26529 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.19 | INV.EXP.CRIS.02 | CRISTALIZADORES - EQUIPAMENTO | MANCAIS MOVIDOS E MOTRIZES PARA OS CRISTALIZADORES - INV.EXP.CRIS.02 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.19 | 500 | 201 | MATERIAIS | 42109 | MANCAL MOVIDO FERRO FUNDIDO INT 151MM | PC | 4166.6733 | 50000.08 | 12 | 12 | 12 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2024-03-05 | 18527 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10343 | 2024-03-05 09:29 | 26416 |  | 2024-03-05 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | CRISTALIZADORES
100 |  | 1.19 | INV.EXP.CRIS.02 | CRISTALIZADORES - EQUIPAMENTO | MANCAIS MOVIDOS E MOTRIZES PARA OS CRISTALIZADORES - INV.EXP.CRIS.02 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.19 | 500 | 201 | MATERIAIS | 42110 | MANCAL MOTRIZ EM FERRO FUNDIDO INT 195MM | PC | 4166.667 | 50000 | 12 | 12 | 12 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2024-03-05 | 18527 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10343 | 2024-03-05 09:29 | 26416 |  | 2024-03-05 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | CRISTALIZADORES
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 42353 | SUPORTE SCK 240MM | PC | 64.4 | 2125.2 | 33 | 33 | 33 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33182 | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 18MM | UN | 2 | 384 | 192 | 192 | 192 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 35889 | CABO ALUMINIO 1/0 AWG CAA | KG | 48 | 34224 | 713 | 713 | 713 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 35828 | ALCA PREFORMADA P/ CABO 1/0 AWG (50MM2) | UN | 24.16 | 869.76 | 36 | 36 | 36 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004803 | CRUZETA CONCRETO TIPO T 1,90M | PC | 170 | 8160 | 48 | 48 | 48 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 42365 | CRUZETA CONCRETO TIPO T 2,4M | PC | 250 | 1500 | 6 | 6 | 6 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 109213 | ESTAI COMPLETO | UN | 550 | 3300 | 6 | 6 | 6 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 103287 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PC | 43 | 2666 | 62 | 62 | 62 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 29968 | PINO CURTO P/ ISOLADOR 15KV | UN | 30 | 1860 | 62 | 62 | 62 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 109958 | CONECTOR H3 | PC | 15 | 540 | 36 | 36 | 36 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 35920 | HASTE ATERRAMENTO COBREADO 5/8" X 2400MM | UN | 58 | 348 | 6 | 6 | 6 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 606804 | CABO COBRE NU 50MM | MT | 49 | 2450 | 50 | 50 | 50 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 42377 | GRAMPO GTDU REFORCADO 5/8" | PC | 24 | 144 | 6 | 6 | 6 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ADITIVO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - REALOCAÇÃO LINHA 13,8KV - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 201 | MATERIAIS | 35907 | CAIXA INSPECAO CONCRETO 30 X 30 (ATERRAMENTO) | UN | 50 | 300 | 6 | 6 | 6 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-03-06 | 18608 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10383 |  | 26530 |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | BROCAS AR 32MM PARA FURAÇAO DOS ESPELHOS DE 10 AQUECEDORES DO TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 207373 | BROCA AR CONICA 32 MM - DORMER | PC | 1228 | 7368 | 6 | 6 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-03-08 | 18716 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 10462 | 2024-03-08 11:11 | 26717 |  | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MARCADORES INDUSTRIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 7.84 | 376.32 | 48 | 48 | 48 | 505183 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-03-08 | 18719 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10507 | 2024-03-18 13:52 | 27364 |  | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MARCADORES INDUSTRIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 7.84 | 376.32 | 48 | 48 | 48 | 505183 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-03-08 | 18719 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10507 | 2024-03-18 13:52 | 27364 |  | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 4 | 360 | 90 | 90 | 90 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10508 | 2024-03-15 14:12 | 27249 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 209011 | ADESIVO VEDACAO JUNTA 73G MOTOR D | TB | 9.33 | 447.84 | 48 | 48 | 48 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10508 | 2024-03-15 14:12 | 27248 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.2 | 60 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10508 | 2024-03-15 14:12 | 27247 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 89.4 | 2682 | 30 | 30 | 30 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10508 | 2024-03-15 14:12 | 27249 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 12.9 | 10990.8 | 800 | 800 | 800 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10509 | 2024-03-15 15:27 | 27305 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 13.25 | 5644.5037 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10509 | 2024-03-15 15:27 | 27305 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 13.9 | 1480.35 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10509 | 2024-03-15 15:27 | 27305 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 13.94 | 1484.61 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10509 | 2024-03-15 15:27 | 27305 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ITENS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO 100, UTILIZADOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 361 | MATERIAL EXPEDIENTE/GRÁFICA | 1001256 | CANETA PILOTO RETROPROJETOR PRETA | PC | 3.435 | 82.44 | 24 | 24 | 0 | 465884 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | 2024-03-08 | 18720 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 10510 | 2024-03-15 14:46 | 27254 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NAS FURAÇÕES DOS ESPELHOS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 206 | LUBRIFICANTES | 904148 | OLEO SOLUVEL BIODEGRADAVEL - VONDER | LT | 25.8 | 2580 | 100 | 100 | 100 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-03-08 | 18735 | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 10778 | 2024-03-20 15:44 | 27592 |  | 2024-03-20 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - RELOCAÇÃO REDE TOMADA D'ÁGUA - REFEIÇÕES | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 351 | DESPESAS DE VIAGEM | 6102048 | SERVICOS HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRASLADOS | UN | 246 | 246 | 1 | 1 | 1 | 478076 | MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | 2024-03-11 | 18792 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 10498 |  | 26795 |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CONCRETO PARA ENCHIMENTO DAS ESTACAS DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 42183 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SLUMP 15 | M3 | 654.8649 | 24230 | 37 | 37 | 37 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2024-03-11 | 18798 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 10506 |  | 26809 |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNK PARA UTILIZAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 104343.33 | 104343.33 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-03-12 | 18841 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 10547 |  | 26891 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇÚCAR / REFINARIA - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 6570.6 | 60 | 60 | 60 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-03-12 | 18850 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 10617 | 2024-03-15 14:51 | 27255 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO PARA COMPRAR A QUANTIDADE FALTANTE DA SC 14379 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 6.88 | 10271.84 | 1493 | 1493 | 1493 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-03-18 | 19078 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10682 | 2024-03-27 10:40 | 28072 |  | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO PARA COMPRAR A QUANTIDADE FALTANTE DA SC 14379 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 32049 | PERFIL LQ EU LQ UE 150 X 60 X 20 X 2 X 6000MM | KG | 7.7066 | 2489.2318 | 323 | 323 | 323 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-03-18 | 19078 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10682 | 2024-03-27 10:40 | 28071 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-18 | 19094 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27358 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 18950 | 18950 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-18 | 19094 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27358 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-18 | 19094 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27358 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 25937.5 | 25937.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-03-18 | 19094 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27358 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4100 | 4100 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-18 | 19096 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27356 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19400 | 19400 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-18 | 19096 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27356 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-18 | 19096 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27356 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E CAIXA EVAPORADORA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 45137.5 | 45137.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-03-18 | 19096 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27356 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E ESPELHOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10060 | 10060 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-18 | 19098 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27357 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E ESPELHOS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13400 | 13400 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-18 | 19098 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27357 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E ESPELHOS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7353.75 | 7353.75 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-18 | 19098 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27357 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", ESTRUTURAS METÁLICAS, CRISTALIZADORES E ESPELHOS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 15700 | 15700 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-03-18 | 19098 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 10691 |  | 27357 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BROCAS PARA FURAÇÃO DOS ESPELHOS DOS CRISTALIZADORES - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 207385 | BROCA AR CONICA DE 1.1/2" - DORMER | PC | 688 | 2064 | 3 | 3 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-03-18 | 19099 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 10712 | 2024-03-19 10:41 | 27454 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 13.27 | 2826.51 | 200 | 200 | 200 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10753 | 2024-03-22 13:36 | 27818 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 12.9 | 3434.63 | 250 | 250 | 250 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10753 | 2024-03-22 13:36 | 27818 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 13.25 | 7055.63 | 500 | 500 | 500 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10753 | 2024-03-22 13:36 | 27818 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 7100 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10754 | 2024-03-22 13:32 | 27817 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 104215 | ESCOVA ROTATIVA RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 | PC | 215 | 1075 | 5 | 5 | 5 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10754 | 2024-03-22 13:32 | 27817 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 135 | 675 | 5 | 5 | 5 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10754 | 2024-03-22 13:32 | 27817 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 7.45 | 178.8 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10755 | 2024-03-22 15:01 | 27829 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 7.45 | 178.8 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10755 | 2024-03-22 15:01 | 27829 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 93 | 2790 | 30 | 30 | 30 | 501980 | GEOTEC LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10755 | 2024-03-22 15:01 | 27831 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 74 | 1480 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10755 | 2024-03-22 15:01 | 27828 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 4 | 96 | 24 | 24 | 24 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-03-19 | 19150 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10755 | 2024-03-22 15:01 | 27830 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | FRACIONAR O PEDIDO ANTERIOR REFERENTE A SC 19099 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 207385 | BROCA AR CONICA DE 1.1/2" - DORMER | PC | 688 | 688 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-03-19 | 19158 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10761 | 2024-03-25 13:17 | 27916 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | MATERIAL PARA CASA DE CANA | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 206116 | BARRA ROSCADA AC UNC 1/2 X 1000 RIZB | PC | 12.55 | 251 | 20 | 20 | 0 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2024-03-19 | 19172 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10760 | 2024-03-22 14:39 | 27822 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | MATERIAL PARA CASA DE CANA | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 201 | MATERIAIS | 201645 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - NC | PC | 0.37 | 111 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-03-19 | 19172 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10760 | 2024-03-22 14:39 | 27821 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | MATERIAL PARA CASA DE CANA | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 201 | MATERIAIS | 1401729 | ARRUELA LISA DE FERRO DE 1/2" | PC | 0.24 | 36 | 150 | 150 | 0 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2024-03-19 | 19172 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 10760 | 2024-03-22 14:39 | 27822 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL BENEFICIAMENTO PEÇAS METÁLICAS - NF 2392 VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 601803 | 601803 | 1 | 1 | 1 | 582153 | INDUSTRIA E CONSTRUCOES VAO LIVRE S.A. | 2024-03-20 | 19251 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 10776 |  | 27590 |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | PONTE ROLANTE CAPACIDADE 50TON CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 39317 | PONTE ROLANTE DUPLA VIGA CAP50TON VAO25MTS | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 582190 | VERTICAL CRANES BRASIL - SOLUCOES TECNICAS LT | 2024-03-25 | 19390 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 10852 |  | 27906 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | GERACAO DE ENERGIA
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS COMPRAS EFETUADAS A USIMINAS. PEDIDOS: 21810 E 24339. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 6.038 | 311711.7473 | 50000 | 50000 | 50000 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-03-26 | 19445 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 10886 | 2024-03-26 14:33 | 27993 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS COMPRAS EFETUADAS A USIMINAS. PEDIDOS: 21810 E 24339. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.754 | 297050.2499 | 50000 | 50000 | 50000 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-03-26 | 19445 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 10886 | 2024-03-26 14:33 | 27993 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS COMPRAS EFETUADAS A USIMINAS. PEDIDOS: 21810 E 24339. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 6.03 | 124519.5 | 20000 | 20000 | 19465 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-03-26 | 19445 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 10886 | 2024-03-26 14:33 | 27993 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MARCADORES INDUSTRIAIS PARA A FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-03-27 | 19492 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 10912 |  | 28065 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MARCADORES INDUSTRIAIS PARA A FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-03-27 | 19492 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 10912 |  | 28065 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-03-27 | 19504 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 10918 |  | 28075 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CONCRETO USINADO PARA SER APLICADO NAS ESTACAS DA BASE DA CASA DE FORÇA - INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 42183 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SLUMP 15 | M3 | 650 | 35100 | 54 | 54 | 54 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2024-04-01 | 19586 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 10954 |  | 28152 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DAS TESOURAS DA CASA DE CANA | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 0 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-04-01 | 19592 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 10956 |  | 28153 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DOS CONES PARA OS VÁCUOS (12 PEQUENOS E 12 GRANDES) E USINAGEM EM FLANGES (04 PEÇAS) | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 35280 | 35280 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-04-01 | 19593 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 10957 |  | 28154 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DOS CONES PARA OS VÁCUOS (12 PEQUENOS E 12 GRANDES) E USINAGEM EM FLANGES (04 PEÇAS) | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 5972 | 5972 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-04-01 | 19593 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 10957 |  | 28154 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DOS CONES PARA OS VÁCUOS (12 PEQUENOS E 12 GRANDES) E USINAGEM EM FLANGES (04 PEÇAS) | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 750 | 3000 | 4 | 4 | 4 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-04-01 | 19593 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 10957 |  | 28154 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 301 | TRANSPORTE PESSOAL | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-04-02 | 19658 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10980 |  | 28335 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS e ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10552 | 10552 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-02 | 19661 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28348 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS e ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12800 | 12800 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-02 | 19661 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28348 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS e ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-02 | 19661 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28348 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS e ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 46162.5 | 46162.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-02 | 19661 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28348 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS e CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9720 | 9720 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-02 | 19669 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28349 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS e CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 15675 | 15675 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-02 | 19669 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28349 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS e CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10500 | 10500 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-02 | 19669 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28349 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS e CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 45850 | 45850 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-02 | 19669 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28349 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.26 | INV.EXP.CLAR.04 | CLARIFICADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS VR"A" e VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS e CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.26 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13665 | 13665 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-02 | 19669 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10990 |  | 28349 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOL. COMPLEMENTAR DA NF:47081 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 40757 | CHAPA ACO A-36 2.1/2" X 2500MM X 6000MM | KG | 7.9 | 3792 | 480 | 480 | 480 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-04-02 | 19671 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 11008 | 2024-04-02 16:37 | 28412 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | VALDEMIR | VALDEMIR | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS e CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8120 | 8120 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-02 | 19674 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10996 |  | 28356 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS e CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9000 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-02 | 19674 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10996 |  | 28356 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS e CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14800 | 14800 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-02 | 19674 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10996 |  | 28356 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS e CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9110 | 9110 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-02 | 19674 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 10996 |  | 28356 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - PROJETOS DE INTERLIGAÇÕES DE PROCESSOS - PROP PTC-006-032724-R1 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 0.8 | 582580 | LUCAS FELIPE DE MENEZES E SOUZA | 2024-04-02 | 19677 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 11004 |  | 28360 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOL. DE COMPLEMENTO PARA NF.: 42970 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 13.25 | 141.11 | 10 | 10 | 10 | 465800 | BOHLER TECNICA DE SOLDAGEM LTDA | 2024-04-04 | 19777 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 11313 | 2024-04-16 10:33 | 29379 |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | VALDEMIR | VALDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CONCLUSÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004115 | TUBO PVC SOLDAVEL 75MM . | PC | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-04 | 19791 | 2024-04-04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇO DE FURAÇÃO ESPELHOS DE EVAPORADORES PROP 035/03202 REV 1 CALDMEC | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 35000 | 105000 | 3 | 3 | 3 | 582657 | CALDMEC CALDEIRARIA E MECANICA LTDA | 2024-04-04 | 19823 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 11051 |  | 28606 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.27 | INV.EXP.SECA.02 | SECADOR - EQUIPAMENTO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS - SECADOR DE AÇÚCAR - PROP PIRATININGA 171 / 2023 | JAPUNGU | 4324 | SECADOR | 1.27 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 46061 | SECADOR RESFRIADOR MOD. SR-2740 HORIZONTAL | UN | 3000000 | 3000000 | 1 | 1 | 1 | 488525 | MAQUINAS PIRATININGA INDUST. E COM. S/A | 2024-04-08 | 19857 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 11470 | 2024-04-24 07:38 | 29941 |  | 2024-04-24 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | SECADOR
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS OS's : 440,441,442,448,450,451,481,489,508,523,524,541,558,568,600,601 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 156170 | 156170 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-04-09 | 19952 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11132 |  | 28823 |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CONCRETO PARA ENCHIMENTO DAS ESTACAS DA CASA DE FORÇA - 19m³ | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 42183 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SLUMP 15 | M3 | 716.3157 | 13610 | 19 | 19 | 19 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2024-04-09 | 19958 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11132 |  | 28822 |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 93 | 3720 | 40 | 40 | 40 | 501980 | GEOTEC LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11148 | 2024-04-12 14:06 | 29192 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 74 | 740 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11148 | 2024-04-12 14:06 | 29191 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 13.27 | 706.63 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29200 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 12.9 | 6869.25 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29200 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 13.25 | 14111.2537 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29200 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 13.3 | 1416.4476 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29200 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 11360 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 11263 | 2024-04-12 12:35 | 29181 |  | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1604 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 11263 | 2024-04-12 12:35 | 29181 |  | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205004 | ELETRODO AWS E 6010 4.00MM | KG | 13.9 | 2220.525 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29200 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 361 | MATERIAL EXPEDIENTE/GRÁFICA | 1001256 | CANETA PILOTO RETROPROJETOR PRETA | PC | 6.87 | 164.88 | 24 | 24 | 0 | 465884 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 11281 | 2024-04-17 13:43 | 29474 |  | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 362 | MATERIAL DE LIMPEZA E COPA | 1002027 | VASSOURA PIASSAVA PARA PIA | PC | 6 | 90 | 15 | 15 | 15 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 11264 | 2024-04-12 12:45 | 29182 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 362 | MATERIAL DE LIMPEZA E COPA | 1002029 | VASSOURAO PIACAVA | PC | 18 | 360 | 20 | 20 | 20 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 11264 | 2024-04-12 12:45 | 29182 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205073 | ELETRODO GRAFITE 5/16" | PC | 3.14 | 334.41 | 100 | 100 | 100 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29201 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - ALMOXARIFADO 100 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205995 | ELETRODO GRAFITE DE 3/8 | PC | 2.9 | 308.85 | 100 | 100 | 100 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-04-09 | 19966 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 11147 | 2024-04-12 14:54 | 29201 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | PAINEL ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO (CUBÍCULO) Tensão nominal 17,5kV - Frequência 60Hz - Corrente nominal 1250A - Corrente | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 46644 | CUBICULO ELETRICO DE MEDIA TENSAO | UN | 120000 | 120000 | 1 | 1 | 1 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2024-04-11 | 20137 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 11243 | 2024-04-12 08:38 | 29169 |  | 2024-04-12 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | GERACAO DE ENERGIA
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MONTAGEM DAS FORMAS DE MADEIRA PARA CASA DE FORÇA E FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 46735 | BARRA ANCORAGEM SAE 1020 5/8" X 6000MM | PC | 160 | 17600 | 110 | 110 | 110 | 539442 | MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-15 | 20203 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 11287 | 2024-04-19 10:40 | 29672 |  | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MONTAGEM DAS FORMAS DE MADEIRA PARA CASA DE FORÇA E FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 46747 | PORCA 5/8" X 75MM P/ BARRA ANCORAGEM | PC | 11.2 | 4928 | 440 | 440 | 440 | 539442 | MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-15 | 20203 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 11287 | 2024-04-19 10:40 | 29672 |  | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402116 | BARRA REDONDA ACO A-36 1 | KG | 6.32 | 7584 | 1200 | 1200 | 1185 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-15 | 20204 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11330 | 2024-04-17 14:29 | 29480 |  | 2024-04-17 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402010 | BARRA REDONDA ACO A-36 1.1/4 | KG | 6.99 | 26142.6 | 3740 | 3740 | 3740 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-15 | 20204 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11330 | 2024-04-17 14:29 | 29480 |  | 2024-04-17 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 201017 | ARRUELA LISA ACO CARB. 1" | PC | 0.6 | 180 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-16 | 20204 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11331 | 2024-04-22 15:38 | 29812 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 46838 | ARRUELA LISA ACO CARB. 1.1/4" | PC | 1.1 | 330 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-16 | 20204 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11331 | 2024-04-22 15:38 | 29812 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 46851 | PORCA SEXTAVADA ACO CARBONO 1" | PC | 2.6 | 1560 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-16 | 20204 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11331 | 2024-04-22 15:38 | 29812 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 46863 | PORCA SEXTAVADA ACO CARBONO 1.1/4" | PC | 5.5 | 3300 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-16 | 20204 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11331 | 2024-04-22 15:38 | 29812 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.28 | INV.EXP.CENT.02 | CENTRIFUGAÇÃO - EQUIPAMENTO | 02 CENTRIFUGAS AUTOMÁTICAS FV - 1800 (REFINADO) | JAPUNGU | 4322 | CENTRIFUGA | 1.28 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 46425 | CENTRIFUGA FV-15 MOTOR INVERSOR 440 CV-CFW11 | UN | 625000 | 1250000 | 2 | 2 | 2 | 450947 | VIBROMAQ VENTILADORES CENTRIFUGAS LTDA | 2024-04-15 | 20217 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 11294 |  | 29325 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | CENTRIFUGA
100 |  | 1.28 | INV.EXP.CENT.02 | CENTRIFUGAÇÃO - EQUIPAMENTO | 02 CENTRIFUGAS AUTOMÁTICAS FV - 1800 (REFINADO) | JAPUNGU | 4322 | CENTRIFUGA | 1.28 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 46425 | CENTRIFUGA FV-15 MOTOR INVERSOR 440 CV-CFW11 | UN | 1300000 | 2600000 | 2 | 2 | 1.985 | 450947 | VIBROMAQ VENTILADORES CENTRIFUGAS LTDA | 2024-04-15 | 20217 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 11294 |  | 29325 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | CENTRIFUGA
100 |  | 1.28 | INV.EXP.CENT.02 | CENTRIFUGAÇÃO - EQUIPAMENTO | 02 CENTRIFUGAS AUTOMÁTICAS FV - 1800 (REFINADO) | JAPUNGU | 4322 | CENTRIFUGA | 1.28 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 46413 | CENTRIFUGA FV-1800 ELITE INVERSOR 440 KW-CFW11 | UN | 1300000 | 2600000 | 2 | 2 | 2 | 450947 | VIBROMAQ VENTILADORES CENTRIFUGAS LTDA | 2024-04-15 | 20217 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 11294 |  | 29325 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | CENTRIFUGA
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ELETRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DAS CAIXAS PARA CONCRETAGEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 108394 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" C/ROSCA | PC | 7.4026 | 2220.78 | 300 | 300 | 300 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2024-04-15 | 20228 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11299 | 2024-04-16 14:50 | 29396 |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LONA PARA COBERTURA DA BASE DO ATERRO DA FÁBRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 210242 | LONA DUPLA FACE 8 X 100 - 200 MICRA TRICAMADA - BR | MT | 26.999 | 5399.8 | 200 | 200 | 200 | 491494 | BOUGAINVILLE COMERCIO PLASTICOS LTDA | 2024-04-15 | 20229 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 11298 | 2024-04-16 14:54 | 29397 |  | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS E PORCAS PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 201 | MATERIAIS | 709996 | PARAFUSO ACO 8.8 SEXT. 1/2 X 2 X 13 FIOS | PC | 1.3 | 65 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-16 | 20241 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 11329 | 2024-05-16 16:03 | 31395 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS E PORCAS PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 201 | MATERIAIS | 710426 | PORCA ACO 8.8 SEXT. 1/2 X 13 FIOS | PC | 0.37 | 18.5 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-04-16 | 20241 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 11329 | 2024-05-16 16:03 | 31395 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 50018.1818 | 50018.18 | 1 | 1 | 0.602 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-04-16 | 20268 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 11334 |  | 29399 |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA TERRAPLANAGEM / LOCAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5102057 | SERVICO TOPOGRAFICO | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 499067 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | 2024-04-16 | 20282 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 11337 |  | 29402 |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 11200 | 11200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-17 | 20313 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29489 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9000 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-17 | 20313 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29489 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 16000 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-17 | 20313 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29489 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 15140 | 15140 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-17 | 20313 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29489 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8480 | 8480 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-17 | 20313 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29489 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V2"A" e V2"B", CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7200 | 7200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-04-17 | 20313 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29489 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS E CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4900 | 4900 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-17 | 20314 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11361 |  | 29491 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS E CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9440 | 9440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-17 | 20314 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11361 |  | 29491 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS E CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 16400 | 16400 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-17 | 20314 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11361 |  | 29491 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS E CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 20862.5 | 20862.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-17 | 20314 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11361 |  | 29491 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.26 | INV.EXP.CLAR.04 | CLARIFICADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS E CLARIFICADOR | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.26 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8160 | 8160 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-04-17 | 20314 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11361 |  | 29491 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2550 | 2550 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-17 | 20315 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29490 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19640 | 19640 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-17 | 20315 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29490 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8437.5 | 8437.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-17 | 20315 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29490 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9000 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-17 | 20315 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29490 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.26 | INV.EXP.CLAR.04 | CLARIFICADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.26 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9780 | 9780 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-17 | 20315 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29490 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12240 | 12240 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-04-17 | 20315 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11360 |  | 29490 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 25696 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 402469 | CHAPA DE ACO A-36 DE 1" X 2440 X 6000 MM | KG | 7.5 | 64050 | 8540 | 8540 | 5590 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-04-17 | 20337 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 11363 |  | 29494 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MALHA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAL DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E ARMAZEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 6108267 | CABO COBRE NU ELETROLIT 70MM2 MEIO DURO CORDOAMENT | MT | 40.05 | 60075 | 1500 | 1500 | 1500 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2024-04-18 | 20348 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11382 | 2024-04-26 14:52 | 30150 |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MALHA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAL DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E ARMAZEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6108268 | CONECTOR COMPRESSAO SACC 70-70 P/ CABO 70 MM2 . | PC | 14.13 | 2119.5 | 150 | 150 | 150 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2024-04-18 | 20348 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11382 | 2024-04-26 14:52 | 30150 |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MALHA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAL DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E ARMAZEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 1401009 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 70 MM | PC | 4.14 | 414 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-04-18 | 20348 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11382 | 2024-04-26 14:52 | 30149 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | -3 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MALHA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAL DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E ARMAZEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 101232 | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT DE 70 MM | PC | 13.61 | 2177.6 | 160 | 160 | 160 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-04-18 | 20348 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11382 | 2024-04-26 14:52 | 30149 |  | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MALHA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAL DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E ARMAZEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 101170 | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT DE 95 MM | PC | 21 | 3360 | 160 | 160 | 160 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-04-18 | 20348 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11382 | 2024-04-26 14:52 | 30149 |  | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | BARRAS DE ANCORAGEM DE 4 METROS PARA FIXAÇÃO DAS CAIXAS PARA CONCRETAGEM | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47480 | BARRA ANCORAGEM SAE 1020 5/8" X 4000MM C/ PORCA E | PC | 137 | 1370 | 10 | 10 | 10 | 539442 | MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-18 | 20387 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 11399 | 2024-04-19 10:27 | 29671 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | AMPLIAÇÃO CASA DE FORA - INV.EXP.FORÇ.04 - REFORMAS TURBINA E GERADOR 5 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-19 | 20398 | 2024-04-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | MARCONDES | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | POSTE PARA CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE ESTAI DA LINHA 69kV | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33340 | POSTE CONCRETO DT HOMOLOGADO 14 / 1500 DAN | UN | 4600 | 4600 | 1 | 1 | 1 | 578848 | CONCREFORT INDUSTRIA COMERCIO PREFORMADO LTDA | 2024-04-19 | 20399 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 11396 | 2024-04-19 09:29 | 29662 |  | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO REFERENTE ÀS MUDANÇAS DE ENCAMINHAMENTO NA REDE ELÉTRICA ELÉTRICA 4.16 kV, QUE ALIMENTA A RESIDÊNCIA DA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102019 | SERVICO PRESTADO - PJ | UN | 8787.5 | 8787.5 | 1 | 1 | 1 | 495177 | VOLTEC SOLUCOES ENERGIA SERVICOS EIRELI | 2024-04-22 | 20473 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 11420 |  | 29756 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTA, INV.EXP.FABE.03. SOLICITAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DA REQUISIÇÃO 14758769 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 208772 | RETIFICADEIR MOD. MG-1500/220V - MEGA | PC | 7687.48 | 30749.92 | 4 | 4 | 4 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-04-22 | 20479 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11515 | 2024-04-24 14:06 | 29971 |  | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | KETILI | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA BASE DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.4363 | 72009.9695 | 10171 | 10171 | 10171 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-22 | 20489 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11467 | 2024-05-30 07:43 | 29969 |  | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-04-24 | 36 | 1 | 37 | 0 | 38 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA BASE DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.2503 | 508.77 | 74 | 74 | 74 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-22 | 20489 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11467 | 2024-05-30 07:43 | 29969 |  | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-04-24 | 36 | 1 | 37 | 0 | 38 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA BASE DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.2503 | 4166.45 | 606 | 606 | 606 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-22 | 20489 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11467 | 2024-05-30 07:43 | 29969 |  | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-04-24 | 36 | 1 | 37 | 0 | 38 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA BASE DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.2503 | 78674.3976 | 11443 | 11443 | 11443 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-22 | 20489 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11467 | 2024-05-30 07:43 | 29969 |  | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-04-24 | 36 | 1 | 37 | 0 | 38 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA BASE DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403407 | VERG CA50 C/D 8MM | KG | 6.7463 | 15435.5294 | 2080 | 2080 | 2080 | 581665 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-22 | 20489 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11467 | 2024-05-30 07:43 | 29969 |  | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-04-24 | 36 | 1 | 37 | 0 | 38 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 233.3 | 48746.86 | 186 | 186 | 186 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-04-22 | 20503 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11501 | 2024-04-24 08:57 | 29953 |  | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 2024-04-25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 113.85 | 2425.01 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-04-22 | 20503 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11501 | 2024-04-24 08:57 | 29953 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.38 | 13612.07 | 56 | 56 | 56 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-04-22 | 20503 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11501 | 2024-04-24 08:57 | 29953 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 1042.72 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-04-22 | 20503 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11501 | 2024-04-24 08:57 | 29953 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 7075.49 | 37 | 37 | 37 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-04-22 | 20503 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11501 | 2024-04-24 08:57 | 29953 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 86.22 | 367.3 | 4 | 4 | 4 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-04-22 | 20503 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 11501 | 2024-04-24 08:57 | 29953 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À SC 19966 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1002027 | VASSOURA PIASSAVA PARA PIA | PC | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2024-04-22 | 20517 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11469 | 2024-04-23 08:41 | 29890 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR À SC 19966 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1002029 | VASSOURAO PIACAVA | PC | 18 | 72 | 4 | 4 | 4 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2024-04-22 | 20517 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11469 | 2024-04-23 08:41 | 29890 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONCRETAGEM DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 10295 | 50 | 50 | 0 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-04-22 | 20528 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11485 | 2024-05-06 10:30 | 30628 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONCRETAGEM DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004679 | CAIBRO SERRADO 5,00 MT | MT | 5.5 | 1100 | 200 | 200 | 200 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-04-22 | 20528 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11485 | 2024-05-06 10:30 | 30628 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONCRETAGEM DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100790 | LINHA MISTA 3X5 P/ METRO 6X11 | MT | 21.64 | 2705 | 125 | 125 | 125 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-04-22 | 20528 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11485 | 2024-05-06 10:30 | 30628 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONCRETAGEM DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48422 | BARROTE PINUS 90MM X 90MM X 4000MM | MT | 32 | 5120 | 160 | 160 | 0 | 401158 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 2024-04-22 | 20528 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11485 | 2024-05-06 10:30 | 30627 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONCRETAGEM DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 18.5 | 2775 | 150 | 150 | 150 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-04-22 | 20528 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 11485 | 2024-05-06 10:30 | 30628 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALHA DE CONTENÇÃO NO ATERRO DA FABRICA DE AÇUCAR E ARMAZEM. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.51 | 5100 | 10000 | 10000 | 8000 | 502480 | CERAMICA JB LTDA | 2024-04-23 | 20540 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11497 | 2024-04-23 15:13 | 29905 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48355 | BARRA ROSCADA 1.1/4" X 1000 7-UNC PL | PC | 76 | 17870.44 | 208 | 208 | 208 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-04-23 | 20562 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11498 |  | 29907 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48379 | PORCA SEXTAVADA A194 2H 1.1/4" 7-UNC EN | PC | 6.3066 | 5931.67 | 832 | 832 | 832 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-04-23 | 20562 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11498 |  | 29907 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48392 | ARRUELA LISA F436 1.1/4" EN | PC | 1.7136 | 1611.73 | 832 | 832 | 832 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-04-23 | 20562 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11498 |  | 29907 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48367 | BARRA ROSCADA 1" X 1000 8-UNC PL | PC | 37.6719 | 1533.13 | 36 | 36 | 36 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-04-23 | 20562 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11498 |  | 29907 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48380 | PORCA SEXTAVADA A194 2H 1" 8-UNC EN | PC | 3.246 | 528.4 | 144 | 144 | 144 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-04-23 | 20562 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11498 |  | 29907 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48409 | ARRUELA LISA F436 1" EN IMP. | PC | 0.6726 | 109.48 | 144 | 144 | 144 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-04-23 | 20562 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 11498 |  | 29907 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABO FLEXIVEL PARA UTLIZAÇÃO EM EXTENSÕES NECESSÁRIAS PARA A FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101628 | CABO FLEXIVEL COBRE 750V 2X2,5 MM . | MT | 4.56 | 456 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-04-24 | 20583 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 11511 | 2024-04-25 16:36 | 30119 |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO SIMPLES COM RECONHECIMENTO SPT | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 19942 | 19942 | 1 | 1 | 1 | 480897 | CONCRESOLO CONSULT.CONCRETO E SOLOS LTDA | 2024-04-24 | 20592 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 11507 |  | 29959 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301293 | REGISTRO PVC ESFERA ROSCAVEL DE 60 MM TIGRE | PC | 49.9 | 99.8 | 2 | 2 | 0 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30361 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004416 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL DE 60 MM X32 MM | PC | 9.36 | 18.72 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30360 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005850 | REGISTRO ESFERA SOLD.PVC 32 | PC | 6.79 | 67.9 | 10 | 10 | 10 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30360 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006711 | MICRO ASP MC-20 1/2 QUOT - 3,0MM | UN | 3 | 360 | 120 | 120 | 120 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30362 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004168 | TE PVC 32MM SOLDAVEL | PC | 2.07 | 207 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30360 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004797 | REDUCAO PVC 32 X 25 SOLDAVEL | PC | 0.54 | 54 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30360 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404450 | BRITA Nº 19 | M3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821047 | LUVA AZUL LR DE 25 X 1/2 | PC | 0.7 | 70 | 100 | 100 | 100 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-04-25 | 20653 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11542 | 2024-04-30 13:37 | 30362 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | GRAMA PARA CONTENÇÃO DO TALUDE DE ATERRO DA FÁBRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49608 | GRAMA SAO CARLOS | M2 | 25 | 15000 | 600 | 600 | 550 | 583420 | BREJO DO CONGRUA PRODUCAO DE PLANTAS LTDA | 2024-04-25 | 20660 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11535 | 2024-07-23 10:31 | 35636 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207133 | LIXA FERRO N.80 | FL | 1.62 | 162 | 100 | 100 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-04-25 | 20668 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11555 | 2024-04-26 13:42 | 30143 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207132 | LIXA FERRO N.100 | FL | 1.58 | 158 | 100 | 100 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-04-25 | 20668 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11555 | 2024-04-26 13:42 | 30143 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 10.5556 | 3269.5943 | 300 | 300 | 300 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-25 | 20668 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11556 | 2024-04-30 13:51 | 30364 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOL. DE COMPLEMENTO REFERENTE AO PEDIDO27829 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 7.45 | 74.5 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-04-25 | 20685 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11553 |  | 30061 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | VALDEMIR | VALDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO/CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 57.1394 | 2285.58 | 40 | 40 | 40 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2024-04-25 | 20687 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11550 | 2024-04-25 15:43 | 30054 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA RECEBER NF 47589 - USIMINAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49920 | CHAPA A-36 5/8" X 2500MM X 6000MM | KG | 7.6 | 118582.8 | 15603 | 15603 | 15603 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-04-25 | 20690 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 11548 |  | 30052 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-04-26 | 20701 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11561 |  | 30123 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-003 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401034 | CANTONEIRA L ACO A-36 DE 3" X 3/16 | KG | 6.64 | 50942.08 | 7672 | 7672 | 7672 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-26 | 20713 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30134 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-003 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401037 | CANTONEIRA L ACO A-36 1.1/4" X 1/8 | KG | 6.1 | 32006.7 | 5247 | 5247 | 5210 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-26 | 20713 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30134 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-003 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49931 | BARRA RED. MEC. ACO ASTM A-36 9.50MM | KG | 6.14 | 5034.8 | 820 | 820 | 820 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-26 | 20713 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30134 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-003 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49943 | BARRA RED. MEC. ACO ASTM A-36 12.50MM | KG | 6.14 | 8178.48 | 1332 | 1332 | 1332 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-26 | 20713 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30134 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-003 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807860 | CANTONEIRA L A-36 2 X 3/16 | KG | 6.1 | 35916.8 | 5888 | 5888 | 5885 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-26 | 20713 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30134 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-003 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 6.1 | 70967.4 | 11634 | 11634 | 11630 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-26 | 20713 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30134 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49864 | PERFIL H W 150x22,5 A572GR50 12000MM | KG | 6.9502 | 60049.73 | 8640 | 8640 | 8640 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49876 | PERFIL H W 150x22,5 A572GR50 6000MM | KG | 6.9502 | 15012.43 | 2160 | 2160 | 2160 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403860 | PERFIL I W200X31.3 A572GR50 DE 12 METROS | KG | 6.9502 | 250874.42 | 36096 | 36096 | 36096 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49888 | PERFIL I W 200x31,3 A572GR50 6000MM | KG | 6.9502 | 15679.65 | 2256 | 2256 | 2256 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49890 | PERFIL I W 250x17,9 A572GR50 12000MM | KG | 7.1397 | 82891.92 | 11610 | 11610 | 11610 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49906 | PERFIL I W 530x66 A572GR50 12000MM | KG | 6.4447 | 30625.21 | 4752 | 4752 | 4752 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-002 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49918 | PERFIL I W 610x113 A572GR50 12000MM | KG | 6.3183 | 359839.82 | 56952 | 56952 | 56952 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-04-26 | 20723 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11574 |  | 30135 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | 02 CHAPAS PARA OS TAMPOS TORISFÉRICOS - COMPLEMENTO SC 17270 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102413 | CHAPA . . . A-36 3/4 " X 2550 MM X 6000 MM | KG | 7.7282 | 36705.0893 | 4600 | 4600 | 4600 | 580776 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-04-26 | 20727 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 11579 | 2024-05-03 10:01 | 30535 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.26 | INV.EXP.CLAR.04 | CLARIFICADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - PROJETO BASE DECANTADOR - PROP 255/24 - MARCELO SANGUINETTI | JAPUNGU | 4317 | CLARIFICADOR | 1.26 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 18000 | 17500.5 | 1 | 1 | 1 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2024-04-29 | 20756 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11593 |  | 30233 |  | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-04-29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50398 | CHAPA LQ 3/16" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.7 | 8869.2 | 1556 | 1556 | 1360 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50404 | CHAPA LQ 1/4" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.7 | 9308.1 | 1633 | 1633 | 1575 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50416 | CHAPA LQ 5/16" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.6306 | 9082.1578 | 1613 | 1613 | 1613 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50428 | CHAPA LQ 3/8" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.66 | 12452 | 2200 | 2200 | 2200 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50430 | CHAPA LQ 5/8" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.97 | 16495.11 | 2763 | 2763 | 2763 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50441 | CHAPA LQ 1" A-36 1200 X 3000MM | KG | 6.7 | 9648 | 1440 | 1440 | 1440 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50453 | CHAPA LQ 1/2" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.95 | 17255 | 2900 | 2900 | 2890 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50465 | CHAPA LQ 2,00MM SAE 1020 1200 X 3000MM | KG | 5.9 | 1362.9 | 231 | 231 | 225 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-004 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50477 | CHAPA LQ 3,00MM SAE 1020 1200 X 3000MM | KG | 5.8 | 1566 | 270 | 270 | 255 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-04-29 | 20765 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11601 |  | 30253 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE RODAS LIXAS PARA REMOÇÃO DE REBARBAS DOS ESPELHOS, PROVENIENTES DA FURAÇÃO. ORDEM DE PRODUÇÃO: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208400 | RODA LIXA MINIKONTOUR FERRO 40X20 HASTE 1/4 120 | PC | 6.6 | 2640 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-04-29 | 20783 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11613 | 2024-05-02 11:03 | 30469 |  | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA RECEBER SALDO DE CHAPAS PROVENIENTES DO PEDIDO 21810. NOTA FISCAL 48555 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49920 | CHAPA A-36 5/8" X 2500MM X 6000MM | KG | 7.6 | 29564 | 3890 | 3890 | 3890 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-04-29 | 20813 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 11632 |  | 30344 |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE RODAS LIXAS PARA REMOÇÃO DE REBARBAS DOS ESPELHOS, PROVENIENTES DA FURAÇÃO. ORDEM DE PRODUÇÃO: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208400 | RODA LIXA MINIKONTOUR FERRO 40X20 HASTE 1/4 120 | PC | 6.6 | 6600 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-04-30 | 20824 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 11644 | 2024-05-02 11:12 | 30470 |  | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE RODAS LIXAS PARA REMOÇÃO DE REBARBAS DOS ESPELHOS, PROVENIENTES DA FURAÇÃO. ORDEM DE PRODUÇÃO: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100282 | RODA LIXA MINIKONTOUR FERRO 50X25 HASTE 1/4 80 | PC | 8.5 | 6800 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-04-30 | 20824 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 11644 | 2024-05-02 11:12 | 30470 |  | 2024-05-02 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | BARRAS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50660 | BARRA GW 32MM PLUS | MT | 76.5 | 13464 | 176 | 176 | 176 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-04-30 | 20828 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 11646 | 2024-05-02 16:29 | 30520 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47879 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) X 1,5MM | PC | 124.1376 | 58959.16 | 460 | 460 | 460 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | -11 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47880 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/4" (31,75MM) X 1,5MM | PC | 99.7784 | 734541.1392 | 7130 | 7130 | 7130 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47892 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 3" (76,20MM) X 1,25MM | PC | 51.3886 | 220193.73 | 4150 | 4150 | 3996 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2 | 13 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47909 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 3" (76,20MM) X 1,25MM | PC | 47.9242 | 306786.77 | 6200 | 6200 | 6200 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47910 | TUBO ACO INOX 304L / A-249 4" (101,60MM) X 1,25MM | PC | 71.889 | 299128.3279 | 4030 | 4030 | 4030 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47922 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) X 1,5MM | PC | 134.9456 | 2048170.58 | 14700 | 14700 | 14700 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-07-20 | 2024-07-01 | 19 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47934 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) x 1,5MM | PC | 105.9174 | 628818.36 | 5750 | 5750 | 5750 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | -11 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47946 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) X 1,5MM | PC | 99.7234 | 592045.36 | 5750 | 5750 | 5750 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | -11 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47946 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) X 1,5MM | PC | 99.7234 | 592045.3588 | 5750 | 5750 | 5750 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | -11 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, AQUECEDOR DE CALDO E AQUECEDOR DE XAROPE; | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47958 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) x 1,5MM | PC | 85.7869 | 509306.0976 | 5750 | 5750 | 5750 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-05-02 | 20840 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 11697 | 2024-05-15 11:17 | 31207 |  | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | -11 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50842 | CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 0,30MM X 0,30MM | PC | 48.5 | 436.5 | 9 | 9 | 9 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34472 | CONECTOR DERIVACAO H2 (25/70MM X 16/35MM) | UN | 12.22 | 183.3 | 15 | 15 | 15 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109251 | CONECTOR GTDU COBRE | UN | 23.28 | 209.52 | 9 | 9 | 9 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004803 | CRUZETA CONCRETO TIPO T 1,90M | PC | 164.9 | 2803.3 | 17 | 17 | 17 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 28642 | HASTE ATERRAMENTO COBREADO 2400MM | UN | 56.26 | 506.34 | 9 | 9 | 9 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103225 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIMERICO P/15KV | PC | 54.96 | 1319.04 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004105 | MASSA PARA CALAFETAR | KG | 25.63 | 76.89 | 3 | 3 | 3 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38933 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 2X250MM ROSCA 100MM + 4 | PC | 12.86 | 25.72 | 2 | 2 | 2 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33285 | PORCA OLHAL ACO GALVANIZADO ROSCA 5/8" | UN | 15.32 | 505.56 | 33 | 33 | 33 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005660 | POSTE CONCRETO 600 X 12 MT | UN | 1843 | 3686 | 2 | 2 | 2 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 35841 | SUPORTE SCK P/ MUFLA 185MM2 | UN | 149.96 | 1349.64 | 9 | 9 | 9 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DESTINADO PARA REALOCAÇÃO DAS REDE DE CAPTAÇÃO 4,16kV, CAPTAÇÃO DE ÁGUA E RESIDENCIA DA DIRETORIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 35830 | SUPORTE SCK P/ MUFLA 35MM2 | UN | 133.29 | 1599.48 | 12 | 12 | 12 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-02 | 20880 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11681 |  | 30468 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BUCHAS E FLANGES EM BRONZE PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50696 | BUCHA BRONZE TM-23 P/ MANCAL CRISTALIZADOR Ø151 X | PC | 803.54 | 9642.48 | 12 | 12 | 12 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2024-05-02 | 20890 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11682 |  | 30471 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BUCHAS E FLANGES EM BRONZE PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50702 | BUCHA BRONZE TM-23 P/ MANCAL CRISTALIZADOR Ø195 X | PC | 1446.46 | 17357.52 | 12 | 12 | 12 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2024-05-02 | 20890 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11682 |  | 30471 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BUCHAS E FLANGES EM BRONZE PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50714 | FLANGE BIPARTIDA BRONZE TM-23 P/ MANCAL | PC | 380 | 4560 | 12 | 12 | 12 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2024-05-02 | 20890 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11682 |  | 30471 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BUCHAS E FLANGES EM BRONZE PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50726 | FLANGE BIPARTIDA BRONZE TM-23 P/ MANCAL | PC | 475 | 5700 | 12 | 12 | 12 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2024-05-02 | 20890 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11682 |  | 30471 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - REF.: ABRIL/24 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-05-02 | 20912 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 11696 |  | 30494 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | GRAUTH PARA ENCHIMENTO / VEDAÇÃO DAS FENDAS EXISTENTES ENTRE AS BASES DAS COLUNAS COM AS BASES DE CONCRETO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005030 | GRAUTH SG 25 KG | SC | 27.189 | 543.78 | 20 | 20 | 20 | 504944 | LOJAO DUFERRO LTDA | 2024-05-02 | 20914 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 11725 | 2024-05-07 07:12 | 30704 |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUE DE CALDO "B" E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3820 | 3820 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-03 | 20946 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11712 |  | 30542 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUE DE CALDO "B" E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7840 | 7840 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-03 | 20946 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11712 |  | 30542 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUE DE CALDO "B" E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14800 | 14800 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-03 | 20946 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11712 |  | 30542 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUE DE CALDO "B" E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10020 | 10020 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-03 | 20946 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11712 |  | 30542 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A", V1"B" e V1"C", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUE DE CALDO "B" E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5080 | 5080 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-03 | 20946 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11712 |  | 30542 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, ESTRUTURAS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13500 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-03 | 20948 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11713 |  | 30543 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, ESTRUTURAS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-03 | 20948 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11713 |  | 30543 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, ESTRUTURAS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7500 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-03 | 20948 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11713 |  | 30543 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, ESTRUTURAS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-03 | 20948 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11713 |  | 30543 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, ESTRUTURAS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5910 | 5910 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-03 | 20948 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11713 |  | 30543 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESPELHOS, ESTRUTURAS, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7200 | 7200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-03 | 20948 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11713 |  | 30543 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", VR"A" E VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8960 | 8960 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-03 | 20953 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11714 |  | 30544 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", VR"A" E VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8095 | 8095 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-03 | 20953 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11714 |  | 30544 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", VR"A" E VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6800 | 6800 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-03 | 20953 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11714 |  | 30544 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", VR"A" E VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 11850 | 11850 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-03 | 20953 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11714 |  | 30544 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DO VÁCUO V2"C", VR"A" E VR"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7200 | 7200 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-03 | 20953 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11714 |  | 30544 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PEDRA RACHAO PARA SER UTILIZADA NA BARREIRA DE CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006986 | PEDRA RACHAO | TN | 130 | 13000 | 100 | 100 | 100 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2024-05-03 | 20955 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 11724 | 2024-05-03 15:09 | 30570 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | VERGALHÃO ACO CA 50 - 8MM X 12000 - PARA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ESTACAS E BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38519 | VARAO ACO CA-50 A DIAM. 8 X 12000MM | KG | 6.07 | 2877.18 | 474 | 474 | 474 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-05-06 | 21021 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11738 | 2024-05-08 13:15 | 30790 |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 14200 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11750 | 2024-05-08 13:28 | 30791 |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 2110 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11750 | 2024-05-08 13:28 | 30791 |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 4140 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11750 | 2024-05-08 13:28 | 30791 |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205004 | ELETRODO AWS E 6010 4.00MM | KG | 11.3 | 2406.9 | 200 | 200 | 200 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11747 | 2024-05-08 13:46 | 30796 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.7 | 569.78 | 50 | 50 | 50 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11747 | 2024-05-08 13:46 | 30796 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.6 | 2822.25 | 250 | 250 | 250 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11747 | 2024-05-08 13:46 | 30796 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.4 | 2769 | 250 | 250 | 250 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11747 | 2024-05-08 13:46 | 30796 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 10.5556 | 2179.7295 | 200 | 200 | 200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11748 | 2024-05-08 12:51 | 30788 |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11750 | 2024-05-08 13:28 | 30791 |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE ACÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 99 | 1980 | 20 | 20 | 20 | 501980 | GEOTEC LTDA | 2024-05-06 | 21025 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 11749 | 2024-05-13 15:08 | 31124 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402031 | BARRA REDONDA ACO A-36 DE 3 | KG | 6.99 | 15098.4 | 2160 | 2160 | 2140 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11798 | 2024-05-10 15:35 | 31006 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402210 | BARRA REDONDA ACO A-36 DE 4 | KG | 8.36 | 6420.48 | 768 | 768 | 768 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11798 | 2024-05-10 15:35 | 31005 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51299 | TUBO ASTM A-106 GR.B 4" SCH-40 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 578.16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33595 | TUBO ASTM A 106 GR.B 3" SCH 40 X 6000 | PC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51275 | TUBO ASTM A-106 GR.B 2" SCH-40 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 195.48 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51251 | TUBO ASTM A-106 GR.B 1.1/2" SCH-40 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403453 | CURVA 90 SCH-40 RL A-234 WPB 3" | PC | 22.43 | 179.44 | 8 | 8 | 8 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32080 |  | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403451 | CURVA 90 SHC-40 RL A-234 WPB 1.1/2" | PC | 5.18 | 41.44 | 8 | 8 | 8 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32081 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 31 | VALE ALIMENTAÇÃO | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 9.35 | 13823.04 | 1478.4 | 1478.4 | 1478.4 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11798 | 2024-05-10 15:35 | 31006 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 6.99 | 4093.344 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11798 | 2024-05-10 15:35 | 31006 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33637 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 6.18 | 1054.56 | 170.64 | 170.64 | 165 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11798 | 2024-05-10 15:35 | 31006 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1446.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51329 | TUBO ASTM A-106 GR.B 8" SCH-40 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 510.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402045 | CHAPA ACO A-36 1/8 X 1200 X 6000 MM | KG | 5.81 | 10977.8487 | 1830 | 1830 | 1830 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-05-07 | 21050 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11798 | 2024-05-10 15:35 | 31004 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL FERROSO (BARRA REDONDA) PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402025 | BARRA REDONDA ACO A-36 DE 1.1/2 | KG | 6.99 | 56619 | 8100 | 8100 | 8100 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21060 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11807 | 2024-05-09 14:18 | 30919 |  | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 0 | 0 | 11232 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33601 | PERFIL I W LAMINADO A-36 I W 200 X 31,3"KG/M X | KG | 8.801 | 29750.9 | 3380.4 | 3380.4 | 3380.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11809 | 2024-05-10 16:03 | 31013 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 9.3 | 27498.24 | 2956.8 | 2956.8 | 2952 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11809 | 2024-05-10 16:03 | 31014 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 6.99 | 4093.344 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11809 | 2024-05-10 16:03 | 31014 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32037 | PERFIL L LAMINADO A -36 4" X 1/2" X 12000MM | KG | 6.9 | 15756.84 | 2283.6 | 2283.6 | 2283.6 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11809 | 2024-05-10 16:03 | 31014 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33625 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 3/8" X 6000MM | KG | 6.3 | 5284.44 | 838.8 | 838.8 | 838.8 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11809 | 2024-05-10 16:03 | 31014 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51287 | TUBO ASTM A-106 GR.B 4" SCH-40 X 12000MM | KG | 0 | 0 | 2890.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33583 | TUBO ASTM A 106 GR.B 1.1/2" SCH 40S X 12000 | PC | 0 | 0 | 2916 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 6.9 | 12063.96 | 1748.4 | 1748.4 | 1748.4 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11809 | 2024-05-10 16:03 | 31014 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402613 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 DE 7 | KG | 12.82 | 15076.32 | 1176 | 1176 | 1176 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-05-07 | 21062 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11808 | 2024-05-10 15:56 | 31009 |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403379 | CHAPA INOX 304 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 15.96 | 121810.55 | 7392 | 7392 | 7150 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 11869 | 2024-05-14 13:26 | 31176 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51240 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 3/8" X 6000MM | KG | 6.3 | 1327.54 | 210.72 | 210.72 | 160 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11811 | 2024-05-10 15:50 | 31008 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36353 | PERFIL I LAMINADO A-36 8" X 12000MM | KG | 9.93 | 13012.272 | 1310.4 | 1310.4 | 1310.4 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11811 | 2024-05-10 15:50 | 31007 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402002 | BARRA CHATA ACO A-36 1/2 X 4 X 6000 | KG | 6.9 | 4193.82 | 607.8 | 607.8 | 585 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11811 | 2024-05-10 15:50 | 31008 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51226 | BARRA RETANGULAR ACO 2.1/2" X 1.1/2" X 6000MM | KG | 16.9 | 3853.2 | 228 | 228 | 228 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11816 | 2024-05-31 13:51 | 32328 |  | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 1 | 23 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402204 | BARRA CHATA ACO A-36 3/8 X 2 X 6000 MM | KG | 6.3 | 1436.4 | 228 | 228 | 228 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11811 | 2024-05-10 15:50 | 31008 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402158 | BARRA CHATA ASTM A36 1/4" X 1.1/2" X 6000MM | KG | 6.2 | 706.8 | 114 | 114 | 110 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11811 | 2024-05-10 15:50 | 31008 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402100 | BARRA REDONDA ASTM A-36 3/4" X 6000MM | KG | 6.2 | 837 | 135 | 135 | 130 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11811 | 2024-05-10 15:50 | 31008 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402094 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1.1/4 | KG | 19.0401 | 2201.0073 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402034 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1 | KG | 19.04 | 1408.3528 | 71.64 | 71.64 | 71.64 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402066 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 7/8 | KG | 19.04 | 1079.2641 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402574 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 5/8 | KG | 19.0404 | 552.03 | 28.08 | 28.08 | 28 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402043 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/2 | KG | 19.04 | 583.8624 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402033 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/4 | KG | 19.0411 | 176.94 | 9 | 9 | 9 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402300 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 5 MM | KG | 19.04 | 283.09 | 14.4 | 14.4 | 13 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11813 | 2024-05-14 10:08 | 31155 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51238 | BARRA RED. FORJ. 1045 PRE USINADO Ø280" X 2500MM | KG | 22.1386 | 65087.484 | 2940 | 2940 | 1695 | 403775 | ACOFORJA IND. DE FORJADOS S.A. | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11815 | 2024-06-05 07:43 | 32593 |  | 2024-06-05 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821941 | TUBO RETANGULAR 40 X 60 X 3/16 PAREDE X 6MTS | PC | 470 | 97290 | 207 | 207 | 5 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11816 | 2024-05-31 13:51 | 32328 |  | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 1 | 23 | 0 | 24 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303681 | TUBO ASTM A 106 GR B SCH-80 DE 10"X 12000MM | KG | 0 | 0 | 977.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51317 | TUBO ASTM A-106 GR.B 8" SCH-40 X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51305 | TUBO ASTM A-106 GR.B 6" SCH-40 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 2932.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303309 | TUBO ASTM A-106 GR B 5" SCH40 6000MM . | KG | 0 | 0 | 488.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33595 | TUBO ASTM A 106 GR.B 3" SCH 40 X 6000 | PC | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51251 | TUBO ASTM A-106 GR.B 1.1/2" SCH-40 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-07 | 21073 | 2024-05-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 6.99 | 10233.36 | 1464 | 1464 | 1464 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21087 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11803 | 2024-05-10 16:40 | 31018 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106301 | PERFIL U ASTM A36 4" 8,04 KG/M 6000MM . | KG | 6.99 | 30347.78 | 4341.6 | 4341.6 | 4315 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21087 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11803 | 2024-05-10 16:40 | 31018 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33844 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 200 X 46,1" KG/M X12000MM | KG | 8.7 | 52941.24 | 6085.2 | 6085.2 | 6085.2 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21087 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11803 | 2024-05-10 16:40 | 31018 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.98 | 41487.6 | 4620 | 4620 | 4620 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-07 | 21087 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 11803 | 2024-05-10 16:40 | 31018 |  | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CALHAS DE CONTENÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 29.5 | 8850 | 300 | 300 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-05-08 | 21120 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 11819 | 2024-05-08 16:29 | 30874 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS DE 4 X 70 PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO COMPRESSOR QUE SERÁ UTILIZADO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101438 | CABO FLEXIVEL 4 X 70 MM 1KV ISOLACAO | MT | 228.7 | 18296 | 80 | 80 | 80 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2024-05-08 | 21149 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 11804 | 2024-05-09 13:35 | 30914 |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 473763.9535 | 473763.95 | 1 | 1 | 0.988 | 481142 | COPESOLO ESTACAS E FUNDACOES LTDA | 2024-05-08 | 21159 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 11822 |  | 30879 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-05-09 | 21166 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 11828 |  | 30884 |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CONCRETO USINADO COM 30MPA E SLUMP DE 15, COM BOMBEAMENTO, PARA ENCHIMENTO DAS BASES DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 42183 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SLUMP 15 | M3 | 650 | 26000 | 40 | 40 | 40 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2024-05-09 | 21173 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 11968 | 2024-05-27 08:54 | 31976 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TURBINA NG HB-750 E, DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-09 | 21209 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 11861 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO REDUTOR RENK TA-75N, DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101634 | SERVICOS DE MANUTENCAO MOTORES ELETRICO . | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-09 | 21210 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 11861 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | CUBÍCULO MTW-03 - ALIMENTADOR TRAFOS TG3, 31,5kA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51834 | CUBICULO MTW - 03 - ALIMENTADOR TRAFOS 31,5kA | UN | 152250 | 152250 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-05-09 | 21212 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 11861 | 2024-05-10 08:54 | 30968 |  | 2024-05-09 | 2025-03-10 | 2024-05-09 | 305 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | GERACAO DE ENERGIA
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402432 | CHAPA DE ACO A-36 DE 2.1/2 X 2440 X 6000 MM | KG | 7.99 | 65667.41 | 7960 | 7960 | 7830 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-05-13 | 21265 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 11888 | 2024-05-13 08:01 | 31063 |  | 2024-05-13 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OS's: 642, 643, 644, 651, 656, 662, 669, 685, 691, 696, 765 e 873. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 148550 | 148550 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-05-13 | 21277 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 11889 |  | 31064 |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-005 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52048 | REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZUL 2,5PB4/10 - 20L | LT | 355.35 | 16207.76 | 38 | 38 | 38 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-05-15 | 21395 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11986 |  | 31221 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-005 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52050 | COMP. B P/REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZ - 20L | LT | 395.83 | 18054.08 | 38 | 38 | 38 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-05-15 | 21395 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11986 |  | 31221 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-005 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52048 | REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZUL 2,5PB4/10 - 20L | LT | 355.35 | 1706.08 | 4 | 4 | 4 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-05-15 | 21395 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11986 |  | 31221 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-005 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52050 | COMP. B P/REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZ - 20L | LT | 395.84 | 1900.48 | 4 | 4 | 4 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-05-15 | 21395 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11986 |  | 31221 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-005 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004753 | DILUENTE P/REVRAN 5 L | LT | 65.43 | 4738.44 | 68 | 68 | 68 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-05-15 | 21395 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11986 |  | 31221 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO SUBSTITUTA DOS PEDIDOS 24296 E 24339, DE CHAPA SACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM. EM VIRTUDE DO ATRASO NA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.99 | 247386.999 | 40000 | 40000 | 40000 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-15 | 21414 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11980 | 2024-05-15 14:07 | 31223 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.32 | INV.EXP.EVAP.01 | EVAPORADOR - OBRA CIVIL | PD.30628 FORNECEDOR DIVERGENTE | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.32 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 10295 | 50 | 50 | 50 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-05-15 | 21415 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 12001 |  | 31254 |  | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | WENDELL | WENDELL | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO SUBSTITUTA DOS PEDIDOS 24554 E 25347, DE CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM, EM VIRTUDE DO ATRASO | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 5.99 | 154616.88 | 25000 | 25000 | 24580 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-15 | 21418 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11981 | 2024-05-15 14:02 | 31222 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO SUBSTITUTA DOS PEDIDOS 24554 E 25347, DE CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM, EM VIRTUDE DO ATRASO | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 5.99 | 154616.88 | 25000 | 25000 | 24560 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-15 | 21418 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 11981 | 2024-05-15 14:02 | 31222 |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO SUBSTITUTA DO PEDIDO 25347, DE CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 5/8 " X 1500 X 6000, EM VIRTUDE DO ATRASO NA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 7 | 361375 | 50000 | 50000 | 50000 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-05-15 | 21420 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 11999 | 2024-05-16 10:16 | 31247 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM PARA OS VÁCUOS - CONE GRANDE 03 PÇS - 6.070KG | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 15175 | 15175 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-05-16 | 21467 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 11997 |  | 31243 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM PARA OS VÁCUOS - CONE GRANDE 03 PÇS - 6.070KG | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 12580 | 12580 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-05-16 | 21467 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 11997 |  | 31243 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" E V1"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES DE CALDO BRUTO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2400 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-16 | 21517 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31433 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" E V1"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES DE CALDO BRUTO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5052 | 5052 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-16 | 21517 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31433 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" E V1"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES DE CALDO BRUTO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 22056 | 22056 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-16 | 21517 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31433 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" E V1"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES DE CALDO BRUTO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10368 | 10368 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-16 | 21517 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31433 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS V1"A" E V1"B", CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES DE CALDO BRUTO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10116 | 10116 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-05-16 | 21517 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31433 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13344 | 13344 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-16 | 21520 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31435 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6120 | 6120 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-16 | 21520 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31435 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 22020 | 22020 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-16 | 21520 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31435 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2160 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-05-16 | 21520 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31435 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9180 | 9180 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-16 | 21527 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31434 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 31005 | 31005 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-16 | 21527 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31434 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-16 | 21527 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31434 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3252 | 3252 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-16 | 21527 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31434 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, SEMENTEIRAS E TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4320 | 4320 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-05-16 | 21527 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 12034 |  | 31434 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.16 | INV.EXP.2023.91 | ADEQUAÇÃO CASA DE CANA (CALDEIRARIA) | TELHAS PARA FECHAMENTO LATERAL DA CASA DE CANA. OP: INV.EXP.2023.91 | JAPUNGU | 4210 | RECEPCAO PREPARACAO E MOAGEM | 1.16 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34009 | TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME TP 0,40X 1,00X 7,00MTS | PC | 202.3 | 12138 | 60 | 60 | 60 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-21 | 21640 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 12721 | 2024-06-18 14:11 | 33616 |  | 2024-06-18 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 0 | 27 | 1 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DOS CONES PARA OS VÁCUOS (06 PEÇAS - 9.734KG) NF 239 - ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.COZE.04 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 19468 | 19468 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-05-22 | 21704 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 12145 |  | 31745 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓTICA, EM VIRTUDE DO AUMENTO DA EXPORTAÇÃO DE ENERGIA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102019 | SERVICO PRESTADO - PJ | UN | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 495177 | VOLTEC SOLUCOES ENERGIA SERVICOS EIRELI | 2024-05-22 | 21705 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 12148 |  | 31749 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | POSTES 150/8 PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓTICA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004920 | POSTE CONCRETO REF. 150-8 | PC | 728 | 7280 | 10 | 10 | 10 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-05-22 | 21706 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 12150 |  | 31751 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 100. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 3285.3 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-05-23 | 21716 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12188 | 2024-05-24 08:33 | 31877 |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 100. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 8520 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-05-23 | 21716 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12188 | 2024-05-24 08:33 | 31877 |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 100. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 548.475 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-05-23 | 21716 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12187 | 2024-05-27 14:52 | 32008 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 100. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005636 | VERNIZ ANTIOXIDANTE - VERMELHO | LT | 27.97 | 503.46 | 18 | 18 | 18 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-05-23 | 21716 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12189 | 2024-05-29 07:49 | 32148 |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 100. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.94 | 236.4 | 60 | 60 | 60 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-05-23 | 21716 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12190 | 2024-05-27 09:09 | 31977 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 100. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.21 | 5969.33 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-05-23 | 21716 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12187 | 2024-05-27 14:52 | 32008 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 11.37 | 227.4 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12200 | 2024-06-03 09:59 | 32396 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208785 | ROLO LA ANTI-RESPINGO 23 CM - TIGRE | UN | 7.98 | 798 | 100 | 100 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207193 | TRINCHA 2 | PC | 3.46 | 346 | 100 | 100 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005172 | CABO P/ROLO LA CARNEIRO 23 CM. | UN | 5.3 | 212 | 40 | 40 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207742 | ROLO LA CARNEIRO 09 CM COM CABO - TIGRE | PC | 6.03 | 603 | 100 | 100 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402924 | TRINCHA DE 1" | PC | 2.55 | 255 | 100 | 100 | 100 | 427068 | LOJAO DUFERRO LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32131 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807598 | TRINCHA DE 1/2 | PC | 1.44 | 144 | 100 | 100 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1002012 | ESTOPA PARA LIMPEZA | KG | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207124 | LIXA FERRO N.40 | FL | 1.93 | 289.5 | 150 | 150 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207132 | LIXA FERRO N.100 | FL | 1.54 | 77 | 50 | 50 | 0 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-05-23 | 21717 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 12198 | 2024-05-28 16:33 | 32132 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33571 | TUBO ASTM A 106 GR.B 18" SCH 40S X12000 | KG | 13.2891 | 149263.17 | 11232 | 11232 | 10879 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21728 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12163 | 2024-05-28 10:11 | 32078 |  | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51287 | TUBO ASTM A-106 GR.B 4" SCH-40 X 12000MM | KG | 11.47 | 33148.3 | 2890 | 2890 | 2890 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21728 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12163 | 2024-05-28 10:11 | 32078 |  | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES REFRIGERADOS E DE ESPERA. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33583 | TUBO ASTM A 106 GR.B 1.1/2" SCH 40S X 12000 | PC | 14.46 | 42165.36 | 2916 | 2916 | 2850 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-05-23 | 21728 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12163 | 2024-05-28 10:11 | 32077 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMETRICAS. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51299 | TUBO ASTM A-106 GR.B 4" SCH-40 X 6000MM | KG | 11.14 | 6440.7 | 578.16 | 578.16 | 578.16 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2024-05-23 | 21729 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32080 |  | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMETRICAS. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33595 | TUBO ASTM A 106 GR.B 3" SCH 40 X 6000 | PC | 877.3625 | 3509.45 | 4 | 4 | 4 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21729 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32081 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMETRICAS. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51275 | TUBO ASTM A-106 GR.B 2" SCH-40 X 6000MM | KG | 12.4423 | 2432.2208 | 195.48 | 195.48 | 195.48 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21729 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32081 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMETRICAS. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51251 | TUBO ASTM A-106 GR.B 1.1/2" SCH-40 X 6000MM | KG | 14.46 | 2459.646 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-05-23 | 21729 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32079 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMETRICAS. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 11.0863 | 16041.4326 | 1446.96 | 1446.96 | 1446.96 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21729 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32081 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA OS VÁCUOS - 2ª PARTE E COLUNAS BAROMETRICAS. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51329 | TUBO ASTM A-106 GR.B 8" SCH-40 X 6000MM | KG | 10.83 | 5529.8 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2024-05-23 | 21729 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12170 | 2024-05-28 10:23 | 32080 |  | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. ORDEM DE PRODUÇÃO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51317 | TUBO ASTM A-106 GR.B 8" SCH-40 X 12000MM | KG | 10.75 | 21014.1 | 1954.8 | 1954.8 | 0 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2024-05-23 | 21731 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12169 | 2024-05-28 10:34 | 32084 |  | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. ORDEM DE PRODUÇÃO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51305 | TUBO ASTM A-106 GR.B 6" SCH-40 X 6000MM | KG | 11.0826 | 32496.4 | 2932.2 | 2932.2 | 509 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21731 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12169 | 2024-05-28 10:34 | 32085 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. ORDEM DE PRODUÇÃO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33595 | TUBO ASTM A 106 GR.B 3" SCH 40 X 6000 | PC | 746.78 | 3733.9 | 5 | 5 | 2 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21731 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12169 | 2024-05-28 10:34 | 32085 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. ORDEM DE PRODUÇÃO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51251 | TUBO ASTM A-106 GR.B 1.1/2" SCH-40 X 6000MM | KG | 14.46 | 2811.024 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-05-23 | 21731 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12169 | 2024-05-28 10:34 | 32083 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. ORDEM DE PRODUÇÃO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303681 | TUBO ASTM A 106 GR B SCH-80 DE 10"X 12000MM | KG | 13.34 | 13038.516 | 977.4 | 977.4 | 977.4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-05-23 | 21731 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12169 | 2024-05-28 10:34 | 32083 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR. SOLICITAÇÃO PÓS CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DE PRODUTOS. ORDEM DE PRODUÇÃO | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303309 | TUBO ASTM A-106 GR B 5" SCH40 6000MM . | KG | 12.1146 | 5920.405 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-05-23 | 21731 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12169 | 2024-05-28 10:34 | 32085 |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITACAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ATENDER SALDO RESTANTE DA SC 16038. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402346 | CHAPA ACO A-36 XADREZ 1/4 X 1200 X 6000 MM | KG | 5.7 | 65679.39 | 11160 | 11160 | 11160 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-05-23 | 21735 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12171 | 2024-05-23 13:14 | 31798 |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CONCRETO UTILIZADO NA FIXAÇÃO DO POSTE QUE SUBSTITUIRÁ O ESTAIS DA LINHA DE 69kV. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 53430 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SLUMP 140+-20 | M3 | 590 | 4720 | 8 | 8 | 8 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2024-05-23 | 21758 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 12180 |  | 31808 |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 86.21 | 734.51 | 8 | 8 | 8 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-05-24 | 21778 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 12208 | 2024-05-24 14:06 | 31893 |  | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.39 | 27225.29 | 112 | 112 | 112 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-05-24 | 21778 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 12208 | 2024-05-24 14:06 | 31893 |  | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 4170.88 | 48 | 48 | 48 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-05-24 | 21778 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 12208 | 2024-05-24 14:06 | 31893 |  | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 113.85 | 9700.02 | 80 | 80 | 80 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-05-24 | 21778 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 12208 | 2024-05-24 14:06 | 31893 |  | 2024-05-24 | 2024-06-12 | 2024-05-27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 14150.98 | 74 | 74 | 74 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-05-24 | 21778 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 12208 | 2024-05-24 14:06 | 31893 |  | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA E DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 57.1396 | 2285.584 | 40 | 40 | 40 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2024-05-27 | 21894 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 12327 | 2024-06-04 14:25 | 32527 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA E DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 64.2798 | 2571.19 | 40 | 40 | 32.96 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2024-05-27 | 21894 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 12327 | 2024-06-04 14:25 | 32527 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA E DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 10295 | 50 | 50 | 50 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-05-27 | 21894 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 12337 | 2024-06-10 13:29 | 32977 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA E DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 18.6 | 2790 | 150 | 150 | 150 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-05-27 | 21894 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 12337 | 2024-06-10 13:29 | 32977 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA E DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100790 | LINHA MISTA 3X5 P/ METRO 6X11 | MT | 21.6 | 2700 | 125 | 125 | 125 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-05-27 | 21894 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 12337 | 2024-06-10 13:29 | 32977 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | VERGALHÃO DE 10MM PARA MONTAGEM DE BASES/ESTACAS NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 5.78 | 4279.51 | 740.4 | 740.4 | 740.4 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-05-27 | 21895 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 12326 | 2024-06-03 10:29 | 32401 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-006 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52577 | CHAPA A-36 3/4" (19 X 1500 X 2000MM) | KG | 5.75 | 10834.8 | 1825 | 1825 | 1810 | 415390 | FERCOI S/A - SETEFER EQUIPAMENTOS | 2024-05-28 | 21925 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 12260 |  | 32076 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-006 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52589 | CHAPA A-36 1.3/4" (44 x 2440 X 6000MM) | KG | 8.16 | 44232.3012 | 5250 | 5250 | 5250 | 415390 | FERCOI S/A - SETEFER EQUIPAMENTOS | 2024-05-28 | 21925 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 12260 |  | 32076 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-007 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52681 | ROLO GALVALUME PRE-PINT S/ RESINA S/P -I 0,50 X | KG | 8.4 | 225498 | 26000 | 26000 | 26000 | 583947 | REGIONAL TELHAS INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS | 2024-05-28 | 21928 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 12261 |  | 32082 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-007 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52693 | ROLO GALVALUME PRE-PINT S/P AZ150 -I 0,65 X 1200MM | KG | 8.4001 | 17346.21 | 2000 | 2000 | 1910 | 583947 | REGIONAL TELHAS INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS | 2024-05-28 | 21928 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 12261 |  | 32082 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3330 | 3330 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-05-29 | 21998 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 12298 |  | 32166 |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-05-30 | 22053 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 12349 |  | 32256 |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13500 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-01 | 22108 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32376 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-01 | 22108 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32376 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5040 | 5040 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-01 | 22108 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32376 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS ESPELHOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-01 | 22108 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32376 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3120 | 3120 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-01 | 22109 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32377 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1920 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-01 | 22109 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32377 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5160 | 5160 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-01 | 22109 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32377 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8887.5 | 8887.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-01 | 22109 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32377 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS - REFORÇOS ADICIONAIS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3120 | 3120 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-01 | 22110 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32375 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS - REFORÇOS ADICIONAIS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1920 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-01 | 22110 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32375 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS - REFORÇOS ADICIONAIS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3840 | 3840 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-01 | 22110 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32375 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS - REFORÇOS ADICIONAIS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4320 | 4320 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-01 | 22110 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 12382 |  | 32375 |  | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO 578 PCM 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 14850 | 14850 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-06-03 | 22155 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 12408 |  | 32488 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO: COLUNA DE SULFITAÇÃO DE CALDO E CAMARA DE SUBLIMAÇÃO DE ENXOFRE. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 54800 | COLUNA SULFITACAO CALDO | PC | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 414992 | RUBIATABA INDUSTRIAL SA | 2024-06-04 | 22196 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 12428 |  | 32511 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO: COLUNA DE SULFITAÇÃO DE CALDO E CAMARA DE SUBLIMAÇÃO DE ENXOFRE. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 54811 | CAMARA SUBLIMACAO ENXOFRE | PC | 7000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 414992 | RUBIATABA INDUSTRIAL SA | 2024-06-04 | 22196 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 12428 |  | 32511 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CHAPAS DE 3/16 PARA UTILIZAÇÃO NAS TERÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 6.64 | 23995.3041 | 3500 | 3500 | 3405 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-06-04 | 22198 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 12434 | 2024-06-25 13:34 | 33972 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO 578 PCM 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. NL 37456. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 14850 | 14850 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-06-04 | 22200 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 12431 |  | 32514 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE DISCOS DE DESBASTE DE 9", ENVIADOS A MAIOR. PEDIDO ANTERIOR 31877. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 3285.3 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-06-04 | 22205 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 12438 | 2024-06-04 14:22 | 32526 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005210 | AREIA FINA | M3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-04 | 22206 | 2024-06-04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 10.5556 | 1089.8648 | 100 | 100 | 100 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-06-04 | 22206 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 12465 | 2024-06-07 07:27 | 32825 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005265 | VEDALIT | GL | 159.9 | 159.9 | 1 | 1 | 1 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-06-04 | 22206 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 12466 | 2024-06-07 11:21 | 32844 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004059 | PREGO 1.1/2" X 13 | KG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-04 | 22206 | 2024-06-04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-04 | 22206 | 2024-06-04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 18.6 | 2232 | 120 | 120 | 120 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-06-04 | 22206 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 12467 | 2024-06-17 15:04 | 33559 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55062 | DESMOLDANTE DESMOL | GL | 289.9 | 289.9 | 1 | 1 | 1 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-06-05 | 22206 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 12466 | 2024-06-07 11:21 | 32844 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55086 | MADEIRITE PLASTIFICADO 20MM | FL | 205.9 | 30885 | 150 | 150 | 150 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-06-05 | 22206 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 12467 | 2024-06-17 15:04 | 33559 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE ESTRUTURAL DO GERADOR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 3353 | 350 | 350 | 350 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-06-05 | 22206 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 12467 | 2024-06-17 15:04 | 33559 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-06-05 | 22235 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 12450 |  | 32592 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA EM CHAPA 3/16, PARA PERFIL ENRIJECIDO DE 200X70X20MM (80) PERFIS. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12950 | 12950 | 1 | 1 | 1 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2024-06-05 | 22259 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 12462 | 2024-06-05 10:12 | 32604 |  | 2024-06-05 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-008 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55104 | TERCAS Z COBERTURA E FECHAMENTO | MT | 45.7364 | 294999.78 | 6450 | 6450 | 6450 | 584496 | MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA | 2024-06-05 | 22265 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 12463 |  | 32605 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-008 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604336 | TIRANTES RIGIDOS | PC | 54088.12 | 54088.12 | 1 | 1 | 1 | 584496 | MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA | 2024-06-05 | 22265 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 12463 |  | 32605 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-009 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55116 | SLITTER 1,55 X 100MM GALVANIZADA | KG | 8.35 | 50003.9713 | 5800 | 5800 | 5800 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-06-05 | 22270 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 12468 |  | 32613 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-010 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55542 | SLITTER 0,65MM X 50MM GALVANIZADA | KG | 9.1 | 16380 | 1800 | 1800 | 1800 | 584496 | MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA | 2024-06-10 | 22418 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 12553 |  | 32868 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005636 | VERNIZ ANTIOXIDANTE - VERMELHO | LT | 27.63 | 663.12 | 24 | 24 | 24 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12585 | 2024-06-12 15:55 | 33300 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12586 | 2024-06-12 15:44 | 33295 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.56 | 46.8 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12586 | 2024-06-12 15:44 | 33295 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904202 | DESINGRIPANTE ANTI-CORROSIVO 300ML | TB | 8.97 | 107.64 | 12 | 12 | 12 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12587 | 2024-06-14 10:18 | 33410 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205073 | ELETRODO GRAFITE 5/16" | PC | 3.14 | 334.41 | 100 | 100 | 100 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12588 | 2024-06-12 16:04 | 33301 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205995 | ELETRODO GRAFITE DE 3/8 | PC | 2.9 | 1235.4 | 400 | 400 | 400 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12588 | 2024-06-12 16:04 | 33301 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402271 | BOBINA DE ALUMINIO DE 1000 X 0,70 | KG | 34.7 | 2149.67 | 60 | 60 | 0 | 487296 | ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12589 | 2024-06-14 14:50 | 33421 |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-06-11 | 22488 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12590 | 2024-06-11 14:56 | 33113 |  | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OS's: 885, 886, 887, 877, 892, 936, 955, 1055, 1064, 1066, 1085, 1092 E 1104, NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 132983.33 | 132983.33 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-06-11 | 22489 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12579 |  | 33085 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FABRICAÇÃO AÇÚCAR - ERVIÇOS DE FURAÇÃO ESPELHOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-11 | 22517 | 2024-06-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FABRICAÇÃO AÇÚCAR - ERVIÇOS DE FURAÇÃO ESPELHOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-11 | 22517 | 2024-06-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITACAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ATENDER SALDO RESTANTE DA SC 16038, PEDIDO 24282. CHAPA XADREZ (PISO). | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106528 | CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.7 | 35723.47 | 6070 | 6070 | 6070 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-06-12 | 22538 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 12605 |  | 33239 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 50267 | 50267 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-06-12 | 22541 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 12609 | 2024-06-12 13:50 | 33242 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE COMPRAS DE MATERIAIS QUE SERÃO UTLIZADOS NO ARMAZÉM DE AÇÚCAR, OS QUAIS FORAM | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 28800 | 28800 | 1 | 1 | 1 | 584721 | RENASCER TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | 2024-06-12 | 22545 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 12606 |  | 33240 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE COMPRAS DE MATERIAIS QUE SERÃO UTLIZADOS NO ARMAZÉM DE AÇÚCAR, OS QUAIS FORAM | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 1606.03 | 1606.03 | 1 | 1 | 1 | 584721 | RENASCER TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | 2024-06-13 | 22563 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 12624 |  | 33317 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TÁBUAS DE MASSARANDUBA PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106916 | TABUA MASSARANDUBA 1" X 30CM X 5MT | MT | 74.025 | 3701.25 | 50 | 50 | 50 | 500800 | JOALISSON CARLOS JERONIMO B.DE SOUSA -ME | 2024-06-14 | 22668 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 12678 | 2024-06-21 11:18 | 33864 |  | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | BARRAS E ACESSÓRIOS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - COMPLEMENTO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50660 | BARRA GW 32MM PLUS | MT | 76.5 | 3672 | 48 | 48 | 48 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-06-17 | 22713 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12707 | 2024-06-19 10:00 | 33680 |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | BARRAS E ACESSÓRIOS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - COMPLEMENTO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50660 | BARRA GW 32MM PLUS | MT | 76.5 | 1224 | 16 | 16 | 16 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-06-17 | 22713 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12707 | 2024-06-19 10:00 | 33680 |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | BARRAS E ACESSÓRIOS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - COMPLEMENTO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 56911 | LUVA EMENDA GW32 MM PLUS 150MM X 63MM | PC | 97.09 | 2068.02 | 20 | 20 | 20 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-06-17 | 22713 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12707 | 2024-06-19 10:00 | 33680 |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | BARRAS E ACESSÓRIOS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - COMPLEMENTO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 56893 | PORCA SEXTAVADA GW32 MM PLUS 70MM X CHAVE 50MM | PC | 43.52 | 463.49 | 10 | 10 | 10 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-06-17 | 22713 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12707 | 2024-06-19 10:00 | 33680 |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | BARRAS E ACESSÓRIOS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - COMPLEMENTO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 56923 | CONTRA-PORCA GW32 MM PLUS 35MM X CHAVE 50MM | PC | 25.94 | 1105.04 | 40 | 40 | 40 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-06-17 | 22713 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12707 | 2024-06-19 10:00 | 33680 |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | BARRAS E ACESSÓRIOS PARA TESTE DE COMPRESSÃO DAS ESTACAS DE SUSTENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - COMPLEMENTO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 56900 | PLACA ANCORAGEM FR GW32 MM PLUS 200MM X 20MM | PC | 98.76 | 1019.7 | 10 | 10 | 10 | 583595 | PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA | 2024-06-17 | 22713 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12707 | 2024-06-19 10:00 | 33680 |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DO PEDIDO 30570 - INV.EXP.FABE.03 (PEDRA RACHÃO) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006986 | PEDRA RACHAO | TN | 130 | 5564 | 42.8 | 42.8 | 42.08 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2024-06-17 | 22740 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12713 | 2024-06-17 15:28 | 33561 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS, SEMENTEIRAS E VIGAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4320 | 4320 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-18 | 22780 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12742 |  | 33620 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS, SEMENTEIRAS E VIGAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4330 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3540 | 3540 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-18 | 22780 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12742 |  | 33620 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS, SEMENTEIRAS E VIGAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3588 | 3588 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-18 | 22780 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12742 |  | 33620 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, ESTRUTURAS, SEMENTEIRAS E VIGAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-06-18 | 22780 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12742 |  | 33620 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS (02CJ), CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, CRISTALIZADORES E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 768 | 768 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-18 | 22785 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12743 |  | 33621 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS (02CJ), CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, CRISTALIZADORES E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1248 | 1248 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-18 | 22785 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12743 |  | 33621 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS (02CJ), CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, CRISTALIZADORES E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-18 | 22785 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12743 |  | 33621 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS (02CJ), CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, CRISTALIZADORES E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1440 | 1440 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-18 | 22785 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12743 |  | 33621 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS (02CJ), CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, CRISTALIZADORES E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12870 | 12870 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-18 | 22785 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12743 |  | 33621 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS (02CJ), CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, CRISTALIZADORES E COLUNAS BAROMÉTRICAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3060 | 3060 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-06-18 | 22785 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12743 |  | 33621 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, CAIXAS EVAPORADORAS E CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12435 | 12435 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-18 | 22786 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12744 |  | 33622 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, CAIXAS EVAPORADORAS E CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6288 | 6288 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-18 | 22786 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12744 |  | 33622 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, CAIXAS EVAPORADORAS E CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 12600 | 12600 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-18 | 22786 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12744 |  | 33622 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDORES DE CALDO, CAIXAS EVAPORADORAS E CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2880 | 2880 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-06-18 | 22786 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12744 |  | 33622 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | VERGALHÕES DE 10MM PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO GERADOR E NA FÁBRICA/ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 5.9 | 4368.36 | 740.4 | 740.4 | 740.4 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-06-19 | 22807 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 12810 | 2024-06-20 13:06 | 33729 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS E ARRUELAS PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201394 | PORCA FERRO SEXT. 1.1/2" ROSCA GROSSA C/ PAREDE GR | PC | 27 | 4050 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-06-20 | 22849 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12805 | 2024-06-20 14:53 | 33742 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS E ARRUELAS PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201011 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/2 | PC | 5.32 | 798 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-06-20 | 22849 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12805 | 2024-06-20 14:53 | 33742 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | REFERENTE A 30% PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 24600 | 24600 | 1 | 1 | 1 | 421492 | ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUT. LTDA. | 2024-06-20 | 22873 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12820 |  | 33832 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ATERRO, COMPACTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DA ÁREA DA FÁBRICA, REFINARIA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-21 | 22910 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12847 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ATERRO, COMPACTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DA ÁREA DA FÁBRICA, REFINARIA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 58014 | SERVICO TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO | UN | 100000 | 2000000 | 20 | 20 | 20 | 504166 | CONCEPT ON CONST.SERV. E LOCACOES EIRELI | 2024-06-21 | 22911 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12849 |  | 33882 |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MANGUEIRA HIDRO / AR PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS DA CASA DE FORÇA E DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 58180 | MANGUEIRA 3/4" - HIDRO/AR - 300 PSI - TRANCADA | MT | 14 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2024-06-25 | 22949 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 12913 | 2024-06-26 13:46 | 34043 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE COMPRAS DE MATERIAIS QUE SERÃO UTLIZADOS NO ARMAZÉM DE AÇÚCAR, OS QUAIS FORAM | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 13493.4 | 13493.4 | 1 | 1 | 1 | 584721 | RENASCER TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | 2024-06-26 | 22986 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 12896 |  | 34019 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA AS BASES ESTRUTURAIS DA FÁBRICA DE AÇUCAR E DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.56 | 19200 | 32000 | 32000 | 32000 | 502480 | CERAMICA JB LTDA | 2024-06-26 | 23014 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 12925 | 2024-06-27 08:24 | 34109 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA AS BASES ESTRUTURAIS DA FÁBRICA DE AÇUCAR E DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18 | 7200 | 400 | 400 | 400 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-06-26 | 23014 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 12926 | 2024-06-28 16:00 | 34265 |  | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA AS BASES ESTRUTURAIS DA FÁBRICA DE AÇUCAR E DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004679 | CAIBRO SERRADO 5,00 MT | MT | 5.54 | 1108 | 200 | 200 | 200 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-06-26 | 23014 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 12926 | 2024-06-28 16:00 | 34265 |  | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O PEDIDO 31247 DE CHAPA 5/8, VIABILIZANDO A ENTRADA DA NF 117.882 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 7 | 74146.92 | 10259 | 10259 | 10259 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-06-27 | 23092 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 12988 | 2024-06-28 08:36 | 34175 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 970 | 6790 | 7 | 7 | 7 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-06-27 | 23097 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 12994 |  | 34181 |  | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 42399 | 63 | 63 | 63 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-06-27 | 23098 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 12994 |  | 34181 |  | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 682 | 23870 | 35 | 35 | 35 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-06-27 | 23099 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 12994 |  | 34181 |  | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 164885 | 245 | 245 | 245 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-06-27 | 23101 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 12994 |  | 34181 |  | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 12.9 | 3870 | 300 | 300 | 300 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2024-06-28 | 23114 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 13001 | 2024-07-02 15:48 | 34424 |  | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 7649.18 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-06-28 | 23122 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 13002 | 2024-06-28 13:26 | 34195 |  | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 86.21 | 1836.27 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-06-28 | 23122 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 13002 | 2024-06-28 13:26 | 34195 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DIESEL 295PCM 08BAR PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 6500 | 6500 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-07-01 | 23181 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 13022 |  | 34290 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-07-01 | 23211 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 13059 |  | 34331 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA CASA DE FORÇA. - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 26409.38 | 26409.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-07-02 | 23268 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13109 |  | 34411 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA CASA DE FORÇA. - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 2362.5 | 2362.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-07-02 | 23268 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13109 |  | 34411 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-02 | 23270 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13110 |  | 34412 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-02 | 23270 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13110 |  | 34412 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 324 | 324 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-02 | 23270 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13110 |  | 34412 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 26790 | 26790 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-02 | 23270 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13110 |  | 34412 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, TRELIÇAS DA CASA DE FORÇA E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5400 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-02 | 23270 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13110 |  | 34412 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TELHADO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 38100 | 38100 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-07-02 | 23285 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13111 |  | 34413 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 674.5583 | 95450 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-07-03 | 23309 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13125 |  | 34461 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-011 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49876 | PERFIL H W 150x22,5 A572GR50 6000MM | KG | 6.9502 | 15012.43 | 2160 | 2160 | 2160 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-07-03 | 23320 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13130 |  | 34465 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-011 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59407 | PERFIL I W200 X 15 A572GR50 6M FX2,16t | KG | 7.1397 | 15421.75 | 2160 | 2160 | 2160 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-07-03 | 23320 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13130 |  | 34465 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-011 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59419 | PERFIL H W250 X 89 A572GR50 6M FX2,14t | KG | 6.3183 | 13495.89 | 2136 | 2136 | 2136 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-07-03 | 23320 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13130 |  | 34465 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-011 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59420 | PERFIL I W460 X 52 A572GR50 6M FX2,5t | KG | 6.9281 | 17292.54 | 2496 | 2496 | 2496 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-07-03 | 23320 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13130 |  | 34465 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-011 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49906 | PERFIL I W 530x66 A572GR50 12000MM | KG | 6.4447 | 30625.21 | 4752 | 4752 | 4752 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-07-03 | 23320 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13130 |  | 34465 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59432 | PERFIL U ENRIJ LQ 2,00 X 200 X 60 X 20MM | KG | 6.3 | 24998.4 | 3968 | 3968 | 3968 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59444 | PERFIL U ENRIJ LQ 2,00 X 100 X 50 X 17MM | KG | 6.3 | 2841.3 | 451 | 451 | 435 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50465 | CHAPA LQ 2,00MM SAE 1020 1200 X 3000MM | KG | 5.99 | 371.08 | 60 | 60 | 60 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50477 | CHAPA LQ 3,00MM SAE 1020 1200 X 3000MM | KG | 5.8 | 521 | 87 | 87 | 87 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50398 | CHAPA LQ 3/16" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.7 | 6103 | 1037 | 1037 | 1020 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50404 | CHAPA LQ 1/4" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.7189 | 5355.62 | 907 | 907 | 907 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50416 | CHAPA LQ 5/16" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.7 | 6779.81 | 1152 | 1152 | 1150 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-012 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50453 | CHAPA LQ 1/2" A-36 1200 X 3000MM | KG | 5.99 | 15585.38 | 2520 | 2520 | 2520 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23322 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13131 |  | 34466 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-013 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59456 | CANTONEIRA ASTM A-36 2" X 1/8" | KG | 6.45 | 21336.6 | 3308 | 3308 | 3308 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23324 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13132 |  | 34467 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-013 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59468 | CANTONEIRA ASTM A-36 1.3/4" X 1/8" | KG | 6.6885 | 11658.06 | 1743 | 1743 | 1743 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-03 | 23324 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 13132 |  | 34467 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO 578 PCM 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. NL 037615 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 14850 | 14850 | 1 | 1 | 0 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-07-04 | 23381 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 13175 |  | 34595 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | BARRAS QUADRADAS DE 2" X 6000 PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402510 | BARRA QUADRADA SAE 1045 2" X 6000MM | KG | 10.68 | 17088 | 1600 | 1600 | 1600 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-07-04 | 23384 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 13179 | 2024-07-05 10:44 | 34693 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-07-08 | 23474 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13222 |  | 34767 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. FATURA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-07-08 | 23524 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13241 |  | 34813 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS 1 E 2. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201713 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/2" X 1.1/2" - NC | PC | 3.2 | 320 | 100 | 100 | 100 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2024-07-09 | 23553 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 13345 | 2024-07-16 13:19 | 35302 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS 1 E 2. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201433 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 . 1/2 " . . . | PC | 1.3 | 130 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-07-09 | 23553 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 13345 | 2024-07-16 13:19 | 35301 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS 1 E 2. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201547 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 1/2 | PC | 0.53 | 53 | 100 | 100 | 100 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2024-07-09 | 23553 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 13345 | 2024-07-16 13:19 | 35302 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 680.7143 | 133420 | 196 | 196 | 196 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-07-10 | 23597 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 13301 |  | 34926 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUNICHOS CONFORME OS's: 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1125, 1126, 1146, 1219, 1230, 1239, | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-07-10 | 23599 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 13306 |  | 34936 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUNICHOS CONFORME OS's: 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1125, 1126, 1146, 1219, 1230, 1239, | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 156823.33 | 156823.33 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-07-10 | 23599 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 13306 |  | 34936 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 46 | 2665.06 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-11 | 23680 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 13364 | 2024-07-16 11:21 | 35295 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205558 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 4MM | KG | 46 | 1224.75 | 25 | 25 | 25 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2024-07-11 | 23680 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 13364 | 2024-07-16 11:21 | 35296 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 48.99 | 2838.29 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-11 | 23680 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 13364 | 2024-07-16 11:21 | 35295 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403389 | PERFIL I - W 250 X 28,4 KG/M ACO A-36 6M | KG | 8.6956 | 14817.3 | 1704 | 1704 | 1704 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-07-12 | 23682 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13365 | 2024-07-18 13:50 | 35460 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33613 | PERFIL U LAMINADO A-36 12" 30,8" KG/M X 12000MM | KG | 14.6 | 16206 | 1110 | 1110 | 1110 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-07-12 | 23682 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 13499 | 2024-08-02 15:45 | 36177 |  | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 8.2716 | 7982.094 | 965 | 965 | 965 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-07-12 | 23682 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13365 | 2024-07-18 13:50 | 35459 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31999 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.5213 | 57312.31 | 7620 | 7620 | 7620 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-07-12 | 23682 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13365 | 2024-07-18 13:50 | 35459 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403441 | PERFIL I - W 200 X 31,3 KG/M ACO A-36 6M | KG | 8.6949 | 62055.5 | 7137 | 7137 | 7137 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-07-12 | 23682 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13365 | 2024-07-18 13:50 | 35460 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 11.6 | 7145.6 | 616 | 616 | 616 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-07-12 | 23682 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 13499 | 2024-08-02 15:45 | 36177 |  | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100282 | RODA LIXA MINIKONTOUR FERRO 50X25 HASTE 1/4 80 | PC | 8 | 6400 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-07-12 | 23687 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13367 | 2024-07-18 09:52 | 35447 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208531 | RODA LIXA MINIKONTOUR FERRO 50X25 HASTE 1/4 60 | PC | 7.3 | 4380 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-07-12 | 23687 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13367 | 2024-07-18 09:52 | 35447 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TELHADO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 16200 | 16200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-07-17 | 23867 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13435 |  | 35369 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA CASA DE FORÇA. - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 24468.75 | 24468.75 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-07-17 | 23868 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13436 |  | 35370 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO E TERÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7680 | 7680 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-07-17 | 23869 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13449 |  | 35382 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO E TERÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1125 | 1125 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-07-17 | 23869 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13449 |  | 35382 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E TERÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21036 | 21036 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-17 | 23871 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13442 |  | 35374 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E TERÇAS DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1125 | 1125 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-07-17 | 23871 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13442 |  | 35374 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | REFERENTE A 30% CONFORME EXECUÇÃO DA PLANTA DA FUNDAÇÃO DA BASE DO GERADOR. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 24600 | 24600 | 1 | 1 | 1 | 421492 | ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUT. LTDA. | 2024-07-17 | 23892 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13444 |  | 35376 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 758.6154 | 26551.54 | 35 | 35 | 35 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-07-17 | 23905 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13450 |  | 35383 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 758.6154 | 22758.46 | 30 | 30 | 30 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-07-17 | 23905 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13450 |  | 35383 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240 E CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 240, | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 784.7826 | 54150 | 69 | 69 | 69 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-07-17 | 23911 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 13451 |  | 35384 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.38 | 2165.7 | 15 | 15 | 15 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-07-22 | 24023 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 13536 | 2024-07-23 14:30 | 35645 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1002027 | VASSOURA PIASSAVA PARA PIA | PC | 7 | 175 | 25 | 25 | 25 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2024-07-22 | 24023 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 13545 | 2024-07-23 08:06 | 35620 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104215 | ESCOVA ROTATIVA RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 | PC | 231 | 2310 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-07-22 | 24023 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 13536 | 2024-07-23 14:30 | 35645 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 48.99 | 782.6156 | 15 | 15 | 15 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-22 | 24023 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 13537 | 2024-07-25 13:16 | 35813 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 | 24023 | 2024-07-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | POSTE PARA CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE ESTAI DA LINHA 69KV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33340 | POSTE CONCRETO DT HOMOLOGADO 14 / 1500 DAN | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-22 | 24024 | 2024-07-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS CANALETAS DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.56 | 9600 | 16000 | 16000 | 16000 | 502480 | CERAMICA JB LTDA | 2024-07-22 | 24026 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 13551 | 2024-07-23 15:04 | 35634 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS CANALETAS DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 29.5 | 5900 | 200 | 200 | 200 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-07-22 | 24026 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 13551 | 2024-07-23 15:04 | 35635 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NO TALUDE DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 14928 | 14928 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2024-07-22 | 24027 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 13529 |  | 35574 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS ANTERIORMENTE NOS PEDIDOS 20723, 24554, 25347, OS QUAIS FORAM CANCELADOS INDEVIDAMENTE. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 6.24 | 239968.5288 | 37246 | 37246 | 37246 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-22 | 24051 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 13542 | 2024-07-24 14:46 | 35739 |  | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS SOLICITADOS ANTERIORMENTE NOS PEDIDOS 20723, 24554, 25347, OS QUAIS FORAM CANCELADOS INDEVIDAMENTE. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 6.24 | 908434.8042 | 141000 | 141000 | 40246 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-07-22 | 24051 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 13542 | 2024-07-24 14:46 | 35739 |  | 2024-07-24 | 2024-09-03 | 2024-07-31 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM 4 BLOCOS DE ESTACAS, NOS TERRENOS DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100054 | SERVICOS INSPECAO TECNICA . | UN | 80000 | 80000 | 1 | 1 | 1 | 481142 | COPESOLO ESTACAS E FUNDACOES LTDA | 2024-07-24 | 24140 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 13599 |  | 35728 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 25696, EM VIRTUDE DA QUANTIDADE RECEBIDA ESTÁ MAIOR EM 1.150KG. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402467 | CHAPA ACO A-36 1.1/4" X 2440 X 6000 MM | KG | 7.5 | 8905.31 | 1150 | 1150 | 1150 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-07-25 | 24158 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 13620 | 2024-07-25 09:16 | 35790 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240 E CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 240, | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 654.8831 | 151278 | 231 | 231 | 231 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-07-25 | 24171 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 13630 |  | 35811 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30 | 24272 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13681 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 57.14 | 1257.08 | 22 | 22 | 22 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2024-07-30 | 24274 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13687 | 2024-07-30 10:05 | 35961 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 57.1395 | 1257.07 | 22 | 22 | 22 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2024-07-30 | 24274 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13687 | 2024-07-30 10:05 | 35961 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 29.5 | 16520 | 560 | 560 | 560 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-07-30 | 24274 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13687 | 2024-07-30 10:05 | 35963 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 29.5 | 8260 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-07-30 | 24274 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13687 | 2024-07-30 10:05 | 35963 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.66 | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | 502480 | CERAMICA JB LTDA | 2024-07-30 | 24274 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13687 | 2024-07-30 10:05 | 35962 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210242 | LONA DUPLA FACE 8 X 100 - 200 MICRA TRICAMADA - BR | MT | 26.999 | 2699.9 | 100 | 100 | 100 | 491494 | BOUGAINVILLE COMERCIO PLASTICOS LTDA | 2024-07-30 | 24274 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13683 | 2024-07-31 10:28 | 36023 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 5484.75 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13693 | 2024-07-31 16:11 | 36041 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 5484.7549 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13693 | 2024-07-31 16:11 | 36041 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1096.9524 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13693 | 2024-07-31 16:11 | 36041 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205004 | ELETRODO AWS E 6010 4.00MM | KG | 11.21 | 1193.8654 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13693 | 2024-07-31 16:11 | 36041 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2840 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13697 | 2024-07-31 10:23 | 36022 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 2070 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13697 | 2024-07-31 10:23 | 36022 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 12.1405 | 3642.15 | 300 | 300 | 300 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13698 | 2024-07-31 15:54 | 36040 |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106087 | ANTI RESPINGO SOLDA C/ SILICONE | TB | 18.65 | 111.9 | 6 | 6 | 6 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13699 | 2024-08-01 07:59 | 36076 |  | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005593 | ESPUMA EXPANSIVA 500ML | PC | 16.7 | 66.8 | 4 | 4 | 4 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13699 | 2024-08-01 07:59 | 36076 |  | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0.62 | 62 | 100 | 100 | 100 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13699 | 2024-08-01 07:59 | 36076 |  | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003010 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 ESCURA N.10 | PC | 1.4 | 70 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13699 | 2024-08-01 07:59 | 36075 |  | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003112 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 ESCURA N.12 | PC | 1.4 | 70 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13699 | 2024-08-01 07:59 | 36075 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-13 | -11 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404245 | VASSOURAO DE PIACAVA | PC | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30 | 24288 | 2024-07-30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | GRAMA PARA APLICAÇÃO NOS TALUDES DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR, COMO FORMA DE CONTROLE DE EROSÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49608 | GRAMA SAO CARLOS | M2 | 25 | 17500 | 700 | 700 | 700 | 583420 | BREJO DO CONGRUA PRODUCAO DE PLANTAS LTDA | 2024-07-30 | 24296 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13689 | 2024-07-30 15:00 | 35978 |  | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005983 | HASTE ALUMÍNIO 1/4" X 400 MM COM PORCA E ARRUELA | PC | 1.42 | 12780 | 9000 | 9000 | 9000 | 410445 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA. | 2024-07-30 | 24297 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13702 | 2024-08-05 09:11 | 36226 |  | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209622 | CALCO PLASTICO C/ FURO 5/16 | PC | 0.57 | 2280 | 4000 | 4000 | 4000 | 410445 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA. | 2024-07-30 | 24297 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13702 | 2024-08-05 09:11 | 36226 |  | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206089 | REBITE ALUMINIO 1/4 X 3/4 | PC | 0.2 | 600 | 3000 | 3000 | 3000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-07-30 | 24297 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13702 | 2024-08-05 09:11 | 36225 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-07-30 | 24324 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13715 |  | 36007 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO 464 PCM 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. NL 037681 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 12800 | 12800 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-08-01 | 24374 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 13733 |  | 36074 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DO ARMAZÉM DE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 687.1 | 48097 | 70 | 70 | 70 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-08-01 | 24396 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 13749 |  | 36092 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TELHADO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 36600 | 36600 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-08-02 | 24432 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 13765 |  | 36141 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA CASA DE FORÇA. - INV.EXP.FORÇ.04 E TUBOS DA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 18471.38 | 18471.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-08-02 | 24433 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 13766 |  | 36142 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-08-05 | 24498 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13790 |  | 36237 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA (CORPOS INFERIORES E SUPERIORES E ESPELHOS), TERÇAS DA CASA DE FORÇA, SUPORTE DOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9480 | 9480 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-05 | 24502 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13791 |  | 36238 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA (CORPOS INFERIORES E SUPERIORES E ESPELHOS), TERÇAS DA CASA DE FORÇA, SUPORTE DOS | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1125 | 1125 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-05 | 24502 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13791 |  | 36238 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA (CORPOS INFERIORES E SUPERIORES E ESPELHOS), TERÇAS DA CASA DE FORÇA, SUPORTE DOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1920 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-05 | 24502 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13791 |  | 36238 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA (CORPOS INFERIORES E SUPERIORES E ESPELHOS), TERÇAS DA CASA DE FORÇA, SUPORTE DOS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2880 | 2880 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-05 | 24502 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13791 |  | 36238 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA (CORPOS INFERIORES E SUPERIORES E ESPELHOS), TERÇAS DA CASA DE FORÇA, SUPORTE DOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1404 | 1404 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-05 | 24502 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13791 |  | 36238 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 2240.01 | 2240.01 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-08-05 | 24504 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13792 |  | 36239 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64038 | MICRO ASP 76 LPH | PC | 1.35 | 79.33 | 60 | 60 | 60 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-08-05 | 24513 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13802 |  | 36250 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64040 | MICROTUBO 4X7 C/ CONECTOR 100CM | PC | 0.68 | 39.95 | 60 | 60 | 60 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-08-05 | 24513 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13802 |  | 36250 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64051 | TUBO PELBD 3/4 100MT RF 7774 | PC | 1.3 | 254.64 | 200 | 200 | 200 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-08-05 | 24513 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13802 |  | 36250 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64063 | ESTACA 60CM MICROT MF CARBOR | PC | 1.3 | 76.39 | 60 | 60 | 60 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-08-05 | 24513 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13802 |  | 36250 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.64 | 353.99 | 49 | 49 | 49 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403407 | VERG CA50 C/D 8MM | KG | 6.64 | 9384.3915 | 1299 | 1299 | 1299 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.36 | 9881.3038 | 1428 | 1428 | 1428 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.06 | 8353.6871 | 1267 | 1267 | 1267 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.06 | 16568.9082 | 2513 | 2513 | 2513 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.06 | 4536.1738 | 688 | 688 | 688 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FERRAGENS / VERGALHÕES PARA A BASE DO DECANTADOR DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403406 | VERG CA50 C/D 25MM | KG | 6.06 | 29471.9633 | 4470 | 4470 | 4469 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-08-05 | 24530 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 13807 | 2024-08-05 16:04 | 36269 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | COMPOUND ADESIVO VEDACIT PARA UTILIZAÇÃO NOS PILARES DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 75.9 | 3795 | 50 | 50 | 50 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-08-06 | 24554 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 13859 | 2024-08-07 14:36 | 36389 |  | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-08-08 | 24679 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 13902 | 2024-08-08 16:24 | 36539 |  | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - DECANTADOR - CONSTRUÇÃO DA BASE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2024-08-09 | 24725 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 13928 | 2024-08-09 16:09 | 36617 |  | 2024-08-09 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUNICHOS CONFORME OS's: 1336, 1354, 1351, 1355, 1356, 1376, 1373, 1398, 1399, 1400, 1401, 668, | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 164980 | 164980 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-08-09 | 24728 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 13924 |  | 36581 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUNICHOS CONFORME OS's: 1336, 1354, 1351, 1355, 1356, 1376, 1373, 1398, 1399, 1400, 1401, 668, | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 34500 | 34500 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-08-09 | 24728 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 13924 |  | 36581 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 52800 | 52800 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-08-09 | 24742 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 13925 |  | 36582 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DO ARMAZÉM DE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 682 | 23870 | 35 | 35 | 35 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-08-09 | 24743 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 13926 |  | 36583 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MATERIAIS PARA ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DOS PILARES DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1874.58 | 1874.58 | 1 | 1 | 1 | 586031 | RESENDE - INDUSTRIA DE FORMAS PARA CONCRETO L | 2024-08-12 | 24830 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 13975 |  | 36685 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE COMPRA Nº 31207, REFERENTE AOS TUBOS DE INOX (1.1/4" x 3820mm e 1.1/2" x 3420 mm) | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47880 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/4" (31,75MM) X 1,5MM | PC | 124.5289 | 23400.85 | 182 | 182 | 182 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-08-12 | 24832 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 13988 | 2024-08-20 16:12 | 37139 |  | 2024-08-20 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE COMPRA Nº 31207, REFERENTE AOS TUBOS DE INOX (1.1/4" x 3820mm e 1.1/2" x 3420 mm) | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47934 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 1.1/2" (38,10MM) x 1,5MM | PC | 132.2032 | 62107.41 | 455 | 455 | 455 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-08-12 | 24832 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 13988 | 2024-08-20 16:12 | 37139 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-10-15 | -35 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, ESTACA HÉLICE, NO TERRENO DO ARMAZÉM DE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 675 | 56700 | 84 | 84 | 84 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-08-13 | 24851 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 13989 |  | 36715 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NO TALUDE DO ARMAZEM - PARCELA 02/02 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 14928 | 14928 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2024-08-13 | 24886 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 14008 |  | 36753 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004711 | TABUA 20 CM | MT | 13.7016 | 1370.16 | 100 | 100 | 100 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14041 | 2024-08-15 16:43 | 36916 |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004677 | SARRAFO DE 10CM X 5.00MTS | PC | 6.44 | 1288 | 200 | 200 | 200 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14041 | 2024-08-15 16:43 | 36916 |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709428 | CABO ACO 1/2 | MT | 22.5 | 4500 | 200 | 200 | 200 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 14100 | 2024-08-16 16:30 | 37004 |  | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 10.869 | 231.51 | 20 | 20 | 20 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14044 | 2024-08-15 16:26 | 36913 |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404157 | PREGO DE 1.1/2 X 13 | KG | 12.4995 | 133.12 | 10 | 10 | 10 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14044 | 2024-08-15 16:26 | 36913 |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55062 | DESMOLDANTE DESMOL | GL | 279.9 | 279.9 | 1 | 1 | 1 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14043 | 2024-08-15 16:36 | 36914 |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64750 | ESTICADOR CABO ACO GANCHO X OLHAL 5/8" | PC | 18 | 900 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14042 | 2024-08-16 13:03 | 36969 |  | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PARA ARMAÇÃO DA BASE DO GERADOR DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64762 | CLIPS GRAMPO P/ CABO 1/2" | PC | 2.6 | 260 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-08-13 | 24887 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 14042 | 2024-08-16 13:03 | 36969 |  | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48422 | BARROTE PINUS 90MM X 90MM X 4000MM | MT | 7.72 | 1544 | 200 | 200 | 200 | 502066 | DP COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-08-16 | 25025 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 14115 | 2024-08-29 15:47 | 37586 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100790 | LINHA MISTA 3X5 P/ METRO 6X11 | MT | 25.4 | 1905 | 75 | 75 | 0 | 502066 | DP COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-08-16 | 25025 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 14115 | 2024-08-29 15:47 | 37586 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18.4 | 2760 | 150 | 150 | 0 | 502066 | DP COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-08-16 | 25025 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 14115 | 2024-08-29 15:47 | 37586 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TELHADO DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 35161 | 35161 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-08-19 | 25110 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14122 |  | 37042 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TELHADO DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1792 | 1792 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-08-19 | 25110 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14122 |  | 37042 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TELHADO DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3640 | 3640 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-08-19 | 25110 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14122 |  | 37042 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, AQUECEDORES DE CALDO, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10080 | 10080 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-08-19 | 25111 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14123 |  | 37043 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, AQUECEDORES DE CALDO, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19801.6 | 19801.6 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-08-19 | 25111 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14123 |  | 37043 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, AQUECEDORES DE CALDO, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4760 | 4760 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-08-19 | 25111 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14123 |  | 37043 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, AQUECEDORES DE CALDO, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14392 | 14392 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-08-19 | 25111 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14123 |  | 37043 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, AQUECEDORES DE CALDO, CRISTALIZADORES, SEMENTEIRA E TRELIÇAS CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1312.5 | 1312.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-08-19 | 25111 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14123 |  | 37043 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA CASA DE FORÇA - INV.EXP.FORÇ.04 E EM COLUNAS DA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 1 | 11643.75 | 11643.75 | 11643.75 | 11643.75 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-08-19 | 25114 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14124 |  | 37044 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA CASA DE FORÇA - INV.EXP.FORÇ.04 E EM COLUNAS DA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 1 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-08-19 | 25114 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14124 |  | 37044 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS DE PÉ FINO, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, TERÇAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 6461 | 6461 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-19 | 25117 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14132 |  | 37083 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS DE PÉ FINO, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, TERÇAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2296 | 2296 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-19 | 25117 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14132 |  | 37083 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS DE PÉ FINO, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, TERÇAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4984 | 4984 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-19 | 25117 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14132 |  | 37083 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS DE PÉ FINO, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, TERÇAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3612 | 3612 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-19 | 25117 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14132 |  | 37083 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS DE PÉ FINO, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, TERÇAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1312.5 | 1312.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-19 | 25117 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14132 |  | 37083 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS DE PÉ FINO, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, TERÇAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3500 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-08-19 | 25117 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 14132 |  | 37083 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65316 | EXPANDIDOR 52E 5 ROLOS PROJECAO 5,0MM | PC | 2099.5 | 26504.09 | 12 | 12 | 12 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65365 | CORPO 52E | PC | 1049.75 | 4417.35 | 4 | 4 | 4 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65389 | HASTE HE50 | PC | 351.5 | 4437.34 | 12 | 12 | 12 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65420 | ROLO P/ EXPANDIDOR REGULAVEL NR.25 L57 | PC | 36.1 | 2278.63 | 60 | 60 | 60 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65328 | EXPANDIDOR 43E 5 ROLOS PROJECAO 5,0MM | PC | 1529.5 | 9654.2 | 6 | 6 | 6 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65377 | CORPO 43E | PC | 764.75 | 1609.03 | 2 | 2 | 2 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65390 | HASTE HE41 | PC | 332.5 | 2448.53 | 7 | 7 | 7 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65432 | ROLO P/ EXPANDIDOR REGULAVEL NR.21 L57 | PC | 36.1 | 1329.2 | 35 | 35 | 35 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65330 | EXPANDIDOR REGULAVEL D 3" X 1,00 F21,0 5 ROLOS | PC | 8616.5 | 18129.12 | 2 | 2 | 2 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65407 | HASTE ESPECIAL P/ 3" | PC | 1399.35 | 4416.35 | 3 | 3 | 3 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65444 | ROLO ESPECIAL P/ 3" | PC | 212.8 | 5596.64 | 25 | 25 | 25 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65341 | EXPANDIDOR REGULAVEL D 4" X 1,60 F32,0 5 ROLOS | PC | 9596.9 | 20191.88 | 2 | 2 | 2 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65456 | ROLO ESPECIAL P/ 4" | PC | 337.25 | 7095.74 | 20 | 20 | 20 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65419 | HASTE ESPECIAL P/ 4" | PC | 1736.6 | 5480.71 | 3 | 3 | 3 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65493 | MAQUINA EXPANSORA PNEUMATICA P/TUBO EP 102/410 | PC | 57000 | 117705 | 2 | 2 | 2 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65353 | EXPANDIDOR AUTO CT-V2 D EE635 220 VOLTS | PC | 27103.5 | 28512.88 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65353 | EXPANDIDOR AUTO CT-V2 D EE635 220 VOLTS | PC | 27103.5 | 28512.88 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-08-19 | 25120 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 14170 | 2024-08-20 15:52 | 37137 |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NOS PILARES DA BASE DO GERADOR. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 715 | 20020 | 28 | 28 | 28 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-08-20 | 25144 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14145 |  | 37098 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.7 | 3670.93 | 547.9 | 547.9 | 545 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-08-20 | 25150 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14158 | 2024-08-21 07:59 | 37165 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.45 | 745.362 | 115.56 | 115.56 | 115.56 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-08-20 | 25150 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14158 | 2024-08-21 07:59 | 37165 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.45 | 1465.6335 | 227.23 | 227.23 | 227.23 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-08-20 | 25150 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14158 | 2024-08-21 07:59 | 37165 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAL PARA BASES DA FUNDAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.46 | 1146.97 | 177.55 | 177.55 | 170 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-08-20 | 25150 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14158 | 2024-08-21 07:59 | 37165 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO SUBSTITUTA DO PEDIDO 35739, EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE DE PRODUTO PELO FORNECEDOR. (CHAPA DE 5/8 - 1800 X | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65687 | CHAPA GROSSA ASTM A36 - 5/8" X 1800 X 6000MM | KG | 6.24 | 262080 | 42000 | 42000 | 0 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-08-20 | 25151 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14155 | 2024-08-20 10:56 | 37112 |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇUCAR. NOTA DE LOCAÇÃO 138398 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2024-08-20 | 25152 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14151 |  | 37105 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO 578 PCM 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. O MESMO TEVE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 5593.5 | 5593.5 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-08-20 | 25153 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 14154 |  | 37108 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 51378 | ALCA PREFORMADA P/ CABO 2 AWG CAA (35MM²) | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-20 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 206221 | ARRUELA QUADRADA 38 X 30 X 18MM | UN | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-20 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004803 | CRUZETA CONCRETO TIPO T 1,90M | PC | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 109213 | ESTAI COMPLETO | UN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 29956 | GANCHO SUSPENSAO | UN | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 34873 | ISOLADOR PINO PORCELANA 15KV | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6102807 | ISOLADOR SUSPENSAO VIDRO | UN | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33261 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33327 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM | UN | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6102040 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M 16 MM X 450 MM 18 | UN | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 109179 | PINO PARA ISOLADOR | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33285 | PORCA OLHAL ACO GALVANIZADO ROSCA 5/8" | UN | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004802 | POSTE CONCRETO 300/12 . | UN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 34496 | CABO ALUMINIO 2 AWG CAA | KG | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33364 | CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 400A | PC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 66035 | CONECTOR DERIVACAO H1 | PC | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 201 | MATERIAIS | 66047 | SUPORTE SCK P/ MUFLA 25 ATE 95MM - SCK 95 | PC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO REDE 4,16 kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-21 | 25181 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 14185 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206221 | ARRUELA QUADRADA 38 X 30 X 18MM | UN | 2 | 192 | 96 | 96 | 96 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51378 | ALCA PREFORMADA P/ CABO 2 AWG CAA (35MM²) | PC | 18.9 | 453.6 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33285 | PORCA OLHAL ACO GALVANIZADO ROSCA 5/8" | UN | 15.8 | 379.2 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33327 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM | UN | 25.7 | 771 | 30 | 30 | 30 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33364 | CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 400A | PC | 630 | 1890 | 3 | 3 | 3 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34496 | CABO ALUMINIO 2 AWG CAA | KG | 48 | 8304 | 173 | 173 | 173 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34873 | ISOLADOR PINO PORCELANA 15KV | PC | 30 | 720 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 66035 | CONECTOR DERIVACAO H1 | PC | 10.5 | 189 | 18 | 18 | 18 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 66047 | SUPORTE SCK P/ MUFLA 25 ATE 95MM - SCK 95 | PC | 137.42 | 412.26 | 3 | 3 | 3 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109179 | PINO PARA ISOLADOR | PC | 30 | 720 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109213 | ESTAI COMPLETO | UN | 550 | 2200 | 4 | 4 | 4 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004802 | POSTE CONCRETO 300/12 . | UN | 1480 | 8880 | 6 | 6 | 6 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004803 | CRUZETA CONCRETO TIPO T 1,90M | PC | 180 | 3420 | 19 | 19 | 19 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102040 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M 16 MM X 450 MM 18 | UN | 27.86 | 445.76 | 16 | 16 | 16 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102807 | ISOLADOR SUSPENSAO VIDRO | UN | 16.34 | 392.16 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 29956 | GANCHO SUSPENSAO | UN | 14 | 336 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33261 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | PC | 16.5 | 396 | 24 | 24 | 24 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - GERAÇÃO ENERGIA - AMPLIAÇÃO REDE 4,16kV | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9899.19 | 9899.19 | 1 | 1 | 1 | 473662 | VIVAN MATERIAIS CONSTRUCOES E ELET.LTDA | 2024-10-31 | 25222 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 14495 |  | 37811 |  | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUA PLUVIAL INFERIOR E DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO DO TALUDE DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. NF 092 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 21329 | 21329 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2024-08-21 | 25225 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 14189 |  | 37182 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.39 | 29170.06 | 120 | 120 | 120 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-08-21 | 25226 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 14196 |  | 37221 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 2259.23 | 26 | 26 | 26 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-08-21 | 25226 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 14196 |  | 37221 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 15298.37 | 80 | 80 | 80 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-08-21 | 25226 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 14196 |  | 37221 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 81.22 | 1037.99 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-08-21 | 25226 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 14196 |  | 37221 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS CIVIS PARA UTILIZAÇÃO NA NAS BASES DO DECANTADOR E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48422 | BARROTE PINUS 90MM X 90MM X 4000MM | MT | 7.72 | 5095.2 | 660 | 660 | 660 | 502066 | DP COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-08-22 | 25265 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 14211 | 2024-08-29 15:55 | 37590 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS CIVIS PARA UTILIZAÇÃO NA NAS BASES DO DECANTADOR E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 502066 | DP COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-08-22 | 25265 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 14211 | 2024-08-29 15:55 | 37590 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS CIVIS PARA UTILIZAÇÃO NA NAS BASES DO DECANTADOR E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18.4 | 4600 | 250 | 250 | 0 | 502066 | DP COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | 2024-08-22 | 25265 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 14211 | 2024-08-29 15:55 | 37590 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABO ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E CALDEIRARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101328 | CABO COBRE FLEXIVEL CLASSE 1KV 4 X 2,5MM | MT | 8.36 | 1672 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-08-23 | 25310 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 14246 | 2024-09-05 10:27 | 37974 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA TROCA/DEVOLUÇÃO DE ELETRODOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS SOLDAS. (COMPRA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 329.085 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25397 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14300 |  | 37426 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA TROCA/DEVOLUÇÃO DE ELETRODOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS SOLDAS. (COMPRA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 329.085 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25397 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14300 |  | 37426 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA TROCA/DEVOLUÇÃO DE ELETRODOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS SOLDAS. (COMPRA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 329.085 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25397 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14300 |  | 37426 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA TROCA/DEVOLUÇÃO DE ELETRODOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS SOLDAS. (COMPRA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 548.48 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25397 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14300 |  | 37426 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA TROCA/DEVOLUÇÃO DE ELETRODOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS SOLDAS. (COMPRA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 329.085 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25397 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14300 |  | 37426 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 10350 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14304 | 2024-08-28 09:23 | 37472 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14304 | 2024-08-28 09:23 | 37472 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14304 | 2024-08-28 09:23 | 37472 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2840 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14304 | 2024-08-28 09:23 | 37472 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 2190.2 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14304 | 2024-08-28 09:23 | 37472 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 877.5644 | 80 | 80 | 80 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 6581.7 | 600 | 600 | 600 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 3290.85 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.38 | 2165.7 | 15 | 15 | 15 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14304 | 2024-08-28 09:23 | 37472 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 46 | 1469.7 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 45.48 | 1937.45 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205570 | ELETRODO RIGIDO INOX AWS E 308L-17 2,00MM | KG | 46.3 | 739.64 | 15 | 15 | 15 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 48.99 | 782.6156 | 15 | 15 | 15 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 48.99 | 782.62 | 15 | 15 | 15 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14305 | 2024-08-30 08:52 | 37605 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003010 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 ESCURA N.10 | PC | 1.4 | 70 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14306 | 2024-08-30 07:49 | 37594 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106087 | ANTI RESPINGO SOLDA C/ SILICONE | TB | 18.65 | 223.8 | 12 | 12 | 12 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-08-27 | 25402 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14307 | 2024-08-30 08:17 | 37598 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - LABORATÓRIO - INSTRUMENTO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 66436 | REFRATOMETRO DIGITAL AUTOMATICO RFM712-M MOD. | UN | 51173.62 | 51173.62 | 1 | 1 | 1 | 447444 | ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A | 2024-08-27 | 25419 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 14326 | 2024-08-28 15:43 | 37503 |  | 2024-08-28 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48355 | BARRA ROSCADA 1.1/4" X 1000 7-UNC PL | PC | 75 | 14963.25 | 174 | 174 | 174 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-08-27 | 25435 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14303 |  | 37462 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / FÁBRICA | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 690.5 | 66288 | 96 | 96 | 96 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-08-28 | 25462 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 14324 |  | 37487 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO 464 PCM 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. NL 037837 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 12800 | 12800 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2024-08-28 | 25464 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 14325 |  | 37488 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA TROCA/DEVOLUÇÃO DE ELETRODOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS SOLDAS. NOTA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 2685.34 | 225 | 225 | 225 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-08-28 | 25467 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 14333 |  | 37499 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. FL 009285 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3691.34 | 3691.34 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-08-29 | 25499 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 14346 |  | 37541 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-08-29 | 25505 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 14351 |  | 37585 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707538 | CORDA SEDA 12 MM | KG | 26.9875 | 107.95 | 4 | 4 | 4 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-08-30 | 25523 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 14439 | 2024-09-03 13:46 | 37807 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE CANALETAS TRAPEZOIDAIS E CAIXAS DE CONTENÇÃO NO TALUDE DA FÁBRICA / REFINARIA. PARCELA 01/02 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 25641 | 25641 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2024-08-30 | 25538 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 14376 |  | 37631 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / FÁBRICA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 50475 | 75 | 75 | 75 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-09-02 | 25603 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 14426 |  | 37704 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | Materias para utilização nas bases da fabrica de acucar - INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18.4 | 2760 | 150 | 150 | 150 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-09-02 | 25643 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 14460 |  | 37755 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | Materias para utilização nas bases da fabrica de acucar - INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100790 | LINHA MISTA 3X5 P/ METRO 6X11 | MT | 25.4 | 1905 | 75 | 75 | 75 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-09-02 | 25643 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 14460 |  | 37755 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAS CIVIS PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO DECANTADOR E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR - INV.EXP.ARMZ.01 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18.4 | 4600 | 250 | 250 | 250 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2024-09-02 | 25645 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 14455 |  | 37757 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15KG, COM PONTEIRO E TALHADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 723 | 723 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-09-02 | 25660 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 14465 |  | 37779 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3500 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-03 | 25682 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14484 |  | 37797 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10605 | 10605 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-03 | 25682 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14484 |  | 37797 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 35175 | 35175 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-03 | 25682 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14484 |  | 37797 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10836 | 10836 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-03 | 25682 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14484 |  | 37797 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 16569 | 16569 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-03 | 25684 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14485 |  | 37798 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-03 | 25684 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14485 |  | 37798 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7554 | 7554 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-03 | 25684 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14485 |  | 37798 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21084 | 21084 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-03 | 25684 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14485 |  | 37798 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21280 | 21280 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-03 | 25686 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14486 |  | 37799 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8624 | 8624 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-03 | 25686 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14486 |  | 37799 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14224 | 14224 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-03 | 25686 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14486 |  | 37799 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 22975.31 | 22975.31 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-09-03 | 25689 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14487 |  | 37800 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 6893.75 | 6893.75 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-09-03 | 25689 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 14487 |  | 37800 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR (PINTURA) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207133 | LIXA FERRO N.80 | FL | 1.74 | 348 | 200 | 200 | 200 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-09-04 | 25759 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 14533 | 2024-09-05 15:47 | 38020 |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR (PINTURA) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207125 | LIXA FERRO N.60 | FL | 2.18 | 436 | 200 | 200 | 200 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-09-04 | 25759 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 14533 | 2024-09-05 15:47 | 38022 |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR (PINTURA) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209011 | ADESIVO VEDACAO JUNTA 73G MOTOR D | TB | 8.86 | 212.64 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-09-04 | 25759 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 14533 | 2024-09-05 15:47 | 38021 |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-09-05 | 25809 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 14562 |  | 37964 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MATERIAIS PARA ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DOS PILARES DA CASA DE FORÇA. - SALDO DA LOCAÇÃO | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1187.23 | 1187.23 | 1 | 1 | 1 | 586031 | RESENDE - INDUSTRIA DE FORMAS PARA CONCRETO L | 2024-09-05 | 25832 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 14566 |  | 37975 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 30 | 8400 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-09-05 | 25833 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 14590 | 2024-09-05 16:32 | 38031 |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES E CANALETAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 30 | 8400 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-09-05 | 25833 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 14590 | 2024-09-05 16:32 | 38031 |  | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DE 7.920 TONELADAS DE BRITA, PARA POSSIBILITAR RECEPÇÃO DE NF DO PEDIDO 30054. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 57.14 | 452.55 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2024-09-05 | 25855 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 14582 |  | 38019 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30697 | LUMINARIA LED HBMI-1505-2M-X-G4 150W BRIGHTLUX | UN | 925.3 | 18506 | 20 | 20 | 20 | 577893 | BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14609 | 2024-09-13 14:15 | 38407 |  | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104671 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X4MM2 . . . | MT | 13.45 | 2690 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101426 | CABO FLEXIVEL COBRE AZUL 1X2,5 MM . | MT | 1.67 | 334 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101411 | CABO FLEXIVEL COBRE VERMELHO 1X2,5 MM . | MT | 1.67 | 334 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101413 | CABO FLEXIVEL COBRE VERDE 1X2,5 MM . | MT | 1.67 | 501 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108029 | CONDULETE A PROVA TEMPO TIPO T 3/4 | PC | 11.64 | 116.4 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108030 | CONDULETE A PROVA TEMPO TIPO LL 3/4" C/ ROSCA | PC | 11.13 | 111.3 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 66916 | CONDULETE A PROVA TEMPO TIPO LR 3/4" C/ ROSCA | PC | 10.75 | 107.5 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 66928 | CONDULETE A PROVA TEMPO TIPO C 3/4" C/ ROSCA | PC | 10.74 | 214.8 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 55 | 4620 | 84 | 84 | 84 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14610 | 2024-09-12 09:52 | 38322 |  | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103890 | TAMPA CEGA 1/2" E 3/4" ESTAMPADA P/ CONDULETE | PC | 2.96 | 148 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604334 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPU U DE 3/4" P/ PERFILAD | PAR | 1.73 | 86.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-10-07 | 2024-09-18 | 19 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210831 | PERFILADO TOTALMENTE PERFURADO DE 38 X 38 X 3000 M | PC | 25.72 | 257.2 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14612 | 2024-09-17 07:25 | 38503 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102985 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 3/4" | PC | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-05 | 25860 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 14611 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL 940545740 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 52800 | 52800 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-09-06 | 25877 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 14599 |  | 38055 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DOS CONES PARA OS VÁCUOS (02 PEÇAS - 968KG) | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 1936 | 1936 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2024-09-06 | 25881 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 14603 |  | 38062 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.37 | INV.EXP.COZE.02 | COZEDORES - EQUIPAMENTO | PALHETAS EM FERO FUNDIDO PARA OS 8 VÁCUOS, COM ACABAMENTO BRUTO E SEM FURAÇÕES. INV.EXP.COZE.0 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.37 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67040 | PALHETA FERRO FUNDIDO C/ ACABAMENTO BRUTO S/ | PC | 1800 | 57600 | 32 | 32 | 32 | 431588 | W W INDUSTRIA MECANICA LTDA | 2024-09-06 | 25891 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 14620 |  | 38073 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | COZEDORES
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILZAR A ENTRADA DE CHAPAS DE 1/2. PEDIDO ORIGINAL 24296. INV.EXP.EVAP.03 | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.479 | 5204.5 | 920 | 920 | 920 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-09-09 | 25913 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 14630 |  | 38115 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL 940546324 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2024-09-09 | 25928 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 14631 |  | 38116 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | REFERENTE A 50% DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ARMAÇÃO (CORTE E DOBRA) E FORMA DA LAJE DA BASE DO GERADOR. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 421492 | ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUT. LTDA. | 2024-09-09 | 25929 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 14633 |  | 38123 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0261, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 21250 | 21250 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-09-10 | 25989 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 14665 |  | 38193 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0261, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 143870 | 143870 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-09-10 | 25989 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 14665 |  | 38193 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / FÁBRICA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 50475 | 75 | 75 | 75 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-09-10 | 26009 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 14674 |  | 38204 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 81.22 | 2594.98 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-11 | 26073 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 14715 |  | 38279 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.39 | 9723.36 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-11 | 26073 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 14715 |  | 38279 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 179.31 | 2417.15 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-11 | 26073 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 14715 |  | 38279 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 7649.18 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-11 | 26073 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 14715 |  | 38279 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103819 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 BRAN N9,5 . | GL | 164.86 | 18519.72 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-11 | 26073 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 14715 |  | 38279 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFLETORES EM LED PARA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30260 | REFLETOR LED 500W SLIM AVANT | UN | 348.29 | 2089.74 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-13 | 26120 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 14746 | 2024-09-25 10:42 | 38975 |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | PREGOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO GERADOR, DECANTADOR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004059 | PREGO 1.1/2" X 13 | KG | 13.33 | 133.3 | 10 | 10 | 10 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-09-13 | 26121 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 14753 | 2024-09-16 14:18 | 38475 |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | PREGOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO GERADOR, DECANTADOR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 11.5915 | 173.8725 | 15 | 15 | 15 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-09-13 | 26121 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 14753 | 2024-09-16 14:18 | 38475 |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | SERRAS COPO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR, NA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67635 | SERRA COPO FAST CUT 2" (51MM) | PC | 71.1 | 426.6 | 6 | 6 | 6 | 568820 | PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-13 | 26141 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 14766 |  | 38409 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | SERRAS COPO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR, NA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67647 | SERRA COPO FAST CUT 4" (102MM) | PC | 86.53 | 173.06 | 2 | 2 | 2 | 568820 | PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-13 | 26141 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 14766 |  | 38409 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | SUPORTE P/ SERRA COPO COM UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR, NA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67611 | SUPORTE P/ SERRA COPO STARRETT A2 (32MM - 210MM - | PC | 84 | 168 | 2 | 2 | 2 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-13 | 26142 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 14767 |  | 38410 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ARMAÇÃO (CORTE E DOBRA) E FORMA DA LAJE DA BASE DO GERADOR. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 421492 | ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUT. LTDA. | 2024-09-17 | 26226 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 14817 |  | 38504 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | REFERENTE A 30% CONFORME EXECUÇÃO DOS PILARES, FORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR E APLICAÇÃO DA ARMAÇÃO. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 24600 | 24600 | 1 | 1 | 1 | 421492 | ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUT. LTDA. | 2024-09-17 | 26227 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 14818 |  | 38505 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. FL 009385 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 9865.49 | 9865.49 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-09-17 | 26240 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 14828 |  | 38517 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-09-17 | 26245 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 14868 | 2024-09-19 07:39 | 38636 |  | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | GRAMA PARA APLICAÇÃO NOS TALUDES DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR, COMO FORMA DE CONTROLE DE EROSÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49608 | GRAMA SAO CARLOS | M2 | 25 | 13750 | 550 | 550 | 550 | 583420 | BREJO DO CONGRUA PRODUCAO DE PLANTAS LTDA | 2024-09-17 | 26246 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 14831 | 2024-09-18 09:43 | 38558 |  | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.66 | 28000 | 40000 | 40000 | 32000 | 502480 | CERAMICA JB LTDA | 2024-09-17 | 26247 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 14873 | 2024-09-18 16:18 | 38595 |  | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE CANALETAS TRAPEZOIDAIS E CAIXAS DE CONTENÇÃO NO TALUDE DA FÁBRICA / REFINARIA. PARCELA 02/02 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 43659 | 43659 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2024-09-17 | 26248 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 14830 |  | 38521 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3500 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-18 | 26275 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14851 |  | 38564 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3535 | 3535 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-18 | 26275 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14851 |  | 38564 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 11200 | 11200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-18 | 26275 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14851 |  | 38564 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8400 | 8400 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-18 | 26275 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14851 |  | 38564 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9898 | 9898 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-18 | 26275 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14851 |  | 38564 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS VIGAS DE ROLAMENTO E BATEDORES DA CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS , ESTRUTURAS METÁLICAS | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4755 | 4755 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-09-18 | 26275 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14851 |  | 38564 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 16415 | 16415 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-18 | 26278 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 14880 |  | 38637 |  | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2744 | 2744 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-18 | 26278 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 14880 |  | 38637 |  | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21301 | 21301 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-09-18 | 26278 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 14880 |  | 38637 |  | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 26457.38 | 26457.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-09-18 | 26282 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14852 |  | 38565 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 20160 | 20160 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4480 | 4480 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8624 | 8624 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5320 | 5320 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13895.59 | 13895.59 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 15249.6 | 15249.6 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, SEMENTEIRAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, LIMPEZA DOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5040 | 5040 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-09-18 | 26286 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14854 |  | 38567 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-015 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67910 | TELHA GALVALUME PRE-PINT S/P RT-40/0980 -I 0,43 | MT | 0 | 0 | 6147 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-18 | 26324 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14858 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - COLUNA BAROMÉTRICA - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51329 | TUBO ASTM A-106 GR.B 8" SCH-40 X 6000MM | KG | 10.6 | 2706.18 | 255.3 | 255.3 | 255.3 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-18 | 26336 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 14937 | 2024-09-27 16:12 | 39206 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 35739, PARA VIABILIZAR A ENTRADA DA NF168.212 - CEDISA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402316 | CHAPA GROSSA ASTM A36 5/8" X 1500 X 6000 | KG | 6.24 | 7937.53 | 1232 | 1232 | 1232 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-18 | 26347 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 14876 |  | 38601 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51240 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 3/8" X 6000MM | KG | 7.42 | 2345.46 | 316.1 | 316.1 | 316.1 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14941 | 2024-09-26 15:59 | 39113 |  | 2024-09-26 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36353 | PERFIL I LAMINADO A-36 8" X 12000MM | KG | 9.3 | 18280.08 | 1965.6 | 1965.6 | 1965.6 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14941 | 2024-09-26 15:59 | 39111 |  | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402002 | BARRA CHATA ACO A-36 1/2 X 4 X 6000 | KG | 7.78 | 4728.68 | 607.8 | 607.8 | 607.8 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14941 | 2024-09-26 15:59 | 39113 |  | 2024-09-26 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67684 | BARRA CHATA A-36 2.1/2" X 1.1/2" X 6000MM | KG | 16.9 | 3853.2 | 228 | 228 | 228 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15269 | 2024-10-04 13:03 | 39692 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402204 | BARRA CHATA ACO A-36 3/8 X 2 X 6000 MM | KG | 7.55 | 1721.4 | 228 | 228 | 228 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14941 | 2024-09-26 15:59 | 39111 |  | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402158 | BARRA CHATA ASTM A36 1/4" X 1.1/2" X 6000MM | KG | 7.54 | 859.56 | 114 | 114 | 0 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14941 | 2024-09-26 15:59 | 39113 |  | 2024-09-26 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402100 | BARRA REDONDA ASTM A-36 3/4" X 6000MM | KG | 7.72 | 1042.2 | 135 | 135 | 135 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14941 | 2024-09-26 15:59 | 39113 |  | 2024-09-26 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402094 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1.1/4 | KG | 21.12 | 1575.55 | 74.6 | 74.6 | 0 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15267 | 2024-10-09 07:33 | 39911 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402034 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1 | KG | 21.12 | 1009.536 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15267 | 2024-10-09 07:33 | 39911 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402066 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 7/8 | KG | 22.3 | 816.18 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 15477 | 2024-10-09 07:56 | 39913 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402574 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 5/8 | KG | 21.12 | 394.94 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15267 | 2024-10-09 07:33 | 39911 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402043 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/2 | KG | 21.12 | 251.33 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15267 | 2024-10-09 07:33 | 39911 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402033 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/4 | KG | 21.12 | 63.36 | 3 | 3 | 2.5 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15267 | 2024-10-09 07:33 | 39911 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402300 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 5 MM | KG | 22.93 | 263.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 15477 | 2024-10-09 07:56 | 39913 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821941 | TUBO RETANGULAR 40 X 60 X 3/16 PAREDE X 6MTS | PC | 420 | 2100 | 5 | 5 | 5 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15270 | 2024-10-03 16:01 | 39555 |  | 2024-10-03 | 2024-10-14 | 2024-10-04 | 10 | 13 | 1 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303681 | TUBO ASTM A 106 GR B SCH-80 DE 10"X 12000MM | KG | 10.44 | 12026.88 | 1152 | 1152 | 1152 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15268 | 2024-10-08 15:58 | 39894 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51317 | TUBO ASTM A-106 GR.B 8" SCH-40 X 12000MM | KG | 10.6 | 10837.44 | 1022.4 | 1022.4 | 965 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15268 | 2024-10-08 15:58 | 39894 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51305 | TUBO ASTM A-106 GR.B 6" SCH-40 X 6000MM | KG | 10.18 | 10371.384 | 1018.8 | 1018.8 | 1018.8 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15268 | 2024-10-08 15:58 | 39894 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303309 | TUBO ASTM A-106 GR B 5" SCH40 6000MM . | KG | 10.85 | 1419.18 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15268 | 2024-10-08 15:58 | 39894 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33595 | TUBO ASTM A 106 GR.B 3" SCH 40 X 6000 | PC | 10.6 | 3593.4 | 339 | 339 | 336 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15268 | 2024-10-08 15:58 | 39894 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - DECANTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51251 | TUBO ASTM A-106 GR.B 1.1/2" SCH-40 X 6000MM | KG | 12.15 | 2391.12 | 196.8 | 196.8 | 188 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26366 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 15268 | 2024-10-08 15:58 | 39894 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108788 | PERFIL I ACO A-36 6" X 18,6KG/M X 12000MM | KG | 8.29 | 9251.64 | 1116 | 1116 | 0 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14938 | 2024-09-26 14:49 | 39078 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67672 | PERFIL U LAMINADO A-36 10" X 22,77KG/M X 12000MM | KG | 11.32 | 12372.76 | 1093 | 1093 | 1093 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14938 | 2024-09-26 14:49 | 39080 |  | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-09-29 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 7.97 | 8360.53 | 1049 | 1049 | 1049 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14938 | 2024-09-26 14:49 | 39079 |  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36195 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 6000MM | KG | 7.64 | 2945.98 | 385.6 | 385.6 | 0 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14938 | 2024-09-26 14:49 | 39078 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 9.6 | 13891.2 | 1447 | 1447 | 1439 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14939 | 2024-10-02 14:43 | 39456 |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51287 | TUBO ASTM A-106 GR.B 4" SCH-40 X 12000MM | KG | 9.5 | 14647.1 | 1541.8 | 1541.8 | 1541.8 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14939 | 2024-10-02 14:43 | 39456 |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67921 | TUBO ASTM A-106 GR. B SCH 40 - 2.1/2" X 6000MM | KG | 10.07 | 1041.24 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14939 | 2024-10-02 14:43 | 39456 |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67799 | CURVA A-234 WPB RL Ø10" SCH-40 90° | PC | 492.92 | 2957.52 | 6 | 6 | 6 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14939 | 2024-10-02 14:43 | 39457 |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FLOTADOR DE XAROPE - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67805 | CURVA A-234 WPB RL Ø2.1/2" SCH-40 90° | PC | 22.36 | 1341.6 | 60 | 60 | 60 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26371 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14939 | 2024-10-02 14:43 | 39457 |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AERADOR DO FLOTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67751 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 12" SCH 40S X | KG | 28.8615 | 14303.76 | 480 | 480 | 480 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26373 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14946 | 2024-10-17 07:02 | 40319 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AERADOR DO FLOTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67763 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 10" SCH 10S X | KG | 26.7333 | 13663.05 | 495 | 495 | 495 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26373 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14946 | 2024-10-17 07:02 | 40319 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AERADOR DO FLOTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67775 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 8" SCH 10S X | KG | 25.44 | 3152.02 | 120 | 120 | 120 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26373 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14946 | 2024-10-17 07:02 | 40319 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AERADOR DO FLOTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67787 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 2" SCH 40S X | KG | 25.13 | 856.24 | 33 | 33 | 33 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26373 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14946 | 2024-10-17 07:02 | 40319 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AERADOR DO FLOTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36213 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304L 1" SCH 40C X | MT | 58.38 | 361.66 | 6 | 6 | 6 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2024-09-19 | 26373 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14946 | 2024-10-17 07:02 | 40318 |  | 2024-10-17 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AERADOR DO FLOTADOR - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67829 | CURVA INOX ASTM A-312 AISI 304 L 8" SCH-10S | PC | 474.23 | 2937.85 | 6 | 6 | 6 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2024-09-19 | 26373 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14946 | 2024-10-17 07:02 | 40318 |  | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-11-13 | -23 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67740 | TUBO ASTM A 106 GR. B SCH 40 - 14" X 12000MM | KG | 10 | 22692 | 2269.2 | 2269.2 | 2269.2 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14947 | 2024-09-27 16:08 | 39205 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 9.6 | 6945.6 | 723.5 | 723.5 | 723.5 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14947 | 2024-09-27 16:08 | 39205 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67933 | TUBO ASTM A-106 GR. B SCH 40 - 3" X 12000MM | KG | 10.6 | 2869.42 | 270.7 | 270.7 | 270.7 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14947 | 2024-09-27 16:08 | 39205 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36328 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 64 KG/M X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14948 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67702 | BARRA REDONDA ACO A-36 12" X 6000MM | KG | 12.7 | 175564.8 | 13824 | 13824 | 13328 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 15149 | 2024-10-04 12:46 | 39690 |  | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 4 | 8 | 7 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67714 | BARRA REDONDA ACO A-36 10" X 6000MM | KG | 12.7 | 30480 | 2400 | 2400 | 2400 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 15149 | 2024-10-04 12:46 | 39690 |  | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 4 | 8 | 7 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402043 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/2 | KG | 21.12 | 6476.4992 | 297 | 297 | 297 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26374 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14949 | 2024-09-30 15:55 | 39289 |  | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - SILO 60° - INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36237 | PERFIL W LAMINADO A-36 W310 X 38,7 KG/M X 12000MM | KG | 8.71 | 20224.62 | 2322 | 2322 | 2322 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-19 | 26377 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14935 | 2024-09-26 14:34 | 39075 |  | 2024-09-26 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FILTRO DE XAROPE - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402034 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1 | KG | 21.12 | 1013.76 | 48 | 48 | 48 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26378 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14940 | 2024-10-17 07:28 | 40321 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FILTRO DE XAROPE - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67696 | BARRA CHATA LAMINADA INOX 304L 4" X 1/4" X 6000MM | KG | 21.23 | 3868.106 | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26378 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14940 | 2024-10-17 07:28 | 40321 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FILTRO DE XAROPE - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67726 | TUBO ASTM A 312 INOX 304L SCH 10S - 8" X 6000MM | KG | 22.969 | 17075.15 | 720 | 720 | 720 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2024-09-19 | 26378 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14940 | 2024-10-17 07:28 | 40320 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FILTRO DE XAROPE - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67738 | TUBO ASTM A 312 INOX 304L SCH 10S - 6" X 6000MM | KG | 25.3659 | 6300.89 | 248.4 | 248.4 | 248.4 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26378 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14940 | 2024-10-17 07:28 | 40321 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FILTRO DE XAROPE - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67817 | CURVA ACO INOX ANSI B 16.9 1,5D AISI 304 L 6" SCH | PC | 264.63 | 7938.9 | 30 | 30 | 30 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-09-19 | 26378 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14940 | 2024-10-17 07:28 | 40321 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - FILTRO DE XAROPE - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67830 | PESTANA CURTA ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 6" | PC | 106.5471 | 4950.45 | 45 | 45 | 45 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2024-09-19 | 26378 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14940 | 2024-10-17 07:28 | 40320 |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - SEMENTEIRA - INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67740 | TUBO ASTM A 106 GR. B SCH 40 - 14" X 12000MM | KG | 10 | 45384 | 4538.4 | 4538.4 | 4538.4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-09-19 | 26380 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14936 | 2024-09-27 16:03 | 39177 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - CRISTALIZADORES - INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68056 | BARRA REDONDA SAE 1045 8" X 6000MM | KG | 13 | 19968 | 1536 | 1536 | 1536 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2024-09-19 | 26381 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 14945 | 2024-10-04 06:55 | 39561 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | PREGOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FORMAS DO DECANTADOR / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 11.4683 | 488.55 | 40 | 40 | 40 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-09-20 | 26462 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 15096 | 2024-09-27 14:15 | 39168 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS FERRAGENS DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 7.9018 | 1185.27 | 150 | 150 | 148 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-09-20 | 26464 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 15091 | 2024-09-27 14:09 | 39167 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ELETRODUTOS GALVANIZADOS PARA SERVIÇO DA BASE DO GERADOR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68470 | ELETRODUTO GALVANIZADO À FOGO 4" x 3000MM | PC | 453 | 9966 | 22 | 22 | 22 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2024-09-20 | 26468 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 14972 | 2024-09-20 15:16 | 38744 |  | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68457 | TL CJ EP CVD 322 R T BRANCO N9,5 ¦7,2L | GL | 280.72 | 3153.49 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-23 | 26499 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 14978 |  | 38795 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 270.54 | 3039.14 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-23 | 26499 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 14978 |  | 38795 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 434.47 | 5 | 5 | 5 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-09-23 | 26499 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 14978 |  | 38795 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36195 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 6000MM | KG | 7.88 | 7602.62 | 964.8 | 964.8 | 964.8 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39220 |  | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.42 | 6499.92 | 876 | 876 | 876 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39221 |  | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 7.13 | 39143.7 | 5490 | 5490 | 5480 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39221 |  | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33637 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 7.47 | 3193.43 | 427.5 | 427.5 | 424 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39220 |  | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.84 | 164640 | 21000 | 21000 | 20584 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39221 |  | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402059 | BARRA REDON ASTM A36 5/8" X 6000MM | KG | 7.13 | 26694.72 | 3744 | 3744 | 3744 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39221 |  | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DA FÁBRICA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31975 | PERFIL U LAMINADO A -36 3" X 6,1" KG/M X 6000MM | KG | 8.56 | 19260 | 2250 | 2250 | 2245 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26506 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 15090 | 2024-09-30 10:05 | 39221 |  | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE CHAPAS 5/8 1800 x 6000MM (28,93T). O PEDIDO ORIGINAL ERA O 37112, O QUAL | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65687 | CHAPA GROSSA ASTM A36 - 5/8" X 1800 X 6000MM | KG | 6.24 | 186383.76 | 28929 | 28929 | 28929 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-23 | 26514 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 14984 |  | 38797 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15KG, COM PONTEIRO E TALHADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2024-09-24 | 26603 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 15022 |  | 38876 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS DE AÇO PARA GABARITOS DE SERVIÇO DA BASE DO GERADOR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68731 | TUBO ACO CARBONO 4" X PAREDE FINA 2MM X 6000MM | KG | 9.22 | 2808.2927 | 295 | 295 | 295 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-09-25 | 26667 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 15104 | 2024-09-25 15:17 | 39004 |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / FÁBRICA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 85471 | 127 | 127 | 127 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-09-26 | 26726 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 15122 |  | 39072 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | INVESTIMENTO FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR - AQUECEDOR DE CALDO - INV.EXP.TRAT.03 - SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL I W 360 x 72 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33807 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 360 X 72" KG/M X 12000MM | KG | 9.5186 | 16448.14 | 1728 | 1728 | 1728 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-09-27 | 26767 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 15149 | 2024-10-04 12:46 | 39691 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE CHAPAS 5/8 1800 x 6000MM (5,49T), REFERENTE AO SALDO FINAL DO PEDIDO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65687 | CHAPA GROSSA ASTM A36 - 5/8" X 1800 X 6000MM | KG | 6.24 | 35370.97 | 5490 | 5490 | 5490 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-09-27 | 26769 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 15143 |  | 39148 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69036 | ESTACA 35CM MICROT MF | PC | 0.5 | 100 | 200 | 200 | 200 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-09-27 | 26784 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 15148 |  | 39159 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64038 | MICRO ASP 76 LPH | PC | 1.3 | 390 | 300 | 300 | 300 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-09-27 | 26784 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 15148 |  | 39159 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69024 | TUBO PELBD DIAM INT 3/4" (300MT) | MT | 1.2 | 360 | 300 | 300 | 300 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-09-27 | 26784 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 15148 |  | 39159 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. COMPRADO POR JOÃO TERTULIANO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 64040 | MICROTUBO 4X7 C/ CONECTOR 100CM | PC | 0.75 | 150 | 200 | 200 | 200 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2024-09-27 | 26784 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 15148 |  | 39159 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA FECHAMENTO LATERAL DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201347 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE DE 1/4 x 1 | PC | 0.75 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26816 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 15184 | 2024-09-30 13:19 | 39230 |  | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15237 | 2024-10-01 15:58 | 39420 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15237 | 2024-10-01 15:58 | 39420 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15237 | 2024-10-01 15:58 | 39420 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 5680 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15237 | 2024-10-01 15:58 | 39420 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 3285.3 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15237 | 2024-10-01 15:58 | 39420 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 6180 | 600 | 600 | 600 | 441429 | VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDA BR.LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15238 | 2024-10-01 15:45 | 39418 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 5150 | 500 | 500 | 500 | 441429 | VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDA BR.LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15238 | 2024-10-01 15:45 | 39418 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.6 | 160 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-09-30 | 26855 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15237 | 2024-10-01 15:58 | 39420 |  | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MALHA DE ATERRAMENTO DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201311 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 3/8" X2 | PC | 0.75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26876 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15234 | 2024-10-04 14:38 | 39699 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MALHA DE ATERRAMENTO DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.14 | 14 | 100 | 100 | 100 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2024-09-30 | 26876 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15234 | 2024-10-04 14:38 | 39700 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MALHA DE ATERRAMENTO DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.13 | 26 | 200 | 200 | 200 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26876 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15234 | 2024-10-04 14:38 | 39699 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MALHA DE ATERRAMENTO DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101099 | TERMINAL COMPRESSAO 70MM | PC | 5.24 | 524 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-30 | 26876 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15235 | 2024-10-04 14:06 | 39696 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MALHA DE ATERRAMENTO DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101098 | TERMINAL COMPRESSAO 50MM . | PC | 3.7 | 370 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-30 | 26876 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15235 | 2024-10-04 14:06 | 39696 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MALHA DE ATERRAMENTO DA FÁBRICA E DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101354 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X6 MM . | MT | 20.33 | 2033 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-30 | 26876 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15235 | 2024-10-04 14:06 | 39696 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | SERRAS COPO PARA UTILIZAÇÃO NA FURAÇÃO NOS ESPELHOS DOS COZEDORES. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67611 | SUPORTE P/ SERRA COPO STARRETT A2 (32MM - 210MM - | PC | 83 | 830 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-09-30 | 26878 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15233 | 2024-10-04 16:45 | 39718 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | -7 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | SERRAS COPO PARA UTILIZAÇÃO NA FURAÇÃO NOS ESPELHOS DOS COZEDORES. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67635 | SERRA COPO FAST CUT 2" (51MM) | PC | 73 | 2920 | 40 | 40 | 40 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-09-30 | 26878 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15233 | 2024-10-04 16:45 | 39718 |  | 2024-10-04 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201230 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4" X 3/4" NC | PC | 0.21 | 21 | 100 | 100 | 100 | 424742 | BENE COM. VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39698 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201229 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4" X1/2" NC | PC | 0.16 | 16 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201231 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4"x1" NC | PC | 0.21 | 21 | 100 | 100 | 100 | 424742 | BENE COM. VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39698 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201481 | PORCA SEXT. GALV. 3/16" - NC | PC | 0.05 | 15 | 300 | 300 | 300 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201236 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO DE 3/8" X1" NC | PC | 0.52 | 52 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0.11 | 33 | 300 | 300 | 300 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.17 | 17 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201228 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 3/16x3/4" NC | PC | 0.25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201809 | PARAFUSO GALV. SEXT. DE 5/16 X 1" NC | PC | 0.33 | 33 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.13 | 26 | 200 | 200 | 200 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201031 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/16 | PC | 0.06 | 18 | 300 | 300 | 300 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.1 | 20 | 200 | 200 | 200 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 406051 | BARRA CHATA DE COBRE 1/4" x 1" x 3000 | MT | 180 | 1080 | 6 | 6 | 6 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15241 | 2024-10-15 07:24 | 40212 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 4406 | ISOLADOR ESPACADOR EPOXI 20 X 30 X 1/4" | UN | 6.01 | 300.5 | 50 | 50 | 0 | 587540 | ELETRICA BICHUETTE LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15243 | 2024-10-14 08:45 | 40145 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201101 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO DE 3/16" X 1" NC | PC | 0.16 | 16 | 100 | 100 | 100 | 401080 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39697 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101096 | TERMINAL COMPRESSAO 25MM | PC | 1.69 | 169 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15242 | 2024-10-04 14:02 | 39695 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101095 | TERMINAL COMPRESSAO 16MM . | PC | 1.03 | 103 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15242 | 2024-10-04 14:02 | 39695 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808424 | BARRA ROSCAVEL 5/16 X 1MT GALVANIZ. | PC | 5.5 | 22 | 4 | 4 | 4 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15241 | 2024-10-15 07:24 | 40211 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PAINEL ELETRICOS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS NA MONTAGEM DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0.09 | 27 | 300 | 300 | 300 | 424742 | BENE COM. VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | 2024-09-30 | 26879 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 15240 | 2024-10-04 14:30 | 39698 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-09-30 | 26885 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 15209 |  | 39296 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69280 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 150400 COMPLETO 250CV 4P | CJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69292 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 65250 COMPLETO 15CV 4P | CJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69309 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 100315 COMPLETO 75C 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69310 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 65315 COMPLETO 40CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69322 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 65315 COMPLETO 30CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69334 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 80250 COMPLETO 30CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69346 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 80400 COMPLETO 50CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69358 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL BEW 32/4 COMPLETO 10CV 2P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69360 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 32250.1 COMPLETO 03CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69371 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 150315 COMPLETO 75CV 4P | CJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69383 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 150250 COMPLETO 60CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69395 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 125315 COMPLETO 75CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69401 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL ITAP 300350 COMPLETO 300CV | CJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69413 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 65200 COMPLETO 05CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 - Revisão: 01 - | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69425 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL BMI 50330 COMPLETO 10CV 4P | CJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 26893 | 2024-10-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. FATURA ND | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-10-01 | 26909 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15227 |  | 39311 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | PEDIDO COMPLEMENTAR DE 90 TUBOS PARA RECEPCIONAR A NOTA FISCAL 53612. TUBOS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPELHOS DAS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 47909 | TUBO ACO INOX 304L /A-249 3" (76,20MM) X 1,25MM | PC | 47.9242 | 4453.36 | 90 | 90 | 90 | 466487 | APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA | 2024-10-01 | 26919 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15230 |  | 39321 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 33650 | 50 | 50 | 50 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-01 | 26922 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15246 |  | 39342 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 44418 | 66 | 66 | 66 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-01 | 26922 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15246 |  | 39342 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | GRAUTH PARA UTILIZAÇÃO NAS CHUMBAÇÕES DAS COLUNAS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 66.5 | 7980 | 120 | 120 | 120 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-01 | 26934 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15257 | 2024-10-07 15:45 | 39800 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA FÁBRICA E NOS | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 691.2903 | 3456.45 | 5 | 5 | 5 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-01 | 26936 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15258 |  | 39419 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA FÁBRICA E NOS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 691.2903 | 17973.55 | 26 | 26 | 26 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-01 | 26936 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15258 |  | 39419 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS EXTERNOS | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 840 | 20160 | 24 | 24 | 24 | 402436 | SIMISA SIMIONE METALURGICA LTDA. | 2024-11-01 | 26937 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 15259 |  | 39421 |  | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 723 | 723 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-10-02 | 26981 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 15265 |  | 39442 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30 KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉN DE AÇÚCAR. NOTA DE LOCAÇÃO 101277 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-10-03 | 27020 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15290 |  | 39482 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL 940552406 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-10-03 | 27022 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15292 |  | 39486 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102818 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:500 MM X A:10 | PC | 520.18 | 15605.4 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103109 | TAMPA PRESSAO 2 AGUAS L:500MM X A:100MM X C:3000MM | PC | 421.7 | 12651 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103110 | TAMPA PRESSAO 2 AGUAS P/CURVA HORIZONTAL L:500MM X | PC | 184.5 | 1107 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102819 | JUNCAO SIMPLES EMENDA LEITO A:100MM | PC | 4.01 | 641.6 | 160 | 160 | 160 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.26 | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201836 | PORCA SEXTAVADA 5/16" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.09 | 90 | 1000 | 1000 | 1000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.07 | 70 | 1000 | 1000 | 1000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102823 | PERFILADO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 DE | PC | 117 | 1170 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102824 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 242.6 | 1455.6 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102825 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 242.6 | 1455.6 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102826 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 242.6 | 1455.6 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829416 | CANTONEIRA L 1.1/2 X 3/16 | KG | 7.56 | 113.4 | 15 | 15 | 15 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15318 | 2024-10-08 14:46 | 39880 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102829 | ABRACADEIRA NYLON 13 X 540MM | PC | 1.87 | 1870 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15319 | 2024-10-04 16:13 | 39715 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102830 | ABRACADEIRA NYLON 7,6 X 400MM | PC | 0.71 | 355 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15319 | 2024-10-04 16:13 | 39715 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102831 | ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 200MM | PC | 0.13 | 65 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15319 | 2024-10-04 16:13 | 39715 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.13 | 39 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.13 | 65 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.1 | 80 | 800 | 800 | 800 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201048 | ARRUELA PRESSAO GALVANIZADA DE 3/8 | PC | 0.06 | 30 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102617 | TERMINAL CONTRATIL A FRIO USO EXTERNO P/CABO 8,7/1 | PC | 255.4 | 5108 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15319 | 2024-10-04 16:13 | 39715 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101104 | TERMINAL COMPRESSAO 240MM 750V . | PC | 25.28 | 505.6 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15319 | 2024-10-04 16:13 | 39715 |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004178 | TINTA ANTI CORROSIVO ALUMINIO | LT | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15320 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102835 | BARRA ROSCAD GALV. - . 3/8 " X 2000 MM | PC | 14.6 | 146 | 10 | 10 | 10 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15317 | 2024-10-07 16:36 | 39806 |  | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108333 | LEITO PESADO EXT. 300 X 100 X 3000MM GF | PC | 427.58 | 4275.8 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15316 | 2024-10-09 15:04 | 39949 |  | 2024-10-09 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 11.8 | 236 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-10-03 | 27028 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15321 | 2024-10-03 14:31 | 39538 |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DOS TANQUES DE CALDO E | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 19446 | 19446 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-10-03 | 27047 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15310 |  | 39510 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DOS TANQUES DE CALDO E | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 74760 | 74760 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-10-03 | 27047 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15310 |  | 39510 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DOS TANQUES DE CALDO E | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14910 | 14910 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-10-03 | 27047 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15310 |  | 39510 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DOS TANQUES DE CALDO E | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 11981.2 | 11981.2 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-10-03 | 27047 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15310 |  | 39510 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 7560 | 7560 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-10-03 | 27048 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15311 |  | 39511 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13630.4 | 13630.4 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-10-03 | 27048 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15311 |  | 39511 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 17367 | 17367 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-10-03 | 27048 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15311 |  | 39511 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES E CAIXA | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 14784 | 14784 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-03 | 27049 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15312 |  | 39512 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES E CAIXA | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3225.6 | 3225.6 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-03 | 27049 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15312 |  | 39512 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES E CAIXA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 8400 | 8400 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-03 | 27049 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15312 |  | 39512 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES E CAIXA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10080 | 10080 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-03 | 27049 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15312 |  | 39512 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES E CAIXA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1792 | 1792 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-03 | 27049 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15312 |  | 39512 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, AQUECEDORES DE XAROPE, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES E CAIXA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 17864 | 17864 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-03 | 27049 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15312 |  | 39512 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA / REFINARIA E CRISTALIZADOR REFINADO 1 - EXTERNO. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 7125 | 7125 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-10-03 | 27050 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15313 |  | 39513 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA / REFINARIA E CRISTALIZADOR REFINADO 1 - EXTERNO. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 29635.88 | 29635.88 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-10-03 | 27050 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15313 |  | 39513 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA / REFINARIA E CRISTALIZADOR REFINADO 1 - EXTERNO. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 262.5 | 262.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-10-03 | 27050 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15313 |  | 39513 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SERVIÇOS EXTERNOS - ESPELHOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 38000 | 38000 | 1 | 1 | 0 | 582657 | CALDMEC CALDEIRARIA E MECANICA LTDA | 2024-10-03 | 27078 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15332 |  | 39542 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SERVIÇOS EXTERNOS - ESPELHOS | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 | 27078 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 15332 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 467 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-10-04 | 27102 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 15345 |  | 39572 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69280 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 150400 COMPLETO 250CV 4P | CJ | 118200 | 709200 | 6 | 6 | 6 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69292 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 65250 COMPLETO 15CV 4P | CJ | 22558 | 90232 | 4 | 4 | 4 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69309 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 100315 COMPLETO 75C 4P | CJ | 56002 | 112004 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69310 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 65315 COMPLETO 40CV 4P | CJ | 40584 | 81168 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69322 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 65315 COMPLETO 30CV 4P | CJ | 36977 | 73954 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69334 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 80250 COMPLETO 30CV 4P | CJ | 33924 | 67848 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69346 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 80400 COMPLETO 50CV 4P | CJ | 49501 | 99002 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69358 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL BEW 32/4 COMPLETO 10CV 2P | CJ | 16867 | 33734 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69541 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL BMI 40330 COMPLETO 5CV 6P | CJ | 24120 | 48240 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69360 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 32250.1 COMPLETO 03CV 4P | CJ | 7770 | 15540 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69371 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 150315 COMPLETO 75CV 4P | CJ | 42821 | 171284 | 4 | 4 | 4 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69383 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 150250 COMPLETO 60CV 4P | CJ | 35856 | 71712 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69395 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 125315 COMPLETO 75CV 4P | CJ | 38286 | 76572 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69401 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL ITAP 300350 COMPLETO 300CV | CJ | 149304 | 597216 | 4 | 4 | 4 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS COMPLETOS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº ORÇAMENTO 427769 REV 450 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69425 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL BMI 50330 COMPLETO 10CV 4P | CJ | 26147 | 52294 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2024-10-04 | 27127 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 15365 |  | 39725 |  | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO PEDIDO 35459, PARA VIABILIZAR O RECEBEIMENTO DE 211kg A MAIOR NA NOTA FISCAL 91029 - GERDAU. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31999 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.5213 | 1586.99 | 211 | 211 | 211 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-10-07 | 27149 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15370 |  | 39729 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39080 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE 47kg ADICIONAIS DA NOTA FISCAL 212.348 - | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67672 | PERFIL U LAMINADO A-36 10" X 22,77KG/M X 12000MM | KG | 11.32 | 532.04 | 47 | 47 | 47 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-07 | 27150 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15371 |  | 39730 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTO BOMBA VACUO P/ UTILIZAÇÃO NA FABRICA/REFINARIA AÇUCAR - PROP. 24/001669 | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69504 | BOMBA VACUO DHA 2002 FF-R-FN+BA | PC | 95000 | 380000 | 4 | 4 | 4 | 456603 | DOSITEC BOMBAS,EQUIP.E ACESSORIOS LTDA. | 2024-10-07 | 27159 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15375 |  | 39736 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO BOMBA VACUO P/ UTILIZAÇÃO NA FABRICA/REFINARIA AÇUCAR - PROP. 24/001669 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69516 | BOMBA VACUO DHA 2003 FF-R-FN+BA | PC | 95000 | 190000 | 2 | 2 | 2 | 456603 | DOSITEC BOMBAS,EQUIP.E ACESSORIOS LTDA. | 2024-10-07 | 27159 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15375 |  | 39736 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO BOMBA VACUO P/ UTILIZAÇÃO NA FABRICA/REFINARIA AÇUCAR - PROP. 24/001669 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69528 | BOMBA VACUO DHA 1003 FF-R-FN+BA | PC | 47500 | 285000 | 6 | 6 | 6 | 456603 | DOSITEC BOMBAS,EQUIP.E ACESSORIOS LTDA. | 2024-10-07 | 27159 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15375 |  | 39736 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTO BOMBA VACUO P/ UTILIZAÇÃO NA FABRICA/REFINARIA AÇUCAR - PROP. 24/001669 | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69528 | BOMBA VACUO DHA 1003 FF-R-FN+BA | PC | 47500 | 95000 | 2 | 2 | 2 | 456603 | DOSITEC BOMBAS,EQUIP.E ACESSORIOS LTDA. | 2024-10-07 | 27159 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15375 |  | 39736 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | REFINARIA
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. FATURA ND | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-10-07 | 27176 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 15385 |  | 39747 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208735 | ESCOVA TIPO COPO 4" ACO CARBONO/POLIDO ONDULADA DI | PC | 40 | 1000 | 25 | 25 | 25 | 501980 | GEOTEC LTDA | 2024-10-07 | 27189 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 15448 | 2024-10-09 14:46 | 39946 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.38 | 3609.5 | 25 | 25 | 25 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-10-07 | 27189 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 15447 | 2024-10-08 10:46 | 39830 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 56.1 | 841.5 | 15 | 15 | 15 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-10-07 | 27189 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 15448 | 2024-10-09 14:46 | 39945 |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL 940553144 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 52800 | 52800 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-10-08 | 27237 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 15443 |  | 39812 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTLIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30673 | PREGO C/ CABECA 16 X 21 - 2 X 12 | KG | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-08 | 27241 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 15501 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTLIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004060 | PREGO 2 X 12 | KG | 12.5685 | 535.42 | 40 | 40 | 40 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-10-08 | 27241 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 15501 | 2024-10-14 06:59 | 40136 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTLIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005869 | PREGO 18 X 27 | KG | 11.4258 | 486.74 | 40 | 40 | 40 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-10-08 | 27241 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 15501 | 2024-10-14 06:59 | 40136 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GABARITO PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69700 | CARTOLINA 180G 50CM X 66CM BRANCA | UN | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 486528 | THAIS PRISCILLA T. LUCENA MENDES EIRELI | 2024-10-08 | 27255 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 15500 | 2024-10-11 16:33 | 40111 |  | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DA CASA DE FORÇA. PARCELA 01/02 - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 37440 | 37440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-10-08 | 27257 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 15453 |  | 39829 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | ADITIVO CONTRATUAL VÃO LIVRE ESTRUTURAS METÁLICAS - PROPOSTA: 516/2024 ¿ R02 REFERENTE A COBERTURA E FECHAMENTO DO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 80701.33 | 80701.33 | 1 | 1 | 0 | 582153 | INDUSTRIA E CONSTRUCOES VAO LIVRE S.A. | 2024-10-08 | 27260 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 15469 |  | 39889 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39111, PARA VIABILIZAR O RECEBIDO DE 288kg DE PERFIL I LAMINADO A-36 8" X 12000MM. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36353 | PERFIL I LAMINADO A-36 8" X 12000MM | KG | 9.3 | 2678.4 | 288 | 288 | 288 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-10-09 | 27311 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 15489 |  | 39923 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE 10.196Kg DE CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM - NOTA FISCAL | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.479 | 57679.46 | 10196 | 10196 | 10196 | 507611 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A | 2024-10-09 | 27316 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 15493 |  | 39929 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TIRANTES PARA CHUMBADORES DO GERADOR 30MW. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402249 | BARRA REDONDA ACO 1045 DE 1.3/4 | KG | 8.4 | 2469.6 | 294 | 294 | 294 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-10-10 | 27356 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 15614 | 2024-10-15 16:40 | 40260 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0267, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 0/09/2024. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 179348.46 | 179348.46 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-10-14 | 27454 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15609 |  | 40148 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36237 | PERFIL W LAMINADO A-36 W310 X 38,7 KG/M X 12000MM | KG | 8.8 | 94160 | 10700 | 10700 | 10670 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 14:47 | 40513 |  | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36328 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 64 KG/M X 12000MM | KG | 9.3047 | 79089.95 | 8500 | 8500 | 8448 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 15:25 | 40529 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33790 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 82" KG/M X 12000MM | KG | 9.1223 | 18244.6 | 2000 | 2000 | 984 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 15:25 | 40529 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300276 | PERFIL I - W LAMINADO A-36 410 X 75 KG/M X 12000MM | KG | 9.1223 | 16420.14 | 1800 | 1800 | 1800 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 15:25 | 40529 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.8 | 20680 | 2350 | 2350 | 2300 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-22 07:54 | 40513 |  | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33674 | VIGA I SOLDADA A-36 800 X 3/4" X 320 X 1.1/4" X | KG | 10.9 | 366240 | 33600 | 33600 | 28170 | 587977 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-22 15:19 | 40579 |  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33698 | VIGA I SOLDADA A-36 700 X 5/8" X 300 X 1.1/8" X | KG | 10.9 | 63220 | 5800 | 5800 | 5800 | 587977 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-22 15:19 | 40579 |  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33728 | VIGA I SOLDADA A-36 600 X 5/8" X 300 X 1" X12000MM | KG | 10.9 | 103550 | 9500 | 9500 | 6125 | 587977 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-22 15:19 | 40579 |  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106528 | CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 6.58 | 1093809.85 | 161000 | 161000 | 160166 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 14:47 | 40514 |  | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106528 | CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 6.58 | 156258.55 | 23000 | 23000 | 23000 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 14:47 | 40514 |  | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.901 | 210200.9967 | 34500 | 34500 | 34500 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-10-14 | 27464 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15624 | 2024-10-21 15:25 | 40529 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2024-10-14 | 27481 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 15618 |  | 40162 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / FÁBRICA | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 4038 | 6 | 6 | 6 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-15 | 27514 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15632 |  | 40213 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / FÁBRICA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 38361 | 57 | 57 | 57 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-15 | 27514 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15632 |  | 40213 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA de 1.500m³/h EMC - 146 / 6 / 150 / 4 - BRT - COMPOSTA POR 03 (TRÊS) CÉLULAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70191 | TORRE RESFRIAMENTO 1.500M³/H EMC - 146/6/150/4 | UN | 2160000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-15 | 27522 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15635 |  | 40219 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. FL 009528 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-10-15 | 27533 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15647 |  | 40233 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39205 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 88.655 - TUBOS VEROLA, EM VIRTUDE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 9.6 | 408 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-15 | 27544 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15655 |  | 40259 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39205 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 88.655 - TUBOS VEROLA, EM VIRTUDE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67740 | TUBO ASTM A 106 GR. B SCH 40 - 14" X 12000MM | KG | 10 | 328 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-15 | 27544 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15655 |  | 40259 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39205 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 88.655 - TUBOS VEROLA, EM VIRTUDE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67933 | TUBO ASTM A-106 GR. B SCH 40 - 3" X 12000MM | KG | 10.6 | 172.78 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-15 | 27544 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 15655 |  | 40259 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CALDEIRARIA REALIZADOS - MEDIÇÃO AJUSTADA EM FUNÇÃO DA AUDITORIA DO BONSUCRO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-10-16 | 27567 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 15662 |  | 40275 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CALDEIRARIA REALIZADOS - MEDIÇÃO AJUSTADA EM FUNÇÃO DA AUDITORIA DO BONSUCRO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-10-16 | 27568 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 15663 |  | 40276 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CALDEIRARIA REALIZADOS - MEDIÇÃO AJUSTADA EM FUNÇÃO DA AUDITORIA DO BONSUCRO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-10-16 | 27569 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 15664 |  | 40277 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CALDEIRARIA REALIZADOS - MEDIÇÃO AJUSTADA EM FUNÇÃO DA AUDITORIA DO BONSUCRO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 37500 | 37500 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-10-16 | 27571 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 15665 |  | 40278 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | TRENA DE AÇO COM 50M PARA UTILIZAÇÃO NAS MEDIÇÕES / CONFERÊNCIAS DAS ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA / | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208053 | TRENA DE ACO 50 MTS. STARRETT | UN | 95.82 | 191.64 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-16 | 27588 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 15675 | 2024-10-23 08:17 | 40615 |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39456 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 88.739 - TUBOS VEROLA, EM VIRTUDE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51287 | TUBO ASTM A-106 GR.B 4" SCH-40 X 12000MM | KG | 9.5 | 571.9 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-17 | 27614 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 15679 |  | 40328 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39456 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 88.739 - TUBOS VEROLA, EM VIRTUDE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67921 | TUBO ASTM A-106 GR. B SCH 40 - 2.1/2" X 6000MM | KG | 10.07 | 66.46 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-17 | 27614 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 15679 |  | 40328 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39913 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 96467 - INOX TECH, EM VIRTUDE DE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402066 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 7/8 | KG | 22.3 | 46.05 | 2 | 2 | 1.4 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-18 | 27669 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15717 |  | 40417 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39913 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 96467 - INOX TECH, EM VIRTUDE DE | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402300 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 5 MM | KG | 22.93 | 1171.93 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-18 | 27669 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15717 |  | 40417 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO PARA TORRE DE RESFRIAMENTO. PROPOSTA 585_24 - ENGENHEIROS SANGUINETTI | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101399 | SERVICOS DE CONSULTORIA - INDUSTRIA . . | UN | 12500 | 12500 | 1 | 1 | 1 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2024-10-18 | 27681 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15722 |  | 40425 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-016 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 404089 | CANTONEIRA DE ACO A36 DE 2.1/2 X 3/16 | KG | 7.1 | 783.84 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-18 | 27692 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15730 |  | 40439 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-016 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807860 | CANTONEIRA L A-36 2 X 3/16 | KG | 7.25 | 2414.25 | 333 | 333 | 333 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-18 | 27692 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15730 |  | 40439 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-017 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70075 | PERFIL U ENRIJ LQ 2,00 X 127 X 50 X 17MM | KG | 6.8 | 1632 | 240 | 240 | 224 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-18 | 27693 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15731 |  | 40440 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-017 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 6.1 | 6298.25 | 1000 | 1000 | 900 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-18 | 27693 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15731 |  | 40440 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-017 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50416 | CHAPA LQ 5/16" A-36 1200 X 3000MM | KG | 6.1 | 2834.2174 | 450 | 450 | 450 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-18 | 27693 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15731 |  | 40440 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-017 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 50428 | CHAPA LQ 3/8" A-36 1200 X 3000MM | KG | 6.1 | 14485.975 | 2300 | 2300 | 2300 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-18 | 27693 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15731 |  | 40440 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-018 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49918 | PERFIL I W 610x113 A572GR50 12000MM | KG | 7.3524 | 29909.56 | 4068 | 4068 | 4068 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-10-18 | 27695 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15732 |  | 40441 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-018 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70087 | PERFIL I W 610 X 113 A-572 GR50 6000MM | KG | 7.3524 | 14954.78 | 2034 | 2034 | 2034 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-10-18 | 27695 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 15732 |  | 40441 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | BROCAS DE AÇO RÁPIDO PARA UTILIZAÇÃO NA FURAÇÃO DO ESPELHOS DAS CHICANAS DOS AQUECEDORES DE CALDOS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208303 | BROCA ACO RAPIDO CONICA 33,5 MM - DORMER | PC | 1420 | 4260 | 3 | 3 | 3 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-10-21 | 27708 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 15751 | 2024-11-06 15:22 | 41443 |  | 2024-11-06 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1096.9524 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-10-21 | 27732 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 15840 | 2024-10-25 15:03 | 40787 |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 40 | 852 | 20 | 20 | 20 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-10-21 | 27732 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 15840 | 2024-10-25 15:03 | 40788 |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205537 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309MOL-17 2,5 MM . | KG | 74.9 | 1595.37 | 20 | 20 | 20 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-10-21 | 27732 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 15840 | 2024-10-25 15:03 | 40788 |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LABORATÓRIO INDUSTRIAL - RETROFITTING EQUIPAMENTO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | JAPUNGU | 4120 | LABORATORIO DE CONTROLE INDUSTRIAL | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 13000 | 13000 | 1 | 1 | 1 | 499419 | MONIQUE VENDICIANO DE EMERY | 2024-10-21 | 27758 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 15762 |  | 40530 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ELIAS | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70543 | PORCA SEXT. 3/8" 16 UNC GF | PC | 0.1566 | 351.13 | 2000 | 2000 | 2000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70592 | ARRUELA LISA 994 3/8" GF | PC | 0.1266 | 283.87 | 2000 | 2000 | 2000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70660 | PARAFUSO SEXT. RI 1/2" X 1.1/2" 13 UNC GR.2 GF IMP | PC | 0.6615 | 5881.06 | 7930 | 7930 | 7930 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70555 | PORCA SEXT. 1/2" 13 UNC GF | PC | 0.3461 | 3368.01 | 8680 | 8680 | 8680 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70609 | ARRUELA LISA 994 1/2" GF | PC | 0.3661 | 3562.64 | 8680 | 8680 | 8680 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70671 | PARAFUSO SEXT. A325 5/8" X 1.1/2" 11 UNC GF IMP. | PC | 1.5168 | 15440.66 | 9080 | 9080 | 9080 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70683 | PARAFUSO SEXT. A325 RP 5/8" X 1.3/4" 11 UNC GF IMP | PC | 2.1589 | 4405.11 | 1820 | 1820 | 1820 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70567 | PORCA SEXT. A194 2H 5/8" 11 UNC GF | PC | 0.9882 | 12076 | 10900 | 10900 | 10900 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70610 | ARRUELA LISA F436 5/8" GF IMP. | PC | 0.3308 | 4042.44 | 10900 | 10900 | 10900 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70695 | PARAFUSO SEXT. A325 RP 3/4" X 2" 10 UNC GF IMP. | PC | 2.9211 | 12706.62 | 3880 | 3880 | 3880 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70701 | PARAFUSO SEXT. A325 RP 3/4" X 2.1/2" 10 UNC GF IMP | PC | 3.4034 | 8852.24 | 2320 | 2320 | 2320 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70579 | PORCA SEXT. A194 2H 3/4" 10 UNC GF | PC | 1.6208 | 11266.08 | 6200 | 6200 | 6200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70622 | ARRUELA LISA F436 3/4" GF IMP. | PC | 0.3859 | 2682.37 | 6200 | 6200 | 6200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70713 | PARAFUSO SEXT. A325 RP 7/8" X 3" 9 UNC GF IMP. | PC | 7.1067 | 7569.09 | 950 | 950 | 950 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70580 | PORCA SEXT. A194 2H 7/8" 9 UNC GF | PC | 2.4491 | 2608.45 | 950 | 950 | 950 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-019 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70634 | ARRUELA LISA F436 7/8" GF IMP. | PC | 0.6064 | 645.86 | 950 | 950 | 950 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2024-10-22 | 27772 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15773 |  | 40548 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52048 | REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZUL 2,5PB4/10 - 20L | LT | 466 | 7698.32 | 16 | 16 | 16 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-10-22 | 27775 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15775 |  | 40550 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52050 | COMP. B P/REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZ - 20L | LT | 519.1 | 8575.53 | 16 | 16 | 16 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-10-22 | 27775 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15775 |  | 40550 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004753 | DILUENTE P/REVRAN 5 L | LT | 85.8 | 1827.54 | 20 | 20 | 20 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-10-22 | 27775 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15775 |  | 40550 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA PINTURA DAS TELHAS DO ARMAZEM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006536 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | GL | 80 | 8000 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-22 | 27787 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15806 | 2024-10-24 16:04 | 40751 |  | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - LABORATÓRIO INDUSTRIAL - EQUIPAMENTOS | JAPUNGU | 4120 | LABORATORIO DE CONTROLE INDUSTRIAL | 1.33 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 4400 | 4400 | 1 | 1 | 1 | 499419 | MONIQUE VENDICIANO DE EMERY | 2024-10-22 | 27835 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 15796 |  | 40580 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ELIAS | LABORATORIO DE CONTROLE INDUSTRIAL
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | BETONEIRA DE 400L PARA UTILIZAÇÃO NA OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 63940 | BETONEIRA 400 LTS | UN | 4499.9 | 4499.9 | 1 | 1 | 1 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-10-23 | 27852 | 2024-10-23 | 2024-12-13 | 17111 | 2024-12-13 13:16 | 43542 |  | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTRUTURA DA FABRICA DE AÇUCAR - MATERIAL COMPLEMENTAR DO PEDIDO 40579. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33649 | VIGA I SOLDADA A-36 900 X 3/4" X 300 X 1.1/4" X | KG | 10.9 | 20165 | 1850 | 1850 | 1840 | 587977 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-10-24 | 27909 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 15886 | 2024-10-25 10:23 | 40771 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇUCAR / ARMAZÉM. NOTA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2024-10-24 | 27913 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 15864 |  | 40689 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71158 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH 60 10" X 12000MM | KG | 12.67 | 12416.6 | 980 | 980 | 980 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15900 | 2024-11-06 16:05 | 41447 |  | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303683 | TUBO ASTM A 106 GR B SCH-80 DE 8" X 12000MM | KG | 11.57 | 35867 | 3100 | 3100 | 3100 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15900 | 2024-11-06 16:05 | 41447 |  | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71160 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH 80 14" X 12000MM | KG | 13.1467 | 99914.92 | 7600 | 7600 | 7586 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15900 | 2024-11-06 16:05 | 41446 |  | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71171 | TUBO QUADRADO 140 X 140 X 6 X 6000MM | KG | 8.32 | 5503.68 | 630 | 630 | 630 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15901 | 2024-12-06 09:07 | 43166 |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71183 | TUBO QUADRADO 100 X 100 X 6 X 6000MM | KG | 9.8 | 3332 | 340 | 340 | 340 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15901 | 2024-12-06 09:07 | 43165 |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71195 | TUBO QUADRADO 75 X 75 X 5 X 6000MM | KG | 9.6 | 4128 | 430 | 430 | 430 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15901 | 2024-12-06 09:07 | 43165 |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | TUBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EIXOS DO DECANTADOR, AGITADORES DOS VÁCUOS E SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71201 | TUBO QUADRADO 40 X 40 X 6 X 6000MM | KG | 9.1 | 637 | 70 | 70 | 70 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-10-25 | 27970 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15901 | 2024-12-06 09:07 | 43165 |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO GERADOR. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004677 | SARRAFO DE 10CM X 5.00MTS | PC | 30 | 1800 | 60 | 60 | 60 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-10-25 | 27973 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15903 | 2024-10-30 10:22 | 41022 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO GERADOR. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 1437 | 150 | 150 | 150 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2024-10-25 | 27973 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15903 | 2024-10-30 10:22 | 41022 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS E ESTRUTURAS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 42250 | DISCO DESBASTE METAL DDZ-803 7" X 5/16" X 7/8" | PC | 52 | 5200 | 100 | 100 | 100 | 442045 | L.G.V VALVULAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-25 | 27974 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15904 | 2024-10-30 10:14 | 41021 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFEIÇÃO PARA COLABORADORES DA EMPRESA PAI E FILHO QUE EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO PERDERAM O HORÁRIO DA REFEIÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1103002 | ALIMENTACAO - DIVERSAS | UN | 160 | 160 | 1 | 1 | 1 | 478076 | MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | 2024-10-25 | 27975 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15889 |  | 40774 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71031 | SELANTE MS 435 | UN | 36 | 1152 | 32 | 32 | 32 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-10-25 | 27980 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15893 |  | 40776 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71043 | PARAFUSO 6 X 65 C/ BUCHA | PC | 3.8 | 2660 | 700 | 700 | 700 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2024-10-25 | 27980 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 15893 |  | 40776 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA A BASE DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403038 | VARAO ACO CA 50 3/8 | PC | 60.592 | 1514.8 | 25 | 25 | 25 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-10-25 | 27989 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 16043 | 2024-11-01 09:17 | 41138 |  | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71055 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE DURS PB 1/4 14X7/8" DUH | UN | 0.3809 | 6084.88 | 15000 | 15000 | 15000 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-28 | 28006 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15914 |  | 40849 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71055 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE DURS PB 1/4 14X7/8" DUH | UN | 0.432 | 460.08 | 1000 | 1000 | 1000 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-28 | 28006 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15914 |  | 40849 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71067 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE DURS PB 12 14X1" DUH 5/16" | UN | 0.4428 | 4715.82 | 10000 | 10000 | 10000 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-28 | 28006 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15914 |  | 40849 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71067 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE DURS PB 12 14X1" DUH 5/16" | UN | 0.5021 | 641.68 | 1200 | 1200 | 1200 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-28 | 28006 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15914 |  | 40849 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71079 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE HEXA-TUB PB 12 14X1" DUH | UN | 0.4159 | 5536.67 | 12500 | 12500 | 12500 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-28 | 28006 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15914 |  | 40849 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71079 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE HEXA-TUB PB 12 14X1" DUH | UN | 0.4717 | 351.65 | 700 | 700 | 700 | 588076 | HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-10-28 | 28006 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15914 |  | 40849 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TINTAS PARA PINTURA DO FECHAMENTO LATERAL DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006536 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | GL | 80 | 4800 | 60 | 60 | 60 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-10-28 | 28014 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 15951 | 2024-10-29 10:16 | 40943 |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA PARA DEGRAUS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 4692 | 4692 | 1 | 1 | 1 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2024-10-28 | 28026 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15926 |  | 40858 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | FILTRO HORIZONTAL VACUUM BELT, MODELO MFc-A4A ¦ FC03 PARA APLICAÇÃO NO PROCESSO DE LICOR REFINADO. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71237 | FILTRO HORIZONTAL VACUUM BELT - MODELO MFc-04A - | PC | 1030000 | 1030000 | 1 | 1 | 1 | 588120 | CORDOBA INDUSTRIAL LTDA | 2024-10-28 | 28048 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15937 |  | 40875 |  | 2024-10-28 | 2025-02-10 | 2024-10-28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | REFINARIA
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAR A UTILIZAÇÃO DA MAQUINA EXPANSORA PNEUMATICA E MAQUINA EXPANDIDORA AUTO ELÉTRICA. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-28 | 28050 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 15940 |  | 40879 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NOS COZEDORES E EVAPORADORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 E INV.EXP.EVAP.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 3.98 | 398 | 100 | 100 | 100 | 568820 | PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-10-28 | 28054 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 15957 | 2024-11-04 07:21 | 41199 |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM LINHA DE VIDA NA OBRA DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204002 | ABRACADEIRA P/ CABO ACO 3/8" | PC | 1.23 | 64.58 | 50 | 50 | 50 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-29 | 28063 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 15986 | 2024-11-04 08:15 | 41203 |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ANDERSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM LINHA DE VIDA NA OBRA DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204018 | CABO ACO 3/8 | MT | 7.847 | 1722.42 | 200 | 200 | 200 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-29 | 28063 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 15986 | 2024-11-04 08:15 | 41203 |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ANDERSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM LINHA DE VIDA NA OBRA DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607369 | ESTICADOR PARA CABO ACO 1/2 | PC | 10.28 | 86.35 | 8 | 8 | 8 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-29 | 28063 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 15986 | 2024-11-04 08:15 | 41203 |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ANDERSON | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NA BASE / LAJE DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 673 | 53840 | 80 | 80 | 80 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-30 | 28119 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 15977 |  | 41001 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NAS BASES DA REFINARIA / | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 38612 | 56 | 56 | 56 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-10-30 | 28121 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 15978 |  | 41002 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1184.7048 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-10-30 | 28123 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 16008 | 2024-11-05 08:03 | 41288 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 5923.5392 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-10-30 | 28123 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 16008 | 2024-11-05 08:03 | 41288 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 2369.41 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-10-30 | 28123 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 16008 | 2024-11-05 08:03 | 41288 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 646.41 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-10-30 | 28123 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 16008 | 2024-11-05 08:03 | 41288 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 101.9 | 2038 | 20 | 20 | 20 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2024-10-30 | 28123 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 16009 | 2024-11-04 07:29 | 41200 |  | 2024-11-04 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFINARIA, FÁBRICA DE AÇÚCAR E PIPE RACK, COM MONTAGEM DE TUBULAÇÕES DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 588210 | LUCAS F DE M E SOUZA LTDA | 2024-10-30 | 28126 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 15983 |  | 41013 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFINARIA, FÁBRICA DE AÇÚCAR E PIPE RACK, COM MONTAGEM DE TUBULAÇÕES DA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 588210 | LUCAS F DE M E SOUZA LTDA | 2024-10-30 | 28126 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 15983 |  | 41013 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ÓLEO PNEUMÁTICO S10 PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS EXPANSORAS DOS TUBOS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71432 | OLEO PNEUMATICO S10 VONDER 1 LITRO | LT | 28.64 | 572.8 | 20 | 20 | 20 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-10-30 | 28154 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 16028 | 2024-11-26 08:52 | 42430 |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71523 | TUBO ASTM A36 Ø INT. 500MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 232238.1605 | 31680 | 31680 | 31680 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71535 | TUBO ASTM A36 Ø INT 570MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 30129.3856 | 4110 | 4110 | 3996 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71547 | TUBO ASTM A36 INT 610MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 77060.8403 | 10512 | 10512 | 10512 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71559 | TUBO ASTM A36 Ø INT 700MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 14690.8235 | 2004 | 2004 | 2004 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71560 | TUBO ASTM A36 Ø INT 812MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 102395.9177 | 13968 | 13968 | 13968 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71572 | TUBO ASTM A36 Ø INT 900MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 94126.8264 | 12840 | 12840 | 12840 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71584 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1000MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 251239.4689 | 34272 | 34272 | 34272 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71596 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1200MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 551565.6276 | 75240 | 75240 | 75240 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71602 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1400MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 7.1 | 29205.7075 | 3984 | 3984 | 3984 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71614 | TUBO ASTM A36 Ø INT 750MM CHAPA 5/16" - 12000MM | KG | 7.1 | 78644.2886 | 10728 | 10728 | 10728 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71626 | TUBO ASTM A36 Ø INT 850MM CHAPA 5/16" - 12000MM | KG | 7.1 | 802805.0988 | 109512 | 109512 | 109512 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71638 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1200MM CHAPA 5/16" - 12000MM | KG | 7.1 | 145940.5724 | 19908 | 19908 | 19908 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71640 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1400MM CHAPA 5/16" - 12000MM | KG | 7.1 | 339912.2133 | 46368 | 46368 | 46368 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302009 | TUBO SCH-40 4" C/ COSTURA | KG | 6.97 | 13212.8226 | 1836 | 1836 | 1677 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302011 | TUBO SCH 40 6" C/ COSTURA | KG | 6.97 | 50087.8149 | 6960 | 6960 | 6256 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 7.38 | 117955.2757 | 15480 | 15480 | 14447 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302040 | TUBO SCH-40 10" C/COSTURA | KG | 8 | 465566.64 | 56364 | 56364 | 56113 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302211 | TUBO SCH-40 DE 12 | KG | 8.6 | 271872.5356 | 30618 | 30618 | 30269 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-13 15:46 | 41865 |  | 2024-11-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303667 | CURVA RL 90GR ASTM A234 WPBSCH 40 6" . | PC | 157.13 | 6489.47 | 40 | 40 | 40 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-27 08:44 | 42532 |  | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 6 | 22 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303066 | CURVA RL 90GR SCH40 ASTM A36 8" . | PC | 295.7 | 15570.82 | 51 | 51 | 51 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-27 08:44 | 42532 |  | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 6 | 22 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67799 | CURVA A-234 WPB RL Ø10" SCH-40 90° | PC | 492.92 | 39188.37 | 77 | 77 | 77 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-27 08:44 | 42532 |  | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 6 | 22 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÕES PARA AS INTERLIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA REFINARIA / FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71651 | CURVA A-234 RL 90GR 12" SCH-40 WPB | PC | 920.69 | 24715.92 | 26 | 26 | 26 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2024-10-30 | 28163 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 16156 | 2024-11-27 08:44 | 42532 |  | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 6 | 22 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | BARRAS REDONDAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TIRANTES DAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402010 | BARRA REDONDA ACO A-36 1.1/4 | KG | 7.66 | 5722.02 | 747 | 747 | 747 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-10-31 | 28191 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 16041 | 2024-11-11 13:26 | 41635 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102015 | SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS . | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-10-31 | 28197 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 16024 |  | 41102 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. FATURA ND | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-11-01 | 28219 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 16033 |  | 41125 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ELETRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO GERADOR. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108370 | ELETRODUTO REGIDO PVC 1" PONTA E BOLSA | PC | 6.72 | 95.76 | 15 | 15 | 15 | 436707 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICOS LTDA | 2024-11-01 | 28230 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 16133 | 2025-02-03 07:39 | 46137 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 4 | 90 | 0 | 94 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DO FILTRO ROTATIVO. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 37950.4 | 37950.4 | 1 | 1 | 1 | 567528 | VIVER TRANSPORTES DE CARGAS, SERVICOS E LOGIS | 2024-11-04 | 28287 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 16083 |  | 41218 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR. FATURA DE LOCAÇÃO 101886 | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 723 | 723 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-11-04 | 28291 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 16084 |  | 41219 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FORNECIMENTO DE CCM BT 440 V E QGBT 440 V, COM ACIONAMENTOS DANFOSS, MODELO VLT FC 302 E FC 202 , COM TOPOLOGIA 06 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71948 | SUBESTACAO UNITARIA DANFOSS | UN | 1600000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 582694 | DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-04 | 28323 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 16090 |  | 41228 |  | 2024-11-04 | 2025-04-30 | 2024-11-04 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FORNECIMENTO DE CCM BT 440 V E QGBT 440 V, COM ACIONAMENTOS DANFOSS, MODELO VLT FC 302 E FC 202 , COM TOPOLOGIA 06 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71936 | SUBESTACAO UNITARIA SYTECH | UN | 1300000 | 2600000 | 2 | 2 | 2 | 588398 | SYTECH TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 2024-11-04 | 28324 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 16091 |  | 41229 |  | 2024-11-04 | 2025-04-30 | 2024-11-04 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-05 | 28357 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16119 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS NA FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-11-05 | 28360 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16128 | 2024-11-05 12:58 | 41341 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA SERVIÇOS NA FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207427 | ESCOVA DE ACO ROTATIVA DE 4.1/2 | PC | 21.11 | 633.3 | 30 | 30 | 30 | 568820 | PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-11-05 | 28360 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16129 | 2024-11-06 14:46 | 41430 |  | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-11-05 | 28365 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16126 | 2024-11-05 13:04 | 41342 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 8280 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-11-05 | 28365 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16126 | 2024-11-05 13:04 | 41342 |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-05 | 28365 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16127 | 2024-11-27 08:59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 16794.4 | 16794.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-05 | 28366 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16124 |  | 41298 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5827.5 | 5827.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-05 | 28366 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16124 |  | 41298 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 2982 | 2982 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-05 | 28366 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16124 |  | 41298 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5622.4 | 5622.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-05 | 28366 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16124 |  | 41298 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 39471.6 | 39471.6 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-05 | 28366 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16124 |  | 41298 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 42067.25 | 42067.25 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-05 | 28366 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16124 |  | 41298 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 93625 | 93625 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-11-05 | 28367 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16125 |  | 41299 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1561 | 1561 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-11-05 | 28367 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16125 |  | 41299 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMETRICAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1008 | 1008 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-05 | 28369 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16144 |  | 41337 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMETRICAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 21583.77 | 21583.77 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-05 | 28369 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16144 |  | 41337 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMETRICAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 10659.6 | 10659.6 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-05 | 28369 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16144 |  | 41337 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMETRICAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 105 | 105 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-05 | 28369 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16144 |  | 41337 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS, CRISTALIZADORES, COLUNAS BAROMETRICAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 76772.5 | 76772.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-05 | 28369 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16144 |  | 41337 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NA BASE/LAJE DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 705.25 | 22568 | 32 | 32 | 32 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-11-05 | 28378 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16143 |  | 41309 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-11-05 | 28384 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16195 | 2024-11-07 06:59 | 41479 |  | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 473 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-11-05 | 28387 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16153 |  | 41350 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25000 | 100000 | 4 | 4 | 4 | 588453 | CONCEPT-ON RENTAL LTDA | 2024-11-05 | 28393 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16155 |  | 41377 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305118 | MANGUEIRA TRANCADA 1/2 | MT | 3.28 | 656 | 200 | 200 | 200 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16199 | 2024-11-11 13:34 | 41637 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305072 | MANGUEIRA TRANCADA 3/4" - (ABC) | MT | 6.02 | 602 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16199 | 2024-11-11 13:34 | 41637 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709298 | MANGUEIRA TRANCADA 5/16 | MT | 2.4 | 240 | 100 | 100 | 100 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16199 | 2024-11-11 13:34 | 41638 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305036 | MANGUEIRA BORRACHA LONADA 3/4 | MT | 14 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16200 | 2024-11-07 16:18 | 41505 |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305092 | MANGUEIRA BORRACHA LONADA 1 | MT | 19 | 1900 | 100 | 100 | 100 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16200 | 2024-11-07 16:18 | 41505 |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305055 | MANGUEIRA PL TRANCADA DE 5/8 | MT | 8 | 800 | 100 | 100 | 100 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16200 | 2024-11-07 16:18 | 41505 |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301011 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1/2" C/ ROSCA | PC | 83.2 | 499.2 | 6 | 6 | 6 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16201 | 2024-11-11 16:10 | 41702 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301012 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 3/4" C/ ROSCA | PC | 93.4 | 373.6 | 4 | 4 | 4 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16201 | 2024-11-11 16:10 | 41702 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301094 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1" C/ ROSCA | PC | 129.32 | 258.64 | 2 | 2 | 2 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2024-11-05 | 28394 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 16201 | 2024-11-11 16:10 | 41702 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CONJUNTOS DE FILTROS REGULADORES LUBRIFICADORES PARA UTLIZAÇÃO NAS MÁQUINAS EXPANSORAS PNEUMÁTICAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509140 | CONJ.DE FILTRO REGULADOR E LUB.DE 1/2 | PC | 834.3 | 1819.6 | 2 | 2 | 2 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2024-11-05 | 28402 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 16157 |  | 41378 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 81.22 | 1729.99 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-06 | 28405 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16158 |  | 41382 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 3823.31 | 44 | 44 | 44 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-06 | 28405 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16158 |  | 41382 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.39 | 29170.06 | 120 | 120 | 120 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-06 | 28405 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16158 |  | 41382 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 19122.96 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-06 | 28405 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16158 |  | 41382 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 12.9 | 2580 | 200 | 200 | 200 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2024-11-06 | 28406 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 16197 | 2024-11-11 13:48 | 41639 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 40529 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 209.404, EM VIRTUDE DE DIFERENÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300276 | PERFIL I - W LAMINADO A-36 410 X 75 KG/M X 12000MM | KG | 9.1223 | 11165.7 | 1224 | 1224 | 984 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-06 | 28408 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16162 |  | 41390 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 40529 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 209.404, EM VIRTUDE DE DIFERENÇA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.901 | 1523.2 | 250 | 250 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-06 | 28408 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16162 |  | 41390 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 39800 PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE 80 SACOS A MAIS DE GRAUTE, SOLICITADOS APÓS A | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 66.5 | 5320 | 80 | 80 | 80 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-11-06 | 28426 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 16172 |  | 41406 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-11-08 | 28503 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 16220 |  | 41530 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS E ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR. FL 009653. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 26841.87 | 26841.87 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-11-08 | 28504 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 16222 |  | 41531 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MONTAGEM ELÉTRICA ENTRE A SUBESTAÇÃO 69KV E A CASA DE FORÇA. - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102430 | SERVICOS CONSTRUCAO REFORMA INDUSTRIA | UN | 110000 | 110000 | 1 | 1 | 1 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2024-11-08 | 28522 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 16230 |  | 41547 |  | 2024-11-08 | 2024-12-18 | 2024-11-08 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | REFERENTE AO SALDO RESTANTE CONFORME EXECUÇÃO DOS PILARES, FORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR E APLICAÇÃO DA ARMAÇÃO. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 8200 | 8200 | 1 | 1 | 1 | 421492 | ESCALA ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUT. LTDA. | 2024-11-11 | 28635 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 16295 |  | 41630 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904148 | OLEO SOLUVEL BIODEGRADAVEL - VONDER | LT | 27.3 | 5460 | 200 | 200 | 200 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2024-11-11 | 28641 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 16346 | 2024-11-25 16:32 | 42417 |  | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0268, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 215380 | 215380 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-11-11 | 28642 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 16308 |  | 41641 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | ESPAÇADORES PARA FERRAGENS DE 20MM - UTILIZAÇÃO NA OBRA CIVIL DO DECANTADOR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72606 | DISTANCIADOR PLAST. CADEIRINHA CPL 20 25MM C/ 500 | SC | 148.38 | 148.38 | 1 | 1 | 1 | 504944 | LOJAO DUFERRO LTDA | 2024-11-11 | 28652 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 16315 |  | 41698 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30 KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-11-12 | 28679 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 16326 |  | 41714 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 14.5 | 7721.25 | 500 | 500 | 500 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16355 | 2024-11-13 09:13 | 41792 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 14.5 | 7721.25 | 500 | 500 | 500 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16355 | 2024-11-13 09:13 | 41792 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 16 | 1704 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16355 | 2024-11-13 09:13 | 41792 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 14.5 | 1544.25 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16355 | 2024-11-13 09:13 | 41792 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 14.5 | 1544.25 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16355 | 2024-11-13 09:13 | 41792 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 14.5 | 1544.25 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16355 | 2024-11-13 09:13 | 41792 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401027 | CANTONEIRA L ACO A-36 DE 2" X 3/8 | KG | 8 | 3360 | 420 | 420 | 420 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-11-12 | 28708 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 16362 | 2024-11-13 16:36 | 41869 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DA CASA DE FORÇA. PARCELA 02/02 - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 37440 | 37440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-11-13 | 28725 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 16354 |  | 41790 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. FL 009683 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-11-13 | 28735 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 16359 |  | 41813 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO - FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 34526.4 | 34526.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-14 | 28767 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 16378 |  | 41875 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.7 | 6650 | 9500 | 9500 | 9500 | 588740 | ANTONIO TEODOSIO NETO | 2024-11-14 | 28814 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 16406 | 2024-11-14 16:37 | 41930 |  | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107108 | VERGALHAO CA60 C/D 5MM | KG | 7.7176 | 6174.08 | 800 | 800 | 790 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 7.1298 | 16469.84 | 2310 | 2310 | 2310 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403407 | VERG CA50 C/D 8MM | KG | 7.1299 | 75363.04 | 10570 | 10570 | 9579 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.7997 | 57389.47 | 8440 | 8440 | 8439 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.6017 | 26208.75 | 3970 | 3970 | 3970 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.6017 | 50991.5308 | 7724 | 7724 | 7724 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS CORTADAS E DOBRADAS PARA AS BASES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.6017 | 5208.74 | 789 | 789 | 789 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-11-18 | 28837 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16413 | 2024-11-21 14:32 | 42222 |  | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2024-11-18 | 28851 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16415 |  | 41982 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL 940563130 | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45760 | 45760 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-11-18 | 28857 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 16420 |  | 41984 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 40757.5 | 40757.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-11-19 | 28887 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16467 |  | 42036 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 13562.5 | 13562.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-11-19 | 28887 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16467 |  | 42036 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 9749.38 | 9749.38 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-19 | 28888 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16466 |  | 42035 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 3024 | 3024 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-19 | 28888 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16466 |  | 42035 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 48947.5 | 48947.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-11-19 | 28888 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16466 |  | 42035 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUO E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 29142.4 | 29142.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-19 | 28889 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16465 |  | 42034 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUO E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 5197.5 | 5197.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-19 | 28889 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16465 |  | 42034 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUO E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1176 | 1176 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-19 | 28889 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16465 |  | 42034 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO, COLUNAS BAROMETRICAS, VÁCUO E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 30520 | 30520 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-11-19 | 28889 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16465 |  | 42034 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 59501.25 | 59501.25 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-11-19 | 28890 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16468 |  | 42037 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA E CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 1620 | 1620 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-11-19 | 28890 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16468 |  | 42037 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | REGUA PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73027 | REGUA PEDREIRO BITUBULAR 6M | PC | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2024-11-19 | 28919 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 16484 | 2024-11-19 14:55 | 42064 |  | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS COZEDORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303235 | TE GALV. 3 | PC | 95.95 | 383.8 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-11-21 | 28990 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16541 | 2024-11-26 09:42 | 42433 |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS COZEDORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303291 | NIPLE GALVANIZADO 3 | PC | 54 | 486 | 9 | 9 | 9 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2024-11-21 | 28990 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16541 | 2024-12-04 08:36 | 42951 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS COZEDORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302193 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA DE 3" X 1 | PC | 75 | 450 | 6 | 6 | 6 | 440772 | CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA | 2024-11-21 | 28990 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16541 | 2024-12-04 08:10 | 42949 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS COZEDORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 304064 | NIPLE GALVANIZADO 1 | PC | 6.9 | 62.1 | 9 | 9 | 9 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2024-11-21 | 28990 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16541 | 2024-11-26 09:42 | 42434 |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS COZEDORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301094 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1" C/ ROSCA | PC | 97.7 | 879.3 | 9 | 9 | 9 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2024-11-21 | 28990 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16542 | 2024-11-22 15:45 | 42330 |  | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS COZEDORES DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305188 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 3" C/ ROSCA | PC | 948 | 2844 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2024-11-21 | 28990 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16542 | 2024-11-22 15:45 | 42330 |  | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.8 | 7600 | 9500 | 9500 | 9000 | 582918 | RR COMECIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2024-11-21 | 28993 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 16565 | 2024-11-22 13:20 | 42288 |  | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS E CANTONEIRAS PARA A ESTRUTURA DO SILO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36328 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 64 KG/M X 12000MM | KG | 10.11 | 93173.76 | 9216 | 9216 | 9216 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-11-22 | 29060 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 16661 | 2024-12-06 09:22 | 43168 |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS E CANTONEIRAS PARA A ESTRUTURA DO SILO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401005 | CANTONEIRA L ACO A-36 4" X 3/8 | KG | 9.02 | 18942 | 2100 | 2100 | 2100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-11-22 | 29060 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 16661 | 2024-12-06 09:22 | 43168 |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72898 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM038BY01P05B - NETZSCH | PC | 10588.8 | 21177.6 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72904 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM105BY01E04J - NETZSCH | PC | 52308 | 104616 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72904 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM105BY01E04J - NETZSCH | PC | 52308 | 52308 | 1 | 1 | 1 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72916 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM063BY01L07J - NETZSCH | PC | 19400.8 | 38801.6 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72898 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM038BY01P05B - NETZSCH | PC | 10588.8 | 21177.6 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72928 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM031BY01P05B - NETZSCH | PC | 8103.2 | 16206.4 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72930 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM045BY01L07B - NETZSCH | PC | 15462.4 | 30924.8 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38702 | BOMBA TIPO NEMO MOD. NM011BY02S12B | PC | 5707.2 | 22828.8 | 4 | 4 | 4 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72928 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM031BY01P05B - NETZSCH | PC | 8103.2 | 16206.4 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72941 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM090BY01L07J - NETZSCH | PC | 40995.2 | 81990.4 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72941 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM090BY01L07J - NETZSCH | PC | 42876.8 | 85753.6 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72953 | BOMBA TORNADO MOD T1 XLB-4/2 - NETZSCH | PC | 110108 | 220216 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-03-22 | 2024-11-22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. Nº DA OFERTA: OF-550002452 - REVISÃO 05. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72953 | BOMBA TORNADO MOD T1 XLB-4/2 - NETZSCH | PC | 108144.8 | 216289.6 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2024-11-22 | 29090 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16580 |  | 42346 |  | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 2024-11-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | BOMBA COMPLETA PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE CALDO (CACHAÇA). PROPOSTA | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73120 | CJ MOTOBOMBA INI V 80315 VESP 20CV 1800RPM 4T | CJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-25 | 29111 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 16581 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | BOMBA COMPLETA PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE CALDO (CACHAÇA). PROPOSTA | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73120 | CJ MOTOBOMBA INI V 80315 VESP 20CV 1800RPM 4T | CJ | 37959 | 37959 | 1 | 1 | 1 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2025-01-19 | 29153 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 16604 |  | 42411 |  | 2024-11-25 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | TRATAMENTO DE CALDO
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-015B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67910 | TELHA GALVALUME PRE-PINT S/P RT-40/0980 -I 0,43 | MT | 41.99 | 283496.87 | 6628.4 | 6628.4 | 6618.9 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2024-11-26 | 29226 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 16643 |  | 42516 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-023 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55104 | TERCAS Z COBERTURA E FECHAMENTO | MT | 20.0654 | 9330.41 | 465 | 465 | 465 | 584496 | MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA | 2024-11-26 | 29229 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 16644 |  | 42518 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-023 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604336 | TIRANTES RIGIDOS | PC | 41.18 | 1482.48 | 36 | 36 | 36 | 584496 | MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA | 2024-11-26 | 29229 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 16644 |  | 42518 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-024 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73519 | RETHANE DEB 874 CREME CLARO 2,5Y9/4 | UN | 715.31 | 1430.62 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-11-26 | 29231 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 16645 |  | 42522 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-024 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73520 | COMPONENTE B P/ RETHANE DEB | UN | 370.71 | 741.42 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-11-26 | 29231 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 16645 |  | 42522 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-024 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO LIVRE | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73532 | DILUENTE P/ RETHANE | UN | 117.49 | 352.47 | 3 | 3 | 3 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2024-11-26 | 29231 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 16645 |  | 42522 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NA BASE DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR E | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 633.9117 | 30427.76 | 48 | 48 | 48 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-11-27 | 29239 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16649 |  | 42525 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NA BASE DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR E | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 633.9118 | 228208.25 | 360 | 360 | 360 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-11-27 | 29239 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16649 |  | 42525 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161991 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTA DA CASA DE FORÇA - NL | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 28160 | 28160 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-11-27 | 29240 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16650 |  | 42526 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. NL: 940564221 | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 24475.07 | 24475.07 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-11-27 | 29241 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16651 |  | 42528 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. NL: 940564221 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 24475.07 | 24475.07 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-11-27 | 29241 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16651 |  | 42528 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.39 | 60770.97 | 250 | 250 | 250 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-27 | 29245 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16656 |  | 42547 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 270.54 | 15195.69 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-27 | 29245 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16656 |  | 42547 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 38245.92 | 200 | 200 | 200 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-27 | 29245 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16656 |  | 42547 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 5648.07 | 65 | 65 | 65 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-27 | 29245 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16656 |  | 42547 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 81.22 | 1902.98 | 22 | 22 | 22 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-11-27 | 29245 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 16656 |  | 42547 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LONA PARA PROTEÇÃO DOS MOTORES E BOMBAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210242 | LONA DUPLA FACE 8 X 100 - 200 MICRA TRICAMADA - BR | MT | 26.999 | 5399.8 | 200 | 200 | 200 | 491494 | BOUGAINVILLE COMERCIO PLASTICOS LTDA | 2024-11-28 | 29333 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 16758 | 2024-12-04 10:03 | 42967 |  | 2024-12-04 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-12-02 | 29425 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 16737 |  | 42746 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS E ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR CONFORME CONTRATO 202400411. FL | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 29942.64 | 29942.64 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-12-02 | 29428 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 16738 |  | 42747 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-12-02 | 29445 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 16743 |  | 42762 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15 KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 723 | 723 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-12-02 | 29448 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 16745 |  | 42764 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201347 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE DE 1/4 x 1 | PC | 0.39 | 1170 | 3000 | 3000 | 3000 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16833 | 2024-12-04 14:44 | 42996 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.4 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16833 | 2024-12-04 14:44 | 42995 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 3.98 | 796 | 200 | 200 | 200 | 568820 | PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16833 | 2024-12-04 14:44 | 42997 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 8440 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16825 | 2024-12-04 07:55 | 42948 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 12420 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16825 | 2024-12-04 07:55 | 42948 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 2190.2 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16825 | 2024-12-04 07:55 | 42948 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4812 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16825 | 2024-12-04 07:55 | 42948 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 7100 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16825 | 2024-12-04 07:55 | 42948 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 8775.6049 | 800 | 800 | 800 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16829 | 2024-12-04 07:50 | 42947 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 4387.8 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16829 | 2024-12-04 07:50 | 42947 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 1197.06 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16829 | 2024-12-04 07:50 | 42947 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1096.9524 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16829 | 2024-12-04 07:50 | 42947 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207427 | ESCOVA DE ACO ROTATIVA DE 4.1/2 | PC | 21.11 | 211.1 | 10 | 10 | 10 | 568820 | PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16833 | 2024-12-04 14:44 | 42997 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0.64 | 64 | 100 | 100 | 100 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-12-02 | 29451 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 16833 | 2024-12-04 14:44 | 42996 |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR NOVO, BOMBAS E FILTROS DE OLEO PARA TURBINA NG. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73702 | BOMBA ENGRENAGEM PARKER PGP11A193BEAQ10-24 | PC | 3780 | 3780 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2024-12-02 | 29459 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 16866 | 2025-04-17 11:12 | 50718 |  | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 2 | 134 | 0 | 136 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR NOVO, BOMBAS E FILTROS DE OLEO PARA TURBINA NG. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73714 | BOMBA ENGRENAGEM PARKER PGP31A197BEOK15-30 | PC | 7560 | 15120 | 2 | 2 | 2 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2024-12-02 | 29459 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 16866 | 2025-04-17 11:12 | 50718 |  | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 2 | 134 | 0 | 136 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR NOVO, BOMBAS E FILTROS DE OLEO PARA TURBINA NG. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73726 | BOMBA ENGRENAGEM PARKER PGP76A178BEOZ30-11 | PC | 8836 | 8836 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2024-12-02 | 29459 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 16866 | 2025-04-17 11:12 | 50718 |  | 2025-04-17 | 2025-05-21 | 2025-05-02 | 19 | 2 | 134 | 0 | 136 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR NOVO, BOMBAS E FILTROS DE OLEO PARA TURBINA NG. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73738 | FILTRO PRESSAO PARKER HDA FP100 010FV | PC | 452.8 | 4528 | 10 | 10 | 10 | 565921 | MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA | 2024-12-02 | 29459 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 16866 | 2024-12-17 07:43 | 43661 |  | 2024-12-17 | 2025-01-30 | 2024-12-18 | 43 | 2 | 13 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LABORATÓRIO INDUSTRIAL - ASSIST TÉCNICA - FÁBRICA AÇÚCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 22000 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 494884 | CENTRAL DE QUALIFICACAO ANALITICA LTDA | 2024-12-02 | 29483 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 16787 |  | 42839 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ELIAS | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27781.25 | 27781.25 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-03 | 29528 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16810 |  | 42890 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13720 | 13720 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-03 | 29528 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16810 |  | 42890 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 24150 | 24150 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-03 | 29528 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16810 |  | 42890 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8645 | 8645 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-03 | 29528 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16810 |  | 42890 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29792 | 29792 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-03 | 29538 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16811 |  | 42891 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45552.5 | 45552.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-03 | 29538 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16811 |  | 42891 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5304.38 | 5304.38 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-03 | 29538 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16811 |  | 42891 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 26425 | 26425 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-03 | 29546 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16816 |  | 42898 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13440 | 13440 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-03 | 29546 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16816 |  | 42898 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15607.87 | 15607.87 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-03 | 29546 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16816 |  | 42898 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 53534.25 | 53534.25 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-12-03 | 29547 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 16813 |  | 42893 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74536 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 150CV - 440V | UN | 39063.55 | 234381.3 | 6 | 6 | 6 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74214 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 75CV - 440V | UN | 21731.02 | 173848.16 | 8 | 8 | 8 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74226 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 1,5CV - 440V - | UN | 2316.16 | 2316.16 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74238 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 2CV - 440V - | UN | 2658.99 | 2658.99 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74240 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 3CV - 440V - | UN | 2908.24 | 2908.24 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74251 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 5CV - 440V - | UN | 3535.1 | 3535.1 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74263 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 7,5CV - 440V - | UN | 3529.63 | 3529.63 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74275 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 10CV - 440V - | UN | 4411.59 | 4411.59 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74305 | MOTOR ELETRICO TRIF W22XDB A PROVA EXPLOSAO IE3 - | UN | 6534.61 | 6534.61 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74287 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 125CV - 440V - | UN | 50382.96 | 50382.96 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74548 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 3CV - 440V | UN | 2908.22 | 2908.22 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74550 | MOTOR ELETRICO TRIF W22XDB A PROVA EXPLOSAO IE3 - | UN | 10343.29 | 20686.58 | 2 | 2 | 2 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74317 | MOTOR ELETRICO TRIF W22XDB A PROVA EXPLOSAO IE3 - | UN | 16873.67 | 16873.67 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74299 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 300CV - 440V | UN | 78754.7 | 78754.7 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74202 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 150CV - 440V - | UN | 39980.95 | 39980.95 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74317 | MOTOR ELETRICO TRIF W22XDB A PROVA EXPLOSAO IE3 - | UN | 16873.67 | 16873.67 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74550 | MOTOR ELETRICO TRIF W22XDB A PROVA EXPLOSAO IE3 - | UN | 10343.29 | 10343.29 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74548 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 3CV - 440V | UN | 3509.95 | 3509.95 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29568 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16843 |  | 42968 |  | 2024-12-04 | 2025-03-15 | 2024-12-04 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PACOTE WEG - TRANSFORMADORES . PROPOSTA OGNA-2461-24-R05_PB. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74329 | TRANSFORMADOR OLEO 2500 / 3125KVA 4,16 / 0,44kV | PC | 271040 | 1355200 | 5 | 5 | 5 | 437499 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 2024-12-04 | 29572 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16844 |  | 42969 |  | 2024-12-04 | 2025-04-29 | 2024-12-04 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PACOTE WEG - CUBÍBULO MT - PROPOSTA OGNA-2461-24-R05_PB. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74330 | CUBICULO MT (01 ENTRADA / 04 SAIDA) | UN | 810000 | 810000 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2024-12-04 | 29573 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16845 |  | 42970 |  | 2024-12-04 | 2025-05-24 | 2024-12-04 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74342 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS W05 - VACUO | UN | 99639.09 | 797112.72 | 8 | 8 | 8 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74354 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS W08 - 02CV - | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74366 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS C16 - | UN | 19747.4 | 19747.4 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74378 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS W06 - | UN | 55643.48 | 222573.92 | 4 | 4 | 4 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74380 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS W06 - | UN | 57728.26 | 692739.12 | 12 | 12 | 12 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74391 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS W05 - | UN | 50347.89 | 151043.67 | 3 | 3 | 3 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74408 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V08 - | UN | 10266.42 | 30799.26 | 3 | 3 | 3 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74410 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V08 - | UN | 12597.75 | 12597.75 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74524 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V08 - | UN | 14857.24 | 44571.72 | 3 | 3 | 2 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74421 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V08 EX- | UN | 25752.19 | 25752.19 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74433 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS C10 - SEM | UN | 14705.89 | 29411.78 | 2 | 2 | 2 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74445 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS C10 EX - SEM | UN | 25600.91 | 25600.91 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74457 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS C10 - SEM | UN | 14705.89 | 14705.89 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74469 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS C13 - | UN | 19090.27 | 19090.27 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74470 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS C09 - SEM | UN | 14705.96 | 14705.96 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-04 | 29581 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16846 |  | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74482 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS GA132 - | UN | 10632.1 | 63792.6 | 6 | 6 | 6 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2024-12-04 | 29586 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16847 |  | 42972 |  | 2024-12-04 | 2025-01-24 | 2024-12-04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74494 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS GA112 - | UN | 8648.44 | 25945.32 | 3 | 3 | 3 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2024-12-04 | 29586 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16847 |  | 42972 |  | 2024-12-04 | 2025-01-24 | 2024-12-04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74500 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS GA112 - | UN | 6256.3 | 31281.5 | 5 | 5 | 5 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2024-12-04 | 29586 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 16847 |  | 42972 |  | 2024-12-04 | 2025-01-24 | 2024-12-04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-12-05 | 29633 | 2024-12-05 | 2024-12-23 | 17321 | 2024-12-23 09:16 | 44001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-12-05 | 29635 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 16890 |  | 43075 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA COBERTURA E LATERAL DA CASA DE FORÇA. PARCELA 01/02 - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37440 | 37440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-05 | 29639 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 16891 |  | 43076 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCADAS E PISOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR . | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 9.17 | 18816.84 | 2052 | 2052 | 2052 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-05 | 29644 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 16978 | 2024-12-11 16:31 | 43393 |  | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCADAS E PISOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR . | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106301 | PERFIL U ASTM A36 4" 8,04 KG/M 6000MM . | KG | 8.65 | 8390.5 | 970 | 970 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-05 | 29644 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 16978 | 2024-12-11 16:31 | 43392 |  | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS W e L PARA CONSTRUÇÃO DOS PIPE RACK's DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401151 | PERFIL I - W 250 X 22,7 KG/M ACO A-36 6M | KG | 8.9185 | 340686.7 | 38200 | 38200 | 38200 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2024-12-05 | 29667 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 16977 | 2024-12-13 16:16 | 43556 |  | 2024-12-13 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS W e L PARA CONSTRUÇÃO DOS PIPE RACK's DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108241 | PERFIL W 150X18 KG/M ASTM A36 X 6000MM | KG | 9.1 | 77350 | 8500 | 8500 | 8350 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-05 | 29667 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 16977 | 2024-12-13 14:43 | 43548 |  | 2024-12-13 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS W e L PARA CONSTRUÇÃO DOS PIPE RACK's DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401126 | CANTONEIRA L ACO A-36 4" X 5/16 | KG | 8.13 | 44715 | 5500 | 5500 | 5500 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-05 | 29667 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 16977 | 2024-12-13 14:43 | 43548 |  | 2024-12-13 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS: ESTRADA ENTRE A SUBESTAÇÃO E ESTRADA ENTRE A FÁBRICA E O ARMAZÉM. PERÍODO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 58014 | SERVICO TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO | UN | 130096.25 | 130096.25 | 1 | 1 | 1 | 588453 | CONCEPT-ON RENTAL LTDA | 2024-12-05 | 29677 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 16909 |  | 43107 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM DE BUCHAS DE BRONZE SAE 64 - 12 PEÇAS DIAMETRO 151MM + 12 PEÇAS DIAMETRO 195MM. USINAGEM DE DOIS | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 350 | 8400 | 24 | 24 | 24 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2024-12-05 | 29681 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 16910 |  | 43108 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BARRA QUADRADA PARA UTILIZAÇÃO NOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402023 | BARRA QUADRADA ACO 1045 DE 1.1/2 | KG | 10.97 | 3071.6 | 280 | 280 | 280 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-12-05 | 29687 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 16979 | 2025-01-22 10:43 | 45503 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | 4 | 44 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DA PONTE ROLANTE. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101695 | CABO CHATO . ELETRICO 3X70 MM2 . | MT | 171.172 | 171.172 | 1 | 1 | 1 | 497411 | WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2024-12-06 | 29702 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 16921 | 2024-12-30 07:37 | 44241 |  | 2024-12-30 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DA PONTE ROLANTE. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104671 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X4MM2 . . . | MT | 12.69 | 380.7 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-12-06 | 29702 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 16921 | 2024-12-30 07:37 | 44240 |  | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MAGUEIRAS E VALVULAS PARA MANDRILHAMENTO DE TUBOS DIVERSOSDA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305092 | MANGUEIRA BORRACHA LONADA 1 | MT | 19 | 3800 | 200 | 200 | 200 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2024-12-06 | 29756 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 16926 |  | 43174 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE AR COMPRIMIDO PARA AS EXPANSORAS PNEUMATICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74883 | ABRACADEIRA REFORCADA / MANGOTE 1" | PC | 25 | 250 | 10 | 10 | 10 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2024-12-06 | 29762 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 17026 | 2024-12-11 10:52 | 43378 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 57599 | SISTEMA FESTOON | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-06 | 29768 | 2024-12-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | GERACAO DE ENERGIA
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2024-12-09 | 29796 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 16962 |  | 43246 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0271, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 242290 | 242290 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2024-12-09 | 29797 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 16963 |  | 43247 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-12-09 | 29802 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 16964 |  | 43250 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 57599 | SISTEMA FESTOON | UN | 16553.2 | 16553.2 | 1 | 1 | 1 | 589354 | MULTI TALHAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | 2024-12-09 | 29809 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 16972 |  | 43261 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA PINTURA DO TELHADO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006536 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | GL | 80 | 1600 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2024-12-09 | 29814 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 17036 | 2024-12-27 08:15 | 44153 |  | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 DO PERÍODO DE 31/10 A 29/11/2024 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2024-12-10 | 29834 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 16989 |  | 43313 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA GERADOR NOVO (MACAQUINHO) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74974 | PARAFUSO M42 X 3 X 90MM | PC | 73 | 730 | 10 | 10 | 10 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-12-10 | 29868 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 17034 | 2025-02-07 07:53 | 46460 |  | 2025-02-07 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 1 | 58 | 0 | 59 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BARRA REDONDA SAE 1045 PARA OS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807691 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 1.1/4" X 6000MM | KG | 8.79 | 993.27 | 113 | 113 | 113 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-12-11 | 29905 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17017 | 2024-12-11 16:35 | 43394 |  | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005869 | PREGO 18 X 27 | KG | 11.3 | 481.38 | 40 | 40 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-11 | 29912 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17031 | 2024-12-24 07:59 | 44064 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004063 | PREGO 3" X 8 | KG | 11.3 | 361.035 | 30 | 30 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-11 | 29912 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17031 | 2024-12-24 07:59 | 44064 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005191 | PREGO DE 2" X 14 | KG | 13.56 | 288.83 | 20 | 20 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-11 | 29912 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17031 | 2024-12-24 07:59 | 44064 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004027 | PREGO 2 X 10 | KG | 11.3 | 240.69 | 20 | 20 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-11 | 29912 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17031 | 2024-12-24 07:59 | 44064 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | ÓLEO PNEUMÁTICO S10 PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS EXPANSORAS DOS TUBOS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71432 | OLEO PNEUMATICO S10 VONDER 1 LITRO | LT | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2024-12-11 | 29914 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17018 |  | 43366 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004060 | PREGO 2 X 12 | KG | 12.2773 | 653.765 | 50 | 50 | 50 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-11 | 29917 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17032 | 2024-12-24 07:51 | 44063 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO NA BASE DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 52626 | 84 | 84 | 84 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-12-11 | 29925 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17023 |  | 43372 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 479 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2024-12-11 | 29932 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 17024 |  | 43373 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2024-12-12 | 29973 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 17052 |  | 43415 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DA TURBINA E REDUTOR DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 209 | FRETES PEÇAS/MATERIAIS | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 63000 | 63000 | 1 | 1 | 1 | 585476 | MICA TRANSPORTES LTDA | 2024-12-12 | 29990 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 17060 |  | 43431 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO. | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7280 | 7280 | 1 | 1 | 1 | 480897 | CONCRESOLO CONSULT.CONCRETO E SOLOS LTDA | 2024-12-13 | 30035 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17097 |  | 43526 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30 KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2024-12-13 | 30038 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17098 |  | 43527 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. FL 009853 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2024-12-13 | 30040 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17102 |  | 43530 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75309 | BANHO TERMOSTATIZADO C/CONT TEMP DIG. MOD. TE-0184 | UN | 13275 | 13275 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2024-12-13 | 30045 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17103 |  | 43533 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75310 | CHAPA AQUECEDORA C/ PLAT. MOD. TE-0181 | UN | 2030 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2024-12-13 | 30045 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17103 |  | 43533 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75322 | DESSECADOR A VACUO MOD. TE-3950/1 | UN | 10675 | 10675 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2024-12-13 | 30045 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17103 |  | 43533 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201163 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 3.1/2" - NC | PC | 4.5 | 1125 | 250 | 250 | 250 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201161 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 2.1/2" NC | PC | 3.5 | 2100 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201333 | PARAFUSO FERRO SEXT. DE 5/8 X 1.1/2" NC | PC | 2.1 | 420 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709281 | PORCA FERRO SEXT. 3/4 | PC | 1.1 | 660 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709282 | PORCA FERRO SEXTAVADO 5/8 | PC | 0.73 | 292 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709449 | ARRUELA LISA FERRO 3/4 | PC | 0.6 | 480 | 800 | 800 | 800 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709448 | ARRUELA LISA FERRO 5/8 | PC | 0.45 | 180 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2024-12-13 | 30049 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 17146 | 2024-12-16 15:58 | 43645 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADIANTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE AIRLESS COM OBJETIVO DE ACELERAR A PINTURA DOS EQUIPAMENTOS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-12-13 | 30053 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 17112 |  | 43545 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 233.31 | 13035.51 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 216.39 | 48360.61 | 200 | 200 | 200 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68457 | TL CJ EP CVD 322 R T BRANCO N9,5 ¦7,2L | GL | 280.72 | 6273.76 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 170.23 | 3804.44 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75437 | TINTA CJ PU N 2677 T CINZA MEDIO N5 ¦ 3,6L | LT | 50.2583 | 29865.71 | 540 | 540 | 432 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75449 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 PRETO N1 | LT | 38.26 | 2308.68 | 54 | 54 | 0 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 136.2 | 939.73 | 6 | 6 | 6 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 81.59 | 4503.54 | 48 | 48 | 48 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 81.22 | 1587.77 | 17 | 17 | 17 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2024-12-16 | 30139 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 17148 |  | 43649 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LONA PLÁSTICA PARA COBRIR / PROTEGER AS CENTRIFUGAS VIBROMAQ. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209747 | LONA PLASTICA 100 MICRAS 8 X 100 MTS PRETA | MT | 9.5 | 1900 | 200 | 200 | 200 | 438352 | R.F.BARROS | 2024-12-16 | 30143 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 17158 | 2024-12-17 08:33 | 43679 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 100, UTILIZADO EM BASES / ESTACAS DA CASA DE | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 5012 | 8 | 8 | 8 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-12-17 | 30153 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17156 |  | 43669 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | TIJOLOS PARA A BASE DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.8 | 6400 | 8000 | 8000 | 8000 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2024-12-17 | 30157 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 17218 | 2024-12-18 14:55 | 43765 |  | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PEDIDO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 64.932 - GERDAU, REFERENTE AO PEDIDO 42222. - FERRAGENS | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 7.1299 | 4213.77 | 591 | 591 | 579 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-17 | 30159 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17161 |  | 43683 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TERMINAL DE COMRPESSAO PARA ATERRAMENTO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101099 | TERMINAL COMPRESSAO 70MM | PC | 5.25 | 2625 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-12-17 | 30165 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 17229 | 2024-12-24 07:27 | 44061 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | DISCO DE CORTE 9" PARA SERVIÇO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 1729 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024-12-17 | 30166 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 17228 | 2024-12-24 07:46 | 44062 |  | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74354 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS W08 - 02CV - | UN | 76594.45 | 76594.45 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2024-12-17 | 30181 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17189 | 2024-12-17 16:43 | 42971 |  | 2024-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | FABRICACAO DE ACUCAR
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TURBINA NG HB-750 E, DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 186553 | 186553 | 1 | 1 | 1 | 570400 | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA | 2024-12-17 | 30188 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 17200 | 2024-12-18 07:22 | 30969 |  | 2024-05-09 | 2024-12-10 | 2024-05-09 | 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TURBINA NG HB-750 E, DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 136980 | 136980 | 1 | 1 | 1 | 570400 | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA | 2024-12-17 | 30188 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 17200 | 2024-12-18 07:22 | 30969 |  | 2024-05-09 | 2024-12-10 | 2024-05-09 | 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TURBINA NG HB-750 E, DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807545 | PECAS DIVERSAS | PC | 465947 | 465947 | 1 | 1 | 1 | 570400 | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA | 2024-12-17 | 30188 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 17200 | 2024-12-18 07:22 | 30969 |  | 2024-05-09 | 2024-12-10 | 2024-05-09 | 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TURBINA NG HB-750 E, DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807545 | PECAS DIVERSAS | PC | 20520 | 20520 | 1 | 1 | 1 | 570400 | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA | 2024-12-17 | 30188 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 17200 | 2024-12-18 07:22 | 30969 |  | 2024-05-09 | 2024-12-10 | 2024-05-09 | 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 57225 | 57225 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-17 | 30199 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17195 |  | 43726 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5304.38 | 5304.38 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-17 | 30199 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17195 |  | 43726 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 32200 | 32200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-17 | 30199 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17195 |  | 43726 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18497.5 | 18497.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2024-12-17 | 30199 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17195 |  | 43726 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22456 | 22456 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-17 | 30200 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17196 |  | 43727 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8848 | 8848 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-17 | 30200 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17196 |  | 43727 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2464 | 2464 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-17 | 30200 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17196 |  | 43727 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 43729 | 43729 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2024-12-17 | 30200 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17196 |  | 43727 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 77017.5 | 77017.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-17 | 30201 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17197 |  | 43728 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4316 | TRATAMENTO DE CALDO | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31004.4 | 31004.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-17 | 30201 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17197 |  | 43728 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13282.5 | 13282.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-17 | 30201 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17197 |  | 43728 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11550 | 11550 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-17 | 30201 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17197 |  | 43728 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 4318 | EVAPORADOR | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 23010.4 | 23010.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2024-12-17 | 30201 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17197 |  | 43728 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 61595.75 | 61595.75 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2024-12-17 | 30202 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 17198 |  | 43729 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. PROPOSTA 704_24 - ENGENHEIROS SANGUINETTI | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6250 | 6250 | 1 | 1 | 1 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2024-12-18 | 30204 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 17203 |  | 43742 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CENTRÍFUGAS DA VIBROMAQ. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 60000 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 585476 | MICA TRANSPORTES LTDA | 2024-12-18 | 30212 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 17212 |  | 43753 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 4324 | SECADOR | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-18 | 30218 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 17214 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - SERVIÇOS EXTERNOS - ESPELHOS | JAPUNGU | 4319 | COZEDORES | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75735 | ESPELHO FABRICACAO ACUCAR | PC | 90000 | 180000 | 2 | 2 | 2 | 582657 | CALDMEC CALDEIRARIA E MECANICA LTDA | 2024-12-19 | 30269 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 17248 | 2024-12-19 11:14 | 39542 |  | 2024-10-03 | 2024-12-03 | 2024-10-03 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 29.2 | 8176 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2024-12-23 | 30400 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17454 | 2024-12-30 07:48 | 44242 |  | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 115710.57 | 13728 | 13728 | 13728 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75875 | PERFIL W LAMINADO A -36 W 150 X 29,8 KG/M X 12000 | KG | 9.0899 | 52012.41 | 5722 | 5722 | 5721.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67672 | PERFIL U LAMINADO A-36 10" X 22,77KG/M X 12000MM | KG | 8.73 | 52484.76 | 6012 | 6012 | 5970 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 8.88 | 9110.88 | 1026 | 1026 | 1026 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 12180.48 | 1464 | 1464 | 1464 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 16057.6 | 1930 | 1930 | 1930 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106528 | CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 6.27 | 373860.5081 | 57750 | 57750 | 57750 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-09 16:44 | 44711 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 42076.57 | 4992 | 4992 | 4992 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 7788.21 | 924 | 924 | 924 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 28096.64 | 3377 | 3377 | 3377 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33844 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 200 X 46,1" KG/M X12000MM | KG | 8.69 | 19230.97 | 2213 | 2213 | 2213 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36262 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 37,1 KG/M X 12000MM | KG | 9.0899 | 16189.11 | 1781 | 1781 | 1780.8 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 12180.48 | 1464 | 1464 | 1464 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 6423.04 | 772 | 772 | 772 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402345 | CHAPA ACO A-36 EXPANDIDA 1/4 X 1000 X 2000 MM | PC | 215 | 4300 | 20 | 20 | 20 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44826 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36195 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 6000MM | KG | 8.34 | 179543.52 | 21528 | 21528 | 21528 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-02-03 14:21 | 46164 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 7 | 35 | 0 | 42 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32736 | PERFIL L LAMINADO A-36 4" X 3/8" X 12000MM | KG | 8.4438 | 59055.9372 | 6994 | 6994 | 6994 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33789 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 113" KG/M X 12000MM | KG | 8.2732 | 134629.78 | 16273 | 16273 | 16272 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33807 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 360 X 72" KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 43694.9 | 5184 | 5184 | 5184 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33844 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 200 X 46,1" KG/M X12000MM | KG | 8.4288 | 116570.3 | 13830 | 13830 | 13820.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33790 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 82" KG/M X 12000MM | KG | 7.08 | 6966.72 | 984 | 984 | 0 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36328 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 64 KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 51786.55 | 6144 | 6144 | 6144 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 26297.86 | 3120 | 3120 | 3120 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36237 | PERFIL W LAMINADO A-36 W310 X 38,7 KG/M X 12000MM | KG | 8.4288 | 39143.35 | 4644 | 4644 | 4644 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44828 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36250 | PERFIL W LAMINADO A-36 W200 X 31,2 KG/M X 12000MM | KG | 8.64 | 38819.52 | 4493 | 4493 | 4493 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75887 | PERFIL W LAMINADO A -36 W 200 X 19,3 KG/M X 12000 | KG | 8.88 | 43192.32 | 4864 | 4864 | 4864 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 8.88 | 10940.16 | 1232 | 1232 | 1229 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36304 | PERFIL U LAMINADO A-36 6" X 12,2 KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 7313.28 | 879 | 879 | 879 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 8.32 | 80288 | 9650 | 9650 | 9636 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-10 15:56 | 44829 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA ESTRUTURAS DAS CENTRÍFUGAS, PISO DA FÁBRICA E REFORÇOS ESTRUTURAIS. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.7 | 28555.23 | 4852 | 4852 | 4775 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-12-23 | 30401 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 17451 | 2025-01-09 16:44 | 44711 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72606 | DISTANCIADOR PLAST. CADEIRINHA CPL 20 25MM C/ 500 | SC | 275 | 2200 | 8 | 8 | 8 | 465549 | MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 2024-12-23 | 30402 | 2024-12-23 | 2025-01-15 | 17877 | 2025-01-15 16:17 | 45103 |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 8775.6049 | 800 | 800 | 800 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-12-23 | 30402 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 17418 | 2024-12-26 15:10 | 44132 |  | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 13.77 | 1421.7524 | 100 | 100 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-23 | 30402 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 17419 | 2025-01-08 08:52 | 44600 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 8.98 | 215.52 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2024-12-23 | 30402 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 17420 | 2024-12-27 15:50 | 44212 |  | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120, UTILIZADO NAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 41370 | 60 | 60 | 60 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2024-12-26 | 30480 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17385 |  | 44088 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NF 11.675 DA JMR CERAMICA - TIJOLOS PARA A BASE DAS TORRES DE | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.8 | 400 | 500 | 500 | 500 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2024-12-26 | 30513 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17400 |  | 44108 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO PIPE RACK. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.385 | 32741.45 | 4735 | 4735 | 4735 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-26 | 30521 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17415 | 2025-01-09 14:47 | 44693 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO PIPE RACK. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.8732 | 5256.53 | 706 | 706 | 706 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2024-12-26 | 30521 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17415 | 2025-01-09 14:47 | 44693 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 28740 | 3000 | 3000 | 1800 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-12-26 | 30522 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17416 | 2025-01-24 07:06 | 45626 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48422 | BARROTE PINUS 90MM X 90MM X 4000MM | MT | 7.72 | 3088 | 400 | 400 | 390 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-12-26 | 30522 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17416 | 2025-01-24 07:06 | 45626 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-26 | 30522 | 2024-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2024-12-26 | 30522 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17416 | 2025-01-24 07:06 | 45626 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 59.9 | 11980 | 200 | 200 | 200 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2024-12-26 | 30522 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 17417 | 2025-01-10 13:25 | 44759 |  | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 4140 | 300 | 300 | 300 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2024-12-27 | 30559 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 17448 | 2025-01-07 10:53 | 44489 |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 410 | 5740 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2024-12-27 | 30560 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 17446 | 2024-12-27 16:25 | 44216 |  | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.9244 | 5130.9804 | 741 | 741 | 736 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2024-12-27 | 30561 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 17449 | 2025-01-17 07:07 | 45215 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - TORRE ALPINA | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-12-27 | 30569 | 2024-12-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 13.09 | 2703.09 | 200 | 200 | 200 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2024-12-30 | 30623 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17617 | 2025-01-10 09:23 | 44745 |  | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 5520 | 400 | 400 | 400 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2024-12-30 | 30623 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17618 | 2025-01-07 11:00 | 44491 |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR INSUMOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 4315 | FABRICACAO DE ACUCAR | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 10969.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2024-12-30 | 30623 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17619 | 2025-01-08 10:22 | 44610 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO NO EIXO DO MANCAL DO CRISTALIZADOR. INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208875 | JUNTA ADESIVA TEADIT 24B 10,0 X 3,0 MM | RL | 872.76 | 872.76 | 1 | 1 | 1 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2024-12-30 | 30624 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17625 | 2025-01-17 07:38 | 45222 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO NO EIXO DO MANCAL DO CRISTALIZADOR. INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203232 | PAPELAO VELOMOIDE 1/16 | MT | 85 | 850 | 10 | 10 | 10 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2024-12-30 | 30624 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17625 | 2025-01-17 07:38 | 45222 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO NO EIXO DO MANCAL DO CRISTALIZADOR. INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76156 | GAXETA TEFLON 2006 1/2" - TEADIT | KG | 630 | 6300 | 10 | 10 | 10 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-12-30 | 30624 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17625 | 2025-01-17 07:38 | 45221 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO NO EIXO DO MANCAL DO CRISTALIZADOR. INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76168 | GAXETA TEFLON 2006 3/4" - TEADIT | KG | 630 | 12600 | 20 | 20 | 20 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2024-12-30 | 30624 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17625 | 2025-01-17 07:38 | 45221 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | BARRA REDONDA MATERIAL PARA MONTAGEM DO CRISTALIZADOR INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 4321 | CRISTALIZADORES | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403857 | BARRA ROSCADA FERRO 5/8" C/ 11 FIOS | PC | 15.46 | 386.5 | 25 | 25 | 25 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2024-12-30 | 30644 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 17626 | 2025-01-23 13:41 | 45582 |  | 2025-01-23 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15 KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 4320 | ARMAZEM DE ACUCAR | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 723 | 723 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-01-02 | 30684 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 17481 |  | 44305 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 4323 | REFINARIA | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-01-02 | 30688 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 17482 |  | 44306 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL P/ CASA DE FORCA, TURBINA 5. CABOS INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204116 | ABRACADEIRA P/ CABO ACO 7/8 | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-02 | 30699 | 2025-01-02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL P/ CASA DE FORCA, TURBINA 5. CABOS INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76247 | ABRACADEIRA P/ CABO ACO 1.1/2" | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-02 | 30699 | 2025-01-02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL P/ CASA DE FORCA, TURBINA 5. CABOS INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76259 | CABO ACO FAIXA AMARELA 6X41 1.1/2" | MT | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-02 | 30699 | 2025-01-02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA COBERTURA E LATERAL DA CASA DE FORÇA. PARCELA 02/02 - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 4340 | GERACAO DE ENERGIA | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37440 | 37440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-02 | 30709 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 17491 |  | 44321 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7080 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 4714.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-01-02 | 30713 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 17732 | 2025-01-13 07:37 | 44844 |  | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. NL | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-03 | 30751 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17519 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7080 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34160 | 34160 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-03 | 30761 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17525 |  | 44369 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3400 | 3400 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-03 | 30761 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17525 |  | 44369 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11200 | 11200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-03 | 30761 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17525 |  | 44369 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8125 | 8125 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-03 | 30761 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17525 |  | 44369 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17978 | 17978 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-03 | 30762 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17526 |  | 44370 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12600 | 12600 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-03 | 30762 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17526 |  | 44370 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29125 | 29125 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-03 | 30762 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17526 |  | 44370 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18480 | 18480 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-03 | 30762 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17526 |  | 44370 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47787.13 | 47787.13 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-01-03 | 30764 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17527 |  | 44371 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37975 | 37975 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-03 | 30766 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17528 |  | 44372 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6160 | 6160 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-03 | 30766 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17528 |  | 44372 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8778 | 8778 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-03 | 30766 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17528 |  | 44372 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5417.5 | 5417.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-03 | 30766 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17528 |  | 44372 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E CAIXAS | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4900 | 4900 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-03 | 30766 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 17528 |  | 44372 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17590 | 2025-01-08 10:15 | 44608 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 10350 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17590 | 2025-01-08 10:15 | 44608 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4010 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17590 | 2025-01-08 10:15 | 44608 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 5680 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17590 | 2025-01-08 10:15 | 44608 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 4788.24 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17593 | 2025-01-08 10:19 | 44609 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1096.95 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17593 | 2025-01-08 10:19 | 44609 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 3290.85 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17593 | 2025-01-08 10:19 | 44609 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 1197.06 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-06 | 30805 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17593 | 2025-01-08 10:19 | 44609 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-01-06 | 30808 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 17558 |  | 44452 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FECHAMENTO DOS AQUECEDORES, FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201505 | PARAFUSO FERRO SEXT. DE 1.1/8" X 6" NC | PC | 26 | 15600 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-01-06 | 30809 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17627 | 2025-01-17 07:49 | 45224 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FECHAMENTO DOS AQUECEDORES, FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201267 | PORCA FERRO SEXT. 1.1/8" - NC | PC | 3.5 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-01-06 | 30809 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17627 | 2025-01-17 07:49 | 45224 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FECHAMENTO DOS AQUECEDORES, FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201009 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/8" | PC | 1.88 | 1128 | 600 | 600 | 453 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-06 | 30809 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17627 | 2025-01-17 07:49 | 45225 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FECHAMENTO DOS AQUECEDORES, FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 42171 | BARRA REDONDA ACO A-36 7/8" | KG | 7.53 | 1656.6 | 220 | 220 | 220 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-01-06 | 30809 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17628 | 2025-01-21 09:27 | 45435 |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FECHAMENTO DOS AQUECEDORES, FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402100 | BARRA REDONDA ASTM A-36 3/4" X 6000MM | KG | 7.53 | 2033.1 | 270 | 270 | 270 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-01-06 | 30809 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17628 | 2025-01-21 09:27 | 45435 |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FECHAMENTO DOS AQUECEDORES, FABRICA DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204188 | GAXETA ENCEBADA QUADRADA 3/4 | KG | 140 | 14000 | 100 | 100 | 100 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-06 | 30809 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 17629 | 2025-01-17 13:00 | 45273 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL 37.186 - WEG TINTAS, EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75437 | TINTA CJ PU N 2677 T CINZA MEDIO N5 ¦ 3,6L | LT | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-06 | 30859 | 2025-01-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL 37.186 - WEG TINTAS, EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75437 | TINTA CJ PU N 2677 T CINZA MEDIO N5 ¦ 3,6L | LT | 50.2583 | 48779.8712 | 864 | 864 | 0 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-06 | 30861 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 17587 |  | 44472 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL 37.186 - WEG TINTAS, EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75449 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 PRETO N1 | LT | 47.825 | 4641.82 | 86.4 | 86.4 | 43.2 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-06 | 30861 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 17587 |  | 44472 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 183.75 | 55125 | 300 | 300 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30867 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17605 |  | 44480 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 194.25 | 58275 | 300 | 300 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30867 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17605 |  | 44480 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76454 | CLP ALLEN BRADLEY - CONTRO LOGIX 1756 - COMPLETO | UN | 674464 | 674464 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30867 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17605 |  | 44480 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76466 | PAINEL AUTOMACAO E CONTROLE | PC | 192000 | 192000 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30867 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17605 |  | 44480 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 183.75 | 55125 | 300 | 300 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30873 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17606 |  | 44481 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 194.25 | 58275 | 300 | 300 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30873 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17606 |  | 44481 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76454 | CLP ALLEN BRADLEY - CONTRO LOGIX 1756 - COMPLETO | UN | 532852 | 532852 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30873 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17606 |  | 44481 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76466 | PAINEL AUTOMACAO E CONTROLE | PC | 71000 | 142000 | 2 | 2 | 2 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30873 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17606 |  | 44481 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 245 | 73500 | 300 | 300 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30875 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17607 |  | 44482 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 194.25 | 58275 | 300 | 300 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30875 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17607 |  | 44482 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76442 | CLP ALLEN BRADLEY - COMPACT LOGIX 1769 - COMPLETO | UN | 269675 | 269675 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30875 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17607 |  | 44482 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76466 | PAINEL AUTOMACAO E CONTROLE | PC | 99000 | 99000 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30875 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17607 |  | 44482 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 183.75 | 36750 | 200 | 200 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30877 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17608 |  | 44483 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 194.25 | 38850 | 200 | 200 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30877 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17608 |  | 44483 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76442 | CLP ALLEN BRADLEY - COMPACT LOGIX 1769 - COMPLETO | UN | 204277 | 204277 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30877 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17608 |  | 44483 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76466 | PAINEL AUTOMACAO E CONTROLE | PC | 84000 | 84000 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-01-07 | 30877 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17608 |  | 44483 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS E ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR CONFORME CONTRATO 202400411. | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 29942.64 | 29942.64 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-01-07 | 30904 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17620 |  | 44490 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 485. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-01-07 | 30923 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17642 |  | 44503 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | CANTONEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 809370 | CANTONEIRA L 2"X 1/4 X 6MTS | KG | 7.36 | 2097.6 | 285 | 285 | 190 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-01-07 | 30925 | 2025-01-07 | 2025-01-20 | 17995 | 2025-01-22 10:50 | 45504 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-01-07 | 30931 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17645 |  | 44513 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | INCLUSÃO DE 03 BOMBA TIPO NEMO MODELO NM090BY01L07J - NETZSCH, COMPLEMENTANDO O CONJUNTO DE BOMBAS COMPLETAS PARA | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72941 | BOMBA TIPO NEMO MODELO NM090BY01L07J - NETZSCH | PC | 42876.8 | 128630.4 | 3 | 3 | 3 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-01-07 | 30934 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 17655 |  | 44575 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO CRISTALIZADOR INV.EXP.CRIS.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201164 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 4" NC | PC | 5 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-01-08 | 31026 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 17809 | 2025-01-17 07:54 | 45227 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DOS TIRANTES RÍGIDOS DO ARMAZÉM, NEGOCIADOS E COMPRADOS PELA VÃO LIVRES ESTRUTURAS | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 584721 | RENASCER TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | 2025-01-09 | 31034 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 17712 |  | 44663 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-01-09 | 31035 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 17715 |  | 44665 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-01-09 | 31036 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 17716 |  | 44666 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PARA A FUNDAÇÃO DA BASE DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. (647,2m²) (NOVEMBRO/2024) - FATURA | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 58014 | SERVICO TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO | UN | 49834.4 | 49834.4 | 1 | 1 | 1 | 504166 | CONCEPT ON CONST.SERV. E LOCACOES EIRELI | 2025-01-10 | 31113 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 17751 |  | 44763 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106137 | REFLETOR LED 100W BRACO USO EXTERNO | UN | 38.67 | 464.04 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-13 | 31153 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 17811 | 2025-01-17 07:57 | 45232 |  | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-01-13 | 31157 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 17781 |  | 44879 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL ELETRICO PARA O ARMAZEM DA FABRICA AÇUCAR. INV.EXP.ARMZ.03 | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108267 | CABO COBRE NU ELETROLIT 70MM2 MEIO DURO CORDOAMENT | MT | 50.97 | 50970 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-13 | 31179 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 17806 | 2025-01-24 13:12 | 45677 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL ELETRICO PARA O ARMAZEM DA FABRICA AÇUCAR. INV.EXP.ARMZ.03 | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108268 | CONECTOR COMPRESSAO SACC 70-70 P/ CABO 70 MM2 . | PC | 20.08 | 10040 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-13 | 31179 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 17806 | 2025-01-24 13:12 | 45677 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL ELETRICO PARA O ARMAZEM DA FABRICA AÇUCAR. INV.EXP.ARMZ.03 | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101232 | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT DE 70 MM | PC | 16.85 | 1348 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-13 | 31179 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 17806 | 2025-01-24 13:12 | 45677 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30 KG PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-01-14 | 31218 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 17818 |  | 44947 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO GERADOR. FL 010013 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-01-14 | 31219 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 17821 |  | 44950 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DO GERADOR, CHUMBADOR DA TUIRBINA E REDUTOR INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807532 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 1.5/8" X 6000MM | KG | 9.03 | 4551.12 | 504 | 504 | 504 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-01-15 | 31252 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 17911 | 2025-01-22 07:17 | 45487 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77343 | FUNIL AÇO INOX AISI 304 C/ VÁLVULA E SUPORTE - TEC | UN | 2655 | 2655 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-15 | 31253 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 17848 |  | 45001 |  | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77355 | SEPARADOR MAGNETICO SEP CRM 016 - MTMAG | UN | 5080 | 5080 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-15 | 31253 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 17848 |  | 45001 |  | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DOS TIRANTES RÍGIDOS DO ARMAZÉM, NEGOCIADOS E COMPRADOS PELA VÃO LIVRES ESTRUTURAS. DACTE | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 28000 | 28000 | 1 | 1 | 0 | 584721 | RENASCER TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | 2025-01-15 | 31287 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 17870 |  | 45091 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA A BASE DO GERADOR 5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210248 | BROCA COPO DIAMANTADA CF-1S DIAM. 102 X 400MM SINT | PC | 818.58 | 25834.38 | 30 | 30 | 15 | 487260 | MERAX DISTRIB. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA | 2025-01-16 | 31300 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 17886 | 2025-01-20 09:06 | 45334 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA A BASE DO GERADOR 5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210247 | BROCA COPO DIAMANTADA CF-1S DIAM. 53 X 400MM X SIN | PC | 524.08 | 5513.32 | 10 | 10 | 10 | 487260 | MERAX DISTRIB. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA | 2025-01-16 | 31300 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 17886 | 2025-01-20 09:06 | 45334 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0274, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 230700 | 230700 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2025-01-16 | 31326 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 17920 |  | 45212 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS. | JAPUNGU | 7080 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31767.5 | 31767.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-17 | 31334 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17925 |  | 45228 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10570 | 10570 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-17 | 31334 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17925 |  | 45228 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 20300 | 20300 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-01-17 | 31334 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17925 |  | 45228 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, MANDRILHAMENTO DO ESPELHO DO VÁCUO E MONTAGEM DAS | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6678 | 6678 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-17 | 31335 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17926 |  | 45229 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, MANDRILHAMENTO DO ESPELHO DO VÁCUO E MONTAGEM DAS | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2240 | 2240 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-17 | 31335 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17926 |  | 45229 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, MANDRILHAMENTO DO ESPELHO DO VÁCUO E MONTAGEM DAS | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10250 | 10250 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-17 | 31335 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17926 |  | 45229 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, MANDRILHAMENTO DO ESPELHO DO VÁCUO E MONTAGEM DAS | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5040 | 5040 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-17 | 31335 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17926 |  | 45229 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, MANDRILHAMENTO DO ESPELHO DO VÁCUO E MONTAGEM DAS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16962.5 | 16962.5 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-17 | 31335 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17926 |  | 45229 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS, CRISTALIZADORES, CAIXAS EVAPORADORAS, MANDRILHAMENTO DO ESPELHO DO VÁCUO E MONTAGEM DAS | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25820 | 25820 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-01-17 | 31335 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17926 |  | 45229 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31837.5 | 31837.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-17 | 31337 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17927 |  | 45230 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6160 | 6160 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-17 | 31337 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17927 |  | 45230 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8778 | 8778 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-17 | 31337 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17927 |  | 45230 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3377.5 | 3377.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-17 | 31337 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17927 |  | 45230 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5824 | 5824 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-17 | 31337 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17927 |  | 45230 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-01-17 | 31337 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17927 |  | 45230 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA E PAGAMENTO DE SALDO DE 10% RETIDO, DA CASA DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 38995.96 | 38995.96 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-01-17 | 31339 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17928 |  | 45231 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA E PAGAMENTO DE SALDO DE 10% RETIDO, DA CASA DE | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12762.38 | 12762.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-01-17 | 31339 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 17928 |  | 45231 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | LAÇOS DE CABO DE AÇO (ESLINGAS) DE 1.1/2 - 6X41 - GALVANIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE ROLANTE. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77719 | CABO LAÇO DE AÇO 1.1/2" 6X41 3,5M ALMA FIBRA GALV. | PC | 1222.38 | 5366.25 | 4 | 4 | 4 | 590253 | CABOLUC INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO | 2025-01-17 | 31385 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 18006 | 2025-01-20 15:33 | 45395 |  | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | LAÇOS DE CABO DE AÇO (ESLINGAS) DE 1.1/2 - 6X41 - GALVANIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE ROLANTE. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77720 | CABO LAÇO DE AÇO 1.1/2" 6X41 5,0M ALMA FIBRA GALV. | PC | 1479.72 | 6495.97 | 4 | 4 | 4 | 590253 | CABOLUC INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO | 2025-01-17 | 31385 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 18006 | 2025-01-20 15:33 | 45395 |  | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 19884 | AGITADOR ELETROMAGNÉTICO MOD B-AGIT - BERTEL | UN | 10855 | 10855 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77823 | PENEIRA AÇO INOX 8" x 2" MESH 20 - ABERTURA 0,85MM | UN | 575 | 575 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77835 | PENEIRA AÇO INOX 8" x 2" MESH 24 - ABERTURA 0,71MM | UN | 575 | 575 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77847 | PENEIRA AÇO INOX 8" x 2" MESH 28 - ABERTURA 0,60MM | UN | 575 | 575 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77859 | PENEIRA AÇO INOX 8" x 2" MESH 32 - ABERTURA 0,50MM | UN | 575 | 575 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77860 | PENEIRA AÇO INOX 8" x 2" MESH 35 - ABERTURA 0,425M | UN | 575 | 575 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77872 | PENEIRA AÇO INOX 8" x 2" MESH 60 - ABERTURA 0,25MM | UN | 575 | 575 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-20 | 31396 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17957 |  | 45330 |  | 2025-01-20 | 2025-03-06 | 2025-01-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203083 | GAXETA TEFLON 2006 DE 1/4" - TEADIT | KG | 740 | 3700 | 5 | 5 | 5 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17994 | 2025-01-30 08:01 | 45967 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 48.99 | 2608.72 | 50 | 50 | 48 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17989 | 2025-01-20 16:08 | 45407 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904202 | DESINGRIPANTE ANTI-CORROSIVO 300ML | TB | 7.43 | 44.58 | 6 | 6 | 6 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17993 | 2025-01-24 07:33 | 45632 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1645.43 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17989 | 2025-01-20 16:08 | 45407 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 1795.59 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17989 | 2025-01-20 16:08 | 45407 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402964 | TRENA STARRET DE 3M | PC | 9.33 | 18.66 | 2 | 2 | 2 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 18153 | 2025-01-30 07:40 | 45962 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402043 | TRENA STARRET DE 5 MTS | PC | 16.96 | 33.92 | 2 | 2 | 2 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 18153 | 2025-01-30 07:40 | 45963 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207574 | TRENA STARRET 8 METROS | PC | 32.98 | 65.96 | 2 | 2 | 2 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 18153 | 2025-01-30 07:40 | 45962 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 40.5 | 4313.25 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17990 | 2025-01-20 16:17 | 45410 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 40.5 | 6469.88 | 150 | 150 | 150 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17990 | 2025-01-20 16:17 | 45410 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104215 | ESCOVA ROTATIVA RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 | PC | 231 | 2310 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17991 | 2025-01-21 07:34 | 45417 |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 48.99 | 3913.08 | 75 | 75 | 75 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-20 | 31415 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17992 | 2025-01-24 07:44 | 45634 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.22 | 71114.3 | 250 | 250 | 250 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-20 | 31427 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17967 |  | 45359 |  | 2025-01-20 | 2025-02-24 | 2025-01-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 3935.97 | 25 | 25 | 25 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-20 | 31427 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17967 |  | 45359 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 194.62 | 10931.42 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-20 | 31427 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17967 |  | 45359 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103819 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 BRAN N9,5 . | GL | 178.93 | 20100.28 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-20 | 31427 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17967 |  | 45359 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.14 | 1408.04 | 15 | 15 | 15 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-01-20 | 31427 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17967 |  | 45359 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA QUARDA CORPO NA MONTAGEM FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 7.35 | 28837.7256 | 3800 | 3800 | 3800 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-01-20 | 31428 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17979 | 2025-01-21 09:33 | 45436 |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA QUARDA CORPO NA MONTAGEM FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204018 | CABO ACO 3/8 | MT | 7.847 | 2583.62 | 300 | 300 | 300 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2025-01-20 | 31428 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17980 | 2025-01-24 07:39 | 45633 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA QUARDA CORPO NA MONTAGEM FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204002 | ABRACADEIRA P/ CABO ACO 3/8" | PC | 1.5 | 150 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-01-20 | 31428 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17981 | 2025-01-24 13:48 | 45683 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO NA BASE DE CONCRETO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4800 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 590241 | F T FUROS EM CONCRETO LTDA | 2025-01-20 | 31461 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 18007 |  | 45396 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA - Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 e PLATAFORMA AÉREA - Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 PARA MONTAGEM DA | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2025-01-21 | 31471 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 18017 |  | 45419 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA - Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 e PLATAFORMA AÉREA - Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 PARA MONTAGEM DA | JAPUNGU | 7080 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2025-01-21 | 31471 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 18017 |  | 45419 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78300 | PAINEL DE DISTRIBUICAO VCA / VCC, 220VCA / 125VCC | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78025 | CABO DE COBRE SINGELO 12/20KV 240MM² 105°C | MT | 227.54 | 328909.07 | 1400 | 1400 | 1400 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78037 | TERMINACAO CONTRATIL A FRIO USO INTERNO P/ CABO | PC | 274.05 | 13702.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401376 | TERMINAL COMPRESSAO 240MM | PC | 24.175 | 1208.75 | 50 | 50 | 50 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46477 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103411 | CABO COBRE NU TEMPERADO MOLE 70MM | MT | 47.71 | 19084 | 400 | 400 | 400 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77495 | CABO FLEXIVEL 1 X 70MM 1KV ISOLACAO - VERDE | MT | 48.95 | 9790 | 200 | 200 | 200 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104675 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X2,5MM2 . . . | MT | 8.55 | 3420 | 400 | 400 | 400 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104671 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X4MM2 . . . | MT | 12.79 | 5116 | 400 | 400 | 400 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101354 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X6 MM . | MT | 18.76 | 5628 | 300 | 300 | 300 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101666 | CABO BLINDADO 3 X 1MM C/ MALHA ATERRAMENTO | MT | 7.29 | 18225 | 2500 | 2500 | 2500 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-03-31 15:52 | 49657 |  | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 2 | 66 | 0 | 68 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101161 | CABO FLEXIVEL DE 4X50 MM DE 1 KVISOLACAO | MT | 146.1 | 29220 | 200 | 200 | 200 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101323 | CABO FLEXIVEL 4 X 16 1KV | MT | 46.98 | 4698 | 100 | 100 | 100 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101802 | CABO BLINDADO 7 X 1,5MM C/ MALHA ATERRAMENTO | MT | 18.05 | 9025 | 500 | 500 | 500 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-03-31 15:52 | 49657 |  | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 2 | 66 | 0 | 68 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101643 | CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM 75OV ISOLACAO | MT | 2.82 | 1974 | 700 | 700 | 700 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102818 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:500 MM X A:10 | PC | 365 | 10950 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102819 | JUNCAO SIMPLES EMENDA LEITO A:100MM | PC | 3.85 | 577.5 | 150 | 150 | 150 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.89 | 445 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201836 | PORCA SEXTAVADA 5/16" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.67 | 335 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201864 | ARRUELA LISA 5/16" GALVANUZADA ELETRODUTO | PC | 0.3 | 150 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210518 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4" | PC | 0.4 | 200 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201837 | PORCA SEXTAVADA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.4 | 200 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0.18 | 90 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102942 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:200MM X A | PC | 210 | 10500 | 50 | 50 | 50 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108624 | CURVA HORIZONTAL 90G ELETROCALHA 200 X 100 GALVANI | PC | 83.9 | 1258.5 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30077 | CURVA ELETROCALHA VERTICAL INTERNA 200 X 100MM | PC | 83.9 | 1258.5 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108625 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 200X 100 GALVANIZAD | PC | 83.9 | 1258.5 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102823 | PERFILADO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 DE | PC | 80 | 2400 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102824 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 165 | 990 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102825 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 165.8333 | 995 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102826 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 166.25 | 997.5 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 18304 | 2025-03-24 15:46 | 49142 |  | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | -4 | 8 | 53 | 0 | 61 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 7.48 | 224.4 | 30 | 30 | 30 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18193 | 2025-01-28 15:46 | 45869 |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607926 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 UNC GALVANIZADO | PC | 0.569 | 85.35 | 150 | 150 | 150 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.1336 | 20.04 | 150 | 150 | 150 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.1 | 30 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102829 | ABRACADEIRA NYLON 13 X 540MM | PC | 1.76 | 1408 | 800 | 800 | 800 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18183 | 2025-02-10 09:30 | 46598 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102830 | ABRACADEIRA NYLON 7,6 X 400MM | PC | 0.67 | 536 | 800 | 800 | 800 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18183 | 2025-02-10 09:30 | 46598 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102831 | ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 200MM | PC | 0.12 | 96 | 800 | 800 | 800 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18183 | 2025-02-10 09:30 | 46598 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78050 | TERMINAL PRE ISOLADO 4 A 6MM TIPO OLHAL | PC | 0.4 | 200 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78062 | TERMINAL PRE ISOLADO 4 A 6MM TIPO GARFO | PC | 0.48 | 240 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78384 | TERMINAL PRE ISOLADO 2,5 A 4MM TIPO OLHAL | PC | 0.2906 | 145.3 | 500 | 500 | 500 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46477 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78396 | TERMINAL PRE ISOLADO 2,5 A 4MM TIPO GARFO | PC | 0.21 | 105 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101494 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO P/CAB | PC | 0.22 | 220 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32268 | TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 4MM | PC | 0.1312 | 131.2 | 1000 | 1000 | 1000 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46477 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101109 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD AZUL P | PC | 0.1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101055 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD PRETO | PC | 0.08 | 80 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101511 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE- ISOLADOR P/ | PC | 0.07 | 70 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101512 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE- ISOALDO P/ C | PC | 0.07 | 70 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101497 | TERMINAL TIPO ILHOS PRE-ISOLADO TUBULAR DUPLO P/CA | PC | 0.23 | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 49.99 | 3613.03 | 70 | 70 | 70 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 18304 | 2025-03-24 15:46 | 49143 |  | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 8 | 53 | 0 | 61 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102969 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 3/4" | PC | 10.3672 | 207.34 | 20 | 20 | 20 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18196 | 2025-02-03 08:08 | 46140 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 11.3957 | 170.94 | 15 | 15 | 15 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18196 | 2025-02-03 08:08 | 46140 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 11.6801 | 350.4 | 30 | 30 | 30 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18196 | 2025-02-03 08:08 | 46140 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102833 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 3/4" | PC | 10.58 | 529 | 50 | 50 | 50 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18196 | 2025-02-03 08:08 | 46140 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102832 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 3/4" | PC | 11.47 | 573.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18196 | 2025-02-03 08:08 | 46141 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401557 | TAMPA CEGA GALVANIZADA P/ CONDOLETE DE 3/4" | UN | 2.22 | 377.4 | 170 | 170 | 170 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 18305 | 2025-01-31 16:18 | 46119 |  | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77471 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:100MM X A | PC | 158 | 1580 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77483 | TAMPA PRESSAO P/ ELETROCALHA GALV. A FOGO PERFURAD | PC | 70 | 700 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103176 | TAMPA PRESSAO P/ ELETROCALHA GALV. A FOGO PERFURAD | PC | 120 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303054 | LUVA GALVANIZADA 3/4" . | PC | 6.01 | 120.2 | 20 | 20 | 20 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18199 | 2025-01-29 07:30 | 45890 |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401005 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 16 MM | PC | 1.03 | 41.2 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401008 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 50 MM | PC | 3.7 | 148 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102835 | BARRA ROSCAD GALV. - . 3/8 " X 2000 MM | PC | 21 | 420 | 20 | 20 | 0 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18213 | 2025-02-27 12:50 | 47680 |  | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 3 | 5 | 31 | 0 | 36 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005872 | CHUMBADOR "CBA" COM PARAFUSO PRISIONEIRO 3/8 | PC | 9.8 | 980 | 100 | 100 | 100 | 581100 | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 18553 | 2025-05-22 15:22 | 52842 |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 19 | 101 | 0 | 120 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102737 | ABRACADEIRA GALV. TIPO U VERGALHAO 3/4 C/ PORCA | UN | 1.79 | 358 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004988 | BUCHA NYLON 10 MM C/ PARAFUSO CABECA PANELA | PC | 0.52 | 156 | 300 | 300 | 300 | 581100 | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 18553 | 2025-05-22 15:22 | 52842 |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 19 | 101 | 0 | 120 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201865 | PARAFUSO SEXT. M12 X 50MM - BICROMATIZADO | PC | 0.9696 | 96.96 | 100 | 100 | 100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201868 | ARRUELA LISA M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.1725 | 34.5 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201866 | PORCA SEXT. M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.2966 | 29.66 | 100 | 100 | 100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106149 | FITA ISOLANTE COLORIDA AZUL,BRANCA,VERMELHO,AMAREL | UN | 15.84 | 158.4 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106022 | FITA ISOLANTE SCOTCH - VERDE | RL | 3.96 | 39.6 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78293 | DISJUNTOR A VACUO FIXO EVOLIS 2.000A 17,5kV 31,5K | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78281 | RELE DE PROTECAO DE CORRENTE F ANSI 50/51 E 50N/5 | PC | 28000 | 28910 | 1 | 1 | 1 | 576967 | SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMERCIAL | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18214 | 2025-03-20 15:43 | 48986 |  | 2025-03-20 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 5 | 52 | 0 | 57 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78323 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPOXI USO INT. DUPLO | PC | 2255 | 7204.73 | 3 | 3 | 3 | 573437 | BRASFORMER PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18215 | 2025-03-12 09:00 | 48296 |  | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 5 | 44 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78311 | SECCIONADORA TRIFASICA 17.5KV 2.000A NBI 95KV ICC: | PC | 21000 | 21682.5 | 1 | 1 | 1 | 481427 | SELLUX INDUSTR E DISTRIB MATERIAIS ELETRICOS | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 18401 | 2025-03-14 15:56 | 48616 |  | 2025-03-14 | 2025-04-17 | 2025-04-02 | 15 | 13 | 38 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78098 | CABO DE COBRE SINGELO 12/20KV 95MM² 105ºC | MT | 103.71 | 107080.575 | 1000 | 1000 | 1000 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78104 | TERMINACAO CONTRATIL A FRIO USO INTERNO P/ CABO | PC | 274.02 | 21921.6 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401013 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 95 MM | PC | 6.6 | 594 | 90 | 90 | 90 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78116 | BARRA DE COBRE LARGURA 3 POLEGADA , ESPESSURA 3/8 | PC | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78475 | ISOLADOR PEDESTAL EM EPOXI ROSCA BASE - ROSCA TOPO | PC | 97 | 1455 | 15 | 15 | 15 | 485822 | SUPERFIBRA IND COMER ISOLANTES ELET LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-05-15 | 21095 | 2025-06-04 13:15 | 53631 |  | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 113 | 20 | 0 | 133 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108372 | CALHA PLASTICA PVC 50 X 50 PERFURADA | PC | 40.58 | 162.32 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107811 | CHAVE AFERICAO SOBREPOR - BTS | PC | 270 | 1254.49 | 4 | 4 | 4 | 595834 | FARCEL LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 18553 | 2025-06-05 07:00 | 53647 |  | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 19 | 115 | 0 | 134 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102553 | BORNE PASSAGEM BTWP 2,5MM FAB.WEG | PC | 3.08 | 616 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78128 | BORNE PASSAGEM BTWP 4MM FAB.WEG | PC | 3.65 | 730 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103055 | POSTE FINAL BORNE SAK | PC | 2.74 | 54.8 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102556 | PLACA FECHAMENTO TF-BTWP 2,5MM - WEG | PC | 1.32 | 39.6 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103115 | SINALEIRA LED VERDE COMPLETO 22MM 125VCC | PC | 24.93 | 249.3 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78130 | SINALEIRA LED VERMELHA COMPLETO 22MM 125VCC WEG | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-17 08:54 | 48617 |  |  |  |  | 0 | 5 | 49 | 0 | 54 | Concluído |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103117 | SINALEIRA LED LARANJA COMPLETO 22MM 125VCC | PC | 24.93 | 249.3 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103112 | BOTAO . COMANDO VERDE C/ 2 CONTATOS 1 NA +1 NF | PC | 12.58 | 62.9 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103113 | BOTAO . COMANDO VERMELHO C/ 2 CONTATOS 1 NA +1 NF | PC | 12.58 | 62.9 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102301 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 10 AMP | PC | 54.52 | 218.08 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102332 | DISJUNTOR BIPOLAR . 10A CURVA C 3KA REF. EZ9F33206 | UN | 29.5 | 177 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102411 | DISJUNTOR MONOFASICO . 6 AMP . | PC | 29.13 | 174.78 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101183 | CABO FLEXIVEL COBRE PRETO 1X2,5 MM . | MT | 2.41 | 482 | 200 | 200 | 200 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101413 | CABO FLEXIVEL COBRE VERDE 1X2,5 MM . | MT | 2.49 | 249 | 100 | 100 | 100 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103111 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM PRETO | MT | 0.94 | 188 | 200 | 200 | 200 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-10 15:36 | 50377 |  | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 0 | 2 | 76 | 0 | 78 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201865 | PARAFUSO SEXT. M12 X 50MM - BICROMATIZADO | PC | 0.9696 | 48.48 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201246 | PARAFUSO SEXTAVADO M10X50MM BICROMATIZADO | PC | 0.6943 | 173.58 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201473 | PARAFUSO SEXTAVADO M10X30MM BICROMATIZADO | PC | 0.5015 | 125.38 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201311 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 3/8" X2 | PC | 0.569 | 142.25 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103059 | ARRUELA LISA M10 BICROMATIZADA | PC | 0.1455 | 72.75 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201867 | ARRUELA DE PRESSAO M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.1351 | 6.76 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103060 | ARRUELA PRESSAO M10 BICROMATIZADA | PC | 0.09 | 22.5 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607537 | ARRUELA PRESSAO GALV.3/8 | PC | 0.0664 | 16.6 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103058 | PORCA SEXTAVADA FERRO 10 MM BICROMATIZ | PC | 0.2023 | 101.15 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607927 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8" | PC | 0.1336 | 33.4 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107671 | MODULO DE RELE PLC-RSC-120UC/21-21- COD.2967086 - | UN | 104.78 | 3143.4 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807195 | BROCA ACO RAPIDO 1/8 | PC | 4.97 | 74.55 | 15 | 15 | 15 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46146 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207450 | BROCA ACO RAPIDO 5/32" DORMER | PC | 4.72 | 70.8 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46147 |  | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207700 | BROCA ACO RAPIDO 5/16" - DORMER | PC | 13.9 | 166.8 | 12 | 12 | 12 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46146 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207350 | BROCA ACO RAPIDO 3/16" - DORMER | PC | 6.77 | 101.55 | 15 | 15 | 15 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46146 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807197 | BROCA ACO RAPIDO 1/4" - DORMER | PC | 10.13 | 151.95 | 15 | 15 | 15 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46146 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807287 | BROCA ACO RAPIDO 3/8 | PC | 22.58 | 270.96 | 12 | 12 | 11 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46146 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207619 | BROCA ACO RAPIDO 1/2" - DORMER | PC | 33.05 | 198.3 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46147 |  | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207776 | BROCA ACO RAPIDO DE 9/16 | PC | 162.25 | 811.25 | 5 | 5 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46146 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207056 | BROCA WIDIA 14MM | PC | 30.25 | 151.25 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46147 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402717 | BROCA VIDEA 12.0MM (1/2") | UN | 30.55 | 152.75 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46145 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207057 | BROCA WIDIA 10MM - DORMER | PC | 14.67 | 73.35 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46147 |  | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207302 | BROCA WIDIA 8MM - DORMER | PC | 16.42 | 82.1 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18185 | 2025-02-03 08:31 | 46145 |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403041 | DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2" | UN | 1.4 | 350 | 250 | 250 | 250 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18198 | 2025-01-30 07:54 | 45965 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78281 | RELE DE PROTECAO DE CORRENTE F ANSI 50/51 E 50N/5 | PC | 28000 | 28910 | 1 | 1 | 1 | 576967 | SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMERCIAL | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18214 | 2025-03-20 15:43 | 48986 |  | 2025-03-20 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 5 | 52 | 0 | 57 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78463 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPOXI USO INT. DUPLO | PC | 3700 | 11821.5 | 3 | 3 | 3 | 573437 | BRASFORMER PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18215 | 2025-03-12 09:00 | 48296 |  | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 5 | 44 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78451 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPOXI USO INT. DUPLO | PC | 2190 | 27988.2 | 12 | 12 | 12 | 573437 | BRASFORMER PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18215 | 2025-03-12 09:00 | 48296 |  | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 5 | 44 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78098 | CABO DE COBRE SINGELO 12/20KV 95MM² 105ºC | MT | 103.71 | 107080.575 | 1000 | 1000 | 1000 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78104 | TERMINACAO CONTRATIL A FRIO USO INTERNO P/ CABO | PC | 274.05 | 16443 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18217 | 2025-03-14 16:26 | 48617 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401013 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 95 MM | PC | 6.6 | 462 | 70 | 70 | 70 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102818 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:500 MM X A:10 | PC | 365 | 14600 | 40 | 40 | 40 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103110 | TAMPA PRESSAO 2 AGUAS P/CURVA HORIZONTAL L:500MM X | PC | 85 | 850 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102819 | JUNCAO SIMPLES EMENDA LEITO A:100MM | PC | 3.85 | 577.5 | 150 | 150 | 150 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.89 | 623 | 700 | 700 | 700 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201836 | PORCA SEXTAVADA 5/16" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.67 | 469 | 700 | 700 | 700 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201864 | ARRUELA LISA 5/16" GALVANUZADA ELETRODUTO | PC | 0.3 | 210 | 700 | 700 | 700 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102823 | PERFILADO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 DE | PC | 80 | 800 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102824 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 165 | 990 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102825 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 165.8333 | 995 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102826 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 166.25 | 997.5 | 6 | 6 | 6 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 7.48 | 224.4 | 30 | 30 | 30 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18193 | 2025-01-28 15:46 | 45869 |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607926 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 UNC GALVANIZADO | PC | 0.569 | 85.35 | 150 | 150 | 150 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.1336 | 20.04 | 150 | 150 | 150 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.1 | 30 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102829 | ABRACADEIRA NYLON 13 X 540MM | PC | 1.76 | 1408 | 800 | 800 | 800 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18183 | 2025-02-10 09:30 | 46598 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102830 | ABRACADEIRA NYLON 7,6 X 400MM | PC | 0.67 | 536 | 800 | 800 | 800 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18183 | 2025-02-10 09:30 | 46598 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102831 | ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 200MM | PC | 0.12 | 96 | 800 | 800 | 800 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18183 | 2025-02-10 09:30 | 46598 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78487 | BARRA CHATA COBRE DE 1.1/2 X 5/16 | PC | 357 | 2211.62 | 6 | 6 | 6 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18197 | 2025-02-26 14:55 | 47590 |  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 5 | 30 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 72540 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 500A | UN | 1568.83 | 1568.83 | 1 | 1 | 1 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48621 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78359 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150 AMP. | PC | 843.76 | 843.76 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78372 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200 AMP. | PC | 1148.74 | 2297.48 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78360 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 225 AMP. | PC | 1064.76 | 1064.76 | 1 | 1 | 1 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48621 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102601 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADADA 250 AMP. | PC | 1320.8 | 2641.6 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102258 | DISJUNTOR TRIFASICO . 20 AMP . | PC | 54.52 | 54.52 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102093 | DISJUNTOR TRIFASICO 60 AMP. | PC | 64.96 | 454.72 | 7 | 7 | 7 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102372 | DISJUNTOR TRIFASICO . 70 AMP . | PC | 71.92 | 143.84 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102094 | DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMP. | PC | 465.11 | 930.22 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102387 | DISJUNTOR TRIFASICO . 125 AMP . | PC | 662.2 | 1324.4 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102095 | DISJUNTOR MONOFASICO . 20 AMP . | PC | 9.09 | 27.27 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102096 | DISJUNTOR MONOFASICO . 25 A . | PC | 9.09 | 18.18 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18184 | 2025-03-17 07:15 | 48620 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 52 | 0 | 54 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77434 | CALHA PLASTICA PVC 100 X 100 PERFURADA | PC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77458 | ISOLADOR EPOXI ALTURA 70 X BASE 50 MM ROSCA M8 | PC | 29.2 | 292 | 10 | 10 | 10 | 485822 | SUPERFIBRA IND COMER ISOLANTES ELET LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-05-15 | 21095 | 2025-06-04 13:15 | 53631 |  | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 113 | 20 | 0 | 133 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77460 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 50MM BICROMATIZADO | PC | 0.405 | 20.25 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 730501 | PORCA SEXT BICROMATIZADA M8 | PC | 0.0923 | 4.62 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201809 | PARAFUSO GALV. SEXT. DE 5/16 X 1" NC | PC | 0.2411 | 24.11 | 100 | 100 | 100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0.0923 | 9.23 | 100 | 100 | 100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201049 | ARRUELA PRESSAO GALVANIZADA DE 5/16 | PC | 0.043 | 4.3 | 100 | 100 | 100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.075 | 15 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101299 | CABO FLEXIVEL 4 X 25 - 1 KV ISOLACAO | MT | 73.97 | 51779 | 700 | 700 | 700 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78074 | TERMINAL PRE ISOLADO 2,5 A 4MM PINO | PC | 0.26 | 130 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69152 | TAMPA ENC. 2 AGUAS P/ LEITO ABA EXT. 500 | PC | 395 | 19750 | 50 | 50 | 50 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18182 | 2025-03-25 10:18 | 49223 |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 2 | 60 | 0 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101802 | CABO BLINDADO 7 X 1,5MM C/ MALHA ATERRAMENTO | MT | 18.05 | 12635 | 700 | 700 | 700 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-03-31 15:52 | 49657 |  | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 2 | 66 | 0 | 68 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77446 | CALHA PLASTICA PVC 150 X 100 PERFURADA | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77460 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 50MM BICROMATIZADO | PC | 0.405 | 20.25 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 730501 | PORCA SEXT BICROMATIZADA M8 | PC | 0.0923 | 4.62 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77495 | CABO FLEXIVEL 1 X 70MM 1KV ISOLACAO - VERDE | MT | 48.95 | 9790 | 200 | 200 | 200 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401557 | TAMPA CEGA GALVANIZADA P/ CONDOLETE DE 3/4" | UN | 2.22 | 377.4 | 170 | 170 | 170 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | 18305 | 2025-01-31 16:18 | 46119 |  | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101628 | CABO FLEXIVEL COBRE 750V 2X2,5 MM . | MT | 4.44 | 3108 | 700 | 700 | 700 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18172 | 2025-04-08 16:03 | 50176 |  | 2025-04-08 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 74 | 0 | 76 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78610 | TERMINAL PRE ISOLADO 0,75 A 1,5MM TIPO GARFO | PC | 0.2 | 100 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 18179 | 2025-02-07 08:13 | 46478 |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 11.8 | 502.68 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18194 | 2025-01-27 09:34 | 45745 |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201868 | ARRUELA LISA M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.1725 | 8.63 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-22 | 31525 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 18192 | 2025-02-07 08:46 | 46464 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 12040 | 28 | 28 | 28 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-01-31 | 31551 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 18094 | 2025-01-27 08:20 | 45713 |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS SEXTAVADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102208 | PORCA SEXTAVADA ACO CARB. 1.3/4" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-22 | 31559 | 2025-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS SEXTAVADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102208 | PORCA SEXTAVADA ACO CARB. 1.3/4" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-01-23 | 31572 | 2025-01-23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78645 | ANTI RESPINGO SPRAY P/ SOLDA SEM SILICONE | UN | 28.56 | 342.72 | 12 | 12 | 12 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-23 | 31604 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 18167 | 2025-01-29 08:24 | 45896 |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 590435 | ACS MONTAGENS DE ESTRUTURAS E SERVICOS TECNIC | 2025-01-24 | 31631 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18133 |  | 45631 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 585000 | 585000 | 585000 | 573734.67 | 590435 | ACS MONTAGENS DE ESTRUTURAS E SERVICOS TECNIC | 2025-01-24 | 31631 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18133 |  | 45631 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-027 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78499 | TELHA TRAPEZOIDAL TP-40 RAL 9003 0,50MM X 10350MM | MT | 41.99 | 6636.08 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2025-01-24 | 31639 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18147 |  | 45637 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-028 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78505 | BARRA ROSCADA UNC 3/4 10 X 1000 PL | UN | 25.19 | 697.51 | 26 | 26 | 26 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-01-24 | 31640 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18148 |  | 45638 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-028 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70579 | PORCA SEXT. A194 2H 3/4" 10 UNC GF | PC | 1.56 | 345.57 | 208 | 208 | 208 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-01-24 | 31640 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18148 |  | 45638 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-028 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70622 | ARRUELA LISA F436 3/4" GF IMP. | PC | 0.38 | 21.04 | 52 | 52 | 52 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-01-24 | 31640 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18148 |  | 45638 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-029 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49864 | PERFIL H W 150x22,5 A572GR50 12000MM | KG | 8.0876 | 69876.86 | 8640 | 8640 | 8640 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2025-01-24 | 31643 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18149 |  | 45639 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-029 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 59407 | PERFIL I W200 X 15 A572GR50 6M FX2,16t | KG | 8.3082 | 17945.71 | 2160 | 2160 | 2160 | 583467 | GERDAU ACOMINAS S/A | 2025-01-24 | 31643 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18149 |  | 45639 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-030 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52048 | REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZUL 2,5PB4/10 - 20L | LT | 494.23 | 4082.34 | 8 | 8 | 8 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-01-24 | 31644 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18150 |  | 45640 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-030 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52050 | COMP. B P/REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZ - 20L | LT | 526.26 | 4346.9091 | 8 | 8 | 8 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-01-24 | 31644 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18150 |  | 45640 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-030 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78517 | REVRAN EHS 870 ESPECIAL AMARELO SEG 5Y8/12 - 20L | LT | 1365.5 | 4229.64 | 3 | 3 | 3 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-01-24 | 31644 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18150 |  | 45640 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-030 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52050 | COMP. B P/REVRAN EHS 870 ESPECIAL AZ - 20L | LT | 526.26 | 1630.0909 | 3 | 3 | 3 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-01-24 | 31644 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18150 |  | 45640 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-030 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004753 | DILUENTE P/REVRAN 5 L | LT | 85.94 | 1281.37 | 14 | 14 | 14 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-01-24 | 31644 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18150 |  | 45640 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-031 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78529 | PERFIL U ENRIJ LQ 2,00 X 150 X 60 X 20MM | KG | 7.1 | 2492.1 | 351 | 351 | 350 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-01-24 | 31645 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18151 |  | 45641 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-031 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78530 | PERFIL U ENRIJ LQ 2,00 X 200 X 75 X 20MM | KG | 7.1 | 36380.4 | 5124 | 5124 | 5124 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-01-24 | 31645 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18151 |  | 45641 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-032- VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49931 | BARRA RED. MEC. ACO ASTM A-36 9.50MM | KG | 7.7 | 859.32 | 111.6 | 111.6 | 110 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-01-24 | 31646 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18152 |  | 45642 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-032- VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 49943 | BARRA RED. MEC. ACO ASTM A-36 12.50MM | KG | 7.7 | 1062.6 | 138 | 138 | 135 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-01-24 | 31646 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18152 |  | 45642 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DA OFICINA MEC NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207619 | BROCA ACO RAPIDO 1/2" - DORMER | PC | 39.09 | 195.45 | 5 | 5 | 5 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-01-24 | 31651 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18165 | 2025-01-29 07:34 | 45891 |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL UTLIZADO NA BASE DO GERADOR PARA ISOLAR OS VERGALHOES E AS PARTES METÁLICAS QUE FORAM CORTADAS. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005927 | DENVERPOXI MAX ADESIVO 1KG | PC | 83.99 | 167.98 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-01-24 | 31654 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18156 |  | 45646 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM SUPERFICIE DE CONCRETO. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1850 | 1850 | 1 | 1 | 1 | 590241 | F T FUROS EM CONCRETO LTDA | 2025-01-24 | 31688 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 18186 |  | 45704 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO DECANTADOR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78694 | BROCA ACO RAPIDO CONICA 30,0MM | PC | 427 | 854 | 2 | 2 | 1 | 501980 | GEOTEC LTDA | 2025-01-27 | 31719 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18230 | 2025-01-30 08:15 | 45974 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO DECANTADOR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78700 | BROCA ACO RAPIDO CONICA 39,0MM | PC | 798 | 1596 | 2 | 2 | 1 | 501980 | GEOTEC LTDA | 2025-01-27 | 31719 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18230 | 2025-01-30 08:15 | 45974 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO DECANTADOR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207028 | BROCA ACO RAPIDO 10 MM - DORME | PC | 26.75 | 267.5 | 10 | 10 | 10 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-01-27 | 31719 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18230 | 2025-01-30 08:15 | 45972 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO DECANTADOR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207619 | BROCA ACO RAPIDO 1/2" - DORMER | PC | 39.1 | 391 | 10 | 10 | 10 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-01-27 | 31719 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18230 | 2025-01-30 08:15 | 45973 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO DECANTADOR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100640 | DISCO CORTE 80T350-3,4 K PSF STEEL | PC | 47.301 | 946.02 | 20 | 20 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-27 | 31719 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18231 | 2025-01-30 08:08 | 45968 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO DECANTADOR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208043 | DISCO CORTE 12" - PFERD | PC | 30.93 | 618.6 | 20 | 20 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-01-27 | 31719 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18231 | 2025-01-30 08:08 | 45968 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MATERIAL PARA GRAUTEAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 59.9 | 8985 | 150 | 150 | 150 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-01-27 | 31734 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 18221 | 2025-02-18 15:54 | 47149 |  | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO REDUTOR DO GERADOR G5 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78890 | PARAFUSO SEXT. 8.8 - M42 x 150MM - PASSO 4,5 | PC | 130 | 3900 | 30 | 30 | 30 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-01-27 | 31776 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 18232 | 2025-01-31 16:01 | 46118 |  | 2025-01-31 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2025-01-28 | 31782 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 18229 |  | 45819 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DO GERADOR, CHUMBADOR DA TURBINA E REDUTOR INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807532 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 1.5/8" X 6000MM | KG | 9.03 | 2275.56 | 252 | 252 | 252 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-01-28 | 31805 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 18248 | 2025-01-28 12:57 | 45831 |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. PROPOSTA 704_24 - ENGENHEIROS SANGUINETTI - | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6250 | 6250 | 1 | 1 | 1 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2025-01-28 | 31817 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 18249 |  | 45833 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | MOINHO DE BOLAS HORIZONTAL PARA UTLIZAÇÃO NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL EM ANÁLISES DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78967 | MOINHO DE BOLAS HORIZONTAL MOD. TE-8100-FZ | PC | 42500 | 42500 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-28 | 31828 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 18255 |  | 45870 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ANDAIMES TUBO ROLL PARA MONTAGEM DO DECANTADOR. NF 01 - PTC001-13012025¿ R1 | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17946.3679 | 17946.37 | 1 | 1 | 1 | 590757 | KELVIN RUAN DIAS PEREIRA - SERVICOS E SOLUCOE | 2025-01-29 | 31842 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 18262 |  | 45898 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EQUIPES DE CALDERARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79169 | LEITO EM FIBRA DE VIDRO L:200MM X A:100MM X C:3000 | PC | 239 | 9870.7 | 40 | 40 | 40 | 591051 | JAMAR INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PRFV LTDA | 2025-01-29 | 31848 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 18306 | 2025-03-21 16:16 | 49087 |  | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 50 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EQUIPES DE CALDERARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79170 | CURVA HORIZONTAL P/ LEITO EM FIBRA DE VIDRO L:200M | PC | 76.5 | 157.97 | 2 | 2 | 2 | 591051 | JAMAR INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PRFV LTDA | 2025-01-29 | 31848 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 18306 | 2025-03-21 16:16 | 49087 |  | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 50 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EQUIPES DE CALDERARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79182 | CURVA VERTICAL INTERNA P/ LEITO EM FIBRA DE VIDRO | PC | 88.5 | 182.75 | 2 | 2 | 2 | 591051 | JAMAR INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PRFV LTDA | 2025-01-29 | 31848 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 18306 | 2025-03-21 16:16 | 49087 |  | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 50 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EQUIPES DE CALDERARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79194 | CURVA VERTICAL EXTERNA P/ LEITO EM FIBRA DE VIDRO | PC | 88.5 | 182.75 | 2 | 2 | 2 | 591051 | JAMAR INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PRFV LTDA | 2025-01-29 | 31848 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 18306 | 2025-03-21 16:16 | 49087 |  | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 50 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EQUIPES DE CALDERARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 8564 | JUNÇÃO HORIZONTAL 100MM P/ LEITO EM FIBRA DE VIDRO | PC | 7.05 | 582.33 | 80 | 80 | 80 | 591051 | JAMAR INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PRFV LTDA | 2025-01-29 | 31848 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 18306 | 2025-03-21 16:16 | 49087 |  | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 50 | 0 | 51 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EQUIPES DE CALDERARIA DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104655 | CABO . COBRE 0,6/1KV 1X240MM2 . . . | MT | 151 | 90600 | 600 | 600 | 600 | 497411 | WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-01-29 | 31848 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 18307 | 2025-02-07 08:54 | 46465 |  | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | -11 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-026 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55542 | SLITTER 0,65MM X 50MM GALVANIZADA | KG | 10.15 | 62879.25 | 6000 | 6000 | 5870 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-01-29 | 31859 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 18269 |  | 45910 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS E ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR CONFORME CONTRATO 202400411, NO | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 29942.64 | 29942.64 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-01-30 | 31877 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 18287 |  | 45961 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM FRESAGEM EM CHAPA 700 X 40mm # 1/4" EM 04 PEÇAS. FACEAR UMA ÚNICA FACE. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 500 | 2000 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-01-30 | 31931 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 18319 |  | 46053 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | MESA AGITADORA ORBITAL PARA UTLIZAÇÃO NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL EM ANÁLISES DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79327 | MESA AGITADORA ORBITAL MOD. TE-141 | UN | 7335 | 7335 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-01-31 | 31944 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 18324 |  | 46058 |  | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-01-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-02-03 | 32028 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 18364 |  | 46160 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA CASA DE FORÇA NO PERÍODO | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-02-03 | 32032 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 18368 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | ADITIVO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL JAPU25012025_FB_COM_REV01, PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DO CCM DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71948 | SUBESTACAO UNITARIA DANFOSS | UN | 93500 | 93500 | 1 | 1 | 1 | 582694 | DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-03 | 32035 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 18376 |  | 46181 |  | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 2025-02-03 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA CASA DE FORÇA NO PERÍODO | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-02-03 | 32058 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 18386 |  | 46189 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42285 | 42285 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-05 | 32137 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18435 |  | 46301 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7812 | 7812 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-05 | 32137 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18435 |  | 46301 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5600 | 5600 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-05 | 32137 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18435 |  | 46301 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10675 | 10675 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-05 | 32137 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18435 |  | 46301 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7728 | 7728 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-05 | 32142 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18436 |  | 46302 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13648 | 13648 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-05 | 32142 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18436 |  | 46302 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 35595 | 35595 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-05 | 32142 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18436 |  | 46302 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 28900 | 28900 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-05 | 32142 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18436 |  | 46302 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 65227.5 | 65227.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-05 | 32148 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18437 |  | 46303 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 7062 | Cristalizacao | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6160 | 6160 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-05 | 32148 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18437 |  | 46303 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 7030 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9730 | 9730 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-05 | 32148 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18437 |  | 46303 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 7031 | Evaporacao | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3377.5 | 3377.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-05 | 32148 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18437 |  | 46303 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7672 | 7672 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-05 | 32148 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18437 |  | 46303 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES, COLUNAS BAROMÉTRICAS E VÁCUOS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9060 | 9060 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-05 | 32148 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18437 |  | 46303 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 65544.09 | 65544.09 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-02-05 | 32150 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18438 |  | 46304 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-02-05 | 32151 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18440 |  | 46305 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-05 | 32159 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18462 | 2025-02-05 14:26 | 46325 |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 4140 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-05 | 32159 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18462 | 2025-02-05 14:26 | 46325 |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-05 | 32159 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18463 | 2025-02-05 14:30 | 46326 |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 5484.7549 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-05 | 32159 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18463 | 2025-02-05 14:30 | 46326 |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107114 | VERGALHAO CA50 C/D 5MM | KG | 7.2781 | 943.21 | 120 | 120 | 118 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.8963 | 148.97 | 20 | 20 | 19 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.5771 | 2457.68 | 346 | 346 | 345 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.3855 | 5213.63 | 756 | 756 | 755 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 6.3855 | 1034.45 | 150 | 150 | 149 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 6.3854 | 282.74 | 41 | 41 | 41 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR RESFRIADOR DAO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403406 | VERG CA50 C/D 25MM | KG | 6.3854 | 282.74 | 41 | 41 | 41 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-05 | 32161 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18454 | 2025-02-10 07:24 | 46545 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VIDROS PARA OS VISORES DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79420 | VIDRO VISOR BOROSSILICATO TEMPERADO 236 X 19 MM | UN | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-02-05 | 32183 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 18486 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79996 | VALVULA GAVETA CUNHA FLEXIVEL 1500 PSI ASTM A-217 | PC | 47000 | 94000 | 2 | 2 | 2 | 591130 | ENGEVAL ARARAS-ENGENHARIA VALVULAS EQUIP LTDA | 2025-02-05 | 32189 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 18469 |  | 46363 |  | 2025-02-05 | 2025-05-05 | 2025-02-05 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCA SEXTAVADA 1.5/8 PARA UTILIZAÇÃO NO CONJUNTO GERADOR DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709244 | PORCA DE FERRO SEXT. 1.5/8 | PC | 54 | 2916 | 54 | 54 | 54 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-06 | 32205 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 18482 |  | 46378 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74299 | MOTOR ELETRICO TRIF WELL W22 IE4 - 300CV - 440V | UN | 78754.7 | 157509.4 | 2 | 2 | 2 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2025-03-15 | 32215 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 18484 |  | 46383 |  | 2025-02-06 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.37 | INV.EXP.COZE.02 | COZEDORES - EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DE CONES INFERIORES E SUPERIORES DOS VÁCUOS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.37 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13600 | 13600 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-02-06 | 32222 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 18487 |  | 46386 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Cozimento
100 |  | 1.37 | INV.EXP.COZE.02 | COZEDORES - EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE CALANDRAGEM DE CONES INFERIORES E SUPERIORES DOS VÁCUOS. | JAPUNGU | 7061 | Cozimento | 1.37 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10560 | 10560 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-02-06 | 32222 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 18487 |  | 46386 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Cozimento
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 00276, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 289370 | 289370 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2025-02-06 | 32234 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 18497 |  | 46417 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | BOMBAS CENTRÍFUGAS EQ-150-50 PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME PROPOSTA CONSOLIDADA: B-190.638 - REVISÃO:01 - | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 42122 | BOMBA CENTRIFUGA EQ-150-50 | UN | 41000 | 82000 | 2 | 2 | 2 | 403593 | EQUIPE INDUSTRIA MECANICA LTDA. | 2025-04-27 | 32255 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 18513 |  | 46457 |  | 2025-02-06 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402925 | TELA GERDAU U Q159 PN DE 2,45 X 6,0 MTS | PC | 237.9 | 16653 | 70 | 70 | 70 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18600 | 2025-02-18 13:14 | 47138 |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80093 | CHAPA PRETA 3/16" (6 X 1) | KG | 6.22 | 45597.2653 | 7100 | 7100 | 6625 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18599 | 2025-02-18 07:34 | 47087 |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401048 | CANTONEIRA L ACO A-36 1" X 3/16 | KG | 7.45 | 43657 | 5860 | 5860 | 5860 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18599 | 2025-02-18 07:34 | 47087 |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 40.5 | 3450.6 | 80 | 80 | 80 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18591 | 2025-02-10 16:16 | 46638 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205570 | ELETRODO RIGIDO INOX AWS E 308L-17 2,00MM | KG | 46.3 | 3944.7605 | 80 | 80 | 80 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18591 | 2025-02-10 16:16 | 46637 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80100 | TUBO PRETO NBR 5580 RIR 1.1/4" X 2,65 | PC | 138 | 63263.34 | 444 | 444 | 103 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18598 | 2025-02-18 13:05 | 47136 |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205195 | ARAME AWS A5.18 ER70S-6 1,20 MM | KG | 12.351 | 956.44 | 75 | 75 | 75 | 474113 | LINCOLN ELECTRIC BRASIL INDUSTR COMERCIO LTDA | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 19063 | 2025-03-10 07:54 | 48160 |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | 20 | 11 | 0 | 31 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 932.4122 | 85 | 85 | 85 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32263 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 18591 | 2025-02-10 16:16 | 46637 |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS TORRES DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 18.6 | 3348 | 180 | 180 | 180 | 585075 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | 2025-02-07 | 32300 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18538 | 2025-02-07 15:05 | 46525 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VIDROS PARA OS VISORES DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80238 | VIDRO VISOR CRISTAL TEMPERADO Ø 236 X 19 MM | UN | 101 | 18180 | 180 | 180 | 180 | 591142 | VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-02-07 | 32301 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18530 | 2025-02-07 14:26 | 46385 |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 504166 | CONCEPT ON CONST.SERV. E LOCACOES EIRELI | 2025-02-07 | 32307 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18539 |  | 46526 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 504166 | CONCEPT ON CONST.SERV. E LOCACOES EIRELI | 2025-02-07 | 32307 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18539 |  | 46526 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS SEXTAVADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80410 | PORCA SEXTAVADA PESADA 1.3/4" POLIDO | PC | 51.64 | 1291 | 25 | 25 | 25 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-07 | 32310 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18542 | 2025-02-07 15:59 | 46533 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS SEXTAVADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80421 | PORCA SEXTAVADA PESADA 1.3/4" 2H POLIDO | PC | 67 | 1608 | 24 | 24 | 24 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-07 | 32310 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18542 | 2025-02-07 15:59 | 46533 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCAS SEXTAVADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DO GERADOR NOVO. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80433 | PORCA SEXTAVADA G.5 1.3/4" | PC | 51.64 | 51.64 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-07 | 32310 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 18542 | 2025-02-07 15:59 | 46533 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-035B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 62390 | SELANTE PULIURETANO PU40 | PC | 36 | 1692 | 47 | 47 | 47 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-02-10 | 32327 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18547 |  | 46586 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-035B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80445 | FITA VEDACAO TACKY TAPE 9,5MM | RL | 32.35 | 1423.4 | 44 | 44 | 44 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-02-10 | 32327 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18547 |  | 46586 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-035B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 827091 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8 HARDSEAL | PC | 0.55 | 3960 | 7200 | 7200 | 7200 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-02-10 | 32327 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18547 |  | 46586 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-035B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80457 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 14 X 1 HARDSEAL | PC | 0.6 | 4560 | 7600 | 7600 | 7600 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-02-10 | 32327 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18547 |  | 46586 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-035B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80470 | REBITE REPUXO ALUMINIO N 516 | CT | 40 | 260 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-02-10 | 32327 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18547 |  | 46586 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-035B - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80469 | PARAFUSO RL SEXTAVADO 5/16 X 60 | PC | 3.8 | 1710 | 450 | 450 | 450 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-02-10 | 32327 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18547 |  | 46586 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE ESTUDO DE FLEXIBILIDADE DA LINHA DE VAPOR DE ADMISSÃO E ESCAPE PARA O TURBO GERADOR 5. | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18340 | 18340 | 1 | 1 | 1 | 507192 | FLEXIHELP CONSULTORIA E SERV.DE ENG.LTDA | 2025-02-10 | 32341 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18555 |  | 46604 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 12.0735 | 2493.1816 | 200 | 200 | 200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18665 | 2025-02-17 14:57 | 47074 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 72.9 | 1458 | 20 | 20 | 20 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18670 | 2025-02-14 07:23 | 46871 |  | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 4.75 | 475 | 100 | 100 | 0 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18669 | 2025-02-17 13:56 | 47061 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 8.68 | 173.6 | 20 | 20 | 20 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18669 | 2025-02-17 13:56 | 47060 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101003 | FITA ISOLANTE IMP. 18X50M 3M | UN | 5.6 | 112 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18670 | 2025-02-14 07:26 | 46873 |  | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606072 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | PC | 3.11 | 155.5 | 50 | 50 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18670 | 2025-02-14 07:23 | 46870 |  | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1645.43 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 5484.7549 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 41.6 | 4430.4 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18647 | 2025-02-17 08:04 | 46991 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 48.98 | 2608.1827 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 48.99 | 1043.49 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 3458 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208043 | DISCO CORTE 12" - PFERD | PC | 33.17 | 3317 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 4714.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18671 | 2025-02-21 07:15 | 47292 |  | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 3165 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 739.6 | 40 | 40 | 40 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.485 | 729.7 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18643 | 2025-02-13 07:10 | 46805 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 1795.59 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 11.9 | 1267.35 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205004 | ELETRODO AWS E 6010 4.00MM | KG | 11.21 | 5969.33 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18640 | 2025-02-13 07:03 | 46804 |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205558 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 4MM | KG | 41.6 | 1107.6 | 25 | 25 | 25 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18647 | 2025-02-17 08:04 | 46991 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 76 | 1824 | 24 | 24 | 24 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18671 | 2025-02-21 07:15 | 47291 |  | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.6 | 86.4 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-02-10 | 32355 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18669 | 2025-02-17 13:56 | 47060 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79315 | PARAFUSO ESTOJO A193 B7 5/8" X 3" - UNC | PC | 3.51 | 3861 | 1100 | 1100 | 1100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201452 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 5/8" UNC | PC | 1.9 | 2280 | 1200 | 1200 | 1200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201617 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 5/8 | PC | 0.673 | 807.6 | 1200 | 1200 | 1200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402029 | BARRA REDONDA ACO A-36 2 | KG | 8.1 | 2430 | 300 | 300 | 300 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18650 | 2025-02-13 14:45 | 46825 |  | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201178 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 6" NC | PC | 9.71 | 1942 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.448 | 289.6 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401732 | ARRUELA LISA 7/8" | PC | 0.743 | 148.6 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80640 | PARAFUSO SEXT. 1" X 6.1/2" NC | PC | 13.45 | 941.5 | 70 | 70 | 70 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATIRIAL PARA VISORES E PORTAS DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80652 | PORCA SEXTAVADA 1" NC | PC | 2.163 | 151.41 | 70 | 70 | 70 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-02-10 | 32377 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 18649 | 2025-03-12 10:18 | 48317 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 90984 E 91020. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-02-10 | 32382 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18592 |  | 46633 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 90984 E 91020. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-02-10 | 32382 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18592 |  | 46633 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PEDIDO Q2-041 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 591397 | METAL FREIRE FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRU | 2025-02-10 | 32384 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 18593 |  | 46634 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA BARRA REDONDA - INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 7080 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402043 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/2 | KG | 23.47 | 1453.9652 | 60 | 60 | 60 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-02-11 | 32438 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 18667 | 2025-02-20 08:37 | 47233 |  | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAMENTAS TORQUES DE 10 E 12 PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DE ARMADURAS / FERRAGENS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E TORRES DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004503 | TORQUES ARMADOR 12 | PC | 112.99 | 644.11 | 6 | 6 | 6 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-02-11 | 32444 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 18618 |  | 46699 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAMENTAS TORQUES DE 10 E 12 PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DE ARMADURAS / FERRAGENS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR E TORRES DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 26694 | TORQUES ARMADOR 10" | UN | 95.99 | 547.2 | 6 | 6 | 6 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-02-11 | 32444 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 18618 |  | 46699 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ESTACAS A TRADO MECÂNICO (PERFURATRIZ HIDRÁULICA). 70 ESTACAS - Ø 50CM - 12,0 METROS DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 481142 | COPESOLO ESTACAS E FUNDACOES LTDA | 2025-02-11 | 32446 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 18623 |  | 46703 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16372. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-12 | 32463 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18627 |  | 46708 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400326. - FATURA | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-02-12 | 32471 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18638 |  | 46714 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DO SILO, BASE PIPE RACKS TUBULAÇÃO PARA FÁBRICA DE AÇUCAR E BASE DA COBERTA DE CARREGAMENTO DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.8964 | 579.3 | 84 | 84 | 74 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-12 | 32487 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18656 |  | 46727 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DO SILO, BASE PIPE RACKS TUBULAÇÃO PARA FÁBRICA DE AÇUCAR E BASE DA COBERTA DE CARREGAMENTO DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.3855 | 8926.93 | 1398 | 1398 | 1139 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-12 | 32487 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18656 |  | 46727 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DO SILO, BASE PIPE RACKS TUBULAÇÃO PARA FÁBRICA DE AÇUCAR E BASE DA COBERTA DE CARREGAMENTO DE | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.5771 | 44277.04 | 6732 | 6732 | 5652 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-12 | 32487 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18656 |  | 46727 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DO SILO, BASE PIPE RACKS TUBULAÇÃO PARA FÁBRICA DE AÇUCAR E BASE DA COBERTA DE CARREGAMENTO DE | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.58 | 12284.86 | 1867 | 1867 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-12 | 32487 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18656 |  | 46727 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-02-12 | 32501 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18662 |  | 46733 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO |  | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-04-30 | 32507 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18672 |  | 46790 |  | 2025-02-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16404. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-12 | 32510 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 18674 |  | 46792 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 59.9 | 9584 | 160 | 160 | 160 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-02-13 | 32519 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 18750 | 2025-02-19 14:58 | 47218 |  | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR | JAPUNGU | 7060 | Tratamento Xarope | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 5600 | 40 | 40 | 35.27 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2025-02-13 | 32519 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 18873 | 2025-02-19 13:47 | 47210 |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZEM E NO SILO | JAPUNGU | 7091 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.8 | 25600 | 32000 | 32000 | 20000 | 589342 | CERAMICA ARACA LIMITADA | 2025-02-13 | 32522 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 18874 | 2025-02-19 13:52 | 47211 |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO E NA FABRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004063 | PREGO 3" X 8 | KG | 10.649 | 226.82 | 20 | 20 | 20 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-02-13 | 32523 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 18745 | 2025-02-20 08:06 | 47231 |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO E NA FABRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80986 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 3 METROS | MT | 9.5808 | 4790.4 | 500 | 500 | 500 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-02-13 | 32523 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 18746 | 2025-02-19 15:33 | 47219 |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO E NA FABRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 57.14 | 2285.6 | 40 | 40 | 0 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2025-02-13 | 32523 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 18875 | 2025-02-19 13:57 | 47212 |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 7131 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 2 | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 338.49 | 8102.16 | 22 | 22 | 22 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-02-13 | 32525 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 18748 | 2025-02-20 13:43 | 47256 |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | LABORATÓRIO INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA DE 01 ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR. PROPOSTA 1108. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11800 | 11800 | 1 | 1 | 1 | 499419 | MONIQUE VENDICIANO DE EMERY | 2025-02-14 | 32581 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18712 |  | 46875 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 304039 | PURGADOR DE BOIA P/ VAPOR FTD-TH DE 2.1/2" NPT | PC | 9964.2 | 249105 | 25 | 25 | 25 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301295 | FILTRO EM Y MOD.34C DE 2.1/2" 150 RF T.0 8MM SARCO | PC | 2891.53 | 72288.25 | 25 | 25 | 25 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 304040 | PURGADOR DE BOIA FT 14 4,5 DE 1.1/2" NPT R-L | PC | 4330.04 | 17320.16 | 4 | 4 | 4 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81115 | FILTRO Y SPIRAX SARCO 1.1/2" 150# RF T.0,8MM C/D | PC | 1152.81 | 4611.24 | 4 | 4 | 4 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81139 | PURGADOR BOIA SPIRAX SARCO FT 14 4,5 2" NPT R-L | PC | 4522.87 | 13568.61 | 3 | 3 | 3 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81127 | FILTRO Y SPIRAX SARCO 2"150 # RF T.0,8MM C/D | PC | 1630.6 | 4891.8 | 3 | 3 | 3 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA, TERMODINÂMICOS E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº | JAPUNGU | 7050 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81140 | PURGADOR TERMODINAMICO SPIRAX SARCO TD120M 1" SW | PC | 9553.77 | 39457.07 | 4 | 4 | 4 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-02-14 | 32608 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 18733 |  | 46919 |  | 2025-02-14 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81449 | COMPRESSOR AR R90IX-VFD-A125 TAS (440V) CCN: | UN | 195000 | 390000 | 2 | 2 | 2 | 504233 | INGERSOLL-RAND COM.E SERV.MAQ.E.IND.LTDA | 2025-04-18 | 32676 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 18767 |  | 46996 |  | 2025-02-17 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | COBOGOS PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE FORÇA 2. ORDEM: INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80731 | COBOGO VENEZIANA 9 FUROS 30 X 30 | UN | 4.67 | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | 584599 | EB PRE-MOLDADOS LTDA | 2025-02-17 | 32687 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18839 | 2025-02-18 16:10 | 47153 |  | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79431 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 16" SCH-100 X 6000MM | KG | 46.06 | 142670.85 | 3000 | 3000 | 2941 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79443 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 12" SCH-100 X 6000MM | KG | 39.14 | 117194.95 | 2900 | 2900 | 2900 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79455 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 10" SCH-100 X 6000MM | KG | 39.14 | 230348.69 | 5700 | 5700 | 5615 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81590 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 1" SCH-160 X 6000MM | KG | 51.28 | 8471.46 | 160 | 160 | 160 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81553 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 1/2" SCH-160 X 6000MM | KG | 87.83 | 22671.12 | 250 | 250 | 250 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81565 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 3/4" SCH-160 X 6000MM | KG | 82.13 | 8479.92 | 100 | 100 | 100 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81577 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 2.1/2" SCH-160 X 6000MM | KG | 49.79 | 14394.29 | 280 | 280 | 280 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81589 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 3" SCH-160 X 6000MM | KG | 49.79 | 26732.25 | 520 | 520 | 520 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303663 | TUBO RIGIDO . ASTM A335 . - P22 SCH160 . X 4 " X 6 | KG | 46.32 | 71738.1 | 1500 | 1500 | 1472 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-02-28 10:34 | 47799 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106153 | CURVA R. LONGO 90 ASTM A234 - WP22 SCH 100 X 12" | PC | 16532.4 | 102418.22 | 6 | 6 | 6 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79479 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 10" SCH-100 | PC | 10833 | 178961.16 | 16 | 16 | 16 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81607 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 1" SCH-160 | PC | 446.2 | 8292.63 | 18 | 18 | 18 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81619 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 1/2" SCH-160 | PC | 367.08 | 17055.45 | 45 | 45 | 45 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81620 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 3/4" SCH-160 | PC | 405.72 | 4189.06 | 10 | 10 | 10 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81632 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 2.1/2" SCH-160 | PC | 547.4 | 4521.52 | 8 | 8 | 8 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81644 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 3" SCH-160 | PC | 949.44 | 11763.56 | 12 | 12 | 12 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81656 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 4" SCH-160 | PC | 1237.4 | 12776.16 | 10 | 10 | 10 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81668 | CAP ASTM A234 WP22 - 3" SCH-160 | PC | 860.2 | 8881.57 | 10 | 10 | 10 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79492 | REDUCAO EXCENTRICA ASTM A234 WP22 16"X12" SCH-100 | PC | 41220.6 | 85120.54 | 2 | 2 | 2 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81670 | REDUCAO CONCENTRICA ASTM A234 WP22 4" X 2" SCH-160 | PC | 1046.04 | 5400.18 | 5 | 5 | 5 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81681 | REDUCAO CONCENTRICA ASTM A234 WP22 2" X 1" SCH-160 | PC | 621 | 3205.91 | 5 | 5 | 5 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81693 | REDUCAO CONCENTRICA ASTM A234 WP22 3/4" X 1/2" | PC | 354.2 | 731.42 | 2 | 2 | 2 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81700 | REDUCAO CONCENTRICA ASTM A234 WP22 4" X 3" SCH-160 | PC | 941.16 | 1943.5 | 2 | 2 | 2 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS, CURVAS, CAP E CONEXÕES PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81711 | REDUCAO CONCENTRICA ASTM A234 WP22 3" X 1/2" | PC | 698.28 | 2883.9 | 4 | 4 | 4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-17 | 32732 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 18825 | 2025-03-10 10:03 | 48185 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 140, UTILIZADO NO PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 945 | 7560 | 8 | 8 | 8 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-02-18 | 32744 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18810 |  | 47091 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70543 | PORCA SEXT. 3/8" 16 UNC GF | PC | 0.1599 | 35.89 | 200 | 200 | 200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70592 | ARRUELA LISA 994 3/8" GF | PC | 0.1292 | 29 | 200 | 200 | 200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70660 | PARAFUSO SEXT. RI 1/2" X 1.1/2" 13 UNC GR.2 GF IMP | PC | 1.0093 | 792.84 | 700 | 700 | 700 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70555 | PORCA SEXT. 1/2" 13 UNC GF | PC | 0.3532 | 317.08 | 800 | 800 | 800 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70609 | ARRUELA LISA 994 1/2" GF | PC | 0.3736 | 335.4 | 800 | 800 | 800 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70671 | PARAFUSO SEXT. A325 5/8" X 1.1/2" 11 UNC GF IMP. | PC | 1.9594 | 879.53 | 400 | 400 | 400 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70567 | PORCA SEXT. A194 2H 5/8" 11 UNC GF | PC | 1.0058 | 451.49 | 400 | 400 | 400 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70610 | ARRUELA LISA F436 5/8" GF IMP. | PC | 0.3977 | 178.52 | 400 | 400 | 400 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70695 | PARAFUSO SEXT. A325 RP 3/4" X 2" 10 UNC GF IMP. | PC | 3.5412 | 993.47 | 250 | 250 | 250 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70701 | PARAFUSO SEXT. A325 RP 3/4" X 2.1/2" 10 UNC GF IMP | PC | 4.1384 | 325.09 | 70 | 70 | 70 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70579 | PORCA SEXT. A194 2H 3/4" 10 UNC GF | PC | 1.6539 | 593.92 | 320 | 320 | 320 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-036 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 70622 | ARRUELA LISA F436 3/4" GF IMP. | PC | 0.4639 | 166.59 | 320 | 320 | 320 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-02-18 | 32746 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18817 |  | 47102 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-02-18 | 32762 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18821 |  | 47108 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS E CURVAS PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79479 | CURVA 90GR RL ASTM A234 WP22 - 10" SCH-100 | PC | 10833 | 44740.29 | 4 | 4 | 4 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-18 | 32801 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18835 | 2025-03-10 10:17 | 48187 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TUBOS E CURVAS PARA UTLIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DO GERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79455 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 10" SCH-100 X 6000MM | KG | 39.14 | 58597.47 | 1450 | 1450 | 1258 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-02-18 | 32801 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 18835 | 2025-02-28 10:09 | 47795 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTA ADESIVA GAXETA PARA VEDAÇÃO PORTA VIDRO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208875 | JUNTA ADESIVA TEADIT 24B 10,0 X 3,0 MM | RL | 715 | 14300 | 20 | 20 | 20 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-02-18 | 32807 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 18907 | 2025-02-27 14:10 | 47710 |  | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 62314.2 | 7789.28 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-18 | 32817 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 18842 |  | 47170 |  | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 44472.5 | 44472.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-19 | 32818 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18852 |  | 47171 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13107.5 | 13107.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-19 | 32818 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18852 |  | 47171 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5600 | 5600 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-19 | 32818 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18852 |  | 47171 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 840 | 840 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-19 | 32818 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18852 |  | 47171 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7248 | 7248 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-19 | 32818 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18852 |  | 47171 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA COBERTURA E LATERAL DA CASA DE FORÇA. COMPLEMENTO - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 20473.44 | 20473.44 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-19 | 32822 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18853 |  | 47172 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3584 | 3584 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-19 | 32824 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18854 |  | 47173 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21908 | 21908 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-19 | 32824 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18854 |  | 47173 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7168 | 7168 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-19 | 32824 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18854 |  | 47173 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2636.25 | 2636.25 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-19 | 32824 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18854 |  | 47173 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 44983.75 | 44983.75 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-19 | 32824 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18854 |  | 47173 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 51035 | 51035 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-19 | 32828 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18855 |  | 47174 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6160 | 6160 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-19 | 32828 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18855 |  | 47174 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29180 | 29180 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-19 | 32828 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18855 |  | 47174 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 53162.72 | 53162.72 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-02-19 | 32829 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18856 |  | 47175 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16456. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-19 | 32839 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 18862 |  | 47183 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82200 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO 225KVA 60Hz 4.16kV | PC | 32360 | 32360 | 1 | 1 | 1 | 591865 | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA | 2025-02-19 | 32882 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 18884 |  | 47230 |  | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 100000 | 30000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-02-20 | 32900 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18888 |  | 47246 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA PRINTURA DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-02-20 | 32912 | 2025-02-20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA PRINTURA DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-02-20 | 32912 | 2025-02-20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA PRINTURA DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-02-20 | 32912 | 2025-02-20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.22 | 42523.29 | 150 | 150 | 150 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-02-20 | 32918 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18896 |  | 47258 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 13146.7 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-02-20 | 32918 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18896 |  | 47258 |  | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 8273.81 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-02-20 | 32918 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18896 |  | 47258 |  | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 1873.36 | 11 | 11 | 11 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-02-20 | 32918 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18896 |  | 47258 |  | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 714.16 | 7 | 7 | 7 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-02-20 | 32918 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18896 |  | 47258 |  | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.14 | 304.62 | 3 | 3 | 3 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-02-20 | 32918 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18896 |  | 47258 |  | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | VENTILADORES AXIAIS ATD 900/8-6 440V PARA UTLIZAÇÃO NA CASA DE FORÇA 2, CONFORME PROPOSTA 133287-B/25. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82223 | VENTILADOR AXIAL MOD. ATD 900/8-6 - 6 POLOS 440V | PC | 7654 | 91848 | 12 | 12 | 12 | 591956 | MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA | 2025-03-20 | 32920 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 18900 |  | 47271 |  | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTACAS DO PIPE RACK | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403908 | VERGALHAO CA 50 8MM | KG | 6.34 | 998.8541 | 145 | 145 | 145 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-02-21 | 32972 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 18957 | 2025-02-27 14:33 | 47756 |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTACAS DO PIPE RACK | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403871 | VERGALHAO CA 50 20MM | PC | 169.6933 | 11075 | 60 | 60 | 60 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-02-21 | 32972 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 18957 | 2025-02-27 14:33 | 47756 |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33080 | ARMARIO P/ MONTAGEM COMPLETO 1200 X 800 X 400 | UN | 1067.62 | 1067.62 | 1 | 1 | 1 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48734 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103958 | SOFT-STARTER WEG SS W07 200A/440V. | PC | 8405.23 | 19464.21 | 2 | 2 | 2 | 466207 | WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18962 | 2025-02-27 08:18 | 47651 |  | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | -17 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103288 | SOFT STARTER WEG SSW07 85A 380V | PC | 3797.22 | 8793.31 | 2 | 2 | 2 | 466207 | WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18962 | 2025-02-27 08:18 | 47651 |  | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102090 | DISJUNTOR TRIFASICO 200 AMP 600V | PC | 320.27 | 640.54 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48733 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102094 | DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMP. | PC | 299.76 | 599.52 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48733 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108120 | MANOPLA CURTA 3 POSICAO FIXA TELEMEC 22MM 2NA | PC | 19.31 | 77.24 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48733 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102994 | BOTAO DUPLO COD. 35B6136 3CA24-1MK0 220V LED SCHNE | PC | 44.65 | 178.6 | 4 | 4 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48733 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101352 | CABO FLEXIVEL 1 X 120 MM 1KV ISOLACAO | MT | 82.33 | 49398 | 600 | 600 | 600 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48734 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA TORRES DE RESFRIAMENTO GERADOR 5. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808956 | CABO FLEXIVEL 4 X 10MM 1KV | MT | 33.08 | 6616 | 200 | 200 | 200 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-02-24 | 33030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18961 | 2025-03-17 16:16 | 48734 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709269 | FITA CREPE 3M 18MM X 50M | PC | 5.4 | 108 | 20 | 20 | 20 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-02-24 | 33032 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18964 | 2025-03-10 15:54 | 48249 |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100640 | DISCO CORTE 80T350-3,4 K PSF STEEL | PC | 38.31 | 1915.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-02-24 | 33032 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18965 | 2025-02-27 13:36 | 47689 |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 4387.8025 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-24 | 33032 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18966 | 2025-02-27 09:46 | 47664 |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 4387.8 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-02-24 | 33032 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18966 | 2025-02-27 09:46 | 47664 |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402210 | BARRA REDONDA ACO A-36 DE 4 | KG | 9.16 | 7328 | 800 | 800 | 800 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-02-24 | 33032 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18967 | 2025-03-11 08:58 | 48268 |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82480 | TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO 300KVA 60Hz 13.8kV | PC | 38700 | 38700 | 1 | 1 | 1 | 591865 | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA | 2025-02-24 | 33046 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18973 |  | 47467 |  | 2025-02-24 | 2025-07-23 | 2025-02-24 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA POSSIBILITAR O RECEBIMENTO DE 03 BROCAS AÇO RAPIDO 5/16" - DORMER. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207700 | BROCA ACO RAPIDO 5/16" - DORMER | PC | 13.9 | 41.7 | 3 | 3 | 3 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-02-24 | 33052 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 18975 |  | 47473 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 6020 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-02-25 | 33068 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 19064 | 2025-02-27 07:59 | 47650 |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-038 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73519 | RETHANE DEB 874 CREME CLARO 2,5Y9/4 | UN | 716.05 | 1478.64 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-02-25 | 33070 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 18991 |  | 47488 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-038 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73520 | COMPONENTE B P/ RETHANE DEB | UN | 380.71 | 786.17 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-02-25 | 33070 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 18991 |  | 47488 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-038 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73532 | DILUENTE P/ RETHANE | UN | 117.62 | 250.53 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-02-25 | 33070 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 18991 |  | 47488 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16462. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-25 | 33072 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 18992 |  | 47489 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO: COLUNA DE SULFITAÇÃO DE CALDO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 54800 | COLUNA SULFITACAO CALDO | PC | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 414992 | RUBIATABA INDUSTRIAL SA | 2025-02-25 | 33102 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 18995 |  | 47529 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16381. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-25 | 33108 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 18997 |  | 47531 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, UTILIZADO NAS ESTACAS DO PIPE RACK DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 540 | 20520 | 38 | 38 | 38 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-02-26 | 33143 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19027 |  | 47567 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, UTILIZADO NAS ESTACAS DO PIPE RACK DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 60 | 2280 | 38 | 38 | 38 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-02-26 | 33143 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19027 |  | 47567 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-037 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA COBERTURA DO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78499 | TELHA TRAPEZOIDAL TP-40 RAL 9003 0,50MM X 10350MM | MT | 41.99 | 53148.52 | 1236.15 | 1236.15 | 1236.15 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2025-02-26 | 33144 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19030 |  | 47571 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ABRAÇADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MANDRILHAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74883 | ABRACADEIRA REFORCADA / MANGOTE 1" | PC | 25 | 1250 | 50 | 50 | 50 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-02-26 | 33149 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19047 | 2025-04-10 07:43 | 50321 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ABRAÇADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MANDRILHAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82156 | ABRACADEIRA REFORCADA INOX 1/2" | PC | 6.2 | 124 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-26 | 33149 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19047 | 2025-04-10 07:43 | 50320 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ABRAÇADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MANDRILHAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82170 | ABRACADEIRA REFORCADA INOX 3/4" | PC | 6.2 | 124 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-02-26 | 33149 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19047 | 2025-04-10 07:43 | 50320 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUBSTITUIÇÃO DE ATUADOR WOODWARD 7.1 /4 POR UM ATUADOR DAWSON, CONFORME PROPOSTA AUT-23348-2025 - REV. 01 DE 26/02/2025. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 83010 | AMPLIFICADOR HIDRAULICO HEINZMANN MOD HA22E C/FIL. | PC | 205771 | 205771 | 1 | 1 | 1 | 502327 | NG METALURGICA S/A | 2025-02-26 | 33156 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19043 |  | 47580 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUBSTITUIÇÃO DE ATUADOR WOODWARD 7.1 /4 POR UM ATUADOR DAWSON, CONFORME PROPOSTA AUT-23348-2025 - REV. 01 DE 26/02/2025. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 83021 | CONECTOR 4 VIAS HA22E/HA14E CANON PLUG | PC | 1119.87 | 1229.06 | 1 | 1 | 1 | 502327 | NG METALURGICA S/A | 2025-02-26 | 33156 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19043 |  | 47580 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16388. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-26 | 33159 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 19055 |  | 47583 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.36 | INV.EXP.FORÇ.01 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA PINTURA DAS TELHAS DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.01 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.36 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006536 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | GL | 96 | 2304 | 24 | 24 | 24 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-02-27 | 33197 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 19737 | 2025-03-28 07:34 | 49488 |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 25 | 4 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16482. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-27 | 33205 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 19072 |  | 47668 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16394. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-27 | 33234 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 19096 |  | 47770 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400411 - FATURA 10263 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35782.37 | 35782.37 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-02-28 | 33244 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19104 |  | 47788 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇOS NA FABRICA DE AÇUCAR, BROCAS INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207630 | BROCA ACO RAPIDO 13/16 | PC | 114 | 342 | 3 | 3 | 3 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-02-28 | 33261 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 19212 | 2025-03-14 14:29 | 48586 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇOS NA FABRICA DE AÇUCAR, BROCAS INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207858 | BROCA ACO RAPIDO 21 MM | UN | 145 | 435 | 3 | 3 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-02-28 | 33261 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 19212 | 2025-03-14 14:29 | 48586 |  | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 2025-03-17 | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | BOMBAS PARA REFRIGERAÇÃO DO TURBOGERADOR 5. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.02 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 83562 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI 125315 COMPLETO 100CV 4P | CJ | 59678 | 119356 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2025-04-02 | 33294 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19133 |  | 47840 |  | 2025-02-28 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 491. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-02-28 | 33295 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19134 |  | 47841 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS E BONUS DE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 40589.5 | 40589.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-28 | 33298 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19141 |  | 47850 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS E BONUS DE | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19428.5 | 19428.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-28 | 33298 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19141 |  | 47850 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS E BONUS DE | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19425 | 19425 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-28 | 33298 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19141 |  | 47850 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS DOS VÁCUOS E BONUS DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9388 | 9388 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-02-28 | 33298 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19141 |  | 47850 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16400. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-02-28 | 33301 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19136 |  | 47845 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10416 | 10416 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-28 | 33302 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19142 |  | 47851 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42395.81 | 42395.81 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-28 | 33302 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19142 |  | 47851 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8680 | 8680 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-28 | 33302 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19142 |  | 47851 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12250 | 12250 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-28 | 33302 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19142 |  | 47851 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12158.75 | 12158.75 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-02-28 | 33302 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19142 |  | 47851 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES DE LICOR, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 38500 | 38500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-28 | 33304 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19147 |  | 47860 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES DE LICOR, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 20160 | 20160 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-28 | 33304 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19147 |  | 47860 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES DE LICOR, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-28 | 33304 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19147 |  | 47860 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES DE LICOR, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15720 | 15720 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-28 | 33304 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19147 |  | 47860 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DOS CRISTALIZADORES, AQUECEDORES DE LICOR, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-02-28 | 33304 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19147 |  | 47860 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 56326.22 | 56326.22 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-02-28 | 33306 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19146 |  | 47859 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-02-28 | 33313 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 19144 |  | 47855 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16414 CTE 6927 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-05 | 33382 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 19168 |  | 47909 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-03-05 | 33389 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 19172 |  | 47915 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-03-05 | 33390 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 19173 |  | 47916 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDO JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16467 CTE 7180. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-06 | 33451 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19211 |  | 47948 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 125074.5 | 12507.45 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-06 | 33465 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19222 |  | 47990 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 125074.5 | 25014.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-06 | 33465 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19222 |  | 47990 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005869 | PREGO 18 X 27 | KG | 10.635 | 271.836 | 24 | 24 | 20 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-03-06 | 33472 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 19315 | 2025-03-12 10:00 | 48314 |  | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004063 | PREGO 3" X 8 | KG | 10.635 | 271.836 | 24 | 24 | 20 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-03-06 | 33472 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 19315 | 2025-03-12 10:00 | 48314 |  | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 137000 | 27400 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-03-06 | 33477 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19235 |  | 48024 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 137000 | 13700 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-03-06 | 33477 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19235 |  | 48024 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO DOS AQUECEDORES: | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 560 | 11200 | 20 | 20 | 20 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-03-06 | 33486 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19230 |  | 48015 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO DOS AQUECEDORES: | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 450 | 1800 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-03-06 | 33486 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19230 |  | 48015 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.37 | INV.EXP.COZE.02 | COZEDORES - EQUIPAMENTO | BUCHAS EM BRONZE TM-23 PARA AS SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.37 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 83859 | BUCHA BRONZE TM-23 POSICAO 02 CONFORME DESENHO | PC | 2574 | 9152 | 4 | 4 | 4 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-03-06 | 33494 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19231 |  | 48020 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Cozimento
100 |  | 1.37 | INV.EXP.COZE.02 | COZEDORES - EQUIPAMENTO | BUCHAS EM BRONZE TM-23 PARA AS SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.37 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 83860 | BUCHA BRONZE TM-23 POSICAO 08 CONFORME DESENHO | PC | 1980 | 7040 | 4 | 4 | 4 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-03-06 | 33494 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19231 |  | 48020 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Cozimento
100 |  | 1.37 | INV.EXP.COZE.02 | COZEDORES - EQUIPAMENTO | BUCHAS EM BRONZE TM-23 PARA AS SEMENTEIRAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.37 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 83872 | BUCHA BRONZE TM-23 POSICAO 13 CONFORME DESENHO | PC | 3168 | 11264 | 4 | 4 | 4 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-03-06 | 33494 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 19231 |  | 48020 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Cozimento
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 91733. CTE 65490 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-07 | 33536 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 19266 |  | 48055 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO E NA FABRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80986 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 3 METROS | MT | 9.58 | 8622 | 900 | 900 | 900 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-03-10 | 33588 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19309 | 2025-03-10 10:06 | 48186 |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, UTILIZADO NAS ESTACAS DO PIPE RACK DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 600 | 48000 | 80 | 80 | 80 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-03-10 | 33591 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19291 |  | 48166 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINCHOS CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 00279, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 273045 | 273045 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2025-03-10 | 33593 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19293 |  | 48169 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-03-10 | 33595 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19305 |  | 48172 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FABRICA/REFINARIA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-03-10 | 33598 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19307 |  | 48174 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 12420 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19381 | 2025-03-17 08:18 | 48627 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 109.51 | 2190.2 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19381 | 2025-03-17 08:18 | 48627 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 11360 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19381 | 2025-03-17 08:18 | 48627 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4010 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19381 | 2025-03-17 08:18 | 48627 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19381 | 2025-03-17 08:18 | 48627 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 11934.8159 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19380 | 2025-03-14 08:42 | 48523 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 10.3 | 3580.45 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19380 | 2025-03-14 08:42 | 48523 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204168 | ABRACADEIRA ROSCAVEL SEM FIM ZINCADA 1/2" A 5/8" | PC | 1.05 | 52.5 | 50 | 50 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19382 | 2025-03-26 10:06 | 49322 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204053 | ABRACADEIRA ROSCAVEL SEM FIM ZINCADA 5/8" A 3/4 | PC | 1.05 | 52.5 | 50 | 50 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-03-10 | 33599 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 19382 | 2025-03-26 10:06 | 49322 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-03-10 | 33615 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19322 |  | 48196 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-03-10 | 33616 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19323 |  | 48197 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 497. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-03-10 | 33665 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 19344 |  | 48248 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, SLUMP 240, UTILIZADO NAS ESTACAS DO PIPE RACK DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 600 | 9600 | 16 | 16 | 16 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-03-11 | 33676 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 19356 |  | 48259 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL 328891 EMITIDA EM 28/02/2025, REFERENTE AO PEDIDO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402029 | BARRA REDONDA ACO A-36 2 | KG | 8.1 | 81 | 10 | 10 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-11 | 33677 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 19357 |  | 48262 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTLIZAÇÃO NAS ARMAÇÕES DAS BASES DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 46.725 | 2031.4 | 40 | 40 | 40 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-11 | 33681 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 19383 | 2025-03-17 13:46 | 48671 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-042 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73519 | RETHANE DEB 874 CREME CLARO 2,5Y9/4 | UN | 715.31 | 1477.12 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-03-12 | 33716 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19376 |  | 48290 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-042 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73520 | COMPONENTE B P/ RETHANE DEB | UN | 370.71 | 765.52 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-03-12 | 33716 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19376 |  | 48290 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-042 - VÃO LIVRE MATERIAL PARA PINTURAS NO ARMAZEM DE AÇUCAR. O MESMO SERA ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA VAO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73532 | DILUENTE P/ RETHANE | UN | 117.49 | 250.25 | 2 | 2 | 2 | 469312 | RENNER HERRMANN S.A | 2025-03-12 | 33716 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19376 |  | 48290 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DAS BOMBAS NEMO E TORNADO ADQUIRIDOS JUNTO A NETZSCH, CONFORME NOTAS FISCAIS 775032 A 775042. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 12700 | 12700 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-03-12 | 33743 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19390 |  | 48320 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 91744. CTE 65563 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-12 | 33745 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19391 |  | 48321 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 91916. CTE 66.365 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-12 | 33746 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19391 |  | 48321 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDO JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16453 CTE 7070. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-12 | 33747 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19392 |  | 48322 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16475 CTE 7183 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-12 | 33749 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19392 |  | 48322 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16486 CTE 7281 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-12 | 33751 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 19392 |  | 48322 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208865 | REGULADOR 818 D10 P/ ARGONIO S/ MANOMETRO | PC | 926.4 | 2779.2 | 3 | 3 | 3 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19525 | 2025-03-27 13:05 | 49439 |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709579 | MANGUEIRA TRANCADA 3/16 | MT | 3.5 | 350 | 100 | 100 | 100 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19526 | 2025-04-08 07:45 | 50086 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 4 | 22 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207420 | ELETRODO RIGIDO TUNGST . 2,4 MM NBR | PC | 14.47 | 723.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19525 | 2025-03-27 13:05 | 49439 |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205328 | ELETRODO TUNGSTENIO 3.25 MM | PC | 25 | 250 | 10 | 10 | 10 | 474800 | FERREMIG SERVICOS E EQUIP.SOLDAGEM LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19525 | 2025-03-27 13:05 | 49440 |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207416 | BOCAL CERAMICA N-08 | PC | 6.9 | 69 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19490 | 2025-04-07 10:19 | 50031 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207415 | BOCAL CERAMICA N-06 | PC | 6.9 | 69 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19490 | 2025-04-07 10:19 | 50031 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208115 | BOCAL CERAMICA N.-7 AP 18W 10 N 47 | PC | 6.9 | 69 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19490 | 2025-04-07 10:19 | 50031 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207296 | BOCAL CERAMICO N. 05 | PC | 6.9 | 69 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19490 | 2025-04-07 10:19 | 50031 |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604387 | PINCA 3,2MM -TN17+ TC 213 | PC | 4.6 | 46 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19525 | 2025-03-27 13:05 | 49439 |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208664 | CORPO FIXADOR 3,2 MM TB 063 | PC | 14.9 | 74.5 | 5 | 5 | 5 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19528 | 2025-05-12 14:12 | 52140 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 4 | 56 | 0 | 60 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208663 | TOCHA TIG OXIMIG HW 26V-ER 13MM 3,50MM TI 942 | PC | 478.85 | 478.85 | 1 | 1 | 1 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19527 | 2025-04-03 09:12 | 49858 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84360 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M16 X 45 (12.9) | PC | 2.5017 | 50.03 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84384 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M6 X 25 (12.9) | PC | 0.2008 | 4.02 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84372 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M8 X 25 (12.9) | PC | 0.3713 | 7.43 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202221 | ROLAMENTO REF.6212 C3 2RS1 - FAG/SKF/NTN | PC | 86 | 172 | 2 | 2 | 2 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19491 | 2025-03-20 09:39 | 48930 |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202077 | ROLAMENTO REF.6210 C3 - FAG/SKF/NTN | PC | 39 | 78 | 2 | 2 | 2 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19491 | 2025-03-20 09:39 | 48930 |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84396 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M12 X 35 (12.9) | PC | 1.07 | 21.4 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84402 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M12 X 30 (12.9) | PC | 0.9684 | 19.37 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84414 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M6 X 16 (12.9) | PC | 0.1626 | 3.25 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84426 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M8 X 20 (12.9) | PC | 0.3517 | 7.03 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103640 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #0,05MM | PC | 118.75 | 735.66 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84281 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #0,10MM | PC | 135.375 | 838.65 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84293 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #0,15MM | PC | 192.375 | 1191.76 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84300 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #0,20MM | PC | 230.375 | 1427.17 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103641 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX - 300MM X 1500MM #0,25M | PC | 287.375 | 1780.29 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103642 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX - 300MM X 1500MM #0,30M | PC | 344.375 | 2133.4 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84311 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #1,00MM | PC | 505.875 | 3133.9 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84323 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #1,50MM | PC | 536.75 | 3325.17 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84335 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #2,00MM | PC | 669.75 | 4149.1 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84347 | CALCO PRE-CORTADO ACO INOX 300MM X 1500MM #0,50MM | PC | 382.375 | 2368.81 | 6 | 6 | 6 | 502005 | ACOMFLEX DO BRASIL CALCOS CALIBRADOS LTD | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19506 | 2025-03-18 15:22 | 48775 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201878 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 2" - 13 FIOS | PC | 0.96 | 57.6 | 60 | 60 | 60 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201137 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 2.1/2" NC | PC | 1.21 | 72.6 | 60 | 60 | 60 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201910 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 3" - 13 FIOS | PC | 1.47 | 73.5 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84633 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 3.1/2" NC | PC | 1.6113 | 80.57 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201139 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 4" NC | PC | 1.88 | 94 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84645 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 5 NC | PC | 2.2303 | 111.52 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201645 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - NC | PC | 0.29 | 92.8 | 320 | 320 | 320 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 304100 | PAPELAO HIDRAULICO NA 1002 1/32" - TEADIT | FL | 270 | 810 | 3 | 3 | 3 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19509 | 2025-03-25 09:16 | 49217 |  | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203198 | PAPELAO HIDRAULICO NA 1002 1.6MM - TEADIT | FL | 461.35 | 2306.75 | 5 | 5 | 0 | 570084 | GREEN EQUIPAMENTOS E SERVICOS PREDIAIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19509 | 2025-03-25 09:16 | 49218 |  | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204325 | PAPELAO HIDRAULICO NA 1002 3,2MM - TEADIT | FL | 922.29 | 4611.45 | 5 | 5 | 0 | 570084 | GREEN EQUIPAMENTOS E SERVICOS PREDIAIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19509 | 2025-03-25 09:16 | 49218 |  | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203940 | PAPELAO C/TELA GRAFITADO 1/8 " U60 | FL | 1580 | 7900 | 5 | 5 | 5 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19510 | 2025-03-27 15:39 | 49472 |  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106072 | GRAXA MOLYKOTE HSC PLUS | KG | 1257.73 | 19744.65 | 12 | 12 | 12 | 466797 | LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19511 | 2025-03-19 09:48 | 48834 |  | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204116 | ABRACADEIRA P/ CABO ACO 7/8 | PC | 6.82 | 716.1 | 100 | 100 | 100 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19512 | 2025-04-03 10:08 | 49870 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204004 | ABRACADEIRA P/ CABO ACO 5/8" | PC | 3.52 | 369.6 | 100 | 100 | 100 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19512 | 2025-04-03 10:08 | 49870 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001910 | FILME PVC 38 X 800 X 12 | RL | 110 | 550 | 5 | 5 | 5 | 478799 | LIMPE TUDO - COM.MAT.LIMP.DESC.SERV.LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19529 | 2025-03-18 13:58 | 48766 |  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210079 | ACOPLAMENTO AT-70 CUBO NORMAL | PC | 2723 | 5446 | 2 | 2 | 2 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19513 | 2025-04-04 08:43 | 49953 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 7.2354 | 134.47 | 18 | 18 | 18 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302231 | TUBO SCH-40 DE 5" C/COSTURA | KG | 7.2188 | 89.4412 | 12 | 12 | 12 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 6.9787 | 172.9319 | 24 | 24 | 24 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 6.9786 | 172.9301 | 24 | 24 | 24 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 6.9457 | 215.1439 | 30 | 30 | 30 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 6.98 | 216.2063 | 30 | 30 | 30 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302023 | TUBO ACO S/C PRETO SCH-40 DE 3/4" X 6000 MM | KG | 22.2485 | 667.455 | 30 | 30 | 30 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302104 | TUBO SCH 40 1/2" C/ COSTURA | KG | 7.1231 | 220.638 | 30 | 30 | 30 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104718 | CURVA FERRO DIAM. 6" SCH 40 | PC | 133 | 798 | 6 | 6 | 6 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303064 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 5 | PC | 106 | 636 | 6 | 6 | 6 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104717 | CURVA FERRO DIAM. 4" SCH 40 | PC | 49 | 392 | 8 | 8 | 8 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104716 | CURVA FERRO DIAM. 3" SCH 40 | PC | 29.2 | 350.4 | 12 | 12 | 12 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104715 | CURVA FERRO DIAM. 2" SCH 40 | PC | 10 | 120 | 12 | 12 | 12 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303219 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1 | PC | 3.72 | 74.4 | 20 | 20 | 20 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303055 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 3/4 | PC | 3.12 | 62.4 | 20 | 20 | 20 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-04 07:23 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303267 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1/2 | PC | 2.97 | 59.4 | 20 | 20 | 20 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 19504 | 2025-04-03 16:33 | 49925 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201161 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 2.1/2" NC | PC | 3.1976 | 479.64 | 150 | 150 | 150 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201162 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 3" NC | PC | 3.63 | 363 | 100 | 100 | 100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201164 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 4" NC | PC | 4.58 | 229 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84657 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 7.1/2" NC | PC | 8.85 | 442.5 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14102 | PORCA FERRO SEXTAVADA 3/4" ROSCA NC | UN | 0.884 | 309.4 | 350 | 350 | 350 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709401 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 2 | PC | 1.68 | 84 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201148 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 3" NC | PC | 2.34 | 117 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201150 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 4" NC | PC | 3 | 150 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709406 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 5 | PC | 3.67 | 183.5 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709282 | PORCA FERRO SEXTAVADO 5/8 | PC | 0.5746 | 114.92 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84359 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M16 X 35 (12.9) | PC | 2.176 | 43.52 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-03-13 | 33809 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19489 | 2025-03-28 07:24 | 49485 |  | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402132 | CHAPA DE ACO A-36 DE 8" X 1460 X 3000 MM | KG | 5.5 | 40887 | 7200 | 7200 | 7200 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19460 | 2025-03-25 13:12 | 49188 |  | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403029 | BUCHA BRONZE TM 23 9" X 6" X 500 MM | KG | 78 | 8858.8552 | 110 | 110 | 105 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19463 | 2025-03-27 10:08 | 49379 |  | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402613 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 DE 7 | KG | 12.4 | 44640 | 3600 | 3600 | 3600 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19462 | 2025-04-03 07:04 | 49838 |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84591 | BUCHA BRONZE TM 23 8" X 5,5" X 500MM | PC | 5901 | 18278.35 | 3 | 3 | 3 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19463 | 2025-03-27 10:08 | 49379 |  | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84608 | BUCHA BRONZE TM 23 13" X 5,5" X 500MM | PC | 23924 | 74104.59 | 3 | 3 | 3 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19463 | 2025-03-27 10:08 | 49379 |  | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84610 | BUCHA BRONZE TM 23 12" X 6" X 500MM | PC | 18461 | 19060.98 | 1 | 1 | 1 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19463 | 2025-03-27 10:08 | 49379 |  | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.5 | 283937.5012 | 50000 | 50000 | 50000 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19460 | 2025-03-25 07:40 | 49188 |  | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO NOS VACOS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403382 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 5" | KG | 12.4 | 7440 | 600 | 600 | 600 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-03-13 | 33841 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 19462 | 2025-04-03 07:04 | 49838 |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 124 - 06/03/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84554 | ESPECTROFOTOMETRO DR6000 UV/VIS BIVOLT CAL RBC - | UN | 74000 | 74000 | 1 | 1 | 1 | 506485 | DRUL CHEMICALS LTDA | 2025-03-14 | 33857 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 19448 |  | 48517 |  | 2025-03-14 | 2025-04-17 | 2025-03-14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS 25/02433.1 E 25/02515.2. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84542 | BANCADA FLUXO LAMINAR VERTICAL MOD. PA-050-ECO | UN | 16240 | 16240 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-03-14 | 33858 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 19449 |  | 48518 |  | 2025-03-14 | 2025-05-17 | 2025-03-14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS 25/02433.1 E 25/02515.2. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84566 | RECIPIENTE PENEIRA MESH 200 CAP. 4 PROVAS P/EST. | UN | 2050 | 4100 | 2 | 2 | 2 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-03-14 | 33858 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 19449 |  | 48518 |  | 2025-03-14 | 2025-04-17 | 2025-03-14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO Q2-045 - VÃO LIVRE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 52681 | ROLO GALVALUME PRE-PINT S/ RESINA S/P -I 0,50 X | KG | 9.5 | 68661.25 | 7000 | 7000 | 7000 | 583947 | REGIONAL TELHAS INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS | 2025-03-14 | 33861 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 19452 |  | 48521 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 91992. CTE 66.949. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-14 | 33915 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 19479 |  | 48584 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 504166 | CONCEPT ON CONST.SERV. E LOCACOES EIRELI | 2025-03-17 | 33981 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19517 |  | 48650 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA E ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 504166 | CONCEPT ON CONST.SERV. E LOCACOES EIRELI | 2025-03-17 | 33981 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19517 |  | 48650 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-03-17 | 33987 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19519 |  | 48652 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400326. - FATURA 10315 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-03-17 | 33988 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19521 |  | 48654 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES A ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 92058 E 92059 CTE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-17 | 33990 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19522 |  | 48655 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CHAPAS PERFURADAS PARA O DISTRIBUIDOR DE BAGAÇO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85030 | CHAPA PERFURADA ACO CARBONO ESPESSURA 1/4" FURO | PC | 2025 | 20908.13 | 10 | 10 | 10 | 476857 | PERTEC PERFURACOES TECNICAS LTDA | 2025-03-17 | 33993 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 19580 | 2025-03-20 16:17 | 48988 |  | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOSECARLOS | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 92018. CTE 67.001 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-17 | 34000 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19547 |  | 48673 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA SERVIÇO DO EIXO DO DECANTADOR.INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303683 | TUBO ASTM A 106 GR B SCH-80 DE 8" X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-18 | 34022 | 2025-03-18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA SERVIÇO DO EIXO DO DECANTADOR.INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71171 | TUBO QUADRADO 140 X 140 X 6 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-18 | 34022 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19581 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA SERVIÇO DO EIXO DO DECANTADOR.INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71183 | TUBO QUADRADO 100 X 100 X 6 X 6000MM | KG | 11.5 | 1380 | 120 | 120 | 120 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-03-18 | 34022 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19581 | 2025-04-17 07:17 | 50700 |  | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA SERVIÇO DO EIXO DO DECANTADOR.INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71195 | TUBO QUADRADO 75 X 75 X 5 X 6000MM | KG | 9.9 | 792 | 80 | 80 | 59 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-03-18 | 34022 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19581 | 2025-04-17 07:17 | 50701 |  | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA SERVIÇO DO EIXO DO DECANTADOR.INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71201 | TUBO QUADRADO 40 X 40 X 6 X 6000MM | KG | 9.9 | 792 | 80 | 80 | 80 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-03-18 | 34022 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19581 | 2025-04-17 07:17 | 50701 |  | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | TELHAS E CUMEEIRAS PARA COBERTURA DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85080 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 7500MM | MT | 37.12 | 64032 | 1725 | 1725 | 1725 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-03-18 | 34034 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19579 | 2025-03-19 07:35 | 48818 |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | TELHAS E CUMEEIRAS PARA COBERTURA DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85091 | TELHA GALVALUME TP 40 x 0,50MM X 1040MM X 6000MM | MT | 37.12 | 51225.6 | 1380 | 1380 | 1380 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-03-18 | 34034 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19579 | 2025-03-19 07:35 | 48818 |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | TELHAS E CUMEEIRAS PARA COBERTURA DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85108 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 2500MM | MT | 37.12 | 21344 | 575 | 575 | 575 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-03-18 | 34034 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19579 | 2025-03-19 07:35 | 48818 |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | TELHAS E CUMEEIRAS PARA COBERTURA DA REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85110 | CAPOTE GALVALUME TP 40 x 0,50MM X 1040MM | PC | 30.68 | 3374.8 | 110 | 110 | 110 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-03-18 | 34034 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19579 | 2025-03-19 07:35 | 48818 |  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101391 | SERVICOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL - MANU | UN | 1 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-03-18 | 34057 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19592 |  | 48768 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANLISES DE AÇUCAR, CONFORME COTAÇÃO 41338 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85170 | SISTEMA FILTRACAO POLISULFONA DIAM 47MM FRASCO | UN | 2000 | 4000 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-18 | 34060 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19602 |  | 48773 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANLISES DE AÇUCAR, CONFORME COTAÇÃO 41338 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85182 | PAPEL DE FILTRO FX BRANCA 12.5CM CX C/100 FLS QRNA | UN | 78 | 156 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-18 | 34060 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19602 |  | 48773 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANLISES DE AÇUCAR, CONFORME COTAÇÃO 41338 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85194 | MEMBRANA FILTRANTE 0,45 MICRA DIAM. 47MM MARCA | UN | 315 | 630 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-18 | 34060 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19602 |  | 48773 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANLISES DE AÇUCAR, CONFORME COTAÇÃO 41338 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85200 | MICROFILTRO FIBRA DE VIDRO GF-1 DIAM 47MM M NAGEL | UN | 156 | 312 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-18 | 34060 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19602 |  | 48773 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PANEL MONTADO COM DISJUNTORES PARA CASA DE FORÇA, CONFORME COTAÇÃO CMS - 019V - 2025 REV0 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85169 | PAINEL MONTADO C/ DISJUNTORES P/ DISTRIBUICAO | UN | 23348.13 | 23348.13 | 1 | 1 | 1 | 483357 | CMS ENGENHARIA SISTEMAS ENERGIA ELETRICA LTDA | 2025-03-18 | 34061 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19603 |  | 48774 |  | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-03-18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84098 | VALVULA BORB BI-EXC SOLID S. SERIE 246 CR2 S1 LD | PC | 61380 | 245520 | 4 | 4 | 4 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84104 | VALVULA BORB BI-EXC SOLID S. SERIE 246 PR2 S1 LD | PC | 94500 | 189000 | 2 | 2 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84116 | VALVULA BORB BI-EXCENTRICA SOFT S. SERIE 260 CR2 | PC | 58314.6 | 991348.2 | 17 | 17 | 17 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84128 | VALVULA BORB BI-EXC SOFT S. SERIE 260 PR2 L1 L1 O1 | PC | 89920.4 | 89920.4 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84130 | VALVULA BORB BI-EXC HIGH PERF SERIE 236 A40 S1 N1 | PC | 3987.35 | 23924.1 | 6 | 6 | 6 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84141 | VALVULA BORB BI-EXC SOFT S. SERIE 260 CR1 L1 L1 O1 | PC | 41429.7 | 82859.4 | 2 | 2 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84153 | VALVULA BORB BI-EXC SOFT S. SERIE 260 CR1 L1 L1 O1 | PC | 42000.3 | 42000.3 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84165 | VALVULA BORB BI-EXC HIGH PERF SERIE 236 CX7 S1 N1 | PC | 22049.85 | 44099.7 | 2 | 2 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84177 | VALVULA BORB BI-EXC SOLID S. SERIE 246 CR1 S1 LD | PC | 51750 | 51750 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84189 | VALVULA BORB BI-EXC SOLID S. SERIE 246 CR1 S1 LD | PC | 39600 | 39600 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84190 | VALVULA BORB BI-EXC HIGH PERF S. 236 CX 6 S1 N1 D1 | PC | 14189.05 | 14189.05 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P019726. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84207 | VALVULA BORB BI-EXC HIGH PERF S. 236 A30 S1 N1 D1 | PC | 21360.5 | 21360.5 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-03-19 | 34068 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 19620 |  | 48845 |  | 2025-03-19 | 2025-07-18 | 2025-03-19 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 52998.75 | 52998.75 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-03-19 | 34076 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19612 |  | 48828 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2695 | 2695 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-03-19 | 34076 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19612 |  | 48828 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA E CASA DE FORÇA E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9496 | 9496 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-03-19 | 34076 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19612 |  | 48828 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42892.5 | 42892.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34077 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19613 |  | 48829 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9555 | 9555 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34077 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19613 |  | 48829 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16504 | 16504 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34077 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19613 |  | 48829 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4914 | 4914 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34077 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19613 |  | 48829 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DAS CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3624 | 3624 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34077 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19613 |  | 48829 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, MANDRILHAMENTO DOS VÁCUOS, ENTUBAMENTO DAS CAIXAS, FABRICAÇÃO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10080 | 10080 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-03-19 | 34088 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19616 |  | 48831 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, MANDRILHAMENTO DOS VÁCUOS, ENTUBAMENTO DAS CAIXAS, FABRICAÇÃO E | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22680 | 22680 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-03-19 | 34088 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19616 |  | 48831 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, MANDRILHAMENTO DOS VÁCUOS, ENTUBAMENTO DAS CAIXAS, FABRICAÇÃO E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13800 | 13800 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-03-19 | 34088 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19616 |  | 48831 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, MANDRILHAMENTO DOS VÁCUOS, ENTUBAMENTO DAS CAIXAS, FABRICAÇÃO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5343.75 | 5343.75 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-03-19 | 34088 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19616 |  | 48831 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, MANDRILHAMENTO DOS VÁCUOS, ENTUBAMENTO DAS CAIXAS, FABRICAÇÃO E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31618.75 | 31618.75 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-03-19 | 34088 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19616 |  | 48831 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE CAIXAS EVAPORADORAS, CRISTALIZADORES, MANDRILHAMENTO DOS VÁCUOS, ENTUBAMENTO DAS CAIXAS, FABRICAÇÃO E | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3624 | 3624 | 1 | 1 | 1 | 579944 | VJV CALDERARIA E METALURGICA LTDA | 2025-03-19 | 34088 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19616 |  | 48831 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.26 | INV.EXP.CLAR.04 | CLARIFICADOR - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.26 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 66439.28 | 8304.91 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34094 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19623 |  | 48849 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 66439.4 | 8304.93 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-03-19 | 34094 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19623 |  | 48849 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 10.3 | 1118.8914 | 102 | 102 | 102 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-19 | 34096 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19631 | 2025-03-19 15:07 | 48898 |  | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205195 | ARAME AWS A5.18 ER70S-6 1,20 MM | KG | 12.35 | 1721.44 | 135 | 135 | 135 | 474113 | LINCOLN ELECTRIC BRASIL INDUSTR COMERCIO LTDA | 2025-03-19 | 34096 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19631 | 2025-03-19 15:07 | 48899 |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DAS BOBINAS DE ROLO GALVALUME PRE-PINT. DO ARMAZÉM, NEGOCIADOS E COMPRADOS PELA VÃO LIVRES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 21000 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 584721 | RENASCER TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | 2025-03-19 | 34111 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19626 |  | 48889 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | DISJUNTOR PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85698 | DISJUNTOR A VACUO FIXO EVOLIS EASYPACT 2.500A | PC | 78200 | 156400 | 2 | 2 | 2 | 506795 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 2025-03-19 | 34120 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 19647 | 2025-03-21 15:42 | 49067 |  | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES). | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 6020 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-03-20 | 34146 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 19654 | 2025-03-21 08:31 | 48997 |  | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE 100 DEGRAUS, SENDO 70 PARA FABRICAÇÃO E 30 PARA A CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4830 | 4830 | 1 | 1 | 1 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2025-03-20 | 34153 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 19649 |  | 48917 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE 100 DEGRAUS, SENDO 70 PARA FABRICAÇÃO E 30 PARA A CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2070 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2025-03-20 | 34153 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 19649 |  | 48917 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA CONCRETAGEM DAS BACIAS DAS TORRES DE RESFRIMENTO ALFATERM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 22226 | MANGUEIRA SANTENO 100MT | RL | 165.67 | 497.01 | 3 | 3 | 3 | 500240 | JR AGROPECUARIA LTDA | 2025-03-20 | 34157 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 19652 |  | 48926 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85388 | RACK ESTANTE PLASTICA AUTOCLAVAVEL P/ TUBO ENSAIO | PC | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85390 | LUVA KEVLAR P/ ALTAS TEMPERATURAS 400ºC PUNHO 20CM | PAR | 89 | 89 | 1 | 1 | 1 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85406 | ALCA NIQUEL CROMO P/ CABO KOLLE 5CM | PC | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85418 | CABO KOLLE P/ FIXAR ALCA PLATINA OU NIQUEL CROMO | PC | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85420 | SUPORTE P/ SECAGEM VIDRARIAS FIXACAO PAREDE 25 PCS | PC | 185 | 185 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85431 | SUPORTE HORIZONTAL POLIPROPILENO (PP) P/ 10 | PC | 79 | 237 | 3 | 3 | 3 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85443 | SUPORTE PLASTICO P/ 6 DENSIMETROS | PC | 84.95 | 254.85 | 3 | 3 | 3 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85455 | RACK VAZIO P/ PONTEIRAS COMPATIVEL C/ PONTEIRAS | PC | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85467 | RACK VAZIO P/ PONTEIRAS COMPATIVEL C/ PONTEIRAS | PC | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85479 | BECKER PLASTICO GRADUADO AUTOCLAVAVEL C/ BICO | PC | 14.5 | 145 | 10 | 10 | 10 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75681 | BALAO VOLUMETRICO CLASSE A ROLHA POLIPROPILENO | UN | 26 | 130 | 5 | 5 | 5 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85480 | BALAO VOLUMETRICO VIDRO CLASSE A ROLHA | PC | 39 | 78 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85492 | BECKER PLAST. GRADUADO AUTOCLAVAVEL C/ BICO NALGON | PC | 5.8 | 17.4 | 3 | 3 | 3 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85509 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 10ML | PC | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85510 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 50ML | PC | 6.5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85522 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 100ML | PC | 6.9 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85534 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 150ML | PC | 7.9 | 15.8 | 2 | 2 | 0 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85546 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 250ML | PC | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 901328 | PIPETADOR BORRACHA | PC | 25 | 125 | 5 | 5 | 5 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85558 | PIPETA VOLUMETRICA CLASSE A ESGOTAMENTO TOTAL 15ML | PC | 12.5 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85560 | PIPETA VIDRO GRADUADA SOROLOGICA ESGOTAMENTO TOTAL | PC | 5.9 | 11.8 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85571 | PIPETA VIDRO GRADUADA SOROLOGICA ESGOTAMENTO TOTAL | PC | 6.5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85583 | PIPETA VIDRO GRADUADA SOROLOGICA ESGOTAMENTO TOTAL | PC | 6.5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85595 | PIPETA VIDRO GRADUADA SOROLOGICA ESGOTAMENTO TOTAL | PC | 39 | 78 | 2 | 2 | 0 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85601 | ESCOVA P/ BECKER REF. ES1150 | PC | 29 | 58 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85613 | ESCOVA P/ LIMPEZA VIDRARIAS DIAM. 8MM X COMP 195MM | PC | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85625 | ESCOVA P/ LIMPEZA VIDRARIAS DIAM 25MM X COMP 300MM | PC | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85637 | ESCOVA P/ LIMPEZA BALAO VOLUMETRICO 50ML | PC | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85649 | ESCOVA P/ LIMPEZA BALAO VOLUMETRICO 100ML | PC | 44 | 88 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85650 | ESCOVA P/ LIMPEZA BALAO VOLUMETRICO 200 E 250ML | PC | 53 | 159 | 3 | 3 | 0 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85662 | ESCOVA P/ LIMPEZA BALAO VOLUMETRICO 500ML | PC | 62 | 124 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85674 | ESCOVA P/ LIMPEZA BALAO VOLUMETRICO 1000ML | PC | 67 | 134 | 2 | 2 | 0 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85686 | ESPATULA C/ MICRO COLHER 3MM ACO INOX 304 | PC | 18 | 36 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85704 | ESPATULA C/ COLHER ACO INOX 304 15CM | PC | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85716 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO C/ SERRILHA 16CM | PC | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85728 | BASTAO VIDRO PONTAS POLIDAS QUEIMADA 8 X 300MM | PC | 4.6 | 9.2 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85730 | BASTAO PLAST. POLIPROPILENO 8 X 300MM | PC | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85741 | VIDRO RELOGIO NAO LAPIDADO FORMATO CIRCULAR 100MM | PC | 7.2 | 14.4 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85753 | PROVETA PLAST. GRADUADA AUTOCLAVAVEL 250ML | PC | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85765 | PROVETA VIDRO GRADUADO BASE HEXAGONAL POLIPROPILEN | PC | 17.5 | 35 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85777 | FUNIL BUCHNER PORCELANA CHIAROTTI 125MM X 580ML | PC | 468 | 936 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102458 | PINCA DUPLA PARA BURETA TIPO CASTALOY | PC | 258 | 774 | 3 | 3 | 3 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85789 | ALONGA P/ KITAZATO 100 250 E 500ML | PC | 35 | 70 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 11186 | CUBETA VIDRO OTICO 10MM | UN | 49 | 98 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85807 | CUBETA VIDRO OPTICO P/ COLORIMETRIA ESPECTROMETRIA | PC | 40 | 80 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 11198 | CUBETA VIDRO OTICO 40MM | UN | 89 | 178 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85819 | CUBETA VIDRO OPTICO P/ COLORIMETRIA ESPECTROMETRIA | PC | 110 | 220 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85820 | SISTEMA FILTRACAO A VACUO 100ML PLAST. MEMBRANA | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-10-03 12:00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 193 | 0 | 197 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85832 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 25ML | PC | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85844 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 500ML | PC | 14.9 | 29.8 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85856 | BECKER VIDRO BORO GRADUADO FORMA BAIXA 1000ML | PC | 25 | 50 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85868 | PROVETA VIDRO GRADUADO BASE HEXAGONAL | PC | 52 | 104 | 2 | 2 | 2 | 465999 | CASA DO LABORATORIO LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51280 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85870 | FRASCO KITAZATO (KITASSATO) C/ SAIDA SUPERIOR | PC | 65 | 130 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85881 | PIPETA VOLUMETRICA ESGOTAMENTO TOTAL 10ML | PC | 14.5 | 29 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85893 | PIPETA VOLUMETRICA ESGOTAMENTO TOTAL 20ML | PC | 16.35 | 32.7 | 2 | 2 | 0 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85911 | BALAO VOLUMETRICO VIDRO CLASSE A ROLHA | PC | 42 | 210 | 5 | 5 | 5 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85923 | BALAO VOLUMETRICO VIDRO CLASSE A ROLHA | PC | 49 | 245 | 5 | 5 | 5 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85935 | BALAO VOLUMETRICO VIDRO CLASSE A ROLHA | PC | 69 | 138 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75670 | BURETA GRADUADA CLASSE A INCOLOR T/T CAP. 50 ML | UN | 115 | 230 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIO INDUSTRIAL DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85900 | PIPETA VOLUMETRICA ESGOTAMENTO TOTAL 50ML | PC | 26 | 52 | 2 | 2 | 2 | 495001 | FICOL COM ATAC DE PROD LABOR E HOSP LTDA | 2025-03-20 | 34174 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 19721 | 2025-04-29 07:33 | 51281 |  | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 4 | 36 | 0 | 40 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PACOTE WEG - REDUTORES E MOTORREDUTORES - PROPOSTA OGNA-2461-24-R05_PB. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86034 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V09 - | UN | 24964.41 | 24964.41 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2025-03-20 | 34194 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 19672 |  | 48944 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ CONFECÇÃO DO EIXO DA SEMENTEIRA. BARRA REDONDA. FABRICA AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86757 | BARRA REDONDA ACO 1045 9" X 6000MM | KG | 10.9 | 21800 | 2000 | 2000 | 1998 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2025-03-21 | 34210 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19742 | 2025-03-27 10:21 | 49380 |  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ CONFECÇÃO DO EIXO DA SEMENTEIRA. BARRA REDONDA. FABRICA AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 23929 | BARRA REDONDA A1045 LAMINADO 6" X 6000MM | KG | 10.9 | 9810 | 900 | 900 | 900 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2025-03-21 | 34210 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19742 | 2025-03-27 10:21 | 49380 |  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-03-21 | 34212 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19688 |  | 49002 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-03-21 | 34212 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19688 |  | 49002 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001910 | FILME PVC 38 X 800 X 12 | RL | 110 | 660 | 6 | 6 | 6 | 478799 | LIMPE TUDO - COM.MAT.LIMP.DESC.SERV.LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19732 | 2025-03-28 07:31 | 49487 |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904202 | DESINGRIPANTE ANTI-CORROSIVO 300ML | TB | 7 | 84 | 12 | 12 | 12 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19733 | 2025-03-26 07:50 | 49312 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78645 | ANTI RESPINGO SPRAY P/ SOLDA SEM SILICONE | UN | 26.52 | 318.24 | 12 | 12 | 12 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19733 | 2025-03-26 07:50 | 49312 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201433 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 . 1/2 " . . . | PC | 1.1 | 110 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19733 | 2025-03-26 07:50 | 49311 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201547 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 1/2 | PC | 0.6 | 60 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19733 | 2025-03-26 07:50 | 49311 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201713 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/2" X 1.1/2" - NC | PC | 3.85 | 385 | 100 | 100 | 100 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19733 | 2025-03-26 07:50 | 49312 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 3907.2 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19734 | 2025-04-03 08:09 | 49848 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 7071.12 | 36 | 36 | 36 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19735 | 2025-03-27 09:00 | 49373 |  | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104215 | ESCOVA ROTATIVA RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 | PC | 231 | 2310 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19736 | 2025-03-28 07:45 | 49492 |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 369.8 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-21 | 34218 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19736 | 2025-03-28 07:45 | 49492 |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16542 CTE 7477 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-21 | 34230 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19697 |  | 49056 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1500 | 15000 | 10 | 10 | 10 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-03-21 | 34231 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19701 |  | 49057 |  | 2025-03-21 | 2025-04-17 | 2025-03-21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1300 | 10400 | 8 | 8 | 8 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-03-21 | 34231 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19701 |  | 49057 |  | 2025-03-21 | 2025-04-17 | 2025-03-21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O EIXO DO MALAXEUR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403382 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 5" | KG | 13.3 | 7980 | 600 | 600 | 600 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-03-21 | 34240 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19744 | 2025-03-26 14:30 | 49356 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O EIXO DO MALAXEUR. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86915 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH 80 5" X 6000MM | KG | 15.25 | 11437.5 | 750 | 750 | 722 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-21 | 34240 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 19745 | 2025-03-26 14:04 | 49352 |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86794 | TRANSFORMADOR OLEO 1500KVA - 4,16/0,44KV | UN | 131000 | 131000 | 1 | 1 | 1 | 437499 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 2025-03-21 | 34241 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19707 |  | 49061 |  | 2025-03-21 | 2025-09-10 | 2025-03-21 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86800 | CUBICULO MEDIA TENSAO (01 SAIDA) | UN | 169000 | 169000 | 1 | 1 | 1 | 459598 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 2025-03-21 | 34244 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19708 |  | 49062 |  | 2025-03-21 | 2025-09-10 | 2025-03-21 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PLACA DISPLAY E REPARO PROTECH 203 DO GERADOR 5. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1442 | 1442 | 1 | 1 | 0 | 590113 | TECHENERG - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM | 2025-03-21 | 34250 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19713 |  | 49063 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | PLACA DISPLAY E REPARO PROTECH 203 DO GERADOR 5. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6500 | 6500 | 1 | 1 | 0 | 590113 | TECHENERG - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM | 2025-03-21 | 34250 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 19713 |  | 49063 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 25/00473.2. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86964 | BOMBA VACUO ISENTA OLEO MOD. R-TE-0582 | PC | 7570 | 7570 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-03-24 | 34338 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 19769 |  | 49145 |  | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2025-03-24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 25/00473.2. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86990 | TUBO SILICONE 204 DIAM. EXT. 12,00MM DIAM. INT. | MT | 40 | 120 | 3 | 3 | 3 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-03-24 | 34338 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 19769 |  | 49145 |  | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2025-03-24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16551 CTE 7529 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-03-24 | 34342 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 19772 |  | 49148 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MALAXEUR E MAGMEIRA. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87051 | BUCHA BRONZE TM 23 6.1/2" X 4" X 500MM | PC | 4630 | 4780.48 | 1 | 1 | 1 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-03-25 | 34384 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 19814 | 2025-04-10 16:15 | 50396 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MALAXEUR E MAGMEIRA. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87063 | BUCHA BRONZE TM 23 5.1/2" X 3.1/2" X 500MM | PC | 3300 | 3407.25 | 1 | 1 | 1 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-03-25 | 34384 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 19814 | 2025-04-10 16:15 | 50396 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | MOTORREDUTORES WEG CESTARI PARA PARA O FUSO DE AÇUCAR COM EIXO VAZADO Ø 90MM. PROPOSTA: 235125068 rev. 3 DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87075 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V10 - FUSO | PC | 24585.17 | 49170.34 | 2 | 2 | 2 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2025-05-09 | 34393 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 19792 |  | 49282 |  | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTLIZAÇÃO NAS ARMAÇÕES DAS BASES DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107823 | VERGALHAO CA50 12,5MM (1/2") 12000MM | PC | 70.1717 | 914.42 | 12 | 12 | 12 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-25 | 34400 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 19815 | 2025-04-03 07:35 | 49841 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTLIZAÇÃO NAS ARMAÇÕES DAS BASES DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403038 | VARAO ACO CA 50 3/8 | PC | 47.348 | 513.54 | 10 | 10 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34400 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 19815 | 2025-04-03 07:35 | 49841 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GARADOR, BOMBA DE OLEO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87166 | RETENTOR VEDABRAS RS R2 60 X 80 X 7,5 VITON | PC | 256.91 | 1081.08 | 4 | 4 | 4 | 445654 | RETENTORES VEDABRAS IND.E COMERCIO LTDA | 2025-03-26 | 34419 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 19926 | 2025-04-08 07:48 | 50087 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GARADOR, BOMBA DE OLEO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87178 | RETENTOR VEDABRAS RS R5 50 X 68 X 7 VITON | PC | 277.98 | 1169.74 | 4 | 4 | 4 | 445654 | RETENTORES VEDABRAS IND.E COMERCIO LTDA | 2025-03-26 | 34419 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 19926 | 2025-04-08 07:48 | 50087 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GARADOR, BOMBA DE OLEO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202191 | ROLAMENTO REF.6207-C3 FAG | PC | 19 | 38 | 2 | 2 | 2 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2025-03-26 | 34419 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 19927 | 2025-04-03 09:48 | 49868 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GARADOR, BOMBA DE OLEO DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87180 | ROLAMENTO REF. 3304 SKF/FAG/TIMKEN | PC | 163 | 326 | 2 | 2 | 2 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2025-03-26 | 34419 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 19927 | 2025-04-03 09:48 | 49868 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. PROPOSTA 188_25 - ENGENHEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 503472 | SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S | 2025-03-26 | 34422 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19816 |  | 49316 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DIVERSOS PARA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709368 | PORCA FERRO SEXT.1/2"C/13 FIOS | PC | 0.41 | 102.5 | 250 | 250 | 250 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-03-26 | 34427 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 20011 | 2025-04-08 07:39 | 50083 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DIVERSOS PARA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707723 | PARAFUSO SEXT. GALV. 1/2" X 2" 13 FIOS | PC | 1.45 | 290 | 200 | 200 | 200 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-03-26 | 34427 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 20011 | 2025-04-08 07:39 | 50083 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36195 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 6000MM | KG | 7.38 | 85460.4 | 11580 | 11580 | 11232 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34428 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19818 | 2025-04-03 07:12 | 49839 |  | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31987 | PERFIL L LAMINADO A -36 3" X 1/4" X 12000MM | KG | 7.38 | 84043.44 | 11388 | 11388 | 11388 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34428 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19818 | 2025-04-03 07:12 | 49839 |  | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 6.64 | 24302.4 | 3660 | 3660 | 3660 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34428 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19818 | 2025-04-03 07:12 | 49839 |  | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33637 | PERFIL L LAMINADO A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 7.23 | 18544.95 | 2565 | 2565 | 2565 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34428 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19818 | 2025-04-03 07:12 | 49839 |  | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31975 | PERFIL U LAMINADO A -36 3" X 6,1" KG/M X 6000MM | KG | 7.38 | 19372.5 | 2625 | 2625 | 2560 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34428 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19818 | 2025-04-03 07:12 | 49839 |  | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402059 | BARRA REDON ASTM A36 5/8" X 6000MM | KG | 7.19 | 1351.72 | 188 | 188 | 188 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-03-26 | 34428 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19818 | 2025-04-03 07:12 | 49839 |  | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS EIXOS DOS ELEVADORES DE CANECA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84049 | BARRA REDONDA ACO 1045 5'' X 6.000 TRATADO E PRE | UN | 18441 | 36882 | 2 | 2 | 2 | 592304 | IGNA LTDA | 2025-03-26 | 34443 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 19928 | 2025-04-09 16:15 | 50295 |  | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87294 | TL EP N 2288 R ALUM - 3,6 L | GL | 149.01 | 5021.75 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-03-26 | 34445 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19831 |  | 49359 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87300 | CATALISADOR EP N2288 - 3,6 L | GL | 167.71 | 5651.96 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-03-26 | 34445 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19831 |  | 49359 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009846 | DILUENTE EPOXI 3005 | LT | 94.04 | 600.92 | 6 | 6 | 6 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-03-26 | 34445 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19831 |  | 49359 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 1877.6 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-03-26 | 34445 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19831 |  | 49359 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 4715.82 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-03-26 | 34445 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19831 |  | 49359 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 6297.56 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-03-26 | 34445 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19831 |  | 49359 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | GERADOR DE ENERGIA DIESEL MGD 150kVA AUTOMATICO, CARENADO, PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. ORDEM DE PRODUÇÃO: | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87361 | GERADOR MGD150.60.13 150kVA DIESEL 60Hz AUTOMATICO | PC | 99085.51 | 99085.51 | 1 | 1 | 1 | 593734 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 34467 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 19844 |  | 49382 |  | 2025-03-27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | GERADOR DE ENERGIA DIESEL MGD 150kVA AUTOMATICO, CARENADO, PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. ORDEM DE PRODUÇÃO: | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87373 | QTA3PCAS.225 C/ CONTATOR CX PAREDE ABERTA SINGELO | PC | 4414.49 | 4414.49 | 1 | 1 | 1 | 593734 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 34467 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 19844 |  | 49382 |  | 2025-03-27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO (ENTREGA TÉCNICA) E TRANSPORTE DO GERADOR. INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1239.6 | 1239.6 | 1 | 1 | 0 | 593746 | CONOZCA GERADORES LTDA | 2025-05-30 | 34469 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 19845 |  | 49383 |  | 2025-03-27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO (ENTREGA TÉCNICA) E TRANSPORTE DO GERADOR. INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5175 | 5175 | 1 | 1 | 1 | 593746 | CONOZCA GERADORES LTDA | 2025-05-30 | 34469 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 19845 |  | 49383 |  | 2025-03-27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BASES DO SECADOR, PIPE RACK'S E SILO. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2025-03-27 | 34474 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 19846 |  | 49384 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO DOS AQUECEDORES DE LICOR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201281 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1" X 6" NC | PC | 17 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-03-27 | 34488 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 19929 | 2025-04-03 09:58 | 49869 |  | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 6.9776 | 1945.18 | 270 | 270 | 259 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-03-28 | 34538 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 19888 | 2025-04-04 13:00 | 49926 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 92.230. CTE 68.146 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-28 | 34545 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 19901 |  | 49560 |  | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400411 - FATURA 10414 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-03-31 | 34553 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19904 |  | 49584 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 91837. CTE 69.317 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 36000 | 36000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-03-31 | 34554 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19902 |  | 49573 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MARTELO DEMOLIDOR 15KG D25966B2 DEWALT SEXT 28MM ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 052011 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-03-31 | 34558 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19905 |  | 49585 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MARTELO DEMOLIDOR 16KG 1-1/8 POL 28.6MM HM1307 ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 051985 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-03-31 | 34560 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19906 |  | 49586 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA CONFERENCIA DE ALINHAMENTO DAS BASES ESTRUTURAIS DO ARMAZEM. SERVIÇO NEGOCIADO E CONTRATADO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102057 | SERVICO TOPOGRAFICO | UN | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 593862 | ALINHAR SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | 2025-03-31 | 34563 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19909 |  | 49598 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 BALANÇA ANALÍTICA BEL. PROPOSTA 1123. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13900 | 13900 | 1 | 1 | 1 | 499419 | MONIQUE VENDICIANO DE EMERY | 2025-03-31 | 34565 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19911 |  | 49600 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 47799, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 79443 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 12" SCH-100 X 6000MM | KG | 39.14 | 19074.49 | 472 | 472 | 472 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34570 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19914 |  | 49603 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 47799, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81553 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 1/2" SCH-160 X 6000MM | KG | 87.83 | 634.79 | 7 | 7 | 7 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34570 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19914 |  | 49603 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 47799, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81565 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 3/4" SCH-160 X 6000MM | KG | 82.13 | 1017.59 | 12 | 12 | 12 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34570 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19914 |  | 49603 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 47799, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81577 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 2.1/2" SCH-160 X 6000MM | KG | 49.79 | 257.04 | 5 | 5 | 5 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34570 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19914 |  | 49603 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 47799, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81589 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 3" SCH-160 X 6000MM | KG | 49.79 | 2827.45 | 55 | 55 | 55 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34570 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19914 |  | 49603 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 47799, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81590 | TUBO ASTM A-335 WP22 - 1" SCH-160 X 6000MM | KG | 51.28 | 1429.56 | 27 | 27 | 27 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34570 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19914 |  | 49603 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 41865, PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE TUBOS CALANDRADOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71640 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1400MM CHAPA 5/16" - 12000MM | KG | 7.1 | 26581.3 | 3626 | 3626 | 3626 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-03-31 | 34577 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19915 |  | 49605 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 5209.6 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19930 | 2025-04-03 08:13 | 49850 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 10.3 | 4773.9259 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19930 | 2025-04-03 08:13 | 49850 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205004 | ELETRODO AWS E 6010 4.00MM | KG | 11.24 | 2604.8 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19930 | 2025-04-03 08:13 | 49850 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 739.6 | 40 | 40 | 40 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19931 | 2025-04-03 09:06 | 49857 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104215 | ESCOVA ROTATIVA RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 | PC | 231 | 2310 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19931 | 2025-04-03 09:06 | 49857 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19931 | 2025-04-03 09:06 | 49857 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208043 | DISCO CORTE 12" - PFERD | PC | 33.17 | 1990.2 | 60 | 60 | 60 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19931 | 2025-04-03 09:06 | 49857 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100640 | DISCO CORTE 80T350-3,4 K PSF STEEL | PC | 38.31 | 1149.3 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-03-31 | 34581 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 19931 | 2025-04-03 09:06 | 49857 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASES DIVERSAS. (SILO, SECADOR E PIPERACK) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 10295 | 50 | 50 | 50 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-03-31 | 34598 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 19954 | 2025-04-02 15:02 | 49823 |  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASES DIVERSAS. (SILO, SECADOR E PIPERACK) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 10.2998 | 438.77 | 40 | 40 | 40 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-03-31 | 34598 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 19955 | 2025-04-02 14:50 | 49821 |  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR. NO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-04-01 | 34625 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19952 |  | 49669 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86046 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 526.82 | 12643.68 | 24 | 24 | 24 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86058 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 742.5 | 1485 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86060 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 3663.18 | 7326.36 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86071 | VALVULA BORB Ø14" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 9236.92 | 83132.28 | 9 | 9 | 9 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86083 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 1280.12 | 1280.12 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86095 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 1728.18 | 27650.88 | 16 | 16 | 16 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86101 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 2613.44 | 20907.52 | 8 | 8 | 8 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86113 | VALVULA BORB Ø10" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 3130.55 | 40697.15 | 13 | 13 | 13 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86125 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 4259.25 | 51111 | 12 | 12 | 12 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86137 | VALVULA BORB Ø3" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 604.5 | 13299 | 22 | 22 | 22 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86149 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 669.32 | 20079.6 | 30 | 30 | 30 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86150 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 885 | 104430 | 118 | 118 | 118 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86162 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 1442.33 | 66347.18 | 46 | 46 | 46 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86174 | VALVULA BORB Ø10" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 1957.5 | 101790 | 52 | 52 | 52 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86186 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 2602.5 | 26025 | 10 | 10 | 10 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86198 | VALVULA BORB Ø14" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 5048.86 | 45439.74 | 9 | 9 | 9 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86204 | VALVULA BORB Ø16" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 6545.22 | 32726.1 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86216 | VALVULA BORB Ø18" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 8146.36 | 40731.8 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86228 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+AL | PC | 960 | 3840 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86230 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+AT | PC | 4623 | 9246 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86253 | VALVULA BORB Ø20" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+AT | PC | 15998.02 | 191976.24 | 12 | 12 | 12 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86241 | VALVULA BORB Ø24" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+AT | PC | 24904.5 | 49809 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86289 | VALVULA BORB Ø3" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+CR | PC | 651.45 | 2605.8 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86265 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+CR | PC | 727.35 | 1454.7 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86290 | VALVULA BORB Ø5" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+CR | PC | 930.3 | 1860.6 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86307 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+CR | PC | 987.52 | 4937.6 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86319 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+CR | PC | 1609.95 | 1609.95 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86320 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN316 POLIDO-EPDM+CR | PC | 2966.25 | 5932.5 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86332 | VALVULA RETENCAO Ø16" VDP-E W FN-IN304-EPDM EGB | PC | 7602.7 | 38013.5 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86344 | VALVULA RETENCAO Ø3" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 624 | 1248 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86666 | VALVULA RETENCAO Ø4" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 852 | 1704 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86678 | VALVULA RETENCAO Ø10" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 3933.63 | 15734.52 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86680 | VALVULA RETENCAO Ø12" VDP-E W IN304-IN304- METAL/ | PC | 5268.36 | 10536.72 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86691 | VALVULA RETENCAO Ø4" VDP-E W INOX316-IN316- METAL/ | PC | 931.5 | 1863 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86708 | VALVULA RETENCAO Ø10" VDP-E W WCB-IN304-METAL | PC | 2587.5 | 10350 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86356 | VALVULA ESFERA Ø1.1/2" VES-E FL PP IN304-IN304- | PC | 580.5 | 1741.5 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86368 | VALVULA ESFERA Ø2" VES-E FL PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 828 | 80316 | 97 | 97 | 97 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86370 | VALVULA ESFERA Ø2.1/2" VES-E FL PP IN304-IN304- | PC | 1246.5 | 79776 | 64 | 64 | 64 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86381 | VALVULA ESFERA Ø3" VES-E FL PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 1558.5 | 113770.5 | 73 | 73 | 73 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86393 | VALVULA ESFERA Ø2" VES-E FL PP WCB-IN304-TEFLON + | PC | 750 | 7500 | 10 | 10 | 10 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86400 | VALVULA ESFERA Ø1/2" VES-E NPT PP IN304-IN304- | PC | 112.5 | 7762.5 | 69 | 69 | 69 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86411 | VALVULA ESFERA Ø1" VES-E NPT PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 237 | 6399 | 27 | 27 | 27 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86423 | VALVULA ESFERA Ø1.1/2" VES-E NPT PP IN304-IN304- | PC | 417 | 2919 | 7 | 7 | 7 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86435 | VALVULA ESFERA Ø6" VEV-E W IN304-IN304-RTFE+AT PTS | PC | 13581 | 13581 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86447 | VALVULA BORB Ø8" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 7073.9 | 28295.6 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86459 | VALVULA BORB Ø4" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 2493.3 | 2493.3 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86460 | VALVULA BORB Ø6" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 3812.61 | 11437.83 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86472 | VALVULA BORB Ø8" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 5108.9 | 20435.6 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86484 | VALVULA BORB Ø3" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 1602 | 8010 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86496 | VALVULA BORB Ø4" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 1882.5 | 71535 | 38 | 38 | 38 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86502 | VALVULA BORB Ø6" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 2999.43 | 26994.87 | 9 | 9 | 9 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86514 | VALVULA BORB Ø8" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 3935.85 | 98396.25 | 25 | 25 | 19 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86526 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 6664.17 | 179932.59 | 27 | 27 | 27 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86538 | VALVULA BORB Ø12" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 7871.49 | 7871.49 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86540 | VALVULA BORB Ø16" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 16647.87 | 16647.87 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86551 | VALVULA BORB Ø18" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 17826.58 | 53479.74 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86563 | VALVULA BORB Ø20" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 22736.18 | 113680.9 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86575 | VALVULA BORB Ø3" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA + | PC | 1771.88 | 26578.2 | 15 | 15 | 15 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86587 | VALVULA BORB Ø6" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA + | PC | 3415.68 | 40988.16 | 12 | 12 | 12 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86599 | VALVULA BORB Ø12" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 8283.75 | 41418.75 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86605 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 5794.61 | 86919.15 | 15 | 15 | 15 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86617 | VALVULA BORB Ø12" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 6627 | 39762 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86629 | VALVULA BORB Ø14" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 8301.93 | 33207.72 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86630 | VALVULA BORB Ø16" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 10388.86 | 41555.44 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86642 | VALVULA BORB Ø18" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 12903.87 | 38711.61 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-00284 REVISÃO 7. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86654 | VALVULA BORB Ø20" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 16237.22 | 146134.98 | 9 | 9 | 9 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-06-02 | 34627 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19967 |  | 49703 |  | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - EVAPORADORES - COMPONENTES | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 201 | MATERIAIS | 75735 | ESPELHO FABRICACAO ACUCAR | PC | 38000 | 38000 | 1 | 1 | 1 | 582657 | CALDMEC CALDEIRARIA E MECANICA LTDA | 2025-04-01 | 34687 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 19975 |  | 49726 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-04-02 | 34697 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 19987 |  | 49745 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO PARA UTLIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E DO BASES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 540 | 25920 | 48 | 48 | 48 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-04-02 | 34742 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20002 |  | 49801 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | CONCRETO USINADO PARA UTLIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E DO BASES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 686.5 | 32952 | 48 | 48 | 48 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-04-02 | 34742 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20002 |  | 49801 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO PARA UTLIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E DO BASES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 693 | 79695 | 115 | 115 | 115 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-04-02 | 34742 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20002 |  | 49801 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE PARTE DAS BOMBAS VÁCUO ADQUIRIDAS JUNTO A DOSITEC, CONFORME NOTAS FISCAIS 26159 A 26163 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 27000 | 27000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-04-02 | 34745 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20009 |  | 49812 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18672.5 | 18672.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-02 | 34746 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20023 |  | 49827 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12516 | 12516 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-02 | 34746 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20023 |  | 49827 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2100 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-02 | 34746 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20023 |  | 49827 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4816 | 4816 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-02 | 34746 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20023 |  | 49827 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 23992 | 23992 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-02 | 34746 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20023 |  | 49827 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA REFINARIA, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS, | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15400 | 15400 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-02 | 34746 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20023 |  | 49827 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DAS CAIXAS EVAPORADOAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 55510 | 55510 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-02 | 34750 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20024 |  | 49828 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DAS CAIXAS EVAPORADOAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1008 | 1008 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-02 | 34750 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20024 |  | 49828 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DAS CAIXAS EVAPORADOAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15176 | 15176 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-02 | 34750 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20024 |  | 49828 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DAS CAIXAS EVAPORADOAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15004.2 | 15004.2 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-02 | 34750 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20024 |  | 49828 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DAS CAIXAS EVAPORADOAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5817 | 5817 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-02 | 34750 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20024 |  | 49828 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13104 | 13104 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-02 | 34753 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20025 |  | 49829 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8400 | 8400 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-02 | 34753 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20025 |  | 49829 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2100 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-02 | 34753 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20025 |  | 49829 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13537.5 | 13537.5 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-02 | 34753 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20025 |  | 49829 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47600 | 47600 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-02 | 34753 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20025 |  | 49829 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXAS EVAPORADORAS, SEMENTEIRAS, VÁCUOS, | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2248 | 2248 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-02 | 34753 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 20025 |  | 49829 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402622 | BARRA REDONDA ACO 1045 3" X 6MTS | KG | 9.06 | 9966 | 1100 | 1100 | 1100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20080 | 2025-04-09 15:31 | 50292 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604791 | BARRA REDONDA ACO 1045 4 | KG | 9.06 | 3624 | 400 | 400 | 400 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20080 | 2025-04-09 15:31 | 50292 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403463 | BUCHA BRONZE TM 23 3.1/2" X 1.1/2" X 500 MM | PC | 1860.45 | 3841.83 | 2 | 2 | 2 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20081 | 2025-04-10 13:02 | 50364 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403104 | BUCHA DE BRONZE TM 23 DE 5.1/2" X 3" X 500 MM | KG | 78 | 8214.57 | 102 | 102 | 101 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20081 | 2025-04-10 13:02 | 50364 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403003 | BUCHA DE BRONZE TM 23 DE 3" X 2" X500 MM | KG | 78 | 2416.0547 | 30 | 30 | 25 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20081 | 2025-04-10 13:02 | 50364 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87841 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH-160 6" X 6000MM | KG | 14.1075 | 23277.38 | 1650 | 1650 | 1622 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20082 | 2025-04-10 07:12 | 50317 |  | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | -12 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87853 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH-160 5" X 6000MM | KG | 14.5275 | 4358.25 | 300 | 300 | 295 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20082 | 2025-04-10 07:12 | 50317 |  | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | -12 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303686 | TUBO ASTM A 106 GR B SCH-80 DE 4" X 6000MM | KG | 12.1231 | 1697.23 | 140 | 140 | 134 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20082 | 2025-04-10 07:12 | 50317 |  | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | -12 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87865 | BUCHA BRONZE TM 23 7" X 3.1/2" X 500MM | PC | 6699.4 | 13834.26 | 2 | 2 | 2 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20081 | 2025-04-10 13:02 | 50364 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECCAO DE EIXOS. DISSOLVEDORES, DILUIDORES, PREPARO DE CAL, SEM FIM, ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87877 | BUCHA BRONZE TM 23 4.1/2" X 1.1/2" X 500MM | PC | 3256.6 | 6724.88 | 2 | 2 | 2 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-04-03 | 34775 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 20081 | 2025-04-10 13:02 | 50364 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FITA PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE PINTURA E JATEAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401548 | FITA CREPE ADESIVA 48MM X 50M | RL | 11.49 | 574.5 | 50 | 50 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-03 | 34779 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20054 | 2025-04-08 08:01 | 50095 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006377 | CARRO MAO EXTRA FORTE 65LT TRAMONTINA | PC | 333.87 | 2337.09 | 7 | 7 | 7 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20052 | 2025-04-08 07:43 | 50084 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207200 | PA QUADRADA N:3 C/CABO MADEIRA | PC | 32.9 | 329 | 10 | 10 | 10 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20052 | 2025-04-08 07:43 | 50085 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604005 | ENXADA 3 LIBRAS | PC | 60.25 | 301.25 | 5 | 5 | 5 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20052 | 2025-04-08 07:43 | 50084 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005869 | PREGO 18 X 27 | KG | 9.7 | 899.24 | 80 | 80 | 80 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20053 | 2025-04-08 07:59 | 50094 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30673 | PREGO C/ CABECA 16 X 21 - 2 X 12 | KG | 10.67 | 741.81 | 60 | 60 | 60 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20053 | 2025-04-08 07:59 | 50094 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208820 | DISCO DE CORTE P/ MADEIRA DE 7.1/4" X 5/8 | PC | 31.05 | 124.2 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20052 | 2025-04-08 07:43 | 50084 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004063 | PREGO 3" X 8 | KG | 9.7 | 449.62 | 40 | 40 | 40 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20053 | 2025-04-08 07:59 | 50094 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004059 | PREGO 1.1/2" X 13 | KG | 11.15 | 516.99 | 40 | 40 | 40 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20053 | 2025-04-08 07:59 | 50094 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106651 | DISCO SERRA WIDEA 14 X 48 DENTES . | PC | 140.68 | 281.36 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-03 | 34780 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20052 | 2025-04-08 07:43 | 50084 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL E TRASEIRO DA CASA DE FORÇA - INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18720 | 18720 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-03 | 34797 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20055 |  | 49909 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTALAÇÃO DO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402568 | BARRA CHATA COBRE 3/8" X 3 | MT | 647.4 | 12031.93 | 18 | 18 | 18 | 500227 | MERCOBRONZE METAIS EIRELI | 2025-04-03 | 34800 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20061 | 2025-04-03 14:33 | 49914 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101433 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO - INDUSTRIA | UN | 89081.24 | 11135.16 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-03 | 34810 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 20068 |  | 49920 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18.3 | 3660 | 200 | 200 | 200 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-04 | 34838 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20103 | 2025-04-08 08:04 | 50097 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 10295 | 50 | 50 | 50 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-04 | 34838 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20103 | 2025-04-08 08:04 | 50097 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48422 | BARROTE PINUS 90MM X 90MM X 4000MM | MT | 7.7184 | 1543.68 | 200 | 200 | 200 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-04 | 34838 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20103 | 2025-04-08 08:04 | 50097 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-04-04 | 34840 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20089 |  | 49956 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIVERSAS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.5 | 170362.5 | 30000 | 30000 | 30000 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-04 | 34844 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20105 | 2025-04-08 07:33 | 50082 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84670 | DESSUPERAQUECEDOR VAPOR RADIAL SERIE 710 S T 54X | PC | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87804 | VALVULA GLOBO CONT CONV S-905 P1C C S1 V D1 AM2 2E | PC | 10260 | 10260 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87798 | VALVULA BORB BI-EXC SOFT S. S-260 PR2 L1 L1 O1 PS | PC | 124200 | 124200 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84190 | VALVULA BORB BI-EXC HIGH PERF S. 236 CX 6 S1 N1 D1 | PC | 14190 | 28380 | 2 | 2 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84682 | VALVULA BORB BI-EXC SOFT S. SERIE 260 PR1 L1 L1 O1 | PC | 72191 | 72191 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84207 | VALVULA BORB BI-EXC HIGH PERF S. 236 A30 S1 N1 D1 | PC | 20158 | 20158 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA P020098. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84669 | VALVULA GLOBO CONTR. BALANCEADA SERIE 915 P6E L T1 | PC | 81990 | 81990 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-04-04 | 34866 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20100 |  | 50002 |  | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 2025-04-04 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TAMPAS DOS AQUECEDORES DE CALDO E LICOR. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201186 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1.1/8" X 3.1/2" NC | PC | 20 | 1200 | 60 | 60 | 60 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-04 | 34867 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20106 | 2025-04-08 07:56 | 50091 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TAMPAS DOS AQUECEDORES DE CALDO E LICOR. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201009 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/8" | PC | 1.72 | 189.2 | 110 | 110 | 0 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-04-04 | 34867 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20106 | 2025-04-08 07:56 | 50092 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TAMPAS DOS AQUECEDORES DE CALDO E LICOR. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201267 | PORCA FERRO SEXT. 1.1/8" - NC | PC | 3.6 | 216 | 60 | 60 | 60 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-04 | 34867 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20106 | 2025-04-08 07:56 | 50091 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 92399. CTE 69.500 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-04-04 | 34869 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 20101 |  | 50003 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 503. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-04-07 | 34927 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20147 |  | 50045 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 4714.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20172 | 2025-04-09 08:32 | 50197 |  | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.85 | 92.4 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20173 | 2025-04-10 13:12 | 50365 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 5985.3 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20171 | 2025-04-10 09:39 | 50335 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 6330 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20170 | 2025-04-09 09:01 | 50208 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 10350 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20170 | 2025-04-09 09:01 | 50208 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20170 | 2025-04-09 09:01 | 50208 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 8520 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-04-07 | 34931 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 20170 | 2025-04-09 09:01 | 50208 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88298 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 18" | PC | 548 | 4526.48 | 8 | 8 | 8 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88304 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 24" | PC | 955 | 3944.15 | 4 | 4 | 4 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88316 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 30" | PC | 1896 | 3915.24 | 2 | 2 | 2 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88328 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 32" | PC | 2236 | 9234.68 | 4 | 4 | 4 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88330 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 34" | PC | 2333 | 9635.29 | 4 | 4 | 4 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88341 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 36" | PC | 2722 | 5620.93 | 2 | 2 | 2 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88353 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 40" | PC | 2917 | 144566.52 | 48 | 48 | 48 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. INV.EXP.FABR.02 - PROPOSTA Nº 009 REV. 02 - CONDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88365 | FLANGE AC LISO FP AWWA C 207 TAB 2 CL D 48" | PC | 4764 | 9837.66 | 2 | 2 | 2 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-07 | 34939 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20157 |  | 50074 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - GUARDA CORPOS - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80100 | TUBO PRETO NBR 5580 RIR 1.1/4" X 2,65 | PC | 140 | 49291.55 | 341 | 341 | 341 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-04-07 | 34951 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 20159 | 2025-04-07 16:33 | 50077 |  | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-04-08 | 34955 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20164 |  | 50109 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO PARA UTLIZAÇÃO NA BASES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E NAS BASES DO SECADOR. NFSE 1008756 | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 8144.5 | 13 | 13 | 13 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-04-08 | 34959 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20167 |  | 50112 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO PARA UTLIZAÇÃO NA BASES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E NAS BASES DO SECADOR. NFSE 1008756 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 693 | 108108 | 156 | 156 | 156 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-04-08 | 34959 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20167 |  | 50112 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 000281, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 282840 | 282840 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2025-04-08 | 34960 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20168 |  | 50113 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77495 | CABO FLEXIVEL 1 X 70MM 1KV ISOLACAO - VERDE | MT | 44.0544 | 32864.58 | 746 | 746 | 746 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101161 | CABO FLEXIVEL DE 4X50 MM DE 1 KVISOLACAO | MT | 137.9022 | 255119.07 | 1850 | 1850 | 1850 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101350 | CABO FLEXIVEL 1 X 50MM 1KV ISOLACAO - VERDE | MT | 31.4985 | 38743.16 | 1230 | 1230 | 1230 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101352 | CABO FLEXIVEL 1 X 120 MM 1KV ISOLACAO | MT | 75.2502 | 204530.04 | 2718 | 2718 | 2718 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101354 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X6 MM . | MT | 17.527 | 5783.91 | 330 | 330 | 330 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101801 | CABO FLEXIVEL 4X35MM 1KV ISOLACAO . | MT | 98.4413 | 23625.91 | 240 | 240 | 240 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808956 | CABO FLEXIVEL 4 X 10MM 1KV | MT | 28.3636 | 42261.76 | 1490 | 1490 | 1490 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401003 | CABO FLEX 4X16,00MM PT 0,6/1KV | MT | 44.5574 | 61934.79 | 1390 | 1390 | 1365 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401014 | CABO FLEXIVEL 1 X 70,00MM 1KV | MT | 44.0544 | 35684.06 | 810 | 810 | 810 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401245 | CABO FLEXIVEL 1 KV 4 X 2.5MM | MT | 7.6172 | 66795.23 | 8769 | 8769 | 8669 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401280 | CABO FLEX 4 X 25,00MM IKV | MT | 69.7641 | 16743.38 | 240 | 240 | 240 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104655 | CABO . COBRE 0,6/1KV 1X240MM2 . . . | MT | 151.2565 | 403854.86 | 2670 | 2670 | 2670 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104655 | CABO . COBRE 0,6/1KV 1X240MM2 . . . | MT | 151.2565 | 299487.87 | 1980 | 1980 | 1980 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104655 | CABO . COBRE 0,6/1KV 1X240MM2 . . . | MT | 151.2565 | 63527.73 | 420 | 420 | 420 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104671 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X4MM2 . . . | MT | 11.761 | 16347.79 | 1390 | 1390 | 1390 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104676 | CABO . COBRE 450/750V 1X2,5MM2 . . . | MT | 1.4986 | 1498.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106168 | CABO FLEXIVEL COBRE 0,6/1KV 1X95 MM2 . | MT | 59.2744 | 193827.29 | 3270 | 3270 | 3270 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104664 | CABO . COBRE 450/750V 1X120 MM2 . . . | MT | 75.2502 | 55308.9 | 735 | 735 | 735 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 447163. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101400 | CABO DE COBRE DE 1X25MM FLEXIVEL0,6/1KV EPR/PVC VE | MT | 15.845 | 2059.85 | 130 | 130 | 130 | 497393 | CONDEX IND.COM. DE CONDUTORES ELET. LTDA | 2025-04-08 | 34986 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20191 |  | 50169 |  | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-04-08 | 35001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20203 |  | 50173 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-04-08 | 35002 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 20204 |  | 50174 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.43 | INV.EXP.SECA.01 | SECADOR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.43 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403847 | VERGALHAO CA50 6,3MM (1/4") 12000MM | UN | 18.72 | 690.2 | 34 | 34 | 34 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-08 | 35005 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 20248 | 2025-04-09 15:05 | 50289 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.43 | INV.EXP.SECA.01 | SECADOR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.43 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100563 | VARAO ACO CA50 10MM | PC | 41.8533 | 508.36 | 12 | 12 | 12 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-08 | 35005 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 20248 | 2025-04-09 15:05 | 50289 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.43 | INV.EXP.SECA.01 | SECADOR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.43 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100565 | VARAO ACO CA50 16MM | PC | 108.7755 | 4731.42 | 40 | 40 | 40 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-08 | 35005 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 20248 | 2025-04-09 15:05 | 50289 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.43 | INV.EXP.SECA.01 | SECADOR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.43 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821208 | FERRO CA-60 DE 5.0MM | KG | 6.9379 | 912.09 | 121 | 121 | 121 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-08 | 35005 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 20248 | 2025-04-09 15:05 | 50289 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.43 | INV.EXP.SECA.01 | SECADOR - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SECADOR DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.43 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403871 | VERGALHAO CA 50 20MM | PC | 172.442 | 1873.12 | 10 | 10 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-09 | 35005 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 20248 | 2025-04-09 15:05 | 50289 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | TINTAS PARA PINTURA DAS TELHAS DO ARMAZEM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004089 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | LT | 32 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-09 | 35077 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 20368 | 2025-04-16 08:25 | 50592 |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | TUBO PARA ACOPLAMENTOS DOS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302020 | TUBO SCH 80 3" C/ COSTURA | KG | 10.75 | 1109.94 | 100 | 100 | 100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-04-09 | 35082 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 20268 | 2025-04-10 12:42 | 50363 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS CIVIS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 41.71 | 7507.8 | 180 | 180 | 180 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-09 | 35086 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 20258 | 2025-04-14 15:22 | 50508 |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS CIVIS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 29 | 8120 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2025-04-09 | 35086 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 20263 | 2025-04-10 08:53 | 50327 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88614 | PROJETOR LED EX 5.000K IP67 - CLGEX-J200FK50CF60 | PC | 1707.51 | 28109.88 | 15 | 15 | 15 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-05-29 | 2025-04-09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88626 | PROJETOR LED EX 5.000K IP67 - CLGEX-J100FK50CF90 | PC | 1009.04 | 16611.32 | 15 | 15 | 15 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-05-29 | 2025-04-09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88638 | PROJETOR LED EX 5.000K IP67 - CLGEX-J60FK50CF90 | PC | 785.18 | 12926.03 | 15 | 15 | 15 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-05-29 | 2025-04-09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88640 | PROJETOR LED - 5.000K - CLR-I200FK50CF60 | PC | 584.29 | 38475.5 | 60 | 60 | 60 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88640 | PROJETOR LED - 5.000K - CLR-I200FK50CF60 | PC | 584.29 | 35269.21 | 55 | 55 | 55 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88651 | PROJETOR LED - 5.000K - CLR-I150FK50CF90 | PC | 498.76 | 27369.46 | 50 | 50 | 50 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88663 | PROJETOR LED - 5.000K - CLR-I100FK50CF90 | PC | 401.68 | 15429.53 | 35 | 35 | 35 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-06-12 | 2025-04-09 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO ARMAZEM / REFINARIA / FAB. DE AÇUCAR CONFORME PROP. 58060 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88675 | PROJETOR LED - 5.000K - CLR-I50FK50CF90 | PC | 363.47 | 11967.25 | 30 | 30 | 30 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-04-09 | 35093 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20251 |  | 50293 |  | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101508 | CABO . COBRE 8,7/15KV 1X240MM2 . . . | MT | 234.84 | 52374.02 | 216 | 216 | 216 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-04-09 | 35105 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20254 |  | 50305 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101508 | CABO . COBRE 8,7/15KV 1X240MM2 . . . | MT | 234.84 | 101838.37 | 420 | 420 | 420 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-04-09 | 35105 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20254 |  | 50305 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101454 | CABO COBRE SINGELO 8,7-15KV C/ NEUTRO ISOLADO 150M | MT | 150.79 | 98085.13 | 630 | 630 | 630 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-04-09 | 35105 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20254 |  | 50305 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101685 | CABO . COBRE 8,7/15KV 1X185MM2 . . . | MT | 182.51 | 386305.23 | 2050 | 2050 | 2050 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-04-09 | 35105 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20254 |  | 50305 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101685 | CABO . COBRE 8,7/15KV 1X185MM2 . . . | MT | 182.51 | 471103.94 | 2500 | 2500 | 2500 | 592341 | INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 2025-04-09 | 35105 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 20254 |  | 50305 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUPORTES DE MOLAS E JUNTAS DE EXPANSÃO PARA APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DO TURBOGERADOR G5, CONFORME PROPOSTAS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88432 | JUNTA EXPANSAO CARDANICA JECP DN36" INOX 304 X | PC | 46989 | 145548.43 | 3 | 3 | 3 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-10 | 35113 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 20259 |  | 50325 |  | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-04-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUPORTES DE MOLAS E JUNTAS DE EXPANSÃO PARA APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DO TURBOGERADOR G5, CONFORME PROPOSTAS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88444 | SUPORTE MOLA VARIAVEL P. LISEGA TP 293418 (DES | PC | 24431 | 25652.55 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-10 | 35113 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 20259 |  | 50325 |  | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUPORTES DE MOLAS E JUNTAS DE EXPANSÃO PARA APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DO TURBOGERADOR G5, CONFORME PROPOSTAS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88468 | SUPORTE MOLA VARIAVEL P. LISEGA TP 295418 (DES | PC | 14847 | 15589.35 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-10 | 35113 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 20259 |  | 50325 |  | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUPORTES DE MOLAS E JUNTAS DE EXPANSÃO PARA APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DO TURBOGERADOR G5, CONFORME PROPOSTAS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88470 | SUPORTE MOLA VARIAVEL P. LISEGA TP 295418 (DES | PC | 14847 | 15589.35 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-10 | 35113 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 20259 |  | 50325 |  | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUPORTES DE MOLAS E JUNTAS DE EXPANSÃO PARA APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DO TURBOGERADOR G5, CONFORME PROPOSTAS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88456 | SUPORTE MOLA VARIAVEL P. LISEGA TP 293418 (DES | PC | 24431 | 25652.55 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-10 | 35113 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 20259 |  | 50325 |  | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | SUPORTES DE MOLAS E JUNTAS DE EXPANSÃO PARA APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DO TURBOGERADOR G5, CONFORME PROPOSTAS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88481 | SUPORTE MOLA VARIAVEL P. LISEGA TP 296318 (DES | PC | 17761 | 18649.05 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-10 | 35113 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 20259 |  | 50325 |  | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA O SILO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89345 | ARRUELA ACO CARB. 1.7/8" | PC | 3.61 | 216.6 | 60 | 60 | 60 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-11 | 35171 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20299 | 2025-04-17 07:48 | 50708 |  | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA O SILO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89321 | BARRA REDONDA ACO 1020 1.7/8" X 6000MM | KG | 10.9 | 5504.5 | 505 | 505 | 505 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2025-04-11 | 35171 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20297 | 2025-04-17 07:44 | 50707 |  | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | CHUMBADORES PARA O SILO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89333 | PORCA SEXTAVADA ACO CARB 1.7/8" | PC | 29 | 1740 | 60 | 60 | 60 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-11 | 35171 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20299 | 2025-04-17 07:48 | 50708 |  | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89357 | EXPANDIDOR 4P320 (1.9/16") | PC | 1426 | 1350.14 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-11 | 35190 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20304 |  | 50419 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89370 | HASTE HS22 (1.1/2" - 1.9/16") | PC | 283 | 267.94 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-11 | 35190 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20304 |  | 50419 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89394 | ROLO P/ EXPANDIDOR FIXO D.12,0 LONGO (1.9/16") | PC | 67 | 281.935 | 4 | 4 | 4 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-11 | 35190 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20304 |  | 50419 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89369 | EXPANDIDOR 4P340 (1.5/8") | PC | 1426 | 1350.14 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-11 | 35190 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20304 |  | 50419 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89382 | HASTE HS23 (1.5/8") | PC | 283 | 267.94 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-11 | 35190 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20304 |  | 50419 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDORES REGULÁVEIS COM ROLAMENTO DE ENCOSTO, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89394 | ROLO P/ EXPANDIDOR FIXO D.12,0 LONGO (1.9/16") | PC | 67 | 281.935 | 4 | 4 | 4 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-04-11 | 35190 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20304 |  | 50419 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | BOMBA COMPLETA PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR NO PROCESSO DE XAROPE. << PROPOSTA 439969 REV 08 >> | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89448 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL INI K 100315 COMPLETO 50CV | CJ | 55000 | 110000 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2025-05-21 | 35208 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 20305 |  | 50434 |  | 2025-04-11 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Tratamento de Caldo
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 237000 | 71100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-04-14 | 35230 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 20324 |  | 50461 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400326. - FATURA 10489 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-04-14 | 35265 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 20333 |  | 50492 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.26 | INV.EXP.CLAR.04 | CLARIFICADOR - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.26 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 71590 | 7159 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-15 | 35295 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 20350 |  | 50538 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 92.257 - CTE 68.245 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-04-15 | 35324 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 20362 |  | 50583 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 39376 | 39376 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-16 | 35341 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20382 |  | 50614 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8064 | 8064 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-16 | 35341 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20382 |  | 50614 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4200 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-16 | 35341 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20382 |  | 50614 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, CAIXAS EVAPORADORAS E COLUNA BAROMETRICA. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3360 | 3360 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-04-16 | 35341 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20382 |  | 50614 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUOS E ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11816 | 11816 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-16 | 35342 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20383 |  | 50615 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUOS E ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17122 | 17122 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-16 | 35342 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20383 |  | 50615 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUOS E ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33030 | 33030 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-16 | 35342 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20383 |  | 50615 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUOS E ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10006.25 | 10006.25 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-04-16 | 35342 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20383 |  | 50615 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22312.5 | 22312.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-16 | 35343 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20384 |  | 50616 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22984.2 | 22984.2 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-16 | 35343 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20384 |  | 50616 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22180 | 22180 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-04-16 | 35343 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20384 |  | 50616 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | ADITIVO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL JAPU20032025_FB_COM-REV4, PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DO CCM DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71948 | SUBESTACAO UNITARIA DANFOSS | UN | 46500 | 46500 | 1 | 1 | 1 | 582694 | DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-06-16 | 35378 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20400 |  | 50638 |  | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | ADITIVO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL JAPU20032025_FB_COM-REV04, PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DO CCM DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71936 | SUBESTACAO UNITARIA SYTECH | UN | 161000 | 161000 | 1 | 1 | 1 | 588398 | SYTECH TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 2025-06-16 | 35381 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 20402 |  | 50640 |  | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.341 E 92.505 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 23999.98 | 23999.98 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-04-22 | 35474 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 20440 |  | 50785 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.341 E 92.505 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-04-22 | 35474 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 20440 |  | 50785 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR E OBRAS CIVIS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 41.71 | 4171 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-04-22 | 35477 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 20456 | 2025-04-23 08:39 | 50828 |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DECANTADOR E OBRAS CIVIS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 14370 | 1500 | 1500 | 1500 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-22 | 35477 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 20457 | 2025-04-23 08:45 | 50829 |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REALOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, UTILIZADO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E MANDRILHAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305168 | MANGOTE BORRACHA ALTA PRESSAO 300 LBS. DE 3" 5 LON | MT | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-22 | 35502 | 2025-04-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REALOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, UTILIZADO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E MANDRILHAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 605115 | ABRACADEIRA REFORCADA 3 | PC | 23 | 276 | 12 | 12 | 12 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-22 | 35502 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 20550 | 2025-05-12 13:24 | 52132 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO DE DIÂMETRO DE 250 MM FABRICADO EM AÇO SAE 1045, PELO PROCESSO DE CORTE COM SERRA FITA; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 450 | 3150 | 7 | 7 | 7 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-04-22 | 35512 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 20483 |  | 50835 |  | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DOS PIPE RACK'S. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402116 | BARRA REDONDA ACO A-36 1 | KG | 7.7589 | 9310.68 | 1200 | 1200 | 1200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-04-23 | 35531 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20524 | 2025-04-28 13:16 | 51210 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DOS PIPE RACK'S. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80652 | PORCA SEXTAVADA 1" NC | PC | 2.7 | 1350 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-23 | 35531 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20525 | 2025-04-28 13:53 | 51213 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBADORES DOS PIPE RACK'S. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401735 | ARRUELA LISA DE FERRO DE 1" | PC | 0.8 | 200 | 250 | 250 | 250 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-23 | 35531 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20525 | 2025-04-28 13:53 | 51213 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FRETE PARA TRANSPORTE DE PARTES DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO ADQUIRIDOS JUNTO A ALPINA EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 37000 | 37000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-04-23 | 35533 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20486 |  | 50838 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-04-23 | 35535 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20487 |  | 50839 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-04-23 | 35535 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20487 |  | 50839 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS CIVIS PARA OBRAS DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 14370 | 1500 | 1500 | 1500 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-23 | 35549 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20526 | 2025-04-30 14:44 | 51440 |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS CIVIS PARA OBRAS DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 30885 | 150 | 150 | 150 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-23 | 35549 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20526 | 2025-04-30 14:44 | 51440 |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS CIVIS PARA OBRAS DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005589 | TABUA MASSARANDUBA 1"X 30 X 6 MT | M3 | 56.9981 | 17099.43 | 300 | 300 | 300 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-04-23 | 35549 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20526 | 2025-04-30 14:44 | 51440 |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 2025-05-02 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.22 | 56891.44 | 200 | 200 | 200 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-04-23 | 35561 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20499 |  | 50923 |  | 2025-04-23 | 2025-05-14 | 2025-04-23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 13191.62 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-04-23 | 35561 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20499 |  | 50923 |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 6226.56 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-04-23 | 35561 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20499 |  | 50923 |  | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 3463.66 | 22 | 22 | 22 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-04-23 | 35561 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20499 |  | 50923 |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 1037.48 | 11 | 11 | 11 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-04-23 | 35561 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20499 |  | 50923 |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 375.52 | 4 | 4 | 4 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-04-23 | 35561 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20499 |  | 50923 |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE ELEVAÇÃO DE CARGA (VÁCUOS) NA REFINARIA DE AÇÚCAR. INV.EXP.REFI.04 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 8000 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-04-23 | 35564 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 20501 |  | 50925 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DIVERSAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 39822 | VARAO ACO CA50 12,5MM | PC | 64.1253 | 2093.56 | 30 | 30 | 30 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-23 | 35566 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 20528 | 2025-04-28 14:49 | 51221 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VÁLVULAS GAVETA PARA UTILIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA BF 0001499-25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90207 | VALVULA GAVETA 8" 300# CORPO WCB | PC | 12254.05 | 12254.05 | 1 | 1 | 1 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-04-24 | 35573 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20506 |  | 50937 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VÁLVULAS GAVETA PARA UTILIZAÇÃO NA LINHA DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA BF 0001499-25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90219 | VALVULA GAVETA 10" 150# CORPO WCB | PC | 7117.4 | 7117.4 | 1 | 1 | 1 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-04-24 | 35573 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20506 |  | 50937 |  | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104485 | PAINEL P/MONTAGEM DE 1300X600X600 | PC | 1275.7974 | 1275.8 | 1 | 1 | 1 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52349 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102267 | CONTACTOR LC1 D 1810 110V | PC | 205.9 | 2470.8 | 12 | 12 | 12 | 574065 | RMSA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52351 |  | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103967 | DISJUNTOR MOTOR SCHNEIDER GV2ME104-6,3A | UN | 277.27 | 3327.24 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102976 | DISJUNTOR MONOFASICO . 2 AMP . | PC | 41.15 | 493.8 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108060 | MANOPLA CURTA 2 POSICAO FIXA 1NA 1NF | PC | 12.44 | 149.28 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 53363 | SINALEIRA LED VERDE COMPLETO 22MM 110VCA | PC | 8.4 | 100.8 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102585 | BLOCO CONTATO LATERAL GVAD0110 COD.2104002 - SCHNE | PC | 183.12 | 2197.44 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103111 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM PRETO | MT | 0.89 | 178 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101421 | CABO FLEXIVEL COBRE AZUL 1X1,5 MM . | MT | 1.11 | 111 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103071 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHO 1MM PRETO | PC | 0.07 | 35 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52392 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103070 | TERMINAL TUBULAR TIPO ILHO 1MM VERMELHO | PC | 0.05 | 25 | 500 | 500 | 500 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52393 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101109 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD AZUL P | PC | 0.07 | 35 | 500 | 500 | 500 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52393 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 29002 | ANILHA 0 A 9 NUMERICA P/ CABO 1,5 A 2,5MM COLORIDA | PC | 0.08 | 80 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101055 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD PRETO | PC | 0.05 | 25 | 500 | 500 | 500 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52393 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101303 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO CINZA | PC | 0.12 | 60 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52392 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101117 | TERMINAL TIPO AGULHA 1,5MM | PC | 0.27 | 135 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52392 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101118 | TERMINAL TIPO AGULHA 2,5MM | PC | 0.26 | 130 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52392 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101113 | TERMINAL GANCHO 2,5MM | PC | 0.41 | 205 | 500 | 500 | 500 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52393 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101211 | TERMINAL GANCHO PRE-ISOLADO 1.50 MM | PC | 0.4 | 200 | 500 | 500 | 500 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20546 | 2025-05-15 13:43 | 52394 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106002 | ANEL NUMERICO P/CABO 2,5mm 0 A 9 | PC | 0.08 | 80 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 20839 | 2025-05-15 08:22 | 52353 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101681 | CABO DE COBRE DE 4X1,5 MM2 PVC/PVC 70 FLEXIVEL | MT | 5.4 | 1620 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20548 | 2025-05-15 08:12 | 52350 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101217 | CONECTOR TIPO SAK 10 MM | PC | 6.6036 | 330.18 | 50 | 50 | 50 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20547 | 2025-05-08 09:34 | 51931 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101058 | CONECTOR TIPO SAK 16,0MM . | PC | 10.2938 | 308.81 | 30 | 30 | 30 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20547 | 2025-05-08 09:34 | 51931 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101219 | CONECTOR TIPO SAK 2.5MM | PC | 2.4685 | 123.43 | 50 | 50 | 50 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20547 | 2025-05-08 09:34 | 51931 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101056 | CONECTOR TIPO SAK 4,0MM . | PC | 2.9722 | 148.61 | 50 | 50 | 50 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-24 | 35575 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 20547 | 2025-05-08 09:34 | 51931 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33789 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 113" KG/M X 12000MM | KG | 8.5719 | 141436.35 | 16500 | 16500 | 16272 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51211 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36171 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 92 KG/M X 12000MM | KG | 8.15 | 28525 | 3500 | 3500 | 3385 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36237 | PERFIL W LAMINADO A-36 W310 X 38,7 KG/M X 12000MM | KG | 8.4 | 27720 | 3300 | 3300 | 3250 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.4 | 11760 | 1400 | 1400 | 1400 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36286 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 22,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.75 | 16625 | 1900 | 1900 | 1900 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300276 | PERFIL I - W LAMINADO A-36 410 X 75 KG/M X 12000MM | KG | 8.7433 | 48088.15 | 5500 | 5500 | 5400 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51211 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33601 | PERFIL I W LAMINADO A-36 I W 200 X 31,3"KG/M X | KG | 8.75 | 3500 | 400 | 400 | 380 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401028 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 5/16" X 6000 MM | KG | 7.11 | 12798 | 1800 | 1800 | 1800 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401131 | PERFIL U ASTM A36 4" X 7,9 KG/M X 6000MM | KG | 8.3452 | 16690.4 | 2000 | 2000 | 2000 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51211 |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DO TRAT. DE CALDO (FILTRO ROTATIVO) E MÃO FRANCESA DAS CX DE ARMAZENAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402016 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/8 " X 3 " X 6000 MM X | KG | 7.11 | 14220 | 2000 | 2000 | 2000 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-24 | 35583 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20521 | 2025-04-28 13:30 | 51212 |  | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS PARA INTERLIGAÇÕES DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90621 | CABO INSTRUMENTACAO FLEXIVEL 3X16 AWG (1MM) | MT | 3.59 | 118470 | 33000 | 33000 | 33000 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-04-24 | 35585 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 20729 | 2025-09-30 14:07 | 62097 |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 8 | 151 | 0 | 159 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABOS PARA INTERLIGAÇÕES DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90633 | CABO COMANDO CONTROLE 50X1MM C/ MALHA | MT | 43.49 | 104376 | 2400 | 2400 | 2400 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-04-24 | 35585 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 20729 | 2025-09-30 14:07 | 62097 |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 8 | 151 | 0 | 159 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS ARTICULADAS. CONTRATAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VÃO LIVRE ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 34666.67 | 34666.67 | 1 | 1 | 1 | 594118 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 35615 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20519 |  | 51062 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS ARTICULADAS. CONTRATAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VÃO LIVRE ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 6500 | 6500 | 1 | 1 | 1 | 594118 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-04-24 | 35615 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 20519 |  | 51062 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | CHAPAS PARA UTILIZAÇÃO NA ENXOFREIRA. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402225 | CHAPA ACO INOX 316 4MM X 1250 X 6000 MM | KG | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-24 | 35626 | 2025-04-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | CHAPAS PARA UTILIZAÇÃO NA ENXOFREIRA. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403315 | CHAPA ACO INOX 316 5MM X 1200 X 6000 MM | KG | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-25 | 35626 | 2025-04-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LABORATÓRIO INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA DO SISTEMA QUE DETERMINA A UMIDADE. PROPOSTA 1138 - INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12800 | 12800 | 1 | 1 | 1 | 499419 | MONIQUE VENDICIANO DE EMERY | 2025-04-28 | 35691 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 20576 |  | 51172 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PROJETORES PORTÁTEIS AUTONOMOS EM LED 100W PARA UTLIZAÇÃO NA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 64100. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 91030 | PROJETOR PORTATIL AUTONOMO LED 100W - 5.000K | UN | 924.61 | 5073.8 | 5 | 5 | 5 | 594210 | CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 2025-05-15 | 35700 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 20577 |  | 51178 |  | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO NO SERVIÇOS DE JATEAMENTO E PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303134 | JOELHO GALVANIZADO 90 2 | PC | 28.89 | 173.34 | 6 | 6 | 6 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-04-28 | 35713 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 20620 | 2025-04-29 10:46 | 51295 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO NO SERVIÇOS DE JATEAMENTO E PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303033 | NIPLE GALVANIZADO 2 | PC | 25 | 150 | 6 | 6 | 6 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-04-28 | 35713 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 20620 | 2025-04-29 10:46 | 51295 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUGAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 11864.0995 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-04-28 | 35714 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 20668 | 2025-05-02 13:43 | 51557 |  | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUGAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205004 | ELETRODO AWS E 6010 4.00MM | KG | 11.24 | 4788.24 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-04-28 | 35714 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 20668 | 2025-05-02 13:43 | 51557 |  | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CENTRÍFUGAS DA VIBROMAQ, CONFORME NFE 17.375 E CTE 3047. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 35000 | 35000 | 1 | 1 | 1 | 585476 | MICA TRANSPORTES LTDA | 2025-04-28 | 35746 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 20609 |  | 51253 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 49.99 | 10322.94 | 200 | 200 | 200 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20665 | 2025-05-13 13:21 | 52244 |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 9.92 | 793.6 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20644 | 2025-05-13 13:05 | 52239 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102832 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 3/4" | PC | 10.6542 | 852.34 | 80 | 80 | 80 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20644 | 2025-05-13 13:05 | 52238 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102833 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 3/4" | PC | 11.2595 | 900.76 | 80 | 80 | 80 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20644 | 2025-05-13 13:05 | 52238 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 9.16 | 732.8 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20644 | 2025-05-13 13:05 | 52239 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 91108 | CONDULETE S/ ROSCA TIPO X 3/4" | PC | 6.1032 | 244.13 | 40 | 40 | 40 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20644 | 2025-05-13 13:05 | 52238 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102823 | PERFILADO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 DE | PC | 60.9 | 6090 | 100 | 100 | 100 | 432660 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20666 | 2025-05-15 08:01 | 52347 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102985 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 3/4" | PC | 5.16 | 258 | 50 | 50 | 50 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20663 | 2025-05-16 08:47 | 52460 |  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303040 | CURVA GALVANIZADA 45G 3/4" | PC | 5.74 | 287 | 50 | 50 | 37 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20663 | 2025-05-16 08:47 | 52460 |  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201311 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 3/8" X2 | PC | 0.53 | 132.5 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201233 | PARAFUSO GALV. SEXT. 5/16" X 2" | PC | 0.39 | 97.5 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201231 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4"x1" NC | PC | 0.14 | 35 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.1 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.07 | 35 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0.05 | 25 | 500 | 500 | 500 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829416 | CANTONEIRA L 1.1/2 X 3/16 | KG | 7.09 | 2339.7 | 330 | 330 | 330 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20662 | 2025-05-05 13:31 | 51686 |  | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402268 | BARRA CHATA ACO SAE-1020 1.1/2 X 1/4 | KG | 7.2 | 1656 | 230 | 230 | 230 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20664 | 2025-05-05 13:46 | 51692 |  | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102989 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 1.2 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20661 | 2025-05-13 13:44 | 52246 |  | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403041 | DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2" | UN | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 12.13 | 516.74 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20645 | 2025-05-08 10:13 | 51942 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102835 | BARRA ROSCAD GALV. - . 3/8 " X 2000 MM | PC | 20.6 | 1030 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20661 | 2025-05-13 13:44 | 52246 |  | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607927 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8" | PC | 0.13 | 130 | 1000 | 1000 | 1000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0.09 | 22.5 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0.06 | 15 | 250 | 250 | 250 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-04-29 | 35751 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20643 | 2025-05-06 07:54 | 51729 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102823 | PERFILADO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 DE | PC | 60.9 | 6090 | 100 | 100 | 100 | 432660 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20703 | 2025-05-08 07:55 | 51914 |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403558 | UNIAO GALVANIZDA DE 3/4" | PC | 25.04 | 1252 | 50 | 50 | 50 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20690 | 2025-05-13 14:25 | 52252 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108469 | TUBO FLEXIVEL A PROVA EXPLOSAO 3/4" X 50 CM | PC | 230 | 11500 | 50 | 50 | 50 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20702 | 2025-05-15 13:23 | 52391 |  | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 49.99 | 7742.2 | 150 | 150 | 150 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20688 | 2025-05-13 13:29 | 52245 |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107838 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4"TIPO T ROSCA BSP | PC | 55.58 | 2869.32 | 50 | 50 | 50 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20670 | 2025-05-15 07:11 | 52342 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107837 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4"TIPO LR ROSCA BSP | PC | 55.58 | 1721.59 | 30 | 30 | 30 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20670 | 2025-05-15 07:11 | 52342 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103135 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4" TIPO LL ROSCA BSP | PC | 55.58 | 1721.59 | 30 | 30 | 30 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20670 | 2025-05-15 07:11 | 52342 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107848 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 3/4"TIPO C ROSCA BSP | PC | 55.58 | 1721.59 | 30 | 30 | 30 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20670 | 2025-05-15 07:11 | 52342 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107836 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4"TIPO LB ROSCA BSP | PC | 55.58 | 1147.73 | 20 | 20 | 20 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20670 | 2025-05-15 07:11 | 52342 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102989 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 0.96 | 1920 | 2000 | 2000 | 2000 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20673 | 2025-06-11 10:17 | 54165 |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 42 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 9.92 | 496 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20671 | 2025-05-16 14:03 | 52488 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102833 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 3/4" | PC | 9 | 450 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20671 | 2025-05-16 14:03 | 52488 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102832 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 3/4" | PC | 9 | 450 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20671 | 2025-05-16 14:03 | 52488 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 9.16 | 458 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20671 | 2025-05-16 14:03 | 52488 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102969 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 3/4" | PC | 8.62 | 431 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20671 | 2025-05-16 14:03 | 52488 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201311 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 3/8" X2 | PC | 0.76 | 114 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607927 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8" | PC | 0.17 | 25.5 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.14 | 42 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403041 | DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2" | UN | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 12.13 | 516.74 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20674 | 2025-05-07 15:28 | 51901 |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104988 | PAINEL METALICO P/ MONTAGEM 500X400X250MM | PC | 325.12 | 975.36 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20698 | 2025-05-23 09:33 | 52887 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1 | 23 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110047 | CAIXA LIGACAO REDONDA A PROVA EXPLOSAO TIPO X 3/4" | PC | 97.35 | 4867.5 | 50 | 50 | 50 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20702 | 2025-05-15 13:23 | 52391 |  | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201231 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4"x1" NC | PC | 0.2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0.09 | 18 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0.09 | 36 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201233 | PARAFUSO GALV. SEXT. 5/16" X 2" | PC | 0.53 | 106 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0.11 | 22 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.11 | 44 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20672 | 2025-05-12 15:01 | 52151 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402268 | BARRA CHATA ACO SAE-1020 1.1/2 X 1/4 | KG | 7.11 | 817.65 | 115 | 115 | 110 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20687 | 2025-05-07 13:53 | 51875 |  | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829416 | CANTONEIRA L 1.1/2 X 3/16 | KG | 7.11 | 1173.15 | 165 | 165 | 160 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20687 | 2025-05-07 13:53 | 51875 |  | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108871 | UNIDADE SELADORA 3/4" . | UN | 36 | 1858.5 | 50 | 50 | 50 | 488914 | NAVILLE ILUMINACAO LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20694 | 2025-05-09 08:56 | 52043 |  | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209152 | MASSA CALAFETAR BRASCOVED | RL | 25.42 | 127.1 | 5 | 5 | 5 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20675 | 2025-05-02 14:23 | 51570 |  | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101053 | FITA ISOLANTE 3M AUTO FUSAO 19MMX5M | UN | 17.54 | 175.4 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20693 | 2025-05-12 13:16 | 52130 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 20.66 | 413.2 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-04-29 | 35780 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 20693 | 2025-05-12 13:16 | 52130 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | 20 M³ CONCRETO USINADO 40 MPA SLUMP 120, PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO SILO DE AÇÚCAR. ORDEM DE PRODUÇÃO: INV.EXP.REFI.04 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-04-29 | 35783 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20621 | 2025-04-29 10:23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SOLICITAÇAO COMPLEMENTAR PARA RECEPCIONAR OS TUBOS PARA SERVIÇO DO EIXO DO DECANTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 146.675 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71201 | TUBO QUADRADO 40 X 40 X 6 X 6000MM | KG | 9.9 | 138.6 | 14 | 14 | 14 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-04-29 | 35811 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 20638 |  | 51350 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400411 - FATURA 10585 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-04-30 | 35826 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 20649 |  | 51368 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | FLANGES PARA UTILIZAÇÃO NO FLOTADOR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 91431 | FLANGE SOBREPOSTO PLANO 4" ANSI B 16.5 #150LBS A | PC | 91.53 | 14175.71 | 150 | 150 | 150 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-04-30 | 35857 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 20676 | 2025-05-09 08:09 | 52029 |  | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REATORES PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300396 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 2000W 380V. USO E | PC | 538.7 | 2693.5 | 5 | 5 | 3 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-04-30 | 35873 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 20730 | 2025-05-07 14:48 | 51895 |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 509. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-05-05 | 35988 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20757 |  | 51609 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-05-05 | 36003 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20771 |  | 51618 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DE CAIXA EVAPORADORA, MONTAGEM DE | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1680 | 1680 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-05 | 36018 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20778 |  | 51689 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DE CAIXA EVAPORADORA, MONTAGEM DE | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6787.2 | 6787.2 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-05 | 36018 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20778 |  | 51689 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DE CAIXA EVAPORADORA, MONTAGEM DE | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19059.38 | 19059.38 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-05 | 36018 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20778 |  | 51689 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DE CAIXA EVAPORADORA, MONTAGEM DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5512.5 | 5512.5 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-05 | 36018 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20778 |  | 51689 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA CAIXA EVAPORADORA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DE CAIXA EVAPORADORA, MONTAGEM DE | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42000 | 42000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-05 | 36018 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20778 |  | 51689 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 78627.5 | 78627.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-05 | 36020 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20779 |  | 51690 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4744.2 | 4744.2 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-05 | 36020 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20779 |  | 51690 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.584 - CTE 70.149 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-05 | 36032 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20781 |  | 51700 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 594659 | ACS MONTAGEM ESTRUTURAS SERVICOS TECNICOS LTD | 2025-05-05 | 36035 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20783 |  | 51704 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-05-05 | 36039 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20786 |  | 51707 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 43426.25 | 43426.25 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-05-05 | 36060 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20795 |  | 51723 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17892 | 17892 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-05-05 | 36060 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20795 |  | 51723 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16000 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-05-05 | 36060 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 20795 |  | 51723 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 2760 | 200 | 200 | 200 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20829 | 2025-05-08 08:48 | 51921 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 13.9 | 7401.75 | 500 | 500 | 500 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20830 | 2025-05-12 14:25 | 52142 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 6416 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20831 | 2025-05-07 13:28 | 51873 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 8440 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20831 | 2025-05-07 13:28 | 51873 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 16560 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20831 | 2025-05-07 13:28 | 51873 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 5680 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20831 | 2025-05-07 13:28 | 51873 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 98.56 | 1971.2 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20831 | 2025-05-07 13:28 | 51873 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 9.29 | 222.96 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20832 | 2025-05-16 09:48 | 52469 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. INVE.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 11.5583 | 2386.7933 | 200 | 200 | 200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-05-06 | 36091 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20833 | 2025-05-12 15:07 | 52153 |  | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 130224.5 | 16278.06 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-06 | 36105 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20844 |  | 51809 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.758 E 92.609 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-06 | 36106 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20840 |  | 51802 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.758 E 92.609 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-06 | 36106 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20840 |  | 51802 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBINA DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 91900 | FLANGE SOBREPOSTO PLANO RF B16.5 900 A182 F-22 10" | PC | 31000 | 64015 | 2 | 2 | 2 | 437918 | METALLIC MAT.E ACESSORIOS IND.LTDA | 2025-05-06 | 36108 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 20896 | 2025-05-14 10:19 | 52281 |  | 2025-05-14 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MANUTENÇÃO ENTRESSAFRA - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 237000 | 71100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-05-06 | 36111 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 20847 |  | 51811 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | CHAPAS PARA UTILIZAÇÃO NA ENXOFREIRA. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402387 | CHAPA ACO INOX 304 L 4MM X 1240 X 6000 MM | KG | 18.35 | 90942.6036 | 4800 | 4800 | 4800 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-05-07 | 36121 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 20886 | 2025-05-08 08:54 | 51924 |  | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | ELEVADOR MODELO BGNL6108AMD GEN2 LIGHT PLUS PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 37N52954/01. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 91972 | ELEVADOR 37N52954/01/01/01 MOD. BGNL6108AMD GEN2 | UN | 156624.88 | 156624.88 | 1 | 1 | 0.851 | 594726 | SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 2025-05-07 | 36123 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 20855 |  | 51819 |  | 2025-05-07 | 2025-08-30 | 2025-05-07 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MARTELO DEMOLIDOR 16KG 1-1/8 POL 28.6MM HM1307 ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 051985 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-05-07 | 36127 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 20867 |  | 51821 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103977 | ROLAMENTO REF. 22206 E1/C3 | PC | 255.83 | 511.66 | 2 | 2 | 2 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52154 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202531 | ROLAMENTO 22207 E1C3 | PC | 266 | 532 | 2 | 2 | 2 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52154 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202266 | ROLAMENTO REF.6312 C3 2RS1 - FAG/SKF | PC | 174.92 | 349.84 | 2 | 2 | 2 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52154 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102007 | RETENTOR BORR 28 X 52 X 10 . X BRG . X 00503 . A R | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20927 | 2025-05-12 13:20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401989 | ROLAMENTO REF.32307 J2 | PC | 72.44 | 289.76 | 4 | 4 | 4 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52154 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202555 | ROLAMENTO REF.22215 E1 K-C3 | PC | 434.8 | 1739.2 | 4 | 4 | 4 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52154 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6105906 | ACOPLAMENTO AT-70 CUBO INTEGRAL | PC | 3567.59 | 3567.59 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20924 | 2025-05-15 07:19 | 52343 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807888 | ADESIVO SILICONE ALTA TEMP.50G VERMELHO | TB | 6.4 | 64 | 10 | 10 | 0 | 466530 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20929 | 2025-05-16 09:55 | 52471 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92356 | RETENTOR REF. 50372 | PC | 305.9 | 611.8 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20928 | 2025-05-16 08:18 | 52457 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92368 | RETENTOR REF. 00789 | PC | 45.6 | 91.2 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20928 | 2025-05-16 08:18 | 52457 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92370 | RETENTOR REF. 7555 | PC | 25.65 | 51.3 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20928 | 2025-05-16 08:18 | 52457 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92393 | MANCAL SNA 515 | PC | 201.05 | 804.2 | 4 | 4 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52156 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92400 | BUCHA REF. HE 315 | PC | 65 | 260 | 4 | 4 | 4 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52155 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92411 | ROLAMENTO REF. 51216 F39 | PC | 530.68 | 1061.36 | 2 | 2 | 2 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20923 | 2025-05-12 15:42 | 52154 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO RATATIVO. INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92381 | RETENTOR REF. 01828 B | PC | 58.9 | 117.8 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-05-07 | 36128 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20928 | 2025-05-16 08:18 | 52457 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MARTELO DEMOLIDOR 15KG D25966B2 DEWALT SEXT 28MM ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 052011 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-05-07 | 36130 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 20868 |  | 51822 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | REPARO DO EQUIPAMENTO - INDENIZAÇÃO DO PATRIMONIO: 3156 ( ITENS INDENIZADOS: ESTATOR, CONTROLADOR E GUIA DA ESCOVA ) - | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 587.56 | 587.56 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-05-07 | 36131 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 20869 |  | 51823 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REATORES PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300396 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 2000W 380V. USO E | PC | 718.23 | 718.23 | 1 | 1 | 1 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-05-07 | 36160 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 20891 | 2025-05-07 14:53 | 51897 |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92137 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 0,15" | PC | 14617.71 | 32085.87 | 2 | 2 | 2 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92162 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 1/2" | PC | 9473.71 | 41589.59 | 4 | 4 | 4 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92149 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 1" | PC | 11631.02 | 25530.09 | 2 | 2 | 2 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92174 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 2,5" | PC | 13352.35 | 29308.41 | 2 | 2 | 2 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92198 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 4" | PC | 15615.71 | 17138.24 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92204 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 8" | PC | 24229.6367 | 79776.08 | 3 | 3 | 3 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 5868.5862 | 357983.74 | 61 | 61 | 61 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92241 | TRANSMISSOR PRESSAO DIFERENCIAL | PC | 3627.355 | 97938.58 | 27 | 27 | 27 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92230 | TRANSMISSOR NIVEL TIPO RADAR ONDA LIVRE | PC | 9232.0133 | 27696.04 | 3 | 3 | 3 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92216 | SENSOR TIPO CORIOLIS 2" | PC | 52194.85 | 57283.85 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92150 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 1,5" | PC | 12217.84 | 13409.08 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92230 | TRANSMISSOR NIVEL TIPO RADAR ONDA LIVRE | PC | 7836.62 | 7836.62 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92228 | TRANSMISSOR NIVEL TIPO RADAR ONDA GUIADA | PC | 13824.9325 | 55299.73 | 4 | 4 | 4 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92230 | TRANSMISSOR NIVEL TIPO RADAR ONDA LIVRE | PC | 11338.0833 | 34014.25 | 3 | 3 | 3 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92125 | ANALISADOR PH | PC | 20815.23 | 41630.46 | 2 | 2 | 2 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92113 | ANALISADOR CONDUTIVIDADE | PC | 20756.69 | 20756.66 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-05-08 | 36175 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 20899 |  | 51928 |  | 2025-05-08 | 2025-09-05 | 2025-05-08 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO ESTRUTURAL DAS CENTRUFUGAS DE AÇUCAR (PERFIL) MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHAPA) | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75875 | PERFIL W LAMINADO A -36 W 150 X 29,8 KG/M X 12000 | KG | 8.3232 | 59927.04 | 7200 | 7200 | 7200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-05-08 | 36183 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20930 | 2025-05-14 15:37 | 52327 |  | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO ESTRUTURAL DAS CENTRUFUGAS DE AÇUCAR (PERFIL) MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHAPA) | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.3232 | 26634.24 | 3200 | 3200 | 3120 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-05-08 | 36183 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20930 | 2025-05-14 15:37 | 52327 |  | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO ESTRUTURAL DAS CENTRUFUGAS DE AÇUCAR (PERFIL) MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHAPA) | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33790 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 82" KG/M X 12000MM | KG | 8.3232 | 33292.8 | 4000 | 4000 | 4000 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-05-08 | 36183 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20930 | 2025-05-14 15:37 | 52327 |  | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO ESTRUTURAL DAS CENTRUFUGAS DE AÇUCAR (PERFIL) MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHAPA) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.496 | 113492.3981 | 20000 | 20000 | 20000 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-05-08 | 36183 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20930 | 2025-05-14 16:09 | 52327 |  | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO ESTRUTURAL DAS CENTRUFUGAS DE AÇUCAR (PERFIL) MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHAPA) | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92563 | PERFIL W 360 X 122 KG/M X 12000MM | KG | 8.3265 | 62448.75 | 7500 | 7500 | 7320 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-05-08 | 36183 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20931 | 2025-05-22 13:31 | 52831 |  | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA EXTENÇÃO ELETRICA PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105053 | PINO TRIFASICO 2P +1T 10 AMP | PC | 3.84 | 38.4 | 10 | 10 | 0 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-05-08 | 36187 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20915 | 2025-05-13 12:40 | 52184 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA EXTENÇÃO ELETRICA PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30387 | CABO FLEXIVEL PP 2X2,5 MM 750V PVC | MT | 4.67 | 467 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-05-08 | 36187 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20915 | 2025-05-13 12:40 | 52185 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 5.94 | 891 | 150 | 150 | 117 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-05-08 | 36191 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20916 | 2025-05-13 07:49 | 52166 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA ENTRADA DE CALDO DAS CX EVAPORADORAS. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303029 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 6 | PC | 164.35 | 4930.5 | 30 | 30 | 30 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-05-08 | 36193 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20917 | 2025-05-16 07:42 | 52439 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA ENTRADA DE CALDO DAS CX EVAPORADORAS. INV.EXP.COZE.03 | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104719 | CURVA FERRO DIAM. 8" SCH 40 | PC | 286.9 | 4303.5 | 15 | 15 | 15 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-05-08 | 36193 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20917 | 2025-05-16 07:42 | 52439 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | ADITIVO CONTRATUAL PARA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFINARIA, FÁBRICA DE AÇÚCAR E PIPE RACK, COM MONTAGEM DE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 600571.67 | 600571.67 | 600571.67 | 98750.08 | 588210 | LUCAS F DE M E SOUZA LTDA | 2025-05-08 | 36207 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20904 |  | 51943 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92526 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 45 | CJ | 19208.07 | 96040.35 | 5 | 5 | 5 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92538 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 30 | CJ | 8861.68 | 8861.68 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92540 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 25 | CJ | 6627.16 | 6627.16 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92551 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 15 | CJ | 3537.04 | 31833.36 | 9 | 9 | 9 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90943 | ACOPLAMENTO H357 LINHA HTRANS (COMPLETO) | CJ | 13135.99 | 39407.97 | 3 | 3 | 3 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90920 | ACOPLAMENTO AT-105 TYPE-R CUBO INTEGRAL (COMPLETO) | CJ | 9038.78 | 27116.34 | 3 | 3 | 3 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90918 | ACOPLAMENTO AT-90 TYPE-R CUBO INTEGRAL (COMPLETO) | CJ | 7009.16 | 7009.16 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ACOPLAMENTOS PARA OS EQUIP. DA FABRICA, REFINARIA, TRAT. DE CALDO E ARMAZ. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92575 | ACOPLAMENTO SEPTEM AT-105 CUBO INTEGRAL (COMPLETO) | CJ | 9872.9 | 39491.6 | 4 | 4 | 4 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-08 | 36208 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 20973 | 2025-05-12 09:28 | 52108 |  | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | PAGAMENTO DA PARCELA 01 DA FABRICAÇÃO DO MALAXEUR DE MASSA "A" E DO COCHO DE MAGMA. (APROXIMADAMENTE 70%) | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 39840 | 39840 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-08 | 36222 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20911 |  | 51994 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO 001455 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-05-08 | 36227 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20920 |  | 52004 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(400), DIAGONAIS(100), PLATAFORMAS(120) E SAPATAS(160), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-05-08 | 36229 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20921 |  | 52007 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(400), DIAGONAIS(100), PLATAFORMAS(120) E SAPATAS(160), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-05-08 | 36229 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 20921 |  | 52007 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO DE FUROS NO CONCRETO FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 827093 | FURADEIRA IMPACTO GSB 24-2 BOSCH | PC | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 1 | 465549 | MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 2025-05-09 | 36293 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 20966 | 2025-05-09 16:26 | 52086 |  | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 000283, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 271020 | 271020 | 1 | 1 | 1 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2025-05-12 | 36300 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 20968 |  | 52098 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | EXPANDIDORES PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92630 | EXPANDIDOR TUBOS REGULAVEL 3" (5 ROLOS) EXPANSAO | PC | 5521.82 | 5808.95 | 1 | 1 | 1 | 448758 | LEMAGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2025-05-12 | 36310 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 20987 |  | 52152 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | EXPANDIDORES PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92642 | EXPANDIDOR TUBOS REGULAVEL 4" (5 ROLOS) EXPANSAO | PC | 6948.11 | 7309.41 | 1 | 1 | 1 | 448758 | LEMAGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2025-05-12 | 36310 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 20987 |  | 52152 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | EXPANDIDORES PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92654 | EXPANDIDOR TUBOS 3" C/ PROLONG. (5 ROLOS) ALCANCE | PC | 11869.89 | 12487.12 | 1 | 1 | 1 | 448758 | LEMAGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2025-05-12 | 36310 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 20987 |  | 52152 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | EXPANDIDORES PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92666 | EXPANDIDOR TUBOS 4" C/ PROLONG. (5 ROLOS) ALCANCE | PC | 14392.86 | 15141.29 | 1 | 1 | 1 | 448758 | LEMAGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2025-05-12 | 36310 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 20987 |  | 52152 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FECHAR OS CONTAINERS ALUGADOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404547 | CADEADO 50 | UN | 31.04 | 248.32 | 8 | 8 | 8 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-05-12 | 36324 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 20976 | 2025-05-20 09:40 | 52597 |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400326 - FATURA 10631 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-05-13 | 36358 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 20996 |  | 52163 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTA FISCAL 16776 CTE 8266 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-05-13 | 36370 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 21001 |  | 52179 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FURADEIRA, SERVIÇO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807554 | MANDRIL 1/8" A 5/8" | PC | 89.9 | 179.8 | 2 | 2 | 2 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-13 | 36380 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 21021 | 2025-05-14 10:01 | 52275 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FURADEIRA, SERVIÇO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208414 | MANDRIL BOSCH 1.5 - 13MM - 1/2 - 20 UNF | PC | 49.5 | 99 | 2 | 2 | 2 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-13 | 36380 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 21021 | 2025-05-14 10:01 | 52275 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, ACOMPLAMENTOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92848 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 10 | CJ | 3148.87 | 12595.48 | 4 | 4 | 4 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-13 | 36408 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 21043 | 2025-05-21 07:45 | 52709 |  | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, ACOMPLAMENTOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92551 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 15 | CJ | 3537.01 | 14148.04 | 4 | 4 | 4 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-05-13 | 36408 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 21043 | 2025-05-21 07:45 | 52709 |  | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FURADEIRA PARA SERVIÇOS NA FABRICA DE AÇUCAR. "CONCRETO" INV.EXP.FABE.02 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 827093 | FURADEIRA IMPACTO GSB 24-2 BOSCH | PC | 3750 | 3750 | 1 | 1 | 1 | 465549 | MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 2025-05-14 | 36418 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 21066 | 2025-05-15 08:44 | 52357 |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA RECEPÇÃO DO AÇUCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93130 | TUBO RETANGULAR 5/8" X 350 X 200 X 6000MM | KG | 14 | 63000 | 4500 | 4500 | 4500 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2025-05-14 | 36450 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 21106 | 2025-05-26 16:31 | 53046 |  | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA RECEPÇÃO DO AÇUCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93142 | TUBO RETANGULAR 1/2" X 350 X 200 X 6000MM | KG | 10.2353 | 26867.66 | 2500 | 2500 | 2450 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-05-14 | 36450 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 21106 | 2025-05-26 16:31 | 53047 |  | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA RECEPÇÃO DO AÇUCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93154 | TUBO RETANGULAR 1/2" X 200 X 100 X 6000MM | KG | 9.5593 | 31115.52 | 3100 | 3100 | 2830 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-05-14 | 36450 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 21106 | 2025-05-26 16:31 | 53047 |  | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | ILUMINAÇÃO PARA O TRABALHO DAS CALDEIRARIAS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 27716 | REFLETOR LED BRANCO FRIO 150W | PC | 63.02 | 945.3 | 15 | 15 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-05-15 | 36470 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21107 | 2025-05-28 12:52 | 53156 |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208663 | TOCHA TIG OXIMIG HW 26V-ER 13MM 3,50MM TI 942 | PC | 478.85 | 957.7 | 2 | 2 | 2 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-15 | 36481 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21108 | 2025-05-23 09:49 | 52888 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TELHADO DA FABRICAÇÃO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005983 | HASTE ALUMÍNIO 1/4" X 400 MM COM PORCA E ARRUELA | PC | 1.95 | 19500 | 10000 | 10000 | 10000 | 482316 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA - PORTELA /PE | 2025-05-15 | 36491 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 21143 | 2025-06-06 15:40 | 53943 |  | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TELHADO DA FABRICAÇÃO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209622 | CALCO PLASTICO C/ FURO 5/16 | PC | 0.56 | 5600 | 10000 | 10000 | 10000 | 482316 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA - PORTELA /PE | 2025-05-15 | 36491 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 21441 | 2025-06-04 10:11 | 53626 |  | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. INV.EXP.CENT.01 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107108 | VERGALHAO CA60 C/D 5MM | KG | 7.19 | 2013.2 | 280 | 280 | 280 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36511 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21109 | 2025-05-22 10:43 | 52826 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. INV.EXP.CENT.01 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.3206 | 568.85 | 90 | 90 | 90 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36511 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21109 | 2025-05-22 10:43 | 52826 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. INV.EXP.CENT.01 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 5.1816 | 2228.09 | 430 | 430 | 430 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36511 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21109 | 2025-05-22 10:43 | 52826 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | FERRAGENS PARA FUNDAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. INV.EXP.CENT.01 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 6.03 | 7537.5 | 1250 | 1250 | 1250 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36511 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21109 | 2025-05-22 10:43 | 52826 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.56 | 590.4 | 90 | 90 | 63 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36514 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21110 | 2025-05-22 10:49 | 52827 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403407 | VERG CA50 C/D 8MM | KG | 6.4191 | 2118.3 | 330 | 330 | 323 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36514 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21110 | 2025-05-22 10:49 | 52827 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.29 | 18555.5 | 2950 | 2950 | 2950 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36514 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21110 | 2025-05-22 10:49 | 52827 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 2.92 | 1314 | 450 | 450 | 54 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36514 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21110 | 2025-05-22 10:49 | 52827 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403405 | VERG CA50 C/D 16MM | KG | 5.9012 | 8556.74 | 1450 | 1450 | 1409 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36514 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21110 | 2025-05-22 10:49 | 52827 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE AÇÚCAR DA AGROVAL. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403423 | VERG CA50 C/D 20MM | KG | 5.9012 | 16405.34 | 2780 | 2780 | 2755 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36514 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21110 | 2025-05-22 10:49 | 52827 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTLIZAÇÃO NA BASE CIVIL DO GAFANHOTO. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107108 | VERGALHAO CA60 C/D 5MM | KG | 6.1846 | 680.306 | 110 | 110 | 50 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36521 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21111 | 2025-05-22 10:51 | 52828 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA UTLIZAÇÃO NA BASE CIVIL DO GAFANHOTO. INV.EXP.REFI.01 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.29 | 2830.5 | 450 | 450 | 291 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-15 | 36521 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21111 | 2025-05-22 10:51 | 52828 |  | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE RETROFIT DO PAINEL DO GERADOR 5, CONFORME PROPOSTA 0392 R0 - TAVARES SERVICE. INV.EXP.FORÇ.04 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 460000 | 460000 | 460000 | 368000 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-05-15 | 36530 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 21094 |  | 52420 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO |  | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 491378 | JR LYRA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 2025-05-15 | 36533 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 21117 |  | 52462 |  | 2025-05-16 | 2025-07-20 | 2025-05-15 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - INSTRUMENTOS TURBINA GERADOR 5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604853 | PRESSOSTATO 0,4 A 6,1KG/CM2 | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-15 | 36535 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - INSTRUMENTOS TURBINA GERADOR 5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 53880 | PRESSOSTATO SP 044 2,0 BAR + 0,2 BAR - CONTATO NA | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-15 | 36535 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - CHAVES FIM DE CURSO | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401571 | CHAVE FIM DE CURSO | PC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-15 | 36536 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - CHAVES FIM DE CURSO | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93440 | CHAVE COMUTADORA 2 POSICOES | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-15 | 36536 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - TURBINA GERADOR 5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604853 | PRESSOSTATO 0,4 A 6,1KG/CM2 | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-16 | 36537 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - TURBINA GERADOR 5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93506 | PRESSOSTATO SP 044 2,0KGF/CM² + 0,2KGF/CM² | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-16 | 36537 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | AMPLIAÇÃO CASA DE FORÇA - TURBINA GERADOR 5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93452 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL 0,1-1 KGF/CM² | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-16 | 36537 | 2025-05-15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-05-16 | 36555 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 21121 |  | 52470 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-05-16 | 36555 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 21121 |  | 52470 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ACOMPLAMENTO E ELEMENTO FILTRANTE PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93634 | ELEMENTO FILTRANTE CESTO MKG FP8D-12 C22 M500 (G5) | PC | 4500 | 27000 | 6 | 6 | 6 | 595238 | MKG - EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-05-16 | 36578 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 21184 | 2025-05-20 14:21 | 52681 |  | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ACOMPLAMENTO E ELEMENTO FILTRANTE PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93610 | ACOPLAMENTO LAMINA PWH-15000-000-1262 TRANSMISSAO | PC | 280018 | 270529.14 | 1 | 1 | 1 | 473935 | FESITH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2025-05-16 | 36578 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 21233 | 2025-05-22 07:26 | 52819 |  | 2025-05-22 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | ACOMPLAMENTO E ELEMENTO FILTRANTE PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93622 | LAMINA P/ACOPLAMENTO 7300-15000-200 FLEXIVEL (G5) | PC | 29991 | 57939.86 | 2 | 2 | 2 | 473935 | FESITH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2025-05-16 | 36578 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 21233 | 2025-05-22 07:26 | 52819 |  | 2025-05-22 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 7130 | Geracao de Energia Eletrica- Casa de forca 1 | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 87121.1 | 14549.22 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-19 | 36613 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 21186 |  | 52674 |  | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 87121.1 | 7405.29 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-19 | 36613 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 21186 |  | 52674 |  | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE GUINDASTE NO PERÍODO DE 11/03/25 E 01/04/25. NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA VÃO LIVRE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 25245 | 25245 | 1 | 1 | 1 | 538577 | CODEQUIP LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | 2025-05-19 | 36621 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21151 |  | 52506 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE GUINDASTE NO PERÍODO DE 11/03/25 E 01/04/25. NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA VÃO LIVRE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2805 | 2805 | 1 | 1 | 1 | 538577 | CODEQUIP LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | 2025-05-19 | 36621 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21151 |  | 52506 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27947.5 | 27947.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-05-19 | 36647 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21165 |  | 52588 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25088 | 25088 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-05-19 | 36647 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21165 |  | 52588 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 23940 | 23940 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-05-19 | 36647 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21165 |  | 52588 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7896 | 7896 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-19 | 36648 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21166 |  | 52589 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13750.8 | 13750.8 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-19 | 36648 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21166 |  | 52589 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18916.88 | 18916.88 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-19 | 36648 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21166 |  | 52589 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21000 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-05-19 | 36648 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21166 |  | 52589 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 94182.95 | 94182.95 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-05-19 | 36649 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21167 |  | 52590 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E TORRE DE RESFRAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 718.3444 | 25860.4 | 36 | 36 | 36 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-05-19 | 36650 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 21187 | 2025-05-20 14:06 | 52677 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-05-19 | 36651 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21168 |  | 52591 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-05-19 | 36651 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 21168 |  | 52591 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA FÁBRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30260 | REFLETOR LED 500W SLIM AVANT | UN | 245 | 1470 | 6 | 6 | 6 | 579634 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 2025-05-20 | 36687 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 21195 | 2025-05-30 14:42 | 53369 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401003 | CABO FLEX 4X16,00MM PT 0,6/1KV | MT | 50.26 | 21873.01 | 400 | 400 | 400 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-05-20 | 36691 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 21240 | 2025-05-29 15:59 | 53272 |  | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.828 E 92.788 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-20 | 36692 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 21203 |  | 52698 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.828 E 92.788 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-20 | 36692 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 21203 |  | 52698 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.828 E 92.788 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-20 | 36692 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 21203 |  | 52698 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR. NO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-05-21 | 36721 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 21213 |  | 52710 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 92.729 - CTE 71.798 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-21 | 36734 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 21218 |  | 52728 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM CHUMBADORES - ABERTURA DE ROSCA DE 1 POLEGADA EM UMA DAS EXTREMIDADES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25 | 6600 | 264 | 264 | 264 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-21 | 36737 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 21219 |  | 52729 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | BLOCOS DE CONCRETO PARA FECHAMENTO LATERAL DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93944 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 140X190X390 PAR. 20 | PC | 4.33 | 46000 | 10625 | 10625 | 10625 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2025-05-22 | 36759 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 21245 | 2025-05-22 10:09 | 52820 |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707341 | CENTELHADOR TIPO CONCHA 2142 | PC | 10.88 | 130.56 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21277 | 2025-06-04 09:45 | 53607 |  | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 3458 | 100 | 100 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21279 | 2025-05-30 13:55 | 53349 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21279 | 2025-05-30 13:55 | 53349 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 1824 | 50 | 50 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21279 | 2025-05-30 13:55 | 53349 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 1849 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21279 | 2025-05-30 13:55 | 53349 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 9.18 | 220.32 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21277 | 2025-06-04 09:45 | 53606 |  | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 10.7 | 2209.5524 | 200 | 200 | 200 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21278 | 2025-05-28 10:23 | 53145 |  | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 98.56 | 4928 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21279 | 2025-05-30 13:55 | 53349 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 78 | 1404 | 18 | 18 | 18 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21277 | 2025-06-04 09:45 | 53605 |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP. FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106087 | ANTI RESPINGO SOLDA C/ SILICONE | TB | 19.3021 | 463.25 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-05-22 | 36766 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21277 | 2025-06-04 09:45 | 53606 |  | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DA TORRE DE RESFRIAMENTO ADQUIRIDOS JUNTO A ALFATERM, CONFORME NOTAS FISCAIS 16.715 E 16.716, CTE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-05-22 | 36778 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 21249 |  | 52830 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93968 | CANALETA RECORTE ABERTO CINZA 100MMX100MMX2000MM | PC | 163.27 | 653.08 | 4 | 4 | 4 | 596050 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-05-22 | 36779 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 21295 | 2025-06-20 07:17 | 54802 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93970 | CANALETA RECORTE ABERTO CINZA 100MMX150MMX2000MM | PC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-05-22 | 36779 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 21295 | 2025-10-03 12:01 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 130 | 0 | 134 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93981 | CANALETA RECORTE ABERTO CINZA 50MMX50MMX2000MM | PC | 33 | 330 | 10 | 10 | 10 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-05-22 | 36779 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 21295 | 2025-06-20 07:17 | 54801 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 7.5772 | 4546.32 | 600 | 600 | 600 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-05-22 | 36779 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21276 | 2025-06-26 15:10 | 55052 |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO FILTRO ROTATIVO INV.EXP.TRAT.03 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 94018 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1.1/4" X 6000MM | MT | 78.36 | 2912.64 | 36 | 36 | 36 | 441181 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-05-22 | 36790 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 21293 | 2025-05-29 15:45 | 53271 |  | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205537 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309MOL-17 2,5 MM . | KG | 69.08 | 2207.1094 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-22 | 36792 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21280 | 2025-05-30 10:26 | 53298 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.45 | 124.2 | 36 | 36 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-05-22 | 36792 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 21281 | 2025-06-04 08:59 | 53600 |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES). | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 6020 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-05-23 | 36813 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 21275 | 2025-05-28 07:48 | 53093 |  | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 93.013, CTE 73.676 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-23 | 36824 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 21282 |  | 52938 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTA FISCAL 93.013, CTE 73.676 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-05-23 | 36824 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 21282 |  | 52938 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 3458 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206000 | ELETRODO AWS E 9018 3,25 MM | KG | 25.63 | 6036.1919 | 200 | 200 | 198 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100306 | ELETRODO VARET TIG A BAIX LIG ER 90S-B3 3,25 MM | KG | 54.1 | 9555.93 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 12.56 | 4437.06 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 9265.06 | 700 | 700 | 700 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 13118.0498 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 7941.48 | 600 | 600 | 600 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 2647.16 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53299 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205073 | ELETRODO GRAFITE 5/16" | PC | 3.1001 | 620.02 | 200 | 200 | 200 | 474113 | LINCOLN ELECTRIC BRASIL INDUSTR COMERCIO LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21334 | 2025-05-30 10:35 | 53300 |  | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208043 | DISCO CORTE 12" - PFERD | PC | 33.17 | 1658.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 3165 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 2406 | 150 | 150 | 150 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 4260 | 150 | 150 | 150 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 924.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 1094.4 | 30 | 30 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 36927 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 21333 | 2025-05-30 13:46 | 53348 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº SXS-384738 Rev. 1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 304040 | PURGADOR DE BOIA FT 14 4,5 DE 1.1/2" NPT R-L | PC | 4200.1388 | 33601.11 | 8 | 8 | 8 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-05-26 | 36929 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 21320 |  | 53048 |  | 2025-05-26 | 2025-07-10 | 2025-05-26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº SXS-384738 Rev. 1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81115 | FILTRO Y SPIRAX SARCO 1.1/2" 150# RF T.0,8MM C/D | PC | 1118.2263 | 8945.81 | 8 | 8 | 8 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-05-26 | 36929 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 21320 |  | 53048 |  | 2025-05-26 | 2025-07-10 | 2025-05-26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº SXS-384738 Rev. 1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81139 | PURGADOR BOIA SPIRAX SARCO FT 14 4,5 2" NPT R-L | PC | 4387.184 | 21935.92 | 5 | 5 | 5 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-05-26 | 36929 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 21320 |  | 53048 |  | 2025-05-26 | 2025-07-10 | 2025-05-26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº SXS-384738 Rev. 1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81127 | FILTRO Y SPIRAX SARCO 2"150 # RF T.0,8MM C/D | PC | 1581.682 | 7908.41 | 5 | 5 | 5 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-05-26 | 36929 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 21320 |  | 53048 |  | 2025-05-26 | 2025-07-10 | 2025-05-26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E SECADOR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 566.5 | 13596 | 24 | 24 | 24 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-05-27 | 36934 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 21325 |  | 53057 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA GAFANHOTO INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402012 | BARRA CHATA ACO A-36 1/4 X 2.1/2 X 6000 | KG | 7.67 | 6136 | 800 | 800 | 800 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-05-27 | 36935 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 21390 | 2025-06-03 10:51 | 53499 |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA GAFANHOTO INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401047 | CANTONEIRA ASTM A36 1/4 " X . . 4 " X 6000 MM . . | KG | 7.95 | 4770 | 600 | 600 | 600 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-05-27 | 36935 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 21390 | 2025-06-03 10:51 | 53500 |  | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA GAFANHOTO INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401179 | CANTONEIRA DE 3 X 1/4 | KG | 7.95 | 3577.5 | 450 | 450 | 450 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-05-27 | 36935 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 21390 | 2025-06-03 10:51 | 53500 |  | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400411 - FATURA 010721 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-05-28 | 37008 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21388 |  | 53161 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404268 | FITA PARA ROTULADOR BROTHER DE 12MM M231 | PC | 59.87 | 59.87 | 1 | 1 | 1 | 440528 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2025-05-28 | 37010 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 21413 | 2025-06-02 13:10 | 53462 |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205538 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309MOL-17 3,25 MM . | KG | 69.8 | 3716.85 | 50 | 50 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-05-28 | 37010 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 21414 | 2025-06-05 08:40 | 53734 |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1775 | 7100 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2200 | 8800 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1075 | 4300 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1325 | 5300 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 675 | 2700 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 750 | 3000 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS DA SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 450 | 1800 | 4 | 4 | 4 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-05-28 | 37011 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 21394 |  | 53207 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, PARA TELA DO MAUME. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85030 | CHAPA PERFURADA ACO CARBONO ESPESSURA 1/4" FURO | PC | 2025 | 8363.25 | 4 | 4 | 4 | 476857 | PERTEC PERFURACOES TECNICAS LTDA | 2025-05-29 | 37039 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 21415 | 2025-06-04 09:56 | 53624 |  | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA TURBINA DO G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303609 | VALVULA GLOBO ACO FORJADO 800 P/ SOLDA 1" A-105 | PC | 512.5 | 2050 | 4 | 4 | 4 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-05-30 | 37078 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 21437 |  | 53288 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA TURBINA DO G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 95254 | VALVULA GAVETA ACO FORJADO 800 P/ ROSCA 1" A 105 | PC | 512.5 | 2050 | 4 | 4 | 4 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-05-30 | 37078 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 21437 |  | 53288 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(46), PLATAFORMAS(80) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICA DE AÇÚCAR E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 5060 | 2530 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-05-30 | 37083 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 21436 |  | 53287 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005096 | GUARDA CORPO C/RODAPE | UN | 1 | 160000.01 | 160000.01 | 160000.01 | 160000.01 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-06-02 | 37088 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 21467 |  | 53420 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 44595.24 | 44595.24 | 44595.24 | 0 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-06-02 | 37088 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 21467 |  | 53420 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | EXPANDIDOR REGULÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NA EXPANSÃO DOS TUBOS DE INOX DAS CAIXAS EVAPORADORAS. PROPOSTA 07978/2025 - COND | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 95333 | EXPANDIDOR 4P367 1.3/4" | PC | 1890 | 1767.36 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-05-30 | 37092 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 21442 |  | 53303 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 26383.24 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-05-30 | 37108 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 21450 |  | 53361 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 1886.33 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-05-30 | 37108 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 21450 |  | 53361 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR / | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-06-02 | 37160 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 21476 |  | 53437 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-06-02 | 37163 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 21477 |  | 53439 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E TORRE DE RESFRAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 779.2272 | 19480.68 | 25 | 25 | 25 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-06-02 | 37164 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 21479 |  | 53445 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MOTOR VIBRADOR PORTÁTIL BOSCH E MANGOTE PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DE CONCRETO DA FÁBRICA / REFINARIA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-06-02 | 37176 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 21482 |  | 53463 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.840 E 93.022 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-06-03 | 37210 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 21512 |  | 53483 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS CALANDRADOS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NOTAS FISCAIS 92.840 E 93.022 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-06-03 | 37210 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 21512 |  | 53483 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-06-03 | 37227 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 21525 |  | 53503 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM. INV.EXP.ARMZ.03 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207265 | ROLO LA CARNEIRO 15 CM COM CABO | PC | 8.3 | 207.5 | 25 | 25 | 25 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-06-03 | 37245 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 21544 | 2025-06-09 13:33 | 54038 |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM. INV.EXP.ARMZ.03 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207193 | TRINCHA 2 | PC | 4.07 | 97.68 | 24 | 24 | 24 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-06-03 | 37245 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 21544 | 2025-06-09 13:53 | 54037 |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA A BASE DAS CENTRIFUGAS. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403871 | VERGALHAO CA 50 20MM | PC | 158 | 15800 | 100 | 100 | 100 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-06-03 | 37272 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 21533 | 2025-06-09 09:44 | 54007 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | MATERIAIS FERROSOS PARA A BASE DAS CENTRIFUGAS. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403908 | VERGALHAO CA 50 8MM | KG | 5.6 | 2800 | 500 | 500 | 500 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-06-03 | 37272 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 21533 | 2025-06-09 09:44 | 54007 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22155 | 22155 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-04 | 37288 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21545 |  | 53593 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8904 | 8904 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-04 | 37288 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21545 |  | 53593 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15568 | 15568 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-04 | 37288 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21545 |  | 53593 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16520 | 16520 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-04 | 37288 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21545 |  | 53593 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 23040 | 23040 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-04 | 37288 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21545 |  | 53593 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3192 | 3192 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10250.8 | 10250.8 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2756.25 | 2756.25 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 350 | 350 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13160 | 13160 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 32703.75 | 32703.75 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DA SEMENTEIRA, VÁCUO V3, CRISTALIZADOR, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA CAIXAS E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21000 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37289 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21546 |  | 53594 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE 04 TANQUES DE MEL. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47832 | 47832 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-04 | 37291 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21547 |  | 53595 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 81495.45 | 81495.45 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-06-04 | 37292 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21548 |  | 53596 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 204325 | PAPELAO HIDRAULICO NA 1002 3,2MM - TEADIT | FL | 961.69 | 4808.45 | 5 | 5 | 5 | 570084 | GREEN EQUIPAMENTOS E SERVICOS PREDIAIS LTDA | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21566 | 2025-06-09 07:57 | 54001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203961 | PAPELAO GRAFITADO S/TELA 1/8" U-60 - TEADIT | FL | 1190 | 5950 | 5 | 5 | 5 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21567 | 2025-06-09 09:17 | 54004 |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807106 | LENCOL BORRACHA 3/16 X 1MT | MT | 165.9 | 1659 | 10 | 10 | 10 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21568 | 2025-06-09 09:26 | 54005 |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807098 | LENCOL BORRACHA C/ 2 LONAS 1/8 | MT | 99 | 990 | 10 | 10 | 10 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21568 | 2025-06-09 09:26 | 54005 |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201149 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 3.1/2" NC | PC | 3.2 | 1600 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21569 | 2025-06-16 13:00 | 54476 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201403 | PORCA SEXTAVADA POLIDA DE 5/8" - NC | PC | 0.75 | 450 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21569 | 2025-06-16 13:00 | 54476 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | METERIAL PARA VEDAÇÃO DO FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709448 | ARRUELA LISA FERRO 5/8 | PC | 0.45 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37296 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21569 | 2025-06-16 13:00 | 54476 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TROCADORES DE CALOR DISOLVEDORES E DILUIDORES. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67787 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 2" SCH 40S X | KG | 27.1299 | 25773.405 | 950 | 950 | 950 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-04 | 37298 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21620 | 2025-06-17 07:29 | 54519 |  | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TROCADORES DE CALOR DISOLVEDORES E DILUIDORES. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96430 | CURVA INOX ASTM A-312 90º AISI 304 2" SCH-40S | PC | 43.74 | 2167.75 | 48 | 48 | 48 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-04 | 37298 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21620 | 2025-06-17 07:29 | 54520 |  | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96441 | BARRA ROSCADA 1045 M-30 X P2,5 X 1M | PC | 109 | 1090 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37299 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 22310 | 2025-07-08 16:15 | 55862 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 29 | 5 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96453 | PORCA SEXT. 8.8 M-30 P2,5 | PC | 8.5 | 340 | 40 | 40 | 40 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37299 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 22310 | 2025-07-08 16:15 | 55862 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 29 | 5 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA JUNTAS E VEDAÇÃO DAS VALVULAS DE VAPOR SERVIDO DO TURBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203940 | PAPELAO C/TELA GRAFITADO 1/8 " U60 | FL | 1508 | 15080 | 10 | 10 | 10 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-04 | 37300 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21618 | 2025-06-23 08:32 | 54911 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS AGITADORES DO VACUO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201175 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 4" NC | PC | 8 | 1600 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37303 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21617 | 2025-06-13 15:15 | 54386 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS AGITADORES DO VACUO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201173 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 3" NC | PC | 5.84 | 292 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37303 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21617 | 2025-06-13 15:15 | 54386 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS AGITADORES DO VACUO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201008 | ARRUELA LISA FERRO 7/8" | PC | 0.6 | 240 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37303 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21617 | 2025-06-13 15:15 | 54386 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS AGITADORES DO VACUO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.8 | 540 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-04 | 37303 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 21617 | 2025-06-13 15:15 | 54386 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. FATURA 004/2025 - PEDIDO Q2-052, | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 592833 | PAUVE LOCACOES E SERVICOS LTDA | 2025-06-04 | 37341 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 21570 |  | 53636 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FRETE PARA TRANSPORTE DO FILTRO HORIZONTAL VACUUM BELT - MODELO MFc-04A, ADQUIRIDOS JUNTO A CORDOBA INDUSTRIAL LTDA, | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-06-05 | 37357 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 21578 |  | 53654 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DOS PIPE RACK'S, VIABILIZANDO A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃOE DOS TRANSFORMADORES DA FÁBRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 8.23 | 6584 | 800 | 800 | 800 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-06-05 | 37365 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 21619 | 2025-06-16 10:29 | 54424 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DOS PIPE RACK'S, VIABILIZANDO A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃOE DOS TRANSFORMADORES DA FÁBRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 8.23 | 37035 | 4500 | 4500 | 4378 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-06-05 | 37365 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 21619 | 2025-06-16 10:29 | 54424 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | CABO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR G5 - INSTRUMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96672 | CABO MODBUS 1 PAR BELDEN 9841 | MT | 62.5 | 18750 | 300 | 300 | 300 | 596061 | FUJICABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 2025-06-05 | 37374 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 21624 | 2025-06-13 14:45 | 54384 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201011 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/2 | PC | 2.2108 | 442.16 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201010 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/4" | PC | 1.8405 | 220.86 | 120 | 120 | 120 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201009 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/8" | PC | 1.596 | 79.8 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96696 | PARAFUSO SEXT. A-193 B7 1.1/2" X 6" NC | PC | 119.701 | 7182.06 | 60 | 60 | 60 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96702 | PARAFUSO SEXT. A-193 B7 1.1/4" X 5" NC | PC | 108.302 | 2166.04 | 20 | 20 | 20 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96714 | PARAFUSO ESTOJO A-193 B7 1.1/2" X 16" | PC | 104.505 | 5225.25 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96726 | PARAFUSO ESTOJO A-193 B7 1.1/2" X 20" | PC | 128.2509 | 6412.55 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96738 | PARAFUSO ESTOJO A-193 B7 1.1/4" X 13" | PC | 65.7304 | 5915.74 | 90 | 90 | 90 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96740 | PARAFUSO ESTOJO A-193 B7 1.1/8" X 10" | PC | 38.0303 | 1140.91 | 30 | 30 | 30 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206961 | PORCA SEXTAVADA ASTM A-194 GR 2H 1.1/2" NC | PC | 16.1601 | 3232.02 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201984 | PORCA SEXTAVADA ASTM A-194 2H 1.1/4" NC | PC | 7.57 | 1135.5 | 150 | 150 | 150 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96751 | PORCA SEXT. A-194 2H 1.1/8" NC | PC | 5.757 | 287.85 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | -19 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TUBO GERADOR G5. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96775 | PARAFUSO ESTOJO A-193 B16 CUSTOMIZADO M36 X 180 | PC | 427.501 | 10260.02 | 24 | 24 | 24 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-06-06 | 37431 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21633 | 2025-06-13 07:16 | 54297 |  | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DE ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 380000 | 71440 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-06-06 | 37438 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 21666 |  | 53940 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES). | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 12040 | 28 | 28 | 28 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-06-09 | 37517 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21692 | 2025-06-16 14:00 | 54482 |  | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MARTELO DEMOLIDOR 15KG D25966B2 DEWALT SEXT 28MM ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 052011 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-06-09 | 37529 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21698 |  | 54040 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MARTELO DEMOLIDOR 16KG 1-1/8 POL 28.6MM HM1307 ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 051985 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-06-09 | 37531 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21699 |  | 54041 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(400), DIAGONAIS(100), PLATAFORMAS(120) E SAPATAS(160), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-06-09 | 37532 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21700 |  | 54042 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(400), DIAGONAIS(100), PLATAFORMAS(120) E SAPATAS(160), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-06-09 | 37532 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21700 |  | 54042 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-06-09 | 37533 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21701 |  | 54043 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS - PINOS ELÉTRICOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105183 | PINO MACHO CHATO 3P 10 A. PADRAO-12699 | UN | 4.8 | 137.85 | 30 | 30 | 30 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-06-09 | 37536 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21704 |  | 54057 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS - PINOS ELÉTRICOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005526 | CABO PP 3 X 2,5MM | MT | 9.5 | 2728.26 | 300 | 300 | 300 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-06-09 | 37536 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21704 |  | 54057 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS - PINOS ELÉTRICOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105132 | TOMADA EMBUTIR 2P+T 10 AMP | PC | 10.5 | 603.09 | 60 | 60 | 60 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-06-09 | 37536 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21704 |  | 54057 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 000285, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 0.8281 | 213273.01 | 257545 | 257545 | 257545 | 478143 | HG LOCACOES LTDA | 2025-06-09 | 37544 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21712 |  | 54069 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE MOTORES ELÉTRICOS ADQUIRIDOS JUNTO A WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3776520 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-06-10 | 37563 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 21722 |  | 54081 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO EM OBRA CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.01 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97214 | PONTEIRO SEXT. 28MM X 400MM ENCAIXE HEXAGONAL | PC | 205 | 615 | 3 | 3 | 3 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-06-10 | 37576 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 21750 | 2025-06-17 16:25 | 54656 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808355 | JOGO CHAVE COMBINADA 3/8 A 1.5/8 | JG | 818 | 1636 | 2 | 2 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55314 |  | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-02 | 8 | 2 | 19 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808270 | JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 41 | JG | 680 | 1360 | 2 | 2 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55314 |  | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-02 | 8 | 2 | 19 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004615 | TESOURA TIPO FUNILEIRO 10" C/ MOLA | PC | 108 | 102.5 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402997 | TESOURA P/FUNILEIRO DE 12" | PC | 115 | 109.15 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808420 | COMPASSO DE PONTA C/AJUSTE FINO 300MM | PC | 206 | 195.52 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807968 | JOGO CHAVE ALLEN 3 A 19 | JG | 175.8 | 175.8 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55314 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821843 | JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/8 A 1/2 | JG | 118 | 118 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55314 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401844 | MARTELO BOLA 1KG | PC | 77.98 | 77.98 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55315 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807610 | MARTELO TIPO BOLA 2 KG | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403033 | MARRETA DE 5 KG | UN | 176 | 167.05 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208361 | MARRETA DE 10 KG C/CABO | PC | 338 | 320.81 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402212 | JOGO DE VAZADORES INTERCAM. DE 5,0 A 32MM | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 485433 | A J MARTINS FILHO PARAF. E FERRAM. LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55317 |  | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208023 | CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 50 X 20 C/ 5 GAVETA | PC | 132 | 125.29 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207888 | CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 40 X 20 C/ 5 GAVETAS | PC | 128 | 121.49 | 1 | 1 | 1 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210488 | TALHA MANUAL BERG-STEEL NT-8" 1,5 TON C/ 3MT | UN | 1620 | 3075.19 | 2 | 2 | 2 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808256 | TALHA MANUAL 3 TON C/ 3 METROS CORRENTE | PC | 1150 | 2183 | 2 | 2 | 2 | 465446 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55316 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207394 | CHAVE GRIFO N. 14 | PC | 89.48 | 89.48 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55315 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821044 | CHAVE AJUSTAVEL 12 | PC | 114.6 | 114.6 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55314 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808101 | CHAVE AJUSTAVEL DE 10 | PC | 68.56 | 68.56 | 1 | 1 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55314 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208328 | CHAVE AJUSTAVEL 8" COM ISOLAMENTO 1000V GEDORE | PC | 268.62 | 268.62 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-10 | 37579 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 21791 | 2025-07-01 13:12 | 55315 |  | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-02 | 10 | 2 | 19 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-06-10 | 37580 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 21755 | 2025-06-17 09:01 | 54527 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 9580 | 1000 | 1000 | 1000 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-06-10 | 37580 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 21755 | 2025-06-17 09:01 | 54527 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005562 | GRAUTH V-1 TIX 25 KG | SC | 57.9 | 3474 | 60 | 60 | 52 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-06-10 | 37580 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 21756 | 2025-06-13 14:26 | 54383 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 11.182 | 238.18 | 20 | 20 | 20 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-06-10 | 37580 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 21757 | 2025-06-17 09:26 | 54532 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400326 - FATURA 10785 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-06-11 | 37599 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 21751 |  | 54158 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - MAIO/25 - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-06-11 | 37600 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 21753 |  | 54160 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | VÁLVULAS PARA A TURBINA DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97330 | VALVULA DIRECIONAL 4WMH 10 D-F 01/N (3613635) | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-11 | 37601 | 2025-06-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | VÁLVULAS PARA A TURBINA DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97329 | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE 4WE 10 D A01-125DG/V | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-06-11 | 37601 | 2025-06-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74482 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS GA132 - | UN | 9262.96 | 18525.92 | 2 | 2 | 2 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2025-06-11 | 37609 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 21766 | 2025-06-11 14:25 | 54198 |  | 2025-06-11 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA. CAIXAS E COZEDORES. PROPOSTA 48 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97184 | PAINEL ELETROPNEUMATICO C/ FILTRO REG. AS2 1/4" | PC | 21428.57 | 299999.98 | 14 | 14 | 14 | 442045 | L.G.V VALVULAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-11 | 37626 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 21765 |  | 54197 |  | 2025-06-11 | 2025-11-10 | 2025-06-11 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO: CONJUNTO ENXOFREIRA FORNOS ROTATIVOS CAIXA DE SUBLIMACAO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97470 | CONJ. ENXOFREIRA FORNOS ROTATIVOS CAIXA SUBLIMACAO | CJ | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 414992 | RUBIATABA INDUSTRIAL SA | 2025-06-11 | 37647 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 21780 |  | 54219 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97494 | CORREIA LISA SUN WHITE SUGAR EP 1000/5 1/8" X 1/8" | PC | 58938 | 58938 | 1 | 1 | 1 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-12 | 37674 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 21819 | 2025-06-13 10:53 | 54325 |  | 2025-06-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97500 | CORREIA LISA SUN WHITE SUGAR EP 1000/5 1/8" X 1/8" | PC | 23218 | 46436 | 2 | 2 | 2 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-12 | 37674 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 21819 | 2025-06-13 10:53 | 54325 |  | 2025-06-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97512 | CORREIA LISA SUN WHITE SUGAR EP 1000/5 1/8" X 1/8" | PC | 30362 | 30362 | 1 | 1 | 1 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-12 | 37674 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 21819 | 2025-06-13 10:53 | 54325 |  | 2025-06-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97524 | KIT EMENDA CORREIA (1CG/2") | JG | 808 | 64640 | 80 | 80 | 80 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-12 | 37674 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 21819 | 2025-06-13 10:53 | 54325 |  | 2025-06-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202774 | CANECA NYLON TT20X8 N T SPC MARTIN | PC | 341.9 | 119665 | 350 | 350 | 350 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-06-12 | 37674 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 21819 | 2025-06-13 10:53 | 54324 |  | 2025-06-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DOS PAINÉIS DA SUBESTAÇÃO UNITÁRIA DE MÉDIA TENSÃO, ADQUIRIDOS JUNTO A SYTECH TECNOLOGIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 57204.3 | 57204.3 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-06-12 | 37687 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 21806 |  | 54289 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO 001464 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-06-12 | 37700 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 21810 |  | 54294 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301329 | VALVULA RETENCAO 8" 473B NIAGARA | PC | 1966.5 | 3933 | 2 | 2 | 2 | 445460 | NIAGARA IND.E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21848 | 2025-06-20 08:21 | 54806 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 156.75 | 627 | 4 | 4 | 4 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21849 | 2025-06-19 07:30 | 54731 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 272.65 | 3817.1 | 14 | 14 | 14 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21849 | 2025-06-19 07:30 | 54731 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88810 | VALVULA BORBOLETA 6" FIGURA 547 - 317R - NIAGARA | PC | 807.5 | 1615 | 2 | 2 | 2 | 445460 | NIAGARA IND.E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21848 | 2025-06-20 08:21 | 54806 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301367 | VALVULA BORBOLETA 8" - FIGURA 539-1173 - NIAGARA | PC | 997.5 | 1995 | 2 | 2 | 2 | 445460 | NIAGARA IND.E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21848 | 2025-06-20 08:21 | 54806 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 88808 | VALVULA BORBOLETA 12" FIGURA 547 - 317R - NIAGARA | PC | 2151.75 | 4303.5 | 2 | 2 | 2 | 445460 | NIAGARA IND.E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21848 | 2025-06-20 08:21 | 54806 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41129 | TUBO SCH-40 DE 8" | KG | 8.66 | 69743.31 | 7800 | 7800 | 7800 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21849 | 2025-06-19 07:30 | 54731 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302087 | TUBO A-53 SCH-40 12" | KG | 10.44 | 5389.65 | 500 | 500 | 500 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21849 | 2025-06-19 07:30 | 54731 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, GERADOR. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 8.57 | 9733.38 | 1100 | 1100 | 1100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-06-13 | 37740 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 21849 | 2025-06-19 07:30 | 54731 |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DOS PIPE RACK'S E TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 642.1236 | 57149 | 89 | 89 | 89 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-06-16 | 37769 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21845 |  | 54391 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE REDUTORES E MOTORREDUTORES ADQUIRIDOS JUNTO A WEG CESTARI, CONFORME NOTA FISCAL 67.777, CTE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 10608.4 | 10608.4 | 1 | 1 | 1 | 583091 | LOGSERT EXPRESS LTDA | 2025-06-16 | 37776 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21846 |  | 54407 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3.100 DA ALVES LEITE, EM VIRTUDE DE 275KG DE TUBO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93130 | TUBO RETANGULAR 5/8" X 350 X 200 X 6000MM | KG | 14 | 3850 | 275 | 275 | 275 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2025-06-16 | 37790 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21857 |  | 54425 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | VÁLVULAS PARA UTILIZAÇÃO NO TURBO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97901 | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE 4WE 10 D33/CG125N9Z5 | PC | 6957.55 | 41745.3 | 6 | 6 | 6 | 596188 | J. A. SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-16 | 37795 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21887 | 2025-06-17 08:03 | 54522 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | VÁLVULAS PARA UTILIZAÇÃO NO TURBO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97913 | VALVULA DIRECIONAL 4WMM 10 D5X/F | PC | 1996.65 | 5989.95 | 3 | 3 | 3 | 596188 | J. A. SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-16 | 37795 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21887 | 2025-06-17 08:03 | 54522 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PORCA PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 89333 | PORCA SEXTAVADA ACO CARB 1.7/8" | PC | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-16 | 37801 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21863 |  | 54479 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS SALAS DE CCM DA FABRICAÇÃO, REFINARIA, TRATAMENTO DE CALDO, ARMAZÉM E TORRES DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9800 | 9800 | 1 | 1 | 0 | 596176 | E & R CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LT | 2025-06-16 | 37822 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 21874 |  | 54506 |  | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97925 | MANOMETRO 0/100KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 4668.3 | 6 | 6 | 6 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97937 | MANOMETRO 0/25KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 1556.1 | 2 | 2 | 2 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97949 | MANOMETRO 0/4KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 2334.15 | 3 | 3 | 3 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97950 | MANOMETRO 0/10KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 778.05 | 1 | 1 | 1 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97962 | MANOMETRO 0/19KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 778.05 | 1 | 1 | 1 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97974 | MANOMETRO 0/60KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 3890.25 | 5 | 5 | 5 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97986 | MANOMETRO 0/6KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 2334.15 | 3 | 3 | 3 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97998 | MANOMETRO 0/250KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT INOX | PC | 778.05 | 3112.2 | 4 | 4 | 4 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 (MANOMETROS) | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98000 | MONO-VACUOMETRO -1/1KG DIA 114 GLI FLAN 1/2"NPT | PC | 778.05 | 778.05 | 1 | 1 | 1 | 470065 | SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMAT.LTDA. | 2025-06-17 | 37837 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 21921 | 2025-06-17 16:05 | 54646 |  | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 18700.07 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-06-18 | 37874 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21925 |  | 54661 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 18700.07 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-06-18 | 37874 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21925 |  | 54661 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INSTRUMENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR / REFINARIA, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-06-18 | 37882 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21928 |  | 54663 |  | 2025-06-18 | 2025-10-30 | 2025-06-18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INSTRUMENTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR / REFINARIA, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-06-18 | 37882 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21928 |  | 54663 |  | 2025-06-18 | 2025-10-30 | 2025-06-18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03. MATERIAL PARA DEVOLUÇÃO PEDRÃO | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401033 | CANTONEIRA L ACO A-36 1.1/2" X 1/4 | KG | 6.7 | 3015 | 450 | 450 | 450 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-06-18 | 37888 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22038 | 2025-07-02 09:56 | 55383 |  | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201175 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 4" NC | PC | 8.09 | 809 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-18 | 37908 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22032 | 2025-07-08 11:09 | 55769 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707341 | CENTELHADOR TIPO CONCHA 2142 | PC | 11.96 | 239.2 | 20 | 20 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-18 | 37908 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22033 | 2025-07-02 13:33 | 55417 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.9 | 190 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-18 | 37908 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22032 | 2025-07-08 11:09 | 55769 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401732 | ARRUELA LISA 7/8" | PC | 0.55 | 110 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-18 | 37908 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22032 | 2025-07-08 11:09 | 55769 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE AO FECHAMENTO LATERAL E A APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DO PISO DO ARMAZÉM. PROPOSTA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2025-06-18 | 37914 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21945 |  | 54714 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.14 | 7321.79 | 78 | 78 | 78 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-06-18 | 37916 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21946 |  | 54715 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 2735.18 | 29 | 29 | 29 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-06-18 | 37916 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21946 |  | 54715 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 26383.24 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-06-18 | 37916 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21946 |  | 54715 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.23 | 14237.24 | 60 | 60 | 60 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-06-18 | 37916 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21946 |  | 54715 |  | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 20755.2 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-06-18 | 37916 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21946 |  | 54715 |  | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 2025-06-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 6210 | 450 | 450 | 450 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-06-18 | 37917 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22040 | 2025-06-27 09:09 | 55082 |  | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 6.642 | 3387.42 | 510 | 510 | 510 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302231 | TUBO SCH-40 DE 5" C/COSTURA | KG | 8.42 | 2347.29 | 270 | 270 | 266 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:08 | 55877 |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 6.5895 | 2569.91 | 390 | 390 | 390 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 6.4449 | 1804.57 | 280 | 280 | 280 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 6.3882 | 1085.99 | 170 | 170 | 170 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 6.2438 | 499.5 | 80 | 80 | 80 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302023 | TUBO ACO S/C PRETO SCH-40 DE 3/4" X 6000 MM | KG | 22.5968 | 1355.81 | 60 | 60 | 60 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302104 | TUBO SCH 40 1/2" C/ COSTURA | KG | 14.64 | 604.63 | 40 | 40 | 37 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:08 | 55877 |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA CASA DE FORÇA. INV. EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 6.3867 | 1724.41 | 270 | 270 | 270 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-18 | 37919 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 22041 | 2025-07-09 07:46 | 55878 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15890 | 15890 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-18 | 37920 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21951 |  | 54720 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1680 | 1680 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-18 | 37920 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21951 |  | 54720 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2772 | 2772 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-18 | 37920 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21951 |  | 54720 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15260 | 15260 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-18 | 37920 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21951 |  | 54720 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS E CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17040 | 17040 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-06-18 | 37920 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21951 |  | 54720 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURA METÁLICA, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3472 | 3472 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-18 | 37921 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21953 |  | 54721 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURA METÁLICA, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27483.75 | 27483.75 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-18 | 37921 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21953 |  | 54721 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURA METÁLICA, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2576 | 2576 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-18 | 37921 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21953 |  | 54721 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURA METÁLICA, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10640 | 10640 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-18 | 37921 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21953 |  | 54721 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURA METÁLICA, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21018.75 | 21018.75 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-18 | 37921 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21953 |  | 54721 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURA METÁLICA, CAIXA EVAPORADORA, ENTUBAMENTO E MANDRILHAMENTO DA | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7200 | 7200 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-06-18 | 37921 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21953 |  | 54721 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDOR E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31675 | 31675 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-06-18 | 37923 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21954 |  | 54722 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDOR E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2205 | 2205 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-06-18 | 37923 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21954 |  | 54722 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDOR E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 44463.4 | 44463.4 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-06-18 | 37923 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21954 |  | 54722 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, AQUECEDOR E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1310 | 1310 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-06-18 | 37923 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21954 |  | 54722 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 35872.9 | 35872.9 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-06-18 | 37924 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 21957 |  | 54730 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-06-19 | 37938 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 21963 |  | 54735 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-06-19 | 37938 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 21963 |  | 54735 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TENDA 6 x 6 PARA UTLIZAÇÃO PELA EQUIPE DO JATEAMENTO E PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33923 | TENDA 6 X 6 MODELO CHAPEU BRUXA EM METALON GALV. | UN | 5600 | 11200 | 2 | 2 | 2 | 484015 | MARIA DA GUIA CHAGAS CIPRIANO | 2025-06-19 | 37947 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 22018 | 2025-06-20 13:10 | 54820 |  | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98577 | BALANÇA DE ENSAQUE DUPLO | PC | 212644 | 393643.19 | 2 | 2 | 2 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-09-19 | 37995 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 22012 | 2025-06-20 10:31 | 54815 |  | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98589 | BALANÇA DE BIG BAG | PC | 156450.8 | 144809.62 | 1 | 1 | 1 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-09-19 | 37995 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 22012 | 2025-06-20 10:31 | 54815 |  | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98590 | BALANÇA DE CONFERÊNCIA 2T (1500 x 1200mm) | PC | 12550 | 11616.18 | 1 | 1 | 1 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-09-19 | 37995 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 22012 | 2025-06-20 10:31 | 54815 |  | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98607 | BALANÇA DE CONFERÊNCIA 15kg (800 x 600mm) | PC | 5400 | 4998.2 | 1 | 1 | 1 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-06-19 | 37995 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 22012 | 2025-06-20 10:31 | 54815 |  | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO |  | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 201 | MATERIAIS | 98619 | ESTEIRA TRANSPORTADORA DE BIG BAG | PC | 145780 | 134932.81 | 1 | 1 | 1 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-09-19 | 37995 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 22012 | 2025-06-20 10:31 | 54815 |  | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 48866 | 12216.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-06-19 | 37997 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 22004 |  | 54800 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1538 E 1539, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 47190 | 9438 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-06-20 | 37999 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 22007 |  | 54805 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1538 E 1539, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 47190 | 27370.2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-06-20 | 37999 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 22007 |  | 54805 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PÁRA TURBINA DO TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98668 | PICKUP-MAGNETIC(.625-18,1680-622 P.U.) | PC | 3206.87 | 17597.7 | 5 | 5 | 5 | 443906 | WOODWARD COM.DE SIST.CONT.PROT.ELET.LTDA | 2025-06-20 | 38012 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22030 | 2025-06-23 09:56 | 54882 |  | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE SILICATO DE FERRO BENEFICIADO (ESCORIA), ADQUIRIDO JUNTO A AGN COMERCIO, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 12480 | 12480 | 1 | 1 | 1 | 492620 | AVILA GOIS TRANSPORTES LTDA | 2025-06-20 | 38019 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 22013 |  | 54814 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LONA DE PVC REFORÇADO PARA UTLIZAÇÃO NA COBERTURA DE GALPÃO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98863 | LONA 1000 20,00 x 10,10 | PC | 6500 | 13000 | 2 | 2 | 2 | 506667 | PLASTO IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA | 2025-06-20 | 38039 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 22027 | 2025-06-20 15:23 | 54872 |  | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67763 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 10" SCH 10S X | KG | 26.1116 | 17755.89 | 680 | 680 | 680 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67726 | TUBO ASTM A 312 INOX 304L SCH 10S - 8" X 6000MM | KG | 24.7335 | 185501.25 | 7500 | 7500 | 7500 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98875 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 14" | KG | 24.3882 | 12681.86 | 520 | 520 | 520 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98887 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 12" | KG | 25.7413 | 11583.59 | 450 | 450 | 450 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98899 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 3" | KG | 24.1995 | 1935.96 | 80 | 80 | 80 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98905 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 5" | KG | 22.3808 | 3357.12 | 150 | 150 | 150 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98917 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 6" | KG | 24.0833 | 42145.78 | 1750 | 1750 | 1750 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL TUBO PARA SERVIÇO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98929 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 4" | KG | 26.0396 | 10936.63 | 420 | 420 | 420 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-06-20 | 38043 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 22042 | 2025-07-31 15:40 | 57394 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1542, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 14400 | 14400 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-06-20 | 38049 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 22025 |  | 54870 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 32 MPA SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK E DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 686.5 | 21968 | 32 | 32 | 32 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-06-23 | 38056 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 22088 | 2025-06-26 10:09 | 54999 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 5.78 | 1156 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-23 | 38058 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 22059 | 2025-07-02 13:39 | 55418 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 78 | 1872 | 24 | 24 | 24 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-06-23 | 38058 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 22059 | 2025-07-02 13:39 | 55418 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76272 | PORTA ELETRODO C600 - CABOGRAFITE | PC | 115.42 | 2770.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-06-23 | 38058 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 22060 | 2025-06-27 09:48 | 55088 |  | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 4714.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-06-23 | 38058 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 22060 | 2025-06-27 09:48 | 55088 |  | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 001762/2025, NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-06-25 | 38100 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 22069 |  | 54953 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400411 - FATURA 010853 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-06-25 | 38128 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 22079 |  | 54988 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DOS PIPE RACK'S E TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 20674.5 | 33 | 33 | 33 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-06-26 | 38134 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22084 |  | 54994 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | INSTALAÇÃO DOS MANOMETROS DA TURBINA E REDUTOR DO GERADOR 05. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401578 | QUADRO COMANDO PAINEL ELETRICO PM-1786 1700 X 800 | UN | 3501.22 | 3501.22 | 1 | 1 | 1 | 597569 | PAINEL MIX - SOLUCOES EM METAIS LTDA | 2025-06-26 | 38152 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22095 | 2025-08-12 08:01 | 58248 |  | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | INSTALAÇÃO DOS MANOMETROS DA TURBINA E REDUTOR DO GERADOR 05. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99065 | SERRA COPO FAST CUT 5.1/4" (133MM) | PC | 212.36 | 424.72 | 2 | 2 | 2 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-26 | 38152 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22096 | 2025-07-07 14:23 | 55726 |  | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | INSTALAÇÃO DOS MANOMETROS DA TURBINA E REDUTOR DO GERADOR 05. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99077 | SERRA COPO FAST CUT 6" (152MM) | PC | 276.72 | 553.44 | 2 | 2 | 2 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-06-26 | 38152 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22096 | 2025-07-07 14:23 | 55726 |  | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 96611 | TERMOPAR K CABECOTE KNE HASTE 6MM X 300MM INOX | PC | 243 | 4374 | 18 | 18 | 18 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55217 |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99132 | POCO PROTECAO 304 SOLDADO 1/2" NPT 195MM | PC | 189 | 945 | 5 | 5 | 5 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55217 |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90712 | TERMOMETRO INOX BIR-150-2N DI 150MM HA 300MM 0/100 | PC | 477 | 1908 | 4 | 4 | 4 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55217 |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403875 | CABO FLEX ITI P/ TERMOPAR "K" SILICONE/SILICONE | MT | 13.95 | 2790 | 200 | 200 | 200 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55217 |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104458 | TRANSMISSOR TEMPERATURA 644HANAJ6M5Q4 | PC | 2965.2076 | 46221.07 | 17 | 17 | 17 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 22275 | 2025-07-02 16:03 | 55436 |  | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99120 | CHAVE FIM CURSO 1NA + 1NF XCKJ10513 TELEMECANIQUE | PC | 524.75 | 3673.25 | 7 | 7 | 7 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55215 |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401190 | CHAVE COMUTADORA 2 POS FIXA 22MM | PC | 139.05 | 417.15 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55215 |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604428 | VALVULA AGULHA 1/2" 6000 LBS | PC | 322.0572 | 11272 | 35 | 35 | 35 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55216 |  | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509217 | POTE DE SELAGEM 3" SCH-80 A.C.A 106C/ 4 TOMADAS 1/ | PC | 898 | 4490 | 5 | 5 | 5 | 596425 | ITUFLUX INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 2025-06-26 | 38176 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22174 | 2025-06-30 09:34 | 55218 |  | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE MOTORREDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDASIS ADQUIRIDOS JUNTO A WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-06-26 | 38181 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22110 |  | 55054 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA REFINARIA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.REFI.03. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92186 | MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO 3" | PC | 14500.57 | 15914.38 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-06-26 | 38182 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22114 | 2025-06-26 16:21 | 55064 |  | 2025-06-26 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA REFINARIA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.REFI.03. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 720261 | TRANSMISSOR NIVEL MOD. 2051C C/ SELO - ROSEMOUNT | PC | 6043.32 | 30216.6 | 5 | 5 | 5 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-06-26 | 38182 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22114 | 2025-06-26 16:21 | 55064 |  | 2025-06-26 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA REFINARIA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.REFI.03. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99144 | COMUNICADOR CAMPO MOD. AMS TREX | PC | 62289.21 | 64313.61 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-06-26 | 38182 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 22114 | 2025-06-26 16:21 | 55064 |  | 2025-06-26 | 2025-08-27 | 2025-08-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO FLOTADOR - REFINARIA. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99156 | LENCOL BORRACHA SANITARIA BCO ATOXICO 3/16" X 1200 | MT | 987.6 | 9876 | 10 | 10 | 10 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-06-26 | 38184 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22163 | 2025-06-30 08:25 | 55209 |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403875 | CABO FLEX ITI P/ TERMOPAR "K" SILICONE/SILICONE | MT | 13.95 | 4185 | 300 | 300 | 300 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-06-26 | 38186 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22159 | 2025-06-30 08:36 | 55212 |  | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR 05. ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FORÇ.03. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99168 | POCO PROTECAO 304 SOLDADO 1/2" NPT 327MM | PC | 202.5 | 6075 | 30 | 30 | 30 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-06-26 | 38186 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 22159 | 2025-06-30 08:36 | 55212 |  | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS UTILIZADOS NO JATEAMENTO E PINTURA - (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES). | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 12040 | 28 | 28 | 28 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-06-27 | 38191 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 22220 | 2025-07-02 13:26 | 55415 |  | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE 14 ESTACAS ESCAVADAS DE 40CM A TRADO MECÂNICO, COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 12 METROS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 481142 | COPESOLO ESTACAS E FUNDACOES LTDA | 2025-06-27 | 38200 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 22134 |  | 55083 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MANGOTE E MOTOR VIBRADOR CONFORME CONTRATO 050601. NO PERIODO 19/06/25 A 18/07/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-01 | 38311 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22197 |  | 55282 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MARTELO DEMOLIDOR 15KG D25966B2 DEWALT SEXT 28MM ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 052011 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-01 | 38314 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22198 |  | 55284 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MARTELO DEMOLIDOR 16KG 1-1/8 POL 28.6MM HM1307 ACOMPANHADO COM PONTEIRO E TALHADEIRA. CONTRATO 051985 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-01 | 38316 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22200 |  | 55286 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30065 | EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 100MM | PC | 9.36 | 748.8 | 80 | 80 | 80 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:52 | 57296 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30193 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 2" | PC | 1.97 | 394 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30259 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 1" | PC | 1.02 | 204 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30302 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 3/4" | UN | 0.87 | 174 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 35890 | MUFLA TERMINAL CONTRATIL A FRIO USO EXTERNO QTII | UN | 281.29 | 15470.95 | 55 | 55 | 55 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69152 | TAMPA ENC. 2 AGUAS P/ LEITO ABA EXT. 500 | PC | 395 | 98750 | 250 | 250 | 250 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77460 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 50MM BICROMATIZADO | PC | 0.3404 | 68.08 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77471 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:100MM X A | PC | 158 | 4740 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101053 | CONECTOR MACHO FEMEA GIRATORIO 1/2" C/ PORCA | PC | 14.34 | 717 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101094 | TERMINAL COMPRESSAO 10MM . | PC | 0.66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101095 | TERMINAL COMPRESSAO 16MM . | PC | 0.97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101096 | TERMINAL COMPRESSAO 25MM | PC | 1.52 | 152 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101098 | TERMINAL COMPRESSAO 50MM . | PC | 3.44 | 344 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101099 | TERMINAL COMPRESSAO 70MM | PC | 4.9 | 490 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101146 | TERMINAL COMPRESSAO 120MM . | PC | 9.09 | 909 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101158 | TERMINAL COMPRESSAO 95MM | PC | 6.13 | 613 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101201 | CONECTOR MACHO/FEMEA GIRATORIO 3/4 C/ PORCA | PC | 16.53 | 826.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101335 | CONECTOR MACHO FEMEA GIRATORIO 2.1/2" C/ PORCA" | PC | 149.25 | 7462.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106054 | FITA ALTA TENSAO 23 BR SCOTCH 3M AUTOFUSAO | RL | 28.64 | 2864 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106156 | FITA OLEADA CAMBRAIA 19MM X 18M | RL | 173.53 | 17353 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107833 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 2"TIPO LB ROSCA BSP | PC | 165.855 | 1913.77 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107834 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 2" TIPO LR ROSCA BSP | PC | 165.85 | 1913.71 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107835 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 2" TIPO C ROSCA BSP | PC | 165.851 | 1913.73 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107836 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4"TIPO LB ROSCA BSP | PC | 55.2825 | 637.9 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107837 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4"TIPO LR ROSCA BSP | PC | 55.2825 | 637.9 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107848 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 3/4"TIPO C ROSCA BSP | PC | 55.2825 | 637.9 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107849 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 1" TIPO LL ROSCA BSP | PC | 73.711 | 850.54 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107850 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 1" TIPO LR ROSCA BSP | PC | 73.711 | 850.54 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107851 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 1" TIPO LB ROSCA BSP | PC | 73.711 | 850.54 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107852 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 1" TIPO C ROSCA BSP | PC | 73.711 | 850.54 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 107853 | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSAO 1" TIPO T ROSCA BSP | PC | 73.711 | 850.54 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108037 | ELETRODUTO LEVE FLEXIVEL ALMA ACO 1 . | MT | 9.73 | 973 | 100 | 100 | 100 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:52 | 57296 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108088 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ALMA ACO 1/2 | MT | 5.47 | 547 | 100 | 100 | 100 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:52 | 57296 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108089 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ALMA ACO 3/4 | MT | 7.28 | 728 | 100 | 100 | 100 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:52 | 57296 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108090 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ALMA ACO 1.1/2 | MT | 16.02 | 1602 | 100 | 100 | 100 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:52 | 57296 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108161 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ALMA ACO 2.1/2 | MT | 34.46 | 3446 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108162 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ALMA ACO 3 | MT | 53.75 | 5375 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108163 | ELETRODUTO LEVE FLEXIVEL ALMA ACO 2 . | MT | 26.07 | 2607 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108205 | ABRACADEIRA NYLON 1/4" X 200MM | PC | 0.62 | 186 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108304 | ABRACADEIRA NYLON 5/16" X 500 MM | PC | 1.96 | 1960 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108624 | CURVA HORIZONTAL 90G ELETROCALHA 200 X 100 GALVANI | PC | 83.2 | 1664 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108625 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 200X 100 GALVANIZAD | PC | 83.9 | 1678 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.0608 | 24.32 | 400 | 400 | 400 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201034 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 0.09 | 54 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201246 | PARAFUSO SEXTAVADO M10X50MM BICROMATIZADO | PC | 0.47 | 94 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201275 | PORCA SEXTAVADO ACO GALV 3/8" NC | PC | 0.121 | 36.3 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.2492 | 1495.2 | 6000 | 6000 | 6000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201835 | ARRUELA LISA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.049 | 53.9 | 1100 | 1100 | 1100 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201835 | ARRUELA LISA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.049 | 19.6 | 400 | 400 | 400 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201836 | PORCA SEXTAVADA 5/16" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.083 | 498 | 6000 | 6000 | 6000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201837 | PORCA SEXTAVADA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.0566 | 50.94 | 900 | 900 | 900 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201837 | PORCA SEXTAVADA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.0566 | 11.32 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201842 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRVANTE 1/4"X1/2" EL | PC | 0.1197 | 83.79 | 700 | 700 | 700 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201864 | ARRUELA LISA 5/16" GALVANUZADA ELETRODUTO | PC | 0.068 | 408 | 6000 | 6000 | 6000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201867 | ARRUELA DE PRESSAO M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.2026 | 60.78 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202624 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA 8MM | PC | 0.077 | 61.6 | 800 | 800 | 800 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 12.36 | 1316.34 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22862 | 2025-07-24 13:08 | 56869 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207350 | BROCA ACO RAPIDO 3/16" - DORMER | PC | 5.84 | 175.2 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207612 | BROCA ACO RAPIDO 3/8" DORMER | PC | 19.64 | 392.8 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207619 | BROCA ACO RAPIDO 1/2" - DORMER | PC | 33.33 | 499.95 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207700 | BROCA ACO RAPIDO 5/16" - DORMER | PC | 12.11 | 363.3 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104002 | COMPRESSOR ALTERNATIVO DE 3/4 - 220V | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 6.6 | 4620 | 700 | 700 | 700 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 22649 | 2025-08-01 10:30 | 57430 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 15 | 16 | 0 | 31 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402268 | BARRA CHATA ACO SAE-1020 1.1/2 X 1/4 | KG | 6.6 | 3300 | 500 | 500 | 500 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 22649 | 2025-08-01 10:30 | 57430 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 15 | 16 | 0 | 31 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607926 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 UNC GALVANIZADO | PC | 0.4782 | 143.46 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 730501 | PORCA SEXT BICROMATIZADA M8 | PC | 0.0831 | 33.24 | 400 | 400 | 400 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807197 | BROCA ACO RAPIDO 1/4" - DORMER | PC | 8.84 | 265.2 | 30 | 30 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807202 | BROCA ACO RAPIDO 9/16" DORMER | PC | 138.07 | 828.42 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 809370 | CANTONEIRA L 2"X 1/4 X 6MTS | KG | 6.6 | 17160 | 2600 | 2600 | 2600 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 22649 | 2025-08-01 10:30 | 57430 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 15 | 16 | 0 | 31 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 28.64 | 5728 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401038 | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM | UN | 14.53 | 726.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401376 | TERMINAL COMPRESSAO 240MM | PC | 24.32 | 17024 | 700 | 700 | 700 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403041 | DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2" | UN | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403050 | DISCO DESBASTE 4.1/2" | PC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100598 | TERMINAL COMPRESSAO 150MM . | PC | 12.49 | 624.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102818 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:500 MM X A:10 | PC | 365 | 91250 | 250 | 250 | 250 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102819 | JUNCAO SIMPLES EMENDA LEITO A:100MM | PC | 3.85 | 8470 | 2200 | 2200 | 2200 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102824 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 165 | 3300 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102825 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 165.83 | 3316.6 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102826 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 166.25 | 3325 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102829 | ABRACADEIRA NYLON 13 X 540MM | PC | 1.95 | 5850 | 3000 | 3000 | 3000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102831 | ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 200MM | PC | 0.13 | 130 | 1000 | 1000 | 1000 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:52 | 57296 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102835 | BARRA ROSCAD GALV. - . 3/8 " X 2000 MM | PC | 18 | 900 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102940 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESAD L:200MM X A:100M | PC | 294.03 | 8820.9 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102941 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:100 MM X A:10 | PC | 241.2 | 6030 | 25 | 25 | 25 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102942 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:200MM X A | PC | 210 | 6300 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102943 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 156.35 | 3127 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102944 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 153.15 | 2297.25 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102945 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 153.15 | 2297.25 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102946 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 125.06 | 1875.9 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102947 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 125.06 | 1875.9 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102948 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 118 | 1770 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102949 | CURVA VERTICAL 90º INTERNA GALV FOGO TIPO PESADA L | PC | 118 | 1770 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102963 | REDUCAO CONCENTRICA P/ LEITO 500 X 300MM | PC | 119.39 | 596.95 | 5 | 5 | 5 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102967 | TE P/ LEITO 500MM | PC | 167.2 | 1672 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102985 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 3/4" | PC | 10.34 | 723.8 | 70 | 70 | 70 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102986 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 1" | PC | 13.84 | 692 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102988 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 2" | PC | 54.04 | 1621.2 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102989 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 1.83 | 732 | 400 | 400 | 399 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102990 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 2.98 | 1192 | 400 | 400 | 400 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102992 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 6.16 | 1848 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 15:25 | 57294 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103060 | ARRUELA PRESSAO M10 BICROMATIZADA | PC | 0.131 | 78.6 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 22861 | 2025-07-29 13:58 | 57139 |  | 2025-07-29 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 23 | 5 | 0 | 28 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103135 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 3/4" TIPO LL ROSCA BSP | PC | 55.2825 | 637.93 | 10 | 10 | 10 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108469 | TUBO FLEXIVEL A PROVA EXPLOSAO 3/4" X 50 CM | PC | 380.8333 | 43943.73 | 100 | 100 | 100 | 495694 | MELFLEX IND.E COM.DE MAT.ELET.EIRELI-EPP | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-08-05 09:41 | 57664 |  | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 16 | 1 | 34 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102828 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:300MM X A:10 | PC | 335 | 13400 | 40 | 40 | 40 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38331 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22253 | 2025-07-30 16:12 | 57297 |  | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | 24M³ DE CONCRETO USINADO 40mpa Slump 120 PARA APLICAÇÃO NAS BASES DO PIPE RACK. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 836.5 | 20076 | 24 | 24 | 24 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-07-01 | 38332 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22211 | 2025-07-01 10:13 | 55305 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77288 | TUBO SIFAO TIPO TROMBETA ACO INOX 1/2" NPT-M X 1/2 | UN | 139.5 | 3062.03 | 20 | 20 | 20 | 405383 | IOPE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA. | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22296 | 2025-07-23 08:57 | 56744 |  | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77290 | TUBO SIFAO TIPO CACHIMBO ACO INOX 1/2" NPT-M X 1/2 | UN | 139.5 | 3062.03 | 20 | 20 | 20 | 405383 | IOPE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA. | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22296 | 2025-07-23 08:57 | 56744 |  | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103004 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1/2" | PC | 11.99 | 2398 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22297 | 2025-07-21 08:52 | 56589 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101040 | CONECTOR FEMEA GIRATORIO 1/2" | PC | 14.34 | 2868 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22297 | 2025-07-21 08:52 | 56589 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99284 | CONECTOR MACHO FIXO SEALTUBO 1/2" C/ PORCA LATAO | PC | 9.67 | 1934 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22297 | 2025-07-21 08:52 | 56589 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99296 | SEALTUBO ELETRODUTO FLEXÍVEL REVESTIDO PRETO 1/2" | PC | 6.22 | 1244 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22297 | 2025-07-21 08:52 | 56589 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90621 | CABO INSTRUMENTACAO FLEXIVEL 3X16 AWG (1MM) | MT | 5.05 | 7575 | 1500 | 1500 | 1500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38334 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 22297 | 2025-07-21 08:52 | 56589 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30077 | CURVA ELETROCALHA VERTICAL INTERNA 200 X 100MM | PC | 75.51 | 1510.2 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97275 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV. FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 137.83 | 1378.3 | 10 | 10 | 10 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97287 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV. FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 112.55 | 1688.25 | 15 | 15 | 15 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97457 | EMENDA P/ ELETROCALHA 100 X 100MM | PC | 8.91 | 712.8 | 80 | 80 | 80 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99314 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 100 X 100 GALV. A | PC | 67.5 | 1350 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99326 | PARAFUSO GALV. CABECA BOLEADA C/ FENDA 1/4" X 1" | PC | 0.146 | 29.2 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99338 | PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 40MM BICROMATIZADO | PC | 0.503 | 100.6 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99340 | PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 65MM BICROMATIZADO | PC | 0.808 | 161.6 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99351 | PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 65MM BICROMATIZADO | PC | 1.289 | 386.7 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99363 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30MM BICROMATIZADO | PC | 0.243 | 48.6 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99375 | PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25MM BICROMATIZADO | PC | 0.121 | 36.3 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99405 | UNIDADE SELADORA 1" | UN | 58.9 | 589 | 10 | 10 | 10 | 587000 | EX BLINDADOS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58430 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99417 | UNIDADE SELADORA 1.1/2" | UN | 88.8 | 888 | 10 | 10 | 10 | 587000 | EX BLINDADOS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58430 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99429 | UNIDADE SELADORA 2" | UN | 125.98 | 1259.8 | 10 | 10 | 10 | 587000 | EX BLINDADOS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58430 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99430 | TUBO FLEXIVEL A PROVA EXPLOSAO 1" X 50CM | PC | 290.24 | 29024 | 100 | 100 | 100 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99442 | TUBO FLEXIVEL A PROVA EXPLOSAO 1.1/2" X 50CM | PC | 701.04 | 70104 | 100 | 100 | 100 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99454 | TUBO FLEXIVEL A PROVA EXPLOSAO 2" X 50CM | PC | 950.7 | 95070 | 100 | 100 | 100 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99466 | TUBO FLEXIVEL A PROVA EXPLOSAO 2.1/2" X 50CM | PC | 1602.16 | 160216 | 100 | 100 | 100 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99478 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E | PC | 4.64 | 1392 | 300 | 300 | 300 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99480 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E | PC | 5.29 | 1587 | 300 | 300 | 300 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99491 | CONECTOR MACHO/FEMEA 1" C/ PORCA | PC | 47.12 | 2356 | 50 | 50 | 50 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99508 | CONECTOR MACHO/FEMEA 2" C/ PORCA | PC | 127.41 | 6370.5 | 50 | 50 | 50 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99510 | CONECTOR MACHO/FEMEA 3" C/ PORCA | PC | 236.24 | 11812 | 50 | 50 | 50 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99521 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 2" TIPO T ROSCA BSP | PC | 165.18 | 1651.8 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99533 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 2" TIPO LL ROSCA BSP | PC | 165.45 | 1654.5 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99600 | CONDULETE TIPO LR SEM ROSCA 3" | PC | 164.35 | 3287 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99612 | CONDULETE TIPO LL SEM ROSCA 3" | PC | 164.35 | 3287 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99624 | CONDULETE TIPO LB SEM ROSCA 3" | PC | 167.63 | 1676.3 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99363 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30MM BICROMATIZADO | PC | 0.243 | 3.65 | 15 | 15 | 15 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99648 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 3" | PC | 164.35 | 2465.25 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101089 | CONECTOR MACHO/FEMEA 1.1/2" C/ PORCA | PC | 86.13 | 4306.5 | 50 | 50 | 50 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108062 | CONDULETE TIPO LL SEM ROSCA 2.1/2" | PC | 121.3 | 2426 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108145 | CONDULETE TIPO LB SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 41.59 | 2079.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108209 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 1.1/2" TIPO LR ROSCA | PC | 127.05 | 1270.5 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108259 | PERFILADO GALV. FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 38 X 38 | PC | 135.45 | 6772.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108266 | CONDULETE TIPO LR SEM ROSCA 2.1/2" | PC | 121.32 | 2426.4 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108267 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 1.1/2" TIPO LB ROSCA | PC | 127.05 | 1270.5 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108268 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 1.1/2" TIPO LL ROSCA | PC | 127.05 | 1270.5 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108269 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 2.1/2" | PC | 132.13 | 1981.95 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108269 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 2.1/2" | PC | 132.13 | 1981.95 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108270 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 2.1/2" | PC | 121.3 | 1819.5 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108419 | CONDULETE TIPO LB SEM ROSCA 2.1/2" | PC | 123.75 | 1237.5 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108452 | CONDULETE TIPO LB SEM ROSCA 2" | PC | 55.54 | 833.1 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110025 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90G 2.1/2" | PC | 92.9 | 2787 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110045 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 1.1/2" TIPO C ROSCA BSP | PC | 127.05 | 1270.5 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201229 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4" X1/2" NC | PC | 0.091 | 18.2 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201234 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO DE 5/16" X 1.1/2" NC | PC | 0.259 | 51.8 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0.083 | 16.6 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201866 | PORCA SEXT. M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.267 | 80.1 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201868 | ARRUELA LISA M12 - BICROMATIZADA | PC | 0.156 | 93.6 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302038 | TUBO GALVANIZADO 3/4" - PAREDE GROSSA | PC | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302045 | TUBO GALVANIZADO 2.1/2 | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302226 | TUBO GALVANIZADO 1" X 3000MM - PAREDE GROSSA | PC | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303345 | CURVA HORIZONTAL 90G ELETROCALHA 100 X100 GALV. A | PC | 67.5 | 1350 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303350 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 100 X 100 GALV. A | PC | 67.5 | 1350 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22739 | 2025-08-18 07:25 | 58668 |  | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 17 | 31 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 721043 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA 6MM | PC | 0.047 | 28.2 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 730502 | ARRUELA PRESSAO BICROMATIZADA M8 | PC | 0.082 | 32.8 | 400 | 400 | 400 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 801656 | ARRUELA PRESSAO M6 - BICROMATIZADA | PC | 0.045 | 13.5 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005103 | TUBO GALVANIZADO 1.1/2" X 3000MM - PAREDE GROSSA | UN | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006205 | TUBO GALVANIZADO 3" X 3000MM - PAREDE GROSSA | PC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401644 | CONDULETE A PROVA EXPLOSAO 1.1/2" TIPO T ROSCA BSP | PC | 127.05 | 1270.5 | 10 | 10 | 10 | 585713 | FAUSTINO EX TECNOLOGIA ELETRICA LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58429 |  | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102832 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 3/4" | PC | 12.8 | 1024 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102833 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 3/4" | PC | 12.8 | 640 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 13.85 | 415.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 13.05 | 391.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 13.05 | 391.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102969 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 3/4" | PC | 12.36 | 370.8 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102971 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 1" | PC | 20.18 | 1614.4 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102972 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 1" | PC | 20.18 | 1009 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102973 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 1" | PC | 19.48 | 584.4 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102976 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 1" | PC | 22.05 | 661.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102977 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 40.78 | 2039 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102979 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 1.1/2 | PC | 40.77 | 1223.1 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102980 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 45.62 | 1368.6 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102981 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 2" | PC | 54.45 | 1633.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102982 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 2" | PC | 54.45 | 1633.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102983 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 2" | PC | 54.45 | 816.75 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102983 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 2" | PC | 54.45 | 816.75 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58428 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 44 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103059 | ARRUELA LISA M10 BICROMATIZADA | PC | 0.131 | 157.2 | 1200 | 1200 | 1200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 716937 | PORCA SEXTAVADO BICROMATIZADA M10 | PC | 0.182 | 109.2 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 810840 | PORCA SEXTAVADO BICROMATIZADA M6 | PC | 0.041 | 12.3 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 22743 | 2025-07-25 13:36 | 56938 |  | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 817800 | TUBO GALVANIZADO 2" X 3000MM - PAREDE GROSSA | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-01 | 38355 | 2025-07-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19075 | 19075 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-01 | 38367 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22234 |  | 55330 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5656 | 5656 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-01 | 38367 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22234 |  | 55330 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10080 | 10080 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-01 | 38367 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22234 |  | 55330 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, VÁCUOS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 26880 | 26880 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-01 | 38367 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22234 |  | 55330 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELEVADOR DE CANECAS, PENEIRA ESTÁTICA, MEXEDOR DO VÁCUO, ENTUBAMENTO E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3248 | 3248 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-01 | 38372 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22235 |  | 55331 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELEVADOR DE CANECAS, PENEIRA ESTÁTICA, MEXEDOR DO VÁCUO, ENTUBAMENTO E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22155 | 22155 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-01 | 38372 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22235 |  | 55331 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELEVADOR DE CANECAS, PENEIRA ESTÁTICA, MEXEDOR DO VÁCUO, ENTUBAMENTO E | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1344 | 1344 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-01 | 38372 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22235 |  | 55331 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELEVADOR DE CANECAS, PENEIRA ESTÁTICA, MEXEDOR DO VÁCUO, ENTUBAMENTO E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10080 | 10080 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-01 | 38372 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22235 |  | 55331 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELEVADOR DE CANECAS, PENEIRA ESTÁTICA, MEXEDOR DO VÁCUO, ENTUBAMENTO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31421.25 | 31421.25 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-01 | 38372 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22235 |  | 55331 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELEVADOR DE CANECAS, PENEIRA ESTÁTICA, MEXEDOR DO VÁCUO, ENTUBAMENTO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4480 | 4480 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-01 | 38372 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22235 |  | 55331 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, PIPE RACK'S, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47544 | 47544 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-01 | 38378 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22236 |  | 55332 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, PIPE RACK'S, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6300 | 6300 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-01 | 38378 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22236 |  | 55332 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, PIPE RACK'S, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11900 | 11900 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-01 | 38378 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22236 |  | 55332 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, PIPE RACK'S, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1534.2 | 1534.2 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-01 | 38378 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22236 |  | 55332 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 51483.75 | 51483.75 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-07-01 | 38380 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22237 |  | 55334 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-07-01 | 38382 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 22238 |  | 55335 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TRANSMISSORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 3793 | 3428.72 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-07-02 | 38399 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22274 | 2025-07-02 15:52 | 55435 |  | 2025-07-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TRANSMISSORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 3833.1333 | 10406.56 | 3 | 3 | 3 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-07-02 | 38399 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22274 | 2025-07-02 15:52 | 55435 |  | 2025-07-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MALHA POP PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 66539 | MALHA POP 10 X 10 X 6MTS | PC | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-02 | 38400 | 2025-07-02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PINTURA DOS TANQUES E DORNAS DA DESTILARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.22 | 22079.45 | 78 | 78 | 78 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-02 | 38413 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22260 |  | 55416 |  | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PINTURA DOS TANQUES E DORNAS DA DESTILARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 5612.01 | 33 | 33 | 33 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-02 | 38413 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22260 |  | 55416 |  | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PINTURA DOS TANQUES E DORNAS DA DESTILARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99788 | TL CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 20L | BD | 1406.83 | 62906.75 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-02 | 38413 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22260 |  | 55416 |  | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | VÁLVULA PARA APLICAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO TURBO GERADOR G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402299 | VALVULA LIMITADORA PRESSAO REF. DBDS10 G18/315 | UN | 3582.76 | 3582.76 | 1 | 1 | 1 | 491500 | EXACTCONTROL AUTOMACAO LTDA EPP | 2025-07-02 | 38427 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 22270 | 2025-07-02 14:46 | 55429 |  | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 300932.05 | 120372.82 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-07-03 | 38507 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 22317 |  | 55502 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404202 | CORDA DE SEDA BRANCA 16MM | MT | 3.68 | 736 | 200 | 200 | 200 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-07-04 | 38531 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22399 | 2025-07-18 09:57 | 56499 |  | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 9580 | 1000 | 1000 | 1000 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-04 | 38531 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22398 | 2025-07-17 12:38 | 56407 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-04 | 38531 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22398 | 2025-07-17 12:38 | 56407 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO E FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 18 | 2160 | 120 | 120 | 120 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-04 | 38531 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22398 | 2025-07-17 12:38 | 56407 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TRANSMISSORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 3882.715 | 3599.98 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-07-04 | 38535 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 22495 | 2025-07-09 16:00 | 55973 |  | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TRANSMISSORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 3882.715 | 10799.94 | 3 | 3 | 3 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-07-04 | 38535 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 22495 | 2025-07-09 16:00 | 55973 |  | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TRANSMISSORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 3882.71 | 3599.97 | 1 | 1 | 1 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-07-04 | 38535 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 22495 | 2025-07-09 16:00 | 55973 |  | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TRANSMISSORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICA PARA O TURBO GERADOR G5 (TURBINA x REDUTOR) INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92253 | TRANSMISSOR PRESSAO MANOMETRICA | PC | 3882.7175 | 14399.92 | 4 | 4 | 4 | 416526 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA | 2025-07-04 | 38535 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 22495 | 2025-07-09 16:00 | 55973 |  | 2025-07-09 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | FERAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES / MONTAGENS DOS INSTRUMENTOS DO TURBO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100201 | CURVADOR TRIPLO P/ TUBOS 1/4"- 5/16"- 3/8" 456 - | PC | 705.7 | 705.7 | 1 | 1 | 1 | 487740 | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | 2025-07-04 | 38541 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22367 | 2025-07-07 10:15 | 55674 |  | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | FERAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES / MONTAGENS DOS INSTRUMENTOS DO TURBO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100213 | CURVADOR ALAVANCA P/ TUBO INOX 1/4" 604 - 38033 | PC | 2086.45 | 2086.45 | 1 | 1 | 1 | 487740 | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | 2025-07-04 | 38541 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22367 | 2025-07-07 10:15 | 55674 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-08-01 | -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | FERAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES / MONTAGENS DOS INSTRUMENTOS DO TURBO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509561 | CORTADOR TUBO INOX MODELO 35S - 1/4" - 1.3/8" | PC | 758.15 | 758.15 | 1 | 1 | 1 | 487740 | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | 2025-07-04 | 38541 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 22367 | 2025-07-07 10:15 | 55674 |  | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATEIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA FABRICAÇÃO PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206180 | CORREIA CE LISA ABE EP 3LONAS LARG 762MM ABERTA | MT | 776.55 | 90079.8 | 116 | 116 | 116 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-07 | 38662 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 22425 | 2025-07-08 12:52 | 55775 |  | 2025-07-08 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATEIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA FABRICAÇÃO PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100869 | GUIA LATERAL SANITARIA ATOXICA L. 250MM X E. 12MM | MT | 445.935 | 53512.2 | 120 | 120 | 120 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-07 | 38662 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 22425 | 2025-07-08 12:52 | 55775 |  | 2025-07-08 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 806416 | PORCA SEXTAVADA 3/8" UNC 912774 | PC | 0.8099 | 189.76 | 220 | 220 | 220 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-07 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100330 | PARAFUSO ESTOJO 3/8" X 8" UNC | PC | 4.5 | 527.18 | 110 | 110 | 110 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-07 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100341 | BARRA ROSCADA 3/8" X 1000 UNC | PC | 5.1576 | 54.93 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-07 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201645 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - NC | PC | 0.2132 | 158.94 | 700 | 700 | 700 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-07 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100377 | PARAFUSO ESTOJO 1/2" X 2.1/2" UNC | PC | 1.9506 | 560.89 | 270 | 270 | 270 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-07 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100389 | PARAFUSO ESTOJO 1/2" X 3" UNC | PC | 2.1172 | 180.39 | 80 | 80 | 80 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-07 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206116 | BARRA ROSCADA AC UNC 1/2 X 1000 RIZB | PC | 7.0594 | 75.18 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606023 | PORCA SEXT.5/8 UNC 013.3010.7 | PC | 0.678 | 4476.83 | 6200 | 6200 | 6200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100390 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 3.1/2" UNC | PC | 3.8433 | 3315.42 | 810 | 810 | 810 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100407 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 4" UNC | PC | 4.1043 | 2666.36 | 610 | 610 | 610 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100419 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 5" UNC | PC | 4.6262 | 172.44 | 35 | 35 | 35 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100420 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 5.1/2" UNC | PC | 4.8887 | 1978.46 | 380 | 380 | 380 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100432 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 6" UNC | PC | 5.1498 | 6581.44 | 1200 | 1200 | 1200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100444 | PARAFUSO ESTOJO 5/8" X 7.1/2" UNC | PC | 5.9325 | 505.45 | 80 | 80 | 80 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100353 | BARRA ROSCADA 5/8" X 1000 UNC | PC | 19.8608 | 211.52 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14102 | PORCA FERRO SEXTAVADA 3/4" ROSCA NC | UN | 0.6656 | 4706.85 | 6640 | 6640 | 6640 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100456 | PARAFUSO ESTOJO 3/4" X 4" UNC | PC | 6.3579 | 372.41 | 55 | 55 | 55 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100468 | PARAFUSO ESTOJO 3/4" X 6.1/2" UNC | PC | 8.3175 | 20107.98 | 2270 | 2270 | 2270 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108110 | PARAFUSO ESTOJO A193 B7 3/4" X 7" | PC | 8.7098 | 8348.34 | 900 | 900 | 900 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100470 | PARAFUSO ESTOJO 3/4" X 8.1/2" UNC | PC | 9.8849 | 1052.74 | 100 | 100 | 100 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100481 | PARAFUSO ESTOJO 3/4" X 10" UNC | PC | 11.06 | 647.84 | 55 | 55 | 55 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106645 | BARRA ROSCADA ASTM A193 B 16 3/4" X 1000MM | PC | 47.6186 | 507.14 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401732 | ARRUELA LISA 7/8" | PC | 0.558 | 3060.49 | 5150 | 5150 | 5150 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.0304 | 5651.49 | 5150 | 5150 | 5150 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100493 | PARAFUSO ESTOJO 7/8" X 5" UNC | PC | 10.4116 | 609.86 | 55 | 55 | 55 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100493 | PARAFUSO ESTOJO 7/8" X 5" UNC | PC | 10.4116 | 609.86 | 55 | 55 | 55 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100500 | PARAFUSO ESTOJO 7/8" X 7.1/2" UNC | PC | 13.1221 | 22080.56 | 1580 | 1580 | 1580 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100511 | PARAFUSO ESTOJO 7/8" X 8" UNC | PC | 13.6642 | 11059.8 | 760 | 760 | 760 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100523 | PARAFUSO ESTOJO 7/8" X 11" UNC | PC | 16.9151 | 2882.34 | 160 | 160 | 160 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100535 | PARAFUSO ESTOJO 7/8" X 12.1/2" UNC | PC | 18.5414 | 592.4 | 30 | 30 | 30 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100365 | BARRA ROSCADA 7/8" X 1000 UNC | PC | 39.5232 | 420.92 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402079 | ARRUELA LISA 1.1/2" | UN | 2.5074 | 7156.62 | 2680 | 2680 | 2680 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206961 | PORCA SEXTAVADA ASTM A-194 GR 2H 1.1/2" NC | PC | 10.6033 | 31619.04 | 2800 | 2800 | 2800 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100547 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 6" UNC | PC | 41.9636 | 2904.93 | 65 | 65 | 65 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100559 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 8" UNC | PC | 48.6675 | 21250.67 | 410 | 410 | 410 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100560 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 16" UNC | PC | 76.323 | 2844.95 | 35 | 35 | 35 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100572 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 18" UNC | PC | 83.0268 | 19011.06 | 215 | 215 | 215 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100584 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 20.1/2" UNC | PC | 91.4075 | 4380.71 | 45 | 45 | 45 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100596 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 21" UNC | PC | 93.0845 | 5452.43 | 55 | 55 | 55 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100602 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 24.1/2" UNC | PC | 104.9929 | 62058.68 | 555 | 555 | 555 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100614 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/2" X 26.1/2" UNC | PC | 111.6654 | 4756.95 | 40 | 40 | 40 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206964 | BARRA ROSCADA ASTM A193 B7 1.1/2" X 1000MM . . | PC | 110.2419 | 1174.08 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201010 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/4" | PC | 1.4651 | 109.23 | 70 | 70 | 70 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100626 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/4" X 5.1/2" UNC | PC | 25.7818 | 274.58 | 10 | 10 | 10 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100638 | PARAFUSO ESTOJO 1.1/4" X 13.1/2" UNC | PC | 43.895 | 1402.45 | 30 | 30 | 30 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108397 | BARRA ROSCADA ASTM A194 B7 1.1/4" X 1000MM | PC | 214.3125 | 2282.425 | 10 | 10 | 4 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709447 | ARRUELA LISA FERRO 1/2" . | PC | 0.2481 | 184.96 | 700 | 700 | 700 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709448 | ARRUELA LISA FERRO 5/8 | PC | 0.3039 | 2006.65 | 6200 | 6200 | 6200 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709449 | ARRUELA LISA FERRO 3/4 | PC | 0.355 | 2510.42 | 6640 | 6640 | 6640 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14102 | PORCA FERRO SEXTAVADA 3/4" ROSCA NC | UN | 0.6656 | 4706.85 | 6640 | 6640 | 6640 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DAS VALVULAS DA FABRICA DE AÇUDAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201294 | PORCA FERRO SEXT. 1.1/4" - NC | PC | 4.4849 | 334.35 | 70 | 70 | 70 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-08 | 38673 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 2 | 20 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 521 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-07-07 | 38674 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 22401 |  | 55730 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108576 | TE ERMETO IGUAL - TIA 20 | PC | 68 | 476 | 7 | 7 | 7 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303588 | TUBO ACO TREFILADO 16MM EXTERNO X 11 MM INTERNO | MT | 66.25 | 993.75 | 15 | 15 | 15 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303656 | TUBO ACO TREFILADO S/COSTURA 20MM EXTERNO X 14MM I | MT | 97.5 | 6825 | 70 | 70 | 70 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005872 | CHUMBADOR "CBA" COM PARAFUSO PRISIONEIRO 3/8 | PC | 3.6 | 108 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23566 | 2025-09-03 08:52 | 59942 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 43 | 15 | 0 | 58 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004598 | CHUMBADOR CB 1/2" X 3 | PC | 5.7 | 114 | 20 | 20 | 20 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23566 | 2025-09-03 08:52 | 59943 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 43 | 15 | 0 | 58 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004216 | CHUMBADOR UR 5/8 | PC | 12 | 240 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23566 | 2025-09-03 08:52 | 59942 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 43 | 15 | 0 | 58 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201246 | PARAFUSO SEXTAVADO M10X50MM BICROMATIZADO | PC | 1.2 | 36 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23569 | 2025-08-26 07:59 | 59334 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 43 | 7 | 0 | 50 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 810840 | PORCA SEXTAVADO BICROMATIZADA M6 | PC | 0.11 | 3.3 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23569 | 2025-08-26 07:59 | 59334 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 43 | 7 | 0 | 50 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303657 | TUBO ACO TREFILADO S/COSTURA 25MM EXTERNO X 19MM I | MT | 120 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99946 | ABRACADEIRA P/ TUBO DE 12MM | UN | 29 | 290 | 10 | 10 | 10 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99958 | ABRACADEIRA P/ TUBO DE 16MM | UN | 42 | 252 | 6 | 6 | 0 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100936 | PARAFUSO SEXTAVADO M6X60MM BICROMATIZADO | PC | 0.44 | 13.2 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23569 | 2025-08-26 07:59 | 59334 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 43 | 7 | 0 | 50 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404597 | ABRACADEIRA P/ TUBO DE 20MM | UN | 47.55 | 951 | 20 | 20 | 20 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99960 | ABRACADEIRA P/ TUBO DE 25MM | UN | 47.55 | 285.3 | 6 | 6 | 6 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99971 | ABRACADEIRA P/ TUBO DN 5" | UN | 6.35 | 19.05 | 3 | 3 | 3 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23569 | 2025-08-26 07:55 | 59335 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 43 | 7 | 0 | 50 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99983 | ADAPTADOR LISO ALA 12 X 20 | PC | 41 | 123 | 3 | 3 | 3 | 442112 | VALMASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59215 |  | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99995 | ADAPTADOR LISO ALA 20 X 20 | PC | 31 | 155 | 5 | 5 | 5 | 442112 | VALMASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59215 |  | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100006 | ADAPTADOR LISO ALA 42 X 25 | PC | 78.5 | 235.5 | 3 | 3 | 3 | 442112 | VALMASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59215 |  | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100018 | ADAPTADOR MACHO AMA 20 X 3/4" BSP | PC | 52 | 156 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100020 | ADAPTADOR MACHO FEMEA MFA 1/4" BSP X 1/2" BSP | PC | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100031 | ADAPTADOR MACHO FEMEA MFA 1/4" BSP X 3/8" BSP | PC | 14 | 56 | 4 | 4 | 4 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100043 | ADAPTADOR MACHO/FEMEA MFA 7/8" UNF X 1.1/16" UNF | PC | 66 | 198 | 3 | 3 | 0 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 814047 | JUNTA VEDACAO JC 1" BSP | PC | 14 | 140 | 10 | 10 | 0 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 823194 | JUNTA VEDACAO JC 1/2" BSP | PC | 8.15 | 122.25 | 15 | 15 | 15 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-08-26 | 13 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 812044 | JUNTA VEDACAO JC 1/4" BSP | PC | 5.4 | 54 | 10 | 10 | 10 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-08-26 | 13 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 812979 | JUNTA VEDACAO JC 3/4" BSP | PC | 11 | 110 | 10 | 10 | 0 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 8233336 | JUNTA VEDACAO JC 3/8" BSP | PC | 6.5 | 65 | 10 | 10 | 10 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-08-26 | 13 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205177 | REGISTRO AGULHA RETO RARA 12 | PC | 475 | 1648.44 | 3 | 3 | 3 | 598276 | HIDRONTEX COMERCIAL LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23570 | 2025-09-17 08:28 | 60979 |  | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 2025-10-01 | 6 | 43 | 29 | 0 | 72 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6056556 | REGISTRO AGULHA RETO RARA 20 | PC | 840 | 2915.14 | 3 | 3 | 3 | 598276 | HIDRONTEX COMERCIAL LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 23570 | 2025-09-17 08:28 | 60979 |  | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 2025-10-01 | 6 | 43 | 29 | 0 | 72 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003202 | TE MACHO TMA 20 X 1/2" NPT | PC | 124 | 372 | 3 | 3 | 0 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509176 | TUBO ACO TREFILADO S/ COSTURA 12MM EXTERNO X 8MM | MT | 52.75 | 1582.5 | 30 | 30 | 29 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-08-26 | 13 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100055 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 12 | PC | 20 | 200 | 10 | 10 | 10 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100067 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 16 | PC | 36 | 180 | 5 | 5 | 5 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100079 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 20 | PC | 40 | 800 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100080 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 25 | PC | 62 | 372 | 6 | 6 | 6 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100092 | UNIAO FEMEA UFA 12 X 1/2" NPT | PC | 38 | 114 | 3 | 3 | 3 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-07 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59214 |  | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-08-26 | 13 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100109 | UNIAO MACHO UMA 12 X 1/2" BSP | PC | 25 | 100 | 4 | 4 | 4 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100110 | UNIAO MACHO UMA 12 X 3/8" BSP | PC | 14 | 56 | 4 | 4 | 4 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100122 | UNIAO MACHO UMA 16 X 3/8" BSP | PC | 37 | 111 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100134 | UNIAO MACHO UMA 20 X 1.1/16" UNF | PC | 59 | 177 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100146 | UNIAO MACHO UMA 20 X 1/2" BSP | PC | 52 | 520 | 10 | 10 | 0 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100158 | UNIAO MACHO UMA 20 X 3/4" BSP | PC | 30 | 210 | 7 | 7 | 7 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100160 | UNIAO MACHO UMA 25 X 1" BSP | PC | 55 | 165 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100171 | UNIAO MACHO UMA 25 X 1.1/16" UNF | PC | 57 | 171 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100183 | UNIAO SIMPLES SOLDA USA 16 | PC | 17 | 51 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADOR G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100195 | UNIAO SIMPLES SOLDA USA 12 | PC | 14 | 42 | 3 | 3 | 3 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-07-08 | 38682 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 22580 | 2025-08-25 08:22 | 59216 |  | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22436 | 2025-07-08 14:44 | 55789 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 10350 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22436 | 2025-07-08 14:44 | 55789 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22436 | 2025-07-08 14:44 | 55789 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707723 | PARAFUSO SEXT. GALV. 1/2" X 2" 13 FIOS | PC | 1.45 | 725 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22438 | 2025-07-25 13:50 | 56939 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709368 | PORCA FERRO SEXT.1/2"C/13 FIOS | PC | 0.3 | 150 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22438 | 2025-07-25 13:50 | 56939 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22436 | 2025-07-08 14:44 | 55789 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0.85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-08 | 38718 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22438 | 2025-07-25 13:50 | 56939 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-07-08 | 38723 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22435 |  | 55787 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-07-08 | 38725 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22437 |  | 55790 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 46125 | 23062.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 27000 | 27000 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 82880.088 | 75338 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 29160 | 4811.4 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 27300 | 27300 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 27840 | 27840 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 27000 | 27000 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 28200 | 28200 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1560 A 1565; 1568 A 1572, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 26400 | 26400 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-07-08 | 38746 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 22463 |  | 55875 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 6330 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22474 | 2025-07-10 08:26 | 55996 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 12420 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22474 | 2025-07-10 08:26 | 55996 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4812 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22474 | 2025-07-10 08:26 | 55996 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 11360 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22474 | 2025-07-10 08:26 | 55996 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 11864.0995 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22475 | 2025-07-10 08:10 | 55995 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 7182.36 | 600 | 600 | 600 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22475 | 2025-07-10 08:10 | 55995 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 1795.59 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22475 | 2025-07-10 08:10 | 55995 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.85 | 92.4 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22478 | 2025-07-18 09:10 | 56485 |  | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 1824 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22474 | 2025-07-10 08:26 | 55996 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 1386.75 | 75 | 75 | 75 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22474 | 2025-07-10 08:26 | 55996 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0.65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22478 | 2025-07-18 09:10 | 56486 |  | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRIBA DE AÇUCAR/REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003112 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 ESCURA N.12 | PC | 1.4 | 70 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-09 | 38756 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22478 | 2025-07-18 09:10 | 56486 |  | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO 2567 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-07-09 | 38763 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22468 |  | 55881 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATO 2100 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-07-09 | 38765 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22471 |  | 55883 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FECHAMENTO DE CONCRETO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403847 | VERGALHAO CA50 6,3MM (1/4") 12000MM | UN | 15.44 | 4323.2 | 280 | 280 | 280 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-07-09 | 38769 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 22521 | 2025-07-11 15:02 | 56126 |  | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FECHAMENTO DE CONCRETO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74767 | VERGALHAO CA 50 10MM | KG | 4.99 | 15968 | 3200 | 3200 | 3200 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-07-09 | 38769 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 22521 | 2025-07-11 15:02 | 56126 |  | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS, EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-09 | 38779 | 2025-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇOS, EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 15662.5 | 15662.5 | 1 | 1 | 1 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-07-09 | 38782 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 22512 | 2025-07-10 11:00 | 56008 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100353 | BARRA ROSCADA 5/8" X 1000 UNC | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-09 | 38784 | 2025-07-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR, INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92526 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 45 | CJ | 19208.07 | 19208.07 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-07-09 | 38798 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22498 | 2025-07-09 16:31 | 55979 |  | 2025-07-09 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709401 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 2 | PC | 2.1 | 420 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-09 | 38799 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 22518 | 2025-07-18 09:37 | 56493 |  | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PISO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108431 | TELA SOLDADA Q-138 4,2MM (10X10) 2,45 X 6000MM | PC | 205.08 | 43066.8 | 210 | 210 | 210 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-07-09 | 38813 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 22499 | 2025-07-09 16:44 | 55980 |  | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48367 | BARRA ROSCADA 1" X 1000 8-UNC PL | PC | 70 | 3500 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-10 | 38821 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22508 | 2025-07-10 09:32 | 56002 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709404 | PORCA FERRO SEXT. 1 | PC | 2.4 | 360 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-10 | 38821 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22508 | 2025-07-10 09:32 | 56002 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401735 | ARRUELA LISA DE FERRO DE 1" | PC | 0.9 | 90 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-10 | 38821 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22508 | 2025-07-10 09:32 | 56002 |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607389 | TUBO INOX 316L OD S/C -1/4 X 0,86MM | MT | 91 | 8192.79 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100699 | UNIAO RETA 1/4" OD X 1/4" NPT | PC | 87.1 | 7841.67 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100705 | UNIAO INOX 316L 1/4" EM "L" | PC | 181 | 16295.54 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100729 | CONECTOR EM "L" INOX 316 1/4" OD X 1/2" NPT FEMEA | PC | 415 | 37362.7 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100730 | CONECTOR EM "L" INOX 316 1/4" OD X 1/2" NPT MACHO | PC | 258 | 23227.9 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100742 | CONECTOR RETO INOX 316 1/4" OD X 1/2" NPT FEMEA | PC | 218 | 19626.67 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100754 | CONECTOR RETO INOX 316 1/4" OD X 1/2" NPT MACHO | PC | 172 | 15485.26 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100717 | UNIAO EM "T" 1/4" OD | PC | 244 | 21967.47 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-10 | 38831 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 22516 | 2025-07-10 12:52 | 56063 |  | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 65330 | EXPANDIDOR REGULAVEL D 3" X 1,00 F21,0 5 ROLOS | PC | 9070 | 9541.64 | 1 | 1 | 1 | 507659 | HANNA ENERGY IND.DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-07-11 | 38906 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 22564 | 2025-07-11 14:21 | 56124 |  | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-07-15 | 38986 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 22599 |  | 56226 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ACESSÓRIOS CONFORME CONTRATO 054256 NO PERÍODO DE 09/07/2025 A 07/08/2025 PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4680 | 4680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-15 | 38987 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 22601 |  | 56227 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 202400326 - FATURA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-07-15 | 38989 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 22602 |  | 56228 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DOS PIPE RACK'S E TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 664.6818 | 43869 | 66 | 66 | 66 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-07-15 | 38991 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 22604 |  | 56236 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.85 | 231 | 60 | 60 | 60 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-07-15 | 39023 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 22609 |  | 56281 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100790 | LINHA MISTA 3X5 P/ METRO 6X11 | MT | 21.6 | 9072 | 420 | 420 | 420 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-15 | 39036 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 22654 | 2025-07-21 13:23 | 56648 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 591919 | WPS MONTAGEM E SERVICO LTDA | 2025-07-15 | 39039 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 22636 |  | 56295 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207420 | ELETRODO RIGIDO TUNGST . 2,4 MM NBR | PC | 14.47 | 434.1 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-16 | 39055 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 22886 | 2025-08-01 09:38 | 57411 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.49 | INV.EXP.ENSA.04 | ENSACAMENTO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA / IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9010 | Ensaque/Movimentação | 1.49 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 273275.16 | 12570.66 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-16 | 39059 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22682 |  | 56390 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA / IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 273275.16 | 12570.6574 | 0.046 | 0.046 | 0.029 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-16 | 39059 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22682 |  | 56390 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA / IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 273275.16 | 12570.66 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-16 | 39059 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22682 |  | 56390 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.49 | INV.EXP.ENSA.04 | ENSACAMENTO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA / IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9010 | Ensaque/Movimentação | 1.49 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 273275.16 | 12570.66 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-16 | 39059 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22682 |  | 56390 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA / IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 273275.16 | 12570.66 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-16 | 39059 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22682 |  | 56390 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA / IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 273275.16 | 12570.66 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-07-16 | 39059 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22682 |  | 56390 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 52820 PARA VIABILIZAR RECEPÇÃO DA NF 4181 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93944 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 140X190X390 PAR. 20 | PC | 4.33 | 757.75 | 175 | 175 | 175 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2025-07-16 | 39088 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22672 |  | 56372 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA RECEPÇÃO DA NF 46136. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205538 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309MOL-17 3,25 MM . | KG | 69.8 | 743.37 | 10 | 10 | 10 | 441429 | VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDA BR.LTDA | 2025-07-16 | 39092 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 22674 |  | 56382 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103860 | BARRA ROSQUEADA ZINCADO 1.1/4" GAL | PC | 130 | 1560 | 12 | 12 | 12 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103871 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1.1/2" | PC | 170 | 2040 | 12 | 12 | 12 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103883 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1.1/8" | PC | 69 | 552 | 8 | 8 | 8 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103895 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1" | PC | 72 | 864 | 12 | 12 | 12 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103986 | PORCA SEXT. POLIDO 1.1/4" | PC | 4.94 | 494 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104176 | PORCA SEXT. POLIDO 1.1/2" CH-2 | PC | 7.3 | 730 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104206 | PORCA SEXT. POLIDO 1.1/8" | PC | 3.7 | 370 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104449 | PORCA SEXT. POLIDO 1" | PC | 2.8 | 280 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201010 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/4" | PC | 1.9 | 380 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201011 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/2 | PC | 2 | 400 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201009 | ARRUELA LISA FERRO 1.1/8" | PC | 1.9 | 380 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201017 | ARRUELA LISA ACO CARB. 1" | PC | 0.7 | 140 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403849 | BARRA ROSCADA ZINC. 5/8 | UN | 20 | 400 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103901 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1/2" UNC 13F | PC | 13 | 260 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103913 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 3/4" 1020 | PC | 32 | 640 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103925 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 7/8" | PC | 43 | 860 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201403 | PORCA SEXTAVADA POLIDA DE 5/8" - NC | PC | 0.65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104450 | PORCA SEXT. POLIDO 1/2" 13 FIOS | PC | 0.3 | 30 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104462 | PORCA SEXT. POLIDO 3/4" | PC | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104474 | PORCA SEXT. POLIDO 7/8" | PC | 1.8 | 180 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709448 | ARRUELA LISA FERRO 5/8 | PC | 0.41 | 82 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201008 | ARRUELA LISA FERRO 7/8" | PC | 0.6 | 120 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103883 | BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1.1/8" | PC | 69 | 276 | 4 | 4 | 4 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709447 | ARRUELA LISA FERRO 1/2" . | PC | 0.32 | 64 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. COMPRA EMERGENCIAL COM AS NF 86977, 86942 E 87048 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709449 | ARRUELA LISA FERRO 3/4 | PC | 0.54 | 108 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-16 | 39099 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22713 |  | 56460 |  | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TERMORESISTENCIAS PT-100 PARA UTILIZAÇÃO NO TURBO GERADOR 5, CONFORME PROPOSTA 6327. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103846 | TERMORESISTENCIA PT 100 3 FIOS 6MM X 300MM INOX | PC | 238.5 | 3100.5 | 13 | 13 | 13 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-07-16 | 39100 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 22724 | 2025-07-18 07:04 | 56475 |  | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | TERMORESISTENCIAS PT-100 PARA UTILIZAÇÃO NO TURBO GERADOR 5, CONFORME PROPOSTA 6327. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103858 | TERMORESISTENCIA PT 100 3 FIOS 6MM X 150MM INOX | PC | 229.5 | 2983.5 | 13 | 13 | 13 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-07-16 | 39100 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 22724 | 2025-07-18 07:04 | 56475 |  | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM VAZÃO DE 500 PCM, POTENCIA DE 125HP, TENSÃO 440V, PRESSÃO DE 12,75 BAR - 184,92 PSI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 12350 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2025-07-16 | 39102 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 22696 | 2025-07-17 10:19 | 56402 |  | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206000 | ELETRODO AWS E 9018 3,25 MM | KG | 52.58 | 1119.95 | 20 | 20 | 20 | 509437 | GMW INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 2025-07-17 | 39104 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22701 | 2025-07-17 12:57 | 56449 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFASICA DE 400 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES LATERAIS DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-07-17 | 39115 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22687 |  | 56398 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30673 | PREGO C/ CABECA 16 X 21 - 2 X 12 | KG | 10.9094 | 1161.85 | 100 | 100 | 100 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-07-17 | 39118 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22705 | 2025-07-25 12:46 | 56909 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 9.91 | 1055.42 | 100 | 100 | 100 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-07-17 | 39118 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22705 | 2025-07-25 12:46 | 56909 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005265 | VEDALIT | GL | 47.29 | 189.16 | 4 | 4 | 4 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-07-17 | 39122 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22712 | 2025-07-17 14:37 | 56461 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34965 | 34965 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-17 | 39125 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22697 |  | 56403 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7056 | 7056 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-17 | 39125 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22697 |  | 56403 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13440 | 13440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-17 | 39125 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22697 |  | 56403 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12920 | 12920 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-07-17 | 39125 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22697 |  | 56403 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO DE PISO NOS ANDAIMES, FABRICIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005589 | TABUA MASSARANDUBA 1"X 30 X 6 MT | M3 | 55.6 | 10008 | 180 | 180 | 180 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-17 | 39127 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22709 | 2025-07-22 08:21 | 56674 |  | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA REFINARIA, SILO DE RECPÇÃO AGROVAL | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 16472 | 80 | 80 | 80 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-17 | 39129 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22715 | 2025-07-21 13:19 | 56647 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA REFINARIA, SILO DE RECPÇÃO AGROVAL | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 4790 | 500 | 500 | 500 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-17 | 39129 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22715 | 2025-07-21 13:19 | 56647 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA REFINARIA, SILO DE RECPÇÃO AGROVAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18 | 3240 | 180 | 180 | 180 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-17 | 39129 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22715 | 2025-07-21 13:19 | 56647 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10024 | 10024 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16170 | 16170 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6580 | 6580 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6720 | 6720 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11433.33 | 11433.33 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21721.88 | 21721.88 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO DE PARTES DO ELEVADOR DE CANECAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PENEIRAS ESTÁTICA 02 EIXOS,COLUNA BAROMÉTRICA E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2600 | 2600 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-07-17 | 39132 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22698 |  | 56404 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, TANQUES, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4900 | 4900 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-17 | 39134 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22699 |  | 56405 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, TANQUES, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17920 | 17920 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-17 | 39134 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22699 |  | 56405 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, TANQUES, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 23800 | 23800 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-17 | 39134 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22699 |  | 56405 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA, TANQUES, AQUECEDORES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 14300 | 14300 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-07-17 | 39134 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22699 |  | 56405 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 65643.75 | 65643.75 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-07-17 | 39135 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 22700 |  | 56406 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 834042 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304/NIQUEL-HYPALON+ | PC | 2208.332 | 8833.33 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 826466 | VALVULA BORB Ø5" VBM-E W FN-IN304/NIQUEL-HYPALON+ | PC | 1980 | 1980 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 8828211 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN304/NIQUEL-HYPALON+ | PC | 4628.438 | 9256.88 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 8288210 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN304/NIQUEL-HYPALON+ | PC | 3152.081 | 6304.16 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 704446 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304/NIQUEL-HYPALON+ | PC | 2208.332 | 2208.33 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86058 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 742.5 | 34155 | 46 | 46 | 46 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86046 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 526.82 | 2107.28 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103433 | VALVULA BORB Ø2.1/2" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 450 | 900 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103445 | VALVULA BORB Ø2" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 420 | 1680 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103457 | VALVULA BORB Ø3" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 462 | 462 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86125 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 4259.25 | 12777.75 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86113 | VALVULA BORB Ø10" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 3130.545 | 3130.55 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86101 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 2613.435 | 2613.44 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86095 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 1728.18 | 36291.78 | 21 | 21 | 21 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86083 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AT PT DA + | PC | 1220.3808 | 8542.67 | 7 | 7 | 7 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86216 | VALVULA BORB Ø18" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 11402.55 | 34207.65 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86186 | VALVULA BORB Ø12" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 2602.5 | 39037.5 | 15 | 15 | 15 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86174 | VALVULA BORB Ø10" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 1748.7 | 3497.4 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103469 | VALVULA BORB Ø8" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 1442.325 | 7211.63 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86137 | VALVULA BORB Ø3" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 604.5 | 12090 | 20 | 20 | 20 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103470 | VALVULA BORB Ø3" VBM-E W FN-IN316-TEFLON+AL EGB | PC | 700.572 | 2802.29 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103585 | VALVULA RETENCAO Ø8" VDP-E W IN304-METAL/METAL EGB | PC | 3034.832 | 12139.33 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103603 | VALVULA RETENCAO Ø6" VDP-E W IN304-METAL/METAL | PC | 1791.045 | 3582.09 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103615 | VALVULA RETENCAO Ø8" VDP-E W IN316-METAL/METAL EGB | PC | 2595 | 5190 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103627 | VALVULA RETENCAO Ø6" VDP-E W IN316-METAL/METAL EGB | PC | 1679.835 | 6719.34 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86691 | VALVULA RETENCAO Ø4" VDP-E W INOX316-IN316- METAL/ | PC | 931.5 | 3726 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103639 | VALVULA RETENCAO Ø10" VDP-E W WCB IN304-METAL/ | PC | 2450 | 9800 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103640 | VALVULA ESFERA Ø3" VES-E BSP PP IN304-TEFLON + AL | PC | 1450 | 8700 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103652 | VALVULA ESFERA Ø2" VES-E BSP PP IN304-TEFLON + AL | PC | 700 | 4200 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86381 | VALVULA ESFERA Ø3" VES-E FL PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 1558.5 | 15585 | 10 | 10 | 10 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86356 | VALVULA ESFERA Ø1.1/2" VES-E FL PP IN304-IN304- | PC | 580.5 | 8707.5 | 15 | 15 | 15 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86370 | VALVULA ESFERA Ø2.1/2" VES-E FL PP IN304-IN304- | PC | 1246.5 | 7479 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86368 | VALVULA ESFERA Ø2" VES-E FL PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 828 | 37260 | 45 | 45 | 45 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86411 | VALVULA ESFERA Ø1" VES-E NPT PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 237 | 1896 | 8 | 8 | 8 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86400 | VALVULA ESFERA Ø1/2" VES-E NPT PP IN304-IN304- | PC | 106.995 | 5563.74 | 52 | 52 | 52 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103664 | VALVULA ESFERA Ø3/4" VES-E BSP PP IN304-TEFLON + | PC | 148.5 | 148.5 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86435 | VALVULA ESFERA Ø6" VEV-E W IN304-IN304-RTFE+AT PTS | PC | 13581 | 81486 | 6 | 6 | 6 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103676 | VALVULA ESFERA Ø4" VEV-E W IN304-IN304-RTFE+AT PTS | PC | 12950 | 90650 | 7 | 7 | 7 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103688 | VALVULA GUILHOTINA Ø8" VGU-E W FN IN304-IN304- | PC | 5219.575 | 41756.6 | 8 | 8 | 8 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103482 | VALVULA BORB Ø6" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AL EGB | PC | 3417.61 | 3417.61 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86484 | VALVULA BORB Ø3" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 1602 | 12816 | 8 | 8 | 8 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103494 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT | PC | 9803.672 | 9803.67 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86447 | VALVULA BORB Ø8" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 7073.895 | 7073.9 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103500 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT | PC | 9406.407 | 18812.81 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86472 | VALVULA BORB Ø8" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 5108.895 | 10217.79 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86460 | VALVULA BORB Ø6" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 3812.614 | 7625.23 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86459 | VALVULA BORB Ø4" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 2493.3 | 12466.5 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86496 | VALVULA BORB Ø4" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 1882.5 | 13177.5 | 7 | 7 | 7 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86526 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 6664.172 | 33320.86 | 5 | 5 | 5 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86514 | VALVULA BORB Ø8" VHP-E W IN304-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 4750 | 4750 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103512 | VALVULA BORB Ø6" VHP-E W IN316-IN316-RTFE+CR EGB | PC | 3203.34 | 25626.72 | 8 | 8 | 8 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103524 | VALVULA BORB Ø4" VHP-E W IN316-IN316-RTFE+CR EGB | PC | 2403.5 | 36052.5 | 15 | 15 | 15 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103536 | VALVULA BORB Ø10" VHP-E W IN316-IN316-RTFE+CR EGB | PC | 7042.5 | 7042.5 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103548 | VALVULA BORB Ø3" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AL EGB | PC | 1531.4 | 4594.2 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103550 | VALVULA BORB Ø2" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AL EGB | PC | 1216 | 4864 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103561 | VALVULA BORB Ø14" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 15123.28 | 30246.56 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86599 | VALVULA BORB Ø12" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA | PC | 8283.75 | 8283.75 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103573 | VALVULA BORB Ø4" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+AT PT DA + | PC | 2272.5 | 4545 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86642 | VALVULA BORB Ø18" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 16903.38 | 33806.76 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA N.° PTC 25-01040 REVISÃO 5. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86630 | VALVULA BORB Ø16" VHP-E W WCB-IN304-RTFE+CR EGB | PC | 13388.71 | 26777.42 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-07-17 | 39148 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22727 |  | 56480 |  | 2025-07-18 | 2025-09-19 | 2025-07-17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101965 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 10" X 6" | PC | 158.678 | 1638.35 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104887 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH-40 10" X 8" | PC | 266.952 | 2669.52 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101989 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 12" X 10" | PC | 219.3485 | 1358.86 | 6 | 6 | 6 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101977 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 12" X 8" | PC | 247.3516 | 1532.34 | 6 | 6 | 6 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101898 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 2" X 1/2" | PC | 14.934 | 462.58 | 30 | 30 | 30 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101904 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 2.1/2" X 1 | PC | 20.535 | 636.07 | 30 | 30 | 30 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101916 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 3" X 2" | PC | 18.668 | 578.24 | 30 | 30 | 30 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101930 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 4" X 1.1/2 | PC | 33.602 | 693.88 | 20 | 20 | 20 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101928 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 4" X 2" | PC | 30.802 | 318.03 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104954 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH-40/STD 6" X 4" | PC | 56.004 | 578.24 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101953 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 8" X 4" | PC | 131.609 | 1316.09 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101941 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 8" X 5" | PC | 100.807 | 1040.83 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105375 | REDUCAO CONCENTRICA A-234 WPB SCH-40/STD 8" X 6" | PC | 88.673 | 915.55 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102647 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 10" X 8" | PC | 266.952 | 2669.52 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101990 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 2" X 1/2" | PC | 24.2675 | 501.12 | 20 | 20 | 20 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102635 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 4" X 3" | PC | 70.378 | 1453.31 | 20 | 20 | 20 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105387 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH-40/STD 6" X 4" | PC | 116.675 | 1166.75 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102623 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH40 STD 8" X 5" | PC | 126.009 | 1260.09 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102659 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 1/2" | PC | 8.821 | 273.23 | 30 | 30 | 30 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102660 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 1" | PC | 15.121 | 468.37 | 30 | 30 | 30 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102672 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 1.1/2" | PC | 21.8421 | 2931.75 | 130 | 130 | 130 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102684 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 2" | PC | 28.935 | 15236.45 | 510 | 510 | 510 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102696 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 2.1/2" | PC | 43.87 | 10418.03 | 230 | 230 | 230 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102702 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 3" | PC | 56.004 | 31225.03 | 540 | 540 | 540 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102714 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 4" | PC | 77.864 | 28942.05 | 360 | 360 | 360 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102726 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 5" | PC | 85.873 | 1773.28 | 20 | 20 | 20 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102738 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 6" | PC | 103.607 | 67393.76 | 630 | 630 | 630 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102740 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 8" | PC | 169.879 | 47708.82 | 272 | 272 | 271 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102751 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 10" | PC | 216.549 | 69311.92 | 310 | 310 | 310 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102763 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 12" | PC | 346.291 | 50056.36 | 140 | 140 | 140 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102775 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 14" | PC | 465.7667 | 2885.42 | 6 | 6 | 6 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102787 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 16" | PC | 587.109 | 3637.14 | 6 | 6 | 6 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | REDUÇÕES E FLANGES PARA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102799 | FLANGE AC LISO RF B16.5 150 LBS 18" | PC | 646.8458 | 8014.42 | 12 | 12 | 12 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-07-17 | 39155 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 22737 | 2025-07-24 08:46 | 56791 |  | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA RAFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 811055 | ROLAMENTO 32320 J2 SKF/TIMKEN/FAG | PC | 2170.98 | 14041.9 | 6 | 6 | 6 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-07-18 | 39231 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 22771 | 2025-07-21 13:07 | 56646 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-07-21 | 39247 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 22753 |  | 56580 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO 4000116668 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-07-21 | 39247 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 22753 |  | 56580 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006377 | CARRO MAO EXTRA FORTE 65LT TRAMONTINA | PC | 285 | 570 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-21 | 39302 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 22796 | 2025-08-04 08:43 | 57541 |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-21 | 39310 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 22783 |  | 56664 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-07-21 | 39310 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 22783 |  | 56664 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 34000 | 34000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-07-22 | 39337 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 22806 |  | 56697 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TURBO GERADO G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301401 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1.1/2" C/ ROSCA | PC | 680 | 4080 | 6 | 6 | 6 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2025-07-23 | 39357 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 22820 | 2025-07-23 09:27 | 56745 |  | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA. FILTROS INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 201 | MATERIAIS | 105739 | FILTRO SEPARADOR CONDENSADO 1" WSPX025EGFX PARKER | PC | 4998.49 | 4998.49 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2025-07-23 | 39382 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 22840 | 2025-07-24 07:06 | 56777 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA. FILTROS INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105752 | FILTRO COALSCENTE 1 MICRON 3/4" AOPX020DGFX PARKER | PC | 4314.75 | 4314.75 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2025-07-23 | 39382 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 22840 | 2025-07-24 07:06 | 56777 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA. FILTROS INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105764 | FILTRO COALSCENTE 0,01 MICRON 1/2" AAPX020CGFX | PC | 4317.5 | 4317.5 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2025-07-23 | 39382 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 22840 | 2025-07-24 07:06 | 56777 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA. FILTROS INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105776 | FILTRO CARVAO ATIVADO 3/4" ACSPX020DGMX PARKER | PC | 4618.85 | 4618.85 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2025-07-23 | 39382 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 22840 | 2025-07-24 07:06 | 56777 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÃO DA NOTA FISCAL 824625 - RENASCER MERCANTIL, EM VIRTUDE DE QUANTIDADE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404202 | CORDA DE SEDA BRANCA 16MM | MT | 3.0909 | 170 | 55 | 55 | 55 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-07-24 | 39401 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 22841 |  | 56778 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR.. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 35084 | 56 | 56 | 56 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-07-24 | 39404 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 22842 |  | 56779 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 001762/2025, NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-07-24 | 39408 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 22848 |  | 56786 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR O LANÇAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO 1563. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-07-24 | 39414 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 22853 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203223 | PAPELAO GRAFITADO C/TELA 1/8" U-60-M TEADIT | FL | 1332.11 | 66605.5 | 50 | 50 | 50 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22912 | 2025-08-08 15:54 | 58124 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203002 | PAPELAO GRAFITADO NA 1002 1/8" - TEADIT | FL | 833.79 | 16675.8 | 20 | 20 | 20 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22912 | 2025-08-08 15:54 | 58124 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209569 | LENCOL BORRACHA 1/8" X 1,0 MT. LARGURA | MT | 47.2 | 974.68 | 20 | 20 | 20 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22913 | 2025-08-15 09:40 | 58564 |  | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807106 | LENCOL BORRACHA 3/16 X 1MT | MT | 70.59 | 1457.68 | 20 | 20 | 20 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22913 | 2025-08-15 09:40 | 58564 |  | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807589 | LENCOL BORRACHA C/ 2 LONAS 1/4 | MT | 116.6201 | 2408.2 | 20 | 20 | 20 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22913 | 2025-08-15 09:40 | 58564 |  | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105946 | LENCOL BORRACHA SANITARIA BCO ATOXICO 1/8"X1000MM | MT | 651 | 6510 | 10 | 10 | 10 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22913 | 2025-08-15 13:47 | 58620 |  | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208801 | PLACA PTFE LAMINADO TEADIT PL 100 3,0 MM | PC | 2610.2 | 26102 | 10 | 10 | 10 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22912 | 2025-08-08 15:54 | 58124 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208800 | PLACA PTFE LAMINADO TEADIT PL 100 1,5 MM | PC | 1563.37 | 7816.85 | 5 | 5 | 5 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2025-07-25 | 39474 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 22912 | 2025-08-08 15:54 | 58124 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201294 | PORCA FERRO SEXT. 1.1/4" - NC | PC | 4.4849 | 477.64 | 100 | 100 | 100 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-07-25 | 39487 | 2025-07-25 | 2025-07-09 | 22488 | 2025-07-29 16:01 | 57217 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-28 | 39607 | 2025-07-28 | 2025-07-24 | 22864 | 2025-07-31 16:06 | 57396 |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1122.8 | 70 | 70 | 70 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-07-28 | 39607 | 2025-07-28 | 2025-07-24 | 22864 | 2025-07-31 16:06 | 57396 |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 51294.89 | 51294.89 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-07-29 | 39608 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 22958 |  | 57096 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR.. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 3759 | 6 | 6 | 6 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-07-29 | 39613 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 22961 |  | 57099 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | TÁBUAS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004286 | TABUA SERRADA 1 X 30 CM P/ 5,00 | MT | 18 | 13500 | 750 | 750 | 750 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-07-29 | 39626 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23015 | 2025-08-08 09:00 | 58028 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303219 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1 | PC | 2.41 | 39.81 | 16 | 16 | 16 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303019 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 2 | PC | 8.05 | 166.23 | 20 | 20 | 20 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 24.79 | 511.91 | 20 | 20 | 20 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303063 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 4 | PC | 44.84 | 925.95 | 20 | 20 | 20 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 113.33 | 2340.26 | 20 | 20 | 20 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303067 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 10 | PC | 402.48 | 4155.61 | 10 | 10 | 10 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 572.15 | 5907.45 | 10 | 10 | 10 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303553 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 1" (33,40) ESP. 2,77 MM | PC | 14.07 | 145.27 | 10 | 10 | 10 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303555 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 2" (60,33) ESP. 2,77 MM | PC | 32.97 | 544.66 | 16 | 16 | 16 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303557 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 3" (114,30) ESP. 3,05 M | PC | 70.44 | 1454.59 | 20 | 20 | 20 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303558 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 M | PC | 120.58 | 2489.975 | 20 | 20 | 20 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303558 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 M | PC | 120.58 | 2489.975 | 20 | 20 | 20 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67829 | CURVA INOX ASTM A-312 AISI 304 L 8" SCH-10S | PC | 571.74 | 11806.43 | 20 | 20 | 20 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303113 | CURVA ACO INOX 304 90 SCH 5S 10" (273,05) ESP. 3.4 | PC | 805.26 | 8314.31 | 10 | 10 | 10 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303562 | CURVA ACO INOX 304 SCH 5S DE 12" (323,85) ESP. DE | PC | 1403.08 | 14486.8 | 10 | 10 | 10 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23018 | 2025-08-06 09:02 | 57777 |  | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 217.34 | 4488.07 | 20 | 20 | 20 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-07-29 | 39631 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 23017 | 2025-08-06 10:45 | 57790 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | PENEIRAS VIBRATÓRIAS CONFORME PROPOSTA ORC. 6392C / 25. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106320 | PENEIRA VIBRATORIA ACUCAR CRISTAL 50T/H - 1400MM X | UN | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-07-29 | 39635 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 22993 |  | 57123 |  | 2025-07-29 | 2025-12-17 | 2025-07-29 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 31.5 | 8820 | 280 | 280 | 280 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2025-07-29 | 39640 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 23073 | 2025-08-06 10:58 | 57792 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA / REFINARIA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-07-30 | 39659 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 23030 |  | 57227 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DECANTADOR, CONFORME CONTRATO 202400411 - FATURA 011051 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-07-30 | 39698 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 23054 |  | 57302 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº SXS-390058. ORDEM DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 304040 | PURGADOR DE BOIA FT 14 4,5 DE 1.1/2" NPT R-L | PC | 4200.14 | 16800.56 | 4 | 4 | 4 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-07-31 | 39703 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23112 | 2025-08-01 14:20 | 57501 |  | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PURGADORES DE BOIA E FILTROS Y PARA APLICAÇÃO DAS LINHAS DE VAPOR DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. PROPOSTA Nº SXS-390058. ORDEM DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81115 | FILTRO Y SPIRAX SARCO 1.1/2" 150# RF T.0,8MM C/D | PC | 1118.23 | 4472.92 | 4 | 4 | 4 | 404524 | SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-07-31 | 39703 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23112 | 2025-08-01 14:20 | 57501 |  | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 1886.33 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 1502.08 | 16 | 16 | 16 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 21106.59 | 80 | 80 | 80 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 293.64 | 3958.36 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.23 | 2847.45 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 6226.56 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106460 | TINTA CJ PU N 2677 T VERDE 54240 3,6L | GL | 204.25 | 11472.32 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106471 | TINTA CJ PU N 2677 R T VERDE NILO 54200 3,6L | GL | 203.62 | 11436.92 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-07-31 | 39706 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23062 |  | 57317 |  | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - COMP.: | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-07-31 | 39715 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23060 |  | 57315 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201435 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/4" X 1" - NC | PC | 0.6 | 240 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-31 | 39729 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23091 | 2025-08-05 16:05 | 57745 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606592 | PORCA INOX SEX. 1/4 | PC | 0.2 | 80 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-31 | 39729 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23091 | 2025-08-05 16:05 | 57745 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201509 | ARRUELA LISA INOX 304 1/4" . . | PC | 0.16 | 128 | 800 | 800 | 800 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-07-31 | 39729 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23091 | 2025-08-05 16:05 | 57745 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808164 | LOCTITE 277 50G | TB | 231.58 | 463.16 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39729 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23092 | 2025-08-05 16:12 | 57746 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 809301 | LOCTITE 242 50G | TB | 220.23 | 440.46 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39729 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23092 | 2025-08-05 16:12 | 57746 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, PARA ANALISE DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78815 | DETECTOR METAL VERTICAL 12" C/ REJEICAO POR SINAL | UN | 65000 | 65000 | 1 | 1 | 1 | 476249 | PERFOR INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 2025-07-31 | 39741 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 23150 | 2025-08-04 10:45 | 57570 |  | 2025-08-04 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, PARA LIMPEZA DO AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 17486 | SEPARADOR MAGNETICO TIPO GRADE LIMPEZA AUTOMATICA | PC | 42500 | 170000 | 4 | 4 | 4 | 589482 | INOVAIMAS INOVACAO EM MAGNETISMO LTDA | 2025-07-31 | 39742 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 23176 | 2025-08-04 15:41 | 57638 |  | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA G5, ACOPLAMENTO. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807160 | BARRA REDONDA 4140 2.1/2" X 6000MM | KG | 18.3333 | 2750 | 150 | 150 | 150 | 462548 | METANACO METAIS E ACOS LTDA | 2025-07-31 | 39751 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23099 | 2025-08-01 10:38 | 57431 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106653 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 3VM1010 100 AMP - | PC | 426.06 | 852.12 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57780 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 54010 | DISJUNTOR MOTOR 3RV2031-4DA10 18 A 25A FAB. | PC | 744.62 | 2233.86 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57780 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106665 | CONTATOR SIEMENS 3RT2027-1A.0 BOB.220V-60HZ | PC | 371.35 | 1114.05 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57780 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108372 | BLOCO CONTATO AUXILIAE 1NA + 1NF MOD. 3RV2901-1A | PC | 68.77 | 206.31 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57780 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103111 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM PRETO | MT | 0.89 | 178 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57780 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101120 | CABO FLEXIVEL 1 X 1.00MM - AZUL | MT | 0.89 | 178 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57780 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NOS EXAUSTORES DAS TORRES DO GERADOR 5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401407 | CANALETA PVC ABERTA DE 30 X 50 X 2000 MM | MT | 28.4091 | 284.091 | 10 | 10 | 10 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-07-31 | 39758 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 23093 | 2025-08-06 09:40 | 57779 |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106586 | REDLER 18M ACO INOX 410D | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106689 | FLAP DIRECIONADOR ACO INOX 410D DUAS VIAS | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106677 | VALVULA GUILHOTINA ACO INOX 410D C/ DUTO | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106598 | ESTEIRA COSTURADEIRA 12" 5760MM | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106604 | ESTEIRA COLETORA 25" 6367MM | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106616 | ESTEIRA INCLINADA 25" 3620MM | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106628 | ESTEIRA CURVA 90G 20" 2000MM | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106630 | SISTEMA VIRA SACO C/ ESTEIRA 12" | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-01 | 39765 | 2025-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-08-01 | 39767 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 23088 |  | 57404 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-08-01 | 39767 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 23088 |  | 57404 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 35854 | 52 | 52 | 52 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-08-01 | 39779 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 23094 |  | 57413 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA ARMAZEM, PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA ATE O SECADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206180 | CORREIA CE LISA ABE EP 3LONAS LARG 762MM ABERTA | MT | 776.55 | 20190.3 | 26 | 26 | 26 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-01 | 39781 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 23118 | 2025-08-01 15:23 | 57508 |  | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA ARMAZEM, PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA ATE O SECADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100869 | GUIA LATERAL SANITARIA ATOXICA L. 250MM X E. 12MM | MT | 445.935 | 11594.31 | 26 | 26 | 26 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-01 | 39781 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 23118 | 2025-08-01 15:23 | 57508 |  | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Refinaria
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA G5, TRANSMISSOR DE VIBRRAÇÃO | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99697 | TRANSMISSOR VIBRACAO VTV122 TURBINA GERADOR 3 | UN | 2324.1075 | 19197.13 | 8 | 8 | 8 | 586808 | IFM ELECTRONIC LTDA | 2025-08-01 | 39790 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 23158 | 2025-08-08 10:23 | 58048 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUAR, PASSAGEM DE CABOS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 7.28 | 34944 | 4800 | 4800 | 4800 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-08-01 | 39799 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 23189 | 2025-08-08 15:24 | 58121 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1610 E 1611, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/07/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 212640 | 160543.2 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-08-04 | 39828 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23137 |  | 57547 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1610 E 1611, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/07/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 179055 | 124980.39 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-08-04 | 39828 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23137 |  | 57547 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | PORCA SEXTAVADA 1.5/8 PARA UTILIZAÇÃO NO CONJUNTO GERADOR DA CASA DE FORÇA. INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709244 | PORCA DE FERRO SEXT. 1.5/8 | PC | 54 | 3240 | 60 | 60 | 60 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-04 | 39857 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23152 | 2025-08-04 11:10 | 57572 |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-08-04 | 39892 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23159 |  | 57629 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPERDOR 10 KG, COM PONTEIRO E TALHADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DA FÁBRICA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 600 | 600 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-08-04 | 39894 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23160 |  | 57630 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 62492.5 | 62492.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-04 | 39905 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23178 |  | 57643 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3556 | 3556 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-04 | 39905 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23178 |  | 57643 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8960 | 8960 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-04 | 39905 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23178 |  | 57643 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, CAIXAS EVAPORADORAS, TANQUES E BONUS DE CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1875 | 1875 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-04 | 39905 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23178 |  | 57643 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E PAGAMENTO DE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5180 | 5180 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-04 | 39907 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23179 |  | 57644 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E PAGAMENTO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6497.5 | 6497.5 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-04 | 39907 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23179 |  | 57644 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E PAGAMENTO DE | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37073.75 | 37073.75 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-04 | 39907 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23179 |  | 57644 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E PAGAMENTO DE | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 43033.33 | 43033.33 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-04 | 39907 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23179 |  | 57644 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, VÁCUOS E PAGAMENTO DE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3360 | 3360 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-04 | 39907 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23179 |  | 57644 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DOS TANQUES CONDESADOS, VÁCUO, AQUECEDOR E BONUS DE PAGAMENTO POR | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1008 | 1008 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-04 | 39908 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23180 |  | 57645 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DOS TANQUES CONDESADOS, VÁCUO, AQUECEDOR E BONUS DE PAGAMENTO POR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 66192 | 66192 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-04 | 39908 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23180 |  | 57645 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DOS TANQUES CONDESADOS, VÁCUO, AQUECEDOR E BONUS DE PAGAMENTO POR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11882.5 | 11882.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-04 | 39908 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23180 |  | 57645 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DOS TANQUES CONDESADOS, VÁCUO, AQUECEDOR E BONUS DE PAGAMENTO POR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12500 | 12500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-04 | 39908 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23180 |  | 57645 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 74026.51 | 74026.51 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-08-04 | 39909 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23181 |  | 57646 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17280 | 17280 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-08-04 | 39909 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23181 |  | 57646 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106586 | REDLER 18M ACO INOX 410D | PC | 336353.88 | 249700.63 | 1 | 1 | 0.163 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106689 | FLAP DIRECIONADOR ACO INOX 410D DUAS VIAS | PC | 28606.16 | 21236.49 | 1 | 1 | 1 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106677 | VALVULA GUILHOTINA ACO INOX 410D C/ DUTO | PC | 31968.84 | 237328.61 | 10 | 10 | 1.3 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106598 | ESTEIRA COSTURADEIRA 12" 5760MM | PC | 55341.2 | 82167.82 | 2 | 2 | 0.751 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106604 | ESTEIRA COLETORA 25" 6367MM | PC | 65793.6 | 48843.51 | 1 | 1 | 0.631 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106616 | ESTEIRA INCLINADA 25" 3620MM | PC | 62035.39 | 46053.51 | 1 | 1 | 0.67 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106628 | ESTEIRA CURVA 90G 20" 2000MM | PC | 97435.8 | 72333.88 | 1 | 1 | 0.426 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106630 | SISTEMA VIRA SACO C/ ESTEIRA 12" | PC | 116581.46 | 86547.14 | 1 | 1 | 0.356 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR, CONFORME PROPOSTA 6430C/25. - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.ARMZ.02 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 142500 | 105788.41 | 1 | 1 | 1 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-11-03 | 39976 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23226 | 2025-08-05 16:16 | 57747 |  | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 396594.98 | 102718.1 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-08-05 | 39988 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23231 |  | 57757 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - ENTRESSAFRA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 396594.98 | 9914.87 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-08-05 | 39988 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 23231 |  | 57757 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402116 | BARRA REDONDA ACO A-36 1 | KG | 6.55 | 1637.5 | 250 | 250 | 250 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23248 | 2025-08-11 07:32 | 58141 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401021 | CANTONEIRA L ACO A-36 3" X 3/8 | KG | 7.26 | 14520 | 2000 | 2000 | 2000 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23248 | 2025-08-11 07:32 | 58140 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401131 | PERFIL U ASTM A36 4" X 7,9 KG/M X 6000MM | KG | 7.26 | 10890 | 1500 | 1500 | 1500 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23248 | 2025-08-11 07:32 | 58140 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103842 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 1/4 " X 2 " X 6000 MM X | KG | 6.55 | 1637.5 | 250 | 250 | 250 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23248 | 2025-08-11 07:32 | 58141 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104449 | PORCA SEXT. POLIDO 1" | PC | 2.4 | 600 | 250 | 250 | 250 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23253 | 2025-08-08 10:34 | 58049 |  | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.48 | 55120 | 6500 | 6500 | 6500 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23248 | 2025-08-11 07:32 | 58140 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRÍFUGAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36237 | PERFIL W LAMINADO A-36 W310 X 38,7 KG/M X 12000MM | KG | 8.48 | 16960 | 2000 | 2000 | 2000 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-08-06 | 39993 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23248 | 2025-08-11 07:32 | 58140 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO DISSOLVEDOR DE AÇUCAR DUPLO - INV.EXP.FABE.03 (FABRICAÇÃO DE AÇUCAR) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403379 | CHAPA INOX 304 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 16.34 | 31211.443 | 1850 | 1850 | 1771 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-08-06 | 39996 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23249 | 2025-08-15 15:41 | 58637 |  | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Recebimento Parcial | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO DISSOLVEDOR DE AÇUCAR DUPLO - INV.EXP.FABE.03 (FABRICAÇÃO DE AÇUCAR) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36183 | CHAPA ACO INOX AISI 304 L 3/16" X 1500 X 6000MM | KG | 16.34 | 17714.6014 | 1050 | 1050 | 1050 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-08-06 | 39996 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 23249 | 2025-08-15 15:41 | 58637 |  | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-08-07 | 40065 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23267 |  | 57900 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99788 | TL CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 20L | BD | 1406.83 | 56893.55 | 36 | 36 | 36 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-08-07 | 40082 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23272 |  | 57976 |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 4565.73 | 29 | 29 | 29 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-08-07 | 40082 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23272 |  | 57976 |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 6.0031 | 5102.64 | 850 | 850 | 850 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-08-07 | 40085 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23289 | 2025-08-15 16:03 | 58640 |  | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401048 | CANTONEIRA L ACO A-36 1" X 3/16 | KG | 6.5 | 2925 | 450 | 450 | 380 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-08-07 | 40085 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23290 | 2025-08-13 10:33 | 58351 |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 5.3 | 15578.5 | 2800 | 2800 | 2770 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-08-07 | 40085 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23290 | 2025-08-13 10:33 | 58350 |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 291.11 | 2911.1 | 10 | 10 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-08-07 | 40085 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23290 | 2025-08-13 10:33 | 58350 |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402355 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/16 " X 1 " X 6000 MM X | KG | 6.5 | 780 | 120 | 120 | 118 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-08-07 | 40085 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23290 | 2025-08-13 10:33 | 58351 |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 3.84 | 515.42 | 130 | 130 | 130 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-08-07 | 40085 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 23291 | 2025-08-13 10:18 | 58347 |  | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NF 527 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-08-08 | 40099 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 23293 |  | 58003 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103169 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 1" X 3000MM | PC | 53.9399 | 8353.95 | 150 | 150 | 150 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-08 | 40126 | 2025-08-08 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58431 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108455 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 2" X 3000MM | PC | 120.6663 | 12458.8 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-08 | 40126 | 2025-08-08 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58431 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210875 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 2.1/2 X 3000MM | PC | 178.7884 | 9229.95 | 50 | 50 | 50 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-08 | 40126 | 2025-08-08 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58431 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108292 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 3" X 3000MM | PC | 206.9556 | 14957.71 | 70 | 70 | 70 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-08 | 40126 | 2025-08-08 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58431 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108456 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 1.1/2 X 3000MM | PC | 93.4964 | 9653.5 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-08 | 40126 | 2025-08-08 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58431 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-08-08 | 40137 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 23325 |  | 58111 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(40), PLATAFORMAS(60) E SAPATAS(80), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA. CONTRATOS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-08-08 | 40137 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 23325 |  | 58111 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108790 | PARAFUSO RT NC 1/2" X 4" | PC | 1.39 | 278 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 710601 | PORCA AC NC 1/2" | PC | 0.28 | 56 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401729 | ARRUELA LISA DE FERRO DE 1/2" | PC | 0.35 | 140 | 400 | 400 | 400 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108807 | PARAFUSO RT NC 1" X 5" | PC | 8.3 | 1660 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703901 | PORCA AC NC 1" | PC | 2.2 | 440 | 200 | 200 | 200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401735 | ARRUELA LISA DE FERRO DE 1" | PC | 0.84 | 336 | 400 | 400 | 400 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100046 | PARAFUSO SEXTAVADO ACO CARB 8.8 5/8 " X 4 " RT NC | PC | 2.83 | 1698 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709843 | PORCA AC NC 5/8" | PC | 0.56 | 336 | 600 | 600 | 600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401730 | ARRUELA LISA FERRO 5/8" | UN | 0.49 | 588 | 1200 | 1200 | 1200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108819 | PARAFUSO RT NC 3/4" X 4" | PC | 3.5 | 2800 | 800 | 800 | 800 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604478 | PORCA AC NC 3/4" | PC | 0.85 | 680 | 800 | 800 | 800 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401731 | ARRUELA LISA DE FERRO DE 3/4" | PC | 0.64 | 1024 | 1600 | 1600 | 1600 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108820 | PARAFUSO RT NC 7/8" X 4" | PC | 5.2 | 1820 | 350 | 350 | 350 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 809833 | PORCA AC NC 7/8" | PC | 1.45 | 507.5 | 350 | 350 | 350 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS MOTOBOMBAS NAS INTERLIGAÇÕES DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401732 | ARRUELA LISA 7/8" | PC | 0.75 | 525 | 700 | 700 | 700 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-08-08 | 40144 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 23332 | 2025-08-15 10:00 | 58566 |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AMOXARIFADO 100 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 13050.5085 | 1100 | 1100 | 1100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-11 | 40159 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 23346 | 2025-08-11 09:57 | 58162 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AMOXARIFADO 100 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 4788.24 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-11 | 40159 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 23346 | 2025-08-11 09:57 | 58162 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AMOXARIFADO 100 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 3591.18 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-11 | 40159 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 23346 | 2025-08-11 09:57 | 58162 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 202400326 - FATURA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-08-11 | 40200 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 23352 |  | 58165 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADIANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DA EMPRESA, O QUAL SERÁ DESCONTADO NOS PAGAMENTOS DAS MEDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-11 | 40215 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 23359 |  | 58231 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADIANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DA EMPRESA, O QUAL SERÁ DESCONTADO NOS PAGAMENTOS DAS MEDIÇÕES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-11 | 40216 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 23360 |  | 58232 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 52.8 | 5623.2 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-08-12 | 40237 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 23398 | 2025-08-19 08:29 | 58729 |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 41.6 | 4430.4 | 100 | 100 | 100 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-08-12 | 40237 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 23398 | 2025-08-19 08:29 | 58729 |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO MOTORES ELÉTRICOS ADQUIRIDOS JUNTO A WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA FISCAI 3816119 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 32000 | 32000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-08-12 | 40244 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 23380 |  | 58262 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO UTILIZADO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 6265 | 10 | 10 | 10 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-08-12 | 40266 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 23386 |  | 58319 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CESTO TIPO JOHNSON PARA OS FILTROS DIVERSOS DA FABRICAÇÃO (INV.EXP.FABE.03) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106720 | CESTO JOHNSON SCREENS INOX 304L EXT 600 X 800 X | PC | 11250 | 90000 | 8 | 8 | 8 | 539119 | AQSEPTENCE GROUP FILTRATION LTDA | 2025-08-13 | 40289 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 23457 | 2025-08-15 14:38 | 58625 |  | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | COMPLEMENTO MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 43.8976 | 6798.64 | 150 | 150 | 150 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-13 | 40329 | 2025-08-13 | 2025-07-02 | 22254 | 2025-08-14 07:31 | 58431 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSERTO / AVALIAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELO TRANSFORMADOR DE 3.150kVA. PEDIDO DE COMPRA: R0021653485_R1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5800 | 5800 | 1 | 1 | 1 | 437499 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 2025-08-13 | 40336 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 23422 |  | 58427 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADIANTAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DA EMPRESA, O QUAL SERÁ DESCONTADO NOS PAGAMENTOS DAS MEDIÇÕES QUINZENAIS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-08-14 | 40408 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 23448 |  | 58545 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CARLOS.EDUARDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4X4 - 32MTS X 250KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 49600 | 49600 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-08-15 | 40414 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 23461 |  | 58558 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(46), PLATAFORMAS(80) E SAPATAS(80) - CONTRATO 002041/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-08-15 | 40416 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 23463 |  | 58560 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | CAVALETES E ROLETES PARA ESTEIRA DE BORRACHA PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109563 | CAVALETE TRIPLO CARGA IMPACTO TC-30 20G - ENCAIXE | PC | 299.2 | 30518.4 | 102 | 102 | 0 | 569628 | MIL-ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROLETES LTDA | 2025-09-09 | 40455 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 23503 | 2025-08-18 14:22 | 58711 |  | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | CAVALETES E ROLETES PARA ESTEIRA DE BORRACHA PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109575 | ROLETE CARGA PADRAO 308 X 280 X 101,6 X 20 X ENC. | PC | 79.94 | 24781.4 | 310 | 310 | 0 | 569628 | MIL-ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROLETES LTDA | 2025-09-09 | 40455 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 23503 | 2025-08-18 14:22 | 58711 |  | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-08-18 | 40505 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 23520 |  | 58712 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER (ALMOXARIFADO) PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR, CONFORME CONTRATOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-08-18 | 40505 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 23520 |  | 58712 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 65.9 | 1318 | 20 | 20 | 20 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-08-18 | 40513 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 23577 | 2025-08-21 14:16 | 59103 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO MOTORES ELÉTRICOS ADQUIRIDOS JUNTO A WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA FISCAI 272634 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 34000 | 34000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-08-18 | 40522 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 23526 |  | 58720 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-08-19 | 40524 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23528 |  | 58725 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREAS Z-60/34 PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA E REFINARIA DE AÇÚCAR. CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-08-19 | 40524 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23528 |  | 58725 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. FATURA 196523 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-08-19 | 40526 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23529 |  | 58726 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102991 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 1.23 | 184.5 | 150 | 150 | 150 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23643 | 2025-08-26 07:34 | 59330 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102990 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 1.04 | 208 | 200 | 200 | 200 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23644 | 2025-08-26 07:35 | 59330 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102989 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 0.96 | 288 | 300 | 300 | 300 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23644 | 2025-08-26 07:35 | 59330 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30259 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 1" | PC | 0.9607 | 144.105 | 150 | 150 | 150 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23642 | 2025-08-26 07:48 | 59332 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108242 | ABRACADEIRA TIPO D 1.1/2" GALV. | PC | 1.95 | 195 | 100 | 100 | 100 | 581100 | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23642 | 2025-08-26 07:48 | 59333 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30302 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 3/4" | UN | 0.7891 | 118.365 | 150 | 150 | 150 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23642 | 2025-08-26 07:48 | 59332 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0.06 | 42 | 700 | 700 | 700 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23638 | 2025-08-26 08:02 | 59336 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.11 | 22 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23638 | 2025-08-26 08:02 | 59336 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 6.6 | 4290 | 650 | 650 | 639.8 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23641 | 2025-08-26 07:41 | 59331 |  | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102979 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 1.1/2 | PC | 40.77 | 1223.1 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102976 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 1" | PC | 22.05 | 882 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102980 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 45.62 | 1368.6 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102973 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 1" | PC | 19.48 | 779.2 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102969 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 3/4" | PC | 12.36 | 618 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109680 | CONDULETE SEM ROSCA TIPO LB 1" | PC | 15.4675 | 618.7 | 40 | 40 | 40 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23640 | 2025-08-26 08:07 | 59337 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108145 | CONDULETE TIPO LB SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 41.59 | 1247.7 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 13.05 | 652.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102972 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 1" | PC | 20.18 | 1009 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102978 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 35.0746 | 1402.98 | 40 | 40 | 40 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23640 | 2025-08-26 08:07 | 59337 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102833 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 3/4" | PC | 12.8 | 768 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102971 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 1" | PC | 20.18 | 1009 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102977 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 40.78 | 1631.2 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102832 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 3/4" | PC | 12.8 | 768 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 13.85 | 692.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102985 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 3/4" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303345 | CURVA HORIZONTAL 90G ELETROCALHA 100 X100 GALV. A | PC | 67.5 | 1350 | 20 | 20 | 20 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23596 | 2025-08-21 07:07 | 59008 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303350 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 100 X 100 GALV. A | PC | 67.5 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23596 | 2025-08-21 07:07 | 59008 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99314 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 100 X 100 GALV. A | PC | 67.5 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23596 | 2025-08-21 07:07 | 59008 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 2110 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23631 | 2025-08-21 15:13 | 59111 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102942 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:200MM X A | PC | 210 | 14700 | 70 | 70 | 70 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77471 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:100MM X A | PC | 158 | 4740 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 12.36 | 526.54 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23631 | 2025-08-21 15:13 | 59112 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97457 | EMENDA P/ ELETROCALHA 100 X 100MM | PC | 8.91 | 445.5 | 50 | 50 | 50 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30065 | EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 100MM | PC | 9.495 | 949.5 | 100 | 100 | 100 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201231 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4"x1" NC | PC | 0.2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23638 | 2025-08-26 08:02 | 59336 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201809 | PARAFUSO GALV. SEXT. DE 5/16 X 1" NC | PC | 0.32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23638 | 2025-08-26 08:02 | 59336 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201842 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRVANTE 1/4"X1/2" EL | PC | 0.36 | 216 | 600 | 600 | 600 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108259 | PERFILADO GALV. FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 38 X 38 | PC | 135.45 | 6772.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 23587 | 2025-08-20 14:58 | 58997 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0.09 | 54 | 600 | 600 | 600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23638 | 2025-08-26 08:02 | 59336 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0.11 | 11 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23638 | 2025-08-26 08:02 | 59336 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109710 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4" P/ ELETRODUTO | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109721 | TAMPA 2 AGUAS GALV. P/ ELETROCALHA 200 X 100MM | PC | 172.8 | 12096 | 70 | 70 | 70 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109733 | TAMPA 2 AGUAS GALV. P/ ELETROCALHA 100 X 100MM | PC | 107.64 | 3229.2 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 23639 | 2025-09-01 13:29 | 59744 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302226 | TUBO GALVANIZADO 1" X 3000MM - PAREDE GROSSA | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005103 | TUBO GALVANIZADO 1.1/2" X 3000MM - PAREDE GROSSA | UN | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302038 | TUBO GALVANIZADO 3/4" - PAREDE GROSSA | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-19 | 40528 | 2025-08-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005869 | PREGO 18 X 27 | KG | 9.84 | 1140.54 | 100 | 100 | 100 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-08-19 | 40544 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23554 | 2025-08-20 13:21 | 58979 |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 5.78 | 1156 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-19 | 40549 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23556 | 2025-08-19 13:23 | 58754 |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 276532.1 | 127204.77 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-08-19 | 40550 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23572 |  | 58913 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 276532.1 | 58071.74 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-08-19 | 40550 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23572 |  | 58913 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 276532.1 | 11061.28 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-08-19 | 40550 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23572 |  | 58913 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TANQUE DO FLOTADOR E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 58082.5 | 58082.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-19 | 40551 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23557 |  | 58750 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TANQUE DO FLOTADOR E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1722 | 1722 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-19 | 40551 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23557 |  | 58750 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TANQUE DO FLOTADOR E SEMENTEIRA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-08-19 | 40551 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23557 |  | 58750 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, FABRICAÇÃO E REFINARIA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2643.2 | 2643.2 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-19 | 40557 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23558 |  | 58751 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, FABRICAÇÃO E REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 14756 | 14756 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-19 | 40557 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23558 |  | 58751 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, FABRICAÇÃO E REFINARIA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29906.25 | 29906.25 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-19 | 40557 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23558 |  | 58751 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, FABRICAÇÃO E REFINARIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12500 | 12500 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-19 | 40557 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23558 |  | 58751 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | MONTAGEM DE ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO DE PARTES DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZEM, CAIXAS EVAPORADORAS, FABRICAÇÃO E REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12500 | 12500 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-08-19 | 40557 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23558 |  | 58751 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARTES DOS TANQUES CONDENSADOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 68057.5 | 68057.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-08-19 | 40566 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23559 |  | 58752 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 28068.75 | 28068.75 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-08-19 | 40568 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 23560 |  | 58753 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MAT. P/ SERVIÇO NA REFINARIA, P/ DESCARREGAMENTO DE AÇUCAR DO SILO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55098 | BARROTE MISTO 3X3 C/ 5 METROS | MT | 9.58 | 4790 | 500 | 500 | 500 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-08-20 | 40610 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 23660 | 2025-08-22 08:55 | 59142 |  | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MAT. P/ SERVIÇO NA REFINARIA, P/ DESCARREGAMENTO DE AÇUCAR DO SILO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-08-20 | 40610 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 23660 | 2025-08-22 08:55 | 59142 |  | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | CONJUNTO DE MOTOBOMBA COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 69401 | CONJ. MOTOBOMBA IMBIL ITAP 300350 COMPLETO 300CV | CJ | 189346 | 189346 | 1 | 1 | 1 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2025-08-20 | 40629 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 23657 | 2025-08-22 07:48 | 59139 |  | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 43.8976 | 4532.43 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-20 | 40630 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 23597 | 2025-08-21 07:20 | 59010 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108456 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 1.1/2 X 3000MM | PC | 93.4964 | 5792.1 | 60 | 60 | 60 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-20 | 40630 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 23597 | 2025-08-21 07:20 | 59010 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS DO CCM ATÉ OS INSTRUMENTOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103169 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 1" X 3000MM | PC | 53.9399 | 5569.29 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-08-20 | 40630 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 23597 | 2025-08-21 07:20 | 59010 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402043 | TRENA STARRET DE 5 MTS | PC | 18.18 | 18.18 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207226 | ALICATE UNIVERSAL 8" - GEDORE/BELZER | PC | 40.75 | 40.75 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208335 | ALICATE DE PRESSAO 10" GEDORE | PC | 49.69 | 49.69 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59485 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831153 | ALICATE PRESILHA BICO RETO | PC | 45.75 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831154 | ALICATE PRESILHA BICO CURVO | PC | 45.75 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402749 | ALICATE SACA PRESILHA INTERNO 8" BICO RETO | UN | 45.75 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403030 | ALICATE SACA PRESILHA INTERNO 8" BICO CURVO | PC | 45.75 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402548 | JOGO CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 1/2" A 3/4" | PC | 600.75 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402990 | PAQUIMETRO MITUTOYO DE 8" | PC | 345.99 | 345.99 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300120 | JOGO SACA PINOS 2 A 8 MM | JG | 153.63 | 153.63 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208023 | CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 50 X 20 C/ 5 GAVETA | PC | 110.57 | 110.57 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207457 | CHAVE COMBINADA 1/4" - GEDORE/BELZER | PC | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207458 | CHAVE COMBINADA 5/16" - GEDORE/BELZER | PC | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807968 | JOGO CHAVE ALLEN 3 A 19 | JG | 180 | 180 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821843 | JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/8 A 1/2 | JG | 81.16 | 81.16 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-09-08 | 2025-08-29 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821005 | CHAVE AJUSTAVEL DE 18 | PC | 399 | 399 | 1 | 1 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807301 | CHAVE INGLESA AJUSTAVEL 14" | PC | 198 | 198 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807120 | CHAVE GRIFO 18" | PC | 115 | 115 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207394 | CHAVE GRIFO N. 14 | PC | 79.2 | 79.2 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207453 | MARTELO TIPO BOLA 1 KG. GEDORE | PC | 84.09 | 84.09 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807610 | MARTELO TIPO BOLA 2 KG | PC | 188 | 188 | 1 | 1 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207336 | CALIBRADOR DE FOLGA REF. 467 M - 13 LAMINAS - STAR | PC | 726.87 | 726.87 | 1 | 1 | 1 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59488 |  | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207279 | CHAVE FIXA 6-20 X 22 (004514) | PC | 29.77 | 29.77 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59487 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208768 | JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM - COD.302402B - BEL | JG | 260 | 260 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59485 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207426 | CHAVE COMBINADA 15/16" REF. 302513B - BELZER | PC | 35.6 | 35.6 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807148 | CHAVE FIXA 15/16" | PC | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403003 | CHAVE COMBINADA 1/16" | PC | 20.33 | 20.33 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207483 | CHAVE COMBINADA 1/8" | PC | 64 | 64 | 1 | 1 | 1 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59485 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207457 | CHAVE COMBINADA 1/4" - GEDORE/BELZER | PC | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808355 | JOGO CHAVE COMBINADA 3/8 A 1.5/8 | JG | 788 | 788 | 1 | 1 | 0 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40657 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23634 | 2025-08-27 10:44 | 59486 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 597892 | INALDO CASTELO BRANCO COSTA | 2025-08-21 | 40677 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23620 |  | 59101 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209747 | LONA PLASTICA 100 MICRAS 8 X 100 MTS PRETA | MT | 1.57 | 9420 | 6000 | 6000 | 5600 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-21 | 40689 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 23647 | 2025-08-22 13:07 | 59154 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÃO PARA A FABRICAÇÃO DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403856 | TUBO ASTM A-36 INT. 500MM CHAPA 5/16" - 12000MM | KG | 6.17 | 140151.5469 | 22000 | 22000 | 22000 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-08-22 | 40719 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 23671 | 2025-08-28 09:58 | 59534 |  | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÃO PARA A FABRICAÇÃO DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402859 | TUBO SCH-20 14" C/ COSTURA - 12000MM | KG | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-08-22 | 40719 | 2025-08-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DO TUBOS ADQUIRIDOS JUNTO A INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-08-25 | 40775 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 23689 |  | 59225 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 001762/2025, NO PERÍODO DE 10/08 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-08-25 | 40776 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 23690 |  | 59226 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE FLANGES AC LISO ADQUIRIDOS JUNTO A CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 17000 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-08-25 | 40784 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 23693 |  | 59229 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORCADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/07 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-08-25 | 40786 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 23697 |  | 59234 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O PISO DA CASA DE FORÇA E BOMBA PARA A TURBINA (INV.EXP.FABE.03) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73702 | BOMBA ENGRENAGEM PARKER PGP11A193BEAQ10-24 | PC | 3780 | 3780 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2025-08-26 | 40846 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 23818 | 2025-09-03 13:18 | 60024 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O PISO DA CASA DE FORÇA E BOMBA PARA A TURBINA (INV.EXP.FABE.03) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402345 | CHAPA ACO A-36 EXPANDIDA 1/4 X 1000 X 2000 MM | PC | 215 | 7525 | 35 | 35 | 35 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-08-26 | 40846 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 23819 | 2025-09-08 10:50 | 60315 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23752 | 2025-09-03 08:37 | 59938 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 14490 | 700 | 700 | 700 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23752 | 2025-09-03 08:37 | 59938 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 1729 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23752 | 2025-09-03 08:37 | 59938 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4812 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23752 | 2025-09-03 08:37 | 59938 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 9940 | 350 | 350 | 350 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23752 | 2025-09-03 08:37 | 59938 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 98.56 | 2956.8 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23752 | 2025-09-03 08:37 | 59938 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 5.94 | 297 | 50 | 50 | 50 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23758 | 2025-09-08 09:52 | 60304 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 5520 | 400 | 400 | 400 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23757 | 2025-09-03 08:40 | 59940 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.84 | 92.16 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23756 | 2025-09-08 09:06 | 60298 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 5932.049 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23753 | 2025-09-03 08:45 | 59941 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 1256.7048 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23753 | 2025-09-03 08:45 | 59941 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23753 | 2025-09-03 08:45 | 59941 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 12.61 | 2685.93 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-08-26 | 40851 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 23753 | 2025-09-03 08:45 | 59941 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | TRANSFORMADORES PARA OS EXAUSTORES DA CASA DE FORÇA 2. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 81036 | TRANSFORMADOR MONOFASICO PRIMARIO 440/460/480V | UN | 320 | 681.6 | 2 | 2 | 2 | 598318 | WISE TRANSFORMADORES LTDA | 2025-08-27 | 40921 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 23822 | 2025-09-09 13:39 | 60430 |  | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | CLAUDEMIR | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TUBULAÇÃO PARA A FABRICAÇÃO DE AÇUCAR INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67740 | TUBO ASTM A 106 GR. B SCH 40 - 14" X 12000MM | KG | 11.93 | 190880 | 16000 | 16000 | 16000 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-08-27 | 40930 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 23779 | 2025-09-02 10:29 | 59843 |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 834918 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 3/4 X 6MT | KG | 8.89 | 400.05 | 45 | 45 | 45 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-08-27 | 40931 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 23823 | 2025-09-03 08:28 | 59935 |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108210 | TUBO RIGIDO ASTM A106 GR B SCH 801" . | KG | 28 | 1680 | 60 | 60 | 60 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-08-27 | 40931 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 23824 | 2025-09-01 15:27 | 59763 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PAGAMENTO REFERENTE A DANOS CAUSADOS (AVARIA) EM EQUIPAMENTO LOCADO, PLATAFORMA TELESCÓPICA S-125 - S12512D-161 LOCADA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4052.42 | 4052.42 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-08-27 | 40952 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 23799 | 2025-08-28 08:48 | 59515 |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADITIVO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO DE GRADIL E CORRIMÃO, REFERENTE AO ORÇAMENTO INICIAL 6144D/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 64589.21 | 64589.21 | 1 | 1 | 0 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2025-08-28 | 40960 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 23808 | 2025-08-28 09:36 | 59531 |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 15KG D25966B2 DEWALT SEXT 28MM ACOMP/ PONTEIRO e TALHADEIRA, CONFORME CONTRATO 052011, NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-08-28 | 40964 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 23804 |  | 59519 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFASICA DE 400 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES LATERAIS DO ARMAZÉM, CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-08-28 | 40965 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 23803 |  | 59518 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETES DIVERSOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, WEG EQUIPAMENTOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 12800 | 12800 | 1 | 1 | 1 | 409091 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2025-08-28 | 40980 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 23816 |  | 59542 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETES DIVERSOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, WEG EQUIPAMENTOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 5615.61 | 5615.61 | 1 | 1 | 1 | 409091 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2025-08-28 | 40980 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 23816 |  | 59542 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETES DIVERSOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, WEG EQUIPAMENTOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 0 | 409091 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2025-08-28 | 40980 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 23816 |  | 59542 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404470 | TIJOLOS DE 8 FUROS | UN | 0.85 | 12750 | 15000 | 15000 | 15000 | 598239 | CERAMICA J P DANTAS LTDA | 2025-08-29 | 41067 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 23907 | 2025-09-01 15:41 | 59766 |  | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA FÁBRICA / REFINARIA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 35529.47 | 35529.47 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-09-01 | 41078 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23873 |  | 59694 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MANGOTE DO VIBRADOR PORTATIL BOSCH/MAKITA 3,5 MTS E BITOLA 35MM E MOTOR VIBRADOR PORTATIL BOSCH/MAKITA ( SEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-01 | 41079 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23874 |  | 59707 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 202400411 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-09-01 | 41080 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23876 |  | 59709 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 746.5 | 15676.5 | 21 | 21 | 21 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-09-01 | 41081 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23880 |  | 59710 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PERFIS U DE 6" PARA REFORÇOS NA ESTRUTURA DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.62 | 7848.6 | 1030 | 1030 | 1030 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-01 | 41093 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 23935 | 2025-09-08 08:45 | 60296 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-09-01 | 41095 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23890 |  | 59736 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 4329 | 30 | 30 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-01 | 41099 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 23938 | 2025-09-04 08:13 | 60063 |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.6 | 80 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-01 | 41099 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 23939 | 2025-09-08 10:00 | 60306 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 8.61 | 103.32 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-01 | 41099 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 23940 | 2025-09-08 08:55 | 60297 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 9.82 | 117.84 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-01 | 41099 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 23940 | 2025-09-08 08:55 | 60297 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-09-01 | 41120 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23902 |  | 59755 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS FERROSOS ADQUIRIDOS JUNTO A ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA, CONFORME NOTA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 17400 | 17400 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-09-01 | 41124 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23903 |  | 59756 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1656 E 1657, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 164580 | 164580 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-09-01 | 41125 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23904 |  | 59759 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1656 E 1657, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 182400 | 182400 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-09-01 | 41125 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23904 |  | 59759 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETES DIVERSOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS CONFORME NF 273103. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 1 | 598057 | MARA-JA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 2025-09-01 | 41141 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 23914 |  | 59808 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 100 - 20 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA CASA DE CAL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 635 | 26670 | 42 | 42 | 42 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-09-02 | 41176 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 23944 |  | 59859 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NFe 533 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-09-02 | 41179 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 23945 |  | 59860 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, EIXO DO VACUO, SEMENTEIRA E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30100 | 30100 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-03 | 41209 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23957 |  | 59952 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, EIXO DO VACUO, SEMENTEIRA E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6846 | 6846 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-03 | 41209 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23957 |  | 59952 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, EIXO DO VACUO, SEMENTEIRA E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19190 | 19190 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-03 | 41209 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23957 |  | 59952 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, EIXO DO VACUO, SEMENTEIRA E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-03 | 41209 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23957 |  | 59952 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, TUBULAÇOES DAS COLUNAS E EQUIPES H.H DO SECADOR E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 38710 | 38710 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-03 | 41227 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23958 |  | 59954 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, TUBULAÇOES DAS COLUNAS E EQUIPES H.H DO SECADOR E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9100 | 9100 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-03 | 41227 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23958 |  | 59954 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, TUBULAÇOES DAS COLUNAS E EQUIPES H.H DO SECADOR E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.2727 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-03 | 41227 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23958 |  | 59954 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, TUBULAÇOES DAS COLUNAS E EQUIPES H.H DO SECADOR E CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.28 | 15227.28 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-03 | 41227 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23958 |  | 59954 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS E TANQUES DE CONDENSADO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3724 | 3724 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-03 | 41236 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23959 |  | 59955 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS E TANQUES DE CONDENSADO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 40775 | 40775 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-03 | 41236 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23959 |  | 59955 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA "GAFANHOTO" INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111053 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH-160 3" X 6000MM | KG | 12.76 | 3317.6 | 260 | 260 | 249 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-03 | 41237 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 24014 | 2025-09-10 09:00 | 60536 |  | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-09-03 | 41239 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23960 |  | 59956 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208152 | ROLO LA ANTI-RESPINGO 15 CM - TIGRE | UN | 8.1 | 162 | 20 | 20 | 20 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-09-03 | 41246 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 24015 | 2025-09-09 15:24 | 60515 |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709149 | TRINCHA 2" | PC | 4.18 | 50.16 | 12 | 12 | 12 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-03 | 41246 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 24015 | 2025-09-09 15:24 | 60514 |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 320307.09 | 76873.7 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-03 | 41257 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23971 |  | 60028 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 320307.09 | 179371.97 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-03 | 41257 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23971 |  | 60028 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 320307.09 | 16015.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-03 | 41257 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23971 |  | 60028 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 320307.09 | 48046.06 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-03 | 41257 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 23971 |  | 60028 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FAB. AÇUCAR PEÇA DE MONTAGEM DA EST. GAFANHOTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111090 | MOLA PLANA 1100 X 80 X 10MM | PC | 1422.2222 | 128000 | 90 | 90 | 90 | 598320 | TJ COMERCIO SERVIC EQUIPAMENT INDUSTRIAIS LTD | 2025-09-03 | 41279 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 24063 | 2025-09-05 14:56 | 60219 |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | SISTEMA AMOSTRADOR DE SOLIDOS PARA ARMAZEM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109423 | SISTEMA AMOSTRADOR SOLIDOS TIPO COPO COLETOR TAC | PC | 19000 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 598367 | TAC SOLUCOES EM AMOSTRAGEM LTDA | 2025-09-03 | 41280 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 24078 | 2025-09-08 08:19 | 60295 |  | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | MARTELO DEMOLIDOR 16KG 1-1/8 POL 28.6MM HM1307 ACOMPANHADO COM + MALETA 06113350E0000 BOSCH (6108). CONTRATO 051985 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 750 | 750 | 1 | 1 | 0 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-04 | 41291 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 23995 |  | 60068 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ELEVADOR DE CANECAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16974 | CAIXA P/ ROLAMENTO 519 SNA 616 | PC | 460 | 4140 | 9 | 9 | 9 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-04 | 41299 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24049 | 2025-09-11 08:58 | 60666 |  | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ELEVADOR DE CANECAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403319 | ROLAMENTO 22219 EK | PC | 644.65 | 5801.85 | 9 | 9 | 9 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-04 | 41299 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24049 | 2025-09-11 08:58 | 60666 |  | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ELEVADOR DE CANECAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16986 | BUCHA FIXACAO H 319 | PC | 100 | 900 | 9 | 9 | 9 | 421364 | SOPETRA - SOC.PECAS P/TRATORES LTDA | 2025-09-04 | 41299 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24049 | 2025-09-11 08:58 | 60665 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ELEVADOR DE CANECAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402024 | BARRA QUADRADA ACO SAE-1045 DE 1.1/4 | KG | 17.7 | 885 | 50 | 50 | 50 | 411486 | ALVES LEITE ACESS.IND.FERRO ACO LTDA | 2025-09-04 | 41299 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24050 | 2025-09-18 12:47 | 61087 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ELEVADOR DE CANECAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402510 | BARRA QUADRADA SAE 1045 2" X 6000MM | KG | 10 | 1300 | 130 | 130 | 130 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-09-04 | 41299 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24050 | 2025-09-18 12:47 | 61088 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PÁRA GAFANHOTO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111053 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH-160 3" X 6000MM | KG | 12.76 | 3445.2 | 270 | 270 | 249 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-04 | 41318 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24052 | 2025-09-10 09:04 | 60537 |  | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PÁRA GAFANHOTO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402018 | CHAPA DE ACO A-36 DE 4" X 1200 X 3000 MM | PC | 13.3 | 39900 | 3000 | 3000 | 3000 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-09-04 | 41318 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24064 | 2025-09-05 14:34 | 60216 |  | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PÁRA GAFANHOTO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402511 | ROLAMENTO A-23028 CC/W33 | PC | 1430.7 | 10796.06 | 7 | 7 | 7 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-09-04 | 41318 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24051 | 2025-09-08 13:31 | 60353 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PÁRA GAFANHOTO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36365 | BARRA REDONDA 1045 6.1/2" X 6000MM | KG | 12.3 | 12915 | 1050 | 1050 | 1050 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-09-04 | 41318 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24064 | 2025-09-05 14:34 | 60216 |  | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 10918. ADIQUIRIDOS DA INOX-TECH COMERCIO DE ACOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 6.0031 | 1983.42 | 320 | 320 | 320 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-04 | 41328 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 24011 |  | 60098 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110851 | VALVULA BORBOLETA 2" VBM-E W FN-IN304-EPDM+BOIA | PC | 2052 | 2052 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86046 | VALVULA BORB Ø4" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 1132.5 | 1132.5 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103445 | VALVULA BORB Ø2" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 420 | 840 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86058 | VALVULA BORB Ø6" VBM-E W FN-IN304-EPDM+AL EGB | PC | 742.5 | 742.5 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86174 | VALVULA BORB Ø10" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 1748.7 | 3497.4 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86356 | VALVULA ESFERA Ø1.1/2" VES-E FL PP IN304-IN304- | PC | 580.5 | 2322 | 4 | 4 | 4 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86368 | VALVULA ESFERA Ø2" VES-E FL PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 828 | 1656 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110838 | VALVULA ESFERA 1.1/2" VES-E FL PP IN304-TEFLON +AT | PC | 1880 | 3760 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86411 | VALVULA ESFERA Ø1" VES-E NPT PP IN304-IN304-TEFLON | PC | 237 | 237 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103664 | VALVULA ESFERA Ø3/4" VES-E BSP PP IN304-TEFLON + | PC | 148.5 | 148.5 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86137 | VALVULA BORB Ø3" VBM-E W FN-IN304-EPDM+CR EGB | PC | 604.5 | 1209 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | VALVULA PARA FILTRO CÓRDOBA DA REFINARIA CONFORME ORÇAMENT0 PTC 25-01569 REVISÃO 1. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110840 | VALVULA RETENCAO 1.1/2" VTD W IN304-1N304-METAL/ | PC | 446.5 | 893 | 2 | 2 | 2 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-09-04 | 41329 | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 25625 |  | 63864 |  | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-09-04 | 88 | 48 | 0 | 0 | 48 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Refinaria
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108790 | TUBO ACO CARBONO ASTM A-53 GRAU A 2.1/2" SCH40 X 6 | KG | 8.29 | 14636.62 | 1710 | 1710 | 1710 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24046 | 2025-09-05 11:11 | 60211 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302087 | TUBO A-53 SCH-40 12" | KG | 8.17 | 121471.56 | 14400 | 14400 | 14400 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24047 | 2025-09-11 08:11 | 60660 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34915 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 1.1/2" SCH 40 X 600 | KG | 8.29 | 6847.54 | 800 | 800 | 800 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24046 | 2025-09-05 11:11 | 60211 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34903 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 2" SCH 40 X 6000 | KG | 8.29 | 9244.18 | 1080 | 1080 | 1080 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24046 | 2025-09-05 11:11 | 60211 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34897 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 3" SCH 40 X 6000 | KG | 8.29 | 12839.14 | 1500 | 1500 | 1500 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24046 | 2025-09-05 11:11 | 60211 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 34885 | TUBO ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA 4" SCH 40 X 6000 | KG | 8.29 | 17974.79 | 2100 | 2100 | 2100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24046 | 2025-09-05 11:11 | 60211 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES FABRICA/REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 10.92 | 45099.6 | 4000 | 4000 | 4000 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-04 | 41335 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 24047 | 2025-09-11 08:11 | 60660 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 57484 | CONECTOR ENGATE RAPIDO 8MM TIPO RETO ROSCA 1/4" | PC | 1.99 | 1990 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 608016 | CONECTOR ENGATE RAPIDO TUBO 8MM X 1/4 BSP TIPO L | PC | 2.99 | 2990 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 717244 | UNIAO ENGATE RAPIDO EM T - QST | PC | 1.75 | 1750 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403465 | TUBO EM POLIURETANO AZUL 08MM | MT | 2.36 | 2360 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101413 | CONECTOR ENGATE RAPIDO 10MM TIPO RETO ROSCA 1/4 | PC | 3.6 | 3600 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101414 | CONECTOR ENGATE RAPIDO 10MM TIPO "L" ROSCA 1/4 | PC | 3.99 | 3990 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403459 | TUBO POLIURETANO AZUL 10MM | MT | 3.2 | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24281 | 2025-09-18 11:17 | 61086 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111168 | POTE SELAGEM 4 TOMADAS 1/2" 3" X 3000 LIBRAS | PC | 870 | 26100 | 30 | 30 | 30 | 507131 | RST ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24282 | 2025-09-30 09:16 | 62029 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 702054 | LUVA FEMEA 1/2" NPT INOX | PC | 23.75 | 4750 | 200 | 200 | 200 | 440772 | CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61309 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301011 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1/2" C/ ROSCA | PC | 97 | 4850 | 50 | 50 | 50 | 495979 | UNIVAL IND.E COM.VALV.ACES.INDIS.LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24286 | 2025-09-25 16:05 | 61725 |  | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 404019 | TUBO GALVANIZADO 1/2 X 6 MT | PC | 98 | 20237 | 200 | 200 | 200 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61311 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403550 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO C/ ROSCA 1/2" BSP | PC | 3 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61308 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303094 | LUVA GALVANIZADA 1/2" . | PC | 3.69 | 1845 | 500 | 500 | 500 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61308 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403546 | JOELHO GALVANIZADO 90" DE 1/2" | PC | 4.09 | 2045 | 500 | 500 | 500 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61308 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403419 | JOELHO 45G GALVANIZADO FEMEA 1/2" BSP | PC | 6.77 | 3385 | 500 | 500 | 500 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61310 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108071 | CURVA GALVANIZADA 90º 1/2" | PC | 11.49 | 5745 | 500 | 500 | 500 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-23 09:20 | 61351 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403552 | TEE GALVANIZADO F-F-F 1/2" BSP | PC | 5.79 | 2895 | 500 | 500 | 500 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24283 | 2025-09-22 14:39 | 61308 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 730082 | ABRACADEIRA NYLON BRANCA 100MM X 7,5MM | PC | 0.62 | 620 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 715169 | ABRACADEIRA NYLON BRANCA 200MM X 7,5MM | PC | 0.62 | 620 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100007 | ABRACADEIRA NYLON BRANCA 300MM X 7,5MM | PC | 0.74 | 740 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401566 | ABRACADEIRA NYLON BRANCA 400MM X 7,5MM | UN | 0.74 | 740 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 724852 | ABRACADEIRA NYLON BRANCA 500MM X 7,5MM | PC | 1.9611 | 1961.1 | 1000 | 1000 | 0 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:25 | 61304 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 719288 | TERMINAL FORQUILHA GARFO PRE-ISOLADO VERMELHO | PC | 0.16 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 719536 | TERMINAL FORQUILHA GARFO PRE-ISOLADO AZUL | PC | 0.2 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703160 | TERMINAL FORQUILHA GARFO PRE-ISOLADO AMARELO | PC | 0.42 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703418 | TERMINAL PINO PRE-ISOLADO VERMELHO | PC | 0.17 | 170 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 811987 | TERMINAL PINO PRE-ISOLADO AZUL | PC | 0.19 | 190 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 704783 | TERMINAL PINO PRE-ISOLADO AMARELO | PC | 0.45 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106222 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO VERMELHO | PC | 0.17 | 170 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100717 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO AZUL | PC | 0.23 | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100716 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO AMARELO | PC | 0.37 | 370 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109343 | PRENSA CABO COD.299235 1/2" BSPS-853/C PVC STECK | UN | 2.22 | 2220 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109215 | PRENSA CABO COD.299235 3/4" BSPS-853/C PVC STECK | UN | 2.51 | 2510 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇO FABRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109344 | PRENSA CABO COD.299235 1" BSPS-853/C PVC STECK | UN | 5.43 | 5430 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-05 | 41370 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 24287 | 2025-09-22 14:20 | 61302 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA EQUIP. GAFANHOTO, COMPLEM. SC 41318 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 605868 | BUCHA H 3120 | PC | 155.1 | 1085.7 | 7 | 7 | 7 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-05 | 41378 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 24152 | 2025-09-23 13:16 | 61388 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 4 | 14 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA EQUIP. GAFANHOTO, COMPLEM. SC 41318 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 701946 | ROLAMENTO REF. 23120 CCK/W33 FAG/TIMKEN/SKF | PC | 2878.4 | 20148.8 | 7 | 7 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-05 | 41378 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 24152 | 2025-09-23 13:16 | 61388 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 4 | 14 | 0 | 18 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA EQUIP. GAFANHOTO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 716880 | POLIA LISA FERRO FUNDIDO 550 X 145MM | PC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-05 | 41382 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 24138 | 2025-09-09 10:06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-09-05 | 41389 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 24067 |  | 60220 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GRAUTEAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005030 | GRAUTH SG 25 KG | SC | 38 | 3040 | 80 | 80 | 80 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-05 | 41392 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 24076 | 2025-09-08 14:57 | 60372 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-09-05 | 41401 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 24070 |  | 60224 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-09-05 | 41403 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 24074 |  | 60228 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | Confecção e Montagem da Linha de Ar comprimido, Instalação de | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 100000 | 100000 | 1 | 1 | 0.97 | 598379 | IEFTEC INSTALACOES ELETRICAS FIRMINO TECNICAS | 2025-09-08 | 41416 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24130 | 2025-09-09 08:07 | 60401 |  | 2025-09-09 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GAFANHOTO (FIXAÇÃO DAS MOLAS) INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201825 | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 304 . - 1/2 " X 2.1/2 " RT | PC | 5 | 4000 | 800 | 800 | 800 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41436 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24153 | 2025-09-22 15:03 | 61317 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GAFANHOTO (FIXAÇÃO DAS MOLAS) INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201502 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 . 1/2 " 13F . . | PC | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41436 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24153 | 2025-09-22 15:03 | 61317 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O GAFANHOTO (FIXAÇÃO DAS MOLAS) INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201547 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 1/2 | PC | 0.5 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-09-08 | 41436 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24153 | 2025-09-22 15:03 | 61318 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA A REFINARIA TUBULAÇÃO (INV.EXP.REFI.03) | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403899 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 24" SCH 5S X | KG | 24.4906 | 26550.8675 | 1050 | 1050 | 1042 | 583029 | TUBINOX COMERCIO DE TUBOS DE INOX LTDA | 2025-09-08 | 41438 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 24097 | 2025-09-11 08:32 | 60662 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1008037 | TABUA DE PINUS 0,15 X 3,00MT | MT | 8.14 | 1221 | 150 | 150 | 150 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-09-08 | 41440 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 24127 | 2025-09-08 16:45 | 60384 |  | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 7.2 | 29520 | 4100 | 4100 | 3714 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24140 | 2025-09-15 07:13 | 60805 |  | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-16 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67672 | PERFIL U LAMINADO A-36 10" X 22,77KG/M X 12000MM | KG | 8.74 | 48070 | 5500 | 5500 | 5328 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 24327 | 2025-09-16 08:03 | 60888 |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401131 | PERFIL U ASTM A36 4" X 7,9 KG/M X 6000MM | KG | 7.2 | 28800 | 4000 | 4000 | 4000 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24140 | 2025-09-15 07:13 | 60805 |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 4.81 | 74494.8764 | 15000 | 15000 | 15000 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24140 | 2025-09-15 07:13 | 60805 |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 4.81 | 49663.25 | 10000 | 10000 | 9916 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24140 | 2025-09-15 07:13 | 60805 |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36183 | CHAPA ACO INOX AISI 304 L 3/16" X 1500 X 6000MM | KG | 16.95 | 57630 | 3400 | 3400 | 3400 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24141 | 2025-09-18 08:56 | 61070 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402576 | CHAPA DE ACO INOX 304 DE 1/8" X 1200 X 6000 MM | KG | 16.95 | 18645 | 1100 | 1100 | 1100 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24141 | 2025-09-18 08:56 | 61070 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403379 | CHAPA INOX 304 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 16.95 | 23730 | 1400 | 1400 | 1340 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24141 | 2025-09-18 08:56 | 61070 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ INV.EXP.ARMZ.03, INV.EXP.REFI.03 E INV.EXP.FABE.03, PERFIL E CHAPAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33820 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 28,4" KG/M X12000MM | KG | 8.3723 | 71164.55 | 8500 | 8500 | 8500 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-09-08 | 41449 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24140 | 2025-09-17 08:07 | 60978 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA CRISTALIZADORES REFINADO 1 E 2. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403608 | VALVULA GUILHOTINA PNEUMATICA INOX 304 14" | PC | 27000 | 54000 | 2 | 2 | 2 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-09-08 | 41456 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 24124 | 2025-09-08 16:19 | 60380 |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210836 | ESCOVA PINCEL C/ HASTE ACO ONDULADO 25MM | PC | 9.63 | 674.1 | 70 | 70 | 70 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-09-08 | 41488 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 24299 | 2025-09-18 08:44 | 61068 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFROME CONTRATO 000312/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 30350 | 30350 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-09-08 | 41491 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 24126 |  | 60382 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201467 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 DE 1/2" X 3" - NC | PC | 6.181 | 618.1 | 100 | 100 | 100 | 424742 | BENE COM. VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | 2025-09-08 | 41492 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24154 | 2025-09-22 15:08 | 61321 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201502 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 . 1/2 " 13F . . | PC | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41492 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24154 | 2025-09-22 15:08 | 61320 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201547 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 1/2 | PC | 0.6 | 120 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41492 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24154 | 2025-09-22 15:08 | 61320 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201149 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 3.1/2" NC | PC | 3 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41492 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24154 | 2025-09-22 15:08 | 61320 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201403 | PORCA SEXTAVADA POLIDA DE 5/8" - NC | PC | 0.6 | 300 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41492 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24154 | 2025-09-22 15:08 | 61320 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 710914 | ARRUELA LISA ACO 5/8 | PC | 0.41 | 328 | 800 | 800 | 800 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-08 | 41492 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24154 | 2025-09-22 15:08 | 61320 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FACHADA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111466 | HIDROFUGANTE REPELE AGUA 3,6 L | UN | 299.9 | 7497.5 | 25 | 25 | 5 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-09-08 | 41496 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24151 | 2025-09-18 11:06 | 61084 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FACHADA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101700 | BROXA PARA APLICAÇÃO DO IMPERMEBAILIZANTE 18CM | UN | 5.9 | 11.8 | 2 | 2 | 2 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-09-08 | 41496 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24151 | 2025-09-18 11:06 | 61084 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FACHADA DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402924 | TRINCHA DE 1" | PC | 2.45 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-09-08 | 41496 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 24151 | 2025-09-18 11:06 | 61084 |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA, SL 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR NF1009243.. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-09 | 41525 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 24145 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO GA 90 VSD 380 VOLTS, PARA SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA. FATURA DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103266 | SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENT FERRAMENTAS PECAS - IN | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 404196 | CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA. | 2025-09-09 | 41536 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 24157 |  | 60426 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111259 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/10 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 20204.75 | 25 | 25 | 25 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111223 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/10 KGF/CM2 XGL | PC | 426.17 | 852.34 | 2 | 2 | 2 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111260 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/14 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 8081.9 | 10 | 10 | 10 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111284 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/4 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 1616.38 | 2 | 2 | 2 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111340 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/5 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 3232.76 | 4 | 4 | 4 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111296 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/6 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 1616.38 | 2 | 2 | 2 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111314 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/7 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 1616.38 | 2 | 2 | 2 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111314 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/7 KGF/CM2 XGL | PC | 808.19 | 4849.14 | 6 | 6 | 6 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111302 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/7 KGF/CM2 XGL | PC | 426.17 | 5114.04 | 12 | 12 | 12 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111302 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/7 KGF/CM2 XGL | PC | 426.17 | 426.17 | 1 | 1 | 1 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111326 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT -1/0 KGF/CM2 XGL | PC | 568.28 | 4546.24 | 8 | 8 | 8 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111326 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT -1/0 KGF/CM2 XGL | PC | 568.28 | 3409.68 | 6 | 6 | 6 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111338 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT -1/1 KGF/CM2 XGL | PC | 950.29 | 3801.16 | 4 | 4 | 4 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111510 | TERMOMETRO WILLY BIA -IN 114 69M 200MM 0/150C | PC | 421.66 | 12957.61 | 28 | 28 | 28 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111405 | MANOMETRO WILLY PBIN-150 1 1/2" NPT 0/4 KGF/CM2 | PC | 510.23 | 5102.3 | 10 | 10 | 10 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111387 | TUBO SIFAO TS 2 S 1/2" NPT | PC | 212 | 2326.7 | 10 | 10 | 10 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111351 | MANOMETRO WILLY PBIN-150 1 1/2" NPT 0/30 PO1HG | PC | 387.59 | 1937.95 | 5 | 5 | 5 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111363 | TERMOMETRO WILLY BIA -IN 114 69M 300MM 0/150C | PC | 452.24 | 2978 | 6 | 6 | 6 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111405 | MANOMETRO WILLY PBIN-150 1 1/2" NPT 0/4 KGF/CM2 | PC | 510.23 | 8163.68 | 16 | 16 | 16 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111387 | TUBO SIFAO TS 2 S 1/2" NPT | PC | 212 | 3722.72 | 16 | 16 | 16 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111351 | MANOMETRO WILLY PBIN-150 1 1/2" NPT 0/30 PO1HG | PC | 387.59 | 3100.72 | 8 | 8 | 8 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111363 | TERMOMETRO WILLY BIA -IN 114 69M 300MM 0/150C | PC | 452.24 | 3970.67 | 8 | 8 | 8 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Instrumentos analógicos e transmissores destinados à fábrica e refinaria de açúcar. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111272 | MANOMETRO WILLY PB 100/1 1/2" NPT 0/21 KGF/CM2 XGL | PC | 426.17 | 852.34 | 2 | 2 | 2 | 497642 | WILLY INSTRUMENTOS DE MEDICAO CONTR.LTDA | 2025-09-09 | 41559 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 24215 | 2025-09-10 16:30 | 60650 |  | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS TIRANTES DAS CENTRIFUGAS INV.EXP.CENT.03 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403814 | BARRA REDONDA ACO 1045 7/8" | KG | 8.55 | 1966.5 | 230 | 230 | 230 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-10 | 41567 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24198 | 2025-09-10 10:57 | 60551 |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS TIRANTES DAS CENTRIFUGAS INV.EXP.CENT.03 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.9 | 380 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-10 | 41567 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24198 | 2025-09-10 10:57 | 60550 |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS TIRANTES DAS CENTRIFUGAS INV.EXP.CENT.03 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401732 | ARRUELA LISA 7/8" | PC | 0.55 | 110 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-10 | 41567 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24198 | 2025-09-10 10:57 | 60550 |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECAS - INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401107 | BARRA QUADRADA ACO A-36 1.1/2 | KG | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41568 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102942 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:200MM X A | PC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30065 | EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 100MM | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109721 | TAMPA 2 AGUAS GALV. P/ ELETROCALHA 200 X 100MM | PC | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102823 | PERFILADO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO CHAPA 18 DE | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829416 | CANTONEIRA L 1.1/2 X 3/16 | KG | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103169 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 1" X 3000MM | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108456 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 1.1/2 X 3000MM | PC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102832 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 3/4" | PC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102833 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 3/4" | PC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102968 | CONDULETE L TIPO LB SEM ROSCA 3/4" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102834 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 3/4" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102969 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 3/4" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102971 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 1" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102972 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 1" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102976 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 1" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102973 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 1" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102977 | CONDULETE L TIPO LR SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102978 | CONDULETE L TIPO LL SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108145 | CONDULETE TIPO LB SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102980 | CONDULETE TIPO T SEM ROSCA 1.1/2" | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102979 | CONDULETE TIPO C SEM ROSCA 1.1/2 | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102737 | ABRACADEIRA GALV. TIPO U VERGALHAO 3/4 C/ PORCA | UN | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102990 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102991 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30302 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 3/4" | UN | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30259 | ABRACADEIRA CUNHA TIPO D 1" | PC | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208734 | ABRACADEIRA CUNHA 1.1/2 | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102822 | PARAFUSO GALVANIZ. LENTILHA 1/4" X 3/4" CABECA C/F | PC | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201231 | PARAFUSO GALV. SEXTAVADO 1/4"x1" NC | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201809 | PARAFUSO GALV. SEXT. DE 5/16 X 1" NC | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201299 | PORCA SEXT. GALV. 5/16" - NC | PC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77471 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:100MM X A | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97287 | CURVA HORIZONTAL 90º GALV. FOGO TIPO PESADA LEITO | PC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99314 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 100 X 100 GALV. A | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109708 | CURVA VERTICAL 90G ELETROCALHA 100 X 100 GALV. A | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109733 | TAMPA 2 AGUAS GALV. P/ ELETROCALHA 100 X 100MM | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97457 | EMENDA P/ ELETROCALHA 100 X 100MM | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106962 | ABRACADEIRA NYLON 3.5 MM X 280 MM | UN | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 110028 | CURVA 90 ELETRODUTO ACO GALV 3/4 | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109710 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4" P/ ELETRODUTO | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AR COMPRIMIDO, TRANSMISSORES DA FAB. E REFI. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109680 | CONDULETE SEM ROSCA TIPO LB 1" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-10 | 41572 | 2025-09-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DO SILO DE AÇUCAR E LAJES DAS TORRES DE RESFRIAMENTO. NF | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 104804 | 152 | 152 | 152 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-09-10 | 41575 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24194 |  | 60542 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MEDIDORES PARA APLICAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111430 | SENSOR PT100 3F 6 X 200MM R1/2 NPT POCO SD 316 KNC | PC | 792.72 | 3170.88 | 4 | 4 | 4 | 592274 | MAFS COMERCIO E INSTRUMENTACAO LTDA | 2025-09-10 | 41606 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24213 | 2025-09-10 14:30 | 60612 |  | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MEDIDORES PARA APLICAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111442 | SENSOR I.M.K 6 X 320 X N100MM R1/2 NPT 310 KNC | PC | 807.84 | 6462.72 | 8 | 8 | 8 | 592274 | MAFS COMERCIO E INSTRUMENTACAO LTDA | 2025-09-10 | 41606 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24213 | 2025-09-10 14:30 | 60612 |  | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MEDIDORES PARA APLICAÇÃO NAS CAIXAS EVAPORADORAS | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111454 | SENSOR PT100 3F 6 X 300MM R1/2 NPT POCO SD 316 KNC | PC | 829.44 | 55572.48 | 67 | 67 | 67 | 592274 | MAFS COMERCIO E INSTRUMENTACAO LTDA | 2025-09-10 | 41606 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 24213 | 2025-09-10 14:30 | 60612 |  | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO, TANQUE ACIDO FOSFORICO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 111200 | TANQUE FIBRA CAP. 20.000L - ACIDO FOSFORICO | PC | 31000 | 62000 | 2 | 2 | 2 | 463530 | STRINGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-10 | 41610 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 24318 | 2025-09-15 15:51 | 60857 |  | 2025-09-15 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | Exaustão da linha de centrifuga de massa A da fábrica de açúcar e da linha de centrifuga de massa Refinada da refinaria. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111181 | VENTILADOR CENTRIFUGO 3.600M3/H 100 MMCA 3CV 2P | PC | 11000 | 22000 | 2 | 2 | 2 | 598513 | SEMAPRO SERV MANUT MONTAGEM PROD INDUSTR LTDA | 2025-09-10 | 41613 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 24275 | 2025-09-15 08:25 | 60827 |  | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Armazem de Acucar
100 |  | 1.39 | INV.EXP.TRAT.02 | TRATAMENTO DE CALDO - EQUIPAMENTO | Equipamento para exaustão da Coluna de Sulfitação presente no tratamento de caldo da fabrica de açúcar. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.39 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111193 | VENTILADOR EXAUSTOR CENTRIFUGO VXP-560M | PC | 47500 | 47500 | 1 | 1 | 1 | 463530 | STRINGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-10 | 41617 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 24288 | 2025-09-15 09:00 | 60830 |  | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Tratamento de Caldo
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR. INV.EXP.REFI.03 COMPLEMETAR DO PC 59763 e NFe 50039 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108210 | TUBO RIGIDO ASTM A106 GR B SCH 801" . | KG | 28 | 280 | 10 | 10 | 10 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-09-11 | 41630 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 24242 |  | 60667 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111648 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS CONICAS HELICOIDAL WCG20 | PC | 5913.15 | 5913.15 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24314 | 2025-09-15 15:20 | 60852 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111650 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGEM HELICOIDAL WCG20 F10 | PC | 25678.98 | 25678.98 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24314 | 2025-09-15 15:20 | 60852 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111661 | MOTOR REDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM WCR63 | PC | 2297.01 | 4594.02 | 2 | 2 | 2 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24315 | 2025-09-15 15:33 | 60855 |  | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111673 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HIBRIDAS WCG20 S05 | PC | 2501.35 | 2501.35 | 1 | 1 | 1 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24315 | 2025-09-15 15:33 | 60855 |  | 2025-09-15 | 2025-10-22 | 2025-10-09 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111673 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HIBRIDAS WCG20 S05 | PC | 2501.35 | 2501.35 | 1 | 1 | 1 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24315 | 2025-09-15 15:33 | 60855 |  | 2025-09-15 | 2025-10-22 | 2025-10-09 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111685 | MOTOR REDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM WCR84 | PC | 3666.23 | 3666.23 | 1 | 1 | 1 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24315 | 2025-09-15 15:33 | 60855 |  | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 2025-10-09 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74500 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS GA112 - | UN | 4214.24 | 8428.48 | 2 | 2 | 2 | 583935 | WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24315 | 2025-09-15 15:33 | 60855 |  | 2025-09-15 | 2025-11-22 | 2025-10-09 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ARMAZEM E FABRICA DE AÇUCAR. MOTORREDUTORES | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74410 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS V08 - | UN | 13820.4 | 13820.4 | 1 | 1 | 1 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2025-09-11 | 41644 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24314 | 2025-09-15 15:20 | 60852 |  | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 2025-10-23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | CORREIAS PARA COMPLEMENTO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA 50M P/ 55M COMPLEMENTO DO PC 55775 INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206180 | CORREIA CE LISA ABE EP 3LONAS LARG 762MM ABERTA | MT | 776.55 | 10871.7 | 14 | 14 | 14 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-11 | 41651 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 24245 |  | 60674 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | CORREIAS PARA COMPLEMENTO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA 50M P/ 55M COMPLEMENTO DO PC 55775 INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100869 | GUIA LATERAL SANITARIA ATOXICA L. 250MM X E. 12MM | MT | 445.93 | 12486.04 | 28 | 28 | 28 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-11 | 41651 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 24245 |  | 60674 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | ROLOS DE RETORNO PARA ESTEIRA DE BORRACHA PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109575 | ROLETE CARGA PADRAO 308 X 280 X 101,6 X 20 X ENC. | PC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-11 | 41658 | 2025-09-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | 30 CAVALETES E 10 ROLETES PARA ESTEIRA DE BORRACHA PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR. MATERIAIS COMPLEMENTAR D O PEDIDO 58711 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109575 | ROLETE CARGA PADRAO 308 X 280 X 101,6 X 20 X ENC. | PC | 103.1 | 3093 | 30 | 30 | 30 | 569628 | MIL-ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROLETES LTDA | 2025-09-11 | 41662 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 24259 | 2025-09-12 09:25 | 60730 |  | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | 30 CAVALETES E 10 ROLETES PARA ESTEIRA DE BORRACHA PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR. MATERIAIS COMPLEMENTAR D O PEDIDO 58711 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109563 | CAVALETE TRIPLO CARGA IMPACTO TC-30 20G - ENCAIXE | PC | 458.3 | 4583 | 10 | 10 | 10 | 569628 | MIL-ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROLETES LTDA | 2025-09-11 | 41662 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 24259 | 2025-09-12 09:25 | 60730 |  | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECAS - INV.EXP.REFI.03 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402023 | BARRA QUADRADA ACO 1045 DE 1.1/2 | KG | 11.16 | 7812 | 700 | 700 | 700 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-11 | 41663 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 24249 | 2025-09-11 14:14 | 60709 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302315 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S DE 10" (273,05) ESP. | PC | 150.3 | 1551.85 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111600 | PESTANA ACO 304 SCH 10S 12" | PC | 234 | 2416.05 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302313 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 3" (88,90) ESP. 3,05 | PC | 20.7 | 213.73 | 10 | 10 | 10 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111612 | PESTANA ACO 304 SCH 10S 5" | PC | 39.6 | 245.32 | 6 | 6 | 6 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302314 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 | PC | 24.3 | 1254.49 | 50 | 50 | 50 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111624 | PESTANA ACO 304 SCH 10S 6" | PC | 55.8 | 9218.16 | 160 | 160 | 160 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111636 | PESTANA ACO 304 SCH 10S 8" | PC | 97.2 | 11039.49 | 110 | 110 | 110 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303558 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 M | PC | 124.2 | 3847.1 | 30 | 30 | 30 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | -5 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303491 | CURVA ACO INOX 304 SCH-10S 6" | PC | 331 | 17087.88 | 50 | 50 | 50 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | -5 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403605 | CURVA ACO INOX 304 SCH-10S 8" | PC | 690.3 | 42764.09 | 60 | 60 | 60 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | -11 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 530 | 5472.25 | 10 | 10 | 10 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61506 |  | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303067 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 10 | PC | 374 | 11584.65 | 30 | 30 | 30 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61506 |  | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PESTANA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303515 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 14 | PC | 906.3 | 18715.1 | 20 | 20 | 20 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-11 | 41664 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 24311 | 2025-09-24 14:39 | 61507 |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | -11 | 4 | 9 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PISO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 298 | 68540 | 230 | 230 | 230 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-12 | 41692 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24339 | 2025-09-16 09:46 | 60907 |  | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PISO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 65.9 | 1977 | 30 | 30 | 30 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-09-12 | 41692 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24339 | 2025-09-16 09:46 | 60906 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA BASE DAS BOMBAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403338 | BARRA ROSCADA 3/4" | UN | 31.35 | 313.5 | 10 | 10 | 10 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-09-12 | 41693 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24304 | 2025-09-22 16:09 | 61340 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA BASE DAS BOMBAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100353 | BARRA ROSCADA 5/8" X 1000 UNC | PC | 20 | 200 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-12 | 41693 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24304 | 2025-09-22 16:09 | 61339 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA BASE DAS BOMBAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206116 | BARRA ROSCADA AC UNC 1/2 X 1000 RIZB | PC | 13 | 130 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-12 | 41693 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24304 | 2025-09-22 16:09 | 61339 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA BASE DAS BOMBAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100365 | BARRA ROSCADA 7/8" X 1000 UNC | PC | 39.2 | 392 | 10 | 10 | 10 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-09-12 | 41693 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24304 | 2025-09-22 16:09 | 61340 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | ROLOS DE RETORNO PARA ESTEIRA DE BORRACHA PARA O ARMAZÉM DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111727 | ROLETE RETORNO LISO PADRAO 898 X 870 X 101,6 X 25 | PC | 201.1 | 7038.5 | 35 | 35 | 35 | 569628 | MIL-ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROLETES LTDA | 2025-09-12 | 41696 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 24265 | 2025-09-12 10:29 | 60736 |  | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | FELIPEJ | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 40630 | CAIXA PAINEL 600 X 600 X 200 2.2.0D.02.01M GABIN | PC | 450.62 | 6759.3 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105239 | TOMADA TRIFASICA 32A-6H 380/440V 3P- STECK N-4246 | PC | 44.7 | 1788 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105051 | PINO TRIFASICO 32A 03 POSITIVO 01-NEGATIVO | PC | 48.4 | 1452 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105051 | PINO TRIFASICO 32A 03 POSITIVO 01-NEGATIVO | PC | 44.0613 | 1762.45 | 40 | 40 | 40 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61334 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102859 | DISJUNTOR TRIFASICO . 40AMP . | PC | 33.92 | 1017.6 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102387 | DISJUNTOR TRIFASICO . 125 AMP . | PC | 184.59 | 5537.7 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 24960 | PAINEL PLAFON LUMINARIA LED 36W EMBUTIR BIV 6400K | UN | 75.7 | 4542 | 60 | 60 | 60 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111739 | BARRAMENTO PENTE CONEXAO TRI. 120A 18 POLOS | PC | 258 | 1290 | 5 | 5 | 5 | 581100 | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61336 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DOS CCMS. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111740 | CONECTOR GENERICO 35MM | PC | 16.68 | 83.4 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-12 | 41712 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24312 | 2025-09-22 16:01 | 61335 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 834918 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 3/4 X 6MT | KG | 8.83 | 397.35 | 45 | 45 | 45 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-12 | 41713 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24331 | 2025-09-16 08:20 | 60892 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR REFINARIA. LENCOL BORRACHA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203020 | LENCOL BORRACHA EPDM 8 LONAS 3/4" X 1000MM | MT | 3420 | 17100 | 5 | 5 | 5 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-09-12 | 41718 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 24305 | 2025-10-02 14:46 | 62303 |  | 2025-10-02 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DA FÁBRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-12 | 41719 | 2025-09-12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BASE DE CONCRETO DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 39.6872 | 31749.76 | 800 | 800 | 792 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-12 | 41720 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24358 | 2025-09-22 15:11 | 61322 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Encerrado | FELIPEJ | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA PARA SECADOR DE AÇUCAR ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111417 | MANOMETRO 100MM V 04KGF T. INOX 12N | PC | 297.35 | 892.05 | 3 | 3 | 3 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2025-09-12 | 41722 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24343 | 2025-09-16 13:25 | 60949 |  | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA PARA SECADOR DE AÇUCAR ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111399 | MANOMETRO CAPSULAR 100MM 500MMCA T. INOX 12N. | PC | 802 | 1604 | 2 | 2 | 2 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2025-09-12 | 41722 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24343 | 2025-09-16 13:25 | 60949 |  | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA PARA SECADOR DE AÇUCAR ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111429 | MANOMETRO CAPSULAR 100MM 500MMCA T. INOX 12N. | PC | 802 | 1604 | 2 | 2 | 2 | 487624 | ELITE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 2025-09-12 | 41722 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24343 | 2025-09-16 13:25 | 60949 |  | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Armazem de Acucar
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ARMAZEM TRELIÇAS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111247 | TRELICA TRIANGULAR ACO H10 6M | PC | 30.31 | 2727.9 | 90 | 90 | 90 | 598689 | METAL WIRE METALURGICA LTDA | 2025-09-12 | 41724 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 24461 | 2025-09-19 07:13 | 61129 |  | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA OBRAS CIVIS DA FÁBRICA / REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-09-12 | 41726 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 24330 | 2025-09-16 08:15 | 60891 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 833067 | TARUGO NYLON 6 CAST + OLEO (NYLOIL - AMARELO) 80 X | MT | 1248.5309 | 2659.37 | 2 | 2 | 2 | 598562 | PLASTECNO INDUSTR E COMERC PLAST INDUSTRIAIS | 2025-09-15 | 41753 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24319 | 2025-09-16 07:27 | 60883 |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, FLOTADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807088 | TARUGO NYLON 6 CAST + OLEO (NYLOIL - AMARELO) 120 | MT | 1571.6832 | 1673.84 | 1 | 1 | 1 | 598562 | PLASTECNO INDUSTR E COMERC PLAST INDUSTRIAIS | 2025-09-15 | 41753 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24319 | 2025-09-16 07:27 | 60883 |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL P/ PISO DE CONCRETO DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO. INV.EXP.FABR.01 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 806785 | ESPACADOR TRELICADO BE6 6MT (CA 60 NERVURADO) | PC | 9.2954 | 371.816 | 40 | 40 | 40 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-15 | 41756 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 24516 | 2025-09-23 08:42 | 61349 |  | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ CONFEC. DOS ROLOS DOS ELEVADORES DE CANECA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403665 | TUBO C/ COSTURA SCH-80 18" X 6000MM | KG | 13.8 | 42780 | 3100 | 3100 | 2814 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-15 | 41757 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24306 | 2025-09-23 10:48 | 61370 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | * SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO TANQUE DE REAÇÃO PROPOSTA PV 18570 REV. A. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9310 | 65170 | 7 | 7 | 1 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-09-15 | 41758 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24297 |  | 60835 |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | * SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO TANQUE DE REAÇÃO PROPOSTA PV 18570 REV. A. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2040 | 2040 | 1 | 1 | 1 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-09-15 | 41758 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24297 |  | 60835 |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16974 | CAIXA P/ ROLAMENTO 519 SNA 616 | PC | 460 | 6900 | 15 | 15 | 15 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-15 | 41760 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24349 | 2025-09-16 14:50 | 60956 |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403319 | ROLAMENTO 22219 EK | PC | 644.65 | 9669.75 | 15 | 15 | 15 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-15 | 41760 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24349 | 2025-09-16 14:50 | 60956 |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16986 | BUCHA FIXACAO H 319 | PC | 100 | 1500 | 15 | 15 | 15 | 421364 | SOPETRA - SOC.PECAS P/TRATORES LTDA | 2025-09-15 | 41760 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24349 | 2025-09-16 14:50 | 60955 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16974 | CAIXA P/ ROLAMENTO 519 SNA 616 | PC | 460 | 4140 | 9 | 9 | 9 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-15 | 41764 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24350 | 2025-09-16 14:56 | 60958 |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403319 | ROLAMENTO 22219 EK | PC | 644.65 | 5801.85 | 9 | 9 | 9 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-09-15 | 41764 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24350 | 2025-09-16 14:56 | 60958 |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16986 | BUCHA FIXACAO H 319 | PC | 100 | 900 | 9 | 9 | 9 | 421364 | SOPETRA - SOC.PECAS P/TRATORES LTDA | 2025-09-15 | 41764 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24350 | 2025-09-16 14:56 | 60957 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NFe 94610 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-09-15 | 41768 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24303 |  | 60845 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1002027 | VASSOURA PIASSAVA PARA PIA | PC | 8 | 80 | 10 | 10 | 10 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2025-09-15 | 41779 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 24524 | 2025-09-22 13:26 | 61287 |  | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004216 | CHUMBADOR UR 5/8 | PC | 14.3 | 1430 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-15 | 41779 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24448 | 2025-09-25 10:03 | 61612 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO / PEDIDO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DOS VERGALHÕES FALTANTES DOS PEDIDOS 52826, 52827 E 52828. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107108 | VERGALHAO CA60 C/D 5MM | KG | 7.0377 | 647.47 | 92 | 92 | 92 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-15 | 41780 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24313 |  | 60851 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO / PEDIDO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DOS VERGALHÕES FALTANTES DOS PEDIDOS 52826, 52827 E 52828. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403402 | VERG CA50 C/D 6,3MM | KG | 6.4192 | 179.74 | 28 | 28 | 28 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-15 | 41780 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24313 |  | 60851 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO / PEDIDO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DOS VERGALHÕES FALTANTES DOS PEDIDOS 52826, 52827 E 52828. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403403 | VERG CA50 C/D 10MM | KG | 6.1602 | 782.35 | 127 | 127 | 127 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-15 | 41780 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24313 |  | 60851 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.47 | INV.EXP.CENT.01 | CENTRIFUGAÇÃO - OBRA CIVIL | SOLICITAÇÃO / PEDIDO COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR A RECEPÇÃO DOS VERGALHÕES FALTANTES DOS PEDIDOS 52826, 52827 E 52828. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.47 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403404 | VERG CA50 C/D 12,5MM | KG | 5.9012 | 2502.11 | 424 | 424 | 424 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-15 | 41780 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 24313 |  | 60851 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | CARLOS.EDUARDO | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME NFe 86618 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 12000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-09-15 | 41791 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24337 |  | 60898 |  | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME NFe 9193 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 17000 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-09-15 | 41796 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24336 |  | 60897 |  | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68457 | TL CJ EP CVD 322 R T BRANCO N9,5 ¦7,2L | GL | 304.69 | 4063.8 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-15 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 293.64 | 6527.36 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 8214.11 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106460 | TINTA CJ PU N 2677 T VERDE 54240 3,6L | GL | 204.25 | 4540.3 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106471 | TINTA CJ PU N 2677 R T VERDE NILO 54200 3,6L | GL | 203.62 | 2715.77 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 1815.12 | 18 | 18 | 18 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES P/ PINTURA, PEÇAS E ESTRUT. MET. DA FÁB DE AÇUCAR / REFI | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 2228.79 | 22 | 22 | 22 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41801 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 24408 | 2025-09-18 08:31 | 61066 |  | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 PERÍODO DE 09/09/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1800 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-16 | 41802 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 24325 |  | 60886 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA. FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 2760 | 200 | 200 | 200 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-09-16 | 41805 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 24390 | 2025-09-19 10:55 | 61153 |  | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-09-16 | 41808 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 24329 |  | 60890 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87877 | BUCHA BRONZE TM 23 4.1/2" X 1.1/2" X 500MM | PC | 3256.6 | 3362.44 | 1 | 1 | 1 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-09-16 | 41840 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 24359 | 2025-09-23 11:06 | 61384 |  | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.46 | INV.EXP.REFI.01 | REFINARIA - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BASE DO GAFANHOTO, REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.46 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 39822 | VARAO ACO CA50 12,5MM | PC | 60.41 | 1208.2 | 20 | 20 | 20 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-16 | 41841 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 24360 | 2025-09-22 13:56 | 61291 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE AUTOMAÇÃO DA FABRICA DE AÇÚCAR CONTEMPLANDO DUAS NOVAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102006 | SERVICO CONTRATO SOFTWARE | UN | 136780.33 | 136780.33 | 1 | 1 | 1 | 598707 | PARAGON TECNOLOGIA LTDA | 2025-09-16 | 41844 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 24493 | 2025-09-19 14:21 | 61215 |  | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FERINARIA, TANQUE DE REAÇÃO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202377 | ROLAMENTO REF.33014 | PC | 304.25 | 983.94 | 3 | 3 | 3 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-09-16 | 41865 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 24391 | 2025-09-22 15:19 | 61325 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FERINARIA, TANQUE DE REAÇÃO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402852 | RETENTOR REF. 01183 | PC | 26.14 | 52.28 | 2 | 2 | 2 | 445204 | SO VEDACOES LTDA | 2025-09-16 | 41865 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 24392 | 2025-09-22 16:15 | 61342 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA FERINARIA, TANQUE DE REAÇÃO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203599 | RETENTOR REF.00906 BAG - SABO | PC | 55 | 165 | 3 | 3 | 3 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-09-16 | 41865 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 24392 | 2025-09-22 16:18 | 61343 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONTAINER - CONTRATO 053592. FATURA 201157 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-17 | 41884 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24372 |  | 60977 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONTAINER - CONTRATO 053564. FATURA 201154 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-17 | 41893 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24374 |  | 60980 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, MONTAGEM DO VACUO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30181.25 | 30181.25 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-17 | 41902 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24395 |  | 61053 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, MONTAGEM DO VACUO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9818 | 9818 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-17 | 41902 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24395 |  | 61053 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, MONTAGEM DO VACUO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 26818.18 | 26818.18 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-09-17 | 41902 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24395 |  | 61053 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 32780 | 32780 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-17 | 41907 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24396 |  | 61054 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16815 | 16815 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-17 | 41907 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24396 |  | 61054 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13409.09 | 13409.09 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-17 | 41907 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24396 |  | 61054 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13409.09 | 13409.09 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-09-17 | 41907 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24396 |  | 61054 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 3770.1 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24416 | 2025-09-22 15:15 | 61324 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 11864.0995 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24416 | 2025-09-22 15:15 | 61324 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24416 | 2025-09-22 15:15 | 61324 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 1197.06 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24416 | 2025-09-22 15:15 | 61324 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205003 | ELETRODO AWS E 6010 3,25 MM | KG | 12.61 | 6714.83 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24416 | 2025-09-22 15:15 | 61324 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 50.25 | 2329.03 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24410 | 2025-09-25 09:54 | 61610 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207427 | ESCOVA DE ACO ROTATIVA DE 4.1/2 | PC | 16.6 | 332 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24411 | 2025-09-22 14:07 | 61292 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24411 | 2025-09-22 14:07 | 61293 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76272 | PORTA ELETRODO C600 - CABOGRAFITE | PC | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24412 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24412 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 1824 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24413 | 2025-09-22 15:23 | 61326 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 1109.4 | 60 | 60 | 60 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24413 | 2025-09-22 15:23 | 61326 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 11.3672 | 2347.3257 | 200 | 200 | 200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24415 | 2025-09-22 14:11 | 61294 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207420 | ELETRODO RIGIDO TUNGST . 2,4 MM NBR | PC | 14.47 | 434.1 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24413 | 2025-09-22 15:23 | 61326 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207574 | TRENA STARRET 8 METROS | PC | 31.82 | 95.46 | 3 | 3 | 3 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24414 | 2025-09-22 15:28 | 61328 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402964 | TRENA STARRET DE 3M | PC | 8.55 | 17.1 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24414 | 2025-09-22 15:28 | 61328 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402043 | TRENA STARRET DE 5 MTS | PC | 19.84 | 39.68 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24414 | 2025-09-22 15:28 | 61329 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207726 | PORTA ELETRODO 1000 AMP - CARBOGRAFITE | PC | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24412 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205206 | ELETRODO AWS E 6010 2.50 MM | KG | 14.4 | 766.8 | 50 | 50 | 50 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24410 | 2025-09-25 09:54 | 61611 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 1197.06 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-09-17 | 41935 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 24416 | 2025-09-22 15:15 | 61324 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 39292.5 | 39292.5 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-17 | 41957 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24399 |  | 61057 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13409.09 | 13409.09 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-17 | 41957 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24399 |  | 61057 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13409.09 | 13409.09 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-17 | 41957 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24399 |  | 61057 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42952.5 | 42952.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-09-17 | 41966 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24398 |  | 61056 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 202400326 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11155.58 | 11155.58 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-09-17 | 41971 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 24402 |  | 61059 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 298817.66 | 103390.91 | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-18 | 41978 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24406 |  | 61064 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 298274.3636 | 160173.3333 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-18 | 41978 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24406 |  | 61064 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 201 | MATERIAIS | 111922 | TUBO QUADRADO 30,00 X 30,00 X 3,75 12 BR | KG | 11.96 | 2762.76 | 220 | 220 | 220 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111934 | TUBO QUADRADO 40,00 X 40,00 X 3,75 15 BR | KG | 7.39 | 3065 | 395 | 395 | 395 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111946 | TUBO QUADRADO 50,00 X 50,00 X 3,75 15 BR | KG | 7.02 | 3685.5 | 500 | 500 | 500 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111958 | TUBO QUADRADO 70,00 X 70,00 X 6,30 10 BR | KG | 7.39 | 6013.61 | 775 | 775 | 775 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821984 | TUBO RETANGULAR 60,00 X 40,00 X 4,75 15 BR | KG | 7.39 | 4772.09 | 615 | 615 | 615 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 826737 | TUBO RETANGULAR 80,00 X 50,00 X 4,75 10 BR | KG | 7.39 | 4190.13 | 540 | 540 | 540 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO 57123 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111960 | TUBO RETANGULAR 150,00 X 100,00 X 3,75 6 BR 523 | KG | 8.74 | 4588.5 | 500 | 500 | 500 | 588489 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | 2025-09-18 | 41980 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24405 |  | 61063 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO PEDIDO 61057 REFERENTE A NFe 473 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 500 | 500 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-09-18 | 41992 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24418 |  | 61078 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. PERFIL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300276 | PERFIL I - W LAMINADO A-36 410 X 75 KG/M X 12000MM | KG | 8.7699 | 48234.45 | 5500 | 5500 | 5400 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-09-18 | 41996 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24447 | 2025-09-25 10:15 | 61615 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ORIENTAÇÕES, TREINAMENTO OPERACIONAIS E POSTA EM MARCHA (STARTUP) DO NOVO FILTRO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9733.33 | 9733.33 | 1 | 1 | 1 | 598665 | DUSCOM REPRESENTACOES EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS | 2025-09-18 | 42021 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24457 |  | 61110 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ORIENTAÇÕES, TREINAMENTO OPERACIONAIS E POSTA EM MARCHA (STARTUP) DO NOVO FILTRO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4866.67 | 4866.67 | 1 | 1 | 0 | 598665 | DUSCOM REPRESENTACOES EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS | 2025-09-18 | 42021 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24457 |  | 61110 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ORIENTAÇÕES, TREINAMENTO OPERACIONAIS E POSTA EM MARCHA (STARTUP) DO NOVO FILTRO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 14600 | 14600 | 1 | 1 | 0 | 598665 | DUSCOM REPRESENTACOES EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS | 2025-09-18 | 42021 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 24457 |  | 61110 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 139317.5 | 139317.5 | 139317.5 | 139317.5 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2025-09-19 | 42032 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 24477 |  | 61151 |  | 2025-09-19 | 2025-12-15 | 2025-09-19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, SERVIÇO CIVIL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 32 | 8000 | 250 | 250 | 250 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2025-09-19 | 42034 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 24479 | 2025-09-19 10:47 | 61152 |  | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | ADITIVO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL JAPU12092025_SP_COM-CONSOLIDADA, PARA ACOPLAMENTO NO CCM 440V DA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71948 | SUBESTACAO UNITARIA DANFOSS | UN | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-19 | 42055 | 2025-09-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO E DO TOMBADOR DE AÇÚCAR. CONFORME ORÇAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2025-09-19 | 42060 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 24488 |  | 61211 |  | 2025-09-19 | 2025-12-15 | 2025-09-19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR, OBRA CIVIL. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829546 | DISCO CORTE DIAMANTADO 350MM X 25,4MM SEGMENTADO | PC | 185 | 1110 | 6 | 6 | 6 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-09-19 | 42066 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 24495 | 2025-09-25 10:08 | 61614 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. FATURA 201423 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-19 | 42081 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 24496 |  | 61216 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE UM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO PARA ACOPLAMENTO NO CCM 440V DA FÁBRICA DE AÇÚCA COMPOSTO POR DUAS COLUNAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112112 | QUADRO COMANDO PAINEL ELETRICO A= 2200 + 100MM | PC | 120000.02 | 120000 | 1 | 1 | 1 | 582694 | DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-09-22 | 42102 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24517 |  | 61244 |  | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-09-22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O FLOTADOR, REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201754 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/4" X 1.1/2 - NC | PC | 0.9 | 450 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-22 | 42105 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 24550 | 2025-09-23 08:15 | 61348 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O FLOTADOR, REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606592 | PORCA INOX SEX. 1/4 | PC | 0.2 | 100 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-09-22 | 42105 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 24550 | 2025-09-23 08:15 | 61348 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 8440 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-22 | 42108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24522 | 2025-09-22 13:14 | 61282 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 16560 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-22 | 42108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24522 | 2025-09-22 13:14 | 61282 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 1037.4 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-22 | 42108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24522 | 2025-09-22 13:14 | 61282 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4812 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-22 | 42108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24522 | 2025-09-22 13:14 | 61282 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 5680 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-22 | 42108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24522 | 2025-09-22 13:14 | 61282 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 98.56 | 1971.2 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-09-22 | 42108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24522 | 2025-09-22 13:14 | 61282 |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 293.64 | 9895.9 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-22 | 42117 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 24646 | 2025-09-25 13:16 | 61629 |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 4151.04 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-22 | 42117 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 24646 | 2025-09-25 13:16 | 61629 |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 26383.23 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-22 | 42117 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 24646 | 2025-09-25 13:16 | 61629 |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FATURAMENTO DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-22 | 42131 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 24837 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERIODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-09-22 | 42150 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 24534 |  | 61333 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA EQUIP. GAFANHOTO, COMPLEM. SC 41318 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 701946 | ROLAMENTO REF. 23120 CCK/W33 FAG/TIMKEN/SKF | PC | 1058.64 | 2117.28 | 2 | 2 | 2 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-09-22 | 42152 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 24562 | 2025-09-23 13:24 | 61389 |  | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | COMPRA DE ÓLEO 68 TURBO (SHELL) PARA O GERADOR G5 INV.EXP.FORÇ.03 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904032 | OLEOS TURBO 68 | LT | 8.4682 | 101618.4 | 12000 | 12000 | 12000 | 596085 | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 2025-09-22 | 42154 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 24563 | 2025-09-23 13:27 | 61448 |  | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209752 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 60 | PC | 64700 | 64700 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-09-23 | 42159 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 24637 | 2025-09-25 07:48 | 61598 |  | 2025-09-25 | 2025-11-13 | 2025-11-03 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 92848 | ACOPLAMENTO RIGIDO ANTARES RG 10 | CJ | 3000 | 9000 | 3 | 3 | 3 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2025-09-23 | 42159 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 24637 | 2025-09-25 07:48 | 61598 |  | 2025-09-25 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120 PARA UTILIZAÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO CONFORME NFe 1009280 E Nº RPS 00928. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 691.5543 | 691.5543 | 1 | 1 | 1 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-09-22 | 42160 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 24552 |  | 61353 |  | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR RECEPÇÃO DA NFe 94743 DA TUBOS VEROLA DIVERGÊNCIA DO PESO NO PEDIDO 60660. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302087 | TUBO A-53 SCH-40 12" | KG | 8.17 | 48807.58 | 5974 | 5974 | 5974 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42188 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 24556 |  | 61366 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | COMPLEMENTAR PARA VIABILIZAR RECEPÇÃO DA NFe 94743 DA TUBOS VEROLA DIVERGÊNCIA DO PESO NO PEDIDO 60660. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 51263 | TUBO ASTM A-106 GR.B 10" SCH-40 X 12000MM | KG | 10.92 | 12623.52 | 1156 | 1156 | 1156 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42188 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 24556 |  | 61366 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 25/10247.1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86964 | BOMBA VACUO ISENTA OLEO MOD. R-TE-0582 | PC | 7800 | 7800 | 1 | 1 | 1 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-09-23 | 42190 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 24557 |  | 61371 |  | 2025-09-23 | 2025-11-10 | 2025-09-23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE DO AÇÚCAR NO LABORATÓRIO INDUSTRIAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 25/10247.1 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 86990 | TUBO SILICONE 204 DIAM. EXT. 12,00MM DIAM. INT. | MT | 40 | 120 | 3 | 3 | 3 | 418651 | TECNAL IND.COM.IMP.EXP.EQUIP.LAB. LTDA | 2025-09-23 | 42190 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 24557 |  | 61371 |  | 2025-09-23 | 2025-11-10 | 2025-09-23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302104 | TUBO SCH 40 1/2" C/ COSTURA | KG | 5.47 | 429.2332 | 76 | 76 | 76 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 5.47 | 847.17 | 150 | 150 | 150 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 5.47 | 2880.3689 | 510 | 510 | 510 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302942 | TUBO SCH 40 DE 1.1/2" C/COSTURA | KG | 5.47 | 4461.7467 | 790 | 790 | 790 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 5.47 | 1846.82 | 327 | 327 | 320 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 5.47 | 5269.3744 | 933 | 933 | 933 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 5.47 | 7652.74 | 1355 | 1355 | 1355 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 5.47 | 12526.7613 | 2218 | 2218 | 2218 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 5.47 | 59375.06 | 10513 | 10513 | 10510 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 6.75 | 96086.77 | 13787 | 13787 | 13074 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62858 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302040 | TUBO SCH-40 10" C/COSTURA | KG | 6.95 | 142821.44 | 19903 | 19903 | 19903 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62858 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112215 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 12" | KG | 6.83 | 120891 | 17700 | 17700 | 17700 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62857 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112227 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 14" | KG | 10.3 | 181003.4403 | 17020 | 17020 | 17020 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112239 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 16" | KG | 10.58 | 24250.95 | 2220 | 2220 | 2105 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62856 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112240 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 18" | KG | 9.83 | 110272.94 | 11218 | 11218 | 11218 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62857 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112252 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 20" | KG | 9.83 | 97366.15 | 9905 | 9905 | 9905 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62857 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71584 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1000MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 11.4 | 228000 | 20000 | 20000 | 20000 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24590 | 2025-10-08 13:25 | 62857 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98899 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 3" | KG | 22.34 | 40181.0626 | 1742 | 1742 | 1742 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 25093 | 2025-10-08 14:42 | 62863 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 67738 | TUBO ASTM A 312 INOX 304L SCH 10S - 6" X 6000MM | KG | 22.8301 | 75727.4417 | 3317 | 3317 | 3317 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24588 | 2025-09-29 09:03 | 61891 |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98887 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 12" | KG | 25.3067 | 10932.4944 | 432 | 432 | 432 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24588 | 2025-09-29 09:03 | 61891 |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105387 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH-40/STD 6" X 4" | PC | 72.75 | 1502.29 | 20 | 20 | 20 | 594131 | FLANJACO INDUSTRIA FLANGE COMERC CONEXOES LTD | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62016 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303553 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 1" (33,40) ESP. 2,77 MM | PC | 11.15 | 167.25 | 15 | 15 | 15 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62015 |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303259 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/2 | PC | 5.65 | 291.68 | 50 | 50 | 50 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62014 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303058 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 2" | PC | 9.06 | 467.72 | 50 | 50 | 50 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62014 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303524 | CURVA ACO CARBONO SCH 40 90O 2.1/2 | PC | 17.61 | 1090.94 | 60 | 60 | 60 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62014 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 27.57 | 551.4 | 20 | 20 | 20 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62015 |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 50.44 | 2603.97 | 50 | 50 | 50 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62014 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 125.9 | 5036 | 40 | 40 | 40 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62015 |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR E REFINARIA / COZEDORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302328 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1 | MT | 52.8 | 1635.48 | 30 | 30 | 30 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-23 | 42200 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24589 | 2025-09-30 07:36 | 62014 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41129 | TUBO SCH-40 DE 8" | KG | 6.5177 | 17496.7556 | 2600 | 2600 | 1276.5 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24593 | 2025-10-03 16:02 | 62469 |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33819 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 80" KG/M X 12000MM | KG | 8.0248 | 116359.6 | 14500 | 14500 | 14200 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-08 12:53 | 62838 |  | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401029 | PERFIL W 250 X 38,5 KG/M ACO A-36 12000 MM | KG | 8.48 | 59360 | 7000 | 7000 | 6930 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-06 10:36 | 62502 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33820 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 28,4" KG/M X12000MM | KG | 9.46 | 16082 | 1700 | 1700 | 1700 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-06 15:08 | 62584 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75887 | PERFIL W LAMINADO A -36 W 200 X 19,3 KG/M X 12000 | KG | 8.48 | 78864 | 9300 | 9300 | 9264 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-06 10:36 | 62502 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36274 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 18 KG/M X 12000MM | KG | 9.11 | 51927 | 5700 | 5700 | 5700 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-07 08:49 | 62608 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 10.68 | 33108 | 3100 | 3100 | 3100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-06 15:08 | 62584 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.58 | 6064 | 800 | 800 | 800 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-03 08:53 | 62328 |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31963 | PERFIL U LAMINADO A -36 4" X 8,04" KG/M X 12000MM | KG | 7.58 | 9096 | 1200 | 1200 | 1200 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-03 08:53 | 62328 |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401115 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 3/8 | KG | 8.05 | 42665 | 5300 | 5300 | 5300 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-07 08:49 | 62608 |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401028 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 5/16" X 6000 MM | KG | 7.23 | 16629 | 2300 | 2300 | 1970 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-06 10:36 | 62501 |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106528 | CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.48 | 93358.65 | 16500 | 16500 | 16500 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24596 | 2025-10-03 08:53 | 62328 |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402345 | CHAPA ACO A-36 EXPANDIDA 1/4 X 1000 X 2000 MM | PC | 169.9 | 8771.09 | 50 | 50 | 50 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24594 | 2025-10-03 09:20 | 62342 |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402291 | CHAPA ACO INOX 304 4MM X 1500 X 6000 MM | KG | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 6.0681 | 12530.6301 | 2000 | 2000 | 1939 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-09-23 | 42217 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24593 | 2025-10-03 16:02 | 62469 |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403874 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 74 KG/M X 12000MM | KG | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-24 | 42217 | 2025-09-23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403700 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 410 X 46 KG/M X 12000MM | KG | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-24 | 42217 | 2025-09-23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403853 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 32,5 KG/M X 12000MM | KG | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-24 | 42217 | 2025-09-23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ROSCA DO SILO, REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103587 | TUBO RIGIDO SC ASTM A106 GR B - SCH80 6 " X . . X | KG | 7.49 | 4253.38 | 550 | 550 | 506 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-23 | 42228 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24575 | 2025-09-29 08:43 | 61889 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA MONTAGEM DO CCM. OBRA CIVIL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005582 | TABUA MISTA 1X30 - 6 METROS | M3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-24 | 42237 | 2025-09-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 298 | 3874 | 13 | 13 | 13 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-24 | 42252 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24619 | 2025-10-01 14:17 | 62174 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 6.08 | 6685.64 | 1065 | 1065 | 1060 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-09-24 | 42252 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24620 | 2025-09-29 08:33 | 61886 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 4.14 | 696.75 | 163 | 163 | 163 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-09-24 | 42252 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24620 | 2025-09-29 08:33 | 61887 |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401048 | CANTONEIRA L ACO A-36 1" X 3/16 | KG | 7.18 | 4042.34 | 563 | 563 | 563 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-24 | 42252 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24619 | 2025-10-01 14:17 | 62174 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 4.88 | 17635.1 | 3500 | 3500 | 3430 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-24 | 42252 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24619 | 2025-10-01 14:17 | 62174 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS FERROSOS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402355 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/16 " X 1 " X 6000 MM X | KG | 7.18 | 1077 | 150 | 150 | 150 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-09-24 | 42252 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24619 | 2025-10-01 14:17 | 62174 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ÁREAS DIVERSAS - INSTRUMENTAÇÃO / ELÉTRICA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 45108 | 9021.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-24 | 42261 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24598 |  | 61490 |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO CCM, FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1008035 | TABUA DE PINUS 0,30 X 3,00MT | MT | 16.28 | 732.6 | 45 | 45 | 45 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-09-24 | 42263 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 24645 | 2025-09-26 09:56 | 61749 |  | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NFe-94743 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 28500 | 28500 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-09-24 | 42271 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 24609 |  | 61500 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | OPERAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEN - 1523113 CHAPA A/C 4 DA NFe - 50140 MATERIAL DESTINADO PARA GAFANHOTO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402018 | CHAPA DE ACO A-36 DE 4" X 1200 X 3000 MM | PC | 13.3 | 7315 | 550 | 550 | 550 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-09-25 | 42284 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 24638 |  | 61600 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS CLARK, MOD. LEP30, DE 3.000 kg, TORRE TRIPLEX COM BATERIA DE LITIO DE 560Ah E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112446 | EMPILHADEIRA ELETRICA CLARK MOD. LEP30 | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-25 | 42293 | 2025-09-25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORCADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/08 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-09-25 | 42306 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 24647 |  | 61628 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-09-25 | 42309 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 24652 |  | 61636 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-09-25 | 42309 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 24652 |  | 61636 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 COMPLEMENTAR DO ITEM 1004124 REFERENTE AO PEDIDO 61294 e NF | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 11.3672 | 227.34 | 20 | 20 | 20 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-09-25 | 42321 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 24658 |  | 61642 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS CLARK, MOD. LEP30, DE 3.000 kg, TORRE TRIPLEX COM BATERIA DE LITIO DE 560Ah E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112446 | EMPILHADEIRA ELETRICA CLARK MOD. LEP30 | UN | 225000 | 450000 | 2 | 2 | 2 | 482640 | DAFONTE VEIC.TRATORES PECAS E SEEV. LTDA | 2025-09-26 | 42342 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24679 | 2025-09-26 09:41 | 61748 |  | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112549 | CHAPA LQ 1,50 1008/20 1200 X 6000MM | KG | 6.11 | 3270.36 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112550 | CHAPA LQ 2,00 1008/20 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 3611.02 | 572.4 | 572.4 | 572.4 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112562 | CHAPA LQ 3,00 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 6813.26 | 1080 | 1080 | 1050 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112574 | CHAPA LQ 4,75 A-36/A-283/A-131 1345 X 6000MM | KG | 5.92 | 30011.888 | 4910 | 4910 | 4910 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112586 | CHAPA LQ 4,50 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 32703.65 | 5184 | 5184 | 5184 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112598 | CHAPA LQ 6,30 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 45785.12 | 7257.6 | 7257.6 | 7257 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112604 | CHAPA LQ 8,00 A-36/A-283/A-131 1200 X 6000MM | KG | 6.11 | 5813.99 | 921.6 | 921.6 | 921.6 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112616 | CHAPA LQ 9,50 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 25890.39 | 4104 | 4104 | 4104 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112628 | CHAPA LQ 12,50 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 17033.15 | 2700 | 2700 | 2700 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112630 | CHAPA LQ 16,00 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 21802.44 | 3456 | 3456 | 3456 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112641 | CHAPA LQ 19,00 A-36/A-283/A-131 1800 X 6000MM | KG | 6.11 | 31068.4683 | 4924.8 | 4924.8 | 4924.8 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112653 | CHAPA LQ 8,00 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.11 | 18168.7 | 2880 | 2880 | 2880 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE CHAPAS DE AÇO CONFORME PROPOSTA PARA SER ENTREGUE NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112665 | CHAPA LQ 22,00 A-36/A-283/A-131 1500 X 6000MM | KG | 6.94 | 34050.69 | 4752 | 4752 | 4752 | 570928 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-09-26 | 42361 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24684 |  | 61752 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112811 | MODULO VENTILADOR 50,0TR GAS R410A 220V/380V/440V/ | PC | 18769.68 | 37539.36 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112835 | MODULO TROCADOR 50TR 2 CICLOS REFRIGERACAO SPLITAO | PC | 21493.65 | 42987.3 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112859 | CONDENSADOR TIPO AXIAL VERTICAL 30,0TR 1 CICLO | PC | 44925.97 | 89851.94 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112860 | CONDENSADOR TIPO AXIAL VERTICAL 20,0TR 1 CICLO | PC | 21557.45 | 43114.9 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112884 | KIT ACIONAMENTO P/ MOTOR VENTILADOR 15 A 23A | JG | 342.27 | 684.54 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112902 | KIT CONTROLE REMOTO C/ FIO E WIFI P/ SPLIT MODULAR | JG | 593.86 | 1187.72 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112823 | MODULO VENTILADOR 30,0TR GAS R410A 220V/380V/440V/ | PC | 10456.01 | 20912.02 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112847 | MODULO TROCADOR 30TR GAS R410A SPLIT MODULAR | PC | 14670.63 | 29341.26 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112872 | CONDENSADOR TIPO AXIAL VERTICAL 30,0TR 2 CICLO | PC | 28806.09 | 57612.18 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112896 | KIT ACIONAMENTO P/ MOTOR VENTILADOR 8 A 12,5A | JG | 290.53 | 581.06 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM FABRICA / REFINARIA E CCM ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112902 | KIT CONTROLE REMOTO C/ FIO E WIFI P/ SPLIT MODULAR | JG | 593.86 | 1187.72 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 42371 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24693 | 2025-09-26 15:15 | 61832 |  | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112677 | CHAPA 410D BQ 3,00MM X 1520MM X 6000MM | KG | 10.69 | 24.1499 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112689 | CHAPA 410D BQ 4,00MM X 1520MM X 6000MM | KG | 10.69 | 16.1036 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402585 | CHAPA 410D 5.00 X 1240 X 6000 N1 | KG | 10.69 | 20.1323 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112690 | CHAPA 410D BQ 6,00MM X 1520MM X 6000MM | KG | 10.69 | 24.1499 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112707 | CHAPA 410D BQ 8,00MM X 1520MM X 6000MM | KG | 10.69 | 19.3265 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112719 | CHAPA 304 BF 1,50MM X 1240MM X 6000MM | KG | 19.57 | 2710.2308 | 134.13 | 134.13 | 134.13 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402222 | CANTONEIRA L ACO INOX 304 1/8" X 1.1/2" | KG | 19.85 | 911.01 | 44.45 | 44.45 | 42 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401112 | CANTONEIRA L ACO INOX 304 3/16"X 1.1/2 | KG | 19.57 | 659.73 | 32.65 | 32.65 | 32.5 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401127 | CANTONEIRA L ACO INOX 304 1/4" X 2" X 6000 MM | KG | 19.97 | 2993.06 | 145.16 | 145.16 | 145 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112719 | CHAPA 304 BF 1,50MM X 1240MM X 6000MM | KG | 20.83 | 7680.5699 | 357.12 | 357.12 | 357.12 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403456 | CHAPA ACO INOX 304 3MM X 1240 X 6000 MM | KG | 16.74 | 12344.9638 | 714.24 | 714.24 | 714.24 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | OPERAÇÃO TRIANGULAR, COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME PROPOSTA 1185697 PARA ENTRGAR NO FORNECEDOR RB BALANÇAS PARA SER | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402474 | CHAPA ACO INOX 304 5MM X 1240 X 6000 MM | KG | 16.74 | 20574.94 | 1190.4 | 1190.4 | 1190.4 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-09-26 | 42376 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24696 |  | 61831 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | JUNTAS DIVERSAS PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203002 | PAPELAO GRAFITADO NA 1002 1/8" - TEADIT | FL | 965 | 19300 | 20 | 20 | 20 | 462962 | TECVED AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-09-26 | 42379 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 24948 | 2025-10-07 14:06 | 62730 |  | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AREIA PARA SERVIÇO DE CONCRETAGEM DAS BASES DAS BOMBAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004447 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 26.67 | 1200 | 45 | 45 | 45 | 598884 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | 2025-09-26 | 42384 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 24699 | 2025-09-26 16:26 | 61838 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O SEM FIM, REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 811055 | ROLAMENTO 32320 J2 SKF/TIMKEN/FAG | PC | 2170.98 | 9361.27 | 4 | 4 | 4 | 400919 | ROLAMENTOS CBF LTDA. | 2025-09-29 | 42408 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24795 | 2025-10-02 15:20 | 62312 |  | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O SEM FIM, REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403501 | BUCHA DE BRONZE TM23 6 X3 | PC | 4369.8 | 9023.64 | 2 | 2 | 2 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-09-29 | 42408 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24796 | 2025-10-13 16:30 | 63176 |  | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O SEM FIM, REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403452 | BUCHA BRONZE TM 23 DE 3" X 1" X 500 MM | PC | 1435.6 | 2964.51 | 2 | 2 | 2 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-09-29 | 42408 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24796 | 2025-10-13 16:30 | 63176 |  | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300161485 DO PERÍODO DE 27.08 A 25.09.2025 CONFORME CONTRATO 4000110285 E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-09-29 | 42439 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 24732 |  | 61956 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-09-29 | 42445 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 24734 |  | 61960 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA SERVIÇO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004089 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | LT | 31.72 | 9516 | 300 | 300 | 300 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-09-29 | 42447 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24782 | 2025-09-30 10:09 | 62036 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS PARA SERVIÇO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.23 | 6542.85 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-09-29 | 42447 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24782 | 2025-09-30 10:09 | 62035 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MANGOTE E MOTOR VIBRADOR CONFORME CONTRATO 050601. NO PERIODO 17/09/2025 Á 16/10/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-29 | 42464 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 24752 |  | 61996 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NOS COZEDORES. BUCHA | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403029 | BUCHA BRONZE TM 23 9" X 6" X 500 MM | KG | 78 | 17717.7 | 220 | 220 | 220 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-09-29 | 42466 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 24941 | 2025-10-09 14:29 | 62971 |  | 2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MARTELO DEMOLIDOR 16KG GSH 16-28 220V + MALETA 06113350E0000 BOSCH (6108), CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-29 | 42467 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 24754 |  | 61999 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 40528, ESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113013 | CURVA LONGA GALV. 90G 3/4" P/ ELETRODUTO | PC | 2.64 | 114.9 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-30 | 42478 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 24797 | 2025-10-10 10:20 | 63012 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 40528, ESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109710 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4" P/ ELETRODUTO | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-09-30 | 42478 | 2025-09-30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DO PEDIDO 61611, MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205206 | ELETRODO AWS E 6010 2.50 MM | KG | 14.4 | 144 | 10 | 10 | 10 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-09-30 | 42490 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 24781 |  | 62033 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA PISO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111703 | MICROFIBRA POLIPROPILENO FLEXOMIX AF | KG | 50.25 | 24120 | 480 | 480 | 480 | 598975 | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-09-30 | 42507 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 24809 | 2025-09-30 16:17 | 62113 |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, FILTRO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113086 | FILTRO POLIPROPILENO RANHURADO 20" X 2.1/2" 5 | PC | 27.44 | 269.52 | 8 | 8 | 8 | 599207 | INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-30 | 42529 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 24853 | 2025-10-10 14:45 | 63073 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, FILTRO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113098 | FILTRO POLIPROPILENO RANHURADO 10" X 2.1/2" 5 | PC | 13.72 | 134.76 | 8 | 8 | 8 | 599207 | INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-30 | 42529 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 24853 | 2025-10-10 14:45 | 63073 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP E FORNECIMENTO DO PAINEIL DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5850 | 5850 | 1 | 1 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-30 | 42532 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 24825 |  | 62182 |  | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP E FORNECIMENTO DO PAINEIL DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9750 | 9750 | 1 | 1 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-30 | 42532 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 24825 |  | 62182 |  | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP E FORNECIMENTO DO PAINEIL DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76442 | CLP ALLEN BRADLEY - COMPACT LOGIX 1769 - COMPLETO | UN | 73000 | 73000 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-30 | 42532 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 24825 |  | 62182 |  | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP E FORNECIMENTO DO PAINEIL DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76466 | PAINEL AUTOMACAO E CONTROLE | PC | 39000 | 39000 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-30 | 42532 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 24825 |  | 62182 |  | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAINEL DE CONTROLE, COMISSIONAMENTO E START-UP E FORNECIMENTO DO PAINEIL DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 0 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2025-09-30 | 42532 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 24825 |  | 62182 |  | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA REFINARIA AERADOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112276 | CARTUCHO FILTRANTE MICRO KLEAN RT | PC | 144.5 | 2167.5 | 15 | 15 | 15 | 466852 | REKANMA COMERCIAL LTDA | 2025-10-01 | 42550 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24821 | 2025-10-15 10:59 | 63335 |  | 2025-10-15 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404476 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM | PC | 16.6 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-10-01 | 42559 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24827 | 2025-10-01 15:31 | 62184 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401212 | BARRA REDONDA 3/4 | UN | 101.655 | 20331 | 200 | 200 | 102 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-10-01 | 42559 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24830 | 2025-10-01 15:59 | 62188 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33789 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 610 X 113" KG/M X 12000MM | KG | 8.5 | 46750 | 5500 | 5500 | 5500 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-09 07:27 | 62905 |  | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36171 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 530 X 92 KG/M X 12000MM | KG | 8.48 | 38160 | 4500 | 4500 | 4416 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-08 14:15 | 62860 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300276 | PERFIL I - W LAMINADO A-36 410 X 75 KG/M X 12000MM | KG | 8.5 | 46750 | 5500 | 5500 | 5482 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-09 07:27 | 62905 |  | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36328 | PERFIL W LAMINADO A-36 W360 X 64 KG/M X 12000MM | KG | 8.48 | 39856 | 4700 | 4700 | 4608 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-08 14:15 | 62860 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33819 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 250 X 80" KG/M X 12000MM | KG | 8.0248 | 40124 | 5000 | 5000 | 5000 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-08 14:15 | 62860 |  | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 2025-10-10 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.5 | 21250 | 2500 | 2500 | 2345 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-09 07:27 | 62905 |  | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 33601 | PERFIL I W LAMINADO A-36 I W 200 X 31,3"KG/M X | KG | 8.48 | 32224 | 3800 | 3800 | 3800 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-08 14:15 | 62860 |  | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103823 | PERFIL W310 X 44,5 ASTM A-36 6000MM | KG | 8.5 | 16150 | 1900 | 1900 | 1900 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-09 07:27 | 62905 |  | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ ESTRUTURA METALICA DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36262 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 37,1 KG/M X 12000MM | KG | 8.48 | 19504 | 2300 | 2300 | 2300 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-10-01 | 42563 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 24949 | 2025-10-08 14:15 | 62860 |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | BOMBA DE DESCOLORANTE P/ REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 38702 | BOMBA TIPO NEMO MOD. NM011BY02S12B | PC | 7209 | 14418 | 2 | 2 | 2 | 450443 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-10-01 | 42565 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 24848 | 2025-10-02 08:30 | 62201 |  | 2025-10-02 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113207 | ALARGADOR CONICO AMT-125 D | PC | 1198 | 1198 | 1 | 1 | 1 | 599025 | PREVISAO EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-01 | 42569 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 24867 | 2025-10-02 10:56 | 62231 |  | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113219 | JUNTA EXPANSAO AXIAL JEAVP PN10 14" | PC | 8000 | 8260 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-10-01 | 42569 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 24866 | 2025-10-02 10:41 | 62230 |  | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ PISO DA REFINARIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401212 | BARRA REDONDA 3/4 | UN | 96.8164 | 9488.01 | 98 | 98 | 98 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-01 | 42576 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24828 | 2025-10-01 15:49 | 62187 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-10-01 | 42582 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24832 |  | 62191 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR / REFINARIA - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS E TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 78614.17 | 78614.17 | 78614.17 | 78614.17 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-03 | 42590 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24838 |  | 62196 |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR / REFINARIA - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS E TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 187352.36 | 187352.36 | 187352.36 | 187352.36 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-03 | 42590 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24838 |  | 62196 |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR / REFINARIA - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS E TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 39138.65 | 39138.65 | 39138.65 | 39138.65 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-03 | 42590 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24838 |  | 62196 |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR 10 KG, PONTEIRO E TALHADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-02 | 42591 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 24840 |  | 62199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 25807 E 25808, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 1 | 199920 | 199920 | 199920 | 199920 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-10-02 | 42600 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24894 |  | 62326 |  | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 25807 E 25808, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 1 | 210632.5 | 210632.5 | 210632.5 | 210632.5 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-10-02 | 42600 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24894 |  | 62326 |  | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707723 | PARAFUSO SEXT. GALV. 1/2" X 2" 13 FIOS | PC | 0.8915 | 891.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-10-02 | 42604 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24955 | 2025-10-09 14:47 | 62978 |  | 2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201645 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - NC | PC | 0.2262 | 271.44 | 1200 | 1200 | 1200 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-10-02 | 42604 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24955 | 2025-10-09 14:47 | 62978 |  | 2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ O MALAXEUR REFINADO ROLAMENTOS E CAIXAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202862 | CAIXA P/ ROLAMENTO SN-524 | PC | 769.55 | 3078.2 | 4 | 4 | 4 | 466633 | D P R ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-02 | 42619 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24959 | 2025-10-09 15:44 | 62987 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ O MALAXEUR REFINADO ROLAMENTOS E CAIXAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202185 | ROLAMENTO REF.22224 ESK - FAG/SKF/NTN | PC | 1280 | 5120 | 4 | 4 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-10-02 | 42619 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24959 | 2025-10-09 15:44 | 62988 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ O MALAXEUR REFINADO ROLAMENTOS E CAIXAS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202210 | BUCHA H 3124 FRM | PC | 267.6 | 1070.4 | 4 | 4 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-10-02 | 42619 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24959 | 2025-10-09 15:44 | 62988 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATEIRAL P/ O SEGUNDO ELEVADOR DE CANECAS DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16974 | CAIXA P/ ROLAMENTO 519 SNA 616 | PC | 474.65 | 1898.6 | 4 | 4 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-10-02 | 42621 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24958 | 2025-10-09 14:37 | 62973 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATEIRAL P/ O SEGUNDO ELEVADOR DE CANECAS DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403319 | ROLAMENTO 22219 EK | PC | 644.65 | 2578.6 | 4 | 4 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-10-02 | 42621 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24958 | 2025-10-09 14:37 | 62973 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATEIRAL P/ O SEGUNDO ELEVADOR DE CANECAS DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 16986 | BUCHA FIXACAO H 319 | PC | 113.35 | 453.4 | 4 | 4 | 4 | 496546 | ABECOM ROLAMENTOS E PROD. BORRACHA LTDA | 2025-10-02 | 42621 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24958 | 2025-10-09 14:37 | 62973 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATEIRAL P/ O SEGUNDO ELEVADOR DE CANECAS DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84049 | BARRA REDONDA ACO 1045 5'' X 6.000 TRATADO E PRE | UN | 23700 | 23700 | 1 | 1 | 1 | 592304 | IGNA LTDA | 2025-10-02 | 42621 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 24957 | 2025-10-10 09:11 | 63006 |  | 2025-10-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-10-02 | 42637 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 24868 |  | 62232 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA, FLANGE. TUDO DE PROT. SOLDADO CONFORME NORMA B16.5. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 730446 | FLANGE ACO CARBONO P/ TRANSMISSOR EXTENSOR 150#BS | PC | 396 | 19800 | 50 | 50 | 50 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-02 | 42656 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 24882 |  | 62301 |  | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 2025-10-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS JUNTO A TUBOS VEROLA, CONFORME NFe-94843 E CTE-433.699 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-10-02 | 42657 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 24880 |  | 62297 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-086.941 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 17000 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-10-02 | 42659 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 24881 |  | 62300 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403429 | VALVULA GAVETA 300# 2.1/2" FLANGEADA | PC | 2650 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709852 | VALVULA RETENCAO WAFER 300# 2.1/2" | PC | 330 | 660 | 2 | 2 | 2 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402045 | CHAPA ACO A-36 1/8 X 1200 X 6000 MM | KG | 5.15 | 5395.23 | 950 | 950 | 868 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25051 | 2025-10-09 15:04 | 62985 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112999 | VAVULA RETENCAO WAFER 300# 2" | PC | 300 | 1200 | 4 | 4 | 4 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:21 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112951 | VALVULA GAVETA 300# 2" FLANGEADA | PC | 2030 | 12180 | 6 | 6 | 6 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:21 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112975 | VALVULA GAVETA 150# 5" FLANGEADA | PC | 2600 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:21 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301401 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1.1/2" C/ ROSCA | PC | 290 | 1740 | 6 | 6 | 6 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14102 | PORCA FERRO SEXTAVADA 3/4" ROSCA NC | UN | 0.9 | 90 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25052 | 2025-10-16 10:23 | 63429 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301356 | VALVULA BORBOLETA 5" - FIG.539-1173 - NIAGARA | PC | 500 | 2000 | 4 | 4 | 4 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 300.5 | 3906.5 | 13 | 13 | 13 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-02 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25051 | 2025-10-09 15:04 | 62985 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403603 | VALVULA GAVETA 300# 1.1/2" FLANGEADA | PC | 1700 | 10200 | 6 | 6 | 6 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-03 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403600 | VALVULA RETENCAO WAFER 300# 1.1/2" | UN | 210 | 840 | 4 | 4 | 4 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-03 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301011 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1/2" C/ ROSCA | PC | 80 | 960 | 12 | 12 | 12 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-03 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25050 | 2025-10-21 15:22 | 63743 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201163 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 3.1/2" - NC | PC | 3.7 | 370 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-03 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25052 | 2025-10-16 10:23 | 63429 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113001 | CHAPA COBRE 1/16" X 1000 X 1000 | KG | 119.5 | 1307.87 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-10-03 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25053 | 2025-10-17 10:05 | 63554 |  | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113323 | CHAPA COBRE 1/8" X 1000 X 1000 | KG | 119 | 2512.64 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-10-03 | 42675 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 25053 | 2025-10-17 10:05 | 63554 |  | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 201 | MATERIAIS | 113074 | FOLHA ISOPOR 1000MM X 500MM X 5MM | FL | 2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 578277 | DICOPLAST DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTIC | 2025-10-02 | 42677 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 24892 |  | 62323 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, MONTAGEM DO VACUO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29579.25 | 29579.25 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-10-03 | 42685 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24899 |  | 62329 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, MONTAGEM DO VACUO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 24960 | 24960 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-10-03 | 42685 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24899 |  | 62329 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COLUNA BAROMETRICA, MONTAGEM DO VACUO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37636.36 | 37636.36 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-10-03 | 42685 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24899 |  | 62329 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45957.5 | 45957.5 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-03 | 42691 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24902 |  | 62343 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12611.25 | 12611.25 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-03 | 42691 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24902 |  | 62343 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES E ENTUBAMENTO DA CAIXA EVAPORAÇÃO 4. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34090.91 | 34090.91 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-03 | 42691 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24902 |  | 62343 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUECEDORES CALDO E XAROPE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 44725 | 44725 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-03 | 42695 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24907 |  | 62347 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUECEDORES CALDO E XAROPE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34090.91 | 34090.91 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-03 | 42695 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24907 |  | 62347 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50164.38 | 50164.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-10-03 | 42701 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24910 |  | 62350 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 712798 | CILINDRO PNEUMATICO TIRANTANDO 6" X 2" X 660MM | PC | 9690 | 19380 | 2 | 2 | 2 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2025-10-03 | 42703 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 25044 | 2025-10-21 15:21 | 63810 |  | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 729624 | REGULADOR PRESSAO C/ LUBRIFIL 0 A 10 BAR 1/2" | PC | 3670.3 | 7340.6 | 2 | 2 | 2 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2025-10-03 | 42703 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 25044 | 2025-10-21 15:21 | 63810 |  | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703987 | VALVULA DIRECIONAL 5/2" BOBINA 24 VCC SIMPLES | PC | 1350.1 | 2700.2 | 2 | 2 | 2 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2025-10-03 | 42703 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 25044 | 2025-10-21 15:21 | 63810 |  | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 14 | 1 | 19 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-10-03 | 42708 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24915 |  | 62355 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL P/ COMPLEMENTO DOS PAINEIS P/ CONCRETAGEM DO PISO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108431 | TELA SOLDADA Q-138 4,2MM (10X10) 2,45 X 6000MM | PC | 256.36 | 179452 | 700 | 700 | 700 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-03 | 42736 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24935 | 2025-10-03 13:50 | 62457 |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE PARTIDA TÉCNICA EM COMPRESSOR DE AR 90IX INGERSOLL CONFORME PROPOSTA -3450 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3600 | 7200 | 2 | 2 | 1 | 503046 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | 2025-10-03 | 42737 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | 25504 | 2025-10-20 12:02 | 63622 |  | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 750 | 6000 | 8 | 8 | 8 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1450 | 11600 | 8 | 8 | 8 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 600 | 4800 | 8 | 8 | 8 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3000 | 15000 | 5 | 5 | 5 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2500 | 12500 | 5 | 5 | 5 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4166.66 | 12499.98 | 3 | 3 | 3 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2125 | 17000 | 8 | 8 | 8 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18625 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 300 | 9600 | 32 | 32 | 32 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-03 | 42743 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 24953 |  | 62464 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113347 | LENCOL BORRACHA SANITARIA 3 LONAS 8,6MM X 1000MM | MT | 1423 | 14230 | 10 | 10 | 10 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-03 | 42747 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 25021 | 2025-11-17 08:33 | 65446 |  | 2025-11-17 | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 4 | 4 | 41 | 0 | 45 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 32820.81 | 32820.81 | 32820.81 | 32820.81 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-06 | 42776 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 24979 |  | 62473 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NFe 539 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-10-06 | 42782 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 24980 |  | 62474 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - USINAGENS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 42796 | 2025-10-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS AQUECEDORES CALDO E XAROPE NFe 480 COMPLEMENTAR DO PC62347 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-06 | 42812 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 24991 |  | 62500 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-089.107 E NFe 94877 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 209 | FRETES PEÇAS/MATERIAIS | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 22000 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-10-06 | 42818 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 24993 |  | 62504 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA BRITA 0+1 SLUMP 120±20 MM PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO CONFORME NFe 9348 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 31 | VALE ALIMENTAÇÃO | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 626.5 | 626.5 | 1 | 1 | 1 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-10-06 | 42836 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 25004 |  | 62565 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME TUBULAR 1,45 X 1,00, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONFORME CONTRATO 002100/2024 NO PERÍODO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-10-06 | 42840 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 25007 |  | 62580 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ USO NA RAFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104767 | TELA ACO INOX M 150 X 150 CM X LARG | MT | 190 | 5213.13 | 25 | 25 | 25 | 418961 | TEGAPE-IMPORTACAO E COM.TECIDOS TEC.LTDA | 2025-10-06 | 42841 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 25395 | 2025-10-21 15:22 | 63819 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ USO NA RAFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113463 | TELA MOEDA INOX 1000MM X 2,0 MM FURO 21MM | MT | 219.3 | 4386 | 20 | 20 | 20 | 501931 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAG E CONSTRUCAO | 2025-10-06 | 42841 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 25396 | 2025-10-20 17:00 | 63731 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-22 | 1 | 10 | 4 | 1 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 720517 | VALVULA RETENCAO 4" DUPLA PORTINHOLA INOX 304 | PC | 1100 | 19800 | 18 | 18 | 18 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-06 | 42844 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 25393 | 2025-10-21 15:22 | 63738 |  | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301011 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1/2" C/ ROSCA | PC | 76.5 | 6120 | 80 | 80 | 80 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-06 | 42848 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25022 | 2025-10-22 15:30 | 63891 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301012 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 3/4" C/ ROSCA | PC | 103 | 8240 | 80 | 80 | 80 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-06 | 42848 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25022 | 2025-10-22 15:30 | 63891 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301094 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1" C/ ROSCA | PC | 135 | 6750 | 50 | 50 | 50 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-06 | 42848 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25022 | 2025-10-22 15:30 | 63891 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301035 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 DE 2.1/2" C/ ROSCA | PC | 990 | 59400 | 60 | 60 | 60 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-06 | 42848 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25022 | 2025-10-22 15:30 | 63891 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305188 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 3" C/ ROSCA | PC | 1260 | 75600 | 60 | 60 | 60 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-10-06 | 42848 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25022 | 2025-10-22 15:30 | 63891 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402290 | BARRA CHATA ACO A-36 3/16 X 1.1/2 X 6000 | KG | 7.1 | 3195 | 450 | 450 | 450 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-06 | 42852 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25045 | 2025-10-09 14:44 | 62977 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102988 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 2" | PC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-06 | 42852 | 2025-10-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102987 | CURVA LONGA P/ TUBO GALVANIZADO 90º 1.1/2" | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-06 | 42852 | 2025-10-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106002 | ANEL NUMERICO P/CABO 2,5mm 0 A 9 | PC | 0.09 | 450 | 5000 | 5000 | 5000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-06 | 42852 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25047 | 2025-10-09 14:39 | 62974 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE 11 ESTACAS ESCAVADAS DE 40CM A TRADO MECÂNICO, COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 6 METROS. CONDIÇÃO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30000 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 481142 | COPESOLO ESTACAS E FUNDACOES LTDA | 2025-10-06 | 42853 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 25013 |  | 62586 |  | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO G5, CASA DE FORÇA | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101643 | CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM 75OV ISOLACAO | MT | 3.03 | 1515 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-06 | 42854 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25024 | 2025-10-09 14:42 | 62976 |  | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402431 | CHAPA ACO INOX 304 5MM X 1500 X 6000MM | KG | 16.27 | 344374.89 | 20500 | 20500 | 20055 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-10-06 | 42859 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 25032 | 2025-10-07 07:30 | 62603 |  | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-08 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18663 - OBS ITENS 2,3 E 4 DA PROPOSTA 18663 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 741 | 4211.59 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-07 | 42899 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 25126 | 2025-10-09 07:50 | 62906 |  | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18663 - OBS ITENS 2,3 E 4 DA PROPOSTA 18663 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5415 | 30776.96 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-07 | 42899 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 25126 | 2025-10-09 07:50 | 62906 |  | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18663 - OBS ITENS 2,3 E 4 DA PROPOSTA 18663 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4275 | 24297.61 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-07 | 42899 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 25126 | 2025-10-09 07:50 | 62906 |  | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, CUBOS E BUCHAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18663 - OBS ITENS 2,3 E 4 DA PROPOSTA 18663 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 284 | 1613.84 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-07 | 42899 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 25126 | 2025-10-09 07:50 | 62906 |  | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 924.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25087 | 2025-10-10 15:27 | 63079 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 50.25 | 1605.4875 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25085 | 2025-10-10 15:18 | 63078 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 7071.12 | 36 | 36 | 36 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25088 | 2025-10-16 10:23 | 63467 |  | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207742 | ROLO LA CARNEIRO 09 CM COM CABO - TIGRE | PC | 6.4 | 160 | 25 | 25 | 25 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25091 | 2025-10-16 10:23 | 63456 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807104 | LIXA FERRO N.36 | FL | 2.99 | 119.6 | 40 | 40 | 40 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25091 | 2025-10-16 10:23 | 63454 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 2513.4 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25085 | 2025-10-10 15:18 | 63078 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 5932.049 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25085 | 2025-10-10 15:18 | 63078 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 4788.24 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25085 | 2025-10-10 15:18 | 63078 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 52.8 | 3373.92 | 60 | 60 | 60 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25086 | 2025-10-14 08:19 | 63191 |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 78.92 | 1894.08 | 24 | 24 | 24 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25091 | 2025-10-16 10:23 | 63455 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76272 | PORTA ELETRODO C600 - CABOGRAFITE | PC | 115.42 | 2770.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25088 | 2025-10-16 10:23 | 63467 |  | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707341 | CENTELHADOR TIPO CONCHA 2142 | PC | 12.46 | 373.8 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25089 | 2025-10-14 08:19 | 63189 |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 10.27 | 246.48 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25091 | 2025-10-16 10:23 | 63457 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101053 | FITA ISOLANTE 3M AUTO FUSAO 19MMX5M | UN | 17.74 | 177.4 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25091 | 2025-10-16 10:23 | 63458 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 22.19 | 665.7 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25089 | 2025-10-14 08:19 | 63189 |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005265 | VEDALIT | GL | 42.9 | 214.5 | 5 | 5 | 5 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-10-07 | 42903 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25091 | 2025-10-16 10:23 | 63456 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(46), PLATAFORMAS(80) E SAPATAS(80) - CONTRATO 002041/2025. PERIODO DE 24/09 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-10-07 | 42908 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 25061 |  | 62724 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000312/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25800 | 25800 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-10-07 | 42909 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 25062 |  | 62727 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 97500 | CORREIA LISA SUN WHITE SUGAR EP 1000/5 1/8" X 1/8" | PC | 41078 | 41078 | 1 | 1 | 1 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-07 | 42920 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 25122 | 2025-10-08 16:31 | 62900 |  | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, PROPOSTA 2025.0748-2. CONDIÇÃO DE PAG. 40% NA CONFIMAÇÃO DO PEDIDO, 40% NA LIBERAÇÃO DO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113499 | PONTE ROLANTE 5 TON MONOVIGA 7,37MT 440V VERTICAL | UN | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 582190 | VERTICAL CRANES BRASIL - SOLUCOES TECNICAS LT | 2025-10-07 | 42921 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 25063 |  | 62741 |  | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 2025-10-07 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR 10 KG, PONTEIRO E TALHADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DO ARMAZÉM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 260 | 260 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-10-08 | 42938 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25081 |  | 62760 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA TORRE DE REFRIGERAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 46.8214 | 4682.14 | 100 | 100 | 100 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-08 | 42958 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25139 | 2025-10-09 10:36 | 62924 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA TORRE DE REFRIGERAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403886 | VERGALHAO CA 50 DE 6,3MM | KG | 6.7253 | 2084.843 | 310 | 310 | 310 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-08 | 42958 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25139 | 2025-10-09 10:36 | 62924 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113529 | CANECA NYLON TT18X8 N T SPC MARTIN | PC | 323.08 | 38769.6 | 120 | 120 | 120 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-08 | 42966 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25122 | 2025-10-08 16:31 | 62900 |  | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | RESSARCIMENTO REFERENTE A AVARIA PLATAFORMA MODELO - 1200SJP - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 8317.9 | 8317.9 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-10-08 | 42967 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25099 |  | 62868 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 32025 | PERFIL U LAMINADO A -36 8" X 17,1" KG/M X 12000MM | KG | 10.68 | 19224 | 1800 | 1800 | 1800 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-10-08 | 42968 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25160 | 2025-10-09 13:42 | 62966 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.58 | 9854 | 1300 | 1300 | 1300 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-08 | 42968 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25152 | 2025-10-09 13:30 | 62965 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 36249 | PERFIL W LAMINADO A-36 W250 X 38,5 KG/M X 12000MM | KG | 8.5 | 34850 | 4100 | 4100 | 4100 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-08 | 42968 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25162 | 2025-10-09 14:02 | 62969 |  | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005030 | GRAUTH SG 25 KG | SC | 36.79 | 3679 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-08 | 42970 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 25523 | 2025-10-20 17:00 | 63733 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 65.9 | 1977 | 30 | 30 | 30 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-10-08 | 42970 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25159 | 2025-10-10 09:28 | 63007 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113505 | KIT FIXACAO PWH-15000 | PC | 5274.5 | 10549 | 2 | 2 | 2 | 486255 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION BRASIL EQUIP IND LTDA | 2025-10-08 | 42981 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25114 | 2025-10-08 15:56 | 62896 |  | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. PERFIL U | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.58 | 34110 | 4500 | 4500 | 4500 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-08 | 42984 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 25148 | 2025-10-09 13:27 | 62963 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO USINAGENS ROLOS DO ELEVADOR DE CANECAS DA REFINARIA, RODA MOTRIZ E CILINDRO ROLO DO PÉ CONFORME DESCRIÇÃO DAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7000 | 35000 | 5 | 5 | 5 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-08 | 43002 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25124 |  | 62903 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO USINAGENS ROLOS DO ELEVADOR DE CANECAS DA REFINARIA, RODA MOTRIZ E CILINDRO ROLO DO PÉ CONFORME DESCRIÇÃO DAS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 36 | AJUDA CUSTO - COMBUSTÍVEL | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3600 | 18000 | 5 | 5 | 5 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-08 | 43002 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 25124 |  | 62903 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFORÇO DO SILO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402016 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/8 " X 3 " X 6000 MM X | KG | 7.1 | 12780 | 1800 | 1800 | 1722 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-10-09 | 43044 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 25207 | 2025-10-14 08:21 | 63192 |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA ARMAZEM, MAQUINA DE COSTURA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113682 | MAQUINA CABECOTE COSTURA INDUSTRIAL C/ COSTURA | UN | 26746.718 | 80240.15 | 3 | 3 | 3 | 450856 | MATISA MAQUINAS COSTURA E EMPACOTAMENTO LTDA | 2025-10-09 | 43045 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 25303 |  | 63250 |  | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA ARMAZEM, MAQUINA DE COSTURA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113694 | CONJUNTO COLUNA C/ PAINEL SIMPLES P/ CABECOTE | CJ | 15544.727 | 46634.18 | 3 | 3 | 3 | 450856 | MATISA MAQUINAS COSTURA E EMPACOTAMENTO LTDA | 2025-10-09 | 43045 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 25303 |  | 63250 |  | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402585 | CHAPA 410D 5.00 X 1240 X 6000 N1 | KG | 10.69 | 182.22 | 17 | 17 | 17 | 473686 | JATI SERVICOS COM. E IMP. DE ACOS LTDA | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 25177 |  | 63000 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112719 | CHAPA 304 BF 1,50MM X 1240MM X 6000MM | KG | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112719 | CHAPA 304 BF 1,50MM X 1240MM X 6000MM | KG | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112719 | CHAPA 304 BF 1,50MM X 1240MM X 6000MM | KG | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112677 | CHAPA 410D BQ 3,00MM X 1520MM X 6000MM | KG | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402585 | CHAPA 410D 5.00 X 1240 X 6000 N1 | KG | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112689 | CHAPA 410D BQ 4,00MM X 1520MM X 6000MM | KG | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-09 | 43046 | 2025-10-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302360 | CURVA LONGA GALV. 90G 2" P/ ELETRODUTO | PC | 60.16 | 1203.2 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-10 | 43050 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 25181 | 2025-10-10 09:02 | 63005 |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113700 | CURVA LONGA GALV. 90G 1.1/2" P/ ELETRODUTO | PC | 38.13 | 1143.9 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-10 | 43050 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 25181 | 2025-10-10 09:02 | 63005 |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 61831 DA PROPOSTA 1185697 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402474 | CHAPA ACO INOX 304 5MM X 1240 X 6000 MM | KG | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-10 | 43051 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 25178 |  | 63000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 40528, ESTRUTURA DOS LEITOS E PASSAGEM DOS CABOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109710 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4" P/ ELETRODUTO | PC | 5.8 | 319 | 50 | 50 | 50 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-10-10 | 43072 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 25198 | 2025-10-10 10:25 | 63013 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERAÇÃO DE VAPOR - ALÍVIO DE TENSÕES - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 599141 | USIVAL USINAGEM E VALVULAS LTDA | 2025-10-13 | 43091 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 25212 |  | 63068 |  | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | JOSECARLOS | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM. ARGAMASSA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006115 | ARGAMASSA AC-III SC/15KG | SC | 19 | 4180 | 220 | 220 | 220 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-10-10 | 43096 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 25217 | 2025-10-10 14:35 | 63072 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.28 | INV.EXP.CENT.02 | CENTRIFUGAÇÃO - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.28 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113712 | CONJ. MOTOBOMBA INI 40315 COMPLETO 15 CV 4P | CJ | 17260 | 34520 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2025-10-10 | 43098 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 25378 | 2025-10-15 17:07 | 63375 |  | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Centrifugação
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402510 | BARRA QUADRADA SAE 1045 2" X 6000MM | KG | 9.47 | 30304 | 3200 | 3200 | 3200 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-10-10 | 43099 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 25245 | 2025-10-17 07:22 | 63552 |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.48 | 63600 | 7500 | 7500 | 7488 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-10-10 | 43099 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 25246 | 2025-10-17 07:18 | 63489 |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 35622 | PERFIL L LAMINADO A-36 3" X 3/8" X 12000MM | KG | 7.59 | 9867 | 1300 | 1300 | 1300 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-10-10 | 43101 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 25247 | 2025-10-17 09:04 | 63553 |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DA INSTRUMENTAÇÃO PARA USO NA REFINARIA SOLICITADO POR ALEXANDRE . | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106002 | ANEL NUMERICO P/CABO 2,5mm 0 A 9 | PC | 0.0889 | 444.5 | 5000 | 5000 | 5000 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-10-10 | 43104 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 25248 | 2025-10-16 11:17 | 63443 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302205 | TUBO TREFILADO DE-16 3MM PAREDE 3M | MT | 66.25 | 7950 | 120 | 120 | 28.6 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:32 | 64351 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604940 | TUBO TREFILADO DE-20 3MM PAREDE 3M | MT | 107.55 | 26887.5 | 250 | 250 | 12.91 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:32 | 64351 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100173 | TUBO TREFILADO DE-25 3MM PAREDE 3M | MT | 133.55 | 33387.5 | 250 | 250 | 58 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:32 | 64351 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113803 | TUBO TREFILADO DE-12 3MM PAREDE 3M | MT | 44.55 | 3564 | 80 | 80 | 29 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:32 | 64351 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113888 | UNIAO DUPLA UD 16 | PC | 36 | 1080 | 30 | 30 | 30 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113815 | UNIAO MACHO UMA 16 X 1/2" NPT | PC | 33.05 | 661 | 20 | 20 | 20 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:32 | 64351 |  | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 10 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100158 | UNIAO MACHO UMA 20 X 3/4" BSP | PC | 40 | 800 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100079 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 20 | PC | 40 | 1200 | 30 | 30 | 30 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100092 | UNIAO FEMEA UFA 12 X 1/2" NPT | PC | 49.5 | 495 | 10 | 10 | 10 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108576 | TE ERMETO IGUAL - TIA 20 | PC | 68 | 1360 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113864 | REGISTRO AGULHA RETO 1/2" NPT | PC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:55 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100158 | UNIAO MACHO UMA 20 X 3/4" BSP | PC | 40 | 800 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113876 | ADAPTADOR MACHO UMA 20 X 1/2" NPT | PC | 32 | 640 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402407 | UNIAO MACHO UMA-20 X 1/2" NPT | UN | 52 | 1040 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:55 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100067 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 16 | PC | 36 | 720 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113827 | UNIAO MACHO UMA 16 X 1/2" BSP | PC | 36 | 720 | 20 | 20 | 20 | 441892 | ABC-COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:32 | 64351 |  | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 10 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113839 | UNIAO MACHO UMA 25 X 3/4" BSP | PC | 55 | 2200 | 40 | 40 | 40 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402407 | UNIAO MACHO UMA-20 X 1/2" NPT | UN | 52 | 1040 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:55 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100080 | UNIAO DUPLA IGUAL UDA 25 | PC | 62 | 1860 | 30 | 30 | 30 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113852 | UNIAO SIMPLES SOLDA USA 25 | PC | 61 | 610 | 10 | 10 | 10 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100195 | UNIAO SIMPLES SOLDA USA 12 | PC | 14 | 280 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113840 | UNIAO MACHO UMA 12 X 1/4" NPT | PC | 15.4 | 308 | 20 | 20 | 20 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-13 | 43180 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 25342 | 2025-10-30 09:54 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 1055 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25313 | 2025-10-16 10:47 | 63436 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 2070 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25313 | 2025-10-16 10:47 | 63436 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 481.2 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25313 | 2025-10-16 10:47 | 63436 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 852 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25313 | 2025-10-16 10:47 | 63436 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25313 | 2025-10-16 10:47 | 63436 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 8.61 | 206.64 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25314 | 2025-10-17 09:04 | 63555 |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 214.32 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25314 | 2025-10-17 09:04 | 63555 |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205048 | VARETA SOLDA ER 70-S3 3.25 MM - BOELHER | KG | 24.54 | 1013.5 | 40 | 40 | 40 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25315 | 2025-10-16 10:45 | 63463 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.95 | 94.8 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-10-13 | 43199 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 25316 | 2025-10-16 10:45 | 63437 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORCADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/09 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-13 | 43205 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 25390 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | VERGALHÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO GAFANHOTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107823 | VERGALHAO CA50 12,5MM (1/2") 12000MM | PC | 73.15 | 3657.5 | 50 | 50 | 50 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-14 | 43239 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 25304 | 2025-10-14 14:44 | 63252 |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM MANCAL DE ROLAMENTO ROSCA TRANSPORTADORA DO SILO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-14 | 43253 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 25306 | 2025-10-14 14:47 | 63253 |  | 2025-10-14 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR, PARA O PD 62097 E SOLIC 35585. COMPLEMENTAÇÃO DOS CABOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90621 | CABO INSTRUMENTACAO FLEXIVEL 3X16 AWG (1MM) | MT | 3.59 | 933.4 | 260 | 260 | 0 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-10-14 | 43288 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 25343 | 2025-10-15 08:00 | 63304 |  | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR, PARA O PD 62097 E SOLIC 35585. COMPLEMENTAÇÃO DOS CABOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 90633 | CABO COMANDO CONTROLE 50X1MM C/ MALHA | MT | 43.49 | 304.43 | 7 | 7 | 0 | 593357 | CONDUFERES IND E COMERCIO DE CONDUTORES ELETR | 2025-10-14 | 43288 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 25343 | 2025-10-15 08:00 | 63304 |  | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FORCADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS VIGAS DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/09 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-10-14 | 43301 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 25321 |  | 63279 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAL PARA USO MAS COLUNAS DE CONCRETO DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO, PONTEIRAS E TALHADEIRAS PARA FURADEIRA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30910 | PONTEIRO REDONDO 12" 300MM | PC | 18.9 | 37.8 | 2 | 2 | 2 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-10-15 | 43327 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25364 | 2025-10-15 10:50 | 63324 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAL PARA USO MAS COLUNAS DE CONCRETO DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO, PONTEIRAS E TALHADEIRAS PARA FURADEIRA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 94511 | TALHADEIRA SDS MTX | PC | 18.9 | 37.8 | 2 | 2 | 2 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-10-15 | 43327 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25364 | 2025-10-15 10:50 | 63324 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-10-15 | 43331 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25367 |  | 63325 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-10-15 | 43331 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25367 |  | 63325 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4X4 - 32MTS X 250KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-10-15 | 43332 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25368 |  | 63329 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | COMPLEMENTO DO PEDIDO 51819 - INCLUSÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DO ELEVADOR MODELO BGNL6108AMD GEN2 LIGHT PLUS PARA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 0 | 594726 | SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 2025-10-15 | 43334 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25370 |  | 63333 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | CARLOS.EDUARDO | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO ARMAZEM. WD-40 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904227 | WD-40 SPRAY 300ML - THERON | PC | 31.87 | 318.7 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43335 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25374 | 2025-10-16 10:45 | 63441 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM ANEL DE REAJUSTE DO ESPELHO DA CAIXA EVAPORADORA. CONFORME ORÇAMENTO - 18690 - MATERIAL | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25 | 5000 | 200 | 200 | 200 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-15 | 43343 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25376 |  | 63349 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207394 | CHAVE GRIFO N. 14 | PC | 87.88 | 175.76 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:18 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208328 | CHAVE AJUSTAVEL 8" COM ISOLAMENTO 1000V GEDORE | PC | 240.22 | 480.44 | 2 | 2 | 2 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:18 | 63906 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807610 | MARTELO TIPO BOLA 2 KG | PC | 49.5 | 99 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808101 | CHAVE AJUSTAVEL DE 10 | PC | 76.5 | 153 | 2 | 2 | 2 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63904 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808270 | JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 41 | JG | 654.92 | 654.92 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808355 | JOGO CHAVE COMBINADA 3/8 A 1.5/8 | JG | 1064.48 | 1064.48 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401844 | MARTELO BOLA 1KG | PC | 74.47 | 148.94 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207888 | CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 40 X 20 C/ 5 GAVETAS | PC | 114.79 | 229.58 | 2 | 2 | 2 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:18 | 63906 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208023 | CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 50 X 20 C/ 5 GAVETA | PC | 88.65 | 177.3 | 2 | 2 | 2 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:18 | 63906 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208361 | MARRETA DE 10 KG C/CABO | PC | 273.23 | 273.23 | 1 | 1 | 1 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:18 | 63906 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807968 | JOGO CHAVE ALLEN 3 A 19 | JG | 325 | 650 | 2 | 2 | 2 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63904 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808420 | COMPASSO DE PONTA C/AJUSTE FINO 300MM | PC | 146.14 | 292.28 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821044 | CHAVE AJUSTAVEL 12 | PC | 91.68 | 183.36 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821843 | JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/8 A 1/2 | JG | 73.65 | 147.3 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-10-24 | 18 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004615 | TESOURA TIPO FUNILEIRO 10" C/ MOLA | PC | 37.07 | 74.14 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63903 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402212 | JOGO DE VAZADORES INTERCAM. DE 5,0 A 32MM | PC | 163.94 | 327.88 | 2 | 2 | 2 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63906 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402997 | TESOURA P/FUNILEIRO DE 12" | PC | 44.23 | 88.46 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63903 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403033 | MARRETA DE 5 KG | UN | 155.42 | 310.84 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63903 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210488 | TALHA MANUAL BERG-STEEL NT-8" 1,5 TON C/ 3MT | UN | 1689.73 | 1689.73 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63905 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | FERRAMENTAS PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. SOLICITADO POR OTAVIO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808256 | TALHA MANUAL 3 TON C/ 3 METROS CORRENTE | PC | 2012.23 | 2012.23 | 1 | 1 | 1 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2025-10-15 | 43347 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 25379 | 2025-10-22 11:19 | 63906 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SEMENTEIRA, FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201373 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1" X 3.1/2" NC | PC | 9.3 | 930 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-16 | 43380 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 25743 | 2025-10-24 14:55 | 64082 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99788 | TL CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 20L | BD | 1406.83 | 28228 | 18 | 18 | 18 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-16 | 43409 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 25407 |  | 63462 |  | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTAS E DILUENTES PARA PINTURA DAS PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA FÁBRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 3052.68 | 18 | 18 | 18 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-16 | 43409 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 25407 |  | 63462 |  | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | COMPRA DE PAINEL COM SISTEMA INTEGRADO CONFORME PREMISSA DO ORÇAMENTO Nº FEX-PTC-4020 PARA SISTEMA DE BOMBA ÓLEO DE | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114030 | PAINEL ELETRICO 900 X 900 X 250 C/ SISTEMA | UN | 70000 | 70000 | 1 | 1 | 1 | 599414 | FEX PROTECTION AND AUTOMATION LTDA | 2025-10-16 | 43419 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 25562 | 2025-10-21 09:25 | 63721 |  | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, TUBO, MONTAGEM CONFORME DESENHO. ORÇAMENTO 18692 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6700 | 33500 | 5 | 5 | 5 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-17 | 43428 | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 26354 |  | 65060 |  | 2025-11-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXOS, FLANGES, TUBOS, CHAVETAS CONFORME ORÇAMENTO Nº18691. CONFORME DESENHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6750 | 13500 | 2 | 2 | 2 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-17 | 43432 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 25588 |  | 63739 |  | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM MANCAL, FLANGES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 18693 - CONFORME DESENHO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5000 | 30000 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-17 | 43433 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 25590 |  | 63741 |  | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM TEMPA DO MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045. ORÇAMENTO N. 18694 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1350 | 16200 | 12 | 12 | 12 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-17 | 43434 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 25591 |  | 63742 |  | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA E ARMAZEM, DESENHO JAP-FAB.2025-002. ORÇAMENTO 0748/2025 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831576 | POLIA MOTORA | PC | 1106 | 2100 | 2 | 2 | 2 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-10-17 | 43441 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 25690 | 2025-10-23 16:07 | 63990 |  | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA E ARMAZEM, DESENHO JAP-FAB.2025-002. ORÇAMENTO 0748/2025 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831576 | POLIA MOTORA | PC | 1106 | 1050 | 1 | 1 | 1 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-10-17 | 43441 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 25690 | 2025-10-23 16:07 | 63990 |  | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31415 | 31415 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-10-17 | 43442 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25443 |  | 63519 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5080 | 5080 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-10-17 | 43442 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25443 |  | 63519 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-10-17 | 43442 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25443 |  | 63519 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBÃO DE IDA DE ÁGUA, ENTUBAMENTO CAIXA 4 E MADRILHAMENTO DA CAIXA | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25690 | 25690 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-17 | 43445 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25445 |  | 63520 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBÃO DE IDA DE ÁGUA, ENTUBAMENTO CAIXA 4 E MADRILHAMENTO DA CAIXA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 38611.25 | 38611.25 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-17 | 43445 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25445 |  | 63520 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBÃO DE IDA DE ÁGUA, ENTUBAMENTO CAIXA 4 E MADRILHAMENTO DA CAIXA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-17 | 43445 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25445 |  | 63520 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBÃO DE IDA DE ÁGUA, ENTUBAMENTO CAIXA 4 E MADRILHAMENTO DA CAIXA | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-10-17 | 43445 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25445 |  | 63520 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUECEDORES CALDO E XAROPE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 35861 | 35861 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-17 | 43451 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25451 |  | 63524 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUECEDORES CALDO E XAROPE | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-17 | 43451 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25451 |  | 63524 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUECEDORES CALDO E XAROPE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-17 | 43451 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25451 |  | 63524 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 34 | 6800 | 200 | 200 | 200 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63660 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.5 | 5250 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63658 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 10350 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63658 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63658 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207124 | LIXA FERRO N.40 | FL | 2.69 | 538 | 200 | 200 | 200 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63657 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402924 | TRINCHA DE 1" | PC | 2.33 | 46.6 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63657 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004061 | PREGO 2.1/2" X 10 | KG | 10.31 | 716.56 | 60 | 60 | 60 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63659 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207125 | LIXA FERRO N.60 | FL | 2.15 | 430 | 200 | 200 | 0 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-17 | 43457 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25503 | 2025-10-20 17:00 | 63657 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 75522.5 | 75522.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-10-17 | 43462 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25449 |  | 63523 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9450 | 9450 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-10-17 | 43462 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25449 |  | 63523 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBARORES, ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402136 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 1" X6MTS | KG | 9.02 | 4149.2 | 460 | 460 | 460 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-10-17 | 43465 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25475 | 2025-10-21 15:22 | 63815 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBARORES, ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80652 | PORCA SEXTAVADA 1" NC | PC | 2.4 | 600 | 250 | 250 | 250 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-17 | 43465 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25477 | 2025-10-21 15:23 | 63816 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CHUMBARORES, ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401021 | CANTONEIRA L ACO A-36 3" X 3/8 | KG | 6.95 | 19112.5 | 2750 | 2750 | 2750 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-17 | 43465 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25477 | 2025-10-21 15:23 | 63817 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA. G5. ORÇAMENTO 49035369 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76788 | CABO SAC-4P 3,0 PVC/M12FS 4P 3M RETO | PC | 64.06 | 1281.2 | 20 | 20 | 20 | 472979 | ELETROFLASH LTDA | 2025-10-17 | 43472 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25525 | 2025-10-20 17:00 | 63664 |  | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, G5. PROPOSTA N. 7222-V1. COND. PG, 50% NO ATO DO PD. E 50% C/ MATERIAL PRONTO. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114078 | TERMORESISTENCIA PT-100-ITI | PC | 420 | 4620 | 11 | 11 | 11 | 596413 | ITI SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2025-10-17 | 43474 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25524 | 2025-10-20 17:00 | 63663 |  | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 169200 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-17 | 43477 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25453 |  | 63526 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 111300 | 0.371 | 0.371 | 0.37 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-17 | 43477 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25453 |  | 63526 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 19800 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-17 | 43477 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25453 |  | 63526 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, COM BOMBA ESTACIONARIA PARA PISO DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 680 | 123760 | 182 | 182 | 182 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2025-10-17 | 43483 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 25478 | 2025-10-20 08:25 | 63609 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, COM BOMBA ESTACIONARIA PARA PISO DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-17 | 43483 | 2025-10-17 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PROJ. CLIMATIZAÇÃO P/ AS SALAS DE CCM DA FAB, REFI, TRAT. CALDO, ARMAZ. T. DE RESFRI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9800 | 9800 | 1 | 1 | 1 | 596176 | E & R CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LT | 2025-10-17 | 43488 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25472 |  | 63578 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PASSAGEM DE CABOS DAS BOMBAS E TORRE REFI. DA FAB. DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004116 | TUBO PVC 100 MM P/ ESGOTO | PC | 54.99 | 1924.65 | 35 | 35 | 35 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-17 | 43493 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 25550 | 2025-10-21 16:53 | 63809 |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE INSTRUMENTAÇÃO DA FAB. DE AÇUCAR. PAG EM 2X 30 E 60 DIAS. PROPOSTA 16/10/25 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 90000 | 90000 | 1 | 1 | 1 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-10-17 | 43504 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 25474 |  | 63581 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 78379.97 | 7838 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-20 | 43516 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25502 |  | 63605 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 78379.97 | 7838 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-10-20 | 43516 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25502 |  | 63605 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, BASE DO TANQUE AGUA QUENTE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403038 | VARAO ACO CA 50 3/8 | PC | 48.85 | 1954 | 40 | 40 | 40 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-20 | 43524 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 25592 | 2025-10-21 16:17 | 63756 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, BASE DO TANQUE AGUA QUENTE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403021 | VARAO ACO CA 50 1/4 | PC | 20.5028 | 820.11 | 40 | 40 | 40 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-20 | 43524 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 25592 | 2025-10-21 16:17 | 63756 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404470 | TIJOLOS DE 8 FUROS | UN | 0.85 | 1360 | 1600 | 1600 | 1600 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2025-10-20 | 43529 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25510 | 2025-10-20 17:00 | 63655 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 3591.18 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25527 | 2025-10-22 11:19 | 63889 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 2513.4 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25527 | 2025-10-22 11:19 | 63889 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 11864.0995 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25527 | 2025-10-22 11:19 | 63889 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25527 | 2025-10-22 11:19 | 63889 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205252 | ELETRODO AWS E 7018 5.00 MM | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25527 | 2025-10-22 11:19 | 63889 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 41.6 | 6645.6 | 150 | 150 | 150 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25528 | 2025-10-22 11:19 | 63885 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205558 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 4MM | KG | 41.6 | 886.08 | 20 | 20 | 20 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25528 | 2025-10-22 11:19 | 63885 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 50.25 | 2675.8173 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25527 | 2025-10-22 11:19 | 63889 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 52.8 | 4498.56 | 80 | 80 | 80 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25528 | 2025-10-22 11:19 | 63885 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208109 | DISCO CORTE EHT 230-2,5 A-24 R SG-STEELOX 9" PFERD | PC | 34.58 | 1729 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 7100 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207530 | DISCO DESBASTE 9" E 230-8 ZA 24 T SG - PFERD | PC | 98.56 | 2956.8 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 924.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 1094.4 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25529 | 2025-10-22 11:19 | 63886 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.42 | 9428.16 | 48 | 48 | 48 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25530 | 2025-10-22 11:19 | 63878 |  | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76272 | PORTA ELETRODO C600 - CABOGRAFITE | PC | 115.42 | 2770.08 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2025-10-20 | 43532 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25530 | 2025-10-22 11:19 | 63878 |  | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201896 | PARAFUSO SEXT M16 X 045 | UN | 3.8 | 76 | 20 | 20 | 20 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-10-20 | 43560 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 25618 | 2025-10-27 15:44 | 64212 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DO ARAMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 635 | 361950 | 570 | 570 | 175 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-10-20 | 43586 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25537 |  | 63649 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DO ARAMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-20 | 43586 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25537 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MAT. P/ CADA DE FORÇA G5, SOLICIDADO P/ ALEXANDRE INSTRUMENTAÇÃO, VIA SERGIO. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 713026 | VALVULA ALIVIO OLEO 3/4" BSP 150# FN-IN316 30KGF/ | PC | 4563 | 13689 | 3 | 3 | 3 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-10-20 | 43587 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 25647 | 2025-10-23 10:15 | 63937 |  | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MAT. P/ CADA DE FORÇA G5, SOLICIDADO P/ ALEXANDRE INSTRUMENTAÇÃO, VIA SERGIO. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 714312 | VALVULA ALIVIO OLEO 1" BSP 150# FN-IN316 30KGF/CM2 | PC | 4633.2 | 4633.2 | 1 | 1 | 1 | 593886 | EGB VALV INDUST COMERC SERV MANUT IMPORT EXPO | 2025-10-20 | 43587 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 25647 | 2025-10-23 10:15 | 63937 |  | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERIODO DE 09/10 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-10-20 | 43595 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 25538 |  | 63650 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO-054256. FATURA ND-206194 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-21 | 43602 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25555 |  | 63661 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 E FATURAND-206431 NO PERÍODO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-21 | 43604 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25563 |  | 63665 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARITIMO ) - CONTRATO 053592. FATURA 206076 PERÍODO 06/10/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-21 | 43608 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25564 |  | 63670 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 06/10/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-21 | 43611 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25565 |  | 63672 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 205.9 | 20590 | 100 | 100 | 100 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-10-21 | 43612 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25570 | 2025-10-21 11:33 | 63722 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AEREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-10-21 | 43615 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25567 |  | 63673 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203225 | CORDAO VEDAC FIBRA DE VIDRO TEADIT 1/4" . | KG | 98.9 | 1483.5 | 15 | 15 | 15 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-21 | 43616 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 25616 | 2025-10-24 08:14 | 64001 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2025-10-21 | 43643 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25586 |  | 63734 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AGUA P/ FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 6.75 | 104540.625 | 15000 | 15000 | 15000 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-10-21 | 43652 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 25628 | 2025-10-22 15:26 | 63897 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ LINHA DE AGUA P/ FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303066 | CURVA RL 90GR SCH40 ASTM A36 8" . | PC | 295.7 | 6106.21 | 20 | 20 | 20 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-10-21 | 43652 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 25628 | 2025-10-22 15:26 | 63896 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM MANCAL, TAMPA DO TRASEIRO DO ACIONAMENTO DO GAFANHOTO E MONTAGEM DE TODO SISTEMA CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2500 | 15000 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-21 | 43654 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25593 |  | 63747 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM MANCAL, TAMPA DO TRASEIRO DO ACIONAMENTO DO GAFANHOTO E MONTAGEM DE TODO SISTEMA CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1800 | 21600 | 12 | 12 | 12 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-21 | 43654 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 25593 |  | 63747 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM SUPERFICIE DE CONCRETO DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO CONFORME NFe-1899 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 26000 | 26000 | 1 | 1 | 1 | 590241 | F T FUROS EM CONCRETO LTDA | 2025-10-22 | 43676 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25601 |  | 63813 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 43652, TUBOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 6.75 | 5338.54 | 766 | 766 | 722 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-10-22 | 43702 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25629 | 2025-10-22 14:21 | 63894 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87865 | BUCHA BRONZE TM 23 7" X 3.1/2" X 500MM | PC | 6614.4 | 6829.37 | 1 | 1 | 1 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-10-22 | 43704 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25639 | 2025-10-24 08:14 | 64000 |  | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303162 | NIPLE GALVANIZADO 1/2" | PC | 2.85 | 273.6 | 96 | 96 | 96 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-10-22 | 43717 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 25680 | 2025-10-23 16:06 | 63950 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA, FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 2760 | 200 | 200 | 200 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43738 | 2025-10-22 | 2025-11-17 | 26637 | 2025-11-17 14:40 | 65462 |  | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA , FABRICA AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.22 | 28348.64 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43752 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25637 |  | 63881 |  | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-10-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA , FABRICA AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68457 | TL CJ EP CVD 322 R T BRANCO N9,5 ¦7,2L | GL | 304.69 | 4093.3 | 12 | 12 | 12 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43752 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25637 |  | 63881 |  | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA , FABRICA AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.23 | 7094.32 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43752 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25637 |  | 63881 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA , FABRICA AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 6205.3 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43752 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25637 |  | 63881 |  | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA , FABRICA AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103819 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 BRAN N9,5 . | GL | 178.93 | 6009.5 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43752 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25637 |  | 63881 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA , FABRICA AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 2346.54 | 23 | 23 | 23 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-10-22 | 43752 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 25637 |  | 63881 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | TINTAS PARA SERVIÇO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004089 | TINTA CREME 817 - SINTETICO | LT | 30.7167 | 9215.01 | 300 | 300 | 297 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-22 | 43761 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 25700 | 2025-10-27 15:44 | 64213 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-081.096 E NFe 95188 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 28000 | 28000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-10-23 | 43782 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25657 |  | 63917 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 250 | 1500 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 400 | 2400 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 150 | 1800 | 12 | 12 | 12 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 600 | 3600 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 450 | 2700 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1900 | 11400 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 400 | 2400 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2100 | 12600 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM BUCHA, PINO, ARRUELA MANCAL P/ GAFANHOTO EM AÇO SAE 1045 E NYLON ORÇ. N. 18708 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3451 | 20706 | 6 | 6 | 6 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-10-23 | 43806 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 25678 | 2025-10-23 14:15 | 63945 |  | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO |  | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 158000 | 158000 | 1 | 1 | 0.719 | 440267 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUEC.E REFRIG.LTDA | 2025-10-23 | 43807 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 25882 | 2025-10-29 12:55 | 64303 |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 167000 | 167000 | 1 | 1 | 0.973 | 440267 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUEC.E REFRIG.LTDA | 2025-10-23 | 43807 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 25882 | 2025-10-29 12:55 | 64303 |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇAO DE DUAS CORTADORAS DE PAREDE HUSQVARNA K4000 WET 220V CTR 43750 09/10/2025 a 22/10/2025 PARA SERVIÇO DE CORTE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 520.03 | 1040.06 | 2 | 2 | 0 | 507556 | JRBA J.PESSOA ALUG.DE MAQ.E EQUIP.EIRELI | 2025-10-24 | 43826 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25701 |  | 63992 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO CONTEMPLANDO 30 TUBIOS DEFOFO PN 80 DN 300 JEI, 10 CURVAS E 01 "TE" PARA DRENAGEM DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 804676 | CONJUNTO IRRIGACAO | PC | 47427.58 | 47427.58 | 1 | 1 | 1 | 488707 | TIGRE MAT.E SOL. P/CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-24 | 43835 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25709 | 2025-12-04 09:21 | 66553 |  | 2025-12-04 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS TANQUE SACARATO CONFORME ORÇ.878-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 739.35 | 2218.05 | 3 | 3 | 3 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43838 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25721 |  | 64028 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS TANQUE SACARATO CONFORME ORÇ.878-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 802.59 | 2407.77 | 3 | 3 | 3 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43838 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25721 |  | 64028 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS TANQUE SACARATO CONFORME ORÇ.878-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 835.14 | 2505.42 | 3 | 3 | 3 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43838 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25721 |  | 64028 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS TANQUE SACARATO CONFORME ORÇ.878-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 627.75 | 1255.5 | 2 | 2 | 2 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43838 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25721 |  | 64028 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS TANQUE SACARATO CONFORME ORÇ.878-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 627.75 | 1255.5 | 2 | 2 | 2 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43838 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25721 |  | 64028 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS DO SILO E MALAXEUR CONFORME ORÇ.879-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2148.3 | 2148.3 | 1 | 1 | 1 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43849 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25722 |  | 64029 |  | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-10-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS DO SILO E MALAXEUR CONFORME ORÇ.879-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1841.4 | 3682.8 | 2 | 2 | 2 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43849 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25722 |  | 64029 |  | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-10-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS DO SILO E MALAXEUR CONFORME ORÇ.879-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3185.25 | 3185.25 | 1 | 1 | 1 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43849 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25722 |  | 64029 |  | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2025-10-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA E DO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 5600 | 40 | 40 | 40 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2025-10-24 | 43852 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25719 | 2025-10-24 10:23 | 64026 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM TIRANTE 1" CONFORME ORÇ.880-1/25. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 81.84 | 5155.92 | 63 | 63 | 63 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43854 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25723 |  | 64030 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM PRENSA GAXETA DO MALAXEUR CONFORME ORÇ. 881-1/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 925.35 | 1850.7 | 2 | 2 | 2 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-24 | 43857 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25724 |  | 64031 |  | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTAR REFERENTE A NFe 132557 E PEDIDO DE COMPRAS 63815 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402136 | BARRA REDONDA ACO SAE 1045 1" X6MTS | KG | 9.02 | 1262.8 | 140 | 140 | 140 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-10-24 | 43864 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25725 |  | 64036 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102095 | DISJUNTOR MONOFASICO . 20 AMP . | PC | 8.7 | 261 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64369 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102096 | DISJUNTOR MONOFASICO . 25 A . | PC | 8.7 | 348 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64369 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102816 | DISJUNTOR MONOFASICO . 16A . | UN | 8.7 | 261 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64369 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 103559 | DISJUNTOR TRIFASICO 32 AMP - SIEMENS | PC | 50.51 | 1010.2 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64369 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78359 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150 AMP. | PC | 818.17 | 3272.68 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64369 |  | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108059 | CAIXA P/ MONTAGEM SERIE ME605025 600 X 500 X 250 | PC | 337.84 | 1351.36 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64369 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUNINAÇÃO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401407 | CANALETA PVC ABERTA DE 30 X 50 X 2000 MM | MT | 12.9088 | 258.176 | 20 | 20 | 20 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-10-24 | 43886 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 25772 | 2025-10-30 10:33 | 64368 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DINAMICO DO AGITADOR DE TANQUE DIAMETRO 440 X 90mm CONFORME NFe - 6375 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1075 | 8600 | 8 | 8 | 8 | 466591 | METAL PRODUTOS FABRICACAO E USINAGEM LTDA | 2025-10-24 | 43890 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25749 |  | 64093 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTENCA TECNICA DO SECADOR DE AÇUCAR CONFORME NFe - 20 | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 597892 | INALDO CASTELO BRANCO COSTA | 2025-10-24 | 43898 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 25762 |  | 64099 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR, COM PONTEIRO E TALHADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FÁBRICA DE AÇÚCAR. FATURA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 550 | 550 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-10-27 | 43935 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25768 |  | 64128 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA, TUBOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 6.5626 | 10367.11 | 1530 | 1530 | 1530 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-10-27 | 43947 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 25840 | 2025-11-04 16:33 | 64744 |  | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA, TUBOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 6.35 | 55245 | 8700 | 8700 | 8650 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-10-27 | 43947 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 25840 | 2025-11-04 16:33 | 64743 |  | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA, TUBOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 71584 | TUBO ASTM A36 Ø INT 1000MM CHAPA 3/8" - 12000MM | KG | 6.75 | 135000 | 20000 | 20000 | 20000 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-10-27 | 43947 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 25840 | 2025-11-04 16:33 | 64743 |  | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA, TUBOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 217.34 | 4488.07 | 20 | 20 | 20 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-10-27 | 43947 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 25840 | 2025-11-04 16:33 | 64742 |  | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA, TUBOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114728 | TUBO PVC 16" | PC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 43947 | 2025-10-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTADORA POR CORREIAS, VULCANIZAÇÃO, REVESTIMENTO TOTAL CILINDRO 600 X 540 DE DIAMETRO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6969 | 26455.01 | 4 | 4 | 4 | 599724 | RV VULCANIZACAO LTDA | 2025-10-27 | 43961 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 26164 | 2025-11-04 16:36 | 64731 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTADORA POR CORREIAS, VULCANIZAÇÃO, REVESTIMENTO TOTAL CILINDRO 600 X 540 DE DIAMETRO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6314 | 41944.99 | 7 | 7 | 7 | 599724 | RV VULCANIZACAO LTDA | 2025-10-27 | 43961 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 26164 | 2025-11-04 16:36 | 64731 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-10-27 | 43964 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25776 |  | 64139 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-10-27 | 43964 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25776 |  | 64139 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA - INV.EXP.FABE.03 - NORTEL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 114698 | PORCA APERTO SEXT. ZINCO BSP 3/4" 14 FPP | PC | 2.31 | 115.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-27 | 43985 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25796 |  | 64164 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DA INFRA PARA MONTAGEM DOS CABOS ELETRICOS DA FABRICA E REFINARIA - INV.EXP.FABE.03 - NORTEL | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 114704 | PORCA APERTO SEXT. ZINCO BSP 1/2" 14 FPP | PC | 2.21 | 110.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-27 | 43985 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 25796 |  | 64164 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114716 | GAXETA ENSEBADA QUADRADA 1" | KG | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-27 | 43993 | 2025-10-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207154 | PONTA MONTADA A-11 | PC | 6.5 | 325 | 50 | 50 | 50 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-10-28 | 44014 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 26171 | 2025-11-07 11:07 | 65017 |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303019 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 2 | PC | 8.05 | 49.87 | 6 | 6 | 6 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-10-28 | 44014 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25892 | 2025-11-04 16:33 | 64742 |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2025-11-07 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM TORRE DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102827 | CHUMBADOR GALVANIZADO CBA 3/8" X 4" | PC | 3.4 | 340 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-10-28 | 44016 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 26176 | 2025-11-11 10:51 | 65203 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | -1 | 8 | 6 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM TORRE DE RESFRIAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102835 | BARRA ROSCAD GALV. - . 3/8 " X 2000 MM | PC | 17.34 | 867 | 50 | 50 | 50 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2025-10-28 | 44016 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 25958 | 2025-11-06 11:12 | 64882 |  | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 2025-11-17 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100563 | VARAO ACO CA50 10MM | PC | 48.3265 | 9665.3 | 200 | 200 | 200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-10-28 | 44023 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25883 | 2025-10-29 11:43 | 64302 |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108215 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3" X 2" P/ ELETRODUTO | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-11-04 08:49 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303284 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2" X 1.1/2" P/ ELETRODUT | PC | 11.3 | 565 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303091 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2" X 1" P/ ELETRODUTO | PC | 12.8 | 640 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114789 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1.1/2" X 1" P/ ELETRODUT | PC | 8.08 | 404 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 702185 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO P/ | PC | 0.18 | 90 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 109710 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4" P/ ELETRODUTO | PC | 4.49 | 224.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101494 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO P/CAB | PC | 0.13 | 65 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101496 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO P/CAB | PC | 0.2 | 100 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114790 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO P/ | PC | 0.35 | 175 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-28 | 44040 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 25891 | 2025-10-31 10:57 | 64493 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ASSISTENCIA TECNICA DE START UP DO GERADOR DIESEL. ORÇAMENTO 93 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2710 | 2710 | 1 | 1 | 1 | 593746 | CONOZCA GERADORES LTDA | 2025-10-28 | 44049 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 25852 |  | 64259 |  | 2025-10-28 | 2025-11-18 | 2025-10-28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | TESTE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-28 | 44057 | 2025-10-28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MANGOTE E MOTOR VIBRADOR CONFORME CONTRATO 050601 . NO PERIODO 17/10/2025 a 15/11/2025 FATURA ND-207758 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-10-29 | 44073 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 25867 |  | 64291 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114716 | GAXETA ENSEBADA QUADRADA 1" | KG | 145 | 5800 | 40 | 40 | 10 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-29 | 44074 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 25890 | 2025-11-06 11:12 | 64881 |  | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. TUBOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302329 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1.1/2 | MT | 67.89 | 4205.79 | 60 | 60 | 60 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-10-29 | 44114 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 25930 | 2025-11-11 08:10 | 65132 |  | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. TUBOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302331 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 2.1/2 | MT | 114.75 | 7108.76 | 60 | 60 | 60 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-10-29 | 44114 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 25930 | 2025-11-11 08:10 | 65132 |  | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. TUBOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98929 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 4" | KG | 21.7708 | 22590.74 | 1005 | 1005 | 1005 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-10-29 | 44114 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 25930 | 2025-11-11 08:10 | 65132 |  | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ROTULADORA CONJUNTO CONTEMPLANDO - 01 IMPRESSORA HITACHI UX-B160WG (GABINETE + UMBILICAL + | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114509 | IMPRESSORA ROTULADORA P/ SACO ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-29 | 44115 | 2025-10-29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 39822 | VARAO ACO CA50 12,5MM | PC | 60.9752 | 3048.76 | 50 | 50 | 50 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-10-29 | 44124 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 25956 | 2025-10-30 16:12 | 64431 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 67.99 | 2039.7 | 30 | 30 | 30 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-10-29 | 44124 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 25962 | 2025-10-31 07:05 | 64451 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES, JANELAS, PAINEIS DE ALUMINIO E VIDRO DO CCM DA REFINARIA. CONFORME | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6700 | 20100 | 3 | 3 | 1 | 570424 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | 2025-10-29 | 44129 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 25898 |  | 64335 |  | 2025-10-29 | 2025-12-04 | 2025-10-29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES, JANELAS, PAINEIS DE ALUMINIO E VIDRO DO CCM DA REFINARIA. CONFORME | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8300 | 7049.32 | 1 | 1 | 1 | 570424 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | 2025-10-29 | 44129 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 25898 |  | 64335 |  | 2025-10-29 | 2025-12-04 | 2025-10-29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES, JANELAS, PAINEIS DE ALUMINIO E VIDRO DO CCM DA REFINARIA. CONFORME | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21500 | 64500 | 3 | 3 | 1 | 570424 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | 2025-10-29 | 44129 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 25898 |  | 64335 |  | 2025-10-29 | 2025-12-04 | 2025-10-29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604940 | TUBO TREFILADO DE-20 3MM PAREDE 3M | MT | 97.5 | 4290 | 44 | 44 | 44 | 504490 | DAM SERVICE & CIA LTDA | 2025-10-30 | 44148 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25918 | 2025-10-30 09:48 | 64352 |  | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - PARA UTILIZAÇÃO NA BASE CCM DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO CONFORME NFe 1015237. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 570 | 33060 | 58 | 58 | 58 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-10-30 | 44150 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25916 |  | 64349 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - PARA UTILIZAÇÃO NA BASE CCM DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO CONFORME NFe 1015237. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 3770 | 3770 | 1 | 1 | 1 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-10-30 | 44150 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25916 |  | 64349 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | VALVULA PARA FABRICA DE AÇUCAR E ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114832 | VALVULA CONTROLE TIPO BORBOLETA 4" | PC | 4352.25 | 4352.25 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-10-30 | 44152 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25957 | 2025-11-07 15:49 | 65036 |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | VALVULA PARA FABRICA DE AÇUCAR E ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114832 | VALVULA CONTROLE TIPO BORBOLETA 4" | PC | 4352.25 | 4352.25 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2025-10-30 | 44152 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25957 | 2025-11-07 15:49 | 65036 |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONCRETAGEM USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 560 | 3360 | 6 | 6 | 6 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-10-30 | 44158 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25917 |  | 64350 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR PERFIL U DA FAB. DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-30 | 44166 | 2025-10-30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203201 | GAXETA ENSEBADA 1/2" | KG | 50 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-10-30 | 44171 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 25971 | 2025-11-06 11:12 | 64880 |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 10.27 | 1027 | 100 | 100 | 100 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-10-30 | 44171 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 25972 | 2025-10-31 09:48 | 64462 |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA VEDAÇÃO DOS AQUECEDORES DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402044 | LENCOL DE BORRACHA LONADA 1/4" | MT | 290 | 14500 | 50 | 50 | 50 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-10-30 | 44171 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 25974 | 2025-11-03 10:04 | 64566 |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-091.772 E NFe 791256 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 21462.83 | 21462.83 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-10-30 | 44172 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25926 |  | 64370 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA REFINARIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE SR. JOÃO FISCAL NFe | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 644.2857 | 22550 | 35 | 35 | 35 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-10-30 | 44176 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 25928 |  | 64374 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, PARA O PISO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR CONFORME NFe 494 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 680 | 96560 | 142 | 142 | 142 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2025-10-31 | 44237 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 25982 |  | 64458 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM JOGOS DE ACOPLAMENTOS CUBO FLANGEADO + CUBOS LISOS DOS TANQUES DE POLIMERO DO FLOTADOR, | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1477.25 | 7386.25 | 5 | 5 | 5 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-10-31 | 44249 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 25983 |  | 64461 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DA FABRICAÇÃO CONFORME NFe 1015250 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 570 | 5700 | 10 | 10 | 10 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-10-31 | 44264 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 25988 |  | 64484 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO ESTRUTURA DA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36431.23 | 36431.23 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-10-31 | 44270 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 25989 |  | 64485 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-10-31 | 44275 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 25991 |  | 64500 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA, GAFANHOTO / TQ. REAÇÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 605443 | ANEL ELASTICO EXTERNO DAE 140 DIN 471 (EIXO 140 X | PC | 42.6843 | 681.8805 | 15 | 15 | 15 | 600003 | ANELBRAS COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-03 | 44354 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 26128 | 2025-11-14 09:48 | 65409 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA, GAFANHOTO / TQ. REAÇÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403177 | RETENTOR REF 00906BR/7648 | UN | 30 | 120 | 4 | 4 | 4 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-11-03 | 44354 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 26129 | 2025-11-05 16:43 | 64861 |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ REFINARIA, GAFANHOTO / TQ. REAÇÃO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203133 | RETENTOR REF.00573 | PC | 185 | 370 | 2 | 2 | 2 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-11-03 | 44354 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 26129 | 2025-11-05 16:43 | 64861 |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA AS BASES DO ARAMAZEM DE AÇUCAR CONFORME NFe 1015254. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 635 | 35560 | 56 | 56 | 56 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-11-03 | 44357 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 26065 |  | 64585 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303529 | NIPLE ACO INOX 304 DE 1/2 | PC | 9.982 | 515.32 | 50 | 50 | 50 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2025-11-03 | 44407 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 26088 | 2025-11-06 16:23 | 64990 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303011 | BUJAO GALVANIZADO 1/2 | PC | 2 | 200 | 100 | 100 | 100 | 440772 | CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA | 2025-11-03 | 44407 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 26088 | 2025-11-06 16:23 | 64989 |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.461 E NFe 212087 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-03 | 44415 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 26090 |  | 64625 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 95357 | TINTA WEG AZUL MOTOR LACK SRA 111 R RAL 5007 3,6L | GL | 168.3 | 945.31 | 5 | 5 | 5 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-11-03 | 44421 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 26165 | 2025-11-04 16:36 | 64741 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2025-11-04 | 44428 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26114 |  | 64654 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 171782.6 | 34356.52 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44430 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26127 |  | 64660 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 171782.6 | 17178.26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44430 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26127 |  | 64660 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 171782.6 | 17178.26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44430 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26127 |  | 64660 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME REALTORIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-010-25 E NFe- NFe-70 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 164150 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-04 | 44441 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26140 |  | 64687 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME REALTORIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-010-25 E NFe- NFe-70 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 159250 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-04 | 44441 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26140 |  | 64687 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME REALTORIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-010-25 E NFe- NFe-70 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 26600 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-04 | 44441 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26140 |  | 64687 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1729 E 1730 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 302 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 1 | 228355 | 228355 | 228355 | 228355 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-11-04 | 44456 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26141 |  | 64688 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 1729 E 1730 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 1 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-11-04 | 44456 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26141 |  | 64688 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27978 | 27978 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-11-04 | 44457 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26145 |  | 64694 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11880 | 11880 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-11-04 | 44457 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26145 |  | 64694 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31818.18 | 31818.18 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-11-04 | 44457 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26145 |  | 64694 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR CONFORME NFe-488. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 20510 | 20510 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44459 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64690 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR CONFORME NFe-488. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44459 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64690 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR CONFORME NFe-488. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-04 | 44459 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64690 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA CONFORME NFe-47 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 58628.23 | 58628.23 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-11-04 | 44460 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64691 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37883 | 37883 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-04 | 44461 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64692 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-04 | 44461 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64692 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.17 | INV.EXP.CRIS.04 | CRISTALIZADORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.17 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-04 | 44461 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26143 |  | 64692 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | METERIAL P/ AS TORRES DE REFRIGERAÇÃO ALFATHERM. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207407 | BROCA WIDIA 1/2" - DORMER | PC | 32 | 320 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-04 | 44476 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26157 | 2025-11-04 16:36 | 64736 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | METERIAL P/ AS TORRES DE REFRIGERAÇÃO ALFATHERM. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 54148 | BROCA ACO RAPIDO ENCAIXE SDS PLUS 13MM | PC | 13.83 | 138.3 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-04 | 44476 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26157 | 2025-11-04 16:36 | 64736 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | METERIAL P/ AS TORRES DE REFRIGERAÇÃO ALFATHERM. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207057 | BROCA WIDIA 10MM - DORMER | PC | 23.47 | 234.7 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-04 | 44476 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26157 | 2025-11-04 16:36 | 64736 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | METERIAL P/ AS TORRES DE REFRIGERAÇÃO ALFATHERM. INV.EXP.FABR.02 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 54136 | BROCA ACO RAPIDO ENCAIXE SDS PLUS 10MM | PC | 10.07 | 100.7 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-04 | 44476 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 26157 | 2025-11-04 16:36 | 64736 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO P/ AS SALAS DOS SUPERVISORES DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104306 | CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12000 BTUS 220 V. | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-05 | 44522 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26220 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO P/ AS SALAS DOS SUPERVISORES DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104598 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTUS 220 V | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-05 | 44522 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26220 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ DERENAGEM DE AGUA DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115253 | CURVA PVC 400MM PONTA X BOLSA | PC | 4985 | 19940 | 4 | 4 | 4 | 476572 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | 2025-11-05 | 44526 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26187 | 2025-11-05 10:35 | 64789 |  | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 PERIODO DE 24/10/ a 22/11/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-11-05 | 44536 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26188 |  | 64781 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERIODO DE 24/10 a 22/11/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-11-05 | 44542 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26189 |  | 64792 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERIODO DE 24/10 a 22/11/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-11-05 | 44549 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26193 |  | 64796 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTENCA TECNICA DO SECADOR DE AÇUCAR CONFORME NFe - 22 | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 597892 | INALDO CASTELO BRANCO COSTA | 2025-11-05 | 44557 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26205 |  | 64810 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA EIXO VACUO , COZEDORES. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201177 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 5" NC | PC | 8.5 | 3060 | 360 | 360 | 360 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-05 | 44562 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26227 | 2025-11-05 16:23 | 64843 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA EIXO VACUO , COZEDORES. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.9 | 1406 | 740 | 740 | 740 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-05 | 44562 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26227 | 2025-11-05 16:23 | 64843 |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE RASGO DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO DO 2º TERNO A MOENDA, USINAGEM DO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DE FLANGE, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 750 | 750 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-11-05 | 44569 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26222 |  | 64831 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE RASGO DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO DO 2º TERNO A MOENDA, USINAGEM DO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DE FLANGE, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3200 | 3200 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-11-05 | 44569 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26222 |  | 64831 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE RASGO DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO DO 2º TERNO A MOENDA, USINAGEM DO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DE FLANGE, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8 | 7280 | 910 | 910 | 910 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-11-05 | 44569 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 26222 |  | 64831 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL DE CONSUMO, P/ FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 10.27 | 246.48 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-11-05 | 44577 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 26289 | 2025-11-07 09:58 | 65013 |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | PEDIDO COMPLEMENTAR DO PEDIDO 62328 REFERENTE A 240kg DO MATERIAL 6106528-CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6106528 | CHAPA XADREZ ACO 1020 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.48 | 1315.2 | 240 | 240 | 240 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44642 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 26263 |  | 64885 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404470 | TIJOLOS DE 8 FUROS | UN | 0.85 | 8500 | 10000 | 10000 | 10000 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26367 | 2025-11-10 11:11 | 65104 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 60 | 660 | 11 | 11 | 11 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 26457 | 2025-11-11 15:38 | 65206 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5770 | COLUNA 3/8 X 6000MM | PC | 99.92 | 1598.72 | 16 | 16 | 16 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26374 | 2025-11-10 14:21 | 65110 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005809 | VARAO FERRO CA-50 3/8 | KG | 5.73 | 859.5 | 150 | 150 | 150 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26374 | 2025-11-10 14:21 | 65110 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 35.5 | 9940 | 280 | 280 | 260 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26365 | 2025-11-10 11:11 | 65103 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209527 | TELA Q 138 - 2.45 X 6M | PC | 219.21 | 3507.36 | 16 | 16 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26374 | 2025-11-10 14:21 | 65110 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 13.3 | 137.32 | 10 | 10 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26374 | 2025-11-10 14:21 | 65110 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404830 | TUBO ESGOTO 100MM | UN | 56.49 | 564.9 | 10 | 10 | 10 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404276 | JOELHO ESGOTO DE 45 100MM | UN | 4.13 | 57.82 | 14 | 14 | 14 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005136 | TE PVC 100 X 100 MM P/ESGOTO | UN | 9.5 | 133 | 14 | 14 | 14 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005679 | LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM | UN | 3.99 | 55.86 | 14 | 14 | 14 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404474 | COLA PLASTICA P/TUBO DE PVC | TB | 31.06 | 93.18 | 3 | 3 | 3 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1008035 | TABUA DE PINUS 0,30 X 3,00MT | MT | 16.28 | 976.8 | 60 | 60 | 60 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26368 | 2025-11-10 11:11 | 65105 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005869 | PREGO 18 X 27 | KG | 12.59 | 100.72 | 8 | 8 | 8 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30673 | PREGO C/ CABECA 16 X 21 - 2 X 12 | KG | 14.72 | 117.76 | 8 | 8 | 8 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004064 | PREGO 3.1/2 X 10 | KG | 13.87 | 55.48 | 4 | 4 | 1 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55086 | MADEIRITE PLASTIFICADO 20MM | FL | 189 | 1890 | 10 | 10 | 10 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26368 | 2025-11-10 11:11 | 65105 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA INDUSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006115 | ARGAMASSA AC-III SC/15KG | SC | 19 | 1900 | 100 | 100 | 100 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44650 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26369 | 2025-11-10 11:11 | 65106 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, PARA O PISO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR CONFORME NFe 495 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 680 | 80240 | 118 | 118 | 118 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2025-11-06 | 44667 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 26280 |  | 64936 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 35.5 | 9940 | 280 | 280 | 280 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26356 | 2025-11-10 11:10 | 65098 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404470 | TIJOLOS DE 8 FUROS | UN | 0.85 | 8500 | 10000 | 10000 | 10000 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26357 | 2025-11-10 11:10 | 65099 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 60 | 660 | 11 | 11 | 10.84 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 26456 | 2025-11-11 15:38 | 65205 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5770 | COLUNA 3/8 X 6000MM | PC | 99.92 | 1598.72 | 16 | 16 | 16 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26376 | 2025-11-10 14:21 | 65117 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209527 | TELA Q 138 - 2.45 X 6M | PC | 219.21 | 2192.1 | 10 | 10 | 10 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26376 | 2025-11-10 14:21 | 65117 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006115 | ARGAMASSA AC-III SC/15KG | SC | 19 | 1520 | 80 | 80 | 80 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26359 | 2025-11-10 11:11 | 65101 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006655 | REJUNTE BRANCO SILICONADO 1KG | UN | 5.08 | 254 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26359 | 2025-11-10 11:11 | 65101 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005809 | VARAO FERRO CA-50 3/8 | KG | 5.73 | 802.2 | 140 | 140 | 140 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26376 | 2025-11-10 14:21 | 65117 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403022 | VARAO ACO CA 50 5/16 | PC | 28.2 | 564 | 20 | 20 | 20 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26376 | 2025-11-10 14:21 | 65117 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 13.3 | 68.66 | 5 | 5 | 5 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26376 | 2025-11-10 14:21 | 65117 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404830 | TUBO ESGOTO 100MM | UN | 56.49 | 338.94 | 6 | 6 | 6 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26359 | 2025-11-10 11:11 | 65101 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIRO E VESTUARIO GALPÃO DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 55086 | MADEIRITE PLASTIFICADO 20MM | FL | 189 | 1134 | 6 | 6 | 6 | 494185 | COMERCIO E DIST.DE MAT.CONST.PARICA LTDA | 2025-11-06 | 44672 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 26358 | 2025-11-10 11:11 | 65100 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DE RESFRIAMENTO, SOLICITADO POR HARTUR B&A. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005072 | LAJE PREMOLDADA (FORRO) | M2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-06 | 44678 | 2025-11-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.464 - NFe 212084 e CTE-092.699 - NFe 95443 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-06 | 44683 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 26292 |  | 64959 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.464 - NFe 212084 e CTE-092.699 - NFe 95443 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 18400 | 18400 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-06 | 44683 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 26292 |  | 64959 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 35.5 | 355 | 10 | 10 | 10 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2025-11-07 | 44691 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 26364 | 2025-11-10 11:11 | 65102 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-11-07 | 44693 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26303 |  | 64997 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303064 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 5 | PC | 82.27 | 1274.16 | 15 | 15 | 15 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-11-07 | 44694 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 26373 | 2025-11-10 14:21 | 65113 |  | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CASA DE FORÇA. G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509620 | ALMOFADA TERMICA P/ ISOLAMENTO TURBINA 500C | PC | 296.15 | 29615 | 100 | 100 | 100 | 485860 | R & R IND COMERC INST ISOL REMOVIV REUTIL LTD | 2025-11-07 | 44694 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26324 | 2025-12-02 10:56 | 66428 |  | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE USINAGENS EM PEÇAS TANQUE SACARATO COMPLEMENTAR DO ORÇ.878-1/25 REFERENTE A USINAGEM EM 40 TIRANTES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 82.956 | 3318.24 | 40 | 40 | 40 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-07 | 44702 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26307 |  | 65002 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇÕES PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 5.99 | 24305.77 | 3930 | 3930 | 3713 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-11-07 | 44712 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 26510 | 2025-11-12 16:01 | 65285 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇÕES PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 5.99 | 24120.23 | 3900 | 3900 | 3740 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-11-07 | 44712 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 26510 | 2025-11-12 16:01 | 65285 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇÕES PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 5.99 | 17935.56 | 2900 | 2900 | 2619 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-11-07 | 44712 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 26510 | 2025-11-12 16:01 | 65285 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇÕES PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 6.75 | 30316.78 | 4350 | 4350 | 4136 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-11-07 | 44712 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 26510 | 2025-11-12 16:01 | 65285 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇÕES PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 26.7427 | 401.14 | 15 | 15 | 15 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-11-07 | 44712 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 26395 | 2025-11-14 09:48 | 65408 |  | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇÕES PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 49.955 | 749.33 | 15 | 15 | 15 | 583674 | TUBESTEEL COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA | 2025-11-07 | 44712 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 26395 | 2025-11-14 09:48 | 65408 |  | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402094 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1.1/4 | KG | 20.45 | 844.587 | 40 | 40 | 38.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26326 | 2025-11-19 08:37 | 65653 |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402034 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1 | KG | 20.45 | 527.87 | 25 | 25 | 25 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26326 | 2025-11-19 08:37 | 65653 |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402071 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 3/4 | PC | 20.45 | 316.7167 | 15 | 15 | 13.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26326 | 2025-11-19 08:37 | 65653 |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402574 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 5/8 | KG | 20.45 | 211.1421 | 10 | 10 | 9.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26326 | 2025-11-19 08:37 | 65653 |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402066 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 7/8 | KG | 20.45 | 422.2923 | 20 | 20 | 19.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26326 | 2025-11-19 08:37 | 65653 |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115356 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 1.1/4" | KG | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115368 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 1" | KG | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115381 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 5/8" | KG | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115393 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 7/8" | KG | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115400 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 1/8" | KG | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115411 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 3/16" | KG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115423 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 1/4" | KG | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115370 | BARRA REDONDA ACO INOX 430 3/4" | KG | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-07 | 44721 | 2025-11-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO ESTRUTURA DA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11485.78 | 11485.78 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-11-07 | 44726 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26314 |  | 65027 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA SC 44721, DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402174 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 1/8 | KG | 22.13 | 34.275 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44736 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26325 | 2025-11-18 21:05 | 65633 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA SC 44721, DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402159 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 DE 3/16 | KG | 22.13 | 68.55 | 3 | 3 | 3 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44736 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26325 | 2025-11-18 21:05 | 65633 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA SC 44721, DECANTADOR TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402033 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/4 | KG | 21.52 | 111.1 | 5 | 5 | 5 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-07 | 44736 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26325 | 2025-11-18 21:05 | 65633 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.58 | 18950 | 2500 | 2500 | 2500 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-07 | 44740 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26329 | 2025-11-07 16:33 | 65042 |  | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31951 | PERFIL U LAMINADO A -36 6" X 12,2" KG/M X 12000MM | KG | 7.6367 | 26728.45 | 3500 | 3500 | 3500 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-11-07 | 44741 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 26352 | 2025-11-10 09:46 | 65059 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000312/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25800 | 25800 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-11-07 | 44744 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 26330 |  | 65041 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | SERVIÇO DE USINAGEM MATERIAL P/ REFINARIA PARA O GAFANHOTO, POLIA LISA Ø510mm CONFORME DESENHO JAP-FAB.2025-001 E POLIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5954 | 17862 | 3 | 3 | 0 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-11-10 | 44761 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26345 | 2025-11-10 08:41 | 65052 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | SERVIÇO DE USINAGEM MATERIAL P/ REFINARIA PARA O GAFANHOTO, POLIA LISA Ø510mm CONFORME DESENHO JAP-FAB.2025-001 E POLIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6517 | 19551 | 3 | 3 | 0 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-11-10 | 44761 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26345 | 2025-11-10 08:41 | 65052 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NFe 545 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-11-10 | 44764 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26347 |  | 65051 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100563 | VARAO ACO CA50 10MM | PC | 46.7845 | 4678.45 | 100 | 100 | 100 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-10 | 44781 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26388 | 2025-11-10 16:40 | 65128 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUÇCAR, PINTURAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004194 | TINTA VERDE FOLHA - SINTETICO | LT | 29.67 | 1068.12 | 36 | 36 | 36 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-11-10 | 44783 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26397 | 2025-11-12 10:03 | 65258 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUÇCAR, PINTURAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404555 | TINTA CROMATO DE ZINCO VERDE | LT | 29.35 | 1056.6 | 36 | 36 | 36 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-11-10 | 44783 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26397 | 2025-11-12 10:03 | 65259 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUÇCAR, PINTURAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115460 | TINTA WEG PU BEGE RAL 1014 | GL | 215.3 | 4837.19 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-11-10 | 44783 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26396 | 2025-11-11 10:16 | 65202 |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUÇCAR, PINTURAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 375.52 | 4 | 4 | 4 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-11-10 | 44783 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26396 | 2025-11-11 10:16 | 65202 |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1040.06 | 1040.06 | 1 | 1 | 1 | 425310 | CASA DO CONSTRUTOR | 2025-11-10 | 44816 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 26375 |  | 65108 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | METERIAL PARA CASA DE FORÇA, G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115496 | VALVULA REGULADORA PRESSAO DBDH-6 315 BAR C/ BLOCO | PC | 874.66 | 1749.32 | 2 | 2 | 2 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2025-11-10 | 44828 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 26534 | 2025-11-13 09:54 | 65321 |  | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807888 | ADESIVO SILICONE ALTA TEMP.50G VERMELHO | TB | 6.5 | 130 | 20 | 20 | 20 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-11-10 | 44829 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 26504 | 2025-11-12 15:00 | 65268 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301011 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1/2" C/ ROSCA | PC | 76.5 | 7650 | 100 | 100 | 100 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-11-10 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26460 | 2025-11-15 08:07 | 65422 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401706 | ELETRODUTO GALV. PESADO 1/2" | PC | 62.4 | 4180.8 | 67 | 67 | 67 | 600118 | EX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-11-10 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26461 | 2025-11-14 15:45 | 65410 |  | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303094 | LUVA GALVANIZADA 1/2" . | PC | 3.72 | 446.4 | 120 | 120 | 120 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-10 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003355 | JOELHO GALV. 1/2" PESADO | PC | 4.34 | 651 | 150 | 150 | 150 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-10 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 728081 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2 | PC | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-10 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403411 | UNIAO GALV. 1/2 | PC | 16.8 | 840 | 50 | 50 | 50 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-10 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301224 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 2" C/ ROSCA | PC | 395 | 2370 | 6 | 6 | 6 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26460 | 2025-11-15 08:07 | 65422 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115575 | REDUCAO TIPO T 2" X 1/2" | PC | 51.8 | 2590 | 50 | 50 | 50 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303151 | LUVA GALVANIZADA 2" . | PC | 15.48 | 2322 | 150 | 150 | 150 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403545 | JOELHO GALVANIZADO 2" PESADO | PC | 35.28 | 1058.4 | 30 | 30 | 30 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115587 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2" | PC | 6.65 | 1330 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-16 15:58 | 67286 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 1 | 35 | 0 | 36 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108455 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 2" X 3000MM | PC | 204 | 33660 | 165 | 165 | 165 | 600118 | EX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26461 | 2025-11-14 15:45 | 65410 |  | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303250 | UNIAO GALVANIZADA 2 | PC | 74.2 | 593.6 | 8 | 8 | 8 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115599 | CONEXAO TIPO T 2" | PC | 51.1 | 511 | 10 | 10 | 10 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709660 | CONEXAO "T" GALVANIZADA 1/2 | PC | 5.86 | 293 | 50 | 50 | 50 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66957 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401437 | PRENSA CABO 1/2" | UN | 2.23 | 223 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66956 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401438 | PRENSA CABO 3/4" | UN | 2.51 | 251 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66956 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 719897 | ABRACADEIRA NYLON T 50 R | PC | 0.14 | 70 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66956 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 724583 | ABRACADEIRA NYLON T 30 R | PC | 0.11 | 55 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26465 | 2025-12-10 16:16 | 66956 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401033 | CANTONEIRA L ACO A-36 1.1/2" X 1/4 | KG | 7.34 | 5138 | 700 | 700 | 690 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26462 | 2025-11-15 08:07 | 65423 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807860 | CANTONEIRA L A-36 2 X 3/16 | KG | 7.34 | 4844.4 | 660 | 660 | 660 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26462 | 2025-11-15 08:07 | 65423 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30429 | CONDULETE MULTIPLO TIPO X 3/4" C/ TAMPA | UN | 29 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 600118 | EX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 26461 | 2025-11-14 15:45 | 65410 |  | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303277 | LUVA GALVANIZADO REDUZIDO 2" X 1/2" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-11 | 44837 | 2025-11-10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA BRITA 0+1 SLUMP 120±20 MM PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DAS BOMBAS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 961.4286 | 33650 | 35 | 35 | 35 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-11-11 | 44844 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26405 |  | 65130 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CAIXA D'AGUA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005030 | GRAUTH SG 25 KG | SC | 38.9 | 4668 | 120 | 120 | 120 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-11-11 | 44858 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 26519 | 2025-11-13 08:14 | 65306 |  | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.713 - e CTE-093.777 - - e CTE-093-.782 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-11 | 44859 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26426 |  | 65164 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.713 - e CTE-093.777 - - e CTE-093-.782 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 16000 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-11 | 44859 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26426 |  | 65164 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.713 - e CTE-093.777 - - e CTE-093-.782 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-11 | 44859 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26426 |  | 65164 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUDAR, INSTRUMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210913 | FITA TEFLON 18MM X 10MT | RL | 0.86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-11 | 44861 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26512 | 2025-11-12 16:03 | 65288 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUDAR, INSTRUMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303246 | UNIAO GALVANIZADA 1/2 | PC | 18.06 | 1806 | 100 | 100 | 100 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-11 | 44861 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26512 | 2025-11-12 16:03 | 65287 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUDAR, INSTRUMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303131 | JOELHO GALVANIZADO 90 1/4 | PC | 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-11-11 | 44861 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26512 | 2025-11-12 16:03 | 65286 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DE RESFRIAMENTO, SOLICITADO POR HARTUR B&A. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004346 | LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL TR8 C/ BLOCO CERAMICO | MT | 38 | 3240 | 80 | 80 | 80 | 589457 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-11 | 44869 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26419 | 2025-11-11 10:52 | 65166 |  | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA COLUNA DE SULFITAÇÃO, TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207625 | BROCA ACO RAPIDO DE 11/16 | PC | 92 | 460 | 5 | 5 | 5 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-11-11 | 44893 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26452 | 2025-11-12 13:43 | 65267 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ROTULADORA CONJUNTO CONTEMPLANDO - 01 IMPRESSORA HITACHI UX-B160WG (GABINETE + UMBILICAL + | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 114509 | IMPRESSORA ROTULADORA P/ SACO ACUCAR | UN | 42000 | 42000 | 1 | 1 | 1 | 599980 | COMPRINT - MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA | 2025-11-11 | 44894 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26448 | 2025-11-11 15:38 | 65204 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-11 | 44896 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26467 | 2025-11-12 07:41 | 65233 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 924.5 | 50 | 50 | 50 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-11 | 44896 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26467 | 2025-11-12 07:41 | 65233 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.95 | 94.8 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-11-11 | 44896 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26468 | 2025-11-12 07:41 | 65234 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 8.61 | 103.32 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-11 | 44896 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26469 | 2025-11-12 07:41 | 65235 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 107.16 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-11 | 44896 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 26469 | 2025-11-12 07:41 | 65235 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL ESCORIA PARA USO NO JATEAMENTO / PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 430 | 6020 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2025-11-11 | 44905 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 26458 | 2025-11-11 15:38 | 65221 |  | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208152 | ROLO LA ANTI-RESPINGO 15 CM - TIGRE | UN | 11.26 | 225.2 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-12 | 44946 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26496 | 2025-11-12 13:43 | 65266 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO PARA CONFECÇÃO ESTEIRA TRANSP. DE BAGAÇOI E CONFECÇÃO DE PLATAFORMA. PG 30% SINAL E 70% 30 D | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-12 | 44947 | 2025-11-12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO PARA CONFECÇÃO ESTEIRA TRANSP. DE BAGAÇOI E CONFECÇÃO DE PLATAFORMA. PG 30% SINAL E 70% 30 D | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-12 | 44947 | 2025-11-12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ISOLAMENTO TERMICO DA LINHA DE VAPOR FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402560 | CHAPA ALUMINIO BOBINA 0,80MM X 1000 | KG | 37.15 | 76714.7507 | 2000 | 2000 | 2000 | 487296 | ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA | 2025-11-12 | 44965 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26503 | 2025-11-17 11:00 | 65447 |  | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOSECARLOS | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.460, - CTE-091.774, - CTE-091.525 e CTE-091.295. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-12 | 44967 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26513 |  | 65289 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.460, - CTE-091.774, - CTE-091.525 e CTE-091.295. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 11000 | 11000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-12 | 44967 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26513 |  | 65289 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.460, - CTE-091.774, - CTE-091.525 e CTE-091.295. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 14000 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-12 | 44967 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26513 |  | 65289 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS CONFORME CTE-092.460, - CTE-091.774, - CTE-091.525 e CTE-091.295. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 12500 | 12500 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-11-12 | 44967 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26513 |  | 65289 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 11783 | 11783 | 1 | 1 | 1 | 491378 | JR LYRA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-12 | 44973 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 26511 |  | 65279 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DO PEDIDO 64026 CONFORME NF 1354. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 1253 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2025-11-12 | 44977 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 26518 | 2025-11-13 08:14 | 65301 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 5600 | 40 | 40 | 40 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2025-11-13 | 44983 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 26573 | 2025-11-15 08:07 | 65424 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004447 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 26.6667 | 1066.668 | 40 | 40 | 40 | 598884 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | 2025-11-13 | 44983 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 26573 | 2025-11-15 08:07 | 65425 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-11-13 | 45015 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 26537 |  | 65319 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004439 | GRAFITE EM PO | KG | 38 | 380 | 10 | 10 | 10 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-11-14 | 45054 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26575 | 2025-11-18 07:58 | 65524 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 68.99 | 1724.75 | 25 | 25 | 25 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-11-14 | 45081 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26596 | 2025-11-15 08:08 | 65421 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA EM CHAPA INOX 3/16" PARA ENXOFREIRA CONFORME ORÇAMENTO 0784/25. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO FATURADO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3652.46 | 3652.46 | 1 | 1 | 1 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2025-11-14 | 45083 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26577 |  | 65404 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78359 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150 AMP. | PC | 282.91 | 2829.1 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-14 | 45093 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26592 | 2025-11-18 07:58 | 65523 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 100237 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 600A | PC | 1494.19 | 1494.19 | 1 | 1 | 1 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-14 | 45093 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26592 | 2025-11-18 07:58 | 65523 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77458 | ISOLADOR EPOXI ALTURA 70 X BASE 50 MM ROSCA M8 | PC | 35 | 1050 | 30 | 30 | 30 | 485822 | SUPERFIBRA IND COMER ISOLANTES ELET LTDA | 2025-11-14 | 45093 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26593 | 2025-11-18 07:58 | 65525 |  | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111739 | BARRAMENTO PENTE CONEXAO TRI. 120A 18 POLOS | PC | 72.5 | 405 | 6 | 6 | 6 | 596048 | CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-11-14 | 45093 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 26692 | 2025-11-26 07:53 | 66055 |  | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 81576.2 | 10197.03 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-14 | 45096 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26601 |  | 65413 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 81576.2 | 10197.03 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-14 | 45096 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 26601 |  | 65413 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO 074500 NO PERIODO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-11-17 | 45132 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26623 |  | 65426 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4X4 - 32MTS X 250KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-11-17 | 45133 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26626 |  | 65430 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053592 PERÍODO DE 05/11/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-11-17 | 45135 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26628 |  | 65435 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 05/11/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-11-17 | 45138 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26629 |  | 65436 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 48020 | 48020 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-11-17 | 45149 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26720 |  | 65600 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34772.73 | 34772.73 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-11-17 | 45149 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26720 |  | 65600 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 48405 | 48405 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-17 | 45156 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26741 |  | 65626 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 39450 | 39450 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-17 | 45156 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26741 |  | 65626 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34090.91 | 34090.91 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-17 | 45156 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26741 |  | 65626 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 72920 | 72920 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-17 | 45159 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26730 |  | 65603 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 28636.36 | 28636.36 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-17 | 45159 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26730 |  | 65603 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17045.45 | 17045.45 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-11-17 | 45159 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26730 |  | 65603 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 75000 | 75000 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-11-17 | 45163 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 26731 |  | 65604 |  | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME NFe-71/U | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 165000 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-17 | 45171 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26664 |  | 65451 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME NFe-71/U | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 124500 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-17 | 45171 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26664 |  | 65451 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME NFe-71/U | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 10500 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-11-17 | 45171 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 26664 |  | 65451 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-11-18 | 45278 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 26740 |  | 65625 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 E FATURAND- ND-211635 NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-11-19 | 45280 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26750 |  | 65630 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA G5, COMUNICAÇÃO DOS RELES. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001342 | CONECTOR RJ45 PARA CABO REDE COMPUTADOR | PC | 3.4 | 340 | 100 | 100 | 60 | 440528 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2025-11-19 | 45300 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26795 | 2025-11-19 19:31 | 65736 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA G5, COMUNICAÇÃO DOS RELES. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103937 | CABO REDE 24 AWG - CAT 6 | MT | 3.5617 | 1424.68 | 400 | 400 | 400 | 440528 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2025-11-19 | 45300 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26795 | 2025-11-19 19:31 | 65736 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONTRATADO VENDA E INSTALAÇÃO DE 04 PORTAS DE ENROLAR AUTOMATICA COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA LISA, 02 CONTROLES, | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 66400 | 66400 | 1 | 1 | 1 | 600258 | LIMA SANTOS COMERCIO PORTAS AUTOMATICAS LTDA | 2025-11-19 | 45323 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26768 | 2025-11-19 13:51 | 65684 |  | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | PEÇAS PARA O GAFANHOTO CONFORME ITENS 04315 E 04250 - DANF-7221 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116129 | POLIA LISA FERRO FUNDIDO 510MM | PC | 5954 | 17862 | 3 | 3 | 3 | 425928 | FUNDIPECAS LTDA - EPP | 2025-11-19 | 45330 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26777 |  | 65682 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 45300, CABO E RJ45. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001342 | CONECTOR RJ45 PARA CABO REDE COMPUTADOR | PC | 6.18 | 309 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-19 | 45342 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 26796 | 2025-11-19 19:32 | 65737 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 45300, CABO E RJ45. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103937 | CABO REDE 24 AWG - CAT 6 | MT | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-19 | 45342 | 2025-11-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009044 | TRELICA CONCRETADA P/ LAJE C/ 6 MT | MT | 13 | 736 | 72 | 72 | 72 | 589457 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-21 | 45374 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 26828 | 2025-11-21 14:37 | 65782 |  | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TANQUE DE ACIDO FOSFORICO, ACOMODAÇÃO DA BASE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115940 | LENCOL BORRACHA NATURAL 10 X 2500MM | UN | 1720 | 3663.6 | 2 | 2 | 2 | 463530 | STRINGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-21 | 45390 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 26808 |  | 65742 |  | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2025-11-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTENCA TECNICA PREPARAÇÃO SECADOR DE AÇUCAR CONFORME NFe - 24 | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 597892 | INALDO CASTELO BRANCO COSTA | 2025-11-21 | 45402 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 26811 |  | 65744 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26856 | 2025-11-24 08:35 | 65836 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 12420 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26856 | 2025-11-24 08:35 | 65836 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26856 | 2025-11-24 08:35 | 65836 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 4260 | 150 | 150 | 150 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26856 | 2025-11-24 08:35 | 65836 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 1885.05 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26857 | 2025-11-24 08:35 | 65837 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 5932.049 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26857 | 2025-11-24 08:35 | 65837 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 1795.59 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26857 | 2025-11-24 08:35 | 65837 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 1795.59 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26857 | 2025-11-24 08:35 | 65837 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 43.7189 | 13115.67 | 300 | 300 | 300 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26864 | 2025-11-24 09:53 | 65853 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403886 | VERGALHAO CA 50 DE 6,3MM | KG | 6.28 | 1256 | 200 | 200 | 200 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-21 | 45429 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26864 | 2025-11-24 09:53 | 65853 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, COZEDORES. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402043 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 1/2 | KG | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-21 | 45433 | 2025-11-21 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA, COZEDORES. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821023 | TARUGO DE BRONZE TM-23 DE 2" X 50CM | PC | 1065 | 1065 | 1 | 1 | 1 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2025-11-21 | 45433 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 26936 | 2025-11-25 10:12 | 65984 |  | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 55.9 | 1677 | 30 | 30 | 30 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-11-21 | 45435 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26859 | 2025-11-24 08:35 | 65833 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA COZEDORES, BARRA RED. INOX. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402251 | BARRA REDONDA ACO INOX 304 2 | KG | 20.45 | 4054.0106 | 192 | 192 | 192 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-21 | 45440 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 26894 | 2025-11-26 07:52 | 66064 |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA BRITA 0+1 SLUMP 120±20 MM PARA PARA O PISO DO DETCANTADOR CONFORME ROMANEIOS 39953 E 39950 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.4986 | 11721.48 | 17 | 17 | 17 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-11-24 | 45463 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26886 |  | 65860 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ASSOALHOS E PORTAS DE ALUMINIO BRANCO - NF 41 - R$ 4.750,00 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5102019 | SERVICO PRESTADO - PJ | UN | 4750 | 4750 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2025-11-24 | 45466 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26868 |  | 65850 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÃÇO DE PIAS, DIVISORIAS DE MARMORE NO VERDE UBATUBA bI POLIDO. - NF 40 - R$ 4.500,00 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5102019 | SERVICO PRESTADO - PJ | UN | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2025-11-24 | 45469 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26868 |  | 65850 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, LINHA DE AR COMPRIMIDO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108455 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 2" X 3000MM | PC | 334.4 | 6688 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-11-24 | 45481 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26872 | 2025-11-24 09:53 | 65852 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, LINHA DE AR COMPRIMIDO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303250 | UNIAO GALVANIZADA 2 | PC | 79.79 | 797.9 | 10 | 10 | 10 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-24 | 45481 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26908 | 2025-11-24 15:16 | 65905 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, LINHA DE AR COMPRIMIDO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303358 | TE GALV. DE 2 | PC | 54.95 | 549.5 | 10 | 10 | 10 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-24 | 45481 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26908 | 2025-11-24 15:16 | 65905 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, LINHA DE AR COMPRIMIDO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303151 | LUVA GALVANIZADA 2" . | PC | 26.65 | 266.5 | 10 | 10 | 10 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-11-24 | 45481 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26908 | 2025-11-24 15:16 | 65905 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERIODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-11-24 | 45482 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26870 |  | 65851 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201072 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/2" X 2" - NC | PC | 4.4 | 22 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-24 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:33 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201713 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/2" X 1.1/2" - NC | PC | 2.5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-24 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:33 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201433 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 . 1/2 " . . . | PC | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-24 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:33 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 202849 | PORCA SEXT.ACO INOX 304 DE 7/16"NC | PC | 0.3 | 19.5 | 65 | 65 | 65 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-24 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:34 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201004 | ARRUELA INOX 7/16" | PC | 0.7 | 91 | 130 | 130 | 130 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-24 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:33 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829379 | PORCA ACO INOX SEXT.1/2 | PC | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-25 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:34 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201817 | PORCA ACO INOX 304 1.1/8 " RW . | PC | 21 | 840 | 40 | 40 | 40 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-26 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:33 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403436 | BARRA ROSCADA INOX 304 1.1/8" X .1000MM 7 FIOS | PC | 369 | 1845 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-26 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:34 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108058 | BARRA ROSCADA INOX 304 1.1/2" X 1000MM 6 FIOS . | PC | 730 | 1460 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-26 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:34 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, MONTAGEM DO DUTO PENEIRA VIBRATORIA. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201128 | PARAFUSO FERRO SEXT.DE 7/16"X 1.1/2" NC | PC | 2.35 | 152.75 | 65 | 65 | 65 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-11-28 | 45488 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 27109 | 2025-12-05 08:33 | 66664 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45525 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26912 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 402.18 | 4 | 4 | 4 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-11-24 | 45525 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26912 |  | 65909 |  | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-11-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103156 | DILUENTE EPOXI 3012 | LT | 147.83 | 2517.53 | 15 | 15 | 15 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-11-24 | 45525 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26912 |  | 65909 |  | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-11-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DO ARMAZEM E BASE DO TANQUE PROXIMO A CLADEIRA CONFORME NFe | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 59297 | 86 | 86 | 86 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-11-24 | 45527 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 26913 |  | 65910 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS E ESTICADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 57964 | BARRA ROSCADA A193 B7 - 1" UNC | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45529 | 2025-11-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS E ESTICADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 57976 | BARRA ROSCADA A193 B7 - 1.1/8" UNC | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45529 | 2025-11-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS E ESTICADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 57988 | BARRA ROSCADA A193 B7 - 1.1/4" UNC | PC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45529 | 2025-11-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS E ESTICADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401800 | PORCA SEXT. 1" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45529 | 2025-11-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS E ESTICADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401801 | PORCA SEXT. 1.1/8" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45529 | 2025-11-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR, VALVULAS E ESTICADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401808 | PORCA SEXT. 1.1/4" | PC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-24 | 45529 | 2025-11-24 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA BRITA 0+1 SLUMP 120±20 MM PARA UTILIZAÇÃO NAS BASES DAS CENTRIFUGAS CONFORME NFe 1009563. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 33096 | 48 | 48 | 48 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-11-25 | 45542 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 26929 |  | 65941 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO / CORREÇÃO SC 45525 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 293.64 | 9715.04 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-11-25 | 45558 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 26944 | 2025-11-25 10:12 | 65909 |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-11-25 | 45598 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 26956 |  | 65979 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 76909 | PERFIL I 8" X 6000MM - W 200 X 31,3 | KG | 9.9 | 22702.68 | 2293.2 | 2293.2 | 2260 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-22 16:14 | 67589 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403387 | PERFIL U 8" 20,5 KG/M ASTM A36 X 6000MM . . | KG | 8.79 | 36074.16 | 4104 | 4104 | 4000 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:23 | 67429 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401132 | PERFIL U 6" X 12,2 KG/M X 6000 MM | KG | 6.8 | 19910.4 | 2928 | 2928 | 2928 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:23 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401131 | PERFIL U ASTM A36 4" X 7,9 KG/M X 6000MM | KG | 6.8 | 8211 | 1207.5 | 1207.5 | 1165 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:23 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 832327 | CANTONEIRA L 5" X 1/2 X 6MTS | KG | 7.5 | 43380 | 5784 | 5784 | 5780 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:24 | 67429 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401054 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 1/4 X 6000MM | KG | 6.19 | 5663.85 | 915 | 915 | 915 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 14:52 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401115 | CANTONEIRA L ACO A-36 2.1/2" X 3/8 | KG | 6.98 | 11056.32 | 1584 | 1584 | 1584 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:23 | 67426 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 827118 | CANTONEIRA L 4" X 1/2" X 6MTS | KG | 6.8037 | 7797.0402 | 1146 | 1146 | 1142 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:24 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 36298 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 37,1 KG/M X 12000MM | KG | 9.68 | 17238.14 | 1780.8 | 1780.8 | 1780.8 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:23 | 67427 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 67702 | BARRA REDONDA ACO A-36 12" X 6000MM | KG | 7.1 | 4118 | 580 | 580 | 580 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 14:52 | 67429 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402100 | BARRA REDONDA ASTM A-36 3/4" X 6000MM | KG | 6.19 | 6267.375 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:23 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 607744 | BARRA CHATA 1/2 X 3/16 | KG | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Cancelada |  | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6104011 | BARRA CHATA A-36 2" X 1/4" X 6000MM | KG | 6.19 | 1691.108 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 10:24 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 303694 | BARRA CHATA ACO A-36 DE 2" X 1/2" X 6000MM | KG | 6.19 | 1315.375 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27028 | 2025-12-18 14:52 | 67428 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Autorizado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402336 | CHAPA ACO A-36 1/8 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.25 | 4959.87 | 915 | 915 | 872 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27029 | 2025-12-18 10:24 | 67418 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.15 | 31625.09 | 5947.5 | 5947.5 | 5926 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27029 | 2025-12-18 10:24 | 67418 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 42570.9057 | 8006 | 8006 | 8006 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27029 | 2025-12-18 10:24 | 67418 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6108791 | TUBO ACO CARBONO ASTM A-53 GRAU A 3" SCH40 X 6000M | KG | 6.08 | 10640.5324 | 1695 | 1695 | 1695 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27030 | 2025-12-09 12:18 | 67362 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2 | 12 | 9 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; AÇO CARBONO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116282 | CHAPA ACO A-36 2MM X 1200 X 3000MM | KG | 5.3 | 20829.5724 | 3806.4 | 3806.4 | 3754 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45599 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27029 | 2025-12-18 10:24 | 67418 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401011 | PERFIL I 4" X 11,4 KG/M X 6000 MM | KG | 7.32 | 5050.8 | 690 | 690 | 690 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27021 | 2025-12-18 10:23 | 67417 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401101 | PERFIL I 6" X 18,5 KG/M X 6000 MM | KG | 7.32 | 4084.56 | 558 | 558 | 558 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27021 | 2025-12-18 10:23 | 67417 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401131 | PERFIL U ASTM A36 4" X 7,9 KG/M X 6000MM | KG | 7.32 | 10606.68 | 1449 | 1449 | 1449 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27021 | 2025-12-18 10:23 | 67417 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 809370 | CANTONEIRA L 2"X 1/4 X 6MTS | KG | 6.98 | 5109.36 | 732 | 732 | 732 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27021 | 2025-12-18 14:40 | 67416 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402349 | BARRA REDONDA ACO 1045 3.1/2" X 6000MM | KG | 7.99 | 7047.18 | 882 | 882 | 882 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27023 | 2025-12-30 09:35 | 67861 |  | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 2 | 33 | 0 | 35 | Concluído | Autorizado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 67714 | BARRA REDONDA ACO A-36 10" X 6000MM | KG | 7.07 | 5656 | 800 | 800 | 800 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27021 | 2025-12-18 10:23 | 67417 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 5.15 | 7298.1014 | 1372.5 | 1372.5 | 1362 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27022 | 2025-12-18 15:28 | 67441 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Autorizado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 4865.3981 | 915 | 915 | 720 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45600 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27022 | 2025-12-18 15:28 | 67441 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Autorizado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX, PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 34095 | BARRA CHATA ACO INOX 304 2" X 3/16" X 6000MM | KG | 21.23 | 7496.6353 | 342 | 342 | 342 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-11-25 | 45605 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27024 | 2025-12-18 10:23 | 67434 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX, PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 36183 | CHAPA ACO INOX AISI 304 L 3/16" X 1500 X 6000MM | KG | 16.6 | 125838.2119 | 7342 | 7342 | 7342 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 45605 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27025 | 2025-12-18 10:23 | 67435 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; INOX | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 114947 | CHAPA ACO INOX 410 D 3/8" X 1500 X 6000MM | KG | 10.2 | 86726.9073 | 8235 | 8235 | 8235 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 45606 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27032 | 2025-12-18 14:35 | 67440 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 10911 | CHAPA EXPANDIDA GME-1 ACO CARBONO GALV. 1/4" | KG | 12.9 | 26324.1677 | 1976.4 | 1976.4 | 1976 | 581653 | STAMPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-25 | 45607 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27033 | 2025-12-09 12:18 | 66851 |  | 2025-12-10 | 2026-01-14 | 2025-12-15 | 30 | 2 | 12 | 1 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 404072 | BARRA FORJADA SAE-1045 | PC | 25887 | 25887 | 1 | 1 | 1 | 403775 | ACOFORJA IND. DE FORJADOS S.A. | 2025-11-25 | 45608 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27026 | 2025-12-09 12:18 | 66842 |  | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 2025-12-15 | 47 | 2 | 12 | 1 | 15 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 116270 | TARUGO BRONZE 9 X 5.1/2" X 500MM | KG | 78 | 46710.3 | 580 | 580 | 580 | 598744 | MERCOBRONZE METAIS LTDA | 2025-11-25 | 45612 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27018 | 2025-12-19 07:43 | 67470 |  | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 6 | 2 | 22 | 0 | 24 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116269 | BARRA CHATA SS-500 4" X 1/2" X 6000MM | KG | 17.15 | 34678.1229 | 1958.4 | 1958.4 | 1958 | 426064 | SOLDERING COM. E IND.LTDA | 2025-11-25 | 45613 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27017 | 2025-12-09 12:17 | 66834 |  | 2025-12-10 | 2026-01-12 | 2025-12-15 | 28 | 2 | 12 | 1 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 6.08 | 5762.84 | 918 | 918 | 916 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-11-25 | 45614 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27027 | 2025-12-18 10:23 | 67436 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.4162 | 31510.25 | 3744 | 3744 | 3744 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27014 | 2025-12-18 10:23 | 67414 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 404070 | PERFIL I W250X44,8 A572GR50 DE 12 METROS | KG | 8.4162 | 40720.94 | 4838.4 | 4838.4 | 4838.4 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27014 | 2025-12-18 10:23 | 67414 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 36262 | PERFIL W LAMINADO A-36 W150 X 37,1 KG/M X 12000MM | KG | 9.68 | 38785.824 | 4006.8 | 4006.8 | 4006.8 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27014 | 2025-12-18 10:23 | 67413 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 1403700 | PERFIL W LAMINADO A-36 W 410 X 46 KG/M X 12000MM | KG | 8.4162 | 13967.53 | 1659.6 | 1659.6 | 1659.6 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27014 | 2025-12-18 14:38 | 67414 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 1 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401122 | PERFIL I - W 200 X 22,3 X 6000 MM | KG | 9.2 | 6210 | 675 | 675 | 675 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27014 | 2025-12-18 10:23 | 67413 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402466 | CHAPA GROSSA ASTM A36 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 5.15 | 12163.4946 | 2287.5 | 2287.5 | 2274 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27015 | 2025-12-18 10:23 | 67415 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 5.15 | 7298.0947 | 1372.5 | 1372.5 | 1372.5 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27015 | 2025-12-18 10:23 | 67415 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 3649.311 | 686.3 | 686.3 | 686.3 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27015 | 2025-12-18 10:23 | 67415 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 51305 | TUBO ASTM A-106 GR.B 6" SCH-40 X 6000MM | KG | 11.9 | 6140.4 | 516 | 516 | 516 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-11-25 | 45616 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27016 | 2025-12-18 10:23 | 67431 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 6 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 403379 | CHAPA INOX 304 1/4" X 1500MM X 6000MM | KG | 15.5 | 21965.1519 | 1372.5 | 1372.5 | 1350 | 581574 | APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 45617 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27019 | 2025-12-18 10:23 | 67432 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 2 | 21 | 0 | 23 | Recebimento Parcial | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 67763 | TUBO ACO INOX ASTM A-312 AISI 304 L 10" SCH 10S X | KG | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-25 | 45617 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27020 | 2025-12-18 10:23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Cancelada |  | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS, PENEIRAS; FÁBRICA DE AÇÚCAR, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402346 | CHAPA ACO A-36 XADREZ 1/4 X 1200 X 6000 MM | KG | 5.58 | 57987.9853 | 10065 | 10065 | 10065 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-25 | 45618 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 27031 | 2025-12-18 10:24 | 67419 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MONTAGEM DO DECANTADOR, BALÃO DE FLASH, TANQUE DE PREPARO DO FLOCULANTE E TANQUE DE ARMAZAMENTO DO FLOCULANTE | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 430000 | 430000 | 430000 | 373058.3 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-26 | 45633 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 26980 |  | 66068 |  | 2025-11-26 | 2026-02-09 | 2025-11-26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DE TRATAMENTO DE CALDO MOENDA PARA FABRICA, CALDO MISTO, CALDOCLARIFICADO, | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 535000 | 535000 | 535000 | 534491.7 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2025-11-26 | 45643 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 26996 |  | 66103 |  | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 2025-11-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETES DIVERSOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A BOCSH HOME COPMFORT REFERENTE AOS AR CONDICIONADOS DOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 27000 | 27000 | 1 | 1 | 1 | 409091 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2025-11-26 | 45651 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 26991 |  | 66095 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004042 | TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM | PC | 13.25 | 265 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606401 | JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM . . | UN | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707328 | LUVA DE PVC S/ROSCA 20MM | PC | 0.4 | 20 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404522 | JOELHO DE PVC DE 25MM | PC | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005421 | LUVA PVC 25 MM P/SOLDA | PC | 0.548 | 13.7 | 25 | 25 | 25 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004633 | TUBO PVC 50 MM P/ ESGOTO | PC | 40.47 | 809.4 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607480 | LUVA CORRER P/ TUBO ESGOTO 50MM | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45658 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004167 | TE PVC 20MM | PC | 0.58 | 29 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004139 | LUVA PVC LR 20 x 1/2 | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004378 | REDUCAO PVC 25 X 20MM SOLDAVEL | PC | 0.38 | 5.7 | 15 | 15 | 15 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004118 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM | PC | 17.76 | 177.6 | 10 | 10 | 10 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004396 | JOELHO PVC 25MM - SOLDAVEL | PC | 0.49 | 12.25 | 25 | 25 | 25 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300124 | JOELHO ESGOTO 90 DN 50 | UN | 1.89 | 94.5 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004170 | TE PVC P/ESGOTO 50MM | PC | 4.32 | 216 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004154 | TE PVC 25MM - SOLDAVEL | PC | 0.77 | 19.25 | 25 | 25 | 25 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-11-28 | 45658 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX, PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 87129 | CANTONEIRA L ACO INOX 304 3/16" X 2" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45661 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX, PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 67738 | TUBO ASTM A 312 INOX 304L SCH 10S - 6" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45661 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL INOX, PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 94018 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1.1/4" X 6000MM | MT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45661 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116312 | BARRA REDONDA A-36 8" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116348 | BARRA QUADRADA 1045 1" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116324 | BARRA REDONDA A-36 6" X 2000MM | KG | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116336 | BARRA REDONDA A-36 5" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6104691 | CHAPA ACO A-36 1.1/4" X 1500 X 6000MM | KG | 0 | 0 | 2287.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 404062 | TUBO ACO CARBONO SCH 80 6" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 9 ESTEIRAS VIBRATÓRIAS - FÁBRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116300 | TUBO ACO CARBONO SCH 40 4" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45665 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | RAYSSA.SANTOS | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA BLOQUEI E A ALIMENTAÇÃO DA ROSCA ALIMENTADORA SILO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116373 | VALVULA GUILHOTINA 16" ASTM A-536 FACA INOX 304 | PC | 33500 | 33500 | 1 | 1 | 1 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2025-11-26 | 45675 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 27044 | 2025-11-27 10:19 | 66153 |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO PAINEL DOS MONOMETROS DO G5. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604428 | VALVULA AGULHA 1/2" 6000 LBS | PC | 225.5 | 4510 | 20 | 20 | 20 | 442112 | VALMASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-26 | 45679 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 27007 | 2025-12-05 15:01 | 66699 |  | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CORREÇÃO E AJUSTES EM ATUADORES PNEUMATICOS. PROPOSTA 2025.1.002 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-26 | 45681 | 2025-11-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberta |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR / REFINARIA - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116350 | PERFIL W 250 X 85 X 12000MM | KG | 8.4162 | 60091.67 | 7140 | 7140 | 7140 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-12-05 | 45689 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 27048 | 2025-12-18 14:43 | 67420 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR / REFINARIA - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116361 | PERFIL W 200 X 53 X 12000MM | KG | 8.4162 | 10705.41 | 1272 | 1272 | 1272 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2025-12-05 | 45689 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 27048 | 2025-12-18 14:43 | 67420 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR / REFINARIA - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 42171 | BARRA REDONDA ACO A-36 7/8" | KG | 7.1 | 397.6 | 56 | 56 | 55 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45689 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 27048 | 2025-12-18 10:24 | 67421 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA E ESTRUTURAS DAS PENEIRAS, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402355 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/16 " X 1 " X 6000 MM X | KG | 6.98 | 1989.3 | 285 | 285 | 285 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-11-27 | 45694 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27302 | 2025-12-18 10:05 | 67425 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 6 | 15 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA E ESTRUTURAS DAS PENEIRAS, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116361 | PERFIL W 200 X 53 X 12000MM | KG | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-27 | 45694 | 2025-11-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA E ESTRUTURAS DAS PENEIRAS, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 42171 | BARRA REDONDA ACO A-36 7/8" | KG | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-27 | 45694 | 2025-11-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ESTEIRA ELEVATÓRIA E ESTRUTURAS DAS PENEIRAS, FÁBRICA DE AÇUCAR; | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116350 | PERFIL W 250 X 85 X 12000MM | KG | 0 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-27 | 45694 | 2025-11-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | KETILI | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116403 | PERFIL I 4" AMERICANO X 6000MM | KG | 7.32 | 5050.8 | 690 | 690 | 690 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:25 | 67424 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116415 | PERFIL I 6" AMERICANO X 6000MM | KG | 7.32 | 4084.56 | 558 | 558 | 558 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:25 | 67424 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116427 | PERFIL U 4" AMERICANO X 6000MM | KG | 7.32 | 10606.68 | 1449 | 1449 | 1449 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:25 | 67424 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 809370 | CANTONEIRA L 2"X 1/4 X 6MTS | KG | 6.98 | 5109.36 | 732 | 732 | 732 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:25 | 67422 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 87129 | CANTONEIRA L ACO INOX 304 3/16" X 2" X 6000MM | KG | 22.88 | 6496.489 | 275 | 275 | 275 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 27767 | 2025-12-18 10:25 | 67439 |  | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | 7 | 19 | 2 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 87129 | CANTONEIRA L ACO INOX 304 3/16" X 2" X 6000MM | KG | 22.88 | 8079.27 | 342 | 342 | 342 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 27767 | 2025-12-18 10:25 | 67439 |  | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | 7 | 19 | 2 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402340 | BARRA CHATA ACO 5160 DE 3/8 X 4 X 6000 MM | KG | 9.39 | 8551.14 | 882 | 882 | 517 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27050 | 2025-12-18 13:55 | 67509 |  | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | Recebimento Parcial | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116348 | BARRA QUADRADA 1045 1" X 6000MM | KG | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27050 | 2025-12-19 13:47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | Cancelada |  | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116397 | BARRA REDONDA A-36 10" X 2000MM | KG | 7.05 | 5640 | 800 | 800 | 800 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:25 | 67424 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116312 | BARRA REDONDA A-36 8" X 6000MM | KG | 7.05 | 10998 | 1560 | 1560 | 1414 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:24 | 67424 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116324 | BARRA REDONDA A-36 6" X 2000MM | KG | 7.05 | 2115 | 300 | 300 | 300 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 10:24 | 67424 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116336 | BARRA REDONDA A-36 5" X 6000MM | KG | 12.35 | 7410 | 600 | 600 | 600 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27054 | 2025-12-18 14:44 | 67423 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6104691 | CHAPA ACO A-36 1.1/4" X 1500 X 6000MM | KG | 6.2 | 14646.6354 | 2288 | 2288 | 2288 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27052 | 2025-12-18 15:03 | 67430 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 33870 | CHAPA ACO CARBONO A-36 # 3/4" X 1500 X 6000MM | KG | 5.15 | 7298.1014 | 1372.5 | 1372.5 | 1372.5 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27052 | 2025-12-18 15:00 | 67430 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402068 | CHAPA ACO A-36 1/2 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 4865.3981 | 915 | 915 | 915 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27052 | 2025-12-18 15:00 | 67430 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 402221 | CHAPA DE ACO A-36 DE 3/16 X 1200 X6000 MM | KG | 5.15 | 39040.1705 | 7342 | 7342 | 7342 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27052 | 2025-12-18 15:00 | 67430 |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 404062 | TUBO ACO CARBONO SCH 80 6" X 6000MM | KG | 7.6 | 18220.733 | 2322 | 2322 | 2322 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27051 | 2025-12-18 10:24 | 67437 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 116300 | TUBO ACO CARBONO SCH 40 4" X 6000MM | KG | 6.08 | 606.4166 | 96.6 | 96.6 | 93 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27051 | 2025-12-18 10:24 | 67437 |  | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | Recebimento Parcial | Autorizado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 67738 | TUBO ASTM A 312 INOX 304L SCH 10S - 6" X 6000MM | KG | 23.6111 | 4066.326 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27053 | 2025-12-18 10:24 | 67438 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 6 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 94018 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 1.1/4" X 6000MM | MT | 65.89 | 408.19 | 6 | 6 | 6 | 442136 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2025-12-05 | 45697 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27053 | 2025-12-18 10:24 | 67438 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 6 | 0 | 21 | 0 | 21 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | FELIPE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MANGOTE E MOTOR VIBRADOR CONFORME CONTRATO 050601 . NO PERIODO 16/11/2025 a 15/12/2025. FATURA ND-212823 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-11-27 | 45698 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27040 |  | 66127 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 65853 CONFORME DANFE 97019. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403686 | VERGALHAO CA 50 10MM | PC | 43.7189 | 1049.25 | 24 | 24 | 24 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2025-11-27 | 45700 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27041 |  | 66128 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AEREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-11-27 | 45704 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27046 |  | 66145 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101183 | CABO FLEXIVEL COBRE PRETO 1X2,5 MM . | MT | 1.84 | 552 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101426 | CABO FLEXIVEL COBRE AZUL 1X2,5 MM . | MT | 1.84 | 552 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101413 | CABO FLEXIVEL COBRE VERDE 1X2,5 MM . | MT | 1.84 | 552 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101340 | CABO FLEXIVEL PVC 750V 1X1,5 MM VERMELHO | UN | 124 | 372 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101421 | CABO FLEXIVEL COBRE AZUL 1X1,5 MM . | MT | 1.319 | 395.7 | 300 | 300 | 300 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66798 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105150 | CAIXA DE DISTRIBUICAO 12 SECAO | PC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 35920 | HASTE ATERRAMENTO COBREADO 5/8" X 2400MM | UN | 31.63 | 189.78 | 6 | 6 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-10 11:09 | 66888 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210883 | CONECTOR GTDU | UN | 15.92 | 95.52 | 6 | 6 | 6 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66795 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 5.78 | 34.68 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106054 | FITA ALTA TENSAO 23 BR SCOTCH 3M AUTOFUSAO | RL | 28.35 | 170.1 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108035 | CAIXA INSPECAO A PROVA DE EXPLOSAO | PC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105337 | LUMINARIA LED SOB QD 18W 6,OK 22,5CM | UN | 13.1 | 157.2 | 12 | 12 | 12 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66794 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 25707 | LUMINARIA LED PLAFON RED SOB BR BIV 6400K 36W FA | UN | 22.1 | 176.8 | 8 | 8 | 8 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66794 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106137 | REFLETOR LED 100W BRACO USO EXTERNO | UN | 28.35 | 113.4 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102097 | DISJUNTOR MONOFASICO . 32 AMP . | PC | 5.92 | 23.68 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102816 | DISJUNTOR MONOFASICO . 16A . | UN | 5.92 | 23.68 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102096 | DISJUNTOR MONOFASICO . 25 A . | PC | 5.92 | 23.68 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101353 | INTERRUPTOR DR 2P 230V AC 40A 30MA | PC | 83.21 | 332.84 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105143 | INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES 1 SECAO | PC | 6.98 | 41.88 | 6 | 6 | 6 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66797 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105015 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 SECCAO | PC | 11 | 66 | 6 | 6 | 6 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66797 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105016 | INTERRUPTOR EMBUTIR 3 SECCAO | PC | 15.69 | 62.76 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105132 | TOMADA EMBUTIR 2P+T 10 AMP | PC | 9.6 | 76.8 | 8 | 8 | 8 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66797 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105132 | TOMADA EMBUTIR 2P+T 10 AMP | PC | 9.6 | 96 | 10 | 10 | 10 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66797 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102005 | CABO FLEXIVEL COBRE . 1X6 MM2 PRETO | MT | 5.32 | 532 | 100 | 100 | 100 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66797 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101348 | CABO DE COBRE SINGELO TIPO FLEX CLASSE 1KV DE 10MM | MT | 10.25 | 205 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:28 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108205 | ABRACADEIRA NYLON 1/4" X 200MM | PC | 0.12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108198 | CONDUITE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" | MT | 1.29 | 193.5 | 150 | 150 | 150 | 442021 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66797 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300032 | CAIXA EMBUTIR OCTAGONAL 4 X 4 PVC | PC | 2.01 | 50.25 | 25 | 25 | 25 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108039 | CAIXA PLASTICA EMBUTIR 4x2 | PC | 1.14 | 57 | 50 | 50 | 50 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66798 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108093 | ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" C/ROSCA | MT | 2.89 | 86.7 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100615 | CURVA ELETROODUTO 90º ROSCAVEL 1" PESAD | UN | 1.37 | 8.22 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108389 | LUVA ELETRO ROSCA 1 | PC | 0.45 | 5.4 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-27 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL ELETRICO PARA OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004011 | BUCHA NYLON 8 MM C/ PARAFUSO CABECA PANELA | PC | 0.38 | 19 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-28 | 45714 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DO ARAMAZEM DE AÇUCAR CONFORME NFe-1015448 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 635 | 635 | 1 | 1 | 1 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-11-27 | 45716 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27059 |  | 66154 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DA SC 45658, MATERIAL CIVIL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006721 | CANALETA CINTA | MT | 7.5 | 1125 | 160 | 160 | 160 | 581884 | LETICIA SANTOS LUIZ 10131020455 | 2025-11-27 | 45722 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27069 | 2025-11-27 14:36 | 66181 |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DA SC 45658, MATERIAL CIVIL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005254 | CANALETA P/ RADIER | PC | 19.2592 | 975 | 54 | 54 | 54 | 581884 | LETICIA SANTOS LUIZ 10131020455 | 2025-11-27 | 45722 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 27069 | 2025-11-27 14:36 | 66181 |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DA SC 45658, MATERIAL CIVIL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116506 | TRELICA 4.3/4" X 1.1/8" CH14 6000MM | PC | 147.38 | 1473.8 | 10 | 10 | 10 | 460450 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | 2025-11-27 | 45722 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 27114 | 2025-11-28 13:48 | 66245 |  | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DA SC 45658, MATERIAL CIVIL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009044 | TRELICA CONCRETADA P/ LAJE C/ 6 MT | MT | 4.75 | 855 | 180 | 180 | 180 | 460450 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | 2025-11-27 | 45722 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 27114 | 2025-11-28 13:48 | 66245 |  | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BANHEIROS DA FABRICA DE AÇÚCAR - NF 269 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2025-11-27 | 45735 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 27093 |  | 66222 |  | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CIVIL PARA BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR. 198mt CONTEMPLANDO 40UN DE LAJE TRELIÇADA DE 6,0mt , 40 UN DE LAJE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 74949 | LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL TR8 C/ BLOCO EPS 0,07 | M2 | 45 | 7524 | 198 | 198 | 198 | 589457 | LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-11-27 | 45738 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 27111 | 2025-11-28 10:55 | 66237 |  | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40,0 MPA BOMB B0+B1 100+-20 - PARA UTILIZAÇÃO NA LAJE DO CCM DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO CONFORME NFe | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 678.3334 | 16280 | 24 | 24 | 24 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-11-28 | 45758 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27095 |  | 66224 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 4 DO PEDIDO 65837 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 112.4 | 10 | 10 | 10 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-11-28 | 45760 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27104 |  | 66227 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2272 | 80 | 80 | 80 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27121 | 2025-11-28 18:50 | 66270 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1604 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27121 | 2025-11-28 18:50 | 66270 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 3165 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27121 | 2025-11-28 18:50 | 66270 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 10350 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27121 | 2025-11-28 18:50 | 66270 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27121 | 2025-11-28 18:50 | 66270 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 3770.1 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27122 | 2025-11-28 18:50 | 66271 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 5932.049 | 500 | 500 | 500 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27122 | 2025-11-28 18:50 | 66271 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 729.6 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27121 | 2025-11-28 18:50 | 66270 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606072 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | PC | 8.47 | 423.5 | 50 | 50 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27123 | 2025-11-28 18:51 | 66272 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 6.05 | 242 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27124 | 2025-11-28 18:52 | 66273 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONSUMO NA FABRICA AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 4 | 200 | 50 | 50 | 50 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-12-10 | 45769 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27125 | 2025-11-28 18:51 | 66275 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO DECIMO 3º, O QUAL SERÁ DESCONTADO POSTERIOR MEDIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 0 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-11-28 | 45781 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27112 |  | 66238 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO DECIMO 3º, O QUAL SERÁ DESCONTADO POSTERIOR MEDIÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-11-28 | 45784 | 2025-11-28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MATERIAL PARA CCM DO TRATAMENTO DE CALDO. PGTO 25% SINAL, SALDO 28/56/84 DDF. CONFORME PROPOSTA 332408 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112823 | MODULO VENTILADOR 30,0TR GAS R410A 220V/380V/440V/ | PC | 10456.01 | 20912.02 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 45794 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27129 |  | 66264 |  | 2025-11-28 | 2026-01-24 | 2025-11-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MATERIAL PARA CCM DO TRATAMENTO DE CALDO. PGTO 25% SINAL, SALDO 28/56/84 DDF. CONFORME PROPOSTA 332408 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112847 | MODULO TROCADOR 30TR GAS R410A SPLIT MODULAR | PC | 14670.63 | 29341.26 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 45794 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27129 |  | 66264 |  | 2025-11-28 | 2026-01-24 | 2025-11-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MATERIAL PARA CCM DO TRATAMENTO DE CALDO. PGTO 25% SINAL, SALDO 28/56/84 DDF. CONFORME PROPOSTA 332408 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112859 | CONDENSADOR TIPO AXIAL VERTICAL 30,0TR 1 CICLO | PC | 44925.97 | 89851.94 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 45794 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27129 |  | 66264 |  | 2025-11-28 | 2026-01-24 | 2025-11-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MATERIAL PARA CCM DO TRATAMENTO DE CALDO. PGTO 25% SINAL, SALDO 28/56/84 DDF. CONFORME PROPOSTA 332408 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112896 | KIT ACIONAMENTO P/ MOTOR VENTILADOR 8 A 12,5A | JG | 281.38 | 562.76 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 45794 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27129 |  | 66264 |  | 2025-11-28 | 2026-01-24 | 2025-11-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | MATERIAL PARA CCM DO TRATAMENTO DE CALDO. PGTO 25% SINAL, SALDO 28/56/84 DDF. CONFORME PROPOSTA 332408 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112902 | KIT CONTROLE REMOTO C/ FIO E WIFI P/ SPLIT MODULAR | JG | 541.1 | 1082.2 | 2 | 2 | 2 | 427330 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | 2025-11-28 | 45794 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 27129 |  | 66264 |  | 2025-11-28 | 2026-01-24 | 2025-11-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS JUNTO A WEG CESTARI REFERENTE A MOTORREDUTOR ENGRENAGENS HIBRIDAS WCG20 S05 2 TH | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 556.72 | 556.72 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-01 | 45812 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27142 |  | 66268 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS MOTORREDUTOR ENGRENAGENS CONICAS HELICOIDAL WCG20 K03 3 TH 90 1.5KW 4P W21 6,86 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 331.13 | 331.13 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-01 | 45815 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27145 |  | 66269 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DAS TORRES DE RESFRIAMENTO, CONFORME PERIODO DE LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37458.61 | 37458.61 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-12-01 | 45822 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27151 |  | 66274 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-12-01 | 45823 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27156 |  | 66279 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | PEDIDO REFERENTE A CARTA DE CORREÇÃO CONSIDERANDO AUTOR DO EVENTO 07.175.725/0014-84 PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116592 | RADIADOR ALETA DESTACAVEL RETO 1.366 X 520MM ACO | PC | 11219.99 | 22439.98 | 2 | 2 | 2 | 437499 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 2025-12-01 | 45828 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27171 |  | 66291 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO DE AÇUCAR CONFORME NFe-1015467 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 635 | 635 | 1 | 1 | 1 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-12-01 | 45838 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27163 |  | 66286 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 55.9 | 2795 | 50 | 50 | 50 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-01 | 45841 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27268 | 2025-12-03 11:03 | 66498 |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-12-01 | 45857 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27169 |  | 66289 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS JUNTO A TUBOS VEROLA CONFORME CTE-096.362 e NF-96048 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 16650.2 | 16650.2 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-01 | 45867 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27173 |  | 66299 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM TIRANTE DE 1 " X 1.000mm X 120mm DAS CAIXAS DO SILO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 81.84 | 5565.12 | 68 | 68 | 0 | 492607 | M&M MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-01 | 45883 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27176 |  | 66305 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401800 | PORCA SEXT. 1" | PC | 2.61 | 104.4 | 40 | 40 | 40 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:57 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401801 | PORCA SEXT. 1.1/8" | PC | 3.45 | 138 | 40 | 40 | 40 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:57 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401808 | PORCA SEXT. 1.1/4" | PC | 5 | 100 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:57 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709281 | PORCA FERRO SEXT. 3/4 | PC | 0.94 | 56.4 | 60 | 60 | 60 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:57 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403338 | BARRA ROSCADA 3/4" | UN | 33 | 330 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:57 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300151 | BARRA ROSCADA SAE 1020 1.1/8" X 1000MM ROSCA NC | PC | 70 | 350 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:57 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48367 | BARRA ROSCADA 1" X 1000 8-UNC PL | PC | 57 | 285 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:56 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ELEVADOR CANECA E ETC. FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48355 | BARRA ROSCADA 1.1/4" X 1000 7-UNC PL | PC | 130 | 650 | 5 | 5 | 5 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-01 | 45891 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27216 | 2025-12-04 13:56 | 66601 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116609 | CHUVEIRO FLEX RETANGULAR 90 X 150MM METAL | UN | 217.14 | 434.28 | 2 | 2 | 2 | 571787 | REFORMA RAPIDA COMERCIO LTDA | 2025-12-01 | 45906 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27202 | 2025-12-01 16:32 | 66365 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116610 | REVESTIMENTO COTTON BIANCO 32 X 60 RET | M2 | 53.4545 | 13892.82 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 571787 | REFORMA RAPIDA COMERCIO LTDA | 2025-12-01 | 45906 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27202 | 2025-12-01 16:32 | 66365 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116622 | CUBA APOIO QUADRADA C/ MESA 40CM BRANCO | UN | 460.76 | 7372.16 | 16 | 16 | 16 | 571787 | REFORMA RAPIDA COMERCIO LTDA | 2025-12-01 | 45906 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27202 | 2025-12-01 16:32 | 66365 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006429 | KIT COMPLETO BACIA CAIXA QUADRA BRANCO | UN | 764.91 | 10708.74 | 14 | 14 | 14 | 571787 | REFORMA RAPIDA COMERCIO LTDA | 2025-12-01 | 45906 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27202 | 2025-12-01 16:32 | 66365 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116634 | TORNEIRA LAV MESA B ALTA DN 15 LINK-CR METAL | UN | 274 | 2192 | 8 | 8 | 8 | 571787 | REFORMA RAPIDA COMERCIO LTDA | 2025-12-01 | 45906 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 27202 | 2025-12-01 16:32 | 66365 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CONCRETO, MONTAGENS DAS 34 FORMAS DAS BASES DAS BASES DO EMPACOTAMENTO, FERRAGENS, MONTAGENS E | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 199725 | 199725 | 199725 | 199000 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2025-12-01 | 45911 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27252 |  | 66454 |  | 2025-12-02 | 2026-02-27 | 2025-12-01 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DO GAFANHOTO, REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203626 | RETENTOR REF.01424 BAG - SABO | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 45933 | 2025-12-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DO GAFANHOTO, REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402858 | RETENTOR 00502 BR SABO | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 45933 | 2025-12-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/25 Á 30/11/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 299885 | 299885 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-12-01 | 45937 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27241 |  | 66419 |  | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/25 Á 30/11/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 272860 | 272860 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2025-12-01 | 45937 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27241 |  | 66419 |  | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 32375 | 32375 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-01 | 45939 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27274 |  | 66476 |  | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19772.73 | 19772.73 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-01 | 45939 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27274 |  | 66476 |  | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19431.82 | 19431.82 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-01 | 45939 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27274 |  | 66476 |  | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 45940 | 2025-12-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 45940 | 2025-12-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-01 | 45941 | 2025-12-01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 14700 | 14700 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-01 | 45942 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27273 |  | 66475 |  | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 47030 | 47030 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-01 | 45942 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27273 |  | 66475 |  | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, COLUNA DE SELA, DISSOLVEDOR DE AÇUCAR VHP, CAIXA EVAPORADORA, CAIXA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34090.91 | 34090.91 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-01 | 45942 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 27273 |  | 66475 |  | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-012-25 e NFe- 72 / U | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 164150 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-01 | 45945 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27244 |  | 66430 |  | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-012-25 e NFe- 72 / U | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 159250 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-01 | 45945 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27244 |  | 66430 |  | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-012-25 e NFe- 72 / U | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 26600 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-01 | 45945 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 27244 |  | 66430 |  | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO GAFANHOTO REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 811502 | RETENTOR 01424 BRG | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-02 | 45988 | 2025-12-02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO GAFANHOTO REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 720039 | RETENTOR CUBO 00502 BRG SABO JUL. | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-02 | 45988 | 2025-12-02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | JAEDSON | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO GAFANHOTO REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205386 | CORREIA 3VX - 1000 - SUPER HC GATES | UN | 54.3 | 2280.6 | 42 | 42 | 42 | 464429 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDIS.LTDA | 2025-12-02 | 45996 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 27293 | 2025-12-11 15:47 | 67046 |  | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONTRUÇÃO OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 13500 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2025-12-02 | 45999 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 27270 |  | 66473 |  | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONTRUÇÃO OS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 18250 | 18250 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2025-12-02 | 45999 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 27270 |  | 66473 |  | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA TORRE DE REFRIGERAÇÃO, FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116671 | CHAVE MEDIDOR VIBRACAO VIB - 500B 85A 250VCA | UN | 2050 | 6150 | 3 | 3 | 3 | 600684 | GLADIO DA NOVA LEONARDI | 2025-12-02 | 46003 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 27546 | 2025-12-10 11:20 | 66896 |  | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 20624.27 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-05 | 46021 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 27258 |  | 66459 |  | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 164994.16 | 20624.27 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-05 | 46021 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 27258 |  | 66459 |  | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15962.5 | 15962.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-03 | 46025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27267 |  | 66467 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 19200 | 19200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-03 | 46025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27267 |  | 66467 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17045.45 | 17045.45 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-03 | 46025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27267 |  | 66467 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MONTAGEM DO VACUO, CASA DE CONTROLE. BALÃO FLESH, | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17045.45 | 17045.45 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-03 | 46025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27267 |  | 66467 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 50201.38 | 50201.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-12-03 | 46034 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27276 |  | 66477 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9900 | 9900 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-12-03 | 46034 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27276 |  | 66477 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 4140 | 300 | 300 | 300 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-12-03 | 46057 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27336 | 2025-12-04 12:57 | 66595 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, PARA lLAJE DO CCM DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 960 | 4800 | 5 | 5 | 5 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2025-12-03 | 46061 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27277 |  | 66478 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 - NFe 551 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2025-12-03 | 46064 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27281 |  | 66487 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO, BUCHA, MANCAL, FLANGE, BASE DO MOTOREDUTOR DO DILUIDOR DE MASSA CONFORME ORÇ. N. 18813. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-12-03 | 46065 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27291 |  | 66489 |  | 2025-12-03 | 2025-12-13 | 2025-12-03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM VALVULA ROTATIVA CONFORME ORÇAMENTO Nº 18814 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7200 | 7200 | 1 | 1 | 1 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2025-12-03 | 46069 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27292 |  | 66490 |  | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205005 | ELETRODO AWS E 6013 2,50 MM | KG | 12.13 | 3875.54 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-03 | 46075 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27326 | 2025-12-04 12:56 | 66597 |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS JUNTO A VERTICAL CRANES, CONFORME CTE - 441.555 e NFe-50 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 14300 | 14300 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-12-03 | 46076 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27296 |  | 66492 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS JUNTO A STRINGAL EQUIPAMENTOS CONFORME CTE-441.234 e NFe-8812 e 8813 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 28000 | 28000 | 1 | 1 | 1 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-12-03 | 46079 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27301 |  | 66497 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPARO NO MARTELETE, FERRAMENTA DA FABRICA DE AÇUCAR. CONFORME NF 88 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607799 | CONJ.ESCOVA E PORTA ESCOVA 127/220V | UN | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 600581 | B M S DE OLIVEIRA | 2025-12-04 | 46083 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27339 | 2025-12-04 12:57 | 66570 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPARO NO MARTELETE, FERRAMENTA DA FABRICA DE AÇUCAR. CONFORME NF 88 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116762 | ESCOVA CARVAO 220V 16B3 | PC | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 600581 | B M S DE OLIVEIRA | 2025-12-04 | 46083 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27339 | 2025-12-04 12:57 | 66570 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPARO NO MARTELETE, FERRAMENTA DA FABRICA DE AÇUCAR. CONFORME NF 88 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116774 | JOGO ESCOVA CARVAO | JG | 85 | 170 | 2 | 2 | 2 | 600581 | B M S DE OLIVEIRA | 2025-12-04 | 46083 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27339 | 2025-12-04 12:57 | 66570 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPARO NO MARTELETE, FERRAMENTA DA FABRICA DE AÇUCAR. CONFORME NF 88 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 710869 | JOGO ESCOVA | JG | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 600581 | B M S DE OLIVEIRA | 2025-12-04 | 46083 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27339 | 2025-12-04 12:57 | 66570 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPARO NO MARTELETE, FERRAMENTA DA FABRICA DE AÇUCAR. CONFORME NF 88 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116786 | JOGO ESCOVA CARVAO | JG | 36 | 72 | 2 | 2 | 2 | 600581 | B M S DE OLIVEIRA | 2025-12-04 | 46083 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27339 | 2025-12-04 12:57 | 66570 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 1509.06 | 16 | 16 | 16 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-03 | 46088 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27337 | 2025-12-04 12:56 | 66599 |  | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 234.86 | 14549.58 | 60 | 60 | 60 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-03 | 46088 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27337 | 2025-12-04 12:56 | 66599 |  | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 293.64 | 3031.83 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-03 | 46088 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 27337 | 2025-12-04 12:56 | 66599 |  | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | CONCRETO USINADO 40 MPA - PARA UTILIZAÇÃO NAS BASE DO GAFANHOTO SECADOR DE AÇUCAR CONFORME NFe 1015504 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 755.7143 | 10580 | 14 | 14 | 14 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2025-12-03 | 46092 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 27306 |  | 66519 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO GAFANHOTO REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 810995 | RETENTOR 02933 - BRG - SABO | PC | 181 | 1810 | 10 | 10 | 10 | 486954 | FERREIRA CUNHA LTDA | 2025-12-04 | 46137 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 27389 | 2025-12-04 16:36 | 66648 |  | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO GAFANHOTO REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 809446 | RETENTOR REF 0730517 - VEDABRAS (RS R2 140X170X12) | PC | 246.3 | 2982.65 | 10 | 10 | 10 | 445654 | RETENTORES VEDABRAS IND.E COMERCIO LTDA | 2025-12-04 | 46137 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 27433 | 2025-12-09 09:12 | 66750 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR. P/ CORRIGIR SC 45658 ITENS 2,7 E 9. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004222 | JOELHO PVC 20 MM - SOLDAVEL | PC | 0.38 | 19 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-04 | 46177 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR. P/ CORRIGIR SC 45658 ITENS 2,7 E 9. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1006762 | LUVA PVC ESG 50MM | UN | 2.24 | 112 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-04 | 46177 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR. P/ CORRIGIR SC 45658 ITENS 2,7 E 9. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1004153 | JOELHO DE PVC DE 20 x l/2 | PC | 1.11 | 55.5 | 50 | 50 | 50 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-04 | 46177 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 27322 | 2025-12-05 09:05 | 66658 |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERIODO DE 23/11/2025 a 22/12/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-12-05 | 46193 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 27399 |  | 66654 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 PERIODO DE 23/11/2025 a 22/12/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2025-12-05 | 46194 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 27401 |  | 66656 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | SERVIÇO DE USINAGEM EM PEÇAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NA PENEIRA VIBRATORIA E REDLAY REFERENTE AO PEDIDO 57747 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101968 | SERVICOS USINAGEM E INDUSTRIALIZACAO PECAS - | UN | 172755.31 | 172755.31 | 1 | 1 | 1 | 600696 | USIMAX MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTD | 2025-12-05 | 46206 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 27518 | 2025-12-09 15:31 | 67073 |  | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | SERVIÇO EXTRA PRESTADO PARA TREINAMENTO DE CONZINHADOR | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3774 | 3774 | 1 | 1 | 1 | 598690 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 2025-12-05 | 46229 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 27442 | 2025-12-09 09:12 | 66730 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRIDA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 201 | MATERIAIS | 109186 | CAIXA INSPECAO P/ ATERRAMENTO | PC | 49.45 | 296.7 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-05 | 46234 | 2025-12-05 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66796 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRIDA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 201 | MATERIAIS | 6106156 | QUADRO DISTRIBUICAO 8 DISJUNTORES | UN | 104.8 | 209.6 | 2 | 2 | 2 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-12-05 | 46234 | 2025-12-05 | 2025-12-03 | 27275 | 2025-12-09 15:29 | 66795 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA PISO DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004447 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-09 | 46242 | 2025-12-05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000312/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25800 | 25800 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-12-09 | 46279 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27438 |  | 66725 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CONFECÇÃO DE DOIS ACOPLAMENTO PARA DECANTADOR DE AÇUCAR CONFORME NFe-437 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 569227 | MARCELO GASPAR B. DO NASCIMENTO - USINAGEM E | 2025-12-09 | 46305 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27444 |  | 66759 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O VACO DA REFINARIA E LINHA DE VAPOR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403872 | BARRA CHATA EM ACO CARBONO DE 1" X1/8" DE 6 MTS | PC | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-20 | 46316 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27560 | 2025-12-10 14:29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cancelada |  | JAILSON | JOSECARLOS | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA O VACO DA REFINARIA E LINHA DE VAPOR. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201346 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE DE 3/16x 1.1/2 | PC | 0.53 | 5300 | 10000 | 10000 | 4550 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-09 | 46316 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27570 | 2025-12-10 15:25 | 66944 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | JOSECARLOS | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO MÃO DE OBRA CONZINHADOR PARA TREINAMENTO. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3485 | 3485 | 1 | 1 | 1 | 598690 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 2025-12-09 | 46319 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27528 | 2025-12-10 06:55 | 66815 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 37 | 11100 | 300 | 300 | 280 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2025-12-09 | 46321 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27457 | 2025-12-09 11:48 | 66779 |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 061812 NO PERIODO DE | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 425 | 425 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-09 | 46338 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27462 |  | 66777 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERIODO DE 23/11/2025 a 22/12/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-12-09 | 46354 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27496 |  | 66787 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS JUNTO A WEG CESTARI CONFORME CTE-098.330 REFERENTE A NF-80388. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 1237.26 | 1237.26 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-09 | 46356 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27500 |  | 66788 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100298 | TINTA CJ PU 501 BRANCO N9,5 3,6L | GL | 225.92 | 3791.62 | 15 | 15 | 15 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-09 | 46357 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27538 | 2025-12-10 11:20 | 66899 |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 202.99 | 2 | 2 | 2 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-09 | 46357 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27538 | 2025-12-10 11:20 | 66899 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, ESTOJO P/ G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206965 | BARRA ROSCADA ASTM A193-B7 1.3/8" X 1000MM UNC | PC | 106.25 | 1357.88 | 12 | 12 | 12 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-09 | 46370 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27563 | 2025-12-15 14:56 | 67200 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, ESTOJO P/ G5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 56881 | PORCA SEXT. A 194-2H 1.3/8" UNC | PC | 8.1881 | 784.83 | 90 | 90 | 90 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-09 | 46370 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 27563 | 2025-12-15 14:56 | 67200 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO ESTRUTURA DA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11485.78 | 11485.78 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2025-12-09 | 46372 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 27526 |  | 66806 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA CASA DE FORÇA, TG5, CORREÇÃO DE ITEM DA SC 43180. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 113864 | REGISTRO AGULHA RETO 1/2" NPT | PC | 225.5 | 1353 | 6 | 6 | 6 | 442112 | VALMASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 46387 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 27728 | 2025-12-15 14:58 | 67201 |  | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102941 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:100 MM X A:10 | PC | 241.2 | 8442 | 35 | 35 | 35 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-15 14:56 | 67182 |  | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102940 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESAD L:200MM X A:100M | PC | 294.03 | 10291.05 | 35 | 35 | 35 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-15 14:56 | 67182 |  | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77471 | ELETROCALHA GALVANIZADA FOGO PERFURADO L:100MM X A | PC | 158 | 7900 | 50 | 50 | 50 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-15 14:56 | 67182 |  | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108624 | CURVA HORIZONTAL 90G ELETROCALHA 200 X 100 GALVANI | PC | 83.2 | 2496 | 30 | 30 | 30 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-15 14:56 | 67182 |  | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.1671 | 889.81 | 5000 | 5000 | 5000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 15:58 | 67290 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201842 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRVANTE 1/4"X1/2" EL | PC | 0.0778 | 165.71 | 2000 | 2000 | 2000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 15:58 | 67290 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201836 | PORCA SEXTAVADA 5/16" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.0799 | 425.47 | 5000 | 5000 | 5000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 15:58 | 67290 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201837 | PORCA SEXTAVADA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.0422 | 89.89 | 2000 | 2000 | 2000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 15:58 | 67290 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201033 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16 | PC | 0.0393 | 209.27 | 5000 | 5000 | 5000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 15:58 | 67290 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201835 | ARRUELA LISA 1/4" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.0334 | 71.14 | 2000 | 2000 | 2000 | 583327 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 15:58 | 67290 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 50 | 7600 | 152 | 152 | 152 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 18:24 | 67304 |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | -1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102990 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 1.68 | 1680 | 1000 | 1000 | 1000 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 13:54 | 67265 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102991 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 1.92 | 1920 | 1000 | 1000 | 1000 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 13:54 | 67265 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102992 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E ARRU | PC | 2.28 | 1824 | 800 | 800 | 800 | 504415 | AIEDEM COMERCIO DE PERFIS DE METAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-16 13:54 | 67265 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99480 | ABRACADEIRA GALV. VERGALHAO TIPO U C/ PORCA E | PC | 7.35 | 3675 | 500 | 500 | 500 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27559 | 2025-12-15 14:56 | 67182 |  | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207350 | BROCA ACO RAPIDO 3/16" - DORMER | PC | 5.91 | 118.2 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27558 | 2025-12-16 15:58 | 67288 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807197 | BROCA ACO RAPIDO 1/4" - DORMER | PC | 12.36 | 247.2 | 20 | 20 | 20 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27558 | 2025-12-16 15:58 | 67287 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207700 | BROCA ACO RAPIDO 5/16" - DORMER | PC | 12.25 | 245 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27558 | 2025-12-16 15:58 | 67288 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207612 | BROCA ACO RAPIDO 3/8" DORMER | PC | 19.87 | 397.4 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27558 | 2025-12-16 15:58 | 67288 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAIS (COMPLEMENTO P/ MONTAGEM DA INFRA ELETRICA FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103009 | BARRA CHATA FERRO 1.1/2" X 3/16" X 6000MM | KG | 7.28 | 3130.4 | 430 | 430 | 430 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-10 | 46404 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27557 | 2025-12-11 15:30 | 67048 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2025-12-10 | 46409 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27551 |  | 66856 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL P/ SERVIÇO NOS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 1005745 | TELHA BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM | PC | 87.9 | 4922.4 | 56 | 56 | 56 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-10 | 46423 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27643 | 2025-12-11 15:31 | 67029 |  | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL P/ SERVIÇO NOS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5770 | COLUNA 3/8 X 6000MM | PC | 109.34 | 1530.76 | 14 | 14 | 14 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-10 | 46423 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 27665 | 2025-12-12 11:35 | 67091 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL P/ SERVIÇO NOS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 201 | MATERIAIS | 401149 | COLUNA 8,0 MM 5/16 7 X 17 - 6 MT | UN | 81.68 | 980.16 | 12 | 12 | 12 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-10 | 46423 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 27665 | 2025-12-12 11:35 | 67091 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66973 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.85 | 92.4 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66974 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 723662 | DESENGRIPANTE 300ML Q860370084 | UN | 5.72 | 68.64 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66975 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003009 | LENTE VIDRO RETANGULAR 4X2 BRANCA | PC | 0.64 | 32 | 50 | 50 | 50 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66974 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66973 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1604 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66973 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 3165 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66973 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201373 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1" X 3.1/2" NC | PC | 9.3 | 465 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-10 | 46425 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 27581 | 2025-12-11 08:37 | 66972 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA P/ DEGRAUS EM Z. PAG. APOS A EMISSÃO DA NF | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45 | 7200 | 160 | 160 | 160 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2025-12-10 | 46434 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 27569 |  | 66901 |  | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 2025-12-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COPMPRA DE CURVA 90 SCH 40 RL 1.1/2 PARA AOPLICAÇÃO NAS LINHAS DE DEFASAGEM DOS COZEDORES (VACUO) FABRIÇÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403451 | CURVA 90 SHC-40 RL A-234 WPB 1.1/2" | PC | 5.94 | 2146.57 | 350 | 350 | 350 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-12-11 | 46460 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 27610 | 2025-12-15 14:56 | 67199 |  | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | COPMPRA DE CURVA 90 SCH 40 RL 1.1/2 PARA AOPLICAÇÃO NAS LINHAS DE DEFASAGEM DOS COZEDORES (VACUO) REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403451 | CURVA 90 SHC-40 RL A-234 WPB 1.1/2" | PC | 8.55 | 256.5 | 30 | 30 | 30 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-11 | 46463 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 27672 | 2025-12-12 13:40 | 67100 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117079 | MOTOR REDUTOR ENGRENAGEM HELICOIDAL R67 DRN80M4 | PC | 2001.47 | 2371.48 | 1 | 1 | 1 | 473741 | SEW EURODRIVE BRASIL LTDA | 2026-01-16 | 46469 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 27612 | 2025-12-11 10:55 | 67025 |  | 2025-12-11 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DAS BASES NO PREDIO DO EMPACOTAMENTO CONFORME NFe-976 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16399.5 | 16399.5 | 1 | 1 | 1 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2025-12-11 | 46479 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 27614 |  | 66986 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DECANTAÇÃO PERIODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 48500 | 48500 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-12-11 | 46497 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 27632 |  | 67005 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM DO GAFANHOTO REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205386 | CORREIA 3VX - 1000 - SUPER HC GATES | UN | 45 | 675 | 15 | 15 | 15 | 440899 | ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA | 2025-12-11 | 46500 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 27644 | 2025-12-11 15:31 | 67044 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 184.76 | 10377.6 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-11 | 46512 | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 29002 | 2026-01-21 08:45 | 69054 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 271.54 | 12201.488 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-11 | 46512 | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 29002 | 2026-01-21 08:45 | 69054 |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | -1 | 41 | 0 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103819 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 BRAN N9,5 . | GL | 178.93 | 6030.084 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-11 | 46512 | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 29002 | 2026-01-21 08:45 | 69054 |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | -1 | 41 | 0 | 0 | 41 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO 13º, O QUAL SERÁ DESCONTADO POSTERIOR MEDIÇÃO (15/12/2025) | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 60000 | 60000 | 1 | 1 | 0 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-12 | 46520 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27651 |  | 67057 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O FILTRO ROTATIVO, TRAT. DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403356 | PARAFUSO ALLEN C/CABECA INOX DE 3/8 X 2.1/2" | PC | 11.99 | 599.5 | 50 | 50 | 50 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-12-12 | 46536 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 27714 | 2025-12-16 09:19 | 67213 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O FILTRO ROTATIVO, TRAT. DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401740 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 3/8" | PC | 0.3 | 15 | 50 | 50 | 50 | 494586 | CASA DOS PARAFUSOS COM.FERRAM. EIRELI ME | 2025-12-12 | 46536 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 27714 | 2025-12-16 09:19 | 67213 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005942 | JOELHO ESG 45G 40MM | UN | 1.9 | 72.2 | 38 | 38 | 38 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-12 | 46537 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27676 | 2025-12-12 15:18 | 67114 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006364 | BUCHA REDUCAO PVC 50 X 40 MM - ESGOTO | PC | 1.43 | 37.18 | 26 | 26 | 26 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-12 | 46537 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27676 | 2025-12-12 15:18 | 67114 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004602 | REDUCAO PVC 100 X 50MM P/ESGOTO | PC | 6.45 | 167.7 | 26 | 26 | 26 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-12 | 46537 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27676 | 2025-12-12 15:18 | 67114 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829787 | JOELHO 90 ESG 40MM | UN | 0.87 | 31.32 | 36 | 36 | 36 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-12 | 46537 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27676 | 2025-12-12 15:18 | 67114 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL DA FABRICA DE AÇUCAR. COMPLEMENTO DO PD 65424 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 252 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2025-12-12 | 46563 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27673 | 2025-12-12 13:40 | 67092 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NA AREA DO ENVASE DO GALPÃO DE AÇÚCAR DA INDÚSTRIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2025-12-12 | 46573 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27678 |  | 67110 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053592 PERÍODO DE 05/12/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-12 | 46579 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27681 |  | 67118 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 05/12/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-12 | 46580 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27684 |  | 67127 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2025-12-12 | 46583 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 27685 |  | 67128 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE MONTAGEM DO BALÃO DO FLASH EM AÇO CARBONO CONFORME DESENHO E INTERLIGAÇÃO DO BALÃO FLASH DO DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 57450 | 57450 | 1 | 1 | 1 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-15 | 46596 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27778 |  | 67209 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TUBO PARA VAPOR DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302009 | TUBO SCH-40 4" C/ COSTURA | KG | 8.25 | 8250 | 1000 | 1000 | 1000 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-15 | 46611 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27751 | 2025-12-18 10:59 | 67387 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TUBO PARA VAPOR DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 62.7 | 1254 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-15 | 46611 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27752 | 2025-12-18 10:59 | 67388 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 55.9 | 1677 | 30 | 30 | 30 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-15 | 46614 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27791 | 2025-12-16 11:20 | 67245 |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CAIXA DE ARMAZENAMENTO, REFORÇO DA PORTA DE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 24205 | 24205 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-15 | 46622 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27811 |  | 67277 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CAIXA DE ARMAZENAMENTO, REFORÇO DA PORTA DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 32200 | 32200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-15 | 46622 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27811 |  | 67277 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CAIXA DE ARMAZENAMENTO, REFORÇO DA PORTA DE | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18863.63 | 18863.63 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-15 | 46622 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27811 |  | 67277 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CAIXA DE ARMAZENAMENTO, REFORÇO DA PORTA DE | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18863.64 | 18863.64 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2025-12-15 | 46622 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27811 |  | 67277 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FAB. DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 50.25 | 2512.5 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-15 | 46623 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27749 | 2025-12-18 08:42 | 67347 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FAB. DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 50.25 | 1507.5 | 30 | 30 | 30 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-15 | 46623 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27749 | 2025-12-18 08:42 | 67347 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FAB. DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 3540 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-15 | 46623 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27749 | 2025-12-18 08:42 | 67347 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 41790 | 41790 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-15 | 46624 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27809 |  | 67267 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 43863.64 | 43863.64 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2025-12-15 | 46624 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27809 |  | 67267 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, BASE MEXEDOR DO VACUO REFINADO, SERPENTINA DE LIMPEZA DO VACUO, DILUIDOR | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 48950 | 48950 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-15 | 46632 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27808 |  | 67266 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, BASE MEXEDOR DO VACUO REFINADO, SERPENTINA DE LIMPEZA DO VACUO, DILUIDOR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 60000 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-15 | 46632 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27808 |  | 67266 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, BASE MEXEDOR DO VACUO REFINADO, SERPENTINA DE LIMPEZA DO VACUO, DILUIDOR | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18863.63 | 18863.63 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-15 | 46632 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27808 |  | 67266 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, BASE MEXEDOR DO VACUO REFINADO, SERPENTINA DE LIMPEZA DO VACUO, DILUIDOR | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18863.64 | 18863.64 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-15 | 46632 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27808 |  | 67266 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO |  | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 46247.5 | 46247.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-12-15 | 46633 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27800 |  | 67263 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS |  | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10350 | 10350 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2025-12-15 | 46633 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27800 |  | 67263 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 24000 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-15 | 46637 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27729 |  | 67169 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 9800 | 9800 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-15 | 46637 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 27729 |  | 67169 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 168900 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-15 | 46647 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27817 |  | 67285 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 111300 | 0.371 | 0.371 | 0.371 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-15 | 46647 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27817 |  | 67285 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | GERÊNCIA INDUSTRIAL - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR E REFINARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 300000 | 19800 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2025-12-15 | 46647 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 27817 |  | 67285 |  | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTENCA TECNICA PREPARAÇÃO SECADOR DE AÇUCAR CONFORME NFe - 25 | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 597892 | INALDO CASTELO BRANCO COSTA | 2025-12-16 | 46674 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 27775 |  | 67204 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/11/2025 a 15/12/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-16 | 46692 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 27782 |  | 67227 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-12-16 | 46695 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 27784 |  | 67234 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-12-16 | 46695 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 27784 |  | 67234 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VALVULA GUILHOTINA DO CRISTALIZADOR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402272 | PARAFUSO SEXT. M24 X 60MM | PC | 12 | 360 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-16 | 46726 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 27840 | 2025-12-17 15:24 | 67332 |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VALVULA GUILHOTINA DO CRISTALIZADOR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402275 | PORCA M24 | PC | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-16 | 46726 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 27840 | 2025-12-17 15:24 | 67332 |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VALVULA GUILHOTINA DO CRISTALIZADOR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 701956 | ARRUELA M24 | PC | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-16 | 46726 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 27840 | 2025-12-17 15:24 | 67332 |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LINHA DE AR COMPRIMIDO, FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303014 | BUCHA RED. GALV. 3/4 x 1/2 | PC | 4.55 | 455 | 100 | 100 | 100 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2025-12-17 | 46778 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27846 | 2025-12-17 15:25 | 67335 |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108092 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ ALMA ACO 3/4" C/ ROSCA | MT | 7.33 | 1466 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117640 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO 1" C/ ROSCA | MT | 9.82 | 1964 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117651 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ ALMA ACO 1.1/2" C/ ROSCA | MT | 18.05 | 3610 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117663 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO 2" C/ ROSCA | UN | 24.03 | 4806 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117675 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ ALMA ACO 2.1/2" C/ ROSCA | MT | 31.76 | 6352 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117687 | ELETRODUTO FLEXIVEL C/ ALMA ACO 3" C/ ROSCA | MT | 49.53 | 9906 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117699 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 3/4" C/ ROSCA | PC | 12.4 | 620 | 50 | 50 | 50 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67543 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117705 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1" C/ ROSCA | PC | 11.46 | 573 | 50 | 50 | 50 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67545 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117717 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1.1/2" C/ ROSCA | PC | 52.47 | 2623.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117729 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 2" C/ ROSCA | PC | 71.2 | 3560 | 50 | 50 | 50 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67543 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117742 | CONECTOR MACHO FEMEA GIRATORIO 2.1/2" C/ ROSCA | PC | 137.54 | 6877 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2025-12-23 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117730 | CONECTOR MACHO FEMEA GIRATORIO 3" C/ ROSCA | PC | 191.36 | 9568 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-17 | 46793 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 27850 | 2025-12-22 08:45 | 67544 |  | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2025-12-23 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA LINHA DE VAPOR VACUO COZEDORES / AQUECEDORES. | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 572.15 | 8861.17 | 15 | 15 | 15 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2025-12-18 | 46806 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 27932 | 2025-12-30 13:33 | 67907 |  | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | 2 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404470 | TIJOLOS DE 8 FUROS | UN | 0.85 | 10200 | 12000 | 12000 | 12000 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2025-12-18 | 46815 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27867 | 2025-12-18 10:59 | 67392 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004447 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 26.6667 | 1200 | 45 | 45 | 45 | 598884 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | 2025-12-18 | 46815 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27867 | 2025-12-18 10:59 | 67393 |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA FABRICA DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2025-12-18 | 46852 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27896 |  | 67455 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 8440 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27891 | 2025-12-22 08:46 | 67552 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27891 | 2025-12-22 08:45 | 67552 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1604 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27891 | 2025-12-22 08:46 | 67552 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 41.6 | 1664 | 40 | 40 | 40 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27892 | 2025-12-19 14:57 | 67524 |  | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 41.6 | 1664 | 40 | 40 | 40 | 473753 | NICROSOL IND.E COM.SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27892 | 2025-12-19 14:57 | 67524 |  | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 2734.581 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27892 | 2025-12-19 14:57 | 67523 |  | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 3872.44 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2025-12-18 | 46854 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27892 | 2025-12-19 14:57 | 67523 |  | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA G5, CASA DE FORÇA. FILTROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117791 | ELEMENTO FILTRANTE CESTO MKG FP8D-12 C22 M400 (G5) | PC | 4500 | 9000 | 2 | 2 | 2 | 595238 | MKG - EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-18 | 46869 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 27914 | 2025-12-19 10:33 | 67504 |  | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.8 | INV.EXP.FORÇ.03 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA G5, CASA DE FORÇA. FILTROS | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.8 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117808 | ELEMENTO FILTRANTE CESTO MKG FP8D-12 C22 M300 (G5) | PC | 4500 | 9000 | 2 | 2 | 2 | 595238 | MKG - EQUIPAMENTOS LTDA | 2025-12-18 | 46869 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 27914 | 2025-12-19 10:33 | 67504 |  | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS AGITADORES DO VACUO. INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201173 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 3" NC | PC | 5.9 | 295 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-19 | 46888 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27933 | 2025-12-24 10:43 | 67682 |  | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO DIA 09 A 16/12/2025, MONTAGEM E MELHORAMENTO DE FUNCIONAMENTO EM DUAS CENTRIFUGAS | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 8934 | 8934 | 1 | 1 | 1 | 600970 | ZUMBA ASSISTENCIA TECNICA CENTRIFUGAS ACUCAR | 2025-12-19 | 46896 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27915 |  | 67491 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO TANQUES, TUBULAÇÕES, BOMBA DO TROCADOR DE CALOR, TANQUE E CENTRIFUGA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-19 | 46913 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27938 |  | 67514 |  | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2025-12-19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA LINHA DE AR COMPRIMIDO, FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303589 | BUJAO GALVANIZADO 2 | PC | 13 | 260 | 20 | 20 | 20 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2025-12-19 | 46916 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 27967 | 2025-12-22 10:22 | 67571 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 E FATURAND- ND-216484 NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-19 | 46917 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27944 |  | 67519 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 9650 | 9650 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-19 | 46921 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27952 |  | 67528 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FRETE PARA TRANSPORTE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 128337 e 128338. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 2142.71 | 2142.71 | 1 | 1 | 0 | 463498 | CENTRAL FELIX LOGIST. E TRANSP LTDA - ME | 2025-12-19 | 46926 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 27955 |  | 67532 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NOS BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR E ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208435 | DISCO CORTE DIAMANTADO CONTINUO- 110 MM | PC | 23.37 | 467.4 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-22 | 46958 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 28004 | 2025-12-22 16:14 | 67591 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NOS BANHEIRO DA FABRICA DE AÇUCAR E ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108065 | DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO 110X20MM | UN | 9.85 | 78.8 | 8 | 8 | 8 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2025-12-22 | 46958 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 28004 | 2025-12-22 16:14 | 67591 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AEREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-12-22 | 46959 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 27968 |  | 67541 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INSERVIÇO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS CTE-098.914. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 19000 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-22 | 46967 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 27976 |  | 67559 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DO PD 67387, TUBO PARA VAPOR DO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302009 | TUBO SCH-40 4" C/ COSTURA | KG | 8.25 | 3869.25 | 469 | 469 | 469 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-22 | 46972 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 27977 |  | 67561 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SOLDAGEM, ALINHAMENTO E FIXAÇÃO DOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2025-12-22 | 46982 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 27983 |  | 67570 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERIODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-12-22 | 47003 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 27994 |  | 67580 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005214 | REGISTRO PVC ESFERICO 1/2" SOLDAVEL | UN | 5.1 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006343 | REGISTRO GAVETA 1/2" DN 15 C40 | UN | 89.8 | 1077.6 | 12 | 12 | 12 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 707764 | JOELHO DE PVC 90 ROSCAVEL 1/2 | PC | 4.35 | 69.6 | 16 | 16 | 16 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606545 | TE 90 C/ROSCA 1/2 | UN | 6.55 | 104.8 | 16 | 16 | 16 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001879 | VEDA ROSCA 12MM X 10M | UN | 1.7 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100999 | NIVELADOR PISO 1,5MM . | PC | 0.1238 | 185.7 | 1500 | 1500 | 1500 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 29142 | CUNHA P/ NIVELAMENTO PISO 1,5MM | PCT | 12.5 | 25 | 2 | 2 | 2 | 439678 | PROJECTA LTDA | 2025-12-22 | 47004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28044 | 2025-12-23 15:00 | 67658 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA PINTURA NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100298 | TINTA CJ PU 501 BRANCO N9,5 3,6L | GL | 225.92 | 1866.1 | 8 | 8 | 8 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2025-12-22 | 47012 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28028 | 2025-12-23 10:38 | 67657 |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL P/ CONFECÇÃO DO SEM FIM DO MAOMÉ. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87841 | TUBO ASTM A-106 GR B SCH-160 6" X 6000MM | KG | 14.03 | 11925.5 | 850 | 850 | 788 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2025-12-22 | 47013 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 28025 | 2026-01-02 08:27 | 67952 |  | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-12-23 | 47019 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28019 |  | 67595 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. FATURA ND-216078 PARIODO DE 06/12/2025 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-23 | 47024 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28020 |  | 67598 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇCUAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1604 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47037 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 28073 | 2025-12-26 10:19 | 67701 |  | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208048 | REGULADOR 818 P/OXIGENIO S/MANOMETRO | UN | 831 | 4155 | 5 | 5 | 5 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208047 | REGULADOR 818-4LP P/GLP S/MANOMETRO | UN | 831 | 4155 | 5 | 5 | 5 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207809 | VALVULA CORTA CHAMA 88-5FBRL REGULADOR | PC | 85.5 | 684 | 8 | 8 | 8 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207811 | VALVULA CORTA CHAMA 88-FBRR | PC | 85.5 | 684 | 8 | 8 | 8 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208113 | VALVULA CORTA CHAMA 88-5FBTL MACARICO | PC | 85.5 | 684 | 8 | 8 | 8 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:45 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208075 | VALVULA CORTA CHAMA 88-5FBTR | PC | 85.5 | 684 | 8 | 8 | 8 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208044 | MACARICO CORTE MANUAL 880 F - GLP/GN - HARRIS | PC | 1125 | 5625 | 5 | 5 | 5 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208045 | BICO CORTE REF. 6290-1 NFF 6MM A 25MM - HARRIS | PC | 57 | 570 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208046 | BICO CORTE REF. 6290-2 NFF 25MM A 50MM - HARRIS | PC | 57 | 570 | 10 | 10 | 10 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207207 | BICO CORTE REF. 6290-3 NFF 50MM A 75MM - HARRIS | PC | 57 | 342 | 6 | 6 | 6 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:44 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305023 | MANGUEIRA CONJUGADA P/ OXIGENIO E ACETILENO | MT | 9.88 | 1482 | 150 | 150 | 150 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-23 | 47042 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28041 | 2025-12-29 13:45 | 67797 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA BRITA SLUMP 13MM PARA UTILIZAÇÃO NAS NAS PAREDES DAS BOMBAS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 784 | 12544 | 16 | 16 | 16 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2025-12-23 | 47055 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28033 |  | 67643 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2025-12-23 | 47057 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 28040 |  | 67646 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADORES DE CANECA, ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 700668 | PARAFUSO CORREIA ELEVADORA 5/16" X 2" UNC PL C/ | PC | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47151 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE ENVASE DO GALPÃO DE AÇÚCAR NA INDÚSTRIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 13500 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2025-12-26 | 47152 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 28109 |  | 67740 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302104 | TUBO SCH 40 1/2" C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302942 | TUBO SCH 40 DE 1.1/2" C/COSTURA | KG | 0 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 0 | 0 | 6270 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 0 | 0 | 23910 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302040 | TUBO SCH-40 10" C/COSTURA | KG | 0 | 0 | 30760 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112215 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 12" | KG | 0 | 0 | 17230 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98899 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 3" | KG | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105387 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH-40/STD 6" X 4" | PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303058 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 2" | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303524 | CURVA ACO CARBONO SCH 40 90O 2.1/2 | PC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303557 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 3" (114,30) ESP. 3,05 M | PC | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303067 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 10 | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117973 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 16" | KG | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117985 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 18" | KG | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117997 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 20" | KG | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118000 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 24" | KG | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-26 | 47166 | 2025-12-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FLOTADOR FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118059 | TUBO ACO CARBONO C/ COST. OD 4" EXT. 101,6 X 3MM | KG | 11.3 | 1050.05 | 90 | 90 | 90 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2025-12-26 | 47185 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 28136 | 2026-01-08 15:45 | 68348 |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE MANGOTE E MOTOR VIBRADOR CONFORME CONTRATO 050601. NO PERIODO 16/12/2025 a 14/01/2026 FATURA ND-217776 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 300 | 300 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2025-12-29 | 47205 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28131 |  | 67765 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO CONFORME CONTRATO 002946/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2025-12-29 | 47208 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28132 |  | 67777 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ REPOR O USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201178 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 6" NC | PC | 11.5 | 690 | 60 | 60 | 60 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-29 | 47218 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28148 | 2026-01-06 09:49 | 68116 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ REPOR O USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201175 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 4" NC | PC | 7.7 | 770 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-29 | 47218 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28148 | 2026-01-06 09:49 | 68116 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ REPOR O USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 14114 | PORCA FERRO SEXTAVADA 7/8" ROSCA NC | UN | 1.8 | 180 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-29 | 47218 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28148 | 2026-01-06 09:49 | 68116 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2025-12-29 | 47231 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28142 |  | 67798 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INSERVIÇO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS CTE-099.798. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109958 | SERVICO FRETE DE MATERIAIS INDUSTRIAIS | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 500884 | RODOLOG TRANSPORTES EIRELI | 2025-12-29 | 47233 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 28143 |  | 67820 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45600 | 45600 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-01-02 | 47244 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28152 |  | 67831 |  | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.22 | INV.EXP.FORÇ.02 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - EQUIPAMENTO | COMPRA DE UMA BOMBA DE ENGRENAGEM P31 PARA USO NO TUBO GERADOR 5 | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.22 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73714 | BOMBA ENGRENAGEM PARKER PGP31A197BEOK15-30 | PC | 7560 | 7560 | 1 | 1 | 1 | 594398 | AUTOMAQ AUTOMACAO COMERCIO SERV. INDUSTRIA LT | 2025-12-30 | 47246 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28160 | 2025-12-30 09:44 | 67867 |  | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao)
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO PISO E ESTRUTURA DAS CENTRIFUGAS MASSA A - FV1800 CONFORME DESENHO. CONDIÇÃO DE | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2025-12-30 | 47253 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28162 |  | 67859 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USNO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201713 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/2" X 1.1/2" - NC | PC | 2.5 | 125 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-30 | 47261 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28197 | 2026-01-05 14:41 | 68062 |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USNO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201433 | PORCA SEXTAVADA INOX 304 . 1/2 " . . . | PC | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-30 | 47261 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28197 | 2026-01-05 14:41 | 68062 |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USNO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402439 | ARRUELA LISA INOX DE 1/2" | PC | 0.58 | 58 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2025-12-30 | 47261 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28197 | 2026-01-05 14:41 | 68062 |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USNO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 10.27 | 205.4 | 20 | 20 | 20 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2025-12-30 | 47261 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28196 | 2025-12-30 13:33 | 67910 |  | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USNO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025-12-30 | 47261 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28196 | 2025-12-30 13:33 | 67909 |  | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USNO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 1380 | 100 | 100 | 100 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2025-12-30 | 47261 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28196 | 2025-12-30 13:33 | 67911 |  | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO MÃO DE OBRA CONZINHADOR PARA TREINAMENTO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4326 | 4326 | 1 | 1 | 1 | 598690 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 2025-12-30 | 47281 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28174 |  | 67883 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45600 | 45600 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-01-05 | 47317 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28219 |  | 67933 |  | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107974 | ARAME RECOZIDO BWG-10 EM ACO . | KG | 11.5 | 2374.75 | 200 | 200 | 200 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2025-12-30 | 47318 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 28317 | 2026-01-06 11:53 | 68141 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE SOLDA SEM CABO, PARA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 442033 | TECSOLDAS COMERCIAL LTDA | 2025-12-30 | 47319 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 28321 | 2026-01-05 11:10 | 68050 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO INFRAESTRUTURA EXTRA REALIZADO MONTAGEM, LANÇAMENTO DE CABOS DO PAINEL ATÉ PS INSTRUMENTOS, ATIVIDADES EXTRA. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7250 | 7250 | 1 | 1 | 1 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2025-12-30 | 47326 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 28222 |  | 67939 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | 47343 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28227 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | 47343 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28227 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | 47343 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28227 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-31 | 47343 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 28227 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 217615.67 | 10880.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-01 | 47344 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 28228 |  | 67945 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 217615.67 | 10880.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-01 | 47344 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 28228 |  | 67945 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 217615.67 | 10880.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-01 | 47344 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 28228 |  | 67945 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 217615.67 | 43523.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-01 | 47344 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 28228 |  | 67945 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 217615.67 | 32642.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-01 | 47344 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 28228 |  | 67945 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO FCK 40,0 MPA BRITA SLUMP 13MM PARA O PISO DA FABRICAÇÃO CONFORME NFe 1009746 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 689.5 | 689.5 | 1 | 1 | 1 | 568211 | POLIMIX CONCRETO LTDA | 2026-01-02 | 47368 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 28252 |  | 67953 |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-01-02 | 47373 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 28254 |  | 67955 |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104474 | PORCA SEXT. POLIDO 7/8" | PC | 1.7 | 510 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-02 | 47379 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 28312 | 2026-01-07 16:29 | 68247 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201332 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 1.1/2" - 12 FIOS | PC | 0.81 | 121.5 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-02 | 47379 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 28312 | 2026-01-07 16:29 | 68247 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201261 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - 12 FIOS | PC | 0.3 | 45 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-02 | 47379 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 28312 | 2026-01-07 16:29 | 68247 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85091 | TELHA GALVALUME TP 40 x 0,50MM X 1040MM X 6000MM | MT | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-05 | 47455 | 2026-01-05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-014-25 e NFe- 76 / U | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 160650 | 0.459 | 0.459 | 0.459 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-01-05 | 47465 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28319 |  | 68024 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-014-25 e NFe- 76 / U | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 162400 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-01-05 | 47465 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28319 |  | 68024 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO DE APONTAMENTO N° RAHT-UJ-014-25 e NFe- 76 / U | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 350000 | 26950 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-01-05 | 47465 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28319 |  | 68024 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | COMPRA DE MATERIAL CONFORME ORÇAMENTO-77160 PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO DE TRIANGULAÇÃO JUNTO A RB BALANÇAS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118175 | EQUIPAMENTO PESAGEM INDUSTRIAL | UN | 129300 | 129300 | 1 | 1 | 1 | 601100 | WEIGHTECH COMERC IMP EXPORT EQUIP PESAGEM S/A | 2026-01-05 | 47489 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28331 |  | 68059 |  | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 55000 | 55000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-05 | 47498 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28340 |  | 68090 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-05 | 47498 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28340 |  | 68090 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-05 | 47498 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28340 |  | 68090 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, SECADOR E VÁCUO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 55000 | 55000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-05 | 47503 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28341 |  | 68091 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, SECADOR E VÁCUO | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-05 | 47503 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28341 |  | 68091 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, SECADOR E VÁCUO | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-05 | 47503 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28341 |  | 68091 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 57000 | 57000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-05 | 47507 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28343 |  | 68093 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18465.91 | 18465.91 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-05 | 47507 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28343 |  | 68093 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 18465.91 | 18465.91 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-05 | 47507 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28343 |  | 68093 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA, REFINARIA E ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 64452.5 | 64452.5 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-01-05 | 47509 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28345 |  | 68095 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA, REFINARIA E ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 26700 | 26700 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-01-05 | 47509 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28345 |  | 68095 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO MISTURADOR CONFORME DESENHO TÉCNICO MB-006 INCLUINDO TOSO OS SERVIÇOS DO ESCOPO 3.0 DA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 26000 | 26000 | 26000 | 20800 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2026-01-05 | 47510 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28346 |  | 68096 |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 144 E 145 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 302 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 243772.5 | 243772.5 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-01-05 | 47511 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28347 |  | 68097 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 144 E 145 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 302 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 234120 | 234120 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-01-05 | 47511 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 28347 |  | 68097 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERIODO DE 23/12/2025 a 21/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-01-06 | 47524 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28360 |  | 68108 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO LOCAÇÃO REFERENTE A FATURA 0090795819 DO RCD - R-0043740 CONFORME CONTRATO 4000125365. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 7151.4 | 7151.4 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-06 | 47527 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28365 |  | 68114 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000312/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25800 | 25800 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-01-06 | 47532 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28366 |  | 68115 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 PERIODO DE 23/12/2025 a 21/01/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-01-06 | 47543 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28369 |  | 68122 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERIODO DE 23/12/2025 a 21/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3860 | 3860 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-01-06 | 47545 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 28371 |  | 68133 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-01-07 | 47590 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28391 |  | 68170 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85080 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 7500MM | MT | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-07 | 47616 | 2026-01-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 302128 | TUBO PRETO SCH 40 DE 3/4 | KG | 8.7 | 898.28 | 100 | 100 | 100 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-01-07 | 47619 | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 29419 | 2026-02-09 16:22 | 70295 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 22 | 11 | 0 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302368 | TUBO SCH-40 1" C/ COSTURA | KG | 8.7 | 673.7032 | 75 | 75 | 75 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-01-07 | 47619 | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 29419 | 2026-02-09 16:22 | 70295 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 22 | 11 | 0 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBULAÇOES E CURVAS PARA INTERLIGAÇÕES DA FAB. / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 8.61 | 3644.83 | 410 | 410 | 410 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-01-07 | 47619 | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 29419 | 2026-02-09 16:22 | 70295 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 22 | 11 | 0 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404475 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50 MM | PC | 63 | 126 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-07 | 47625 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28429 | 2026-01-12 16:44 | 68484 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300125 | ADESIVO PVC TIGRE INCOLOR 850GR | UN | 31.9 | 95.7 | 3 | 3 | 3 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-07 | 47625 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28429 | 2026-01-12 16:44 | 68485 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004210 | TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM | PC | 35.1 | 1368.9 | 39 | 39 | 39 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-07 | 47625 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28429 | 2026-01-12 16:44 | 68484 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004118 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM | PC | 17.67 | 70.68 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-07 | 47625 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28429 | 2026-01-12 16:44 | 68484 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606272 | LUVA SOLDAVEL 32MM . | PC | 1.53 | 15.3 | 10 | 10 | 10 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-07 | 47625 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28429 | 2026-01-12 16:44 | 68484 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004396 | JOELHO PVC 25MM - SOLDAVEL | PC | 0.53 | 7.95 | 15 | 15 | 15 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-07 | 47625 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28429 | 2026-01-12 16:44 | 68484 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA DA CASA DE MAQUINA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 85080 | TELHA GALVALUME TP 40 X 0,50MM X 1040MM X 7500MM | MT | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-07 | 47626 | 2026-01-07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS TABULAÇÕES DE ENTRADA DE VAPOR005 E APARELHOS DE VÁCUO (6X) CONFORME DESENHO TÉCNICO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2026-01-07 | 47632 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 28430 |  | 68240 |  | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-01-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SERVIÇO DE LIGAÇÕES RESTANTES DA FAB. P/ TORRE DE RESFRIAMENTO, MODIFICAÇÃO E MONTAGEM DO COLETOR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-07 | 47633 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 28448 | 2026-01-08 10:13 | 68327 |  | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DE VAPOR DAS CAIXAS DE EVAPORAÇÃO CONFORME PROPOSTA 1902. CONDIÇÃO DE | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-08 | 47635 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 28440 |  | 68262 |  | 2026-01-08 | 2026-03-28 | 2026-01-08 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104337 | REFLETOR LED 200W HOLOFOTES A PROVA DAGUA IP66 BRA | UN | 87 | 870 | 10 | 10 | 10 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2026-01-08 | 47649 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28447 | 2026-01-08 15:45 | 68326 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105052 | PINO MONOFASICO 10-15A/220-500V | PC | 3.74 | 37.4 | 10 | 10 | 10 | 464314 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2026-01-08 | 47649 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28447 | 2026-01-08 15:45 | 68326 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403038 | VARAO ACO CA 50 3/8 | PC | 40.4 | 1010 | 25 | 25 | 25 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28452 | 2026-01-12 15:12 | 68490 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5770 | COLUNA 3/8 X 6000MM | PC | 98.19 | 785.52 | 8 | 8 | 8 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28452 | 2026-01-12 15:12 | 68490 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111247 | TRELICA TRIANGULAR ACO H10 6M | PC | 24.31 | 486.2 | 20 | 20 | 20 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28452 | 2026-01-12 15:12 | 68490 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 13.13 | 81.342 | 6 | 6 | 6 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28452 | 2026-01-12 15:12 | 68490 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403022 | VARAO ACO CA 50 5/16 | PC | 27.09 | 541.8 | 20 | 20 | 20 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28452 | 2026-01-12 15:12 | 68490 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401149 | COLUNA 8,0 MM 5/16 7 X 17 - 6 MT | UN | 75.4 | 904.8 | 12 | 12 | 12 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28452 | 2026-01-12 15:12 | 68490 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS E SUMIDOURO DA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004651 | REJUNTE P/ CERAMICA | KG | 3.8 | 190 | 50 | 50 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-08 | 47650 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28453 | 2026-01-12 15:12 | 68491 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 3559.23 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-08 | 47661 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28462 | 2026-01-08 13:51 | 68321 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2840 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-08 | 47661 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28462 | 2026-01-08 13:51 | 68320 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA, REPOSIÇÃO LAYETE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.26 | 16292.85 | 3000 | 3000 | 2930 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-08 | 47680 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28480 | 2026-01-12 15:12 | 68493 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA, REPOSIÇÃO LAYETE. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31975 | PERFIL U LAMINADO A -36 3" X 6,1" KG/M X 6000MM | KG | 7.5 | 562.5 | 75 | 75 | 75 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-01-08 | 47680 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 28480 | 2026-01-12 15:12 | 68494 |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADORES DE CANECA, ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703252 | PARAFUSO CORREIA ELEVADORA 5/16" X 2" UNC INOX 304 | PC | 5.88 | 5880 | 1000 | 1000 | 1000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-01-09 | 47737 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28588 | 2026-01-13 10:06 | 68535 |  | 2026-01-13 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 45197.6911 | 8500 | 8500 | 8500 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-09 | 47743 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28590 | 2026-01-14 16:49 | 68750 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302942 | TUBO SCH 40 DE 1.1/2" C/COSTURA | KG | 6.17 | 16754.48 | 2630 | 2630 | 2448 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302129 | TUBO SCH 40 2" C/ COSTURA | KG | 6.17 | 3949.7253 | 620 | 620 | 620 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302013 | TUBO SCH-40 DE 2.1/2" - C/ COSTURA | KG | 6.17 | 5287.54 | 830 | 830 | 784 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302252 | TUBO SCH 40 3" C/ COSTURA | KG | 6.17 | 28985.89 | 4550 | 4550 | 4221 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302130 | TUBO PRETO SCH 40 DE 4 | KG | 6.17 | 39943.19 | 6270 | 6270 | 6072 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303490 | TUBO A-53 SCH-40 6" | KG | 6.17 | 134672.9 | 21140 | 21140 | 19488 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:16 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302012 | TUBO SCH-40 8" C/ COSTURA | KG | 6.87 | 197405.84 | 27830 | 27830 | 25643 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302040 | TUBO SCH-40 10" C/COSTURA | KG | 7.3 | 46354.0917 | 6150 | 6150 | 6150 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112215 | TUBO C/ COSTURA SCH-40 12" | KG | 7.4998 | 237107.3001 | 30620 | 30620 | 30620 | 584101 | INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68879 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117973 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 16" | KG | 8.86 | 28972.2 | 3270 | 3270 | 3270 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68878 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117985 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 18" | KG | 8.86 | 32693.4 | 3690 | 3690 | 3690 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68878 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118000 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 24" | KG | 9.79 | 16545.1 | 1690 | 1690 | 1690 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68878 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302330 | TUBO ACO INOX 304 SCH 10S 2 | MT | 90.4 | 3920.2 | 42 | 42 | 42 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28584 | 2026-01-16 14:09 | 68866 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 98899 | TUBO ASTM A 312 INOX 304 SCH 10S - 3" | KG | 21.9878 | 17594.3643 | 775 | 775 | 775 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28584 | 2026-01-16 14:09 | 68866 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303553 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 1" (33,40) ESP. 2,77 MM | PC | 12.42 | 192.35 | 15 | 15 | 15 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303058 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 2" | PC | 10.24 | 317.18 | 30 | 30 | 30 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303524 | CURVA ACO CARBONO SCH 40 90O 2.1/2 | PC | 19.85 | 1229.71 | 60 | 60 | 60 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 28.27 | 875.66 | 30 | 30 | 30 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303557 | CURVA ACO INOX 304 SCH 10S 3" (114,30) ESP. 3,05 M | PC | 56.81 | 1759.69 | 30 | 30 | 30 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 53.09 | 2740.77 | 50 | 50 | 50 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403531 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º 6" | PC | 151.2 | 6244.56 | 40 | 40 | 40 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 4.71 | 194.52 | 40 | 40 | 40 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302959 | TUBO SCH 20 DE 4" C/ COSTURA | KG | 6.17 | 9938.02 | 1560 | 1560 | 1560 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28583 | 2026-01-16 15:15 | 68877 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105387 | REDUCAO EXCENTRICA A-234 WPB SCH-40/STD 6" X 4" | PC | 70.76 | 730.6 | 10 | 10 | 10 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118667 | TUBO ASTM A-312 INOX 304 SCH 10S 1/2" | MT | 28.18 | 1745.75 | 60 | 60 | 60 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28584 | 2026-01-16 14:09 | 68866 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118679 | TUBO ASTM A-312 INOX 304 SCH 10S 3/4" | MT | 35.99 | 2229.58 | 60 | 60 | 60 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28584 | 2026-01-16 14:09 | 68866 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118692 | CURVA INOX 304 SCH-10 1/2" | PC | 6.89 | 106.71 | 15 | 15 | 15 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118709 | CURVA INOX 304 SCH-10 2" | PC | 26.37 | 408.41 | 15 | 15 | 15 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118680 | TUBO ASTM A-312 INOX 304 SCH 10S 16" | MT | 1251.55 | 46520.1184 | 36 | 36 | 36 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28584 | 2026-01-16 14:09 | 68866 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118710 | CURVA ACO CARBONO SCH-20 4" | PC | 44.84 | 1157.43 | 25 | 25 | 25 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 15:14 | 68871 |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303067 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 10 | PC | 348.98 | 14412.87 | 40 | 40 | 40 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 631.81 | 13046.88 | 20 | 20 | 20 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TUBOS PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41130 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90º DE 8" | PC | 223.41 | 9226.83 | 40 | 40 | 40 | 464764 | INOX TECH COM. DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA | 2026-01-09 | 47750 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28585 | 2026-01-16 14:09 | 68868 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA FÁBRICA DA INDÚSTRIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 18250 | 18250 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-01-09 | 47759 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 28507 |  | 68389 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA SERVIÇO NA TORRE DE RESFRIAMENTO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404830 | TUBO ESGOTO 100MM | UN | 60 | 720 | 12 | 12 | 12 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-01-09 | 47763 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 28607 | 2026-01-13 10:06 | 68533 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO ESTRUTURA DA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11485.78 | 11485.78 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-01-09 | 47770 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 28512 |  | 68395 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-12 | 47806 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 29017 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 5722.94 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-12 | 47827 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 28614 | 2026-01-12 15:16 | 68487 |  | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.23 | 6542.85 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-12 | 47827 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 28614 | 2026-01-12 15:16 | 68487 |  | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA O PISO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 5600 | 40 | 40 | 40 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-01-12 | 47853 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 28727 | 2026-01-14 11:15 | 68666 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA O PISO DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004447 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 26.6667 | 1200 | 45 | 45 | 45 | 598884 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | 2026-01-12 | 47853 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 28727 | 2026-01-14 11:14 | 68667 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 12.97 | 669.58 | 50 | 50 | 0 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28681 | 2026-01-14 16:51 | 68749 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 4010 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68622 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 7100 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68622 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 554.7 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68622 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 729.6 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68622 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 2513.4 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68625 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 3559.23 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68625 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 3591.18 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68625 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.85 | 138.6 | 36 | 36 | 36 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68623 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 1731.6 | 12 | 12 | 12 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:07 | 68622 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 107.16 | 12 | 12 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:08 | 68624 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 2992.6538 | 250 | 250 | 250 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:08 | 68625 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 4140 | 300 | 300 | 300 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28679 | 2026-01-13 16:08 | 68626 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709415 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 2.1/2 | PC | 5.7 | 570 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28682 | 2026-01-14 16:51 | 68747 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709286 | PORCA FERRO SEXT. 7/8 | PC | 1.7 | 170 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-12 | 47863 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 28682 | 2026-01-14 16:51 | 68747 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE ESCORA P/ LAJE 2,0 ATE 3,10 MT CONTRATO 061812 PERIODO 01/01/2026 A 30/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-13 | 47892 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 28659 |  | 68500 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 062613 PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 816 | 816 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-13 | 47896 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 28657 |  | 68496 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404765 | TELHA TRAPEZOIDAL TERMICA SFL-25 1027 X 4500 | PC | 530.64 | 18572.4 | 35 | 35 | 30 | 589081 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S | 2026-01-13 | 47904 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 28792 | 2026-01-19 14:50 | 68956 |  | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DECANTAÇÃO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-13 | 47916 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 28672 |  | 68538 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2026-01-13 | 47923 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 28676 |  | 68562 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205551 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 3,25 MM . | KG | 50.25 | 2911.28 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-13 | 47945 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 28716 | 2026-01-16 09:32 | 68857 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 630 | 61110 | 97 | 97 | 97 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2026-01-14 | 47961 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28703 |  | 68610 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM FACEAMENTO DA BASE DO MOTO REDUTOR EM CHAPA BASE 990 x 520MM X 1 1/4". | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 700 | 700 | 1 | 1 | 1 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2026-01-14 | 47962 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28705 |  | 68615 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201332 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 1.1/2" - 12 FIOS | PC | 0.81 | 243 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-14 | 47978 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28735 | 2026-01-14 15:16 | 68706 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709447 | ARRUELA LISA FERRO 1/2" . | PC | 0.2 | 60 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-14 | 47978 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28735 | 2026-01-14 15:16 | 68706 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA ELEVADOR DE CANECA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201261 | PORCA FERRO SEXT. 1/2" - 12 FIOS | PC | 0.3 | 90 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-14 | 47978 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28735 | 2026-01-14 15:16 | 68706 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-14 | 47989 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28728 |  | 68656 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O VACO DA REFINARIA E LINHA DE VAPOR. PD PARA SUBSTITUIR PD 66902 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119106 | BARRA CHATA ACO CARBONO 1" X 1/8" X 6000MM | KG | 7.484 | 7753.42 | 1036 | 1036 | 1036 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-01-14 | 48019 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28766 |  | 68698 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOSECARLOS | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LINHA DE AR COMPRIMIDO DO ARMAZEM DE AÇUCAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30% ADIANTAMENTO E 70% | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 598379 | IEFTEC INSTALACOES ELETRICAS FIRMINO TECNICAS | 2026-01-14 | 48030 | 2026-01-14 | 2026-01-23 | 29186 |  | 69266 |  | 2026-01-23 | 2026-02-19 | 2026-01-14 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/12/2025 a 15/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-14 | 48036 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 28779 |  | 68728 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053592 PERÍODO DE 04/01/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48040 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 28782 |  | 68737 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 04/01/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48041 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 28783 |  | 68739 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM SUPERFICIE DE CONCRETO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5730 | 5730 | 1 | 1 | 1 | 590241 | F T FUROS EM CONCRETO LTDA | 2026-01-15 | 48045 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 28791 |  | 68746 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004528 | MICTORIO SEF COMPLETO | PC | 385.99 | 385.99 | 1 | 1 | 1 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48057 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28828 | 2026-01-16 07:38 | 68816 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DAS ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 7.28 | 4222.4 | 580 | 580 | 580 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-15 | 48060 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28834 | 2026-01-19 14:50 | 68964 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | -2 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DAS ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402272 | BOBINA ALUMÍNIO 0.8MM X 1000MM . | KG | 37.15 | 17260.8219 | 450 | 450 | 450 | 487296 | ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA | 2026-01-15 | 48060 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28835 | 2026-01-20 14:50 | 69019 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DAS ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201107 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/4" X 1.1/2" - NC | PC | 0.15 | 105 | 700 | 700 | 700 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-01-15 | 48060 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28836 | 2026-01-19 14:50 | 68974 |  | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COBERTURA DAS ESTEIRAS. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119295 | PARAFUSO BROCANTE TELHA SEXT. 5,5 X 22MM | PC | 0.15 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-01-15 | 48060 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28836 | 2026-01-19 14:50 | 68974 |  | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201057 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 3/8" X 1.1/2" NC | PC | 2.15 | 430 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-15 | 48076 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28833 | 2026-01-19 14:50 | 68966 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201460 | PORCA SEXT. ACO INOX 304 3/8" - NC | PC | 0.45 | 90 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-15 | 48076 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28833 | 2026-01-19 14:50 | 68966 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401740 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 3/8" | PC | 0.24 | 96 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-15 | 48076 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28833 | 2026-01-19 14:50 | 68966 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102601 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADADA 250 AMP. | PC | 273.16 | 546.32 | 2 | 2 | 2 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-15 | 48077 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28868 | 2026-01-16 11:10 | 68836 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106149 | FITA ISOLANTE COLORIDA AZUL,BRANCA,VERMELHO,AMAREL | UN | 2.235 | 178.8 | 80 | 80 | 80 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-15 | 48077 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28868 | 2026-01-16 11:10 | 68836 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 22.19 | 887.6 | 40 | 40 | 40 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-15 | 48077 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28868 | 2026-01-16 11:10 | 68836 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM DA TORRE DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401543 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO | RL | 28.35 | 850.5 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-15 | 48077 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28868 | 2026-01-16 11:10 | 68836 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99296 | SEALTUBO ELETRODUTO FLEXÍVEL REVESTIDO PRETO 1/2" | PC | 6.22 | 622 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28841 | 2026-01-20 08:50 | 68987 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101040 | CONECTOR FEMEA GIRATORIO 1/2" | PC | 4.5829 | 458.29 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28841 | 2026-01-20 08:50 | 68988 |  | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103004 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1/2" | PC | 4.5829 | 458.29 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28841 | 2026-01-20 08:51 | 68988 |  | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99284 | CONECTOR MACHO FIXO SEALTUBO 1/2" C/ PORCA LATAO | PC | 3.5661 | 356.61 | 100 | 100 | 100 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28841 | 2026-01-20 08:50 | 68988 |  | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108455 | ELETRODUTO GALV. A FOGO TIPO PESADO 2" X 3000MM | PC | 134.72 | 4041.6 | 30 | 30 | 30 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28841 | 2026-01-20 08:50 | 68987 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 404019 | TUBO GALVANIZADO 1/2 X 6 MT | PC | 88.57 | 1828.97 | 20 | 20 | 20 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28842 | 2026-01-19 14:50 | 68958 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115599 | CONEXAO TIPO T 2" | PC | 54.95 | 824.25 | 15 | 15 | 15 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403552 | TEE GALVANIZADO F-F-F 1/2" BSP | PC | 6.3 | 94.5 | 15 | 15 | 15 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403545 | JOELHO GALVANIZADO 2" PESADO | PC | 37.04 | 740.8 | 20 | 20 | 20 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403546 | JOELHO GALVANIZADO 90" DE 1/2" | PC | 3.99 | 79.8 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69040 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303589 | BUJAO GALVANIZADO 2 | PC | 12.58 | 125.8 | 10 | 10 | 10 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69040 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303011 | BUJAO GALVANIZADO 1/2 | PC | 2.04 | 30.6 | 15 | 15 | 15 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303250 | UNIAO GALVANIZADA 2 | PC | 79.79 | 478.74 | 6 | 6 | 6 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303151 | LUVA GALVANIZADA 2" . | PC | 26.65 | 799.5 | 30 | 30 | 30 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303094 | LUVA GALVANIZADA 1/2" . | PC | 4 | 120 | 30 | 30 | 30 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115575 | REDUCAO TIPO T 2" X 1/2" | PC | 55.7 | 1114 | 20 | 20 | 20 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303014 | BUCHA RED. GALV. 3/4 x 1/2 | PC | 4.82 | 482 | 100 | 100 | 100 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69041 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 115587 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2" | PC | 1.19 | 119 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69040 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 728081 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2 | PC | 0.37 | 37 | 100 | 100 | 57 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28844 | 2026-01-20 14:51 | 69040 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL P/ MONTAGEM DE INSTRUMENTOS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301224 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 2" C/ ROSCA | PC | 450 | 4500 | 10 | 10 | 10 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-01-15 | 48095 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 28843 | 2026-01-19 14:50 | 68959 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PEDIDO COMPLEMENTAR DA NF 134628 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 118059 | TUBO ACO CARBONO C/ COST. OD 4" EXT. 101,6 X 3MM | KG | 11.3 | 226 | 20 | 20 | 20 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-01-15 | 48096 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 28821 |  | 68806 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO PISO E ESTRUTURA DAS CENTRIFUGAS MASSA B - FV1800 CONFORME DESENHO. CONDIÇÃO DE | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-15 | 48097 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 28811 |  | 68788 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. PERIODO DE 05/01/2026 a 03/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-01-16 | 48116 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28840 |  | 68818 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA GUARDA CORPO FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401048 | CANTONEIRA L ACO A-36 1" X 3/16 | KG | 7.18 | 5744 | 800 | 800 | 800 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-16 | 48135 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 29111 | 2026-01-23 13:57 | 69260 |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45600 | 45600 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-01-16 | 48137 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28869 |  | 68835 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CALDEIRARIA DIVERSOS NA FORMA DE HOMEM HORA CONFORME RELATÓRIO UJ¿001¿25 - CONTINGENCIADO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 268471.35 | 268471.35 | 1 | 1 | 1 | 596280 | RJ MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-01-16 | 48149 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28877 |  | 68869 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4 E EQUIPE CAIXA EVAPORAÇÃO E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-16 | 48156 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28881 |  | 68873 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4 E EQUIPE CAIXA EVAPORAÇÃO E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22200 | 22200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-16 | 48156 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28881 |  | 68873 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4 E EQUIPE CAIXA EVAPORAÇÃO E | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-16 | 48156 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28881 |  | 68873 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4 E EQUIPE CAIXA EVAPORAÇÃO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 17463.91 | 17463.91 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-16 | 48156 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28881 |  | 68873 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EIXO MEXEDOR DO VACUO REFINADO, DESTRAVE CAIXA EVAPORADORA 2, DESTRAVE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30000 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-16 | 48159 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28886 |  | 68881 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EIXO MEXEDOR DO VACUO REFINADO, DESTRAVE CAIXA EVAPORADORA 2, DESTRAVE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25240 | 25240 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-16 | 48159 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28886 |  | 68881 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EIXO MEXEDOR DO VACUO REFINADO, DESTRAVE CAIXA EVAPORADORA 2, DESTRAVE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-16 | 48159 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28886 |  | 68881 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8818.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8818.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8818.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8818.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8818.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8678.19 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8678.19 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8678.19 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8678.19 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8678.19 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 139970.82 | 8678.19 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48162 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28894 |  | 68888 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE CAIXA-3 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30000 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48165 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28890 |  | 68885 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE CAIXA-3 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37272.73 | 37272.73 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48165 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28890 |  | 68885 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE CAIXA-3 | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22200 | 22200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-16 | 48165 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28890 |  | 68885 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45614 | 45614 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-01-16 | 48166 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 28891 |  | 68886 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA OS VISORES DO DECANTADOR DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5 | 14000 | 2800 | 2800 | 2800 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2026-01-16 | 48171 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 29310 |  | 69441 |  | 2026-01-27 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE CURVA DE 12" PARA LINHA DE AGUA DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO CONFORME FATURA 910 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303571 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 12 | PC | 600 | 9000 | 15 | 15 | 15 | 536982 | ANDERSON T.ALVES DE SALES | 2026-01-19 | 48184 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28909 |  | 68895 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 78645 | ANTI RESPINGO SPRAY P/ SOLDA SEM SILICONE | UN | 20.44 | 245.28 | 12 | 12 | 12 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-19 | 48211 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28951 | 2026-01-22 08:46 | 69140 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 10.76 | 258.24 | 24 | 24 | 24 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-19 | 48211 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28951 | 2026-01-22 08:46 | 69141 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 50.25 | 2911.2885 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-19 | 48211 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28952 | 2026-01-20 13:52 | 69016 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207427 | ESCOVA DE ACO ROTATIVA DE 4.1/2 | PC | 16 | 320 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-19 | 48211 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28951 | 2026-01-22 08:46 | 69140 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 8440 | 800 | 800 | 800 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-19 | 48211 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28953 | 2026-01-20 13:52 | 69014 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 24.8 | 6200 | 250 | 250 | 250 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-19 | 48211 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28953 | 2026-01-20 13:52 | 69014 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-19 | 48225 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28917 |  | 68902 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS CONFORME PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/12/2025 A 30/12/2025, CONTRATO 202400411 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37458.61 | 37458.61 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-01-19 | 48235 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28927 |  | 68920 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NA AREA DE ENVASE DO GALPÃO DE AÇÚCAR NA INDUSTRIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 11000 | 11000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-01-19 | 48239 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 28981 |  | 69008 |  | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÂO DOS BANHEIROS DA FABRICA DA INDUSTRIA - NF 284 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 13500 | 13500 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-01-19 | 48241 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 28981 |  | 69008 |  | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | GERDESON | GERDESON | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTADORA POR CORREIAS, VULCANIZAÇÃO, REVESTIMENTO/ EMENDA EM CILINDRO MOTRIZ E CORREIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-19 | 48261 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28954 |  | 68945 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTADORA POR CORREIAS, VULCANIZAÇÃO, REVESTIMENTO/ EMENDA EM CILINDRO MOTRIZ E CORREIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-19 | 48261 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28954 |  | 68945 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTADORA POR CORREIAS, VULCANIZAÇÃO, REVESTIMENTO/ EMENDA EM CILINDRO MOTRIZ E CORREIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-19 | 48261 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 28954 |  | 68945 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-01-20 | 48275 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 28967 |  | 68955 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA, INV.EXP.FABE.03 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210836 | ESCOVA PINCEL C/ HASTE ACO ONDULADO 25MM | PC | 9.63 | 674.1 | 70 | 70 | 70 | 501037 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2026-01-20 | 48298 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 28985 | 2026-01-22 16:03 | 69191 |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA PENEIRA DE CALDO CLARIFICADO CONFORME DESENHO APRESENTADO PELA CONTRATANTE. CONDIÇÃO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-20 | 48319 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 29010 |  | 69050 |  | 2026-01-21 | 2026-02-24 | 2026-01-20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 45834 | CANALETA 18 X 12 X 33 | MT | 8 | 832 | 120 | 120 | 120 | 581884 | LETICIA SANTOS LUIZ 10131020455 | 2026-01-20 | 48333 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 29029 | 2026-01-21 16:39 | 69110 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 45822 | CANALETA 16 X 12 X 33 | MT | 7 | 728 | 120 | 120 | 120 | 581884 | LETICIA SANTOS LUIZ 10131020455 | 2026-01-20 | 48333 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 29029 | 2026-01-21 16:39 | 69110 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404286 | BLOCO POLIESTIRENO EPS N/ TRABALHADO - ISOPOR | UN | 6.5 | 650 | 100 | 100 | 100 | 504348 | DISPOR DISTRIBUIDORA DE ISOPOR LTDA | 2026-01-20 | 48333 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 29030 | 2026-01-22 16:03 | 69181 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 37 | 10360 | 280 | 280 | 280 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2026-01-20 | 48333 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 29031 | 2026-01-21 16:39 | 69109 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 570 | 42180 | 74 | 74 | 74 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2026-01-20 | 48337 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 28988 |  | 69018 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, PARA O PISO DO FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 726.25 | 11620 | 16 | 16 | 16 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-01-20 | 48341 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 28989 |  | 69020 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO LOCAÇÃO REFERENTE A RCD N.º 0044563 CONFORME CONTRATO 4000110285 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3441.37 | 3441.37 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-21 | 48356 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 29004 |  | 69049 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA E FABRICAÇÃO. PAMAGEMTNO 50% NO PEDIDO E O RESTANTE EM 21DIAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119386 | POSICIONADOR ELETROPN. DP/ACAO ENTRADA 4A20MA | PC | 2800 | 7592.26 | 3 | 3 | 0 | 601445 | FM SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-21 | 48383 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 29028 |  | 69076 |  | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA E FABRICAÇÃO. PAMAGEMTNO 50% NO PEDIDO E O RESTANTE EM 21DIAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119398 | VALVULA PNEUMATICA 5/2 VIAS 14 BSP 24VCC | PC | 210.14 | 949.67 | 5 | 5 | 0 | 601445 | FM SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-21 | 48383 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 29028 |  | 69076 |  | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REFINARIA E FABRICAÇÃO. PAMAGEMTNO 50% NO PEDIDO E O RESTANTE EM 21DIAS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119404 | SUPORTE POSICIONADOR ELETROPNEUMATICO ROTATIVO | PC | 212 | 958.07 | 5 | 5 | 0 | 601445 | FM SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-21 | 48383 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 29028 |  | 69076 |  | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100298 | TINTA CJ PU 501 BRANCO N9,5 3,6L | GL | 225.92 | 2030.32 | 8 | 8 | 8 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-21 | 48403 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 29055 | 2026-01-22 08:20 | 69137 |  | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL TINTAS PARA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119910 | DILUENTE PU 5008 | LT | 88.14 | 93.87 | 1 | 1 | 1 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-21 | 48403 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 29055 | 2026-01-22 08:20 | 69137 |  | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709402 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 2.1/2 | PC | 2.4 | 360 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-22 | 48446 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 29114 | 2026-01-26 14:58 | 69380 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709282 | PORCA FERRO SEXTAVADO 5/8 | PC | 0.56 | 84 | 150 | 150 | 150 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-22 | 48446 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 29114 | 2026-01-26 14:58 | 69380 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO, VIDROS PARA O DECANTADOR. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 80238 | VIDRO VISOR CRISTAL TEMPERADO Ø 236 X 19 MM | UN | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-22 | 48457 | 2026-01-22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO, VIDROS PARA O DECANTADOR. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119994 | VIDRO VISOR CRISTAL TEMPERADO RETANGULAR | UN | 147 | 1470 | 10 | 10 | 10 | 591142 | VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-22 | 48457 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 29105 | 2026-01-23 11:13 | 69252 |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201137 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 2.1/2" NC | PC | 1.4 | 70 | 50 | 50 | 50 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-22 | 48458 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 29188 | 2026-01-26 16:23 | 69376 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | CONCRETO USINADO 40 MPA - SLUMP 13 PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 634.2857 | 4440 | 7 | 7 | 7 | 408396 | CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A. | 2026-01-23 | 48483 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 29150 |  | 69214 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DESPESA COM COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DAS EQUIPES PRESTADORES DE SERVIÇOS ALFATERM, VIBROMAQ E RV | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102302 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - INDUSTRIA | UN | 2954 | 2954 | 1 | 1 | 1 | 587722 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 2026-01-23 | 48505 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 29166 |  | 69231 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, PARA O PISO DO FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 600 | 52800 | 88 | 88 | 88 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-01-23 | 48507 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 29185 |  | 69263 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 11.21 | 224.2 | 20 | 20 | 20 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69458 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009044 | TRELICA CONCRETADA P/ LAJE C/ 6 MT | MT | 5.5 | 1980 | 360 | 360 | 360 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69458 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808994 | VERGALHAO GG-50 3/8 | KG | 5.51 | 1267.3 | 230 | 230 | 224 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69473 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821110 | VERGALHAO GG-50 5/16 | KG | 5.77 | 1154 | 200 | 200 | 192 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69473 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404470 | TIJOLOS DE 8 FUROS | UN | 0.85 | 17000 | 20000 | 20000 | 20000 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69447 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404450 | BRITA Nº 19 | M3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005441 | MADEIRITE PLASTIFICADO 18 MM | FL | 170.1 | 3061.8 | 18 | 18 | 18 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69447 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 35 | 19600 | 560 | 560 | 560 | 582116 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 15:24 | 69456 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5770 | COLUNA 3/8 X 6000MM | PC | 93.99 | 2631.72 | 28 | 28 | 28 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69458 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1008035 | TABUA DE PINUS 0,30 X 3,00MT | MT | 15.75 | 945 | 60 | 60 | 60 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69447 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 299 | 8970 | 30 | 30 | 30 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-28 09:21 | 69496 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004063 | PREGO 3" X 8 | KG | 10.3 | 95.516 | 8 | 8 | 8 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-28 10:26 | 69496 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004059 | PREGO 1.1/2" X 13 | KG | 11.86 | 109.928 | 8 | 8 | 8 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69473 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004062 | PREGO 2.1/2" X 13 | KG | 11.86 | 109.928 | 8 | 8 | 8 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69473 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 45822 | CANALETA 16 X 12 X 33 | MT | 8.9 | 1246 | 140 | 140 | 140 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69447 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 45834 | CANALETA 18 X 12 X 33 | MT | 8.9 | 1246 | 140 | 140 | 140 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69447 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 120698 | SAPATA FERRO 3/8" X 1 X 1 | PC | 66.9 | 669 | 10 | 10 | 10 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:46 | 69447 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL CONSTRUÇÃO DO CCM FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 120704 | LAJOTA CERAMICA 30 X 7,5 X 19 | PC | 1.4 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 588751 | JMR CERAMICA PARAIBANA LTDA | 2026-01-26 | 48594 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29270 | 2026-01-27 13:00 | 69444 |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFEIÇÃO PARA COLABORADORES DA EMPRESA PAI E FILHO QUE EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NO SILO DO ARMAZÉM DE AÇUCAR E | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1103002 | ALIMENTACAO - DIVERSAS | UN | 446.5116 | 446.51 | 1 | 1 | 1 | 478076 | MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | 2026-01-26 | 48603 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29256 |  | 69353 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. - INV.EXP.FABR.04 - | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2026-01-26 | 48608 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29257 |  | 69355 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS VALVULAS DA FABRICACAO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 203223 | PAPELAO GRAFITADO C/TELA 1/8" U-60-M TEADIT | FL | 1332.11 | 19981.65 | 15 | 15 | 15 | 594386 | CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA | 2026-01-26 | 48611 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29260 | 2026-01-29 13:53 | 69597 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402272 | BOBINA ALUMÍNIO 0.8MM X 1000MM . | KG | 35.95 | 74236.7468 | 2000 | 2000 | 1955 | 487296 | ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA | 2026-01-26 | 48612 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29271 | 2026-01-29 10:40 | 69584 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404545 | FIBRA CERAMICA MANTA D8 -1 | MT | 39.7 | 39700 | 1000 | 1000 | 995.1 | 601585 | NUTEC IBAR FIBRAS CERAMICAS LTDA | 2026-01-26 | 48612 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 29406 | 2026-02-05 13:45 | 70094 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA, VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 120650 | GAXETA TEFLON 2006 7/8" - TEADIT | KG | 580 | 11600 | 20 | 20 | 20 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-26 | 48619 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29268 | 2026-01-29 14:20 | 69602 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA, VACUO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76168 | GAXETA TEFLON 2006 3/4" - TEADIT | KG | 580 | 2900 | 5 | 5 | 5 | 447845 | FERRAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-26 | 48619 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 29268 | 2026-01-29 14:20 | 69602 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x4 Z6013-12287 UTILIZADA NA MONTAGEM DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 23631.49 | 23631.49 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-27 | 48640 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 29278 |  | 69385 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-01-27 | 48642 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 29283 |  | 69412 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-01-27 | 48645 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 29284 |  | 69413 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VALVULAS GUILHOTINA DOS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101817 | CABO SENSOR COM CONECTOR 10M M12-4-PINOS 90 FEMEA | UN | 67.63 | 1352.6 | 20 | 20 | 20 | 472979 | ELETROFLASH LTDA | 2026-01-27 | 48653 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 29307 | 2026-02-10 10:57 | 70338 |  | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA VALVULAS GUILHOTINA DOS CRISTALIZADORES | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104788 | SENSOR INDUTIVO DIST SENSORA 8MM PNP NA M18 4 PINO | PC | 128.55 | 2571 | 20 | 20 | 20 | 472979 | ELETROFLASH LTDA | 2026-01-27 | 48653 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 29307 | 2026-02-10 10:57 | 70338 |  | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CCM DO TRATAMENTO DE CALDO CONFORME ORÇAMENTO 001-2026. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO R$ 30.000,00 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 79958 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-01-27 | 48670 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 29339 |  | 69489 |  | 2026-01-28 | 2026-03-30 | 2026-01-27 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESCADAS EXTENSIVAS COM PATAMAR, ACESSOS CCMs TRATAMENTO DE CALDO E TORRE DE REFRIGERAÇÃO + | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-01-27 | 48686 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 29338 |  | 69488 |  | 2026-01-28 | 2026-03-19 | 2026-01-27 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300166 | VALVULA PARA MICTORIO BR | UN | 55 | 110 | 2 | 2 | 2 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-27 | 48688 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 29412 | 2026-02-03 15:29 | 69888 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1001725 | CONJ.FIXACAO P/ MICTORIO PEQ. S-10CR | UN | 79.9 | 159.8 | 2 | 2 | 2 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-27 | 48688 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 29412 | 2026-02-03 15:29 | 69888 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302038 | TUBO GALVANIZADO 3/4" - PAREDE GROSSA | PC | 125 | 25812.5 | 200 | 200 | 200 | 443761 | INCOMTUBO IND.E COMERCIO DE TUBOS LTDA | 2026-01-27 | 48696 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 29410 | 2026-02-03 16:41 | 69901 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102859 | DISJUNTOR TRIFASICO . 40AMP . | PC | 35.35 | 848.4 | 20 | 20 | 20 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2026-01-27 | 48696 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 29411 | 2026-02-03 10:55 | 69858 |  | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105020 | TOMADA TRIFASICA 32A 03 POSITIVO 1 NEGATIVO USO EX | PC | 44.01 | 484.11 | 10 | 10 | 10 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2026-01-27 | 48696 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 29411 | 2026-02-03 10:55 | 69858 |  | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO PARA METERIAL DO CCM, SUBISTITUIR ITEM DA SC, 48594 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006209 | BRITA 19 . | TN | 60 | 1320 | 22 | 22 | 22 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2026-01-27 | 48704 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 29320 | 2026-01-27 17:05 | 69482 |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 38.18 | 2212 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29407 | 2026-02-05 13:45 | 70090 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 12908.1393 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29407 | 2026-02-05 13:45 | 70090 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 3256 | 250 | 250 | 250 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29407 | 2026-02-05 13:45 | 70090 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 1367.2952 | 100 | 100 | 100 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29407 | 2026-02-05 13:45 | 70090 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 39.15 | 2270.6346 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29407 | 2026-02-05 13:45 | 70090 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208368 | DISCO FLAP 4.1/2" G 40 - PFERD | PC | 18.49 | 739.6 | 40 | 40 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29408 | 2026-01-30 09:37 | 69633 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 1953.6094 | 150 | 150 | 150 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29407 | 2026-02-05 13:46 | 70090 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403427 | BARRA ROSCADA ACO INOX 304 3/8"X1500 MM - 16 FIOS | PC | 24 | 240 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29409 | 2026-02-03 15:29 | 69900 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201460 | PORCA SEXT. ACO INOX 304 3/8" - NC | PC | 0.45 | 45 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-28 | 48715 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29409 | 2026-02-03 15:29 | 69900 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831002 | ACABAMENTO 1/2.3/4 E 1" ASPEN (DECA) | PC | 42.9 | 514.8 | 12 | 12 | 12 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-28 | 48717 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29434 | 2026-02-03 15:30 | 69887 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UM ELEVADOR DE CANECAS AÇÚCAR CRISTAL CONFORME ORÇAMENTO 1913 REV 1 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-28 | 48727 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 29363 |  | 69527 |  | 2026-01-28 | 2026-02-13 | 2026-01-28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO - MÃO DE OBRA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 68400 | 68400 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-01-28 | 48735 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 29346 |  | 69500 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA ARMAZEM, VAZIO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004083 | TINTA BRANCO NEVE - SINTETICO | LT | 28.33 | 283.3 | 10 | 10 | 10 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-01-28 | 48769 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 29415 | 2026-01-29 14:20 | 69598 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, VAZIO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 75437 | TINTA CJ PU N 2677 T CINZA MEDIO N5 ¦ 3,6L | LT | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-28 | 48769 | 2026-01-28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ARMAZEM, VAZIO DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.15 | 375.52 | 4 | 4 | 4 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-28 | 48769 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 29540 | 2026-02-02 10:28 | 69734 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206800 | CORRENTE ACO INOX ELO CRL-08 5/16" | MT | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-29 | 48782 | 2026-01-29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206802 | CORRENTE ACO CARBONO ELO CRL-08 5/16" | MT | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-29 | 48782 | 2026-01-29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 300275 | PERFIL W LAMINADO A-36 310 X 52 KG/M X 12000MM | KG | 8.8268 | 68849.04 | 7800 | 7800 | 7800 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-01-29 | 48794 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 29435 | 2026-02-04 07:58 | 69903 |  | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116361 | PERFIL W 200 X 53 X 12000MM | KG | 8.26 | 15694 | 1900 | 1900 | 1900 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-01-29 | 48794 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 29435 | 2026-02-04 07:58 | 69904 |  | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401021 | CANTONEIRA L ACO A-36 3" X 3/8 | KG | 7.12 | 7120 | 1000 | 1000 | 1000 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-01-29 | 48794 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 29435 | 2026-02-04 07:58 | 69904 |  | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30053 | ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100MM 3 METROS | PC | 87.15 | 4740.96 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29591 | 2026-02-03 10:56 | 69884 |  | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210870 | TAMPA P/ ELETROCALHA 200 X 50 X 3000MM | PC | 38.95 | 6356.64 | 150 | 150 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29591 | 2026-02-03 15:12 | 69884 |  | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201475 | PORCA SEXT. GALV. 1/4" - NC | PC | 0.08 | 160 | 2000 | 2000 | 2000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29592 | 2026-02-06 09:15 | 70100 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201032 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 | PC | 0.06 | 120 | 2000 | 2000 | 2000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29592 | 2026-02-06 09:15 | 70100 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108810 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PESADO 3/4" X 3000 . | PC | 49.35 | 9870 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29593 | 2026-02-05 13:46 | 70075 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807848 | REBITE POP ALUMINIO 3/16 X 1 | PC | 0.14 | 28 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29592 | 2026-02-06 09:15 | 70100 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807413 | REBITE POP ALUMINIO 1/8 x 1/2 | PC | 0.05 | 10 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29592 | 2026-02-06 09:15 | 70100 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206054 | REBITE DE ALUMINIO DE 5/32 X 1 | PC | 0.11 | 22 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29592 | 2026-02-06 09:15 | 70100 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA MONTAGEM INFRA DA ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO FAB. AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 121241 | PARAFUSO GALV. LENTILHA 1/4" X 1/2" | PC | 0.16 | 320 | 2000 | 2000 | 2000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-01-29 | 48809 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29592 | 2026-02-06 09:15 | 70100 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS CONFORME PERÍODO DE LOCAÇÃO 31/12/2025 A 29/01/2026, CONTRATO 202400411 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37458.61 | 37458.61 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-01-29 | 48810 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 29440 |  | 69587 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO ESTRUTURA DA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11485.78 | 11485.78 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-01-29 | 48811 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 29441 |  | 69588 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 68.99 | 2759.6 | 40 | 40 | 40 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-01-29 | 48817 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29594 | 2026-02-05 13:46 | 70092 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4, BÔNUS CONCLUSÃO E EQUIPE CAIXA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-29 | 48823 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29518 |  | 69697 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4, BÔNUS CONCLUSÃO E EQUIPE CAIXA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22200 | 22200 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-29 | 48823 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29518 |  | 69697 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.11 | INV.EXP.FORÇ.04 | AMPLIAÇÃO / CASA DE FORÇA / GERAÇÃO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4, BÔNUS CONCLUSÃO E EQUIPE CAIXA | JAPUNGU | 9012 | Geracao de Energia Eletrica-2 (Ampliacao) | 1.11 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 15227.27 | 15227.27 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-29 | 48823 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29518 |  | 69697 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE CAIXA 4, BÔNUS CONCLUSÃO E EQUIPE CAIXA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16590.91 | 16590.91 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-01-29 | 48823 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29518 |  | 69697 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48070 | DILUENTE PU 5003 | LT | 88.14 | 3326.71 | 33 | 33 | 33 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-29 | 48824 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 29545 | 2026-02-04 11:02 | 69968 |  | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | -7 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.56 | 2430.94 | 24 | 24 | 24 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-29 | 48824 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 29545 | 2026-02-04 11:03 | 69968 |  | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | -7 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.22 | 16883.27 | 60 | 60 | 60 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-29 | 48824 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 29545 | 2026-02-04 11:02 | 69968 |  | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | -7 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68457 | TL CJ EP CVD 322 R T BRANCO N9,5 ¦7,2L | GL | 304.69 | 6771.67 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-29 | 48824 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 29545 | 2026-02-04 11:02 | 69968 |  | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | -4 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 293.64 | 6526.1 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-29 | 48824 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 29545 | 2026-02-04 11:03 | 69968 |  | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | -4 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 184.76 | 6159.37 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-01-29 | 48824 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 29545 | 2026-02-04 11:03 | 69968 |  | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | -4 | 4 | 2 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE CAIXA 2, BÔNUS CONCLUSÃO CAIXA 2 + EQUIPE SECADO E | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22500 | 22500 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-29 | 48825 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29519 |  | 69701 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE CAIXA 2, BÔNUS CONCLUSÃO CAIXA 2 + EQUIPE SECADO E | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-29 | 48825 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29519 |  | 69701 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE CAIXA 2, BÔNUS CONCLUSÃO CAIXA 2 + EQUIPE SECADO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 25200 | 25200 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-01-29 | 48825 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29519 |  | 69701 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30000 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-29 | 48829 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29520 |  | 69703 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22200 | 22200 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-29 | 48829 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29520 |  | 69703 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM FINAL (0,25) ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-01-29 | 48829 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29520 |  | 69703 |  | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 121253 | LENCOL BORRACHA EPDM 8 LONAS 3/4" X 150MM | MT | 415 | 16600 | 40 | 40 | 40 | 596103 | ABECOM COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-29 | 48834 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 29596 | 2026-02-11 13:29 | 70420 |  | 2026-02-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829546 | DISCO CORTE DIAMANTADO 350MM X 25,4MM SEGMENTADO | PC | 185 | 1110 | 6 | 6 | 6 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2026-01-30 | 48863 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 29595 | 2026-02-03 15:31 | 69885 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA E REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 65000 | 65000 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-01-30 | 48907 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 29522 |  | 69705 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 172 E 174 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-30 | 48909 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 29527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S E GUINDASTES CONFORME FATURAS DE LOCAÇÃO 172 E 174 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-30 | 48909 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 29527 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA PINTURA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 121587 | TINTA CJ PU N 2677 T CINZA MEDIO N5 ¦ 3,6L | GL | 188.77 | 2120.57 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-02-02 | 48928 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29540 | 2026-02-02 10:28 | 69734 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005019 | TINTA AZUL DEL REY - SINTETICO | LT | 29.63 | 266.67 | 9 | 9 | 9 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207597 | ROLO LA CARNEIRO 23 CM COM CABO | PC | 15.64 | 78.2 | 5 | 5 | 5 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404253 | ROLO DE ESPUMA TIGRE 9CM | UN | 3.8 | 19 | 5 | 5 | 5 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709269 | FITA CREPE 3M 18MM X 50M | PC | 5.13 | 20.52 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207471 | LIXA DAGUA N.100 | FL | 1.43 | 100.1 | 70 | 70 | 70 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807002 | LIXA DAGUA N.180 | FL | 1.23 | 73.8 | 60 | 60 | 50 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 82466 | TINTA BRANCO NEVE - LAVAVEL | LT | 8.575 | 68.6 | 8 | 8 | 8 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIL PARA PINTURA DOS BANHEIROS FABRICA / ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005360 | MASSA ACRILICA 27KG | UN | 120 | 960 | 8 | 8 | 8 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-02 | 48956 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 29598 | 2026-02-05 13:46 | 70089 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16357.52 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16097.87 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16097.87 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16097.87 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16097.87 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16097.87 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16357.52 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16357.52 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16357.52 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16357.52 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 259643.12 | 16357.52 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA - TERCEIRS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 255521.746 | 16097.87 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-02 | 49016 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29583 |  | 69787 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 NO PERÍODO DE 22/01/2026 a 20/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4058.2 | 4058.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-02-02 | 49027 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29577 |  | 69775 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERÍODO DE 22/01/2026 a 20/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4035.2 | 4035.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-02-02 | 49028 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29578 |  | 69784 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERÍODO DE 22/01/2026 a 20/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-02-02 | 49034 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 29587 |  | 69789 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404545 | FIBRA CERAMICA MANTA D8 -1 | MT | 63 | 18900 | 300 | 300 | 300 | 431795 | ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA | 2026-02-03 | 49038 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 29638 | 2026-02-03 13:53 | 69854 |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 4788.24 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70063 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 3770.1 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70063 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 904202 | DESINGRIPANTE ANTI-CORROSIVO 300ML | TB | 5.72 | 68.64 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29681 | 2026-02-06 09:15 | 70099 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 3591.18 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70063 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 4140 | 300 | 300 | 300 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70064 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70062 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 3165 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70062 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29680 | 2026-02-06 07:12 | 70062 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 107.16 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29681 | 2026-02-06 09:15 | 70099 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.37 | 41.1 | 30 | 30 | 30 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29681 | 2026-02-06 09:15 | 70098 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 121769 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA FENDA | PC | 0.08 | 240 | 3000 | 3000 | 3000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-03 | 49054 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29681 | 2026-02-06 09:15 | 70097 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - MATERIAIS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 201 | MATERIAIS | 1404545 | FIBRA CERAMICA MANTA D8 -1 | MT | 39.7 | 79400 | 2000 | 2000 | 2000 | 601585 | NUTEC IBAR FIBRAS CERAMICAS LTDA | 2026-02-26 | 49056 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 30164 | 2026-02-13 08:55 | 70590 |  | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 68400 | 68400 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-02-20 | 49085 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 29639 |  | 69838 |  | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 NO PERÍODO DE 07/01/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-03 | 49088 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 29640 |  | 69839 |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FARBRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104675 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X2,5MM2 . . . | MT | 9.34 | 14227.02 | 1400 | 1400 | 1400 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-03 | 49094 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29685 | 2026-02-10 08:17 | 70316 |  | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FARBRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104671 | CABO . COBRE 0,6/1KV 4X4MM2 . . . | MT | 14.51 | 3788.85 | 240 | 240 | 240 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-03 | 49094 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29685 | 2026-02-10 08:17 | 70316 |  | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FARBRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101354 | CABO FLEXIVEL COBRE 1KV 4X6 MM . | MT | 21.58 | 11739.52 | 500 | 500 | 500 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-03 | 49094 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29685 | 2026-02-10 08:17 | 70316 |  | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004083 | TINTA BRANCO NEVE - SINTETICO | LT | 29.25 | 1404 | 48 | 48 | 48 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-03 | 49103 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 29684 | 2026-02-10 07:46 | 70305 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-02-04 | 49125 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29653 |  | 69876 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A PERCUSSAO ( MOTOR A GASOLINA ) (3208) - CONTRATO 063771. PERIODO DE 29/01/2026 16:30 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 360 | 360 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-04 | 49127 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29655 |  | 69881 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABREICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006343 | REGISTRO GAVETA 1/2" DN 15 C40 | UN | 49.4 | 889.2 | 18 | 18 | 18 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-04 | 49131 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29673 | 2026-02-10 07:46 | 70311 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABREICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 833143 | JOELHO 90 SOLD/ROSCA LR 20 X 1/2 KRONA | UN | 1.11 | 48.84 | 44 | 44 | 44 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-04 | 49131 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29673 | 2026-02-10 07:46 | 70311 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABREICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821315 | CAIXA PLASTICA EMBUTIR P/ 10 DISJUNTOR | PC | 35.91 | 156.28 | 4 | 4 | 4 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-04 | 49131 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29674 | 2026-02-06 10:43 | 70128 |  | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO FABRICA / ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004808 | ADAPTADOR PVC 20 X 1/2 | PC | 0.52 | 18.72 | 36 | 36 | 36 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-04 | 49163 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 29720 | 2026-02-10 09:19 | 70318 |  | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | PEDIDO COMPLEMENTAR DA SC 47750 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302959 | TUBO SCH 20 DE 4" C/ COSTURA | KG | 6.17 | 3503.79 | 550 | 550 | 550 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-02-04 | 49175 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29698 | 2026-02-04 15:01 | 69948 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201162 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 3" NC | PC | 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-04 | 49180 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 29815 | 2026-02-13 08:53 | 70595 |  | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 808164 | LOCTITE 277 50G | TB | 290 | 580 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-04 | 49180 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 29815 | 2026-02-13 08:54 | 70595 |  | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SC PARA CORREÇÃO DA SOLICITAÇÃO 48782 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206800 | CORRENTE ACO INOX ELO CRL-08 5/16" | MT | 385 | 4620 | 12 | 12 | 12 | 491949 | MISTER TEM COM.DE ACOS E METAIS LTDA-EPP | 2026-02-04 | 49194 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 29852 | 2026-02-06 16:11 | 70152 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | SC PARA CORREÇÃO DA SOLICITAÇÃO 48782 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206802 | CORRENTE ACO CARBONO ELO CRL-08 5/16" | MT | 24.68 | 325.04 | 12 | 12 | 12 | 481970 | MOLYPLASTY COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | 2026-02-04 | 49194 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 29703 | 2026-02-06 13:40 | 70135 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.40 | INV.EXP.REFI.02 | REFINARIA - EQUIPAMENTO | MATERIAL PARA REFINARIA, REDUTOR VACUO. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.40 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122180 | KIT BOMBA ENGRENAGEM WEG - REDUTOR VACUO | JG | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 505389 | RODRIGUES PECAS E EQUIP.UNIPESSOAL LTDA | 2026-02-05 | 49276 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 29768 | 2026-02-06 16:09 | 70154 |  | 2026-02-06 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Refinaria
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO PARA FABRICA DE AÇUCAR. PGTO 50% DE ENTRADA E 50% NA CONCLUSÃO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16000 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 595433 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | 2026-02-06 | 49286 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 29810 |  | 70104 |  | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2026-02-06 | 49291 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 29789 |  | 70061 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA O DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206802 | CORRENTE ACO CARBONO ELO CRL-08 5/16" | MT | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-06 | 49310 | 2026-02-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE COLUNA BAROMÉTRICA COM INTERLIGAÇÕES CONFORME ORÇAMENTO UJP/2026-002. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 20% DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2026-02-06 | 49311 | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 30306 |  | 70730 |  | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-02-06 | 21 | 12 | 0 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 206802 | CORRENTE ACO CARBONO ELO CRL-08 5/16" | MT | 29 | 1015 | 35 | 35 | 35 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2026-02-06 | 49315 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 29834 | 2026-02-06 13:40 | 70134 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 193972 | 193972 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-02-06 | 49335 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 29850 |  | 70151 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 48493 | 48493 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-02-06 | 49335 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 29850 |  | 70151 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 185280 | 185280 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-02-06 | 49335 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 29850 |  | 70151 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 46320 | 46320 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-02-06 | 49335 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 29850 |  | 70151 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO MÃO DE OBRA COZINHADOR PARA TREINAMENTO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4079.81 | 4079.81 | 1 | 1 | 1 | 598690 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 2026-02-09 | 49367 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 29863 |  | 70175 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 22.19 | 1207.14 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-09 | 49388 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 30027 | 2026-02-20 10:53 | 70898 |  | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 111740 | CONECTOR GENERICO 35MM | PC | 16.68 | 272.22 | 15 | 15 | 15 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-09 | 49388 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 30027 | 2026-02-20 10:53 | 70898 |  | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA CCM TRATAMENTO DE CALDO. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122490 | COLUNA 6M 6F 3/8" EST 17X17 NO 5.0 ESP. 10CM | PC | 236.5 | 7095 | 30 | 30 | 30 | 460448 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA LTDA | 2026-02-09 | 49417 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 30075 | 2026-02-12 07:41 | 70438 |  | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO ELÉTRICO CONFORME ORÇAMENTO ADITIVO REFERENTE NF-126. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA APÓS CONCLUSÃO DO SERVIÇO . | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2026-02-10 | 49469 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 29992 |  | 70341 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS CONCLUSÃO E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 63595 | 63595 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-02-10 | 49479 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 29995 |  | 70344 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS CONCLUSÃO E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 36000 | 36000 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-02-10 | 49479 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 29995 |  | 70344 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS CONCLUSÃO E | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34204.55 | 34204.55 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-02-10 | 49479 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 29995 |  | 70344 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | COMPLEMENTO DO PEDIDO 68666. BRITA, NF 1.364 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 763 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-02-10 | 49482 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 30002 |  | 70354 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, FECHAMENTO CENTRIFUGA, BASE ACIONAMENTO GAFANHOTO, SUSPIRO DA COLUNA DE SELO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 62825 | 62825 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-02-10 | 49491 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 30001 |  | 70353 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, FECHAMENTO CENTRIFUGA, BASE ACIONAMENTO GAFANHOTO, SUSPIRO DA COLUNA DE SELO | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30454.55 | 30454.55 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-02-10 | 49491 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 30001 |  | 70353 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 30000 | 30000 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-10 | 49494 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 30003 |  | 70357 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42386.36 | 42386.36 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-10 | 49494 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 30003 |  | 70357 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO + CORREMÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 63845.38 | 63845.38 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-02-10 | 49497 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 30006 |  | 70359 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DECANTAÇÃO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-02-11 | 49519 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 30016 |  | 70388 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE ESCORA P/ LAJE 2,0 ATE 3,10 MT CONTRATO 061812 PERIODO 31/01/2026 a 01/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-11 | 49527 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 30026 |  | 70389 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/01/2026 a 15/02/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-11 | 49536 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 30034 |  | 70399 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401033 | CANTONEIRA L ACO A-36 1.1/2" X 1/4 | KG | 7.1876 | 6037.584 | 840 | 840 | 840 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30140 | 2026-02-20 15:12 | 70955 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103009 | BARRA CHATA FERRO 1.1/2" X 3/16" X 6000MM | KG | 7.1876 | 4743.816 | 660 | 660 | 660 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30140 | 2026-02-20 15:12 | 70955 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829416 | CANTONEIRA L 1.1/2 X 3/16 | KG | 7.1876 | 4528.188 | 630 | 630 | 630 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30140 | 2026-02-20 15:12 | 70955 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102818 | LEITO GALVANIZADO FOGO TIPO PESADO L:500 MM X A:10 | PC | 374 | 18700 | 50 | 50 | 50 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30143 | 2026-02-20 14:02 | 70924 |  | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201833 | PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 5/16"X3/4" | PC | 0.35 | 140 | 400 | 400 | 400 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30142 | 2026-02-23 10:06 | 70996 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201836 | PORCA SEXTAVADA 5/16" ELETROGALVANIZADA | PC | 0.1601 | 64.04 | 400 | 400 | 400 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30142 | 2026-02-23 10:06 | 70996 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201864 | ARRUELA LISA 5/16" GALVANUZADA ELETRODUTO | PC | 0.0886 | 35.44 | 400 | 400 | 400 | 490878 | RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30142 | 2026-02-23 10:07 | 70996 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101202 | CONECTOR MACHO GIRATORIO 1.1/2"C/ PORCA" | PC | 56.94 | 2847 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30141 | 2026-02-24 08:46 | 71059 |  | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101690 | CONECTOR MACHO GIRATORIO 2 | PC | 83.75 | 1675 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30141 | 2026-02-24 08:46 | 71059 |  | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103005 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 3/4" | PC | 14.06 | 703 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30141 | 2026-02-24 08:46 | 71059 |  | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117705 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1" C/ ROSCA | PC | 11.53 | 576.5 | 50 | 50 | 50 | 465562 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30141 | 2026-02-24 08:46 | 71060 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208735 | ESCOVA TIPO COPO 4" ACO CARBONO/POLIDO ONDULADA DI | PC | 25.2 | 630 | 25 | 25 | 25 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49537 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30148 | 2026-02-25 07:16 | 71172 |  | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006655 | REJUNTE BRANCO SILICONADO 1KG | UN | 4.51 | 586.3 | 130 | 130 | 130 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-02-11 | 49542 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30077 | 2026-02-13 14:57 | 70677 |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004840 | PEDRA RACHINHA | MT | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-11 | 49542 | 2026-02-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122592 | REJUNTE SILICONADO BEGE 1KG | UN | 4.45 | 311.5 | 70 | 70 | 70 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-02-11 | 49542 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 30077 | 2026-02-13 14:57 | 70677 |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA DE AÇCUAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116610 | REVESTIMENTO COTTON BIANCO 32 X 60 RET | M2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-11 | 49542 | 2026-02-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401002 | CANTONEIRA L ASTM A36 1.1/2" X 3/16" X 6000MM . | KG | 7.02 | 5616 | 800 | 800 | 793 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30314 | 2026-02-26 09:38 | 71313 |  | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103009 | BARRA CHATA FERRO 1.1/2" X 3/16" X 6000MM | KG | 6.85 | 4658 | 680 | 680 | 680 | 570930 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30314 | 2026-02-26 09:38 | 71313 |  | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117699 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 3/4" C/ ROSCA | PC | 5.75 | 1150 | 200 | 200 | 200 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72238 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101201 | CONECTOR MACHO/FEMEA GIRATORIO 3/4 C/ PORCA | PC | 14.06 | 2812 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117705 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1" C/ ROSCA | PC | 10.2 | 510 | 50 | 50 | 50 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72238 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101040 | CONECTOR FEMEA GIRATORIO 1/2" | PC | 4.5829 | 916.58 | 200 | 200 | 200 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72238 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99284 | CONECTOR MACHO FIXO SEALTUBO 1/2" C/ PORCA LATAO | PC | 3.57 | 714 | 200 | 200 | 200 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72238 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103004 | CONECTOR SEALTUBO MACHO GIRATORIO 1/2" | PC | 4.5829 | 916.58 | 200 | 200 | 200 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72238 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 99296 | SEALTUBO ELETRODUTO FLEXÍVEL REVESTIDO PRETO 1/2" | PC | 226.865 | 1361.19 | 6 | 6 | 6 | 590903 | ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72238 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 22.19 | 1109.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210913 | FITA TEFLON 18MM X 10MT | RL | 2.52 | 252 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 719288 | TERMINAL FORQUILHA GARFO PRE-ISOLADO VERMELHO | PC | 0.16 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 719536 | TERMINAL FORQUILHA GARFO PRE-ISOLADO AZUL | PC | 0.2 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703160 | TERMINAL FORQUILHA GARFO PRE-ISOLADO AMARELO | PC | 0.42 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 703418 | TERMINAL PINO PRE-ISOLADO VERMELHO | PC | 0.17 | 170 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 811987 | TERMINAL PINO PRE-ISOLADO AZUL | PC | 0.19 | 190 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 704783 | TERMINAL PINO PRE-ISOLADO AMARELO | PC | 0.45 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 106222 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO VERMELHO | PC | 0.17 | 170 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100717 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO AZUL | PC | 0.22 | 220 | 1000 | 1000 | 1000 | 581100 | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72237 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100716 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO AMARELO | PC | 0.23 | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101303 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLADO CINZA | PC | 0.11 | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101055 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD PRETO | PC | 0.05 | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101109 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD AZUL P | PC | 0.07 | 70 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-11 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122634 | ANILHA 0 A 9 NUMERICA P/ CABO 0,5 A 1,5MM AMARELA | PC | 0.0724 | 724 | 10000 | 10000 | 10000 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72236 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122622 | ANILHA 0 A 9 NUMERICA P/ CABO 2,5 A 4MM - AMARELA | PC | 0.0724 | 724 | 10000 | 10000 | 10000 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72236 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 28990 | ANILHA 0 A 9 NUMERICA P/ CABO 4 A 6MM - AMARELA | PC | 0.0724 | 724 | 10000 | 10000 | 10000 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72236 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122646 | TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 2 X 6MM - VERDE | PC | 0.21 | 210 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:24 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122658 | TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 2 X 4MM - AMARELO | PC | 0.17 | 170 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122660 | TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 2 X 2,5MM - AZUL | PC | 0.14 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122671 | TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 2 X 1,5MM - PRETO | PC | 0.09 | 90 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122683 | TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 2 X 1MM - VERMELHO | PC | 0.08 | 80 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122695 | TERMINAL TUBULAR ILHOS - VERDE | PC | 0.11 | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122701 | TERMINAL TUBULAR ILHOS - AMARELO | PC | 0.13 | 130 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122713 | TERMINAL TUBULAR ILHOS - VERMELHO | PC | 0.04 | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122725 | TERMINAL TUBULAR ILHOS - BRANCO | PC | 0.04 | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122737 | TERMINAL MACHO FASTON PRE ISOLADO - AMARELO | PC | 0.16 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122749 | TERMINAL MACHO FASTON PRE ISOLADO - AZUL | PC | 0.13 | 130 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122750 | TERMINAL MACHO FASTON PRE ISOLADO - VERMELHO | PC | 0.11 | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122762 | TERMINAL FEMEA FASTON PRE ISOLADO - AZUL | PC | 0.24 | 240 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122774 | TERMINAL FEMEA FASTON PRE ISOLADO - AMARELO | PC | 0.27 | 270 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NO CCM DO SECADOR, FAB. E REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122786 | TERMINAL FEMEA FASTON PRE ISOLADO - VERMELHO | PC | 0.22 | 220 | 1000 | 1000 | 1000 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-12 | 49555 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 30315 | 2026-03-11 16:08 | 72235 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 7 | 21 | 1 | 29 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | AQUISIÇÃO CORRENTE ACIONAMENTO DO FORNO DA ENXOFREIRA PROPOSTA Nº 045609 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 122567 | CORRENTE TRANSMISSAO M-36-I/C P 66,27MM R 25,4MM | MT | 1080 | 5926.5 | 5 | 5 | 5 | 467017 | GENERAL CHAINS DO BRASIL LTDA | 2026-03-11 | 49582 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30199 | 2026-02-13 10:58 | 70618 |  | 2026-02-13 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 5275 | 500 | 500 | 500 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30370 | 2026-02-20 10:54 | 70918 |  | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209747 | LONA PLASTICA 100 MICRAS 8 X 100 MTS PRETA | MT | 10 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 423683 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONS.ELET.LT | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30374 | 2026-02-24 08:47 | 71066 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208190 | DISCO FLAP 7" G 60 - PFERD | PC | 36.48 | 729.6 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30370 | 2026-02-20 10:54 | 70918 |  | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201120 | PARAFUSO SEXTAVADO FERRO NC - 3/8 " X 1.1/2 " RT . | PC | 0.39 | 117 | 300 | 300 | 300 | 587631 | BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:23 | 71074 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201122 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/8" X 2.1/2" NC | PC | 0.7 | 210 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:23 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201381 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/8" X 3" NC | PC | 0.79 | 237 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709301 | PORCA FERRO SEXT. 3/8" | PC | 0.15 | 45 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401763 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 2" | PC | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201137 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 2.1/2" NC | PC | 1.3 | 650 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:23 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201138 | PARAFUSO FERRO SEXT. 1/2" X 3" NC | PC | 1.5 | 750 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:23 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401768 | PARAFUSO SEXT. 5/8" X 2" | PC | 1.8 | 900 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201147 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 2.1/2" NC | PC | 1.85 | 925 | 500 | 500 | 500 | 587631 | BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71074 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201148 | PARAFUSO FERRO SEXT. 5/8" X 3" NC | PC | 2.6 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401774 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 2" | PC | 2.6 | 1040 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201161 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 2.1/2" NC | PC | 3 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201162 | PARAFUSO FERRO SEXT. 3/4" X 3" NC | PC | 3.65 | 1460 | 400 | 400 | 400 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201173 | PARAFUSO FERRO SEXT. 7/8" X 3" NC | PC | 4.5 | 1350 | 300 | 300 | 300 | 466785 | METALURGICA CANINDE LTDA | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71073 |  | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108820 | PARAFUSO RT NC 7/8" X 4" | PC | 6.6 | 1320 | 200 | 200 | 200 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-12 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:23 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709301 | PORCA FERRO SEXT. 3/8" | PC | 0.15 | 75 | 500 | 500 | 500 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 121599 | BARRA ROSCADA ACO CARBONO 1.1/2" X 1000MM 8 FIOS | PC | 166 | 1660 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:23 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301011 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1/2" C/ ROSCA | PC | 76.5 | 3825 | 50 | 50 | 50 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30375 | 2026-02-24 08:47 | 71071 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301012 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 3/4" C/ ROSCA | PC | 104.28 | 3128.4 | 30 | 30 | 30 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30375 | 2026-02-24 08:47 | 71070 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301094 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1" C/ ROSCA | PC | 145.2 | 4356 | 30 | 30 | 30 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30375 | 2026-02-24 08:47 | 71070 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301401 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 1.1/2" C/ ROSCA | PC | 349.8 | 6996 | 20 | 20 | 20 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30375 | 2026-02-24 08:47 | 71070 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 301224 | VALVULA ESFERA ACO INOX 304 2" C/ ROSCA | PC | 451.44 | 6771.6 | 15 | 15 | 15 | 497046 | REVENTEC REPRESENT.COMERC.MAQ.IND. LTDA | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30375 | 2026-02-24 08:47 | 71070 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403338 | BARRA ROSCADA 3/4" | UN | 25 | 250 | 10 | 10 | 10 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-13 | 49642 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 30373 | 2026-02-24 07:24 | 71072 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4 - 26MTS X 230KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM CONFORME CONTRATO CRE.000270/25 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-02-12 | 49649 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 30133 |  | 70501 |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORREIA TRANSP. ELEVADOR DE CANECA. ORÇAMENTO RV-51517 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3756 | 3756 | 1 | 1 | 1 | 599724 | RV VULCANIZACAO LTDA | 2026-02-12 | 49652 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 30137 |  | 70504 |  | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORREIA TRANSP. ELEVADOR DE CANECA. ORÇAMENTO RV-51517 | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 3756 | 3756 | 1 | 1 | 1 | 599724 | RV VULCANIZACAO LTDA | 2026-02-12 | 49652 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 30137 |  | 70504 |  | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JAILSON | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | ERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 120, BASE DAS BOMBAS DAS TURBINAS DAS CENTRIFUGAS - FABRICAÇÃO DE | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 739.1304 | 9608.7 | 13 | 13 | 13 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-02-12 | 49656 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 30139 |  | 70505 |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8768.53 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8768.53 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8768.53 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8768.53 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8768.53 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141427.95 | 8909.96 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 49675 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 30205 |  | 70610 |  | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 87294 | TL EP N 2288 R ALUM - 3,6 L | GL | 271.33 | 3048.01 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-02-13 | 49716 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 30363 | 2026-02-24 14:42 | 71121 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA PINTURA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403110 | ESCORIA COBRE BENEFICIADA E SECA | TN | 470 | 6580 | 14 | 14 | 14 | 492553 | AGN COMERCIO E TRANSP.DE ABRASIVOS LTDA | 2026-02-13 | 49716 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 30364 | 2026-02-24 08:47 | 71062 |  | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 4X4X4 - 32MTS X 250KG PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 496250 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S/A | 2026-02-13 | 49729 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 30206 |  | 70611 |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-02-18 | 49817 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 30253 |  | 70697 |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. PERÍODO DE 04/02/2026 a 05/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3241 | 3241 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-18 | 49830 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 30296 |  | 70720 |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 03/02/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-18 | 49838 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 30300 |  | 70722 |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053592 PERÍODO DE 03/02/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-18 | 49842 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 30304 |  | 70727 |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116634 | TORNEIRA LAV MESA B ALTA DN 15 LINK-CR METAL | UN | 359.9 | 1295.64 | 4 | 4 | 4 | 602012 | VPC COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 49852 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 30321 | 2026-02-19 08:29 | 70743 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 116610 | REVESTIMENTO COTTON BIANCO 32 X 60 RET | M2 | 67.9 | 8714.29 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 602012 | VPC COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 49852 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 30321 | 2026-02-19 08:29 | 70743 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 123444 | CUBA APOIO QUADRADA 13,5 X 40 | UN | 559.9 | 503.91 | 1 | 1 | 1 | 602012 | VPC COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 49852 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 30321 | 2026-02-19 08:29 | 70743 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006345 | TORNEIRA 2194 LAV MESA B. BAIXA 1/4X1/2 C40 | UN | 321.9 | 289.71 | 1 | 1 | 1 | 602012 | VPC COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 49852 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 30321 | 2026-02-19 08:29 | 70743 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404199 | MICTORIO C/SIFAO | PC | 729.9 | 2627.64 | 4 | 4 | 4 | 602012 | VPC COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA | 2026-02-18 | 49852 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 30321 | 2026-02-19 08:29 | 70743 |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-02-19 | 49869 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30325 |  | 70739 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101413 | CABO FLEXIVEL COBRE VERDE 1X2,5 MM . | MT | 2.26 | 452 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70946 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105350 | TOMADA DUPLA 2P + 1T 10A EMBUTIR | PC | 8.3436 | 333.74 | 40 | 40 | 40 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70945 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6106156 | QUADRO DISTRIBUICAO 8 DISJUNTORES | UN | 37.37 | 186.85 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:14 | 70946 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103409 | PLAFON BRANCO 100W | UN | 3.7236 | 74.47 | 20 | 20 | 20 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:14 | 70945 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 41476 | LAMPADA LED BULBO 50W E-27 | PC | 15.39 | 307.8 | 20 | 20 | 20 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70946 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108172 | ABRACADEIRA TIPO U PVC 3/4 | PC | 0.6806 | 204.18 | 300 | 300 | 300 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70945 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108498 | ABRACADEIRA GALVANIZADA DE 3/4" TIPO D C/ TRAVA | PC | 0.7171 | 215.13 | 300 | 300 | 300 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70945 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004011 | BUCHA NYLON 8 MM C/ PARAFUSO CABECA PANELA | PC | 0.39 | 117 | 300 | 300 | 300 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70946 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105015 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 SECCAO | PC | 8.1997 | 65.6 | 8 | 8 | 8 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70945 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CCM REFINARIA E TORRE REF. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105014 | INTERRUPTOR EMBUTIR 1 SECCAO C/TOMADA - TRIFASICA | PC | 7.8105 | 78.11 | 10 | 10 | 10 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-02-19 | 49877 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30330 | 2026-02-20 15:13 | 70945 |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFEIÇÃO P/ COLABORADORES DA EMPRESA P&F QUE EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NO SILO DO ARMAZÉM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112069 | ALIMENTACAO - RESTAURANTE | UN | 148 | 148 | 1 | 1 | 1 | 478076 | MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | 2026-02-19 | 49894 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30349 |  | 70786 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.2 | INV.EXP.COZE.04 | COZEDORES - SERVIÇO | FORNECIMENTO MÃO DE OBRA COZINHADOR PARA TREINAMENTO PERÍODO FEVEREIRO 2026 A FEVEREIRO 2027. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.2 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 25977.06 | 598690 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 2026-02-19 | 49907 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30371 |  | 70817 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S PARA INSTALAÇÃO DE COLUNA BAROMÉTRICA COM INTERLIGAÇÕES CONFORME ORÇAMENTO UJP/2026-002. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2026-02-19 | 49915 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 30381 |  | 70825 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 11.2 | 1156.4 | 100 | 100 | 100 | 570916 | CEDISA CENTRAL DE ACO S/A | 2026-02-20 | 49918 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30552 | 2026-02-27 07:41 | 71370 |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207427 | ESCOVA DE ACO ROTATIVA DE 4.1/2 | PC | 16 | 320 | 20 | 20 | 20 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-20 | 49918 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30573 | 2026-02-24 14:20 | 71106 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-20 | 49918 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30551 | 2026-02-24 09:51 | 71098 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 3208 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-20 | 49918 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30551 | 2026-02-24 09:51 | 71098 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 5680 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-20 | 49918 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30551 | 2026-02-24 09:51 | 71098 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR SOLO GASOLINA (9821) CONTRATO 000457/2026 NO PERÍODO DE 10/02/2026 17:30 a 13/02/2026 10:35, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 270 | 270 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-02-20 | 49937 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30412 |  | 70869 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA FABRICA DA INDUSTRIA - NF 289 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-02-20 | 49950 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30434 |  | 70907 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DO PD 68878 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117973 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 16" | KG | 8.86 | 5714.7 | 645 | 645 | 645 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-20 | 49957 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30416 |  | 70885 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DO PD 68878 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 117985 | TUBO ACO CABONO C/ COSTURA SCH-20 18" | KG | 8.86 | 6432.36 | 726 | 726 | 726 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-20 | 49957 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30416 |  | 70885 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS CONCLUSÃO E | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 53350 | 53350 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-02-20 | 49961 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30417 |  | 70896 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS CONCLUSÃO E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 29090.91 | 29090.91 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-02-20 | 49961 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30417 |  | 70896 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE SEMENTEIRA + EQUIPE CONDENSADO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 55098.5 | 55098.5 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-02-20 | 49966 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30424 |  | 70901 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE SEMENTEIRA + EQUIPE CONDENSADO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27727.27 | 27727.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-02-20 | 49966 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30424 |  | 70901 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | EFIGÊNIO.SENA | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 80199 | 80199 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-20 | 49967 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30425 |  | 70902 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 38295.45 | 38295.45 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-20 | 49967 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30425 |  | 70902 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO + CORREMÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 63683.18 | 63683.18 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-02-20 | 49971 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30427 |  | 70903 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA VACUO, FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1402374 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 1/2" X 2.1/2" - 12 FIO | UN | 4.4 | 440 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-20 | 49986 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30550 | 2026-02-26 11:15 | 71363 |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA VACUO, FABRICA DE AÇUCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201074 | PORCA SEXT. ACO INOX 304 DE 1/2" - 12 FIOS | PC | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-02-20 | 49986 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 30550 | 2026-02-26 11:15 | 71363 |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL LUMINARIA PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 123845 | PLAFON LED EMBUTIR QUAD. LUZ BRNCA 4.000K 18W 210 | UN | 33.9 | 515.28 | 16 | 16 | 16 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-02-20 | 49993 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 30735 | 2026-02-26 15:25 | 71320 |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL LUMINARIA PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 123857 | PLAFON LED EMBUTIR QUAD. LUZ BRNCA 4.000K 24W 290 | UN | 43.9 | 625.57 | 15 | 15 | 15 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-02-20 | 49993 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 30735 | 2026-02-26 15:25 | 71320 |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 35 MPA, SLUMP 120, AREA EXTERNA CCM TRATAMENTO CALDO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 674.6032 | 13492.06 | 20 | 20 | 20 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-02-20 | 49996 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 30459 |  | 70928 |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO PVC NO WC DO ENVASE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 100 | 4000 | 40 | 40 | 40 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-02-23 | 50028 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30475 |  | 70967 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 123870 | PORCELANATO MUNARI BRANCO 100X100 ESM ACET 2,00 | M2 | 59.375 | 4750 | 80 | 80 | 80 | 439617 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | 2026-02-23 | 50030 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30493 | 2026-02-23 13:45 | 71033 |  | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006115 | ARGAMASSA AC-III SC/15KG | SC | 15.9 | 636 | 40 | 40 | 40 | 503927 | IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL EIRELI | 2026-02-23 | 50030 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30494 | 2026-02-23 13:46 | 71034 |  | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101698 | REJUNTE FLEXIVEL PARA PORCELANATO | KG | 4.5 | 45 | 10 | 10 | 10 | 503927 | IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL EIRELI | 2026-02-23 | 50030 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30494 | 2026-02-23 13:46 | 71034 |  | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA FÁBRICA DE AÇÚCAR CONFORME | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-02-23 | 50038 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30477 |  | 70970 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DO PD 67911 THINNER | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 193.2 | 14 | 14 | 14 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-02-23 | 50039 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30479 |  | 70972 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE TELAGEM, PREPARAÇÃO E CONCRETAGEM PISO INTERNO ARMAZÉM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 46510 | 46510 | 1 | 1 | 1 | 585970 | BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2026-02-23 | 50045 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30483 |  | 70979 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124175 | MANGUEIRA TUBO POLIURETANO PU 12MM PNEUMATICA AZUL | MT | 8.12 | 2436 | 300 | 300 | 300 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124187 | CONEXAO RETA ENGATE RAP. ROSCA 1/2" X MANGUEIRA PU | PC | 7.62 | 762 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124199 | CONEXAO COTOVELO MACHO ENGATE RAP. ROSCA 1/2" X | PC | 8.97 | 897 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709795 | UNIAO PLASTICA RAPIDA 12MM | PC | 1.98 | 198 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821855 | UNIAO PLASTICA RAPIDO T 12MM | PC | 2.88 | 288 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124205 | CONEXAO RETA ENGATE RAP. ROSCA 1/4" X MANGUEIRA PU | PC | 6.32 | 632 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL VALVULAS GUILHOTINA PARA REFINARIA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124217 | CONEXAO COTOVELO MACHO ENGATE RAP. ROSCA 1/4" X | PC | 6.41 | 641 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-23 | 50047 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30557 | 2026-03-04 16:29 | 71774 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PEDIDO COMPLEMENTAR REFERENTE A NF-16 E PEDIDO DE COMPRAS 69266. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 250 | 250 | 1 | 1 | 1 | 598379 | IEFTEC INSTALACOES ELETRICAS FIRMINO TECNICAS | 2026-02-23 | 50050 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30484 |  | 70986 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE CORTE E DOBRA EM CHAPA XADREZ 1/4" PARA CONFECÇÃO DE 500 DEGRAUS. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO FATURADO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 404093 | IMENSA S/A. IND.METALURGICA DO NE. | 2026-02-23 | 50057 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30584 |  | 71128 |  | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO CONFORME CONTRATO 002946/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-02-23 | 50089 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 30508 |  | 71018 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104730 | ESCOVA ROTATIVA RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP | PC | 144.3 | 2886 | 20 | 20 | 20 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-02-23 | 50098 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30568 | 2026-02-24 13:46 | 71103 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.85 | 92.4 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2026-02-23 | 50098 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 30568 | 2026-02-24 13:46 | 71104 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO PAINEL DE CONTROLE TORRE E SECADOR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9991.6 | 9991.6 | 1 | 1 | 1 | 490805 | V DO NASCIMENTO TAVARES - ME | 2026-02-24 | 50150 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30565 |  | 71087 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14558.92 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14793.74 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 29587.48 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 14793.74 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | PCM - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 234821.3 | 44381.23 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-02-27 | 50166 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30585 |  | 71129 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 40 MPA, SLUMP 13, PARA O PISO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 630 | 129150 | 205 | 205 | 205 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-02-24 | 50173 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30574 |  | 71105 |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-02-24 | 50174 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30579 |  | 71108 |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103111 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM PRETO | MT | 1.14 | 228 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103413 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM VERMELHO | MT | 1.14 | 228 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 77884 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM BRANCO | MT | 1.14 | 228 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101120 | CABO FLEXIVEL 1 X 1.00MM - AZUL | MT | 1.14 | 228 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 711402 | FIO FLEXIVEL N-16 CINZA (1MM) | MT | 1.14 | 228 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103412 | CABO FLEXIVEL COBRE 1 X 1,00MM VERDE/AMARELO | MT | 1.14 | 228 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124345 | BORNE PASSAGEM PT 2,5 PUSH-IN DUPLO - PHOENIX | PC | 10.82 | 2164 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124357 | BORNE PASSAGEM PT 2,5 PUSH-IN - PHOENIX | PC | 3.39 | 678 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124369 | BORNE PASSAGEM PT 2,5 PUSH-IN - PE BORNE TERRA - | PC | 12.69 | 2538 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124370 | BORNE PASSAGEM PT 4 PUSH-IN DUPLO - PHOENIX | PC | 11.82 | 2364 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124382 | BORNE PASSAGEM PT 4 PUSH-IN - PHOENIX | PC | 4.35 | 870 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124394 | BORNE FUSIVEL 4MM LED PTC-4-HESILED (5X20) PHOENIX | PC | 46.87 | 4687 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 604956 | NIPLE DUPLO 2 | PC | 43.5 | 435 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.9 | INV.EXP.COZE.03 | COZEDORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA PAINEIS PNEUMATICOS DOS COZEDORES | JAPUNGU | 9005 | Cozimento | 1.9 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124400 | BORNE PASSAGEM PT 4 PUSH-IN - PE BORNE TERRA - | PC | 13.85 | 2770 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-02-24 | 50189 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 30586 | 2026-03-02 14:16 | 71560 |  | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 503065 | VALVULA DUPLO SOLENOIDE 5/2 VIAS 1/2" RETORNO POR | PC | 231.4 | 1388.4 | 6 | 6 | 6 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71775 |  | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124175 | MANGUEIRA TUBO POLIURETANO PU 12MM PNEUMATICA AZUL | MT | 8.12 | 812 | 100 | 100 | 100 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71776 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124187 | CONEXAO RETA ENGATE RAP. ROSCA 1/2" X MANGUEIRA PU | PC | 7.62 | 152.4 | 20 | 20 | 20 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71776 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124199 | CONEXAO COTOVELO MACHO ENGATE RAP. ROSCA 1/2" X | PC | 8.97 | 134.55 | 15 | 15 | 15 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71776 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124424 | SILENCIADOR C/ REGULAGEM FLUXO | PC | 32.2 | 483 | 15 | 15 | 15 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71775 |  | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124436 | CILINDRO 125 X 1900MM | PC | 4196.88 | 16787.52 | 4 | 4 | 4 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71776 |  | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124448 | CILINDRO 125 X 2060MM | PC | 4452.72 | 8905.44 | 2 | 2 | 2 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71776 |  | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O MISTURADOR DO BAGACILHO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 821855 | UNIAO PLASTICA RAPIDO T 12MM | PC | 2.88 | 28.8 | 10 | 10 | 10 | 463978 | PARCONTROL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2026-02-25 | 50202 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30613 | 2026-03-04 16:29 | 71776 |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-02-25 | 50203 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30595 |  | 71143 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO PAINÉIS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO CONFORME ORÇAMENTO CARLOS BOX 25/02/2026 PARA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 595433 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | 2026-02-25 | 50207 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30619 |  | 71171 |  | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-02-25 | 50209 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30620 |  | 71178 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.44 | INV.EXP.CENT.03 | CENTRIFUGAÇÃO - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA CENTRIFUGA. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.44 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124461 | CHAPA POLIETILENO UHMW 20 X 1000 X 1000MM | PC | 1393.5 | 1602.53 | 1 | 1 | 1 | 598562 | PLASTECNO INDUSTR E COMERC PLAST INDUSTRIAIS | 2026-02-25 | 50245 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 30695 | 2026-03-02 15:31 | 71665 |  | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124497 | SIFAO UNIVERSAL INOX 1/2" | PC | 199.9 | 3998 | 20 | 20 | 20 | 473765 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-25 | 50255 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30670 | 2026-02-25 16:01 | 71219 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124515 | VALVULA LAVATORIO INOX 7/8" | PC | 81.9 | 1638 | 20 | 20 | 20 | 473765 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-25 | 50255 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30670 | 2026-02-25 16:01 | 71219 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124503 | ENGATE FLEXIVEL INOX 60CM | PC | 89.9 | 1798 | 20 | 20 | 20 | 473765 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-25 | 50255 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30670 | 2026-02-25 16:01 | 71219 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 91200 | 91200 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-02-25 | 50262 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 30667 |  | 71215 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302314 | PESTANA ACO INOX 304 SCH 10S 4" (114,30) ESP. 3,05 | PC | 57 | 2280 | 40 | 40 | 40 | 584514 | ALCONEX - COMERCIO VALVULAS ACESSORIOS INDUST | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30984 | 2026-03-11 10:03 | 72193 |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303055 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 3/4 | PC | 1.61 | 66.49 | 40 | 40 | 40 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30984 | 2026-03-11 10:03 | 72192 |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303267 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1/2 | PC | 1.54 | 63.6 | 40 | 40 | 40 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30984 | 2026-03-11 10:03 | 72192 |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303019 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 2 | PC | 7.55 | 389.77 | 50 | 50 | 50 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30984 | 2026-03-11 10:03 | 72192 |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303219 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 1 | PC | 2.3 | 71.24 | 30 | 30 | 30 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30984 | 2026-03-11 10:03 | 72192 |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403536 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 3" | PC | 23.23 | 719.55 | 30 | 30 | 30 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30984 | 2026-03-11 10:03 | 72192 |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302128 | TUBO PRETO SCH 40 DE 3/4 | KG | 8.98 | 1390.78 | 150 | 150 | 150 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30985 | 2026-03-05 15:55 | 71888 |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NO PISO LATERAL ACESSO ARMAZEM. 130 / 5 MT | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403481 | TUBO SCH-40 DE 1/2" | KG | 9.02 | 707.802 | 76 | 76 | 76 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-02-25 | 50276 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 30985 | 2026-03-05 15:55 | 71888 |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA FÁBRICA/REFINARIA DE AÇÚCAR. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 429442 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | 2026-02-26 | 50287 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 30698 |  | 71253 |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL ARMAZEM E GRADIL DO SILO DILUIDOR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125260 | PISO INTERTRAVADO BERNINE 8 X 10 X 20CM | M2 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-26 | 50323 | 2026-02-26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL ARMAZEM E GRADIL DO SILO DILUIDOR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404689 | PO DE PEDRAS | TON | 21 | 50960 | 520 | 520 | 520 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2026-02-26 | 50323 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 31111 | 2026-03-05 16:23 | 71873 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL ARMAZEM E GRADIL DO SILO DILUIDOR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005529 | PEDRA MEIO-FIO | MT | 23 | 8280 | 360 | 360 | 360 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2026-03-02 | 50323 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 31076 | 2026-03-05 11:04 | 71837 |  | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL ARMAZEM E GRADIL DO SILO DILUIDOR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 36 | 10080 | 280 | 280 | 280 | 601780 | ACIM COMERCIO VAREJISTA MATERIAL CONSTR LTDA | 2026-03-02 | 50323 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 31060 | 2026-03-05 09:03 | 71806 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL ARMAZEM E GRADIL DO SILO DILUIDOR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125271 | PISO 16 FACES 8 X 11,5 X 22,5CM 35 MPA | M2 | 56 | 36400 | 650 | 650 | 650 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2026-03-04 | 50323 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 31076 | 2026-03-05 11:04 | 71837 |  | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 69.9 | 3495 | 50 | 50 | 50 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-02-26 | 50359 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 30983 | 2026-03-09 15:27 | 72055 |  | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA OS TANQUES MEXDORES DE POLIMERO. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 124722 | REDUTOR ENGRENAGENS HELICOIDAIS WCG20 C10 3 FS I | PC | 12842.48 | 64212.4 | 5 | 5 | 5 | 473078 | WEG-CESTARI REDUTOR.E MOTORREDUTORES S/A | 2026-02-26 | 50360 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 30748 |  | 71340 |  | 2026-02-26 | 2026-04-08 | 2026-02-26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO ROTATIVO, TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 403017 | TARUGO DE NYLON DE 1.3/4 | KG | 45 | 180 | 4 | 4 | 4 | 440590 | ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA - EPP | 2026-02-26 | 50365 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 30982 | 2026-03-05 15:55 | 71887 |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS PARA CCM TRATAMENTO, CONFORME CONTRATO 202400326 NO PERIODO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 11485.78 | 11485.78 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-02-27 | 50371 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30774 |  | 71374 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA PISO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004447 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 26.67 | 1600.2 | 60 | 60 | 0 | 598884 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | 2026-02-27 | 50375 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 30979 | 2026-03-04 08:19 | 71722 |  | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA PISO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 8400 | 60 | 60 | 60 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-02-27 | 50375 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 30979 | 2026-03-04 08:19 | 71721 |  | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA SERVIÇO CIVIL NO CCM FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 9240 | 66 | 66 | 66 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-02-27 | 50383 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30823 | 2026-03-02 08:30 | 71475 |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE LONA DE 300 MICRAS RESISTENTE 15 X 5 PARA PINTURA FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 210 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 808866 | LONA DUPLA FACE 15 X 5 AZUL | PC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-02-27 | 50393 | 2026-02-27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | COMPLEMENTAR DO PEDIDO DE COMPRAS 68788 MODIFICAÇÃO ESTRUTURA DAS CENTRIFUGAS MASSA B - FV1800 | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-02-27 | 50397 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30795 |  | 71395 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TINTA PARA PAREDE DO ARMZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125088 | TINTA W-POXI HBA 301 R T BRANCO MUNSELL N9,5 | GL | 210.17 | 7006.12 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-02-27 | 50408 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30825 | 2026-02-27 16:35 | 71442 |  | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TINTA PARA PAREDE DO ARMZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005289 | SELADOR P/PAREDE | LT | 6.66 | 599.4 | 90 | 90 | 90 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-02-27 | 50408 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30826 | 2026-03-02 15:31 | 71548 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | TINTA PARA PAREDE DO ARMZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.57 | 3038.87 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-02-27 | 50408 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30825 | 2026-02-27 16:35 | 71442 |  | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | TINTA PARA PAREDE DO ARMZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 271.54 | 12069.2 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-02-27 | 50408 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 30825 | 2026-02-27 16:35 | 71442 |  | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-03-02 | 50457 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 30852 |  | 71474 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 93944 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 140X190X390 PAR. 20 | PC | 4.33 | 1039.2 | 240 | 240 | 240 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2026-03-02 | 50464 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 30870 | 2026-03-03 15:26 | 71673 |  | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 11864.1 | 1000 | 1000 | 1000 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72362 |  | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 3141.7549 | 250 | 250 | 250 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72362 |  | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 3591.18 | 300 | 300 | 300 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72362 |  | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 12420 | 600 | 600 | 600 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31363 | 2026-03-12 08:07 | 72264 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 5680 | 200 | 200 | 200 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31363 | 2026-03-12 08:07 | 72264 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 7385 | 700 | 700 | 700 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31363 | 2026-03-12 08:07 | 72264 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 2406 | 150 | 150 | 150 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31363 | 2026-03-12 08:07 | 72264 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Concluído | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.37 | 68.5 | 50 | 50 | 0 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31363 | 2026-03-12 08:07 | 72264 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004124 | ARAME RECOZIDO 18 . | KG | 13.3862 | 691.06 | 50 | 50 | 50 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72363 |  | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | -3 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807010 | ADESIVO 3M PARA JUNTA MOTORES | TB | 9.97 | 239.28 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72360 |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829587 | MARCADOR INDUSTRIAL BRANCO - CARBOGRAFITE | TB | 8.61 | 103.32 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72361 |  | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | -7 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 837166 | MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO - CARBOGRAFITE | TB | 8.93 | 107.16 | 12 | 12 | 12 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72361 |  | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | -7 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1002027 | VASSOURA PIASSAVA PARA PIA | PC | 8 | 96 | 12 | 12 | 12 | 437682 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | 2026-03-02 | 50512 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 31391 | 2026-03-12 14:18 | 72359 |  | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE MONTAGENS DO REDLER, PENEIRAS, ESTEIRAS, BALANÇA BIG BAG E ENSAQUE. TREINAMENTO, STARTUP E INSTALAÇÃO. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 472104 | RJ DE SOUZA BORBA - EPP | 2026-03-03 | 50543 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 31035 |  | 71728 |  | 2026-03-04 | 2026-03-19 | 2026-03-03 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO ADICIONAL DOS ITENS DE CONTRATO PROPOSTA 1887 PEDIDO COMPRA 66103 CONFORME PROPOSTA 1924. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 115640.1 | 115640.1 | 115640.1 | 115640.1 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-03 | 50575 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 30954 |  | 71659 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, SUPORTE PARA ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 45440 | 45440 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-03-04 | 50606 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 30996 |  | 71698 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTRAVE, SUPORTE PARA ESCADAS, PLATAFORMA, BÔNUS | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33181.82 | 33181.82 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-03-04 | 50606 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 30996 |  | 71698 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 84396 | PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M12 X 35 (12.9) | PC | 1.86 | 35 | 20 | 20 | 20 | 494392 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | 2026-03-04 | 50609 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 30997 | 2026-03-04 09:13 | 71704 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE SEMENTEIRA + EQUIPE CONDENSADO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 48000 | 48000 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-04 | 50612 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 30998 |  | 71700 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE SEMENTEIRA + EQUIPE CONDENSADO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33181.82 | 33181.82 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-04 | 50612 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 30998 |  | 71700 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 61252.13 | 61252.13 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-03-04 | 50614 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31000 |  | 71702 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 33 | PLANO ODONTOLÓGICO | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 33300 | 33300 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-04 | 50618 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31030 |  | 71723 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DO TRATAMENTO DE CALDO SUPERIOR + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 43409.09 | 43409.09 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-04 | 50618 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31030 |  | 71723 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 271.54 | 28036.51 | 100 | 100 | 100 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-03-04 | 50621 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31033 | 2026-03-04 15:14 | 71736 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 709299 | FITA TEFLON 3/4 X 25 MT | RL | 2.5 | 750 | 300 | 300 | 300 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-03-04 | 50621 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31033 | 2026-03-04 15:14 | 71737 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829386 | FITA ISOLANTE SCOTCH PRETA 19MM X 20M X 0,19MM | RL | 22.19 | 1109.5 | 50 | 50 | 50 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50621 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31033 | 2026-03-04 15:14 | 71735 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104420 | PAINEL METALICO P/ MONTAGEM 315 X 315 X 250MM | PC | 294.02 | 1470.1 | 5 | 5 | 5 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:55 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104988 | PAINEL METALICO P/ MONTAGEM 500X400X250MM | PC | 473 | 1419 | 3 | 3 | 3 | 442665 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:56 | 72026 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102939 | DISJUNTOR MOTOR SIEMENS 3RV1021 1BA10 1,4-2A | PC | 314.58 | 1887.48 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:55 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6108372 | BLOCO CONTATO AUXILIAE 1NA + 1NF MOD. 3RV2901-1A | PC | 68.77 | 412.62 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:56 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 108728 | CONTACTOR AUXILIAR 3RH2140-1BB40 24VCC CONEXAO POR | PC | 131.65 | 1316.5 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:56 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6104748 | BOTAO . 22MM PLASTICO 24V AC/DC AZ REF. XA2EW36B1 | PC | 29.04 | 290.4 | 10 | 10 | 10 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:56 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6107266 | CHAVE ELETR SECCIONADORA 3 POLOS 32A KP1-32-3P | PC | 87.57 | 262.71 | 3 | 3 | 3 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:56 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 102553 | BORNE PASSAGEM BTWP 2,5MM FAB.WEG | PC | 2.4268 | 485.36 | 200 | 200 | 200 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:55 | 72024 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101511 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE- ISOLADOR P/ | PC | 0.05 | 10 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:55 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101109 | TERMINAL TIPO ILHOS PINO TUBULAR PRE-ISOLAD AZUL P | PC | 0.07 | 14 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:55 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101278 | CABO FLEXIVEL COBRE . 1X0,5 MM . | MT | 0.6 | 120 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:55 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS PAINEIS ACIONAMENTO ESTEIRA ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125532 | CONTACTOR 3RT1520-1AN20 COM BOBINA 220 VCA | PC | 106.01 | 636.06 | 6 | 6 | 6 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-04 | 50631 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31026 | 2026-03-09 08:56 | 72025 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | PAVIMENTAÇÃO DO GRADIL DE RECEBIMENTO DE AÇÚCAR PARA PARA O SILO DE DILUIÇÃO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 50% ADIANTAMENTO E | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-03-05 | 50644 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 31117 |  | 71883 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 NO PERÍODO DE 21/02/2026 a 22/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4058.2 | 4058.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-03-04 | 50676 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31031 |  | 71725 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERÍODO DE 21/02/2026 a 22/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4035.2 | 4035.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-03-04 | 50679 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 31032 |  | 71726 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA ISOLAMENTO DOS TUBOS DE VAPOR FABRICA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402272 | BOBINA ALUMÍNIO 0.8MM X 1000MM . | KG | 35.95 | 37118.3781 | 1000 | 1000 | 1000 | 487296 | ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA | 2026-03-04 | 50685 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 31055 | 2026-03-05 14:22 | 72017 |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 179104 | 179104 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-03-05 | 50771 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 31100 |  | 71862 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 44776 | 44776 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-03-05 | 50771 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 31100 |  | 71862 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 155520 | 155520 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-03-05 | 50771 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 31100 |  | 71862 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATOS 1820 E 1821 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 38880 | 38880 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-03-05 | 50771 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 31100 |  | 71862 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.48 | INV.EXP.ARMZ.02 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTO PARA DUTOS DO EXAUSTOR DE PO SECADOR DE AÇUCAR. ORÇ. 4.899/26-F, PAG 50% NO PEDIDO 50% NA EMISSÃO DA NF. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.48 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126123 | ATUADOR DE DAMPER P/ VENTILADOR E EXAUSTOR | PC | 17600 | 35200 | 2 | 2 | 2 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2026-03-05 | 50785 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 31112 |  | 71874 |  | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 2026-03-05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Armazem de Acucar
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO LATERAL ARMAZÉM E GRADIL DO SILO DILUIDOR. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125271 | PISO 16 FACES 8 X 11,5 X 22,5CM 35 MPA | M2 | 56 | 29120 | 520 | 520 | 490 | 595305 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2026-03-05 | 50788 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 31132 | 2026-03-06 09:14 | 71922 |  | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC PARA SUBSTITUIR A SC 48383, OS MESMOS ITENS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119386 | POSICIONADOR ELETROPN. DP/ACAO ENTRADA 4A20MA | PC | 2465 | 7395 | 3 | 3 | 3 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2026-03-06 | 50801 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 31131 | 2026-03-06 09:14 | 71921 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC PARA SUBSTITUIR A SC 48383, OS MESMOS ITENS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119398 | VALVULA PNEUMATICA 5/2 VIAS 14 BSP 24VCC | PC | 210 | 1050 | 5 | 5 | 5 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2026-03-06 | 50801 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 31131 | 2026-03-06 09:14 | 71921 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC PARA SUBSTITUIR A SC 48383, OS MESMOS ITENS. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 119404 | SUPORTE POSICIONADOR ELETROPNEUMATICO ROTATIVO | PC | 212 | 1060 | 5 | 5 | 5 | 570965 | FERSYSTEM AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 2026-03-06 | 50801 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 31131 | 2026-03-06 09:14 | 71921 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 300 ANDAIME, 46 DIAGONAL, 80 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002041/2025 NO PERÍODO DE 22/01/2026 a 20/02/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4790 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-03-06 | 50826 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 31149 |  | 71938 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1008016 | BUCHA E PARAFUSO 8 RI SAMPIET | PC | 0.25 | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-07 | 32527 | 2026-04-10 11:22 | 74001 |  | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 32 | 3 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401117 | BUCHA NYLON C/PARAFUSO D-10 DURAFIX | PC | 0.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-07 | 32527 | 2026-04-10 11:22 | 74001 |  | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 32 | 3 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401297 | BUCHA DE NYLON C/ PARAFUSO 12 | UN | 0.85 | 25.5 | 30 | 30 | 30 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-07 | 32527 | 2026-04-10 11:22 | 74001 |  | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 32 | 3 | 0 | 35 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 30880 | BROCA CONCRETO 12MM | PC | 11.4 | 22.8 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32323 | 2026-04-07 16:29 | 73795 |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 6 | 1 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207056 | BROCA WIDIA 14MM | PC | 47 | 94 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32323 | 2026-04-07 16:29 | 73796 |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 6 | 1 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208545 | SERRA COPO 65MM - STARRETT | PC | 90 | 180 | 2 | 2 | 2 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32323 | 2026-04-07 16:29 | 73796 |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 6 | 1 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305118 | MANGUEIRA TRANCADA 1/2 | MT | 3.57 | 357 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32323 | 2026-04-07 16:30 | 73795 |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 6 | 1 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 305072 | MANGUEIRA TRANCADA 3/4" - (ABC) | MT | 6.56 | 656 | 100 | 100 | 100 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32323 | 2026-04-07 16:29 | 73795 |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 6 | 1 | 33 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005522 | FITA PVC C/ 10MTS | PC | 2.73 | 304.15 | 100 | 100 | 100 | 466580 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73918 |  | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6102163 | CABO PP . 4 X 2,5 MM HEPR 0.6/1KV | MT | 11.8 | 1180 | 100 | 100 | 100 | 466580 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73918 |  | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401866 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" | MT | 113.4 | 3402 | 30 | 30 | 30 | 499286 | REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73919 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 832215 | TUBO COBRE 3/8 | MT | 116.1 | 3483 | 30 | 30 | 30 | 499286 | REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73919 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 509623 | TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2 | KG | 108.9 | 3267 | 30 | 30 | 30 | 499286 | REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73919 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402654 | TUBO COBRE RECOZIDO 5/8 | KG | 108.9 | 3267 | 30 | 30 | 30 | 499286 | REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA | 2026-03-06 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73919 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104928 | AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-31 | 50849 | 2026-03-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104306 | CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12000 BTUS 220 V. | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-31 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-07-08 | 36627 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | Em Cotação |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 104598 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18000 BTUS 220 V | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-31 | 50849 | 2026-03-06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 105342 | SUPORTE SPLIT CONDENSADOR 18/60.000 PISO-TETO 600M | PC | 171 | 855 | 5 | 5 | 5 | 499286 | REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA | 2026-04-01 | 50849 | 2026-03-06 | 2026-04-01 | 32319 | 2026-04-09 12:01 | 73919 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.38 | INV.EXP.TRAT.01 | TRATAMENTO DE CALDO - OBRA CIVIL | LOCAÇÃO COMPACTADOR SOLO GASOLINA (1554) CONTRATO 000784/2026 NO PERÍODO DE 03/03/2026 12:30 a 06/03/2026 13:52 | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.38 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 261 | 261 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-03-09 | 50878 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 31194 |  | 72003 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 NO PERÍODO DE 06/02/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-09 | 50882 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 31198 |  | 72004 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE AÇÚCAR - ORDEM DE PRODUÇÃO INV.EXP.FABR.04 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 10600 | 10600 | 1 | 1 | 1 | 424997 | C.C.DE MORAIS FILHO - ENGENHARIA | 2026-03-09 | 50883 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 31199 |  | 72007 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CALHA PLUVIAL DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004452 | TUBO P/ESGOTO PVC DE 200 MM | PC | 409.9 | 5328.7 | 13 | 13 | 13 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-03-09 | 50888 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 31234 | 2026-03-10 14:59 | 72123 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CALHA PLUVIAL DO ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 26803 | CURVA PVC DEFOFO BB JEI 90 DN 200 PN 125 | UN | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-09 | 50888 | 2026-03-09 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | Serviços de montagem nas centrífugas vibromak automática de massa - A - e centrífugas contínuas de massa - B - Dias | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 13243 | 13243 | 1 | 1 | 1 | 600970 | ZUMBA ASSISTENCIA TECNICA CENTRIFUGAS ACUCAR | 2026-03-09 | 50889 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 31204 |  | 72018 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGA DE AÇUCAR E FILTRO CORDOBA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126044 | BICOS PULVERIZACAO HJ/ 4USS 95/40 SPRAYING SYSTEM | PC | 75.6 | 1170.86 | 15 | 15 | 15 | 539041 | SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 50905 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 31918 | 2026-03-27 14:19 | 73229 |  | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGA DE AÇUCAR E FILTRO CORDOBA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125702 | TELA ACO INOX CUBANA 5100 X 1095 MM 0,37 X 4,00 MM | PC | 11385 | 22770 | 2 | 2 | 2 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-09 | 50905 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 31959 | 2026-04-23 08:29 | 74842 |  | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 16 | 29 | 0 | 45 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGA DE AÇUCAR E FILTRO CORDOBA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125696 | CONTRA TELA ACO INOX TUBULAR 489 X 1099 MM 6 | PC | 3915 | 7830 | 2 | 2 | 2 | 594362 | REDUTORK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-09 | 50905 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 31959 | 2026-04-23 08:29 | 74842 |  | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 16 | 29 | 0 | 45 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGA DE AÇUCAR E FILTRO CORDOBA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125507 | SENSOR DE ALINHAMENTO AMBIDESTRO - FC01 | PC | 4400 | 4400 | 1 | 1 | 1 | 588120 | CORDOBA INDUSTRIAL LTDA | 2026-03-09 | 50905 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 31959 | 2026-04-24 11:18 | 74953 |  | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 16 | 30 | 0 | 46 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGA DE AÇUCAR E FILTRO CORDOBA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125519 | MEMBRANA FILTRANTE - CHEVATECH P/ LICOR/XAROPE | UN | 8850 | 8850 | 1 | 1 | 1 | 603053 | TELAS ECHEVARRIA LTDA | 2026-03-09 | 50905 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 31959 | 2026-04-23 08:29 | 74843 |  | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 16 | 29 | 0 | 45 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | MATERIAL PARA CENTRIFUGA DE AÇUCAR E FILTRO CORDOBA. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126056 | BICOS PULVERIZACAO HJ/ 4USS 80/40 SPRAYING SYSTEM | PC | 75.6 | 1170.86 | 15 | 15 | 15 | 539041 | SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 2026-03-10 | 50905 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 31918 | 2026-03-27 14:19 | 73229 |  | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CALHA PLUVIAL DO ARMAZEM, COMPLEMENTO DA SC 50888 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126792 | CURVA PVC ESGOTO 200MM 90G | PC | 180.31 | 2344.03 | 13 | 13 | 13 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-03-10 | 50929 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31234 | 2026-03-10 14:59 | 72124 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126688 | TORNEIRA LAVA MESA CR BAIXA LEON | PC | 49.9 | 49.9 | 1 | 1 | 1 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72083 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126690 | LAVATORIO LOC SUSP CANTO 33 X 33 | PC | 223.9 | 223.9 | 1 | 1 | 1 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72083 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126706 | VALVULA LAVATORIO S/UNHO | PC | 5.6 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72083 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126718 | SIFAO SANFONADO PLS UNIVERSAL | PC | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72083 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126720 | BARRA APOIO AL 60 CM RETA | UN | 109.9 | 219.8 | 2 | 2 | 2 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72083 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005298 | ENGATE PLASTICO 1/2 COM 50CM | PC | 7.7 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 499687 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72083 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126731 | ACOPLAR B2 BACIA ACESSO C/ABER BR CELITE | PC | 990.88 | 990.88 | 1 | 1 | 1 | 437270 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72084 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126743 | ACOPLAR B2 CAIXA AZA/ACES/SAV BR J/6L CELITE | PC | 296.1 | 296.1 | 1 | 1 | 1 | 437270 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72084 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126755 | ENGATE FLEX TRANCADO 40 CM FURKIN | PC | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 1 | 437270 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72084 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126767 | ANEL VEDACAO COM GUIA E PARAFUSO | PC | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 1 | 437270 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72084 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS PCD DA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 126779 | ASSENTO PLUS CARE DURAGUARD BRANCO | PC | 122.64 | 122.64 | 1 | 1 | 1 | 437270 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 2026-03-10 | 50934 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31243 | 2026-03-10 09:40 | 72084 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | AQUISIÇÃO DE FERRAGEM PARA INSTALAÇÃO DO PLATIBANDA DOS BANHEIROS FABRICA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 606045 | METALON 20 X 20 X 6MTS | PC | 45 | 1800 | 40 | 40 | 40 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-03-10 | 50948 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 31422 | 2026-03-18 15:19 | 72684 |  | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DA SC-50323 REFERENTE A PÓS DE PEDRA | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404689 | PO DE PEDRAS | TON | 21 | 1155 | 55 | 55 | 51 | 478428 | FRONTEIRA IND.E COM. DE MINERAIS LTDA | 2026-03-10 | 50971 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31250 | 2026-03-10 13:12 | 72113 |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOC 062613 - INDENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS: 4 TRAVAS DE ESCORAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-10 | 50973 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 31278 |  | 72120 |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO PORTAS ALUMÍNIO BRANCA E GRANITO BANHEIRO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6700 | 6700 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-03-10 | 50981 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 31308 |  | 72145 |  | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO PORTAS ALUMÍNIO BRANCA E GRANITO BANHEIRO | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-03-10 | 50981 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 31308 |  | 72145 |  | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CONTRATO 1926 FABRICAÇÃO MONTAGEM PRÉ-MONTAGEM LINHA CALDO CAIXAS CONDENSADO,TUBULAÇÃO VAPOR DOS AQUECEDORES, | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 600428 | F. GOMES CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-10 | 50989 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 31586 |  | 72565 |  | 2026-03-17 | 2026-05-25 | 2026-03-10 | 76 | 7 | 0 | 0 | 7 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | AQUISIÇÃO LONA DUPLA FACE 200 MICRA TRICAMADA - BR/PR PARA BARRACÃO PINTURA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210242 | LONA DUPLA FACE 8 X 100 - 200 MICRA TRICAMADA - BR | MT | 27.59 | 2759 | 100 | 100 | 100 | 491494 | BOUGAINVILLE COMERCIO PLASTICOS LTDA | 2026-03-10 | 50995 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 31309 | 2026-03-11 08:37 | 72190 |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | FELIPE | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO PORTAS ALUMÍNIO BRANCA E GRANITO BANHEIRO FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 6150 | 6150 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-03-11 | 51003 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 31310 |  | 72147 |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO PORTAS ALUMÍNIO BRANCA E GRANITO BANHEIRO FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7650 | 7650 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-03-11 | 51003 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 31310 |  | 72147 |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO PVC NO WC DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 2750 | 2750 | 1 | 1 | 1 | 587229 | GRASIELA EVELYN GOMES DE SOUZA | 2026-03-11 | 51020 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 31318 |  | 72149 |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | CIMENTO PARA USO NO ARMAZEM E REPOSIÇAO DO ALMOX. 1 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-11 | 51047 | 2026-03-11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR FABRICA / REFINARIA. POIS ESSA QUANTIDADE FOI USADO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201057 | PARAFUSO SEXT. ACO INOX 304 3/8" X 1.1/2" NC | PC | 2.15 | 215 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-11 | 51068 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 31369 | 2026-03-12 09:23 | 72276 |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR FABRICA / REFINARIA. POIS ESSA QUANTIDADE FOI USADO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 201460 | PORCA SEXT. ACO INOX 304 3/8" - NC | PC | 0.45 | 45 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-11 | 51068 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 31369 | 2026-03-12 09:23 | 72276 |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA REPOR FABRICA / REFINARIA. POIS ESSA QUANTIDADE FOI USADO NO ARMAZEM. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401740 | ARRUELA LISA ACO INOX 304 3/8" | PC | 0.24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-11 | 51068 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 31369 | 2026-03-12 09:23 | 72276 |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - USINADO FCK 35 MPA, PARA PISO DO CCM DO TRATAMENTO DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 211 | OBRAS CIVIS | 2306 | SERVICO CONCRETAGEM | UN | 590 | 5900 | 10 | 10 | 10 | 599360 | M P M ANDRADE LTDA | 2026-03-12 | 51093 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31372 |  | 72267 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | OCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x2 Z6011-10152 E Z-60/34 - 4x4 Z6013-12378 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 37400.14 | 37400.14 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-03-12 | 51106 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31384 |  | 72301 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141953.27 | 8801.1 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8788.35 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8788.35 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 17576.7 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8930.1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8930.1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8930.1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8930.1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 8930.1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA / SOLDAGEM - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 141747.5507 | 18001.94 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-12 | 51108 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31425 |  | 72344 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.51 | INV.IND.2025.13 | BANHEIRO DO ARMAZÉM DE AÇÚCAR | LOCAÇÃO DE ESCORA P/ LAJE 2,0 ATE 3,10 MT CONTRATO 061812 PERIODO 02/03/2026 a 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.51 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-12 | 51111 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 31385 |  | 72305 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE AÇÚCAR - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 91200 | 91200 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-03-13 | 51154 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 31430 |  | 72369 |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.33 | INV.EXP.FABR.02 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA TOCAR XAROPE PARA DESTILARIA. 1 BOMBA BMI 40330 V12 ANSI B16.5 150 LB RF (P/ SELO PADRAO) | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.33 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127681 | CONJ. MOTOBOMBA BMI 40330 COMPLETO 20 CV 1800RPM | UN | 34000 | 68000 | 2 | 2 | 2 | 423841 | IMBIL - IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA | 2026-03-13 | 51160 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 31442 |  | 72381 |  | 2026-03-13 | 2026-04-27 | 2026-03-13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Fabrica de Acucar
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA PISO, COMPLEMENTO DO PD 71721 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006207 | BRITA 0 . | TN | 140 | 630 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 505122 | LILIANE CARVALHO DE BRITO | 2026-03-13 | 51162 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 31470 | 2026-03-13 15:56 | 72417 |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, CAIXAS E MURETA ÁREA SILO DE AÇÚCAR DILUIDOR, ADICIONAL DA PAVIMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-03-13 | 51169 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 31465 |  | 72412 |  | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, CAIXAS E MURETA ÁREA SILO DE AÇÚCAR DILUIDOR, ADICIONAL DA PAVIMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 4780 | 4780 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-03-13 | 51169 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 31465 |  | 72412 |  | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, CAIXAS E MURETA ÁREA SILO DE AÇÚCAR DILUIDOR, ADICIONAL DA PAVIMENTAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-03-13 | 51169 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 31465 |  | 72412 |  | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA , PISO DOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401131 | PERFIL U ASTM A36 4" X 7,9 KG/M X 6000MM | KG | 7.2 | 36000 | 5000 | 5000 | 5000 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-03-16 | 51284 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 31547 | 2026-03-18 14:08 | 72682 |  | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | ANDAIMES E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE HIDRO JATEAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 9070.84 | 9070.84 | 1 | 1 | 1 | 595950 | CALCENA ENGENHARIA LTDA | 2026-03-16 | 51305 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 31537 |  | 72518 |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Conexão da automação refinaria/ fabrica para torres, refinaria/ fabrica para laboratório industrial. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6100123 | SWICTH INDUSTRIAL 8 PORTAS SPIDER II 10/100 | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-16 | 51319 | 2026-03-16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TABULAÇÕES INDUSTRIAIS DAS LINHAS DE MASSA A E MASSA B CONFORME DESENHOS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 11 | FOLHA REFEITÓRIO | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 170000 | 600994 | A T DA SILVA CALDEIRARIA | 2026-03-16 | 51320 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 31601 |  | 72575 |  | 2026-03-17 | 2026-05-22 | 2026-03-16 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 08 PORTAS ALUMÍNIO/VIDRO SALAS ENVASE 04 PORTAS ALUMÍNIO COM VIDRO 0.80X2.10M - | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 595433 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | 2026-03-16 | 51325 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 31569 |  | 72532 |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-03-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CONTRATO FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE TESOURAS FABRICAÇÃO E TANQUES XAROPE E CONDENSADO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-17 | 51338 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31591 |  | 72571 |  | 2026-03-17 | 2026-04-25 | 2026-03-17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CONTRATO FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE TESOURAS FABRICAÇÃO E TANQUES XAROPE E CONDENSADO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 167317.72 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-17 | 51338 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31591 |  | 72571 |  | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 2026-03-17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO CONTRATO FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE TESOURAS FABRICAÇÃO E TANQUES XAROPE E CONDENSADO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-17 | 51338 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31591 |  | 72571 |  | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 2026-03-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Autorizado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(300), DIAGONAIS(40) E SAPATAS(100) - CONTRATO 054256. PERÍODO DE 06/03/2026 a 04/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3241 | 3241 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-17 | 51364 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31606 |  | 72595 |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CALHA CENTRIFUGA, TUBULAÇÃO TANQUE LODO, EQUIPE | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 48617.5 | 48617.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-03-17 | 51367 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31664 |  | 72679 |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CALHA CENTRIFUGA, TUBULAÇÃO TANQUE LODO, EQUIPE | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 34545.45 | 34545.45 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-03-17 | 51367 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31664 |  | 72679 |  | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 46793, MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FAB DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127814 | CONECTOR MACHO GIRATORIO de 3" C/ ROSCA | PC | 191.36 | 9568 | 50 | 50 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-20 | 51382 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 31754 | 2026-03-20 08:34 | 72819 |  | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | COMPLEMENTO DA SC 46793, MATERIAL PARA LIGAÇÃO DOS MOTORES DA FAB DE AÇUCAR / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127826 | CONECTOR MACHO GIRATORIO DE 2.1/2" C/ ROSCA | PC | 166.64 | 8332 | 50 | 50 | 0 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-20 | 51382 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 31754 | 2026-03-20 08:34 | 72819 |  | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Painéis de controle da refinaria, cozedores, torres e tratamento de caldo. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127840 | FUSIVEL DE VIDRO ACAO RAPIDA 5X20 MM - 0,1 A/250V | PC | 0.25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 501621 | ZF COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON.EIREL | 2026-03-17 | 51390 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31627 | 2026-03-21 12:36 | 72887 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Painéis de controle da refinaria, cozedores, torres e tratamento de caldo. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127851 | FUSIVEL DE VIDRO ACAO RAPIDA 5X20 MM - 0,25 A/250V | PC | 0.25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 501621 | ZF COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON.EIREL | 2026-03-17 | 51390 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31627 | 2026-03-21 12:36 | 72887 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Painéis de controle da refinaria, cozedores, torres e tratamento de caldo. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127863 | FUSIVEL DE VIDRO ACAO RAPIDA 5X20 MM - 0,5 A/250V | PC | 0.25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 501621 | ZF COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON.EIREL | 2026-03-17 | 51390 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31627 | 2026-03-21 12:36 | 72887 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Painéis de controle da refinaria, cozedores, torres e tratamento de caldo. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127875 | FUSIVEL DE VIDRO ACAO RAPIDA 5X20 MM - 1 A/250V | PC | 0.25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 501621 | ZF COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON.EIREL | 2026-03-17 | 51390 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31627 | 2026-03-21 12:36 | 72887 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Painéis de controle da refinaria, cozedores, torres e tratamento de caldo. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 127887 | FUSIVEL DE VIDRO ACAO RAPIDA 5X20 MM - 2A/250 V | PC | 0.25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 501621 | ZF COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON.EIREL | 2026-03-17 | 51390 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 31627 | 2026-03-21 12:36 | 72887 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101094 | TERMINAL COMPRESSAO 10MM . | PC | 0.77 | 77 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101095 | TERMINAL COMPRESSAO 16MM . | PC | 1.09 | 109 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101096 | TERMINAL COMPRESSAO 25MM | PC | 1.67 | 334 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101097 | TERMINAL COMPRESSAO 35MM . | PC | 1.95 | 390 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101098 | TERMINAL COMPRESSAO 50MM . | PC | 3.6 | 720 | 200 | 200 | 200 | 438510 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72857 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | -3 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101099 | TERMINAL COMPRESSAO 70MM | PC | 5.7357 | 1147.14 | 200 | 200 | 200 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72856 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101158 | TERMINAL COMPRESSAO 95MM | PC | 6.07 | 1214 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101146 | TERMINAL COMPRESSAO 120MM . | PC | 9.43 | 1886 | 200 | 200 | 200 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 101845 | TERMINAL COMPRESSAO CANO LONGO P/ CABO 185MM C/ DO | PC | 20.04 | 2004 | 100 | 100 | 100 | 441727 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72858 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1401376 | TERMINAL COMPRESSAO 240MM | PC | 25.0705 | 5014.1 | 200 | 200 | 200 | 411206 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 2026-03-17 | 51398 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 31637 | 2026-03-20 10:37 | 72856 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | -7 | 1 | 2 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE CAIXA + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 42180 | 42180 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-18 | 51409 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31685 |  | 72708 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE CAIXA + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 49090.91 | 49090.91 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-18 | 51409 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31685 |  | 72708 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, ANEL TUBULAR 3" TUBULAÇÃO DESTRAVE VACUO 3. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 62575 | 62575 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-18 | 51410 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31673 |  | 72694 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, ANEL TUBULAR 3" TUBULAÇÃO DESTRAVE VACUO 3. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 31818.18 | 31818.18 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-03-18 | 51410 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31673 |  | 72694 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 52089.13 | 52089.13 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-03-18 | 51412 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 31711 |  | 72729 |  | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004809 | REDUCAO PVC 50 X 40 MM - SOLDAVEL | PC | 3.32 | 92.96 | 28 | 28 | 28 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 607248 | LUVA PVC ESGOTO 40MM | PC | 1.16 | 46.4 | 40 | 40 | 0 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004160 | RALO SIF.QUAD.P/BANHEIRO EM PVC | PC | 7.59 | 151.8 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005944 | JOELHO SOLD LATAO 90G 25MM X 1/2 | PC | 4.29 | 171.6 | 40 | 40 | 40 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1404160 | MASSA ACRILICA | GL | 120 | 480 | 4 | 4 | 4 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1006342 | MASSA CORRIDA 25KG | UN | 60 | 120 | 2 | 2 | 2 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003412 | TINTA BRANCO NEVE 18L | UN | 81.7 | 245.1 | 3 | 3 | 3 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 829787 | JOELHO 90 ESG 40MM | UN | 0.79 | 31.6 | 40 | 40 | 40 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004378 | REDUCAO PVC 25 X 20MM SOLDAVEL | PC | 0.36 | 10.08 | 28 | 28 | 28 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIRO DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207092 | LAMINA SERRA 1/2" x 12" STARRETT | PC | 8.49 | 67.92 | 8 | 8 | 8 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-18 | 51420 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31650 | 2026-03-19 16:04 | 72781 |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Autorizado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO COMPLEMENTAR PLATAFORMA AÉREA 1200 SJP - 4x4x4 0300185836 PERÍODO DE 09.02.2026 a 10.03.2026 CONTRATO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 537834 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A | 2026-03-18 | 51423 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31658 |  | 72663 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ESCORAS METALICAS 3.00 A 4.50/ FORTE EQUIP CONTRATO 001021/2026 PERÍODO 7/03/2026 a 15/04/2026. | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 735 | 735 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-03-18 | 51431 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 31661 |  | 72666 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA FILTRO ROTATIVO, TRAT. DE CALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 210782 | ACOPLAMENTO AT-35 CUBO INTEGRAL | PC | 1193.89 | 1193.89 | 1 | 1 | 1 | 466372 | PROTEC COM E SERVICO LTDA | 2026-03-18 | 51441 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 31694 | 2026-03-23 09:35 | 72888 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 120 ESCORAS DE MURO 2.00 A 3.10/FORTEQUIP E 120 TRAVA P/ ESCORAS CONTRATO 001762/2025 NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-03-19 | 51446 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 31688 |  | 72718 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053592 PERÍODO DE 05/03/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-19 | 51447 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 31689 |  | 72719 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO ) CONFORME CONTRATO 053564 PERÍODO DE 05/03/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-19 | 51449 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 31691 |  | 72721 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Conexão da automação refinaria/ fabrica para torres, refinaria/ fabrica para laboratório industrial. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5110601 | SWITCH INDUSTRIAL 8 PORTAS - SPIDER II 10/100 | UN | 1216.59 | 4005.62 | 3 | 3 | 3 | 477795 | BAUMIER AUTOMATION LTDA | 2026-03-19 | 51478 | 2026-03-19 | 2026-03-16 | 31564 | 2026-03-23 15:47 | 72942 |  | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Concluído | Encerrado | JAILSON | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O DECANTADOR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 128211 | LENCOL BORRACHA EPDM 4 LONAS 1/2 X 150 MM | MT | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-03-19 | 51484 | 2026-03-19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada |  | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.50 | INV.IND.2025.12 | BANHEIRO FABRICA DE AÇÚCAR | MATERIAL PARA BANHEIROS DA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.50 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005948 | TUBO SOLDAVEL 25MM | UN | 16.49 | 329.8 | 20 | 20 | 20 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-19 | 51493 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 31732 | 2026-03-20 10:37 | 72845 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Instalação da câmara PH e condutividade da refinaria e tratamento. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303530 | UNIAO ACO INOX 304 DE 1/2 | PC | 33.6722 | 417.2 | 12 | 12 | 12 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-03-20 | 51522 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 31777 | 2026-03-23 15:49 | 72944 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.25 | INV.EXP.REFI.03 | REFINARIA - MATERIAIS | Instalação da câmara PH e condutividade da refinaria e tratamento. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.25 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303529 | NIPLE ACO INOX 304 DE 1/2 | PC | 9.9817 | 123.67 | 12 | 12 | 12 | 599712 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 2026-03-20 | 51522 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 31777 | 2026-03-23 15:49 | 72944 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS AÉREA Z-60/34 - 4x4 Z6013-12287 UTILIZADA NA MONTAGEM DA FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR NO PERÍODO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 18700.07 | 18700.07 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-03-20 | 51525 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 31764 |  | 72822 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPRA DE RODO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM CABO DE ALUMÍNIO PARA O ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 128260 | RODO IND. ALUMINIO 100cm C/ CABO DE ALUMINIO 1,5M | PC | 73.6 | 147.2 | 2 | 2 | 2 | 484430 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 2026-03-20 | 51532 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 31809 | 2026-03-30 09:25 | 73333 |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | COMPRA DE RODO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM CABO DE ALUMÍNIO PARA O ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 128272 | RODO IND. ALUMINIO 60cm C/ CABO DE ALUMINIO 1,5M | PC | 49.4 | 197.6 | 4 | 4 | 4 | 484430 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 2026-03-20 | 51532 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 31809 | 2026-03-30 09:25 | 73333 |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | HEVILYN | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | MONTAGEM DOS TUBOS DAS CALHAS EXTERNA DO ARMAZEM, 13 TUBOS E CURVA 200MM CONTENDO 6,85MT | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5500 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-03-20 | 51544 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 31775 |  | 72831 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BETONEIRA MONOFÁSICA 400 LITROS + MOTOR. PARA UTILIZAÇÃO NO PISO DA FABRICAÇÃO CONFORME CONTRATO 002946/2025 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 202 | SERVIÇOS | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 406.67 | 406.67 | 1 | 1 | 1 | 457127 | BMA LOCACOES LTDA | 2026-03-23 | 51609 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31818 |  | 72876 |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005289 | SELADOR P/PAREDE | LT | 6.66 | 499.5 | 75 | 75 | 75 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-03-23 | 51611 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31822 | 2026-03-23 09:35 | 72889 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O ARMAZEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 125088 | TINTA W-POXI HBA 301 R T BRANCO MUNSELL N9,5 | GL | 210.17 | 2170.01 | 10 | 10 | 10 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-03-23 | 51611 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31822 | 2026-03-23 09:35 | 72890 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO COMPLEMENTAR REFERENTE A NF-20 E PEDIDO DE COMPRAS 60401 | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 12200 | 12200 | 1 | 1 | 1 | 598379 | IEFTEC INSTALACOES ELETRICAS FIRMINO TECNICAS | 2026-03-23 | 51624 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31842 |  | 72897 |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.45 | INV.EXP.CENT.04 | CENTRIFUGAÇÃO - SERVIÇO | SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO NAS CENTRIFUGAS E REGULAGEM NOS DESCARREGADORES, NOS BICOS DE CLARIFICAÇÃO COM AGUA FRIA. | JAPUNGU | 9007 | Centrifugação | 1.45 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 7000 | 7000 | 1 | 1 | 1 | 600970 | ZUMBA ASSISTENCIA TECNICA CENTRIFUGAS ACUCAR | 2026-03-23 | 51633 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31844 |  | 72913 |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA COMBERTURA DA ESTEIRA FABRICA/ARMAZEM | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807413 | REBITE POP ALUMINIO 1/8 x 1/2 | PC | 0.05 | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-23 | 51635 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31849 | 2026-03-24 07:55 | 72949 |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O EVAPORADOR. PROPOSTA 9023859, COND. PGTO. 30% NO PD E 70% NO FATURAMENTO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 128697 | ATUADOR PNEUM. RETORNO MOLA ZAN. ISO 5211-F25 ROSC | PC | 79246 | 79246 | 1 | 1 | 1 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2026-03-23 | 51645 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 31867 | 2026-03-24 07:55 | 72962 |  | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O EVAPORADOR. PROPOSTA 9023859, COND. PGTO. 30% NO PD E 70% NO FATURAMENTO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 128703 | KIT V.B. S260 S246 POS. ROTATIVO PADRAO + FILTRO | PC | 3995 | 7990 | 2 | 2 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2026-03-23 | 51645 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 31867 | 2026-03-24 07:56 | 72962 |  | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.14 | INV.EXP.EVAP.03 | EVAPORADOR - MATERIAIS | MATERIAL PARA O EVAPORADOR. PROPOSTA 9023859, COND. PGTO. 30% NO PD E 70% NO FATURAMENTO. | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.14 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 128715 | KIT CONEXAO INOX PR2 (246/260) P/ POSICIONADOR | PC | 3995 | 11985 | 3 | 3 | 2 | 466244 | RZX IND E COM DE VALVULAS INDL EIRELI EP | 2026-03-23 | 51645 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 31867 | 2026-03-24 07:56 | 72962 |  | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO INSTRUMENTAÇÃO MONTAGEM DE INFRA NAS TORRES DE FESFRIAMENTO, ARMAZEM, ENVAZE, REDLEY E RELOCAÇÃO DE CABOS E | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2026-03-23 | 51648 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 31868 |  | 72947 |  | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO ELETRICO INST. MOTORES, TANQUES, INFRA. P/ AR CONDICIONADO, ORÇAMENTO DA HELLION | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 503642 | HELLION COMERCIO E SERV.ELETRICOS LTDA | 2026-03-23 | 51651 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 31869 |  | 72948 |  | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | VISITASTÉCNICASREALIZADASNOSDIAS11/03/26E12/03/26PARATESTESEMVAZIOETREINAMENTOOPERACIONALDOFILTROCORDOBA, MODELO MFC-04A | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 9733.33 | 9733.33 | 1 | 1 | 1 | 598665 | DUSCOM REPRESENTACOES EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS | 2026-03-23 | 51659 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 31854 |  | 72921 |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | REFEIÇÃO P/ COLABORADORES DA EMPRESA P&F QUE EM VIRTUDE DO TRABALHO REALIZADO NO SILO DO ARMAZÉM DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 112069 | ALIMENTACAO - RESTAURANTE | UN | 341 | 341 | 1 | 1 | 1 | 478076 | MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | 2026-03-24 | 51708 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31879 |  | 72966 |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 39.15 | 2084.74 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205001 | ELETRODO RIGIDO INOX 308L-17 3,25MM | KG | 38.18 | 2033.09 | 50 | 50 | 50 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205550 | ELETRODO RIGIDO INOX E 309L-17 2,5 MM | KG | 50.25 | 1070.33 | 20 | 20 | 20 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807051 | ELETRODO RIGIDO ACO CARB AWS E 6010 4 MM . | KG | 11.24 | 2394.12 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 2513.4 | 200 | 200 | 200 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205007 | ELETRODO AWS E 7018 3,25 MM | KG | 11.14 | 7118.46 | 600 | 600 | 600 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205009 | ELETRODO AWS E 7018 4,00 MM | KG | 11.24 | 4788.24 | 400 | 400 | 400 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72997 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76260 | PORTA ELETRODO S500/S600 - CABOGRAFITE | PC | 196.5 | 1179 | 6 | 6 | 6 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31889 | 2026-03-30 14:24 | 73320 |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76272 | PORTA ELETRODO C600 - CABOGRAFITE | PC | 113 | 2712 | 24 | 24 | 24 | 445848 | CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31889 | 2026-03-30 14:24 | 73320 |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207916 | PORTA ELETRODO 600 AMP - LEDAN | PC | 78 | 468 | 6 | 6 | 6 | 407367 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72995 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208780 | DISCO DESBASTE E-115-7 A-24 L - PFERD | PC | 16.04 | 1924.8 | 120 | 120 | 120 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72996 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2272 | 80 | 80 | 80 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31887 | 2026-03-24 14:12 | 72996 |  | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1003674 | PEDRA P/CENTRILHADOR REF. 2142 | UN | 1.37 | 137 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31888 | 2026-03-27 14:19 | 73221 |  | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 207204 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.88 | 93.12 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2026-03-24 | 51728 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31888 | 2026-03-27 14:19 | 73220 |  | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 806362 | CANTONEIRA L 3" X 3/8 X 6MTS | KG | 6.9426 | 51375.24 | 7400 | 7400 | 7400 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73192 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 76922 | CANTONEIRA L 1/4" X 3" X 6000MM | KG | 6.9426 | 38878.56 | 5600 | 5600 | 5600 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73192 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 831920 | CANTONEIRA L 1/4" X 2 X 6000MM | KG | 6.3114 | 15778.5 | 2500 | 2500 | 2488.96 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73192 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401052 | PERFIL U ASTM A36 3 " X 6,1 KG/M . X 6000 MM X . | KG | 7.2289 | 3975.895 | 550 | 550 | 550 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73192 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402587 | CHAPA ACO A-36 3/8" X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 11166.49 | 2100 | 2100 | 2088 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73184 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402178 | CHAPA ACO A-36 5/16 X 1500 X 6000 MM | KG | 5.15 | 6380.85 | 1200 | 1200 | 1152 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73184 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA AS TESOURAS, TETO DA FABRICA / REFI. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 31999 | PERFIL L LAMINADO A -36 2.1/2" X 1/4" X 12000MM | KG | 6.3114 | 30294.72 | 4800 | 4800 | 4800 | 481269 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | 2026-03-24 | 51730 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31896 | 2026-03-27 07:36 | 73192 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM GA45 Nº SÉRIE: 451.117, SECADOR DE AR MODELO: TITAN 250 PLUS Nº SÉRIE: 58732 E LOCAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 13850 | 13850 | 1 | 1 | 1 | 596700 | ALPHA COMPRESSORES SOLUTIONS LTDA | 2026-03-24 | 51732 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31885 |  | 72979 |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | INVESTIMENTOS INDÚSTRIA - ISOLAMENTO TÉRMICO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101364 | SERVICOS INVESTIMENTO INDUSTRIA | UN | 91200 | 91200 | 1 | 1 | 1 | 489499 | CMS ISOLAMENTO EIRELI - ME | 2026-04-03 | 51743 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31916 |  | 73007 |  | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CCM - COLOCAÇÃO PORTAS E JANELAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 595433 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | 2026-04-10 | 51762 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31924 |  | 73028 |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | IMPLANTAÇÃO FÁBRICA AÇÚCAR - CCM - COLOCAÇÃO PORTAS E JANELAS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 21500 | 21500 | 1 | 1 | 1 | 595433 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | 2026-04-03 | 51762 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 31924 |  | 73027 |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | CLAUDEMIR | Outros
100 |  | 1.41 | INV.EXP.SECA.04 | SECADOR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REPARAÇÃO SECADOR DE AÇUCAR ARMAZÉM | JAPUNGU | 9008 | Secador | 1.41 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6101416 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - INDUSTRIA . | UN | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 597892 | INALDO CASTELO BRANCO COSTA | 2026-03-27 | 51875 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 32052 |  | 73191 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA 4x4x4 0300141847 - 1200SJP UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 36950.64 | 36950.64 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-03-27 | 51889 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 32068 |  | 73195 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 68469 | TL CJ WEP CVD 322 R T AZUL DEL REY 40360 CONJ. | GL | 314.78 | 10608.34 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-03-27 | 51901 | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 34593 | 2026-05-27 17:08 | 76948 |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 59 | 2 | 1 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.22 | 4745.52 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-03-27 | 51901 | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 34593 | 2026-05-27 17:08 | 76948 |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 59 | 2 | 1 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA DE AÇUCAR / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 6103819 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 BRAN N9,5 . | GL | 178.93 | 6030.09 | 30 | 30 | 30 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-03-27 | 51901 | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 34593 | 2026-05-27 17:08 | 76948 |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | 59 | 2 | 1 | 62 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-03-27 | 51906 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 32091 |  | 73204 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ELEVADOR E DISTRIBUIDOR DE BAGAÇO MOEGA 01 E 02 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 20% ADIANTAMENTO E SALDO | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 602371 | CALTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 2026-03-27 | 51908 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 32095 |  | 73206 |  | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2026-03-27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | Modificação no acionamento do cilindro da guilhotina de açúcar do diluidor duplo. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 129331 | VALVULA 5/3" CENTRO FECHADO 1/2" 24V | PC | 669.6 | 2008.8 | 3 | 3 | 3 | 405711 | MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS | 2026-03-27 | 51911 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32126 | 2026-03-30 09:26 | 73304 |  | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ALEXANDRE.JOSE | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DOS GUAR RAILS NA LATERAL DO ARMAZÉM DE AÇULAR CONSTRUÇÃO DE 130M LINEAR DE GUARDA RAIL EM TIJOLOS | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5102024 | SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL IMOBILIZADO | UN | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-03-27 | 51915 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32136 |  | 73243 |  | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-03-27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE INTERLIGAÇÕES NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1403537 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 DE 4" | PC | 71.25 | 2137.5 | 30 | 30 | 30 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-03-27 | 51923 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 32117 | 2026-03-27 16:43 | 73234 |  | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE INTERLIGAÇÕES NA FABRICA / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 7.5 | 375 | 50 | 50 | 50 | 466360 | CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2026-03-27 | 51923 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 32117 | 2026-03-27 16:43 | 73234 |  | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 500 MT DE GUARDA CORPO FAB / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 209936 | PAINEL Q 196 2,45 X 6000 | PC | 297.3 | 4459.5 | 15 | 15 | 15 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-03-27 | 51930 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32137 | 2026-04-01 15:13 | 73499 |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 500 MT DE GUARDA CORPO FAB / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 302069 | TUBO DIN 2440 DE 1.1/4" X ESP. 3,25 MM X 6000 MM - | KG | 6.26 | 26306.2462 | 4070 | 4070 | 4070 | 471550 | TUBOS VEROLA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA | 2026-03-27 | 51930 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32138 | 2026-04-01 15:13 | 73501 |  | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 500 MT DE GUARDA CORPO FAB / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 303297 | CURVA ACO CARBONO SCH-40 90 DE 1.1/4 | PC | 4.61 | 1715.92 | 350 | 350 | 350 | 484702 | NEOLIDER COMER. IMPORT. EXPORT.ACOS LTDA | 2026-03-27 | 51930 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32139 | 2026-04-01 15:13 | 73502 |  | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 500 MT DE GUARDA CORPO FAB / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 401048 | CANTONEIRA L ACO A-36 1" X 3/16 | KG | 7.1876 | 18687.76 | 2600 | 2600 | 2598 | 477576 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 2026-03-27 | 51930 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32137 | 2026-04-01 15:13 | 73500 |  | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 500 MT DE GUARDA CORPO FAB / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402288 | CHAPA GROSSA ASTM A36 . - 3/16 " X 1500 MM X 6000 | KG | 5.15 | 19055 | 3700 | 3700 | 3700 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-03-27 | 51930 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32137 | 2026-04-01 15:13 | 73499 |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE 500 MT DE GUARDA CORPO FAB / REFINARIA. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 402355 | BARRA CHATA ASTM A36 . - 3/16 " X 1 " X 6000 MM X | KG | 6.52 | 2021.2 | 310 | 310 | 310 | 448412 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 2026-03-27 | 51930 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 32137 | 2026-04-01 15:13 | 73499 |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE USINAGEM EM DOSADOR TIRADOR DE AMOSTRA AÇÚCAR VÁCUO ORÇ.19093 FABRICAÇÃO EM AÇO INOX PELO PROCESSO DE | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 740 | 740 | 1 | 1 | 1 | 571180 | TECMEC TECN.IND.EM MAN.MEC.E REP.EM MAQ.LTDA | 2026-03-30 | 52011 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32179 |  | 73300 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004019 | CIMENTO PORTLAND CP I COMUM | SC | 40 | 12000 | 300 | 300 | 280 | 481154 | MAIS CIMENTAO COM.ATAC.VAREJ.CIMENTO LTD | 2026-03-30 | 52032 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 32216 | 2026-03-31 08:58 | 73359 |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Recebimento Parcial | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15984.47 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15730.75 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15730.7497 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15730.7497 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15730.75 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 31968.94 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 31968.943 | 0.126 | 0.126 | 0.001 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recebimento Parcial | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | GERÊNCIA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO CALDEIRARIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 253721.77 | 15984.47 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-03-30 | 52045 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32214 |  | 73340 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | LAYETTE | LAYETTE | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES(200), DIAGONAIS(50), PLATAFORMAS(40) E SAPATAS(40), PARA UTILIZAÇÃO NA REFINARIA, CONFORME CONTRATO | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 3130 | 3130 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-03-30 | 52055 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 32208 |  | 73334 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO PLATAFORMA AÉREA - S-125 - 4x4x4 S12512D-161 UTILIZADA NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA REFINARIA DE AÇÚCAR NO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 45344.36 | 45344.36 | 1 | 1 | 1 | 485172 | MILLS ESTRUTURAS E SERV.ENGENHARIA S/A | 2026-03-31 | 52063 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 32229 |  | 73351 |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 129653 | VALVULA GUILHOTINA EX DN300 12" ASME-150 AUTO | PC | 10250 | 30750 | 3 | 3 | 3 | 599128 | PIRACICABA VALVULAS E CONEXOES LTDA | 2026-03-31 | 52065 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 32471 | 2026-04-06 16:53 | 73704 |  | 2026-04-07 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.10 | INV.EXP.CRIS.03 | CRISTALIZADORES - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NOS CRISTALIZADORES. | JAPUNGU | 9006 | Cristalização | 1.10 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 129665 | VALVULA GUILHOTINA EX DN300 12" ASME-150 MANUAL | PC | 4850 | 9700 | 2 | 2 | 2 | 599128 | PIRACICABA VALVULAS E CONEXOES LTDA | 2026-03-31 | 52065 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 32471 | 2026-04-06 16:53 | 73704 |  | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 2026-05-16 | -24 | 6 | 0 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO INSTALAÇÃO DETECTOR DE METAL VERTICAL 12 POLEGADAS N/S 9012 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5400 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 596541 | TACIEL SALU CABRAL | 2026-03-31 | 52082 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 32246 |  | 73377 |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS CONFORME PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/03/2026 A 30/03/2026, CONTRATO 202400411 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 38307.6 | 38307.6 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-03-31 | 52107 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 32263 |  | 73406 |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCACAO DE ANDAIME MECANFLEX MULTIDIRECIONAL E ESCORAMENTOS, CONFORME CONTRATO 202400326 NO PERIODO DE 07/03/2026 A | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 9143.5 | 9143.5 | 1 | 1 | 1 | 585579 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO EQUIPAMENTOS S/A | 2026-03-31 | 52108 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 32264 |  | 73407 |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1005030 | GRAUTH SG 25 KG | SC | 38.99 | 4678.8 | 120 | 120 | 120 | 500136 | ATACADAO ECONOMICO - COM.MAT.CONST. LTDA | 2026-04-01 | 52136 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32324 | 2026-04-07 14:27 | 73799 |  | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.35 | INV.EXP.FABR.01 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE AÇUCAR | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.35 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004227 | COMPOUND ADESIVO VEDACIT | LT | 69.9 | 2796 | 40 | 40 | 40 | 470879 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-01 | 52136 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32324 | 2026-04-07 14:27 | 73798 |  | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | Concluído | Encerrado | JAILSON | JOAO.TERTULIANO | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DO PD 72997 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205536 | ELETRODO RIGIDO INOX E 308L-17 2,5MM | KG | 39.15 | 78.3 | 2 | 2 | 2 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-04-01 | 52169 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32317 |  | 73488 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | SC COMPLEMENTAR DO PD 72997 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 205204 | ELETRODO AWS E 7018 2,50 MM | KG | 11.8 | 118 | 10 | 10 | 10 | 465872 | VOESTALPINE BOHLER HELD.SOLDAS BR.LTDA | 2026-04-01 | 52169 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32317 |  | 73488 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 140M LINEAR CANAL DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL ARMAZÉM AÇÚCAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 50% | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 537780 | D M DA SILVA CONSTRUCOES | 2026-04-01 | 52184 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32326 |  | 73504 |  | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 2026-04-01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.34 | INV.EXP.ARMZ.01 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - OBRA CIVIL | MATERIAL PARA USO NO ARMAZEM, CONSTRUÇÃO DA CANALETA DE DRENAGEM. | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.34 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004077 | TIJOLO OITO FUROS | PC | 0.85 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 | 594570 | CERAMICA MP COMERCIO E SERVICO LTDA | 2026-04-01 | 52188 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 32438 | 2026-04-06 10:02 | 73610 |  | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Concluído | Encerrado | JAILSON | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATO 1871 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 262036 | 262036 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-04-01 | 52196 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32342 |  | 73520 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S,GUINDASTES E CONFORME CONTRATO 1871 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 65509 | 65509 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-04-01 | 52196 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32342 |  | 73520 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE FORCADOS, CONFORME CONTRATO 074500/2025, NO PERÍODO DE 16/02/2026 a 15/03/2026. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1 | 594052 | PROMINA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2026-04-01 | 52197 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 32347 |  | 73521 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.53 | INV.IND.2025.14 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE MOENDAS (MOAGEM DE 9000TCD) | Material - Estrutura das Peneiras (moenda) - INV.IND.2025.14 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.53 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1545 | TINTA LIQUIDA CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | GL | 253.21 | 5658.62 | 20 | 20 | 20 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-02 | 52225 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 32465 | 2026-04-06 16:52 | 73702 |  | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.53 | INV.IND.2025.14 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE MOENDAS (MOAGEM DE 9000TCD) | Material - Estrutura das Peneiras (moenda) - INV.IND.2025.14 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.53 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 48082 | TINTA LIQUIDA CJ EP CVD 323 R CINZA N 6,5 | GL | 271.54 | 15170.62 | 50 | 50 | 50 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-02 | 52225 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 32465 | 2026-04-06 16:53 | 73702 |  | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.53 | INV.IND.2025.14 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE MOENDAS (MOAGEM DE 9000TCD) | Material - Estrutura das Peneiras (moenda) - INV.IND.2025.14 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.53 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1009844 | TINTA LIQUIDA CJ PU N2677 AMAR SEG 5Y 8/12 . | GL | 211.22 | 1180.06 | 5 | 5 | 5 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-02 | 52225 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 32465 | 2026-04-06 16:53 | 73702 |  | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.53 | INV.IND.2025.14 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE MOENDAS (MOAGEM DE 9000TCD) | Material - Estrutura das Peneiras (moenda) - INV.IND.2025.14 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.53 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1009867 | TINTA LIQUIDA CJ PU N 2677 T AZUL DEL REY . | GL | 198.62 | 8877.34 | 40 | 40 | 40 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-02 | 52225 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 32465 | 2026-04-06 16:53 | 73702 |  | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.53 | INV.IND.2025.14 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE MOENDAS (MOAGEM DE 9000TCD) | Material - Estrutura das Peneiras (moenda) - INV.IND.2025.14 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.53 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 6102515 | DILUENTE EPOXI 3013 | LT | 88.57 | 2240.59 | 22 | 22 | 22 | 494653 | WEG TINTAS LTDA | 2026-04-02 | 52225 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 32465 | 2026-04-06 16:53 | 73702 |  | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.53 | INV.IND.2025.14 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE MOENDAS (MOAGEM DE 9000TCD) | Material - Estrutura das Peneiras (moenda) - INV.IND.2025.14 | JAPUNGU | 1055 | Almoxarifado Industrial | 1.53 | 500 | 205 | USO E CONSUMO | 1004075 | THINNER 1010 | LT | 13.8 | 4140 | 300 | 300 | 300 | 478246 | RECIFE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 2026-04-02 | 52225 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 32465 | 2026-04-06 16:53 | 73701 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | Concluído | Encerrado | RAYSSA.SANTOS | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S, CONFORME CONTRATO 1872 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 22656 | 22656 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-04-06 | 52341 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 32458 |  | 73646 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S, CONFORME CONTRATO 1872 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 5664 | 5664 | 1 | 1 | 1 | 498129 | LK LOCACOES E SERVICOS DE GANCHOS EIRELI | 2026-04-06 | 52341 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 32458 |  | 73646 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109070 | SERVICO LOCACAO MAQUINAS | UN | 66768 | 66768 | 1 | 1 | 1 | 602360 | AL LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS LTDA | 2026-04-06 | 52346 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 32463 |  | 73650 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE MUNCK'S REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 16692 | 16692 | 1 | 1 | 1 | 602360 | AL LOCACOES E SERVICOS DE GUINCHOS LTDA | 2026-04-06 | 52346 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 32463 |  | 73650 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO MEL 6", ESTRUTURA AR CCM REFINARIA | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 52882.5 | 52882.5 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-04-06 | 52350 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 32603 |  | 73892 |  | 2026-04-08 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.1 | INV.EXP.EVAP.04 | EVAPORADOR - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, TUBULAÇÃO MEL 6", ESTRUTURA AR CCM REFINARIA | JAPUNGU | 9002 | Evaporação | 1.1 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27727.27 | 27727.27 | 1 | 1 | 1 | 500288 | EWERTON DE FREITAS PEREIRA EIRELI | 2026-04-06 | 52350 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 32603 |  | 73892 |  | 2026-04-08 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE VÁCUO 3. | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 37425 | 37425 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-04-06 | 52351 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 32623 |  | 73917 |  | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.3 | INV.EXP.REFI.04 | REFINARIA - SERVIÇO | FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS, DESTRAVE VÁCUO 3. | JAPUNGU | 9009 | Refinaria | 1.3 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 27727.27 | 27727.27 | 1 | 1 | 1 | 593965 | VJC CALDEIRARIA LTDA | 2026-04-06 | 52351 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 32623 |  | 73917 |  | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.15 | INV.EXP.TRAT.04 | TRATAMENTO DE CALDO - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE CAIXA + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.15 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 51720 | 51720 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-06 | 52367 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 32602 |  | 73891 |  | 2026-04-08 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.21 | INV.EXP.ARMZ.04 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - SERVIÇO | SERVIÇO FABRICAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS DESTRAVE CAIXA + EQUIPE 1 E 2 DO ARMAZÉM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.21 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 35909.09 | 35909.09 | 1 | 1 | 1 | 569835 | LUAN CARLOS COUTINHO | 2026-04-06 | 52367 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 32602 |  | 73891 |  | 2026-04-08 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | SERVIÇO DE JATEAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DA FABRICAÇÃO | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 73751 | SERVICO INVESTIMENTO REFINARIA / FABRICA DE ACUCAR | UN | 22735.25 | 22735.25 | 1 | 1 | 1 | 581550 | WG SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 2026-04-06 | 52373 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 32601 |  | 73890 |  | 2026-04-08 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.4 | INV.EXP.TRAT.03 | TATAMENTO DE CALDO - MATERIAIS | MATERIAL PARA DECANTADOR | JAPUNGU | 9001 | Tratamento de Caldo | 1.4 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 130102 | JUNTA EXPANSAO BORRACHA JEBS-PTFE DN 8" X 205MM | PC | 10870.2 | 11435.45 | 1 | 1 | 1 | 417579 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-04-06 | 52377 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 32673 | 2026-04-10 13:55 | 74005 |  | 2026-04-10 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 807014 | ESCOVA ACO PARA SOLDADOR | PC | 3.88 | 93.12 | 24 | 24 | 24 | 440942 | RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA | 2026-04-07 | 52380 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 32598 | 2026-04-09 09:05 | 73904 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208093 | DISCO DESBASTE E-178-7 A-24 L - PFERD | PC | 28.4 | 2840 | 100 | 100 | 100 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-07 | 52380 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 32599 | 2026-04-09 09:05 | 73905 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208674 | DISCO CORTE EHT 178-2.0 A24 R SG-INOX | PC | 20.7 | 6210 | 300 | 300 | 300 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-07 | 52380 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 32599 | 2026-04-09 09:05 | 73905 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.5 | INV.EXP.FABE.03 | FABRICAÇÃO DE AÇUCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA USO NA FABRICA / REFINARIA | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.5 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 208676 | DISCO CORTE EHT 115-1.0 A60 R SG-INOX | PC | 10.55 | 4220 | 400 | 400 | 400 | 428000 | MULTI SOLDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026-04-07 | 52380 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 32599 | 2026-04-09 09:05 | 73905 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Concluído | Encerrado | JAILSON | FELIPEJ | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO 6,00 X 2.40 X 2,60M ( MARÍTIMO )., CONFORME CONTRATO 058268 NO PERÍODO DE 08/03/2026 a | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 572354 | LOQFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-07 | 52396 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32506 |  | 73709 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002567/2024 NO PERÍODO DE 23/03/2026 a 21/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4035.2 | 4035.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-04-07 | 52415 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32513 |  | 73717 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.7 | INV.EXP.FABR.04 | FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR - SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE 200 ANDAIME, 40 DIAGONAL, 60 PISO E 80 SAPATAS CONTRATO 002100/2024 NO PERÍODO DE 23/03/2026 a 21/04/2026 | JAPUNGU | 9003 | Fabrica de Acucar | 1.7 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 5109001 | SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTO | PC | 4058.2 | 4058.2 | 1 | 1 | 1 | 430821 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 2026-04-07 | 52420 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32517 |  | 73723 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | Encerrado | EFIGÊNIO.SENA | ARLINDO | Outros
100 |  | 1.29 | INV.EXP.ARMZ.03 | ARMAZEM DE AÇÚCAR - MATERIAIS | MATERIAL PARA BANHEIRO E ARMAZEM | JAPUNGU | 9011 | Armazem de Acucar | 1.29 | 500 | 831 | INVESTIMENTO INDÚSTRIA | 1004452 | TUBO P/ESGOTO PVC DE 200 MM | PC | 388.38 | 1165.14 | 3 | 3 | 3 | 400701 | LOJAO DA ECONOMICA MAT CONSTRUCAO LTDA | 2026-04-07 | 52436 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 32532 | 2026-04-17 07:37 | 74446 |  | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Concluído | Encerrado | JAILSON | HEVILYN | Outros